ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

<<     >> _____________ 2012 թվականի N______-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 10-Ի N 429 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  2010 թվականի դեկտեմբերի  30-ի Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ անվտանգության համակարգի զարգացման հայեցակարգով նախատեսված սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին N 1760-Ն որոշման հավելվածի  5-րդ կետին համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 


ո ր ո շ ու մ  է.
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 10-ի <<Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագրի մասին>> N 429 որոշման 1-ին կետով հավանության արժանացած համալիր ծրագիրը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված 1-ի: 
2. Հաստատել <<Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման միջոցառումների համալիր ծրագրի>> ժամանակացույցը` համաձայն հավելված  2-ի:

3. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագրում ներառված միջոցառումների ֆինանսավորման հնարավորության հարցը` սահմանված կարգով ներկայացված հայտի առկայության պայմաններում, քննարկել համապատասխան տարվա բյուջետային գործընթացի շրջանակներում:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրվանից:

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարար`    Ա.Երիցյան

Հավելված 1

ՀՀ կառավարության ----  ------ 2012 թ.

N ---- -Ն որոշման

Հ Ա Մ Ա Լ Ի Ր  Ծ Ր Ա Գ Ի Ր
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ
I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
 1. <<Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համալիր ծրագրով>> (այսուհետ` Ծրագիր) ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման քաղաքականության հիմնական ուղղությունները:

2. Հայաստանի Հանրապետությունում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումն իրենից ներկայացնում է առանձին, ինքնուրույն և կարևորագույն խնդիր հետևյալ գլխավոր պատճառներով`

1) շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության զգալիորեն ցածր մակարդակն իրական սեյսմիկ վտանգի մակարդակից,

2) բնակչության ու ղեկավար մարմինների` սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն ուղղված գործողություններին պատրաստվածության ոչ անհրաժեշտ մակարդակը:

3. Ծրագրի կատարումը իրականացվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների, բոլոր շահագրգիռ պետական մարմինների  կողմից` իրենց վերապահված գործառույթների շրջանակներում:

II. ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ
4. Հայաստանի տարածքը ինչպես և անցյալում, կարող է ենթարկվել 7.0 մագնիտուդով ուժեղ երկրաշարժի, ինչը համապատասխանում է 9-10 բալ ինտենսիվության, ըստ MSK-64 սանդղակի: Հատուկ պետական ծրագրով սեյսմիկ ռիսկի մակարդակն զգալիորեն չնվազեցնելու դեպքում զոհերի և կորուստների քանակը կհասնի այնպիսի մակարդակի, որի դեպքում հնարավոր չի լինի արդյունավետ օգնություն ցուցաբերել բնակչությանը և վերացնել ավերածությունները:

 5. 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժից հետո վերանայվեցին ՀՀ տարածքի սեյսմիկ պայմանները, որի արդյունքում` երկրաշարժից սեյսմիկ ազդեցության գնահատականը բարձրացավ 1-2 բալով: Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի գերակշիռ մասը կառուցվել են մինչև 1990 թվականը և, հանրապետությունում սեյսմիկ պայմանների վերանայումից հետո, դրանք արդեն իսկ չեն բավարարում ներկայիս գործող սեյսմիկ նորմերի պահանջներին: Այս հանգամանքներով պայմանավորված` կարևորվում է շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունությանը և հուսալիությանն ուղղված միջոցառումների հետևողական իրականացումը:
III. ԾՐԱԳՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿԸ, ԾՐԱԳՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԼՈՒԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
6. Ծրագրի գլխավոր նպատակն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումը մինչև բնակչության անվտանգությունն ու Հանրապետության կայուն զարգացումն ապահովող մակարդակը:   

7. Ծրագիրը հիմք է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության համայնքների զարգացման ծրագրերում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ ներառելու համար:

8. Ծրագիրն ընդգրկում է երեք հիմնական խնդիրների լուծումը`
1) սեյսմիկ վտանգի գնահատում,
2) սեյսմիկ ռիսկի գնահատում,
3) սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում:

9. Սեյսմիկ վտանգի գնահատումը բաղկացած է երկու հիմնական մասերից`

1) առաջնային սեյսմիկ վտանգի գնահատում,

2) երկրորդային սեյսմիկ վտանգի գնահատում:

10. Առաջնային վտանգն իրենից ներկայացնում է գրունտի ցնցումներ, ճեղքվածքներ, երկրակեղևի խզվածքներ, այսինքն` երկրաշարժ: Երկրորդային վտանգը երկրաշարժերով պայմանավորված բնական և տեխնածին երևույթներն են:

11. Բնական երևույթների թվում են սողանքները, փլուզումները, սելավները, դիֆերենցված նստվածքները, գրունտի ջրիկացումը, ենթաողողումը: Տեխնածինների թվում են վթարները, հրդեհները:

12. Առաջնային վտանգի գնահատումն ընդգրկում է երկարաժամկետ և ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի գնահատումը: Երկարաժամկետ վտանգի գնահատումը առավելագույն հնարավոր ցնցումների տեղի և ուժգնության որոշումն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում` հաջորդաբար աճող մասշտաբների քարտեզներում: Առաջնային վտանգը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի համար մանրամասնորեն որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի, հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմամիկրոշրջանացման (ՍՄՇ) M=1:5000, M=1:10000 քարտեզների միջոցով: 

13. Ընթացիկ սեյսմիկ վտանգի գնահատումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կամ նրանից վտանգավոր հեռավորության վրա հնարավոր ուժեղ սեյսմիկ իրադարձության (1≥7 բալ MSK-64 սանդղակով) տեղի, ուժգնության և ժամանակի կանխատեսումն է:

14. Սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը համալիր խնդիր է, որի լուծումը պահանջում է նկատի ունենալ բոլոր օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոնները: Այդ խնդրի լուծման համար կազմվում է մարզերի և բնակավայրերի տարածքների սեյսմիկ ռիսկի տարբեր մասշտաբների քարտեզներ: Սեյսմիկ ռիսկի ճիշտ գնահատումը թույլ կտա մշակել դրա նվազեցման արդյունավետ միջոցառումների ծրագրեր:

Սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը ենթադրում է հետևյալ խնդիրների լուծումը`

1) շենքերի և շինությունների խոցելիության գնահատում երկրաշարժի տարբեր սցենարների դեպքում,

2) հատուկ և կարևոր նշանակության օբյեկտների սեյսմիկ  խոցելիության գնահատում, 

3) երկրաշարժի տարբեր սցենարների դեպքում մարդկային կորուստների գնահատում,

4) երկրորդային սեյսմիկ վտանգով պայմանավորված բնական և տեխնածին երևույթների  ռիսկի գնահատում,

5) քաղաքի ենթակառուցվածքների (ջրագծեր ու կոյուղագծեր, էլեկտրամատակարարման 6 ԿՎ
 ու ավելի լարման գծեր, գազամատակարարման միջին ճնշման գծեր և այլն)  սեյսմիկ ռիսկի գնահատում,

6) քաղաքի կենսաապահովման արտաքին  գծերի (ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, գազամատակարարման, հեռախոսային կապի, երկաթուղու, ավտոճանապարհների և այլն)  սեյսմիկ խոցելիության գնահատում,

7) քաղաքի տարածքի սեյսմիկ ռիսկի գնահատում,

8) սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման կոնկրետ առաջարկների ներկայացում:

 15. Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցումը ենթադրում է հետևյալ խնդիրների լուծումը`

1) ռիսկի նվազեցման համար իրավական հիմք ապահովող նորմատիվ փաստաթղթերի ընդունում,

2) Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման կառավարման կենտրոնի ստեղծում,

3) վաղ ահազանգման համակարգի ստեղծում,

4) Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ  խոցելիության նվազեցման` ֆինանսավորմամբ ապահովված միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի (տիպային բնակելի, դպրոցների, առողջապահական հիմնարկների և այլ շենքերի )   մշակում ու իրականացում, որը ներառի վտանգի մակարդակին համապատասխան շենքերի ու շինությունների սեյսմակայունության բարձրացումը, ենթակառուցվածքների ու կենսաապահովման գծերի սեյսմիկ խոցելիության նվազեցումը, արդյունավետ հողօգտագործումը:

5) Տիպային, մեծ քանակ կազմող շենքերի ուժեղացման նոր, էժան ու արդյունավետ տեխնոլոգիաների ընտրում, տեղայնացում ու մշակում, այդ թվում գործարանային արտադրության կոնստրուկցիաների կիրառմամբ:

6) Երկրաշարժի երկրորդային հետևանքների (հրդեհներ, սողանքներ, թունավոր նյութերի մթնոլորտ ու ջրային միջավայր արտանետումներ, հնարավոր համաճարակներ, երկաթուղու և գլխավոր ճանապարհների շարքից դուրս գալը, վնասվածքներ և այլն)   նվազեցումը:

7) Հայաստանի Հանրապետության տարածքի սեյսմիկ ռիսկի աճի կանխման երկարաժամկետ ծրագրի մշակում, որում կարտացոլվեն վտանգավոր  օբեկտների ապակենտրոնացումը քաղաքներից, քաղաքների մեխանիկական աճի, հետևաբար նաև սեյսմիկ ռիսկի աճի, կանխումը: 

8)  բնակչության նախապատրաստում (ուսուցում),

9) պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախապատրաստում ռիսկի կառավարմանը,

10) բժշկական պատրաստվածության բարձրացում,

11) արագ արձագանքման ուժերի զարգացում,

12) փրկարարների պատրաստվածության ապահովում,

13) ապահովագրության համակարգի ստեղծում,

14)  բնակչության արտահոսքի կանխում: 

IV. ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 16. Սույն ծրագրի իրականացումը կտա հետևյալ հիմնական արդյունքները`

1) կկազմավորվի նոր հեռանկարային երկարաժամկետ պետական քաղաքականություն` բնակչության անվտանգության և Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացմանն ուղղված սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում,

2) կստեղծվի պլանավորված, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից համակարգվող Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման համակարգ, որը կիրականացվի պետական մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների, այսինքն, գործնականում ամբողջ հասարակության հետ համատեղ, ինչը համապատասխանում է այս բարդագույն խնդրի լուծման միջազգային մոտեցմանը,

3) կբարձրանա պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդհանուր պատրաստվածությունն ուժեղ ցնցումների և աղետների նկատմամբ,

 4) նախադրյալներ կստեղծվեն սեյսմիկ ռիսկը նվազեցված  տնտեսության մեջ խոշոր ֆինանսական ներդրումների համար,

5) կընդգրկվեն սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման նորագույն տեխնոլոգիաներ,

6) բոլոր ուղղություններով` սեյսմիկ վտանգի կանխատեսումից մինչև սեյսմակայուն շինարարություն և բնակչության նախապատրաստում, նոր տեխնոլոգիաների ներդրում, ինչը հնարավոր կլինի օգտագործել պետության գործունեության բոլոր մնացած ոլորտներում,

7) կբարելավվեն տեխնիկական բազան և գիտելիքների բազան` ապահովագրության, գիտության և տեխնիկայի զարգացման համար:

17. Նշված ակնկալվող արդյունքները կարող են ձեռք բերվել միմյանց լրացնող ծրագրերի մշակման և իրականացման միջոցով` երեք հիմնական ուղղություններով`

1) Սեյսմիկ վտանգի գնահատման բնագավառում`

ա. Ազգային դիտացանցի, ինչպես նաև տվյալների հավաքման, մշակման և վերլուծության հետագա զարգացում,

բ. տվյալների բազայի և գիտելիքների բազայի հետագա զարգացում, սեյսմիկ վտանգի կանխատեսում` փորձագիտական համակարգերի և աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (այսուհետ՝ ԱՏՀ) հիման վրա և դրա քարտեզագրում,

գ. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին, ՀՀ կառավարությանը, շահագրգիռ պետական մարմինների  և բնակչությանը կանխատեսման տեղեկատվության փոխանցման կանոնակարգի մշակում լիազոր մարմնի կողմից, և հաստատման ներկայացում ՀՀ կառավարություն:

2) Սեյսմիկ ռիսկի գնահատման բնագավառում`

ա. տվյալների բազայի և գիտելիքների բազայի ստեղծում,

բ. ռիսկի լրիվ, բազմագործոնային վերլուծություն,

գ. ԱՏՀ-ի հիման վրա սեյսմիկ ռիսկի քարտեզագրում:

3) Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բնագավառում`

ա. Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքով հնարավոր ուժեղ երկրաշարժի դեպքում վաղ ահազանգման համակարգի ստեղծում,

բ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքի խոցելիության նվազեցում` գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների սեյսմակայունության բարձրացման, քաղաքաշինական նորմերի հիման վրա նոր սեյսմակայուն շինարարության, սողանքավտանգ և նստվածքավտանգ տեղամասերի արդյունավետ պաշտպանական ինժեներական կառուցվածքների ստեղծման, հանրապետության տարածքի ինժեներական պաշտպանության գծով այլ միջոցառումների միջոցով,

գ. բնակչության պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում` հատուկ հեռուստա-ռադիոհաղորդումների կազմակերպման, համապատասխան գրականության և ձեռնարկների լույսընծայման և տարածման, երկրաշարժից առաջ, ընթացքում և հետո բնակչության գործողությունների վերաբերյալ ուսումնական ծրագրերի մշակման և օգտագործման, տարբեր տարիքային խմբերի մարդկանց հոգեբանական նախապատրաստման, օգնություն ցուցաբերելու անհատական և կոլեկտիվ միջոցների ուսուցման, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համայնքներում բնակչությանը երկրաշարժերից և դրանց հետ կապված երկրորդային աղետներից պաշտպանությունն ուսուցանող պատրաստված հրահանգիչների ցանցի ստեղծման, ուսումնական տագնապների անցկացման միջոցով: Բոլոր թվարկված ծրագրերն իրականացվում են բնակչության տարբեր շերտերի համար, հասարակության յուրաքանչյուր շերտին առանձնահատուկ մոտեցում կիրառելով,

դ. պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախապատրաստում ռիսկի կառավարմանը` ուժեղ երկրաշարժի կամ դրա վտանգի դեպքում գործողությունների վերաբերյալ մեթոդական նյութերի մշակման, ուժեղ երկրաշարժի կամ դրա վտանգի դեպքում որոշումներ ընդունելու վերաբերյալ գործնական պարապմունքների անցկացման սցենարի մշակման, կառավարման մարմինների ղեկավար աշխատակիցների նախապատրաստման և վերապատրաստման ուսումնական բազայի կատարելագործման և այլնի միջոցով,

ե. բժշկական պատրաստվածության բարձրացում` աղետների բժշկության տեղեկատվական-կառավարման ավտոմատացված ծրագրի մշակման և ներդրման, Հանրապետության մակարդակով աղետների բժշկության ծառայության զարգացման ծրագրի մշակման և ներդրման, հնարավոր սանիտարական կորուստների (զոհվածների և վիրավորների) ռիսկի գնահատման նպատակով երկրաշարժերի դեպքում վնասվածքների առանձնահատկությունների վերլուծության, երկրաշարժերի հետևանքների վերացման համար անհրաժեշտ միջոցներն ու ուժերն արտացոլող բժշկական-աշխարհագրական քարտեզների մշակման միջոցով,

զ. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայաստանի փրկարար ծառայության մասնագիտական փրկարարական նյութատեխնիկական բազայի և հանդերձավորման հետագա զարգացում, 

է. բնակչության արտագաղթի կանխում` երկրաշարժերի դեպքում առաջին անհրաժեշտության ենթակառուցվածքների կայուն գործունեության ապահովման ծրագրի մշակման միջոցով,

ը. անձի հոգեբանական խոցելիության նվազեցում` համապատասխան միջազգային կազմակերպություններից տեղեկատվության հավաքման, Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում սթրեսի հաղթահարման մեթոդների մշակման, ՀՀ ԱԻՆ ՃԿԱ ՊՈԱԿ-ում ուսուցողական ծրագրերի մշակման միջոցով: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա բարձրացնել ուժեղ երկրաշարժերին Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պատրաստվածության մակարդակը, ինչը, իր հերթին, երկրաշարժերի հետևանքների վերացման ծախսերի նվազեցման միջոցով, կհանգեցնի Հայաստանի Հանրապետության առավել կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը:

 18. Ծրագրի իրականացման ընթացքում դրական տեղաշարժեր ձեռք կբերվեն նաև հետևյալ ուղղություններով`

1) շրջակա միջավայրի վիճակի բարելավում և դրա պահպանություն,

2) հասարակական կազմակերպությունների ակտիվացում և ընդգրկում ընդհանուր կառավարման համակարգում,

3) երեխաներին կենսականորեն անհրաժեշտ հմտությունների ուսուցման կազմակերպում,

4) հաշմանդամների բժշկասոցիալական վերականգնում, նրանց ընդգրկումը ընդհանուր կառավարման համակարգում:
V. ԾՐԱԳՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
19. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, հանդիսանում է Ծրագրի պատասխանատու կատարողը և համակարգողը: 

20. Առաջարկել համայնքների ղեկավարներին` 

1) մասնակցել համայնքի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բնագավառում  տարվող աշխատանքների կազմակերպմանը.

2) ապահովել համայնքի տարածքում ուժեղ երկրաշարժերին բնակչությանը  նախապատրաստելու աշխատանքները.

3) աջակցել համայնքի տարածքում սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում պետական ծրագրերի կատարմանը.

21. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ռազմավարության հիմքում ընկած են հետևյալ հիմնական սկզբունքները`

1) պատրաստվածության գերակայությունը վերականգնման նկատմամբ,

2) «Պատրաստվածության» ոլորտում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բոլոր տարրերի հավասար գերակայությունը,

3) Ծրագրի իրականացման գործընթացում պետական մարմինների, պետական կառավարման տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների և ընդհանրապես հասարակության մասնագիտաբար համակարգվող ջանքերի միասնականությունը,

4) սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման հիմնախնդրի բոլոր ուղղություններով ենթածրագրերի զուգահեռ իրականացումը,

5) ծրագրի միջազգայնացումը` դրա իրականացման մեջ լավագույն միջազգային և ազգային կենտրոնների ընդգրկման միջոցով,

6) արտասահմանյան դոնորների և ներդրողների ընդգրկումը ծրագրի տարբեր ենթածրագրերի ֆինանսավորման համար,

7) ծրագրի բազմափուլային բնույթը, կազմված կարճաժամկետ (մինչև 1 տարի), միջնաժամկետ (մինչև 5 տարի) և երկարաժամկետ (մինչև 20 տարի) ենթածրագրերից, որոնք իրականացվում են տարբեր պետական մարմինների  կողմից:

22. Ծրագրի իրակա​նացմանը մասնակցում են Հայա​ս​տանի Հանրապետության տար​բեր հասարա​կա​կան կազմակերպություններ օրեն​ս​դրությամբ իրենց վերա​պահված գործառույթների շրջա​նակներում:
23. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի «Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն» գործակալությունը և սեյսմիկ պաշտպանության ոլորտի ՊՈԱԿ-ները մասնակցում են սեյսմիկ ռիսկի նվազեցմանն ուղղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքի և նրա համայնքների զարգացման հեռանկարային ծրագրերի մշակման և իրականացման աշխատանքներին: 

24. Անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կարող է արտաբյուջետային միջոցների հաշվին ծրագրի տարբեր բաժինների իրականացման համար ներգրավել տարբեր արտասահմանյան փորձագետների: 

25. Ծրագրի իրականացումը կբարձրացնի ուժեղ երկրաշարժերին Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պատրաստվածության մակարդակը: Դա, համապատասխանաբար, կհանգեցնի սեյսմիկ ռիսկի զգալի նվազեցմանը, ինչը, ընդհանուր առմամբ, կապահովի հասարակության կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացումը:
VI. ԾՐԱԳՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ

26. Ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվում է պետական բյուջեից, համայնքային բյուջեից և օրենքով չարգելված այլ միջոցներից:

VII. ԾՐԱԳՐԻ ՌԻՍԿԸ
27. ՀՀ կառավարության քաղաքականության փոփոխությունը Հայաստանի տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման ծրագրի առաջնահերթության նկատմամբ, Ծրագրի իրականացման համար դոնորների բացակայությունը:
VIII. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
28. Ծրագրի իրականացման համար հաշվետվությունը ներկայացվում է հետևյալ ընթացակարգով. 

1) Ծրագրի կատարողների կողմից յուրաքանչյուր կիսամյակ հաշվետվություն է ներկայացվում է Ծրագրի համակարգողին: Ծրագրի համակարգողը տարին մեկ արդյունքների մասին տեղեկատվություն է ներկայացնում պատվիրատուին` ՀՀ կառավարությանը: Արդյունքների մասին տեղեկատվությունը ընդգրկվում է սեյսմիկ պաշտպանության բնագավառում լիազորված մարմնի ղեկավարի` Ազգային ժողովի նիստի ամենամյա հաղորդման մեջ: 

2) Պատվիրատուն կարող է պահանջել լրացուցիչ հաշվետվություն, այդ մասին իր քննարկումից առնվազն երեք ամիս առաջ տեղեկացնելով Ծրագրի համակարգողին:

Հավելված 2
ՀՀ կառավարության <<__>> _________ 2012թ.

N _____-Ն որոշման
Ժամանակացույց

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման միջոցառումների համալիր ծրագրի

	ԱՆՄԻ​ՋԱ​​ԿԱՆ ՆՊԱ​ՏԱԿ​​​​ՆԵ​ՐԸ
	ԱՐԴՅՈՒՆՔ-ԵՐԸ 
	ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ​ՆԵՐԸ

	ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵ​ՐԸ


	ԺԱՄԱՆԱԿԱ

ՑՈՒՅՑԸ 

	ՖԻՆԱՆՍԱՎՈ​​ՐՈՒՄԸ

	1) Անմի​ջա​​​կան նպա​​տակ 1. 
Սեյսմիկ վտանգի գնահա​տում:


	1.1. Արդյունք 1.

Սեյսմիկ վտան​գի և դրա հետ կապված երկ​րորդա​յին վտան​​գավոր եր​ևույթների գնահատում:


	1.1.1. Միջոցառում 1.

Սեյսմիկ վտանգի և դրա հետ կապված այլ երկրորդային վտանգ​ների մոնիտորինգ 
1.1.2. Միջոցառում 2.

Տվյալների հավաքման ու վերլուծության գոյութ​յուն ունեցող համակար​գի զարգացում և կատարելագործում:
1.1.3. Միջոցառում 3.

Սեյսմիկ վտանգի վերաբերյալ ստեղծված տվյալների բազայի համալրում:


	ՀՀ ԱԻՆ 

ՀՀ ԱԻՆ 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ հա​մայնքներ (համաձայ​նությամբ), ՀՀ ՔՆ,

ՀՀ ԳԱԱ (համաձայ​նությամբ),ՀՀ Տ և ԿՆ,ՀՀ Է և ԲՊՆ,ՀՀ կառավա​րությանն առընթեր միջուկային
	Անընդմեջ 

իրականացվող

մոնիտորինգ: 
Հիմնավորված ան​հրա​​ժեշտու​թյան դեպքում: 

Անընդմեջ իրականաց-վող տվյալների բա​զայի ընդ​​​լա​յ​​​​նում (սեյսմիկ վտանգի գնահատման

վերաբերյալ տվ​յալների բազան լրաց​​​վում է ծրագրի կատարողների կողմից ներկայացվող
	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	1.1.4. Միջոցառում 4.

Համապատասխան փոր​ձագիտական հա​մա​կարգերի մշակում` սեյսմիկ վտանգի և դրա հետ կապված հնարա​վոր աղետների կանխա​տես​ման համար:

(գիտական ուղղվածություն ունեցող աշխատանքներ են)
1.1.5. Միջոցառում 5.

Ազգային դիտացանցի կա​​պի համակարգի ընդ​​լայնում և կատարե​լագործում տարբեր հիերար​խիային մակար​դակներով:

1.1.6. Միջոցառում 6.

Սեյսմիկ իրադարձու-թյան կանխանշանների և ուժեղ երկրաշարժի 
	անվտանգության կա​ր​​գավորման պետա​կան կոմիտե, ՀԱԷԿ (համաձայ​նությամբ), ՀՀ ՏԿՆ Ջրային տն​տե​սություն պե​տա​կան կոմիտե, ՀՀ ԳՆ
ՀՀ ԱԻՆ,ՀՀ ԳԱԱ (համաձա​յ​նությամբ),
ՀՀ Է և ԲՊՆ, ՀՀ կառա​​​վարու​թյանն առ​ըն​թեր միջուկային ան​վ​տանգության կար​​​​​գա​վորման պե​տա​կան կոմիտե,
ՀԱԷԿ (համաձա​յ​նությամբ):
ՀՀ ԱԻՆ,

ՀՀ ՏևԿՆ
ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԳԱԱ (համաձա​յ​նությամբ)

	տվյալներով` լիազոր մարմնի ներկայացրած ցանկի և ժա​մա​նակա​ցույցի համաձայն):

2012թ. ապրիլ, Ժամա-նակացույցը` համաձայն ՀՀ կառավա​րու​թյան 30-ը դեկտեմբերի 2010թ. թիվ 1760-Ն որոշմամբ հաս-տատված հավելվածի 14-րդ կետով նախատեսված ծրագրի, ինչպես նաև հիմնավորված անհրա-ժեշտու​թյան դեպքում:
Հիմնավորված անհրա​ժեշտու​թյան դեպքում: 

Անընդմեջ իրականացվող գիտաարտադրական ուսումնա​սի​րու​​թյուն: 
	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	միջև օրինաչափություն-ների հաստատում:

1.1.7. Միջոցառում 7.

Սեյսմիկ շրջանացման մեթոդիկայի վերամշա-կում և լրացում:
1.1.8. Միջոցառում 8.

Սեյսմիկ վտանգի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ քարտեզագրում:

1.1.9. Հայաստանի Հան-րապետության Նախա-գահին, կառավարու-թյանը, շահագրգիռ պետական մարմինների  և բնակչությանը կան-խատեսման տեղեկա​տվության փոխանցման կանո​նակարգի մշակում
	ՀՀ ԱԻՆ,ՀՀ ՔՆ,

ՀՀ ԳԱԱ (համաձա​յ​նությամբ)
ՀՀ ԱԻՆ,

ՀՀ համայնքներ (համաձա​յ​նությամբ),

ՀՀ ՏԿՆ
ՀՀ ԱԻՆ
	Հիմնավորված
անհրաժեշտության դեպքում:

  1) Սեյսմիկ վտան​գի կարճա​ժամ​​կետ և միջնա-ժամկետ քարտեզագրում 
կատարվում է անընդմեջ 

իրականացվող մոնիտո-րինգի արդյունքում, 

2) Սեյսմիկ վտան​գի եր-կա​​րա​​ժամ​կետ քարտեզա​-գրում իրականաց​վում է քաղաքա​շի​նական փաս​տաթղթերի կազ​մման ընթաց​​քում: 

2013 թվականի ընթացքում:
	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

Ֆինանսավորում չի պահանջվում:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2) Անմի​ջա​կան նպա​տակ​ 2. 
Սեյսմիկ ռիսկի գնահա​տում

	2.1. Արդյունք 1.Սեյսմիկ ռիսկի քարտեզներ

	2.1.1. Միջոցառում 1.

Սեյսմիկ ռիսկի տվյալների բազայի համալրում:

2.1.2. Միջոցառում 2.

ԱՏՀ-ի (GIS) բազայի հի​ման վրա սեյսմիկ ռիսկի ծրագրերի փաթեթի մշա​կում: (գիտական ուղղվածություն ունեցող աշխատանքներ են)
 
2.1.3. Միջոցառում 3.

ՀՀ համայնքների տա​րածքների տեղագրա​կան գծագրերի կազ​մում` յուրա​քանչ​յուր օբ​​-
	ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՔՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԳԱԱ (հա​մա​​ձանությամբ), ՀՀ ՏևԿՆ, ՀՀ Էև ԲՊՆ, ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կա​ր​գավորման պե​տա​կան կոմիտե, ՀԱԷԿ (համաձանությամբ), ՀՀ ԳՆ, ՀՀ ՏԿՆ ջրա​յին տնտեսության պետական կոմիտե: 
ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԳԱԱ (համաձա​​յ​նությամբ)

ՀՀ հա​մայնք​ներ (համաձա​յ​նությամբ), ՀՀ ԱԻՆ
	Անընդմեջ իրականաց-վող տվյալների բազայի
 ընդլայնում (սեյսմիկ ռիս-կի գնահատման վերա-բերյալ տվ​յալների բազան  լրացվում է ծրագրի կա-տարողների կող​մից ներկայաց​վող տվյալներ​ով` լիազոր մար​մ​​​նի ներկայացրած ցանկի և ժամա​նակա​ցույցի համա​ձայն): 
Համաձայն ՀՀ կառա-վարութ​յան 30-ը դեկ-տեմ​բերի 2010թ. թիվ 1760-Ն որոշ​մամբ հաս​տատ​​ված հա​վելվածի 9-րդ կետով նախա​տես​ված ծրա​գրի, ինչպես նաև հիմնավոր​ված անհրա​ժեշ​տու​թյան դեպքում:
Համաձայն ՀՀ ԱԻՆ սեյսմիկ պաշտպանութ​յան ոլորտի ՊՈԱԿ-ների տարեկան ծրագրերի:

	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	յեկ​տի նախա​գծա​​​​յին սեյս​մակայու​նության նշումով: 
2.1.4. Միջոցառում 4.

ՀՀ համայնքներում շենքերի և շինութ​յունների փաստացի տեխնիկական վիճակի և վնաս​վածության աստիճանի հայտնա​բերման նպատակով հետազննման իրա-կանացում և փաստացի սեյսմակայունության որոշում:
2.1.5. Միջոցառում 5.

Ռիսկի հաշվարկ և քարտեզագրում:

 Հատուկ և կարևոր օբյեկտների խոցելիության գնահատում, խոցելի օբյեկտների նվազեց​ման ծրագրի մշակում և հաստա​տում կառավա​րու​թյան կողմից: Դպրոցների, հիվանդա​նոց​ների և այլ ուսումնա​կան ու առողջապահա-
	ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՔՆ, ՀՀ համայնքներ (համաձա​յ​նությամբ)

ՀՀ ԱԻՆ,

ՀՀ համայնքներ (համաձա​յնությամբ)


	Ժամանակացույցը` հա-մաձայն ՀՀ կառավա​րու​թյան 30-ը դեկտեմբերի 2010թ. թիվ 1760-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 16-րդ կետի, համայնքների զար​գացման ծրա​գրերով ներկա​յացված ժամա​նա​կացույցի:

Իրականացվում է հա-տուկ և կա​րև​որ նշանա​կու​թյան օբ​յեկտների սե​փա​կանա​տե​րերի կողմից, ՀՀ համայնքների զար​​գաց​​ման ընթացիկ ծրա​գրերի կազմ​ման ընթաց​քում:

	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	կան հաստատություն-ների խոցելիության գնահատում, խոցելի շինությունների նվա​զեց-ման ծրագրի մշա​կում և հաս​տատում կառա​վա​րու​թյան կողմից: Բազ-մաբնակարան շենքե-րի խոցելիու​թյան գնա-հատում, խոցելի շենքե-րի նվազեցման ծրագրի մշակում և հաստա​տում կառավարութ​յանկողմից
	
	
	

	3) Անմի​ջա​կան նպա​տակ 3.
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեյսմիկ ռիսկի նվազեցում:


	3.1. Արդյունք 1. Հայաստա​նի Հանրապե​տության ար​տա​կարգ ի​րա​վի​ճակ​​​​նե​րի նա​խա​րարու​թ​յան ստեղ​ծած սեյսմիկ ռիսկի նվա​զեցման կա​ռա​վարման կենտրոնը:


	3.1.1. Միջոցառում 1.

Հայաստանի Հանրա-պետության համայնք-ների, Ծրագրի կատա րողների և Հայաստա​նի Հան​րապե​տության ար​տա​կարգ իրավիճակ-ների նախա​րարության միջև կապի արդյունա-վետ միջոցների մշակում:

3.1.2. Միջոցառում 2.

Հայաստանի Հանրա-պետության պայման​ներում սեյսմիկ հնա-րավոր ա​ղետի մասշ- տաբ​ների և բնույթի
	ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՏևԿՆ
ՀՀ համայնքներ (համաձայ​նությամբ)

ՀՀ ԱԻՆ,

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ,


	Իրականացվում է Հա​յաստա​նի Հան​րապե​տության ար​տա​կարգ ի​րա​վի​ճակ​​​​նե​րի նա​խա​րարու​թ​յան սեյսմիկ ռիսկի նվա​զեց​ման կա​ռա​վար​ման կենտրոնի ստեղծ​ման ծրա​գրի համա​ձայն:
Լիազոր մար​մին տարե-կան տեղեկատվութ​յան ներկայա​ցում տեխնոլո​գիաների կա​տարելա​գործ​ման վերաբերյալ: 
	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

Ֆինանսավո​րում չի պահանջում:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 

	3.2. Արդյունք 2. Հայաստա-նի Հանրա-պետության ամ​բողջ տա​րած​քով ու​ժեղ երկ​րա​շար​ժի դեպ​քում վաղ ա​հազանգ​ման համա​կար​գի
	գնահատ​ման նորա​գույն տեխնոլոգիա​ների կի-րառումը` փրկա​րարա-կան և վերա​կանգնողա-կան աշխատանքների համար ուժերի և միջոց-ների բաշխ​ման վերա-բերյալ ո​րո​շումներ ըն-դու​նելու նպատակով:

3.1.3. Միջոցառում 3.

Սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման բաղադրիչների վերաբերյալ տվյալների բազայի համալրում:
3.2.1. Միջոցառում 1.

Ուժեղ երկրաշարժի վաղ ահազանգման համակարգի նախագծի մշակում:
3.2.2. Միջոցառում 2.

Հայաստանի Հանրա-պետության արտա-
	ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ, ՀՀ հա​մայնք​ներ (համաձայնու-թյամբ), ՀՀ ՔՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԳԱԱ (հա-մաձայնությամբ), ՀՀ Տ և ԿՆ, ՀՀ Է և ԲՊՆ, Հայկական կար​​միր խաչի ընկերություն (համաձայնությամբ)

ՀՀ ԱԻՆ,

ՀՀ ՏևԿՆ
ՀՀ ԱԻՆ,

ՀՀ Տ և ԿՆ

	Անընդմեջ իրականաց-վող տվյալների բազայի
 ընդլայնում (սեյսմիկ ռիս-կի նվազեցման վերա-բերյալ տվ​յալների բազան լրացվում է ծրագրի կա-տարողների կողմից ներ-կայացվող տվյալներով` լիազոր մարմնի ներկա-յացրած ցանկի և ժամա​նակա​ցույցի համաձայն):

Ժամանակացույցը` հա-մաձայն ՀՀ կառավա​րութ​յան 30-ը դեկտեմ-բերի 2010թ. թիվ 1760-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 17-րդ կետով նախատեսված ծրագրի: 

Համաձայն 3.2.1 կետով նախատեսված ծրագրի

	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	ստեղ​ծում:
3.3. Արդյունք 3. Երկրաշար​ժերի նկատ​մամբ Հայաս-տանի Հան-րապետության տա​​​րածքում շենքերի և 
	կարգ իրա​վիճակների նախա​րարության աշ-խա​տակազմի «Սեյսմիկ պաշտպանության ազ-գային ծառա​յու​թյուն» գոր​ծակա​լու​թյան Ազգա-յին դի​տա​ցանցի ար​դիա​կանա​ցում` Հայաս​տա​նի Հանրապետութ​յան վաղ ահազանգման համակարգում օգտա​գոր​​ծելու նպա​տակով:

3.2.3. Միջոցառում 3.

Վաղ ահազանգման համակարգի համար ծրագրերի փաթեթի մշակում:

3.2.4. Միջոցառում 4.

Վաղ ահազանգման համակարգի համար ազդանշանային ցանցի ստեղծում:

3.3.1. Միջոցառում 1.

Ուժեղ երկրաշարժի նկատմամբ տարածք-ների խոցելիության նվազեցման ծրագրերի մշակում:


	ՀՀ ԱԻՆ 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ հա​մայնքներ (համաձայ​նությամբ), ՀՀ Տ և ԿՆ
ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՔՆ,

ՀՀ մարզպե​տա​րաններ, համայնքներ (համաձայ​նությամբ)


	Համաձայն 3.2.1 կետով նախատեսված ծրագրի:

Համաձայն 3.2.1 կետով նախատեսված ծրագրի:

Ժամանակացույցը հա​մաձայն ՀՀ կա​ռավա​րու​թյան 30-ը դեկտեմբերի 2010թ. թիվ 1760-Ն որոշմամբ հաս​տատված հա​վել​վածի 15-րդ և 16-րդ կետե​րով նախատես​ված ծրագրի:
	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	շինություննե​րի, կենսա​պա​հովման գծերի և բնա​կա​​վայ​րե​րի ենթա​կա​ռուց​վածքի նվա​զեցված խո​ցելիություն
	3.3.2. Միջոցառում 2.

Հայաստանի Հանրա-պետության համայնք-ների սեյսմիկ միկրո​շրջա​նացում` հաստատ-​ված մեթո​դիկայի պա-հանջների համաձայն:

3.3.3. Միջոցառում 3.

Գրունտների ուժեղ շարժման տվյալների բանկի համալրում, Հա-յաստանի Հանրապե-տության տարածքի տարբեր գրունտային 
պայմանների համար թույլ ու միջին երկ-րաշարժերի սինթեզ-ված ակսելերոգրամ-ների ստացում 

3.3.4. Միջոցառում 4.

Շրջակա միջավայրի վրա ուժեղ երկ​րա​շար​ժերի ազդե​ցու​թյան գնահատման մեխանիզմի մշա​կում և կիրառում:

3.3.5. Միջոցառում 5.

Շենքերի և շինութ​յուն​​նե​​​րի սեյսմակայու​նության
	ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՔՆ, ՀՀ ՏԿՆ
ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԳԱԱ (համաձայ​նությամբ)

 ՀՀ ԳԱԱ (համաձայ​նությամբ), ՀՀ ԲՆ, ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԳՆ, ՀՀ ՏԿՆ ջրային տնտե​սության պետական կոմիտե
ՀՀ ՔՆ, ՀՀ մարզպետարաններ,

ՀՀ  համայնքներ (համա​-
	Ժամանակացույցը հա​մաձայն մարզերի և համայնքների զարգաց​ման ծրագրերի:

Անընդմեջ 

իրականացվող
մոնիտորինգ: 
2012թ. ընթաց​քում <<Շր-ջա​կա միջավայրի վրա ուժեղ երկ​րա​շար​ժերի ազ​դե​ցու​թյան գնահատման մեխանիզմ>> ծրա​գրի մշա​կում:

Լիազոր մար​մին տարեկան տեղեկատվու​թ​յան ներկայա​ցում շեն​​-
	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	բարձրաց​ման տեխնո​լոգիա​ների կատարելա​գոր​​ծում և կիրառում` հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառուցապատման առանձ​նա​հատկու​թյունները: (գիտական ուղղվածություն ունեցող աշխատանքներ են)
3.3.6. Միջոցառում 6.

Ուժեղ երկրաշարժե​րով պայմանավոր​ված վտան​գավոր տե​ղային 
երկրա​բա​նական և հիդ-րոերկրաբանական պրո​​ցեսներից Հայաս-տանի Հանրապետու-թյան բնակելի-քաղա​քա​​ցիական ու արտա​դրական օբ​յեկտների, տրանս​պոր​տային մայ​րու​ղիների (ճանա​պարհ​​նե​րի և եր​կաթ​գծերի), ինչպես նաև կեն​սաապա​​հովման օբ​յեկտ​​ների ինժենե​րական պաշտ​պանու​թյան մեթոդների մշակում և կիրառում: (գիտական ուղղվածություն ունեցող աշխատանքներ են)

	ձայ​նությամբ), 
ՀՀ ԱԻՆ
ՀՀ ԳԱԱ (համաձայ​նությամբ), ՀՀ ՔՆ, ՀՀ ԲՆ, ՀՀ մարզպե​տարաններ,    ՀՀ    հա​մայնք​ներ (համաձայ​նությամբ),

ՀՀ ԱԻՆ,

	քերի և շինությունների սեյսմակայունության բար​ձ​​րաց​ման տեխ​նոլո​գիա​ների կատարելագործման վերաբեր​յալ: 

Հիմնավորված անհրա​ժեշտության դեպքում <Ուժեղ երկրաշարժե​րով պայմանա​վոր​ված վտան​գավոր տե​ղա​յին երկրա​բա​նական և հիդ​րո​երկ​րաբանա​կան պրո​ցեսնե​րից Հայաստանի Հանրա​պետության ինժենե​րական պաշտ​պանության մե​թոդներ>> ծրա​գրի մշակում: 


	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3.4. Արդյունք 4. Հնարավոր աղետների կանխ​ման նպա​տակով սեյսմիկ վտան​գի և սեյսմիկ ռիսկի նվազեց​ման համար անհրաժեշտ միջոցառում-ների վերաբեր​յալ բնակչութ​յան տեղյակու​թ​​​յան մշակված համալիր ծրագիր:


	3.4.1. Միջոցառում 1.

Բնակչության տարբեր շերտերի համար ուսու​ցո​ղական ծրագրերի մշակում և ներդրում` առա​ջատար երկրների փորձի օգտագործ​ման և Հայաստանի պայման​նե​րի համար հարմա​րեց​ման միջոցով:

3.4.2. Միջոցառում 2.

Ուժեղ երկրաշարժերին պատրաստվածության
բնագավառում ուսուցիչ​ների և դասավանդող անձնակազմի նախա​պատրաստում:

3.4.3. Միջոցառում 3.

Ուսուցողական տեսա​հոլովակներ և տեսա​ֆիլմերի ստեղծում կենտրոնական և շրջա​նա​յին հեռուստաալիք​ներով ցուցադրելու համար:


	ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ <<ՃԿՊԱ>> ՊՈԱԿ, ՀՀ ՏԿՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ մարզպետարան​ներ,ՀՀ  համայնքներ (համաձայ​նությամբ)

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ <<ՃԿՊԱ>> ՊՈԱԿ, ՀՀ ՏԿՆ, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ մարզպետարան​ներ, ՀՀ համայնքներ (համաձայ​նությամբ) 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ <<ՃԿՊԱ>> ՊՈԱԿ,

<Ար​տակարգ ալիք> հե​ռուստահաղորդում (համաձայ​նությամբ), ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ մարզ​պե​​տա​րան​ներ, ՀՀ հա​մայնք​​ներ (համաձայ​նությամբ)


	Ժամանակացույցը հա​մաձայն ՀՀ կա​ռավա​րու​թյան 30-ը դեկտեմբերի 2010թ. թիվ 1760-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 10-րդ կետով նախատեսված ծրագրի: 

ՀՀ ԱԻՆ <<ՃԿՊԱ>> ՊՈԱԿ-ում պարբերաբար իրականացվող միջոցա​ռում: 

Ժամանակա​ցույցը և ֆի​նան​​սա​վորումը` հիմնա- վորված անհրաժեշտու​ թյան դեպքում:

	Ֆինանսավորում չի պահանջում:
Ֆինանսավորում չի պահանջում:

ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3.5. Արդյունք 5. Ուժեղ երկ-​ րաշարժի կամ դրա ի​րական վտան​գի պայ-մաննե​րում կա-ռա​վարման բազմակողմա-նի ուսուցողա-կան ծրագրի մշա​​կում` պե- տա​կան կա-ռա​վարման և տե​ղական ինք-նակառավար-ման մարմին-ների ղեկա-վար աշխա-տող​​ների ուսու​ցման հա​մար:
	3.4.4. Միջոցառում 4.

Բնակչության համար ազգային և տեղական ռադիո-հեռուստաալիքնե​րով հաղոր​դում​ների ստեղծում:

3.5.1. Միջոցառում 1.

Ուսուցողական դասն-

թաց​ների, հատուկ հե-ռուստառադիոհաղոր-դումնե​​րի կազմակեր-պում` ռիսկի կառավար​ման բնագավառում պե-տական կառավարման և տեղական ինքնակա​ռավարման մարմին-ների ղեկավար աշխա​տող​ների ուսուցման նպատակով: Բնակչու-թյանը երկ​​րաշարժերից և դրա հետ կապ​ված երկ​րորդային ա​​ղետ​ներից պաշտ​պանու-թյան ուսուցո​ղական դասընթաց​ների կազ​​մակեր​պում, ուսուցանող 
	ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ <<ՃԿՊԱ>> ՊՈԱԿ,
<Արտակարգ ալիք> հեռուստահաղորդում (համաձայ​նությամբ), ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ մարզ​պե​տարան​ներ ,  ՀՀ  համայնքներ (համաձայ​նությամբ)

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ 

<<ՃԿՊԱ>> ՊՈԱԿ,

ՀՀ մարզպե​տարան​ներ, ՀՀ համայնք​ներ (համաձայ​նությամբ),

<<Արտակարգ ա​լիք>> հեռուստահա​​ղոր​դում համաձայ​նությամբ)
	Պարբերաբար իրականացվող միջոցառում: 

Ժամանակացույցը` համաձայն <<ՃԿՊԱ>> և <<ՍՊԱԾ>> ՊՈԱԿ-ների աշխատանքա​յին ծրագրերի:


	Ֆինանսավորում չի պահանջում:
ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	հրա​հան​գիչների պատ​րաստում:
3.5.2. Միջոցառում 2.

Աղետների կառավար-ման վերաբերյալ տեսա-ֆիլմերի ստեղծում և դրանց օգտագործում ուսուցողական ծրագրերում:
3.5.3. Միջոցառում 3.

Վարժանքների ձևով գործնական պա​րապ​​մունքների կազ​մակեր-պում, կոնկ​րետ արտա-կարգ ի​րավիճակների վեր​լուծություն և աղետ​ների կառավարման բնագավառում որո​շումների ընդունման գործընթացի մշա​կում:
	ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ,ՀՀ համայնքներ (համաձայ​նությամբ),

ՀՀ ԱԻՆ <<ՃԿՊԱ>> ՊՈԱԿ, <Արտակարգ ալիք> հեռուստահա-ղորդում (համաձայ​նությամբ) 

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ, ՀՀ ԱՆ


	Ժամանակա​ցույցը` հա​մաձայն ՀՀ կա​ռավա​րու​ թյան 30-ը դեկտեմբերի 2010թ. թիվ 1760-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 10-րդ կետով նախատեսված ծրագրի,

ինչպես նաև հիմնավոր-ված անհրաժեշտու​թյան դեպքում` ֆինանսավոր​-

վում է սահման​ված կար-գով ներ​կայացված հայ-տի առկա​յու​թյան պայ​ման​ներում, հա​մապա-տաս​խան տարվա բյուջե- 
տային գործընթացի շրջանակնե​րում: 

Լիազոր մար​մին տարե- կան տեղեկատվութ​յան ներկայա​ցում, իրակա​նաց​վում է հա​մաձայն ՀՀ կա​ռավարության 30-ը հունվարի 2003թ. N 134-Ն որոշման:


	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3.6.Արդյունք 6.

Բարձր բժշկա-կան պատ-րաստվածու-թյուն:


	3.6.1. Միջոցառում 1.

Կառավարման տեղե​կա​տվական համակար​գի մշակում` աղետների բժշկության ծառայութ​յան համար:
3.6.2. Միջոցառում 2.

Հիմնական օրենսդրա-կան և նորմատիվ իրա-վական փաստաթղթերի ստեղծում` պետական ահազանգման համա-կարգի և աղետների բժշկական հետևանք-

ների վերացման համար:

3.6.3. Միջոցառում 3.

Բժշկական և ոչ բժշկա- կան մասնագետների  պատրաստումը` առա-ջին բուժօգնություն ցույց տալու համար:

3.6.4. Միջոցառում 4.

Ուժեղ երկրաշարժերի դեպքում հնարավոր սանիտարական կորուստների ռիսկի կանխատեսում:
	ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ մարզպետարաններ, ՀՀ ԱՆ 

ՀՀ ԱԻՆ աղետների
բժշկության տարա​ծաշրջանային կենտ​րոն ՊՈԱԿ , ՀՀ ԱՆ

ՀՀ ԱԻՆ աղետների
բժշկության 

տարածաշրջանային կենտրոն ՊՈԱԿ, ՀՀ ԱՆ
ՀՀ ԱԻՆ աղետների
բժշկության տարա- ծաշրջանային կեն-տրոն ՊՈԱԿ, ՀՀ ԱՆ 


	Իրականացվում է Հա​յաստա​նի Հան​րապետու-թյան ար​տա​կարգ ի​րա​վի​ճակ​​​​նե​րի նա​խա​րարու​թ​ յան սեյսմիկ ռիս​կի նվա​զեց​ման կա​ռա​վար​ման կենտրոնի ստեղծման ծրա​​գրի համա​ձայն:
Անհրաժեշտության դեպքում: 

Պարբերաբար իրակա-նացվող գործընթաց:

Սեյսմիկ ռիսկի գնահատ-ման համար ուժեղ երկրա-շարժերի դեպքում հնա​րա​​​​վոր սանի​տա​րական կո​​րուստների ռիս​կի կան-խա​տե​սում ի​րա​կա​​նաց- 
	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

Ֆինանսավորում չի պահանջում
Լրա​ցուցիչ ֆինանսավո​րում չի պա​հանջ​վում:

Լրա​ցուցիչ ֆի​նանսա​վո​րում չի պա​հանջ​վում:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3.7. Արդյունք 7. Հայաստա​նի Հանրա​պետու-թյան արտա-կարգ իրավի-ճակների նա-խա​րա​րության Հայաստանի փրկարար ծա-ռայության գո-յություն ունե-ցող հիմքի վրա ձևավորված արագ արձա-գանքման ուժեր:


	3.6.5. Միջոցառում 5.

Շարժական ավտո​նոմ ստորաբաժա​նում​ների ստեղծում` աղետի օջա-խում մասնագիտացված բժշկական օգնու​թյուն ցույց տալու համար:

3.7.1. Միջոցառում 1.

Արագ արձագանքման ուժերի ձևավորման վե-րաբերյալ նորմատիվ փաստաթղթերի ստեղ​ծում:

3.7.2. Միջոցառում 2. Աղետների դեպքում արագ արձագանքման ուժերի կոորդինացման վերաբերյալ մեթոդա-կան նյութերի մշակում:

3.7.3. Միջոցառում 3.

Արագ արձագանք​ման ուժերի ուսում​նա​մեթո-դական բա​զայի ամրա-ցում և դրանց ապահո-վում կապի ժամանա​կա​կից միջոցներով:
	ՀՀ ԱԻՆ աղետների
բժշկության տարա​ծա​շրջանային կենտ​րոն ՊՈԱԿ , ՀՀ ԱՆ 

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 
ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ մարզպետարաններ

	վում է լի​ա​զոր մարմնի ներ​կայացրած ցանկի և ժա​մա​​​նակա​ցույցի համաձայն:

Լիազոր մար​մին տարե-կան տեղեկատվութ​յան ներկայա​ցում շարժա​կան ավտո​նոմ ստորաբաժա​նում​ների ստեղծ​ման վերաբեր​յալ:
Անհրաժեշտության դեպքում: 
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ աշխատանքային ծրագրերի համաձայն: 

Լիազոր մար​մին տարե-կան տեղե​կա​տվու​թյան ներ​կայա​ցում արագ ար​ձա​գանքման ու​ժե​րի ուսում​նա​մեթոդական բա​զա​յի ամ​րաց​ման և դրանց կապի ժա​մա​նակակից մի​
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում:
Ֆինանսավորում չի պահանջում
Ֆինանսավորում չի պահանջում: 

Լրա​ցուցիչ ֆի​նանսա​վո​րում չի պա​հանջ​վում:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3.8. Արդյունք 8. Շարժական փրկարարա-կան ծառայու-թյուն​ների ցանց:


	3.7.4. Միջոցառում 4.

Արագ արձագանքման ուժերի անձնակազմի պատրաստման համա​լիր ուսուցողական ծրագրի ստեղծում:

3.8.1. Միջոցառում 1.

Որոնողական-փրկարա-րական ջոկատների գործողությունների կոորդինացման կենտ-րոնի ստեղծման վերա-բերյալ ծրագրի մշակում:

3.8.2. Միջոցառում 2.

Որոնողական-փրկարա-րական ջոկատների աշ- խատանքը համակար-գող նորմատիվ փաս-տաթղթերի մշակում:

3.8.3. Միջոցառում 3.

Որոնողական-փրկարա-րական ջոկատ​ների տեխ​նիկական բազայի և հանդեր​ձավորման նորացում:


	ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ 

ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ,

ՀՀ համայնքներ (համաձայ​նությամբ)


	ջոց​ներով ապա​հովման մասին:
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ աշխա​տանքային ծրագրերի համաձայն:
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ աշխա-տանքային ծրագրերի համաձայն: 
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ աշխա-տանքային ծրագրերի համաձայն:
 Լիազոր մար​մին տարե-կան տեղե​կա​տվության ներ​կա​յա​ցում որոնո​ղա​​​կան-փրկա​րա​րական ջո-կատ​ների տեխնի​կա​կան բազայի և հանդեր​ձա​վոր​​ման նո​րացման մասին:


	Ֆինանսավորում չի պահանջում:

Ֆինանսավորում չի պահանջում:
Ֆինանսավորում չի պահանջում:

Լրա​ցուցիչ ֆի​նանսա​վո​րում չի պա​հանջ​վում:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3.9. Արդյունք 9. Աղետներից ապահովագրության կառուց-վածք

3.10. Արդյունք 10. Աղետի գո​տուց բնակ​չու-թյան ար​տա-գաղթի կանխ- ման միջոցա-ռումների համալիր
	3.8.4. Միջոցառում 4.

Փրկարարների նախա-պատրաստման ուսու-ցողական ծրագրերի մշակում և ներդրում:
3.9.1. Միջոցառում 1.

Ապահովագրության համար իրավական հիմ-քի մշակում` ապահո-վագրական գործունեու-թյան զարգացման և ակտիվացման համար ֆինանսական բազայի և ենթակառուցվածքի ստեղծման համար
3.10.1. Միջոցառում 1.

Աղետների ենթակա Հայաստանի Հանրա- պետության տա​րածքի խոցե​լիու​թյան նվա​զեցման ծրագրերի մշակում:

3.10.2. Միջոցառում 2. Աղետների ենթարկված բնակավայրերի տա-րածքների խոցելիու-թյան նվազեցման ծրա-գրերի մշակում (տա-րածքների ինժեներա-
	ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ
ՀՀ ՖՆ, ՀՀ ԱԻՆ
ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ, ՀՀ հա​մայնք​ներ (համաձայ​նությամբ) 

ՀՀ ՔՆ, ՀՀ ՏԿՆ, ՀՀ մարզպե​տարաններ և ՀՀ համայն​քներ (համաձայ​նությամբ),  ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ,


	ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ աշխա​տանքային ծրա​գրերի համաձայն:

ՀՀ կառա​վարու​թյան միջոցառում​ների ծրա​գրում նախատեսվելու դեպքում:
Համայնքների  զար​գաց​​ման ընթա​​​ցիկ ծրագրե-րով ներկայացված են- թածրագրեր:

ՀՀ մարզերի և համայնք-ների զարգացման ըն​​թա-ցիկ և քա​ղա​քաշինա​կան ծրա​գրա​յին փաստա​թղ​թե​րով ներ​կա​յաց​ված ենթա​ծրա​գրեր:

	ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված այլ միջոցներ:

Ֆինանսավորում չի պահանջում:

Լրա​ցուցիչ ֆի​նանսա​վո​րում չի պա​հանջ​վում: 

Լրա​ցուցիչ ֆի​նանսա​վո​րում չի պա​-հանջ​վում:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	կան պաշտպանության, անտառապաշտպանության գոտիների և այլնի վերաբերյալ միջոցա​ռումներ):

3.10.3. Միջոցառում 3.

Բնակչության ար​տա-գաղթի մոնի​տորինգի համար տեղեկատվա​կան ցանցի ստեղծում: 

3.10.4. Միջոցառում 4.

Համայնքների հա​տա-կագծային կա​ռուց​վածք-ների ճշգրտում և համա​պա​տաս​խանե​ցում գոր-ծող սեյսմիկ նոր​մերին և սեյսմիկ ռիսկի տարբեր գոտիներին:

3.10.5. Միջոցառում 5. Տնտեսական ենթա​կառուցվածքային տար​րերի ենթա​բաշ​խում և հատուկ պայ​մանների ու ռեժիմ​ների հաստատում (արդյունաբերութ​յուն, շինարարական բազա և այլն): Տրանսպորտի, ինժե​ներական, է​ներ​ գամա​տակա​րար​ման են​թա​կա​ռուցվածքների, 
	ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ՏԿՆ, 

ՀՀ մարզպե​տարան-ներ, ՀՀ համայնք​ներ (համաձայ​նությամբ)

ՀՀ ՏԿՆ, ՀՀ մարզպե​տարաններ, ՀՀ հա​մայնքներ (համաձայ​նությամբ), ՀՀ ՔՆ
ՀՀ ՏԿՆ, ՀՀ մարզ- պե​տարաններ,     ՀՀ համայնքներ (համաձայ​նությամբ)


	ՀՀ ԱԻՆ ռիս​կերի կառա​վար​ման կենտ​րոնի ծրագրի համաձայն:

ՀՀ համայնքների և մարզերի զարգացման և քա​ղա​քաշինա​կան ծրա​գրա​յին փաստա​թղ​թե​րի համաձայն
ՀՀ համայնքների և մարզերի զարգացման և քա​ղա​քաշինա​կան ծրա​գրա​յին փաստա​թղ​թե​րի համաձայն

	Լրա​ցուցիչ ֆի​նանսա​վո​րում չի պա​հանջ​վում:

Լրա​ցուցիչ ֆի​նանսա​վո​րում չի պա​հանջ​վում:

Լրա​ցուցիչ ֆի​նանսա​վո​րում չի պա​- հանջ​վում:



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3.11. Արդյունք 11. Բնակչու-թյան և բնակ-չությանն օգ-նություն ցույց տվող անձանց (փրկարարներ և այլն) սոցիալ- հոգեբանական նվազեցված խոցելիությունը


	ինչ​պես նաև ուսում​նա​կան և առողջապա​հա-կան հաստատու​թյուն-ների տե​ղա​բաշ​​խում և համալիր հատակագծա-յին կազմակերպում:

Նյութական միջավայրի (շեն​քե​րի, շինություն​ների) հատա​կագծա​յին և ծավա​լատա​րածական կազմա​կերպում:
3.11.1. Միջոցառում 1.

Աղետների նկատմամբ բնակչության սոցիալ-հոգեբանական խոցե-լիության բնագավա-ռում համաշխարհային փորձի վերլուծություն:
3.11.2. Միջոցառում 2.

<<Բնակչության սոցիալ-հոգեբանական խոցե-լիություն>> թեմայով ուսումնական ձեռնարկի մշակում և տեղե-կատվության հավաք-ման համակարգում:


	ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ <<ՃԿՊԱ>> ՊՈԱԿ ,

ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՆ
ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ <<ՃԿՊԱ>> ՊՈԱԿ ,

ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՆ, 


	Պարբերաբար իրակա-նացվող վերլուծություն: 
Ծրագիրը կատա​րող  հա-մապա​տաս​խան  մարմին-

ներում համաձայ​նեցված և հաս​տատված ժամա​նակացույց: 


	Ֆինանսավորում չի պահանջում:
Ֆինանսավորում չի պահանջում:


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	3.12. Արդյունք 12. Հայաստա-նի Հանրապե-տության տա​րածքում սեյս-միկ ռիս​կի նվա​զեցման ստեղծված իրավական հիմք:
	3.11.3. Միջոցառում 3.

Սթրեսի հաղթահարման և տեղական պայման-ներին հարմարվելու ծրագրի մշակում:

3.11.4. Միջոցառում 4.

Աղետների նկատմամբ բնակչության սոցիալ-հոգեբանական խոցե-լիության ուսումնական ծրագրի ներդրում:

3.12.1. Միջոցառում 1.

Հայաստանի Հանրա-պետության տարած​քում սեյսմիկ ռիսկի նվազեց-ման վերա​բեր​յալ գոր-ծողութ​յունները կանո-նա​կար​գող նորմատիվ ակտերի/փաստաթղթե-րի մշակում և հաստա-տում:
	ՀՀ ԱՆ, ՀՀ ԱԻՆ,

 ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱԻՆ <<ՃԿՊԱ>> ՊՈԱԿ 

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԱԻՆ <<ՃԿՊԱ>> ՊՈԱԿ , 

ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԱՆ

ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ մարզ-պետարաններ, 
ՀՀ համայնքներ
(համաձայ​նությամբ)
	Ծրագիրը կատա​րող  հա-մապա​տաս​խան  մարմին-

ներում համաձայ​նեցված և հաս​տատված ժամա​նակացույց: 
Ծրագիրը մշակված հա-մապատասխան մարմին-ներում համաձայնեց​​​նելուց հետո:

Հիմնավորված անհրա-ժեշտու​թյան դեպքում: 


	Ֆինանսավորում չի պահանջում:
Ֆինանսավո​րում չի պահանջում:

Ֆինանսավորում չի պահանջում:



Ծրագրում ներառված հապավումները. 

ՀՀ ԱԻՆ - Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ՀՀ ՔՆ - Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարություն
ՀՀ ԱՆ - Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
ՀՀ Տ և ԿՆ - Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարություն
ՀՀ Է և ԲՊՆ - Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
ՀՀ ՖՆ - Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն
ՀՀ ԿԳՆ - Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ ՏԿՆ - Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն
ՀՀ ԲՆ - Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն
ՀՀ ԳՆ - Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն
ՀՀ ԱԻՆ ՍՊԱԾ - Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն
ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ - Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության  փրկարար ծառայություն
ՀՀ ԱԻՆ <<ՃԿՊԱ>> ՊՈԱԿ – Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
ՀՀ ԳԱԱ - Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀԱԷԿ – Հայկական ատոմային էլեկտրակայան


































6

