# ԾՐԱԳԻՐ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Գործողություն | Ակնկալվող արդյունք |  |  | Վերջնա ժամկետ | Պատասխանատու մարմին |  | Ֆինանսավորման աղբյուր |
| - ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԿՅԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Սահմանել առողջության ապահովագրության համակարգի ներդրման սկզբունքները, մշակել համակարգի կազմակերպա-իրավական մոդելը և մեխանիզմների հիմնական ուղղությունները, առողջության ապահովագրության ներդրման համար անհրաժեշտ նորմատիվ ակտերի մշակման հիմքերը | ՀՀ կառավարություն է ներկայացվել «Հայաստանի Հանրապետությունում առողջության ապահովագրության ներդրման հայեցակարգին և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ՝ կից փաստաթղթերով |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կենտրոնական բանկ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Աշխատանքի անվտանգության և աշխատավայրերում աշխատողների առողջության պահպանման ազգային ծրագրի մշակում | Ազգային ծրագրի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներն ապահովել բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմով | Քրեակատարողական հիմնարկներում ավելացել է բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմի թիվը |  |  | 2015թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Օրենսդրորեն ամրագրել «բժշկական սխալ» եզրույթը` հաշվի առնելով առողջապահության ոլորտում միջազգային չափորոշիչները | Համապատասխան իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2016թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Օրենսդրորեն կարգավորել պտղի սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների կանխարգելումը և իրականացնել տվյալ թեմայով ընդհանուր իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ | Համապատասխան իրավական կարգավորումներ պարունակող իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Հստակեցնել պատժի կրման հետ անհամատեղելի համարվող հիվանդությունների ցանկն ու դրանց չափորոշիչները | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| - ՄՏՔԻ, ԽՂՃԻ, ԿՐՈՆԻ ԵՎ ԴԱՎԱՆԱՆՔԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ, ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հանրակրթական դպրոցներում տարբեր կրոնների և դավանանքների նկատմամբ հանդուրժողականությանն ուղղված քայլերի ձեռնարկում | Տպագրվել է հայերեն լեզվով Թոլեդոյի ուղղորդող սկզբունքներն առանձին գրքույկով, որոնք տարածվել են հանրակրթական դպրոցներում, հատկապես՝ «Հայ եկեղեցու պատմություն» դասավանդող ուսուցիչների և կրթության ոլորտի պատասխանատուների շրջանում |  |  | 2015 թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Ուսումնասիրել ՀՀ օրենսդրության համապատասխանությունը խտրականության արգելմանը վերաբերող միջազգային իրավական նորմերին: Քննարկել «Խտրականության դեմ պայքարի մասին» առանձին օրենք ընդունելու նպատակահարմարությունը | Առաջարկությունը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Բացառել դպրոցներում ուսուցիչների հավատաքննության դեպքերը և աշխատանքի ընդունումը կամ հեռացումը՝ ըստ կրոնական պատկանելության | Համապատասխան իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն, |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | «Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ընդունում | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014 թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| - ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ձեռնարկել արդյունավետ միջոցներ դպրոցների մանկավարժական խորհուրդների և կառավարման խորհուրդների նիստերը հասարակության համար թափանցիկ դարձնելու ուղղությամբ | Թափանցիկությունն ապահովելու համար դպրոցների, մանկավարժական խորհուրդների և կառավարման խորհուրդների կայացրած որոշումները տեղադրվել են համապատասխան դպրոցի կայք էջում |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ապահովել պետական ֆինանսավորմամբ բոլոր կրթական հաստատությունների բյուջեների և բյուջեների փոփոխությունների ու կատարողականների, ինչպես նաև դրանց ղեկավար մարմինների որոշումների հրապարակայնությունը | Համապատասխան իրավական ակտի/ակտերի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ապահովել սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողների ուսման վճարների մասնակի կամ ամբողջական փոխհատուցում պետության կողմից՝ ելնելով յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից սահմանված ուսանողի միջին որակական գնահատականի նվազագույն շեմը հաղթահարած և ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից յուրաքանչյուր տարի սահմանվող անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող խմբերին` անկախ մասնագիտությունից և բուհից | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | Պետական բյուջե և ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ |
|  | Բարձրացնել դատավորների, իրավապահ մարմինների համապատասխան աշխատակիցներ իրազեկվածությունը ՀՀ մասնակցությամբ գործող մարդու իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերին | Համապատասխան ուսումնական ծրագրերը մշակված են և դասավանդվում են դատավորների, դատախազների, ոստիկանության աշխատակիցների, փաստաբանների համար |  |  | 2014 թ.- պարբերաբար | Արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ), Փաստաբանական դպրոց (համաձայնությամբ) ՀՀ ԿԱ Ոստիկանություն, |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
| - ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ,ԲԱՎԱՐԱՐ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Պետական նպաստների վարչարարության բարելավում | Բարձրացվել է պետական նպաստների նշանակման համար անհրաժեշտ՝ դիմողի կողմից ներկայացված տվյալների և համապատասխան տեղեկատվական բազաներում առկա տվյալների համադրելիությունը, հստակեցվել են վերահսկողության մեխանիզմները |  |  | 2014 թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից սոցիալական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայությունների ծրագրերի մոնիթորինգի և արդյունավետության գնահատման համակարգի ներդրում, մասնավորապես` կենսաթոշակների և նպաստների նշանակման, քաղաքացիների բժշկասոցիալական փորձաքննության կազմակերպման օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների պատշաճ կատարումը և համապատասխան ծրագրերի արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով | Ներդրվել է մոնիթորինգի և գնահատման համակարգ |  |  | 2016թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրում՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձին (ընտանիքին) համալիր սոցիալական ծառայությունների տրամադրման համար | Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Ընտանիքի անապահովության աստիճանի (միավորի) հաշվարկման չափանիշների կատարելագործում | Ընտանիքի անապահովության աստիճանի (միավորի) հաշվարկման չափանիշները հստակեցված և սահմանված են |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Մինչև 14 տարեկան երեխաներին՝ իրենց համար թույլատրելի աշխատանքներում ներգրավման կարգավորում | Համապատասխան իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող ազատման ենթակա անձանց աշխատաշուկային ինտեգրվելուն ուղղված միջոցառումների իրականացում, մասնավորապես՝ թույլատրելով զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության և այդ անձանց հիմնախնդիրներով զբաղվող ՀԿ-ների ներկայացուցիչների մուտքը քրեակատարողական հիմնարկներ | Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության տարածքային կենտրոններին կից միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնների ստեղծում | Միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնները գործում են |  |  | 2015թ․ երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Պետական բյուջե և ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ |
|  | Երիտասարդության շրջանում զբաղվածության խնդրի լուծման կապակցությամբ մշակել հստակ ծրագրեր և իրականացնել տարբեր միջոցառումներ ՀՀ բոլոր մարզերում` ապահովելով դրանց շարունակական բնույթը | Ծրագրերը հաստատված են |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ – շարունակական | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  | Պետական բյուջե և ֆինանսավորման այլ աղբյուրներ |
| - ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՐԳԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Անհատական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում` Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի ընդունած չափանիշներին համապատասխան | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| - ԱԶԱՏ ՈՒ ԱՐԴԱՐ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Կատարել օրենսդրական փոփոխություններ` ստացիոնար առողջապահական կազմակերպությունում չգտնվող, սակայն հիվանդության կամ հաշմանդամության պատճառով ընտրական տեղամաս այցելելու դժվարություն ունեցող անձանց ընտրական իրավունքը մատչելի ձևով իրականացնելու ուղղությամբ | Համապատասխան իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| - ԱԶԱՏ ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ, ՀԱՎԱՔՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հանրային հեռուստաընկերության կողմից ապահովել հանրության համար առավել հարմար ժամի հեռարձակվող լրատվական հաղորդումներում սուրդոթարգմանություն կամ հայերեն լուսագրեր` «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 5.1 հոդվածի դրույթների պահանջներին համպատասխան |  | Առնվազն երկու լրատվական հաղորդման սուրդոթարգմանությունը կամ հայերեն լուսագիրը առկա է |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Միջազգային փորձին համապատասխան օրենսդրորեն հստակեցնել տեղեկատվության դասակարգման չափանիշները (պետական, ծառայողական, առևտրային, անձնական գաղտնիք) |  | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  | 2015թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատութան նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքի կիրառման կատարելագործման նպատակաով տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար կազմակերպել դասընթացներև բարձրացնել իրազեկվածությունը` միջազգային չափանիշներին և պահանջներին համապատասխան |  | Դասընթացները պարբերաբար կազմակերպվում են։ |  | 2014-2016թթ. պարբերաբար | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտը կարգավորող մարմինների ընտրության և կազմավորման կարգի համապատասխանեցումը միջազգային և առաջին հերթին` եվրոպական պահանջներին |  | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  | 2014թ. երկրորդ եռամսյակ | Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Խոսքի ազատության և ազգային անվտանգության ապահովման չափանիշների միջև առկա սահմանազատման միջազգայնորեն ընդունված չափանիշների վերաբերյալ պետական ծառայողների և լրատվամիջոցների վերապատրաստման անցկացում` հաշվի առնելով Յոհանեսբուրգյան սկզբունքներն ազգային անվտանգության, արտահայտման ազատության և տեղեկատվության մատչելիության վերաբերյալ |  | Կազմակերպվում և իրականացվում են պարբերական դասընթացներ |  | 2014թ.- պարբերաբար | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ |  | ՀՀ պետական բյուջե, Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Իրավապահ մարմինների և համայնքային ծառայողների համար կազմակերպել շարունակական վերապատրաստումներ «Հավաքների ազատության մասին» ՀՀ օրենքի և համապատասխան կանոնակարգերի դրույթների պրակտիկ կիրառման վերաբերյալ |  | Կազմակերպվում և իրականացվում են պարբերական դասընթացներ։ Տպագրվել են ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ և նյութեր: |  | 2014 թ. – պարբերաբար | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական բարեփոխումներ՝ ուղղված հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվության թափանցիկության բարձրացմանը, պետական մարմինների հետ համագործակցության խթանմանը |  | Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ապահովել ՀՀ պետական մարմինների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև համագործակցության զարգացումը՝ նախատեսելով վերջիններիս միջև տարին առնվազն մեկ անգամ պարտադիր հանդիպում իրենց իրավասությանն առնչվող խնդիրների և դրանց լուծմանն ուղղված երկուստեք առաջարկների քննարկման համար |  |  | Գոյություն ունի տվյալ հարցի համապատասխան իրավական կարգավորում, հանդիպումներն իրականացվում են պարբերաբար, որոնք արձանագրվում և ներկայացվում են ՀՀ կառավարություն | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ– պարբերաբար | Հանրապետական գործադիր մարմիններ |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| - ԽՈՇՏԱՆԳՄԱՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ԴԱԺԱՆ, ԱՆՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՄ ՆՎԱՍՏԱՑՆՈՂ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԿԱՄ ՊԱՏԺԻ ՉԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսել խոշտանգումների զոհերին խոշտանգման հետևանքով պատճառված վնասի արդար և համաչափ փոխհատուցման և ռեաբիլիտացիայի կարգավորումը` համաձայն Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի ու պատժի դեմ Կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածի | Անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացված են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ուսումնասիրել ազատազրկման վայրերում խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի դեպքերի վերաբերյալ բողոքների ընդունման և դրանց հետագա ընթացքն ապահովող անկախ մեխանիզմի ստեղծման միջազգային փորձը | Ուսումնասիրությունների արդյունքում կազմված առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ուժեղացնել զինված ուժերում ոչ կանոնակարգային հարաբերությունների արգելման և վերացման համար ձեռնարկվող միջոցները և ապահովել ոչ կանոնակարգային հարաբերությունների և զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում մահվան բոլոր դեպքերի արագ, անաչառ և մանրամասն հետաքննություն | Զինված ուժերում վերացել են արտականոնադրային հարաբերությունները, Զինված ուժերում իրականացվել են կանխարգելիչ միջոցառումներ, վերապատրաստումներ՝ ուղղված խոշտանգման և վատ վերաբերմունքի արգելքի մասին տեղեկացվածության բարձրացմանը |  |  | 2016 թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված միջոցներ, |
|  | Ուսումնասիրել հարցաքննությունների տեսաձայնագրման առկա միջազգային փորձը և ներկայացնել առաջարկություն տեսաձայնագրման համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնելու նպատակահարմարության վերաբերյալ | Առաջարկությունը ներկայացվել է ՀՀ կառավարությանը |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Օրենսդրորեն երաշխավորել, որ այն բոլոր դեպքերում, երբ անձը հիմնավոր կերպով պնդում է, որ խոստովանությունը ստացվել է խոշտանգումների միջոցով, դատական լսումները/դատավարությունը դադարեցվի, մինչև որ հայցը մանրամասն հետաքննվի | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014 թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Կատարել համապատասխան օրենսդրական փոփոխություններ, համաձայն որոնց խոշտանգումների, դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեպքերում, դրանց հնարավոր առնչություն ունեցող բոլոր պաշտոնյաների լիազորությունները կկասեցվեն՝այնքան ժամանակ, քանի դեռ ընթանում է քննություն | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015 թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Քննարկել «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» ԵԽ կոնվենցիայի վավերացման նպատակահարմարության հարցը և ներկայացնել առաջարկություն | Առաջարկությունը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ընտանեկան բռնության դրսևորումների, ինչպես նաև դրանց արձագանքելու և կանխարգելելու գործուն իրավական մեխանիզմների նախատեսում՝ միջազգային չափանիշներին համապատասխան | Գործող օրենսդրական ակտերում համապատասխան փոփոխությունների նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում ներառել ընտանեկան բռնության զոհերի սոցիալական աջակցությանը վերաբերող դրույթներ | Նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ուսուցանել իրավապահ մարմինների համապատասխան աշխատակիցներին, սոցիալական աշխատողներին, նախակրթական և կրթական հաստատությունների, ինչպես նաև բժշկական հաստատությունների անձնակազմերին ընտանեկան բռնության զոհերի բացահայտման, հաղորդակցման և պատշաճ խորհրդատվություն տրամադրելու հմտությունները | Իրականացվել են ամենամյա վերապատրաստումներ, դասընթացներ ՀՀ ոստիկանության համակարգի, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, ՀՀ առողջապահության նախարարության բժշկական հաստատությունների համապատասխան աշխատակիցների համար |  |  | 2014թ.– պարբերաբար | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Խոշտանգումների և այլ դաժան վերաբերմունքի արգելքի վերաբերյալ իրավապահ մարմինների աշխատակիցների, զինծառայողների, ինչպես նաև համապատասխան բուժանձնակազմի շրջանում պարբերական դասընթացների կազմակերպում | Իրականացվում են պարբերական դասընթացներ |  |  | 2014թ. – պարբերաբար | ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, Արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ պետական բյուջե, Օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Բացառել ժամկետային զինծառայողների ծառայությունը զինվորական դատախազությունում անցկացնելը | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Համապատասխան իրավական ակտով սահմանել ՔԿՀ-ներում հացադուլ իրականացնող անձանց իրավունքները և պարտականությունները | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| - ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ՀՀ կառավարություն ներկայացնել շուրջօրյա խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատություններն այլընտրանքային ծառայությունների վերակազմակերպման վերաբերյալ առաջարկություններ | Առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Համայնքներում կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների հարցերով զբաղվող մասնագետների ներդրման մոդելի մշակում, գործառնական ծախսերի վերլուծում և դրանց արդյունքներով ընտրված համայնքներում կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների հարցերով զբաղվող մասնագետներով ապահովում | Խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվել են համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի համայնքային առնվազն մեկ ծառայող, որի պաշտոնի անձնագրում ամրագրվել են երեխայի իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված գործառույթներ |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Մուրացիկ և թափառաշրջիկ երեխաների հիմնախնդրի լուծմանն ուղղված աշխատանքների ակտիվացում | Մուրացիկ երեխաների հարցերով զբաղվող միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը գործում է, մշակվել են առաջարկներ՝ խնդրի կարգավորման համար և մշակվել է անչափահաս մուրացիկների թվի նվազեցմանն ուղղված ռազմավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամ) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ձեռնարկել միջոցներ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո գտնվող մանկապարտեզներում երեխաների թիվը թույլատրելի քանակին համապատասխանեցնելու նպատակով | Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ներքո գտնվող մանկապարտեզներում երեխաների թիվը համապատասխանեցված է իրավական ակտի պահանջներին |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Նախաքննաության ընթացքում անչափահասների գործերով օրենսդրորեն նախատեսել գաղտնիության պահպանման լրացուցիչ երաշխիքներ | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանել անչափահասի մասնակցությամբ առերեսման և այլ քննչական գործողությունների հատուկ կարգ, մասնավորապես անչափահասին հանցագործությամբ հասցված վնասի վերապրումը բացառելու համար (double victimization) | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Երեխաների իրավունքների պաշտպանության եռաստիճան համակարգի բոլոր մակարդակների միջև համագործակցության մեխանիզմների զարգացում | Ստեղծվել են երեխաների իրավունքների պաշտպանության եռաստիճան համակարգի բոլոր մակարդակների միջև համագործակցության մեխանիզմներ |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Երեխայի հանդեպ բռնության երևույթի դեմ պայքարի հայեցակարգի և միջոցառումների ծրագրի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն, որով կսահմանվեն երեխայի հանդեպ բռնության երևույթի դեմ պայքարի ձևերը | Հայեցակարգը և միջոցառումների ծրագիրը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014 թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Իրականացնել երեխաների իրավունքների պաշտպանության համակարգի մասնագետների մասնագիտական վերապատրաստում | Կազմակերպվում և իրականացվում են պարբերական վերապատրաստումներ և սեմինարներ նշված աշխատակիցների համար |  |  | 2014 թ.-պարբերաբար | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն |  | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Հանրակրթական դպրոցներում, նախադպրոցական հաստատություններում, երեխաների խնամքի կենտրոններում իրականացնել բռնության բոլոր ձևերի մասին իրազեկվածության բարձրացում, երեխաների հետ իրականացնել զրույցներ՝ իրենց նկատմամբ հնարավոր բռնության դեպքերը բացահայտելու ուղղությամբ՝ ներառյալ ֆիզիկական, հոգեբանական, սեռական բռնությունն ինչպես ընտանիքում, այնպես էլ ուսման վայրում և փողոցում | Կազմակերպվում և իրականացվում են պարբերական միջոցառումներ՝ ուղղված իրազեկվածության բարձրացմանը |  |  | 2014թ. – պարբերաբար | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) |  |  |
|  | Երաշխավորել, որպեսզի դեռահասների հարցերով արդարադատության համակարգի մեջ ներգրավված բոլոր մասնագետների ուսուցումն անցկացվի միջազգային չափանիշներին համապատասխան, ներառյալ՝ հանցագործության մանկահասակ զոհերի և վկաների մասնակցությամբ արդարադատությանն առնչվող ՄԱԿ-ի ուղեցույցի | Իրականացվել է դատավորների, քննիչների, ինչպես նաև անչափահասների գործերով քննություն իրականացնող աշխատակիցների պարբերաբար վերապատրաստում |  |  | 2014թ. –պարբերաբար | Արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, Փաստաբանական դպրոց (համաձայնությամբ) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Զարգացնել անչափահաս իրավախախտների վարքագծի շտկմանն ու սոցիալական վերաինտեգրմանն ուղղված մասնագիտացված կառույցների ինստիտուտը | Գրանցվել է համայնքային վերականգնողական խորհուրդների թվի ու աշխատանքի արդյունավետության աճ |  |  | 2015 թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, |  | ՀՀ պետական բյուջե, դոնոր կազմակերպություններ |
|  | Միջոցներ ձեռնարկել հատուկ դպրոցներում սովորող կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք չունեցող երեխաների թվի նվազեցման ուղղությամբ | Հատուկ դպրոցներից կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք չունեցող երեխաները տեղափոխվել են հանրակրթական դպրոցներ |  |  | 2014թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Պետական բյուջեում համապատասխան վերաբաշխումներ կատարել և ավելացնել խնամատար ընտանիքների թիվը` հաշվի առնելով միջազգային փորձը | Համապատասխան վերաբաշխումները կատարված են, խնամատար ընտանիքների թիվն ավելացված է |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Անչափահաս վկաների և տուժողների հարցաքննության համար հատուկ նախատեսված սենյակների ստեղծում ինչու են անչափահասների հետ կապված դատավարական մյուս փոփոխությունները նախատեսված անչափահասների իրավունքների բաժնում: | Հատուկ սենյակները ստեղծված են |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսել համապատասխան ֆինանսավորում |
| - ՏԱՐԵՑ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Անօթևան տարեցների սոցիալական աջակցության ծրագրերի մշակում | Սոցիալական աջակցության ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, օրենքով չարգելված միջոցներ |
|  | Տուն-ինտերնատ քաղաքացիների ընդունելության կարգի հստակեցում | Ընդունելության կարգը հստակեցված է |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Տարեցներին որակյալ սոցիալական ծառայություններից օգտվելու հնարավորությունների ընձեռնմանն ուղղված իրավական ակտերի ընդունում | Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Միջոցներ ձեռնարկել ծերանոցների, ծերերի համար նախատեսված տուն–ինտերնատների մշտադիտարկման հնարավորության ստեղծման ուղղությամբ | Մշտադիտարկումների համակարգը գործում է |  |  | 2014թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| - ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ներկայացնել հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական հաստատությունների և ԲՈՒՀ-երի շենքերը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հարմարեցնելու միջոցառումների ծրագիր | Համապատասխան ծրագիրը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ |  | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Կազմակերպել ներառական կրթություն իրականացնող բոլոր ուսումնական հաստատությունների մասնագետների և աշխատակիցների վերապատրաստում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց հետ առավել արդյունավետ աշխատելու նպատակով | Ներառական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների աշխատակիցները և մասնագետները վերապատրաստվել են և կարող են արդյունավետ աշխատել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց հետ |  |  | 2015թ.-ի առաջին եռամսյակ–պարբերաբար |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Մշակել գործուն մեխանիզմներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունն ապահովելու նպատակով՝ պարտադիր ապահովման նորմատիվների /քվոտաների/ ներդրում | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Ձեռնարկել արդյունավետ միջոցառումներ՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար քաղաքաշինական անարգել միջավայրի ստեղծման նպատակով՝ քաղաքաշինության բնագավառի օրենսդրական դաշտը կարգավորող իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին համապատասխան | Պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող կառուցապատման օբյեկտները հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ապահովում են հասանելի և անարգել քաղաքաշինական միջավայր |  |  | 2016թ. չորրորդ եռամսյակ |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, ՀՀ քաղաքաշի-նության նախարարություն, Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | ՀՀ օրենսդրությունը համապատասխանեցնել «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի պահանջներին | Անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ չորրորդ եռամսյակ |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Հստակեցնել հոգեկան առողջության և/կամ մտավոր խնդիրներ ունեցող անձին անգործունակ ճանաչելու հիմքերը և մշակել անգործունակության գնահատման տարբերակված չափանիշներ | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ընդհանուր կրթական հաստատություններում հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար ուսուցչի օգնականի, ընթերցողի, ուղեկցողի, ժեստերի լեզվի թարգմանչի ծառայությունների մատուցում, ինչպես նաև ուսուցման գործընթացում հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համապատասխան սարքավորումներով ապահովում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կյանքին ներգրավելու, ինչպես նաև համայնքային ծառայություններ տրամադրելու մեխանիզմների համար մշակվել և ընդունվել են համապատասխան իրավական ակտեր |  |  | 2014թ․ չորրորդ եռամսյակ |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համայնքի կյանքին ներգրավելու համար համապատասխան օրենսդրական կարգավորումների մշակում և ընդունում, մասնավորապես ապահովելով հավասար հնարավորություններ կրթության, աշխատանքի, ժամանցի և այլ ոլորտներում | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ |  | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ մշակույթի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեկան առողջության պահպանման և բարելավման 2014-2019 թթ․ ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի մշակում | Որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. առաջին եռամսյակ |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ բժշկասոցիալական փորձաքննության իրականացման ոլորտում իրավասու մարմինների կողմից գնահատողական հայեցողության հնարավորինս կրճատման, հաշմանդամության որոշման չափորոշիչների առավելագույն հստակեցման, ԲՍՓՀ-ների գործունեության թափանցիկության ապահովման ուղղությամբ | Բժշկասոցիալական փորձաքննության մարմինների հայեցողության շրջանակները սահմանափակող, փորձաքննության թափանցիկությունն ապահովող և հաշմանդամության որոշման չափանիշները հստակեցնող իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2016 թ. չորրորդ եռամսյակ |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների տրամադրման կազմակերպում | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնություն և սպասարկումը տրամադրվում են |  |  | 2014թ. պարբերաբար |  | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Հայաստանի Հանրապետությունում հոգեկան հիվանդություններից հաշմանդամություն ունեցող անձանց համայնքային ծառայությունների տրամադրման մեխանիզմների իրավական ակտերի նախագծում և համապատասխան վերապատրաստումների իրականացում | Համայնքահեն խնամքի և հասարակական աջակցության ապահովման նպատակով անհրաժեշտ ուսումնասիրությունն իրականացվել է: Համապատասխան իրավական ակտերը հաստատվել են: Համապատասխան մասնագետները վերապատրաստվել են |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ 2015թ. առաջին եռամսյակ 2015թ. երկրորդ եռամսյակ |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Հոգեկան հիվանդություններից հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար կարողությունների զարգացմանն ու ինքնուրույնության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում հասարակական կյանքում նրանց լիարժեքորեն ներգրավման նպատակով` հաշվի առնելով յուրաքանչյուր անձի անհատական կարիքները | Համապատասխան ծրագրերը հաստատվել են իրավական ակտով |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ |  | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| - ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ԷԹՆԻԿ ԻՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հանրապետությունում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների լեզուները դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերի բարելավում | Ուսումնական նյութերը տպագրվել են |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Ազգային և էթնիկ փոքրամասնությունների լեզուներով ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման ապահովման համար անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում | Ազգային փոքրամասնությունների մասին ռադիո և հեռուստահաղորդումները հեռարձակվում են |  |  | 2016թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ պետական բյուջե |
| - ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ, ԱՊԱՍՏԱՆ ՀԱՅՑՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ձեռնարկել միջոցառումներ՝ Փախստականի կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթը 1951 թ. Փախստականի կարգավիճակի մասին Կոնվենիցիայի, Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության պահանջներին համապատասխանեցնելու և կիրառելիությունը ապահովելու ուղղությամբ | Փաստատթուղթը համապատասխանեցված էՓախստականի կարգավիճակի մասին Կոնվենցիայի, Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության պահանջներին |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ի կատարումն 1954թ. Քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի՝ քաղաքացիություն չունեցող անձանց բացահայտում և համապատասխան փաստաթղթերի տրամադրում | Քաղաքացիություն չունեցող անձանց իրավունքների առավել բարձր պաշտպանություն և համախատասխան իրավական ակտի ընդունում |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ապաստան հայցողների և փախստականների իրավունքների ապահովման վերաբերյալ ազգային օրենսդրության ներդաշնակեցում միջազգային չափանիշներին | Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիայի պետական ծառայություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց Հայաստանի Հանրապետությունում լիարժեք ինտեգրման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծում | Ընդունված է իրավական ակտ, որը նախադրյալներ է ստեղծում ՀՀ-ում փախստական ճանաչված անձանց, ինչպես նաև երկարաժամկետ միգրանտների ինտեգրման քաղաքականության մշակման և ծրագրերի իրականացման համար |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանության |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ապաստան հայցողներին իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին ամբողջական տեղեկատվության ապահովում | Տպագրվել են իրավունքները մանրամասնող նյութեր |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Իրականացնել տեղեկատվական արշավ Ադրբեջանից բռնագաղթած հայ փախստականների իրավունքների վերբերյալ, ներառյալ` պարզեցված նատուրալիզացման սխեմայի վերաբերյալ | Սեմինարների, պարբերական քննարկումների, հանրամատչելի նյութերի տպագրության միջոցով բարձրացվել է իրազեկվածությունը |  |  | 2015թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիայի պետական ծառայություն |  | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Բացառել ապաստան հայցողների՝ երկիր ապօրինի մուտք գործելու հիմքով պատասխանատվության ենթարկելը | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիայի պետական ծառայություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ ՀՀ պետական սահմանի անցակետերում օտարերկրացիների համար նախատեսված հատուկ կացարաններում հասարակական կազմակերպությունների կողմից մշտադիրտարկում իրականացնելու նպատակով | Ձեռարկված քայլերի մասին հաշվետվությունը և առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և լրացումների մշակում՝ մասնավորապես, «Ապաքաղաքացիության կրճատման մասին» 1961թ. կոնվենցիային համապատասխանացնելու նպատակով | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդեռամսյակ | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Քննարկել «Քաղաքացիության մասին» 1997թ. եվրոպական կոնվենցիային և «Պետությունների իրավահաջորդության առնչությամբ ապաքաղաքացիությունից խուսափելու մասին» Եվրոպայի խորհրդի 2006թ. կոնվենցիայի վավերացման նպատակահարմարության հարցը | Համապատասխան առաջարկությունը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ արտաքին գործերին նախարություն, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Քայլեր ձեռնարկել փախստականներին կացարանով ապահովելու վերաբերյալ իրավական ակտերում կիրառվող կացարան/ հանրակացարան եզրույթների հստակ տարանջատման ուղղությամբ | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Թանգարանների և գրադարանների հավաքածուների պահպանման, համալրման և հանրայնացման ծրագրերի իրականացում | Մշակութային ժառանգությունը թվանշայնացված է |  |  | 2016 թ առաջին եռամսյակ | ՀՀ մշակույթի նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Մշակութային ժառանգության թվանշայնացում, տեղեկատվական շտեմարանների ստեղծում | Տեղեկատվական շտեմարանները գործում են |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ մշակույթի նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Ներկայացնել հասարակության անապահով և խոցելի խմբերի համար վճարովի մշակութային ծառայություններից օգտվելու զեղչերի համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագիր | Զեղչերի համակարգի ներդրման միջոցառումների ծրագրի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Ելնելով մշակութային հաստատությունների շենքերի տեխնիկական պայմաններից՝ հնարավորության սահմաններում միջոցներ ձեռնարկել՝ շենքերը հարմարեցնելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց մուտքի ու ելքի համար | Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են |  |  | 2014–2016թթ. | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, ՀՀ մշակույթի նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | Մշակույթի տարբեր ոլորտներում քաղաքականության իրականացման աշխատանքներին ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների ընդգրկում և մասնակցություն | Ծրագրերն իրականացվում են |  |  | 2014–2016թթ. | ՀՀ մշակույթի նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե |
| - ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Բնապահպանական տեղեկատվության մատչելիության, որոշումների կայացմանը հասարակայնության մասնակցության, հասարակայնության արդարադատության մատչելիության ապահովման և բնապահպանական այլ հիմնարար իրավունքների իրականացման գործնական մեխանիզմների իրավական կարգավորման նպատակով ՀՀ օրենսդրության վերլուծություն՝ բացերն ու հակասությունները վերհանելու նպատակով, զարգացած երկրների առաջավոր փորձի ուսումնասիրություն և իրավական կագավորումների, առաջարկությունների փաթեթի պատրաստում | Շրջակա միջավայրի ոլորտի վերլուծությունը իրականացված է |  |  | 2014թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ներկայացնել «Էկոքաղաքականության մասին» օրենքի նախագիծ | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Սահմանել մեթոդաբանություն` տնտեսական գործունեության նպատակահարմարության վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացում ապահովելու շրջակա միջավայրին և մարդու առողջությանը հասցվող վնասների հաշվարկը | Մեթոդաբանությունը մշակվել և ընդունվել է |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Մշակել արդյունավետ գործող մեխանիզմներ շրջակա միջավայրի աղտոտվածության բարձր մակարդակ ունեցող (մասնավորապես` հանքավայրերին հարող) տարածքներում հիվանդությունների ախտորոշման, մշտադիտարկման և առողջությանը հասցվող վնասի փոխհատուցման համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ուսումնասիրել արդարադատության մատչելիության իրավունքի իրականացման նպատակով հասարակության համապատասխան ներկայացուցիչների կողմից պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների, գործողությունների և անգործության համապատասխան իրավական ընթացակարգերի միջոցով վիճարկելու հնարավորության ապահովման հարցը` Օրհուսի կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան | Իրավական ակտի նախագծման առնչությամբ առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| - ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ, ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Քննարկել ՄԱԿ-ի «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» միջազգային դաշնագրի լրացուցիչ արձանագրության վավերացման նպատակահարմարությունը և ներկայացնել առաջարկություն | Առաջարկությունը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ապահովել էլեկտրաէներգիայի տատանումների կամ խափանման հետևանքով առաջացած վեճերի քննության և լուծման վերաբերյալ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի իրավասությունների մասին հասարակության իրազեկվածությունը | Կազմակերպվել են պարբերական հաղորդակցության արշավներ |  |  | 2014թ. –պարբերաբար | Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Կատարել ուսումնասիրություններ՝ «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքով հանրային շահի բացառիկության որոշման չափանիշները սահմանելու հնարավորությունը պարզելու և հանրային շահի բացառիկության որոշմանն ուղղված ընթացակարգերը միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու համար | Ուսումնասիրությունների արդյունքում կազմվել են առաջարկություններ և ներկայացվել ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ուսումնասիրել որպես բացառիկ գերակա հանրային շահ սեփականության օտարման դեպքերում համարժեք փոխհատուցման հաշվարկի հստակ չափանիշներ և մեթոդաբանություն մշակելու և սահմանելու հնարավորության հարցը | Ուսումնասիրությունների արդյունքում կազմվել են առաջարկություններ և ներկայացվել ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ արադարդատության նախարարություն ՀՀ ԿԱ կադաստրի պետական կոմիտե |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | «Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքի բարեփոխում՝ ուղղված բացառիկ գերակա հանրային շահի արդյունքում սեփականության օտարման վերաբերյալ որոշումների բողոքարկման ողջամիտ ժամկետների սահմանմանը | Իրավական ակտի բարեփոխմանն ուղղված առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. երրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| - ԱՐԴԱՐ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրում ամրագրված իրավունքների, ինչպես նաև դրանց՝ ներպետական օրենսդրությունում կիրառելիության և Կամընտիր արձանագրությամբ հասանելի դարձած ընթացակարգերի վերաբերյալ դատավորների, իրավապահ մարմինների աշխատակիցների վերապատրաստում և ուսուցում | Իրականացվել են դասընթացներ դատավորների, դատախազների, իրավապահ մարմինների աշխատակիցների, Արդարադատության ակադեմիայի առարկայական ցանկում համապատասխան փոփոխությունների կատարում Փաստաբանների դպրոցում համապատասխան առարկայի ծրագրի մշակում և ներդնում |  |  | 2014թ. –պարբերաբար | Արդարադատության ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիակնություն, Փաստաբանական դպրոց (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Բացառել հարկային իրավախախտումների համար ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց միաժամանակ նույն իրավախախտման համար և՛ հարկային, և՛ վարչական պատասխանատվության ենթարկելը | Անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015 թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, շահագրգիռ այլ գերատեսչություններ |  | ՀՀ Պետական բյուջե |
| - ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԶՈՐԱԿՈՉԻԿՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Զինծառայության ընթացքում մարդու իրավունքների խախտումների կանխարգելման, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմների վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված հստակ միջոցառումների իրականացում | Իրականացվել են նախազորակոչային տարիքի դպրոցականների շրջանում զինծառայության, զինծառայողների իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ ընդհանուր իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ միջոցառումներ , այդ թվում՝ ըստ անհրաժեշտության, վերանայվել է ՆԶՊ առարկայի շրջանակում զինծառայողների իրավունքների և պարտականությունների, զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ թեմաների և դասավանդման մեթոդիկան |  |  | 2016թ. երկրորդ եռամսյակ | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն, ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ (համաձայնությամբ), ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Ձեռնարկել միջոցներ բժշկական և ռազմաբժշկական հանձնաժողովների կողմից զորակոչիկներին իրենց վերաբերող որոշումների, ինչպես նաև բժշկական հաստատությունների կողմից բժշկական զննության եզրակացության ակտի տրամադրման պարտադիր կարգը պահպանելու համար | Համապատասխան կարգն ընդունված է |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Օրենսդրորեն սահմանել առողջական խնդիրների հիմքով վաղաժամկետ զորացրված անձանց պաշտպանական գերատեսչության կողմից փաստաթղթերի տրամադրման 7-օրյա ժամկետ | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ապահովել ժամկետի ավարտով զորացրվող զինծառայողների պարտադիր բուժզննության անցկացում` զինծառայողի գանգատի կամ դիմումի առկայության դեպքում | Զինծառայողների բժշկական զննության համակարգը բարելավված է |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
| - ԱՆՁԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ուսումնասիրել անձի ազատության սահմանափակման պահից անհապաղ ազատազրկման էլեկտրոնային արձանագրություն կազմելու միջազգային փորձը և ներկայացնել առաջարկություններ | Առաջարկությունը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| - ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ապահովել Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի 6 մարզային գրասենյակների գործունեության շարունակականությունը | Իրականացվել են մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային կառույցների հզորացում և մարզերում անձանց իրավունքների պաշտպանության անընդմեջ բարելավում և իրազեկվածության բարձրացում |  |  | 2015թ. առաջին եռամսյակ | ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ), ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանել ՀՀ զինված ուժերում մարդու իրավունքների վիճակի մասին տարեկան թեմատիկ զեկույցի հրապարակում մինչև ՀՀ ռազմական օմբուդսմենի հիմնադրումը՝ ըստ ԵԽԽՎ 1742 (2006) հանձնարարականի | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երկրորդ եռամսյակ | Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Ստեղծել Ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտ «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքի գործող կարգավորումներին համահունչ | իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. չորրորդ եռամսյակ | ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) |  | ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |
|  | «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ օրենքում առկա հակասությունների վերացում և անարդյունավետ կարգավորումների շտկում՝ «Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի» կամընտիր արձանագրության իմաստով՝ փակ/կիսափակ հաստատությունների հստակեցում: | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ | Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Պաշտպանի կողմից սահմանված ժամկետների խախտման համար պաշտոնատար անձանց վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մեխանիզմների հստակեցում | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ | Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Պաշտպանի աշխատակազմում որևէ պաշտոն զբաղեցնող անձանց համար լրացուցիչ երաշխիքի նախատեսում, համաձայն որի վերջիններս չեն կարող հարցաքննվել Պաշտպանի հանձնարարականի համաձայն իրենց պարտականությունները կատարելիս, որևէ գործողության, կարծիքի կամ ընդունած որոշման համար | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ | Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |
|  | Հանրությանը հայտնի դեպքերի հանգամանքների վերաբերյալ Պաշտպանի կողմից իրականացվող ուսումնասիրությունների հրապարակման մատչելիություն | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարություն |  |  | 2014թ. երրորդ եռամսյակ | Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնությամբ) |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |