	  
	Հավելված 

Հայաստանի Հանրապետության
           կառավարության 2012 թվականի
                 ---------------------ի   N     -Ն որոշման


 
Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ  ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ
  ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
	N


	Միջոցառման անվանումը
	Միջոցառման նպատակը
	Կատարման համար պատասխանատու մարմինը
	Կատարման ժամ-կետը
	Ֆինանսավորման աղբյուրը

	1
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Իրավապահ մարմինների գործունեության մեջ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ծրագրային-տեխնիկական միջոցների, տեղեկատվության ընդունման և փոխանակման կոմունիկացիոն միջոցների ներդրում, միասնական տեղեկատվական հաշվողական ցանցի և տվյալների բազաների ստեղծում
	Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության սուբյեկտների գործողությունների համակարգման ապահովում, հատկապես` կազմակերպված հանցավոր  խմբերի ու միավորումների մասին օպերատիվ տեղեկատվության իրացման հարցերում համալիր միջգերատեսչական միջոցառումների իրականացում

	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր  ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե

ՀՀ կենտրոնական բանկ /համաձայնությամբ/
	2013թ. 
2-րդ կիսամ-յակ
	Ոստիկանության արտաբյուջետային միջոցներ, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ

	2
	ՀՀ օրենսդրության` միջազգային պայմանագրերի հետ համապատասխանութ-յան ուսումնասիրություն և ըստ անհրաժեշ-տության օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկությունների ներկայացում
	ՀՀ գործող օրենսդրության համապատասխանեցում՝ ոլորտին վերաբերող վավերացված միջազգային պայմանագրերին
	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/

ՀՀ կենտրոնական բանկ /համաձայնությամբ/
	2012-2014թթ.
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	3
	«Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տնտեսական գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվական համակարգ ստեղծելու և շահագործելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում
	Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման ակտիվացում
	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/
	2013թ. 

2-րդ կիսամ-յակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	4
	«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների նախագծերի մշակում և ընդունում
	Մտավոր սեփականության ոլորտում կատարվող իրավախախտումների դեմ պայքարի արդյունավե-տության բարձրացում


	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/
	2012թ. դեկտեմ-բերի 

2-րդ տասնօր-յակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	5
	Անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, ՀՀ  քրեական և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքերում լրացումների վերաբերյալ առաջարկությունների  մշակում
	Անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի ոլորտում հանցագործությունների հայտնաբերման ևբացահայտման արդունավետության բարձրացում
	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/
	 2013թ. 1-ին կիսամ-յակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	6
	Կոռուպցիայի և կազմա-կերպված հանցավորության գործերով զբաղվող հատուկ դատարանի ձևավորման արտասահմանյան երկրների փորձի ուսումնասիրում և    առաջարկությունների ներկայացում
	Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի իրավական դաշտի կատարելագործում
	ՀՀ արդարադատության նախարարություն
ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն 

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/


	2012թ. դեկտեմ-բերի 

1-ին տասնօր-յակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	7
	Քրեական դատավարության մասնակցող անձանց պաշտպանության  վերաբերյալ  միջազգային փորձի ուսումնասիրում և այդ ուղղությամբ ներպետական օրենսդրության կատարելագործում
	Քրեական դատավարության մասնակցող անձանց պաշտպանության  մեխանիզմների կատարելագործում
	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն,

ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/
	2012-2014թթ.
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	8
	Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի ոլորտում նոր միջազգային պայմանագրերի կնքման նպատակահամարութ-յան քննարկում և առաջարկությունների ներկայացում
	Կազմակերպված հանցա-վորության դեմ պայքարի ոլորտում այլ երկրների առաջատար փորձի ներդրում
	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/
	2012-2014թթ.
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	9
	Հարկային և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ուժեղացման եռամյա ծրագրի  մշակում
	Կազմակերպված հանցա-վորության տնտեսական բազայի քայքայում, դրա դեմ պայքարում իրավապահ և պետական այլ մարմինների, կազմակերպությունների, հասարակական միավորումների և  քաղաքացիների ջանքերի միավորում
	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե 

ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/
	2012թ. 

2-րդ կիսամ-յակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	10
	«Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների վերահսկելի մատակարարումների և ստուգողական գնումների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» ՕՀԳ իրականացնող մարմինների միջև համատեղ հրամանի մշակում
	Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության իրա-կանացման առանձին մեթոդների կիրառման մեխանիզմների հստակեցում   
	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն 

ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/
	2012թ. 

2-րդ կիսամ-յակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	11
	Կիբեռհանցագործութ-յունների դեմ պայքարում համացանց և կապի ծառայություններ մատուցող օպերատորների և իրավապահ մարմինների միջև փոխհամագործակ-ցության կանոնակարգ-մանն ուղղված օրենսդրական ակտերի փաթեթի մշակում, համատեղ հուշագրերի ստորագրում
	Կիբեռհանցագործություն-ների դեմ պայքարում համացանց և կապի ծառայություններ մատուցող օպերատորների և իրավապահ մարմինների միջև փոխհամագործակ-ցության կանոնակարգում
	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
	2012-2014թթ.
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	12
	ՀՀ իրավապահ մարմինների միջև տեղեկատվության առավել արագ փոխանցման և արդյունավետ համագործակցության կազմակերպման մեխանիզմների մշակում


	Տեղեկատվության փոխանակման ոլորտում ՀՀ իրավապահ մարմինների համագործակցության արդյունավետության բարձրացում


	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն,

ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ պաշտպանության նախարարությույն

ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/
	2012-2014թթ.
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	13
	Իրավապահ մարմինների օպերատիվ-հետախուզական ստորաբաժանումների համացանցային կայքերի ստեղծում ու թարմացում
	Օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանակման օպերատիվության ապահովում
	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
 ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
	2012-2014թթ.
	Ոստիկանության արտաբյուջետային միջոցներ, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ

	14
	Իրավապահ մարմինների նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդում, առաջավոր օպերատիվ-տեխնիկական միջոցների  ձեռքբերում
	Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացում
	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
	2012-2014թթ.
	Ոստիկանության արտաբյուջետային միջոցներ, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ

	15
	Համացանցում անօրինական բովանդակությամբ տեղեկատվության մոնիտորինգի կենտրոնի ստեղծման ուղղությամբ համապատասխան միջոցառումների իրականացում
	Համացանցում անօրինական բովանդակությամբ տեղեկատվության վերահսկում
	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

	2012-2014թթ
	Ոստիկանության արտաբյուջետային միջոցներ, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ

	16
	Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարող իրավապահ մարմինների աշխատակիցների մասնագիտական որակների բարձրացում, ինչպես նաև օտարերկրյա պետություններում նրանց պարբերական վերապատրաստում
	Կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարող իրավապահ մարմինների աշխատակիցների արհետավարժության բարձրացում
	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ գլխավոր դատախազություն /համաձայնությամբ/

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
	2012-2014թթ.
	Ոստիկանության արտաբյուջետային միջոցներ, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ

	17
	Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախագծման, զարգացման, անվտան-գության ապահովման և սպասարկման ոլորտի մասնագետների վերապատրաստում,  այդ թվում` օտարերկրյա պետություններում

	Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախագծման, զարգացման, անվտանգության ապահովում և տվյալ ոլորտի մասնագետների սպասարկման ոլորտի մասնագետների արհետավարժության բարձրացում

	ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ կառավարութ-յանն առընթեր ազգային ավտանգության ծառայություն
ՀՀ  կառավարութ-յանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
	2012-2014թթ.
	Ոստիկանության արտաբյուջետային միջոցներ, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ


	18
	Կազմակերպված հանցավորության ոլորտին առնչվող իրավական աշխատանքները կենտրոնացնելու նպատակով ՀՀ ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կազմում առանձնացված ստորաբաժանման ստեղծում

	Կազմակերպված հանցա-վորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության իրավաստեղծ աշխատանքների համակարգմում

	ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

	2012թ. 2-րդ կիսամյակ
	ֆինանսավորում չի պահանջում


PAGE  
4

