Հավելված 2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի ________-ի _____-ի  N ___արձանագրային  որոշման

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

ԱՂԵՏՆԵՐԻ ՌԻՍԿԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

| N/N | Ակնկալվող արդ-յունքը (նպատակը) | Միջոցառման անվանումը | Պատասխա-նատուն | Համակատա-րողները | Ժամկետ-ները | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ղեկավար կազմի և մասնագետների մոտ աղետների ռիսկի կառավար-ման ոլորտում ձևավորված հմտություններ, ինչը կնպաստի աղետների կանխ-ման, կանխարգել-ման գործընթա-ցին, իսկ ռիսկերի ծագման դեպքում հետևանքնների վերացման գոր-ծընթացի արդյու-նավետության բարձրացմանը | 1) ղեկավար կազմի և մասնա-գետների վերապատրաստման ծրագրերում աղետների ռիսկերի նվազեցման հարցերի ներառում. | Հայաստանի Հանրապե-տության (այսուհետ` ՀՀ) տարած-քային կառա-վարման և արտակարգ իրավիճակ-ների նախա-րարություն (այսուհետ` ՏԿԱԻՆ) |  | 2015 թվականի երկրորդ կիսամյակ | Ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում |
|  |  | 2) աղետների ռիսկերի նվազեց-ման հարցերով դասախոսու-թյունների մշակում և ուսուցո-ղական նյութերի պատրաստում |  |  | 2015 թվա-կանի սեպ-տեմբերի 1 | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: |
|  |  | 3) լրացուցիչ կրթական ծրագրերում աղետների ռիսկերի նվազեցման հարցերի ներդրում |  |  | 2016 թվա-կանի սեպ-տեմբերի 1 | Ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում |
|  |  | 4) ՀՀ ՏԿԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակա-դեմիայում աղետների ռիսկերի նվազեցման հարցերով մշակված ուսուցողական նյութերի էլեկտ-րոնային տարբերակների փո-խանցում լրացուցիչ կրթական |  | ՀՀ առողջապա-հության նախա-րարություն, ՀՀ կրթության և գի-տության նախա- րարություն, ՀՀ կառավարությանն | -նյութերի փոխանցում` մինչև 2016 թվականի ապրիլ, -ներդրում` մինչև 2016 | Ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | ծրագրեր իրականացնող հաստա-տություններ և դրանց ներդրում |  | առընթեր ՀՀ ոստիկանություն | թվականի հունիս |  |
| 2. | Հանրակրթական դպրոցների մաթե-մատիկայի և ֆի-զիկայի դա-սագրքերում աղետ-ների ռիսկերի նվա-զեցման եզրերով ընդգրկված խնդիր-ներ, ինչը նպաս-տում է անվտան-գության մշակույթի հետագա ձևավոր-ման գործընթացին: | 1) Մաթեմատիկայի դասագրքե-րում ընդգրկելու համար աղետների ռիսկերի նվազեցման մաթեմատիկական խնդիրների մշակում հետագայում | ՀՀ ՏԿԱԻՆ | ՀՀ կրթության և գիտության նա-խարարություն | մինչև 2016 թվականի դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում, կատարվելու է դասախոսի տարեկան բեռնվածության հաշվին |
|  |  | 2) ֆիզիկայի դասագրքերում ընդգրկելու համար աղետների ռիսկերի նվազեցման խնդիրների մշակում | ՀՀ ՏԿԱԻՆ | ՀՀ կրթության և գիտության նա-խարարություն | մինչև 2017 թվականի դեկտեմբեր | Ֆինանսական միջոցներ չեն պահանջվում, կատարվելու է դասախոսի տարեկան բեռնվածության հաշվին |