ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀԻ

Կ Ա Ր Գ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 30-Ի ԹԻՎ ՆԿ-96-Ա ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 56-րդ հոդվածով և «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասով՝ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող իրավական և դատական բարեփոխումների շարունակականությունն ու դատական իշխանության բնականոն գործունեությունն ապահովելու նպատակով՝ որոշում եմ.

1. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2012 թվականի հունիսի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության իրավական և դատական բարեփոխումների 2012-2016 թվականների ռազմավարական ծրագիրը և ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին» թիվ ՆԿ-96-Ա կարգադրության  (այսուհետ՝ Կարգադրության) վերնագրում, ինչպես նաև 1-3-րդ կետերում  «2012-2016» թվերը փոխարինել «2012-2017» թվերով:

2. Կարգադրության հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի 1-ի:

3. Կարգադրության հավելված 3-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի 2-ի:

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ

Ս. Սարգսյան

Հավելված 1

ՀՀ Նախագահի

20__ թվականի _________ «__»-ի

ՆԿ-___-Ա կարգադրության

«Հավելված 2

ՀՀ Նախագահի

2012 թվականի հունիսի 30-ի

ՆԿ-96-Ա կարգադրության

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2012-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| Նպատակ-խնդիր | Գործողություն | Գործողության կատարման վերջնաժամկետ | Պատասխանատու մարմին | Օբյեկտիվ վերստուգելի չափանիշ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ԱՐԴԱՐ, ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԵՎ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌՋԵՎ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԴԱՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |
| 1.1. Ամբողջովին ապահովել դատավորների գործունեության գնահատման և առաջխաղացման օբյեկտիվ չափանիշների և ընթացակարգերի ներդնումը | 1.1.1. Իրականացնել դատավորների գործունեության գնահատման համակարգի ծրագրային և տեխնիկական ապահովում | 2017թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ դատական դեպարտամենտ | Դատավորների գործունեության գնահատման համակարգի ծրագրային ապահովումն իրականացված է |
|  | 1.1.2. Առանձին դատարաններում փորձարկել դատավորների գործունեության գնահատման համակարգն ու վերացնել ծրագրային թերությունները | 2017թ. սեպտեմբեր | ՀՀ դատական դեպարտամենտ | Դատավորների գործունեության գնահատման համակարգը փորձարկված է, ծրագրային թերությունները վերացված են |
|  | 1.1.3. Նախատեսել դատա-վորների գործունեության գնահատման արդյունքների ամփոփման, դրանք դատավորների ինքնա-կառավարման մարմիններում քննարկելու և դրանցից բխող ինչպես կոնկրետ դատա-վորների, այնպես էլ դատարանների գործունեու-թյան արդյունավետության բարձրացման միջոցառումների մշակման կառուցակարգեր | 2017թ. հուլիս | ՀՀ դատական դեպարտամենտ, Դատավորների ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | Համապատասխան կառուցակարգերը մշակված են |
|  | 1.1.4. Դատավորների գործունեության գնահատման համակարգը կիրառել բոլոր դատարաններում | 2017թ. դեկտեմբեր | ՀՀ դատական դեպարտամենտ | Դատավորների գործունեության գնահատման համակարգը կիրառվում է բոլոր դատարաններում |
|  | 1.1.5. Դատական դեպարտամենտն ապահովել տեխնիկական միջոցներով և զարգացնել նրա սպասարկող անձնակազմի կարողությունները | 2017թ. մարտ (շարունակական) | ՀՀ դատական դեպարտամենտ | Դատական դեպարտամենտն ապահովված է անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով և նրա սպասարկող անձնակազմը վերա-պատրաստված է |
| 1.2. Բարեփոխել դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու ընթացա-կարգերը՝ կարգապահական վարույթի օբյեկտիվության, արդարության և արդյունավետության երաշխավորմամբ | 1.2.1. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակել հարուցված կարգապահական վարույթի շրջանակներում դատավորի անկախության և պաշտպանվածության օրենսդրական երաշխիքներ | 2017թ. մարտ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա մշակված օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 1.3. Ապահովել էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժո-ղովի գործունեության արդյունավետությունն ու թափանցիկությունը | 1.3.1. Խթանել դատավորների կողմից դատավորների վարքագծի կանոնների վերաբերյալ էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին հարցումներ ներկայացնելը | 2016-2017թ. (շարունակական) | ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ), Դատավորների ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | Էթիկայի և կարգա-պահական հարցերի հանձնաժողովի կողմից դատավորների վարքագծի կանոնների վերաբերյալ տրված է առնվազն տասը պարզաբանում |
|  | 1.3.2. Զարգացնել էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի անդամների կարողությունները | 2017թ. դեկտեմբեր | ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ), Դատավորների ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ) | Էթիկայի և կարգա-պահական հարցերի հանձնաժողովի բոլոր անդամներն առնվազն մեկ անգամ վերապատրաստվել են |
| 1.4. Բնակչության թվին և դատավորների ծանրաբեռնվածությանը համապատասխան հավասարակշռել դատավորների թվաքանակը | 1.4.1. Ուսումնասիրել դատավորների ծանրաբեռնվածությունը, այդ թվում՝ վիճակագրության ամփոփման միջոցով, և ներկայացնել առաջարկու-թյուններ՝ դատավորների ծանրաբեռնվածության նվազեցման և դատավորների թվի ու գործերի հավասա-րակշռման վերաբերյալ | 2017թ. մարտ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ դատական դեպարտամենտ | Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա առաջարկությունները ներկայացված են իրավասու մարմիններին |
| 1.5. Բարելավել դատարաններում տեղեկատվական և հաղորդակցային տեխնոլոգիաների կիրառումը՝ ապահո-վելով գործերի արագ շրջանառությունը մեկ ատյանի դատարանից մեկ այլ ատյանի դատարան | 1.5.1. Մշակել դատարանների կողմից քննվող գործերում առկա փաստաթղթերի թվայնացման սկզբունքներն ու մեխանիզմները | 2017թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ դատական դեպարտամենտ | Դատարանների կողմից քննվող գործերում առկա փաստաթղթերի թվայնացման սկզբունքներն ու մեխանիզմները սահմանող իրավական ակտերում փոփոխությունների նախագծերը ներկայացված են ԱԺ‐ի քննարկմանը |
|  | 1.5.2. Իրականացնել փաստաթղթերի թվայնացման համար անհրաժեշտ ծրագրային և տեխնիկական ապահովում | 2017թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ դատական դեպարտամենտ | Էլեկտրոնային շրջանառությունն ապահովող համակարգը ներդրված է |
|  | 1.5.3. Առանձին դատարաննե-րում փորձարկել փաս-տաթղթերի թվայնացման համակարգն ու վերացնել ծրագրային թերությունները | 2017թ. սեպտեմբեր | ՀՀ դատական դեպարտամենտ | Փաստաթղթերի թվայնացման համակարգը փորձարկված է, և ծրագրային թերությունները վերացված են |
|  | 1.5.4. Փաստաթղթերի թվայնացման համակարգն ամբողջությամբ կիրառել բոլոր դատարաններում | 2017թ. դեկտեմբեր | ՀՀ դատական դեպարտամենտ | Թվայնացված փաստաթղթերի շրջանառություն ապահովող համակարգն ամբողջությամբ կիրառվում է բոլոր դատարաններում |
|  | 1.5.5. Ապահովել դատավորների և դատական ծառայողների` փաստաթղթերի թվայնացման համակարգի կիրառման թեմայով վերապատրաստման իրականացումը | 2017թ. մարտ (շարունակական) | ՀՀ դատական դեպարտամենտ | Դատավորները և դատական ծառայողները վերապատրաստված են |
| 2. ՔՐԵԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԻԺՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |
| 2.1. Մշակել ՀՀ նոր քրեական օրենսգիրք | 2.1.1. Նախապատրաստել ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի նախագիծ | 2017թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Օրենսգրքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 2.2. Զարգացնել պրոբացիայի ծառայության կարողությունները | 2.2.1. Մշակել պրոբացիայի ծառայության աշխատա-կիցների շարունակական մասնագիտական ուսուցման համակարգ | 2017թ. մարտ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Մասնագիտական ուսուցման համակարգը մշակված և ներդրված է |
| 2.3. Բարեփոխել պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու ընթացակարգը | 2.3.1. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակել պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ որոշում կայացնող մարմինների համակարգը պարզեցնելուն և յուրաքանչյուր մարմնի գործա-ռույթները հստակեցնելուն ուղղված փոփոխություններ | 2016թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացված են ընդունող մարմիններին |
|  | 2.3.2. Ուսումնասիրության հիման վրա սահմանել դատապարտյալին պայմանական վաղաժամկետ ազատելու հարցը որոշելու օբյեկտիվ չափանիշներ | 2016թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Իրավական ակտի նախագիծը ներկայացված է ընդունող մարմնին |
|  | 2.3.3. Ուսումնասիրության հիման վրա սահմանել պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատման, պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու վերաբերյալ դատական գործերի քննու-թյան արդյունավետ կարգ | 2017թ. ապրիլ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 2.4. Բարեփոխել ազա-տազրկման ձևով պատիժը կրող դատապարտյալին ծանր հիվանդության հիմքով պատժից ազատելու կարգը | 2.4.1. Ուսումնասիրության հիման վրա վերանայել ներկայումս բժշկական փորձաքննություն իրականացնող մարմնի լիազորությունները և սահմանել վերջինիս գործունեության իրավական ընթացակարգերը | 2017թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացված են ընդունող մարմնին |
|  | 2.4.2. Ուսումնասիրության հիման վրա սահմանել ազատազրկման ձևով պատիժը կրող դատապարտյալին ծանր հիվանդության հիմքով պատժից ազատման վերաբերյալ դատական գործերի քննության արդյունավետ կարգ | 2017թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 3. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |
| 3.1. Մշակել Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ նոր օրենսգիրք | 3.1.1. Նախապատրաստել Վարչական իրավախա-խտումների վերաբերյալ ՀՀ նոր օրենսգրքի նախագիծ | 2017թ. մարտ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ նոր օրենսգիրքը ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 4. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |
| 4.1. ՀՀ քաղաքացիա-կան օրենսգիրքը համապատասխանեցնել մասնավոր իրավա-հարաբերությունների կարգավորման ժամանակակից մոտեցումներին | 4.1.1. Մշակել ՀՀ քաղաքա-ցիական օրենսգրքի փոփոխություններ | 2017թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 5. ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |
| 5.1. Մշակել դատական նիստերի չարդարացված հետաձգումների կանխարգելման ընթացակարգեր | 5.1.1. Իրականացնել դատական նիստերի նշանակման առաջնահերթու-թյունների սահմանման բնագավառում միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ներկայացնել առաջարկություններ | 2017թ. մարտ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտված են դատական նիստերի նշանակման առաջ-նահերթությունների սահմանման առավել արդյունավետ եղանակները |
| 5.2. Ուսումնասիրել սահմանադրական դատարանի որոշումների հիման վրա դատական ակտերի վերանայման ընթացակարգերի բարելավման, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանների կողմից դատական հանձնարարականներ տալու վերաբերյալ միջազգային փորձը | 5.2.1. Կատարել համապատասխան ուսումնասիրություն, ներկայացնել առաջարկություններ և ըստ անհրաժեշտության մշակել օրենքի նախագիծ | 2017թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա համապատասխան առաջարկություննե-րը մշակված են, և ըստ անհրաժեշտության օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 5.3. Սահմանել արտագնա դատական նիստերի անցկացման սահմանափակ և հստակ հիմքեր ու դրանց անցկացման դեպքում արդար դատաքննության իրավունքի երաշխա-վորման մեխանիզմներ | 5.3.1. Սահմանափակել փակ և կիսափակ տիպի քրեակատարողական հիմնարկներում արտագնա դատական նիստերի անցկացման հնարավորու-թյունը` նախատեսելով արդար դատաքննության իրավունքի ապահովմանն ուղղված լրացուցիչ երաշխիքներ | 2017թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 5.4. Ուսումնասիրել քրեակատարողական հիմնարկի պետի որոշումների դեմ դատա-րան բերվող բողոքների ընդդատության հարցը | 5.4.1. Միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա որոշակիացնել քրեակատարողական հիմնարկի պետի որոշումների բողոքարկման կառուցակարգերը՝ հստակեցնելով բողոքների քննության ընդդատությունը | 2017թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա համապատասխան առաջարկություննե-րը մշակված են, և օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 6. ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |
| 6.1. Հստակեցնել անվճար իրավաբա-նական օգնության տրամադրման շրջանակը և բարելավել դրա որակը | 6.1.1. Ապահովել հանրային պաշտպանի գրասենյակի ինստիտուցիոնալ բարեփո-խումը | 2016թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ) | Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
|  | 6.1.2. Մշակել անվճար իրավաբանական օգնության տրամադրման այլընտրանքա-յին մեխանիզմներ | 2016թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, Փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ) | Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 7. ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |
| 7.1. Ապահովել դատախազության լիարժեք անկախու- թյունն ու հաշվետվո-ղականությունը, դատախազության գործունեությանը չմիջամտելու սկզբունքի իրացումը | 7.1.1. Որպես դատախազների անկախության ապահովման երաշխիք վերանայել դատախազների նշանակման կարգը` նախատեսելով դատախազների թեկնա-ծուների ցուցակից թեկնա-ծուներին հանելու հստակ չափանիշներ, ինչպես նաև վերանայել դատախազների ծառայողական առաջխաղացման կարգն ու պայմանները` նախատեսելով առաջխաղացման հստակ չափանիշներ | 2017թ. ապրիլ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն | Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
|  | 7.1.2. Հստակեցնել դատա-խազների վերադասության հարաբերությունները կարգավորող նորմերը` համա պատասխան փոփոխու-թյուններ կատարելով «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքում | 2017թ. ապրիլ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն | Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
|  | 7.1.3. Սահմանել միևնույն դատախազության կամ կառուցվածքային ստորաբաժանման դատախազի վարույթից նույն դատախազության կամ կառուցվածքային ստորաբաժանման մեկ այլ դատախազի վարույթ գործերը տեղափոխելու հստակ և կանխատեսելի հիմքեր | 2017թ. ապրիլ | ՀՀ գլխավոր դատախազություն, ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 7.2. Ուսումնասիրել քրեաիրավական ոլորտից դուրս պետական շահերի պաշտպանության բնագավառում դատախազության գործառույթները | 7.2.1. Ուսումնասիրության հիման վրա ըստ անհրաժեշտության մշակել «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխություններ | 2017թ. ապրիլ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն | Օրենքի նախագիծն ըստ անհրաժեշտության ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 7.3. Բարեփոխել դատախազներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համա-կարգը՝ հստակեցնելով կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերը | 7.3.1. Մշակել «Դատախազու-թյան մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխություններ | 2017թ. ապրիլ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն | Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 7.4. Բարելավել տեղեկատվական և հաղորդակցային տեխնոլոգիաների ոլորտում դատախազության կարողությունները | 7.4.1. Ներդնել դատախա-զական գործունեության արդյունքների մատչելի հաշվառումն ու վերլուծությունն ապահովող «Դատախազի աշխատանքի մասին» վիճակագրության վարման էլեկտրոնային կառավարման համակարգչային համակարգ | 2017թ. դեկտեմբեր | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | Վիճակագրության վարման էլեկտրոնային կառավարման համակարգչային համակարգը փորձարկված և ներդրված է |
|  | 7.4.2. Ներդնել դատախա-զությունում արխիվից օգտվելու մատչելիությունն ապահովող արխիվի վարման էլեկտրոնային կառավարման համակարգչային համակարգ | 2017թ. դեկտեմբեր | ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | Դատախազության արխիվի վարման էլեկտրոնային կառավարման համակարգչային համակարգը փորձարկված և ներդրված է |
|  | 7.4.3. Ապահովել տեղեկատվական և հաղորդակցային տեխնոլոգիաների ոլորտում դատախազների կարողությունների բարելավմանն ուղղված շարունակական վերապա տրաստումների իրականացումը | 2017թ. դեկտեմբեր | ՀՀ գլխավոր դատախազություն | Դատախազները հաղորդակցային տեխնոլոգիաների ոլորտում վերապատրաստված են |
| 7.5. Ուսումնասիրության հիման վրա բարձրացնել պատիժների և հարկա-դրանքի այլ միջոցների կիրառման օրինականու-թյան նկատմամբ հսկո-ղության դատախազա-կան գործառույթի արդյունավետությունը | 7.5.1. Ուսումնասիրության հիման վրա մշակել օրենսդրական փոփոխություններ | 2017թ. ապրիլ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն | Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 7.6. Ապահովել դատախազի կողմից իր լիազորությունների շրջանակում տրված օրինական պահանջնե-րի պարտադիր կատարումը | 7.6.1. Մշակել «Դատախազու-թյան մասին» ՀՀ օրենքի փոփոխություններ | 2017թ. ապրիլ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն | Օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության կողմից ներկայացված է ԱԺ‐ի քննարկմանը |
| 8. ԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆ, ՆՈՏԱՐԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |
| 8.1. Կատարելագործել և խթանել արբիտրաժի միջոցով վեճերի լուծման այլընտրան-քային մեխանիզմները | 8.1.1. Իրականացնել արբիտրների ուսուցմանը, նրանց մասնագիտական որակների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ | 2017թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Արբիտրների ուսուցմանը, նրանց մասնագիտական որակների զարգաց-մանն ուղղված առնվազն մեկ միջոցառում իրականացված է |
| 8.2. Ուսումնասիրել առաջին ատյանի դատարանների կողմից քաղաքացիա-կան գործերը միջնորդ‐ հաշտարարներին հասցեագրելու ինստիտուտի ներդրման միջազգային փորձը և հեռանկարները | 8.2.1. Ապահովել միջնորդ-հաշտարարների էթիկայի և հաշտարարության իրականացման ընթացակարգային տիպային կանոնների մշակումը | 2017թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Միջնորդ‐հաշտարարների էթիկայի և հաշտարարության իրականացման ընթացակարգային տիպային կանոնները մշակված են |
| 8.3. Զարգացնել քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման էլեկտրոնա-յին համակարգը | 8.3.1. Ապահովել քաղաքա-ցիական կացության ակտերի գրանցման էլեկտրոնային բազայի թվայնացումը | 2017թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ամբողջ բազան թվայնացված է |
|  | 8.3.2. Ապահովել քաղաքա-ցիական կացության ակտերի գրանցման մարմիններում գրառվող անհատական տվյալների գաղտնիության պահպանությունը | 2017թ. հունիս | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման մարմին-ներում գրառվող անհատական տվյալների գաղտնիությունն ապահովված է |
| 8.4. Ապահովել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, այդ թվում՝ տնտեսվարող սուբյեկտներին մեկ պատուհանի սկզբունքով կենտրոնացված որակյալ ծառայությունների մատուցում՝ հիմնելով հանրային ռեգիստրների վարման (գրանցման) միասնական սպասարկ-ման կենտրոններ | 8.4.1. Ընտրել մեկ պատուհանի սկզբունքով մատուցվող ծառայությունների համակարգերի ընդլայնման մոդել և մշակել համապա-տասխան իրավական ակտեր | 2017թ. ապրիլ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացված են ընդունող մարմիններին |
|  | 8.4.2. Իրականացնել համա-պատասխան ծրագրային ապահովում, որը հնարավո-րություն կտա միասնական միջերեսի միջոցով հասանելի դարձնել գործող տվյալների բազաները | 2017թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ծրագրային ապահովումն իրականացված և փորձարկված է |
|  | 8.4.3. Մարզերում ապահովել հանրային ռեգիստրների վարման (գրանցման) միասնական սպասարկման կենտրոնների գործարկումը | 2017թ. մարտ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Առնվազն երեք մարզում գործում է միասնական սպա-սարկման կենտրոն |
| 9. ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |
| 9.1. Բարձրացնել միջին և բարձրագույն մասնագիտական իրավաբանական կրթության որակը և իրավաբանական կրթությանը ներկա-յացվող պահանջները | 9.1.1. Նախատեսել արդարա-դատության ոլորտի միջին մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների ցանկ և դրան համապատասխան մշակել կրթական ծրագրեր և չափորոշիչներ | 2017թ. դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Արդարադատության ոլորտի միջին մասնագիտական կրթության մասնագի-տությունների ցանկը և դրան համապատասխան կրթական ծրագրերը և չափորոշիչները սահմանված են |
|  | 9.1.2. Մշակել իրավաբանա-կան կրթության բարեփոխման կառավարական ծրագիր | 2017թ. մարտ | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Ծրագիրը մշակված և ընդունված է |
|  | 9.1.3. Մշակել իրավական համաուսուցման և կրթության հարցերին վերաբերող համապատասխան իրավական ակտեր | 2017թ. սեպտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացված են ընդունող մարմիններին |
| 10. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ |  |  |  |  |
| 10.1. Ապահովել ծրագրի իրականացման թափանցիկությունը | 10.1.1. Հանրության շրջանում տարածել տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ | 2016-2017թթ. (շարունակական) | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տարածված է զանգվածային լրատվության տարբեր միջոցներով |
|  | 10.1.2. Կազմել և հրապարակել եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններ՝ ծրագրի իրականացման ընթացքի վերաբերյալ | 2016թ. դեկտեմբեր, 2017թ. մարտ, հունիս, սեպտեմբեր և դեկտեմբեր | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | Հաշվետվություննե-րը հրապարակված են |
|  | 10.1.3. Մինչև հրապարակումը քննարկել և հաստատել եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունները | 2016թ. դեկտեմբեր, 2017թ. մարտ, հունիս, սեպտեմբեր և դեկտեմբեր | Աշխատանքային խումբ | Հաշվետվություննե-րը հաստատված են |
|  | 10.1.4. Գործողությունների լիարժեք, արդյունավետ և ժամանակին իրականացումն ապահովելու համար ըստ անհրաժեշտության կազմակերպել քննարկումներ և պատասխանատու մարմիններին ներկայացնել առաջարկություններ | 2016-2017թթ. (շարունակական) | Աշխատանքային խումբ | Քննարկումներն ըստ անհրաժեշտության անցկացված են, առաջարկություննե-րը՝ ներկայացված |
|  | 10.1.5. Համակատարմամբ գործողությունների իրականացման կապակցությամբ ըստ անհրաժշտության կազմակերպել քննարկումներ և ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ | 2016-2017թթ. (շարունակական) | Աշխատանքային խումբ | Քննարկումներն ըստ անհրաժեշտության անցկացված են, առաջարկություննե-րը՝ ներկայացված |

Հավելված 2

ՀՀ Նախագահի

20__ թվականի _________ «__»-ի

ՆԿ-___-Ա կարգադրության

«Հավելված 3

ՀՀ Նախագահի

2012 թվականի հունիսի 30-ի

ՆԿ-96-Ա կարգադրության

Կ Ա Զ Մ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2012-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար (աշխատանքային խմբի ղեկավար)

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի օգնական

Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ (համաձայնությամբ)

Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի ղեկավար (համաձայնությամբ)

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի նախագահ (համաձայնությամբ)»: