ՄԱԿ- ի ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆԱՅՔ, ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ N 1325 ԲԱՆԱՁԵՎԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ    ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ ՄԱՍ

Սկսած 2000-ական թվականներից՝ միջազգային հանրության կողմից գնալով ամրապնդվել է այն մոտեցումը, որ խաղաղության և անվտանգության համակողմանի և ընդգրկուն լինելու համար անհրաժեշտ է ապահովել կանանց իրավահավասար ներգրավումը: Հիմնվելով այս մոտեցման վրա՝ Միավորված ազգերի կազմակերպության (ՄԱԿ) Անվտանգության խորհուրդը (ԱԽ) 2000 թ. հոկտեմբերի 31-ին ընդունել է «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» խորագրով 1325 բանաձևը: Բանաձևը ՄԱԿ-ի կողմից ընդունված նմանատիպ առաջին փաստաթուղթն է, որն ինստիտուցիոնալ առումով անդրադառնում է կանանց նկատմամբ զինված հակամարտությունների ազդեցությանը, զինված հակամարտությունների կանխարգելման, կարգավորման և խաղաղաշինության գործընթացին կանանց ներգրավմանը: Բանաձևն անդրադառնում է հակամարտությունների կանխարգելմանն ու լուծմանը, խաղաղ կարգավորման բանակցություններին, խաղաղապահության, խաղաղաշինության, մարդասիրական այլ առաքելություններին, ինչպես նաև հետկոնֆլիկտային շրջանում վերականգնողական գործողություններին կանանց կարևոր դերակատարության հարցերին:

1325 բանաձևը հիմնված է հինգ հիմնական ուղղությունների վրա՝ կանխարգելում (prevention), պաշտպանություն (protection), մասնակցություն (participation), օժանդակություն ու վերականգնում (relief and recovery) և մշտադիտարկում (monitoring):

Հաշվի առնելով այն, որ մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանությունն ու առաջխաղացումը Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության առաջնայնություններից է, ՀՀ կողմից կարևորվում է նաև հասարակությունում կանանց դերակատարության բարձրացումը, նրանց ներգրավվածությունը խաղաղության և անվտանգության հարցերում:

Նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը՝ ՀՀ համար հատկապես կարևորվում է հակամարտության ցիկլի բոլոր փուլերում կանանց ակտիվ դերակատարության ապահովումը և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ներգործությանը ենթարկված կանանց պաշտպանությունն ու նրանց մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների իրացումը:

Հետևապես, ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձևի դրույթների իրականացման վերաբերյալ գործողությունների ծրագիրը Հայաստանի կողմից դիտվում է որպես ազգային մեխանիզմ՝ հասարակական կյանքն ընդգրկող ոլորտներում կանանց իրավունքների պաշտպանության և առաջխաղացման համար:

Ծրագրի ստեղծման համար հիմք է հանդիսացել  2017 թ. մայիսի 4-ի N483-Ն որոշմամբ ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 2017-2019 թվականների գործողությունների ծրագիրը, որի 76-րդ կետը վերաբերում է 1325 բանաձևի դրույթների իրականացման շրջանակում գործողությունների ազգային ծրագրի մշակման հարցին, ինչպես նաև 2017  թվականի սեպտեմբերի 13-ին ՀՀ վարչապետի N 1014-Ա որոշումը, որով ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով 1325 բանաձևի դրույթների իրականացման վերաբերյալ գործողությունների ազգային ծրագիր մշակելու նպատակով: Միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված են.

- վարչապետի աշխատակազմի,

- արտաքին գործերի նախարարության,

- պաշտպանության նախարարության,

- արդարադատության նախարարության,

- աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության,

- տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության,

- արտակարգ իրավիճակների նախարարության,

- տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության,

- ՀՀ ոստիկանության,

- կրթության և գիտության նախարարության Կրթության ազգային ինստիտուտի,

- ՏԿԶՆ միգրացիոն ծառայության,

- Հայկական կարմիր խաչի ընկերության ներկայացուցիչները:

Ազգային ծրագրի մշակման համակարգումն իրականացվել է արտաքին գործերի նախարարության կողմից:

Ուշադրություն ենք հրավիրում այն փաստի վրա, որ 2017 թվականի հունվարի 19-ին Հայաստանի կողմից որպես ՄԱԿ-ի պաշտոնական փաստաթուղթ (S/2017/54) շրջանառվել է 1325-ի իրականացման զեկույցը:

Հավելված 1

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի

---------------ի N—Լ որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձևի վերաբերյալ ՀՀ ազգային գործողությունների

(2019-2021 թթ.)

Մասնակցություն (Participation)

| NN | Նպատակ | Միջոցառումներ | ժամկետը | Արդյունքային ցուցանիշերը | Պատասխանատու կատարողը | Համակատարողը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Խթանել զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումներում կանանց ներգրավման նախաձեռնությունները՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով խաղաղապահ առաքելություններին մասնակցող ստորաբաժանումներում կանանց ընդգրկմանը։ | Պաշտպանության համակարգում կանանց ներգրավման ու առաջխաղացման պայմանների ու չափորոշիչների հստակեցում, ներգրավման ոլորտների ընդլայնում, որոշումների կայացմանը նրանց մասնակցության մեծացում: ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործողություններին մասնակցող ՀՀ ԶՈՒ ստորաբաժանումների կազմում կին զինծառայողների քանակի ավելացում: | 2019-2021 | ՀՀ ՌՈՒՀ-ների ուսումնական ծրագրերի արդիականացում: ՀՀ ԶՈՒ խաղաղապահ բրիգադում կին զինծառայողների թվի ավելացում, ՀՀ ռազմական կրթական հաստատություններում կին ուսանողների թվի ավելացում, Միջազգային կազմակերպությունների խաղաղապահության ոլորտի վերապատրաստման դասընթացներում կին զինծառայողների քանակի ավելացում | Պաշտպանության նախարարություն | ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Խթանել պետական մարմինների, կանանց հասարակական կազմակերպությունների և հակամարտության ներգործությանը ենթարկված կանանց միջև համագործակցությունը հակամարտությունների կանխարգելման, խաղաղաշինության և կարգավորման հարցերով: | Հակամարտության կանխարգելման, վստահության ամրապնդման միջոցառումների, խաղաղաշինության գործընթացների և այդ ուղղությամբ առկա մարտահրավերների ու վտանգների մասին կանանց ՀԿ-ների և հակամարտության ներգործությանը ենթարկված կանանց իրազեկության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների և ծրագրերի իրականացում՝ պետական մասնակցությամբ: | 2019-2021 | Գենդերային թեմատիկ խմբում 1325-ով ավելի թիրախային աշխատանքների ապահովում, այդ թվում` սեմինարների առկայություն հակամարտության ներգործությանը ենթարկված կանանց համար: | ԱԳՆ՝ ԳԹԽ խմբի համակարգող միջազգային կազմակերպության հետ միասին (համաձայնությամբ) | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Աջակցել ՀՀ ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում գենդերային ասպեկտի ներմուծմանը: | ԵԱՀԿ հետ Հայաստանի համագործակցության ծրագրի շրջանակներում Հանրություն – Ոստիկանություն գործընկերության ամրապնդման ծրագրի իրականացում: | 2019-2020 | Ոստիկանության ստորաբաժանումներում, այդ թվում՝ ղեկավար պաշտոններում կանանց քանակի ավելացում: Ոստիկանության կրթահամալիրում կին ուսանողների թվի ավելացում: | Ոստիկանություն | ԵԱՀԿ (համաձայնությամբ) ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: |
| 4. | Խթանել տնտեսական, սոցիալական, կրթական, բնապահպանության ոլորտներում կանանց ներգրավման ապահովման ուղղությամբ իրականացվող ծրագրերը, ապահովել սահմանամերձ համայնքների կանանց մասնակցությունը: | Կանանց ռեսուրսների կենտրոնների ստեղծում: Օրհուս կենտրոնների գործունեության ծրագրերում գենդերային ասպեկտի հասցեագրում ԵԱՀԿ-ի հետ Հայաստանի համագործակցության ծրագրի շրջանակներում կանանց տնտեսական կարողությունների ամրապնդման ծրագրի իրականացում: | 1 տարի (շարունակական) | Կանանց ռեսուրս կենտրոնների քանակի ավելացում, Օրհուս կենտրոններում կանանց ավելի մեծ ներգրավում: | Կրթության և գիտության նախարարություն: Բնապահպանության նախարարություն: Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն: | ԱԳՆ Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնութ-յամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: |
| 5. | Քաղաքացիական անվտանգության մշակույթի ձևավորում, գլխավորապես սահմանամերձ բնակավայրերում | Կազմակերպել ճգնաժամային իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության հարցերով ուսուցում՝ ընդլայնելով կանանց մասնակցությունը: | 2019-2021 | Ուսումնական ծրագրերում համապատասխան նյութերի առկայություն: | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե(համաձայնությամբ) Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: |
| 6. | Խթանել պաշտպանության համակարգում քաղաքականության մշակման և որոշումների կայացման գործընթացներում կանանց մասնակցությունը: | Իրազեկվածության բարձրացում զինված ուժերում ծառայող կանանց դերի վերաբերյալ | 2019-2021 | ՊՆ շրջանակներում կամ ՊՆ մասնակցությամբ խորհրդակցական մարմինների, հանձնաժողովների և աշխատանքային խմբերի կազմերում կանանց թվի ավելացում: | Պաշտպանության նախարարություն | Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնութ-յամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: |
| 7. | Աջակցել սահմանամերձ բնակավայրերում տեղաբաշխված զորամասերի զինծառայողների կանանց սոցիալական ադապտացմանը (հարմարմանը) | Համագործակցություն ներպետական կառույցների, ՏԻՄ, հասարակական կազմակերպությունների հետ զինծառայողների կանանց սոցիալական ինտեգրումն ապահովելու հարցերում | 2019-2021 | Ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների և ծրագրերի իրականացում | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն-ներ | Պաշտպանության նախարարություն | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

Պաշտպանություն (Protection)

| NN | Նպատակ | Միջոցառումներ | ժամկետը | Արդյունքային ցուցանիշերը | Պատասխանատու կատարողը | Համակատարողը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Ապահովել հակամարտությունների ընթացքում կանանց և աղջիկների պաշտպանությունը բռնությունից: | Համագործակցություն միջազգային և ներպետական կառույցների հետ՝ զինված հակամարտությունների ժամանակ կանանց նկատմամբ բռնությունների կանխարգելման և բռնության ենթարկված կանանց և աղջիկների պաշտպանություն տրամադրելու հարցերով: Համապատասխան քննիչների, զինվորական դատախազների, դատավորների վերապատրաստումներ, հատկապես կանանց և աղջիկների նկատմամբ բռնության դեպքերի կանխարգելման, դրանց բացահայտմանն ու արձագանքմանն ուղղված գործողությունների վերաբերյալ: Բռնությունից տուժած կանանց ուղղորդման մեխանիզմների բարելավում, մասնավորապես, բռնաբարությունների և սեռական բռնությունների դեպքերում: | 2019-2021 | Քաղաքացիական պաշտպանության դասընթացների առկայություն, սահմանամերձ բնակավայրերում ապաստարանների առկայություն: Դասընթացների և իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ: | Պաշտպանության նախարարություն: Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն: Ոստիկանություն, Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) Գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | Արդարադատության նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե (համաձայնությամբ) Հայկական կարմիր խաչի ընկերություն (համաձայնությամբ) ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: |
| 8. | ԼՂ հակամարտության ներգործությանը ենթարկված կանանց և աղջիկների իրավունքների ապահովում: | Ռեաբիլիտացիայի և վերաինտեգրման ծրագրերի մշակում և իրականացում ԼՂ հակամարտության ներգործությանը ենթարկված, այդ թվում՝ 2016թ. ապրիլին Ադրբեջանի ԶՈՒ լայնածավալ հարձակմանը ենթարկված կանանց և աղջիկների համար՝ հաշվի առնելով վերջիններիս առանձնահատուկ պահանջները: Կրթության իրավունքի իրացման նպատակով ԼՂ հակամարտության ներգործությանը ենթարկված կանանց և աղջիկների կրթական կարիքների գնահատում, նրանց կրթության կազմակերպում՝ ըստ գնահատված կարիքների: | 2019-2021 | Ռեաբիլիտացիոն և վերաինտեգրման ծրագրերի առկայություն: Ռեաբիլիտացիայի և վերաինտեգրման ծառայությունների քանակի ավելացում և որակի բարելավում: | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Առողջապահության նախարարություն | Արդարադատության նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնութ-յամբ) Կրթության և գիտության նախարարություն | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: |
| 9. | Ապահովել տեղահանված կանանց և աղջիկների հատուկ պաշտպանություն | Փախստականի և ապաստանի մասին ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով փախստականների կարգավիճակի և ապաստանի տրամադրում: | 2019-2021 | ՀԿԽԸ կողմից իրականացվող ծրագրի արդյունքների բարելավում, ապաստան հայցող և փախստական կանանց մատուցվող ծառայությունների ընդլայնում: Մասնագետների կողմից ՍԳՊԲ վերապրած կանանց դեպքերի վարում: | ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայություն | Միջազգային կազմակերպություններ (UNHCR- համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: |
| 10. | Ապահովել ԼՂ հակամարտության ներգործությանը ենթարկված բնակավայրերում գտնվող կանանց և աղջիկների սոցիալական և տնտեսական իրավունքների պաշտպանությունը | ԼՂ հակամարտության ներգործությանը ենթարկված բնակավայրերում գտնվող կանանց և աղջիկների համար սոցիալ-տնտեսական և վերականգնողական անհատական ծրագրերի իրականացում (սոցիալ-հոգեբանական վերականգնում): Կանանց ներգրավում հասանելի տնտեսական ինտեգրման ծրագրերում, այդ թվում նաև ՀԿ-ների միջոցով: | 2019-2021 | Սոցիալ վերականգնողական ծրագրերի առկայություն ԼՂ հակամարտության ներգործությանը ենթարկված բնակավայրերում գտնվող կանանց և աղջիկների սոցիալական կարիքների գնահատում իրականացնելու նպատակով բազմամասնագիտական աշխատանքային խմբի ստեղծում: ա)կանանց ռեսուրսների կենտրոնների կողմից զբաղվածության ծրագրերի իրականացում բ)կարիքների գնահատման հարցաշարերի մշակում և կարիքների գնահատում: Նոր աշխատատեղերի ստեղծում կանանց համար: | Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն: ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ), Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ (համաձայնությամբ) Մասնավոր հատված Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամ (համաձայնությամբ), Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: |
| 11 | Համագործակցել Արցախի Հանրապետության /Լեռնային Ղարաբաղ/ իշխանությունների հետ ՄԱԿ-ի ԱԽ 1325 բանաձևի իրականացման ուղղությամբ | Պարբերական խորհրդատվություններ իրականացնել ՀՀ և Արցախի պետական իշխանության մարմինների միջև | 2019-2021 | Խորհրդատվությունների քանակ | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն | ՀՀ շահագրգիռ գերատեսչություններ ՀԿ-ներ (համաձայնութ-յամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ: |

Կանխարգելում (prevention)

| NN | Նպատակ | Միջոցառումներ | ժամկետը | Արդյունքային ցուցանիշերը | Պատասխանատու կատարողը | Համակատարողը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Սեռով պայմանավորված բռնության կանխարգելում | Հատուկ ուսուցման կազմակերպում խաղաղապահ ուժերի անձնակազմի համար: Քաղաքացիական անձանց նկատմամբ միջազգային մարդասիրական իրավունքի և մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի նորմերի խախտմանը վերաբերող գործերի ուսումնասիրում և դրանց վերաբերյալ իրազեկում: | 2019-2021 | Ուսուցողական նյութերի առկայություն, ՄԻԵԴ գործերի առկայություն | Պաշտպանության նախարարություն Ոստիկանություն Արդարադատության նախարարություն | ԱԳՆ Գենդերային թեմատիկ խումբ (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնութ-յամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 13. | Կանանց, անվտանգության և խաղաղության թեմաներով իրազեկվածության բարձրացում | 1325 բանաձևի թարգմանություն և թիրախային տարածում: Կանանց իրավունքներին վերաբերող միջազգային փաստաթղթերի լայն իրազեկում Հանրակրթության ոլորտում համապատասխան առարկաների շրջանակներում գործնական աշխատանքների կիրառում, ստեղծված ուսումնական նյութերի ինտեգրում համապատասխան առարկաներում, ուսուցիչների նախաատեստացիոն վերապատրաստման դասընթացների մոդուլներում իրազեկող նյութերի ներառում: | 2019-2020 | Կանանց կողմից իրենց իրավունքների պաշտպանության տեղեկատվության տիրապետում, կանանց իրավունքներին վերաբերող հայերեն լեզվով ձեռնարկի առկայություն | ԱԳՆ Արդարադատության նախարարություն Պաշտպանության նախարարություն Կրթության և գիտության նախարարություն | Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 14. | Կրթական կարողությունների զարգացում, 1325 բանաձևի վերաբերյալ տեղեկատվության ներառում կրթական ծրագրերում | Առաջարկել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին ուսումնական ծրագրերում ներառել պաշտպանության համակարգում կամ դրա հետ կապված ոլորտներում կանանց իրավունքների պաշտպանության, հավասար հնարավորությունների ապահովմանը վերաբերող թեմաներով դասընթացներ: Պրոֆեսորադասախոսական կազմի վերապատրաստում և ուսումնական նյութերի պատրաստում: | 2020-2021 | ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համաձայնության դեպքում ուսումնական ծրագրերում համապատասխան դասընթացների, ուսումնական նյութերի և դասախոսությունների առկայություն Ռազմական բուհերի ուսումնական ծրագրերում համապատասխան դասընթացների, ուսումնական նյութերի և դասախոսությունների առկայություն | Պաշտպանության նախարարություն Կրթության և գիտության նախարարություն | Արդարադատության ակադեմիա Փաստաբանների պալատ (համաձայնությամբ) Ոստիկանության ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 15. | Ռազմական ոստիկանության, ՔԿ ԶՔԳՎ և զինդատախազության աշխատակիցների իրազեկվածության բարձրացում անվտանգության ոլորտում կանանց իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ | Անվտանգության ոլորտում կանանց իրավունքների պաշտպանության թեմաներով սեմինար-դասընթացներ կազմակերպել ռազմական ոստիկանության անձնակազմի, համաձայնության դեպքում՝ քննչական կոմիտեի և զինդատախազության ներկայացուցիչների համար | 2019-2021 | Զինվորական իրավապահ մարմիններում իրազեկվածության բարձրացում | Պաշտպանության նախարարություն, Քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) Գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) | Պաշտպանության նախարարություն Միջազգային կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնութ-յամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

Օժանդակություն և վերականգնում (Relief and recovery)

| NN | Նպատակ | Միջոցառումներ | ժամկետը | Արդյունքային ցուցանիշերը | Պատասխանատու կատարողը | Համակատարողը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | Գնահատման արդյունքների հիման վրա տեղահանված և տեղահանման վտանգի տակ գտնվող կանանց սոցիալ-հոգեբանական և իրավաբանական աջակցության ցուցաբերում | Համագործակցել միջազգային կազմակերպությունների և հասարակական սեկտորի հետ՝ տեղահանված և տեղահանման վտանգի տակ գտնվող կանանց,աղջիկներին և նրանց ընտանիքների կարիքների գնահատման նպատակով: ՀՀ-ում փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց հայոց լեզվի ուսուցման, քաղաքացիական կողմնորոշման, ժամանակավոր կացարանով ապահովման, զբաղվածության, բուժօգնության, սոցիալական օժանդակության, կրթության, իրավաբանական աջակցության, այլ սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կարիքների գնահատում և դրան համապատասխան ինտեգրման պլանի կազմում: | 2019-2021 | Տեղահանված և տեղահանման վտանգի տակ գտնվող կանանց և աղջիկների կարիքների գնահատում | Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն ծառայություն | Առողջապահության նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն Միջազգային կազմակերպություն-ներ՝ UNHCR (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 17. | Պաշտպանության համակարգում կանանց իրավունքների պաշտպանության և հավասար հնարավորությունների ապահովման մշակույթի ձևավորում և դրա պաշտպանության մշտադիտարկման մեխանիզմների ներդրում։ | Պաշտպանության համակարգում կանանց դերի վերաբերյալ կազմակերպել հասարակության տարբեր շրջանակների հետ հանդիպումներ-համաժողովներ, այդ թվում՝ միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ: | 2019-2021 | Համաժողովների, սեմինարների առկայություն: Պաշտպանության համակարգում կանանց իրավունքների ապահովման մշտադիտարկում: | Պաշտպանության նախարարություն Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Միջազգային կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) Մարդու իրավունքների պաշտպան (համաձայնութ-յամբ) | Օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |

Մոնիտորինգ և գնահատում (Monitoring and evaluation)

Ազգային ծրագրի մոնիտորինգն ու գնահատումն իրականացնելու նպատակով Ծրագրի իրականացումից մեկ տարի անց կհիմնվի աշխատանքային խումբ, որը կազմված կլինի երեք նախարարությունների՝ Արտաքին գործերի, պաշտպանության, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և երեք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից, որոնք ունեն բավարար փորձ և գիտելիքներ Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն հարցերի վերաբերյալ: Խմբի նպատակն է լինելու տարեկան կտրվածքով` ստացված հաշվետվությունների հիման վրա, գնահատել 1325 գործողությունների ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների արդյունավետությունը, վեր հանել խնդիրները և հանդես գալ համապատասխան առաջարկներով: