            Հավելված 2 
N______արձանագրային որոշման


ԾՐԱԳԻՐ
ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ  ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
	Միջոցառման անվանումը
	Պատասխանատու
	Համակատարող
	Կատարման ժամկետը
	Ակնկալվող արդյունք
	Ակնկալվող ֆինանսական միջոցները

	Վերստուգելի

չափանիշ

	Ռազմավարական ուղղություն 1. Նպատակը`   ՀՀ  հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության կանխարգելմանն ուղղված գործողությունների կառավարման միասնական համակարգի  ձևավորում

	1) «Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության և հակամանրէային դեղերի սպառման կարգավորմանն ուղղված գործողությունների իրականացման համակարգող  միջգերատեսչական հանձնաժողով ստեղծելու և հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծը ներկայացնել  ՀՀ կառավարություն:  


	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	 
	2015 թվական
	Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության վերաբերյալ իրազեկման բարձրացման, տվյալների հավաքագրման և հսկողության հարցում` միջգերատեսչական համագործակցության իրականացում:
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	Համակարգող հանձնաժողովի աշխատակարգով սահմանված պահանջներին համապատասխան իրականացված գործունեություն:
 

	2)  Ընդունել «Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունությանը և հակամանրէային դեղերի սպառման կարգավորմանն ուղղված գործողությունների իրականացման համար մշտապես գործող աշխատանքային խումբ ստեղծելու և աշխատանքային խմբի գործունեության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ առողջապահության նախարարի հրաման:
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	
	2015 թվական 
	Հակամանրէային  դեղերի նկատմամբ կայունության կանխարգելման ուղղված միջոցառումների  կազմակերպման համակարգում:

	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	Աշխատանքային խմբի գործունեության կարգին համապատասխան իրականացված աշխատանքների իրականացում:

	3) Համագործակցել    հանրային առողջապահության բնագավառում գործող հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության հետ` հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության կանխարգելման  հարցում:

	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Հասարակական կազմակերպություն/ներ

(համաձայնությամբ

Միջազգային կազմակերպություններ

(համաձայնությամբ)


	2016-2020 թվականներ
	Ռազմավարության ներդրման և համատեղ միջոցառումների իրականացման  գործընթացում քաղաքացիական  հասարակության և հանրային առողջապահության բնագավառում գործող հասարակական կազմակերպությունների ներգրավում: 

	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	Նշված  ժամկետում  առնվազն 2 գործող հասարակական կազմակերպությունների ներգրավում:

	 3) Շահագրգիռ պետական մարմիններում իրականացնել հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության հիմնահարցերի վերաբերյալ պարբերական քննարկումներ, արդյունքների մասին հաշվետվություն ներկայացնել միջգերատեսչական հանձնաժողովին:
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	
	2016-2020 թվականներ
	Հակամանրէային  դեղերի նկատմամբ կայունության կանխարգելմանը և հակամանրէային դեղերի սպառման կարգավորմանն ուղղված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվողականության ապահովում: 
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	Տարեկան առնվազն 2   քննարկումների կազմակերպում, քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ երկու հաշվետվության առկայություն:

 

	Ռազմավարական ուղղություն 2. Նպատակը`  հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության առաջացման,  հակամանրէային դեղերի  օգտագործման` միջազգային մեթոդաբանությանը համապատասխան համաճարակաբանական հսկողության համակարգի ձևավորում և զարգացում

	1) ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով ընդունել հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության կանխարգելման և հակամանրէային դեղերի  պատշաճ օգտագործման վերաբերյալ ուղեցույց/ներ:   


	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Հասարակական կազմակերպություն/ներ

(համաձայնությամբ

Միջազգային կազմակերպություններ

(համաձայնությամբ)
	2017-2020 թվականներ  
	Միջազգային մոտեցումների  և ԱՀԿ- ի մեթոդական առաջարկություններին համապատասխան հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության  և հակամանրէային դեղերի  պատշաճ օգտագործման վերաբերյալ ուղեցույց/ների որդեգրում:


	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	Նշված ժամկետում առնվազն 2 ուղեցույցի ընդունում, դրանց վերաբերյալ շահառուներին պաշտոնական գրավոր ձևով ծանուցում և ՀՀ առողջապահության նախարարության կայքում տեղադրում:

	2) ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով ընդունել  «Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության համաճարակաբանական հսկողության  համակարգի գնահատման»  մեթոդական ուղեցույց: 
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

ՀՀ մարզպետարաններ

Հասարակական կազմակերպություն/ներ
(համաձայնությամբ) 

Միջազգային կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)


	2019-2020 թվականներ 
	Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության համաճարակաբանական հսկողության համակարգի գնահատման  համար անհրաժեշտ մեթոդաբանության առկայություն: 
	 ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	2021 թվականին առնվազն 2 բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում իրականացված հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության համաճարակաբանական հսկողության  համակարգի գործունեության գնահատում:

	3) Հակամանրէային դեղերի կայունության ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերի վերաբերյալ  իրազեկել շահագրգիռ գերատեսչություններին, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններին:
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

ՀՀ մարզպետարաններ


	2016-2020 թվականներ 
	Ոլորտը կանոնակարգող իրավական ակտերի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում: 
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում
	Նշված ժամկետում իրավական ակտ/երի ընդունումից հետո շահառուներին գրավոր ծանուցում,  ՀՀ առողջապահության նախարարության  կայքում տեղեկատվության առկայություն: 



	Ռազմավարական ուղղություն 3. Նպատակը`  ՀՀ բժշկական օգնություն  և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում ապահովել  ԱՀԿ և միջազգային մեթոդական առաջարկություններին համապատասխան վարակի հսկողության միջոցառումների իրականացումը և հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության զարգացման նվազեցմանն ուղղված համակարգված  մշտադիտարկման և հսկողության համակարգի ձևավորում և ամրապնդում:

	1)  ՀՀ առողջապահության նախարարության, մարզպետարանների, Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների տնօրենների հրամաններով ստեղծել խորհրդատվական դեղաբուժության հանձնաժողով: 
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Երևանի քաղաքապետարան 

(համաձայնությամբ)

ՀՀ մարզպետարաններ


	2016-2017 թվականներ  
	Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում հակամանրէային դեղերի նշանակման և պատշաճ օգտագործման նկատմամբ   հսկողության սահմանում:


	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	2018 թվականին առնվազն 2 բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում խորհրդատվական դեղաբուժության հանձնաժողովների առկայություն:

	2) ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով ընդունել հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության մշտադիտարկման համար անհրաժեշտ հաշվառման, հաշվետվական ձևեր, ձևաթղթեր/մատյանների ձևանմուշներ:  
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ

ազգային  վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ)
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
	2016-2017 թվականներ   
	Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում հակամանրէային դեղերի նկատմամբ համաճարակաբանական հսկողության համակարգի  արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ հաշվառման և հաշվետվական ձևանմուշների ստեղծում: 
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	2018 թվականին մեկական գրանցման,հաշվառման և հաշվետվական ձևանմուշների առկայություն:  

	3) ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության բազայի վրա  ստեղծել հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության վերաբերյալ  ազգային Էլեկտրոնային տվյալների բազա: 
	 ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
	2018-2019 թվականներ
	ՀՀ-ում համաճարակաբանական հսկողության համակարգի և մշտադիտարկման արդյունավետ աշխատանքի իրականացման նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական  հիմքերի ստեղծում:
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	2020 թվականին  Էլեկտրոնային տվյալների բազայի գործադրում: 

	Ռազմավարական ուղղություն 4.    Նպատակը`  ՀՀ ախտորոշման լաբորատոր համակարգում ապահովել հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունությանն առնչվող հետազոտությունների իրականացման, ախտորոշման վերաբերյալ, ԱՀԿ և միջազգային մեթոդական առաջարկությունների  որդեգրում, հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության միտումների գնահատում և կլինիկորեն նշանակալի դեպքերի, նոր երևան եկող կայուն շտամերի հայտնաբերում

	1) Աշխատանքներ տանել «Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության հսկողության  կենտրոնական Ասիայի և Արևելյան Եվրոպայի համացանց (CAESAR)»-ի հետ համագործակցության ապահովման ուղղությամբ:

	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Երևանի քաղաքապետարան 

(համաձայնությամբ)

Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ
Հասարակական կազմակերպություն/ներ
(համաձայնությամբ)

Միջազգային կազմակերպություններ
(համաձայնությամբ)

	2015-2020 թվականներ 
	Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայուն մանրէների շրջանառության, զգայունության որոշման մեթոդաբանության վերաբերյալ կենտրոնական Ասիայի և Արևելյան Եվրոպայի համացանցի շրջանակներում տեղեկատվության փոխանակում: 
	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	Առնվազն տարին 1 անգամ   ԱՀԿ կողմից` CAESAR-ի  վերաբերյալ կազմակերպվող աշխատաժողովին համապատասխան մասնագետ/ների մասնակցություն; 



	2) Ազգային ռեֆերենս լաբորատորիան հագեցնել հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության հսկողությունն  ապահովող համապատասխան նյութա-տեխնիկական և մասնագիտական բազայով:
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Միջազգային կազմակերպություններ

(համաձայնությամբ)

	2016 -2020 թվականներ 
	Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության հսկողության  ռեֆերենս լաբորատոր կենտրոնի ստեղծում: 
	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	Նյութա-տեխնիկական և մասնագիտական բազայի համալրման վերաբերյալ միջգերատեսչական հանձնաժողովին` տարեկան գրավոր հաշվետվետվության առկայություն:  

	3) ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով ընդունել հակամանրէային դեղերի նկատմամբ զգայունության  լաբորատոր հետազոտման չափանիշների  վերաբերյալ մեթոդաբանություն:


	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	
	2017-2018 թվականներ  
	ԱՀԿ- ի մեթոդական առաջարկություններին և միջազգային մոտեցումներին համապատասխան հակամանրէային դեղերի նկատմամբ զգայունության լաբորատոր  հետազոտման չափանիշների   որդեգրում:  
	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	2020 թվականին 2 բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում մեթոդաբանության կիրառման վերաբերյալ գրավոր հաշվետվության առկայություն: 

	4) Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների մասնագետներին տրամադրել մեթոդագործնական աջակցություն` հակամանրէային դեղերի նկատմամբ զգայունության լաբորատոր հետազոտման   չափանիշների վերաբերյալ:      
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	
	2019-2020 թվականներ  
	Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ զգայունության  լաբարատոր հետազոտման միջազգային  մոտեցումների  վերաբերյալ  մասնագետների իրազեկվացության բարձրացում:
	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	2020 թվականին բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող առնվազն 3 կազմակերպություններում մեթոդագործնական աջակցության կազմակերպում:

	5) Իրականացնել ռեֆերենս  լաբորատորիայի համագործակցություն  բժշկական օգնություն  և սպասարկում իրականացնող  կազմակերպությունների հետ, սահմանել լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների և որակի գնահատման կանոնավոր գործընթացներ:

	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Երևանի քաղաքապետարան 

(համաձայնությամբ)

Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ


	2019-2020 թվականներ 
	Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության որոշման ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի և բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների միջև   համագործակցության մեխանիզմների առկայություն՝ ներառյալ լաբորատոր արդյունքների հսկողությունը և հաստատումը:


	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	2021 թվականին առնվազն 2 բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների և որակի գնահատման իրականացում: 

	6) Շարունակաբար զարգացնել ազգային ռեֆերենս լաբորատորիայի հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության որոշման կարողությունները: 
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	
	2015-2020 թվականներ  
	Միջազգային չափնիշներին  համապատասխան` լաբորատոր  ծառայության որակի ապահովում:  
	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	Առնվազն տարին 1 անգամ մասնագետների` համապատասխան թեմայով միջազգային դասընթացներին/աշխատաժողովներին մասնակցություն:

	Ռազմավարական ուղղություն 5.   Նպատակը` ՀՀ դեղերի արտադրության, բաշխման, պահպանման, դեղատնային գործունեության   օրենսդրական դաշտի կարգավորում, որակի, անվտանգության և արդյունավետության երաշխավորում, դեղերի նշանակման և կիրառման բարելավում, կիրառման շարունակական դիտարկման ապահովում և ոչ ռացիոնալ կիրառման նվազեցում

	1) Դեղերի շրջանառության օրենսդրական դաշտի կարգավորում
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	
	2015-2020 թվականներ 
	Դեղերի գրանցման և հետգրանցումային դիտարկումների գործընթացների հստակեցում, ինչպես նաև արտադրության, բաշխման, պահպանման, դեղատնային  գործունեության, գովազդի և տեղեկատվության պահանջների սահմանում:
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	 Տարեկան առնվազն  5 իրավական ակտերի ընդունում, այդ թվում  «Դեղերի մասին» նոր օրենքից  բխող:

	2) Իրականացնել դեղերի որակի ապահովման համակարգի մշտադիտարկում
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	
	2015-2020 թվականներ 
	Որակի ապահովման և կեղծ դեղերի հայտնաբերման նպատակով` դեղերի արտադրական, բաշխման և դեղատնային գործունեության համապատասխանության դիտարկում: 
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	Դեղերի արտադրություն, դեղերի մեծածախ իրացում  և դեղատնային գործունեություն իրականացնող  սուբյեկտների տարեկան առնվազն 20% -ի դիտարկումների հաշվետվություններ:

	3)  Իրականացնել հակամանրէային դեղերի կիրառման  մշտադիտարկում
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	
	2015-2020 թվականներ 
	Հակամանրէային դեղերի կիրառման  տվյալների հիմնապաշար` միտումները հայտնաբերելու, կայունության դիտարկման տվյալների հետ համադրելու, այլ երկրների տվյալների հետ համեմատելու նպատակով
	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	Նշված ժամկետում հակամանրէային դեղերի կիրառման  տվյալների հիմնապաշարի գործարկում և արդյունքների վրա հիմնված աշխատանքների և միջոցառումների իրականացում

	4) Մշակել և իրականացնել համաճարակաբանական հետազոտության կարճատև ծրագրեր` հակամանրէային դեղերի կիրառման միտումները հայտնաբերելու համար:
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	
	2016-2020 թվականներ 
	Հակամանրէային դեղերի կիրառման վերաբերյալ   հավաստի տվյալների առկայություն:
	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	Նշված ժամկետում հակամանրէային դեղերի կիրառման վերաբերյալ   հետազոտությունների  արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունների առկայություն


	Ռազմավարական ուղղություն 6.   Նպատակը`  հակամանրէային դեղերի օգտագործման և դեղակայուն ձևերի վերաբերյալ առողջապահական ոլորտի մասնագետների գիտելիքների բարելավում և կարողությունների զարգացում, ինչպես նաև հակամանրէային դեղերի խելամիտ օգտագործման կարևորության վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում

	1)  Ապահովել  հակամանրէային դեղեր նշանակող առողջապահական ոլորտի մասնագետների շարունակական ուսուցում` (ներառյալ միջազգային սեմինարներին, դասընթացներին, աշխատաժողովներին, համաժողովներին մասնակցություն) հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության կանխարգելման և հակամանրէային դեղերի պատշաճ օգտագործման վերաբերյալ:
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)
Հասարակական կազմակերպություն/ներ

(համաձայնությամբ)
Միջազգային կազմակերպություն/ներ

(համաձայնությամբ)
	2015-2020 թվականներին  
	Առողջապահական ոլորտի մասնագետների հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության կանխարգելման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում; 
	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	Նշված ժամկետում  առողջապահական ոլորտի համապատասխան մասնագետների  առնվազն 20%-ի մասնակցություն շարունակական ուսուցման դասընթացներին: 

	2)Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության կանխարգելման և հակամանրէային դեղերի պատշաճ օգտագործման վերաբերյալ  կրթական թեմաներն ինտեգրել բարձրագույն և միջին  մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բժշկական մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերում:
	ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	2018 թվականին 
	Ժամանակակից պահանջներին համապատասխան` բժշկական մասնագիտական բազային կրթության բարեփոխում: 
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	 2020 թվականին ինտեգրված կրթական թեմաներով ուսումնական ծրագրերով ուսուցում

	4)Բնակչության շրջանում կազմակերպել հակամանրէային դեղերի օգտագործման և հակամանրէային դեղերի կայունության վերաբերյալ  գիտելիքների տարածում, ներառյալ տեղեկատվական կրթական նյութերի տարածումը, սոցիալական գովազդների, քարոզարշավների կազմակերպումը,   իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ ամենամյա հաշվետվություն/ների, զեկույցների պատրաստումը և հրապարակումը:

	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ (համաձայնությամբ)

Հասարակական կազմակերպություն/ներ (համաձայնությամբ)

 Դոնոր կազմակերպություններ
 (համաձայնությամբ)

	2015-2020 թվականներին 
	 Բնակչության շրջանում  հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության  կանխարգելման վերաբերյալ իրազեկվածության  մակարդակի բարձրացում, 
 ծրագրի ընթացքի  ամենամյա գնահատում  և   ամփոփում: 
	Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	Տարեկան առնվազն 2 հանրային իրազեկման միջոցառման իրականացում:

	5) Իրականացնել հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության    վերաբերյալ գիտահետազոտական ուսումնասիրություններ իրականացնող կազմակերպությունների հաշվառում, ուղղահայաց և հորիզոնական համագործակցության հաստատում, մեթոդաբանական աջակցության տրամադրում: 
	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Հայաստանի Հանրապետության  գյուղատնտեսության նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն
	2016-2020 թվականներ 
	Հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության վերաբերյալ  փաստացի տվյալների առկայություն և կիրառում:  
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	2020 թվականին   հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության կանխարգելման գործընթացում     հաշվառված գիտահետազոտական կազմակերպությունների առնվազն 20%-ի ներգրավում: 

	Ռազմավարականուղղություն 7.   Նպատակը` ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտներում հակամանրէային դեղերի օգտագործման վերահսկման, փոխտեղեկատվության ապահովում, հակամանրէային դեղերի օգտագործման և դեղակայուն ձևերի վերաբերյալ անասնաբուժության ոլորտի մասնագետների շարունակական ուսուցման ապահովում

	1) Ապահովել անասնաբուժության ոլորտի մասնագետների մասնակցությունը հակամանրէային դեղերի պատշաճ օգտագործման և հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության վերաբերյալ սեմինարներին և հանդիպումներին:  

	ՀՀ  գյուղատնտեսության նախարարություն


	ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն 

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 

Հասարակական կազմակերպություն/ներ (համաձայնությամբ)
	2017-2018 թվականներ  
	Անասնաբուժության ոլորտի մասնագետների հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության կանխարգելման վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում; 
	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	2019 թվականին նասնաբուժության ոլորտի մասնագետների առնվազն 10%-ի մասնակցություն սեմինարներին և հանդիպումներին: 

	2)Հակամանրէային դեղերի պատշաճ օգտագործման վերաբերյալ կրթական թեմաներն ինտեգրել բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների անասնաբուժության մասնագիտության ուսումնական ծրագրերում:
	ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն 


	ՀՀ  գյուղատնտեսության նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն 


	2018-2019 թվականներ 
	Ժամանակակից  պահանջներին համապատասխան` «անասնաբուժություն» մասնագիտության բազային կրթության բարեփոխում: 
	ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ
	2020 թվականին ինտեգրված կրթական թեմաներով ուսումնական ծրագրերով ուսուցում:

	3) Մշակել և իրավական ակտով ընդունել անասնաբուծության ոլորտում  կերային հավելումների (հակաբիոտիկների) օգտագործմանը ներկայացվող պահանջները սահմանող մեխանիզմներ:
	ՀՀ  գյուղատնտեսության նախարարություն


	ՀՀ առողջապահության նախարարություն
	2016-2017 թվականներ 
	Անասնաբուծության ոլորտում  հակամանրէային դեղերի օգտագործման սահմանափակում`  մարդկանց մոտ հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության զարգացումը կանխելու  նպատակով:
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	2019 թվականին համապատասխան կազմակերպությունների առնվազն 40%-ում իրականացված գնահատում: 


16

