Հավելված

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

նիստի    N     արձանագրային որոշման

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 2017-2019 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

| N | Միջոցառման անվանումը | Պատասխանատու | Համակատարող | Կատարման ժամկետը | Ակնկալվող արդյունք | Ակնկալվող ֆինանսական միջոցները | Վերստուգելի չափանիշ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| I. ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՑԱՆՑԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԱՇՏԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ««Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2017 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Օրենքում Համընդհանուր լաբորատոր ցանցի համակարգը, բաղադրիչները, համընդհանուր լաբորատոր ցանցում ընդգրկված յուրաքանչյուր մակարդակի լաբորատորիաների գործառույթները սահմանելու համար ՀՀ կառավարությանը լիազորությունների վերապահում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ-ում լաբորատոր ցանցի ձևավորման իրավական հիմքեր ստեղծելու մասին մշակված ՀՀ օրենքի նախագիծ |
| 2. | Համընդհանուր լաբորատոր ցանցի համակարգը, բաղադրիչները, համընդհանուր լաբորատոր ցանցում ընդգրկված յուրաքանչյուր մակարդակի լաբորատորիաների գործառույթները և օրենքից բխող անհրաժեշտ այլ գործառույթները սահմանելու մասին ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե | 1-ին կետով նախատեսված օրենքի ընդունումից հետո 4 ամսվա ընթացքում | Համընդհանուր լաբորատոր ցանցի համակարգի ստեղծում, համակարգում ընդգրկված լաբորատորիաների գործառույթների սահմանում և տարանջատում, համագործակցության ապահովում, համակարգի կարողությունների կատարելագործում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Համընդհանուր լաբորատոր ցանցի համակարգում ընդգրկված բոլոր մակարդակների լաբորատորիաների գործունեության կանոնակարգում |
| 3. | Լաբորատոր կարողությունների գնահատում, օրենսդրական բացերի վերլուծության իրականացում, համակարգի զարգացման ճանապարհային քարտեզի մշակում և ներդրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության պետական կոմիտե ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն | 2019թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լաբորատոր համակարգի զարգացման 2017-2019թթ ծրագրի ավարտին լաբորատոր կարողությունների գնահատում, առկա բացերի վերհանում և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումների պլանավորում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Լաբորատոր կարողությունների գնահատման զեկույցի և համակարգի զարգացման ճանապարհային քարտեզի առկայություն |
| II. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՄԻԱՋԱԶԳԱՅԻՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՑԱՆՑԵՐԻՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1)Միջազգային լաբորատոր ցանցերին մասնակցության ապահովում. ա. Ընդլայնել ներկայիս համագործակցությունը հետևյալ ցանցերի հետ. |  |  |  | Հայաստանի Հանրապետության լաբորատոր ոլորտի շարունակաբար զարգացում՝ միջազգային մոտեցումներին համահունչ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ | Հայաստանի Հանրապետության լաբորատոր համակարգում առաջատար երկրների գործելակարգերի և ժամանակակից մեթոդների ներդրում, վերապատրաստված լաբորատոր մասնագետներ: |
|  | - TESSY` գրիպի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ուղղությամբ, - ԱՀԿ կարմրուկի և կարմրախտի, պոլիոմիելիտի (CISID), - Եվրոռոտա ցանց, - «Մարդու և կենդանիների՝ փոխանցողներով հարուցված հիվանդությունների կանխարգելման (VectorNet) ցանց»: | ՀՀ առողջապահության նախարարությու |  | 2017-2019թթ. |  |  |  |
|  | բ. Սկսել անդամակցումն արդեն համաձայնեցված հետևյալ ցանցերին. - Սննդային և ջրային ծագման հիվանդությունների ցանց, - Լեգիոնելլոզների եվրոպական ցանցեր | ՀՀ առողջապահության նախարարությու |  | 2018թ. 1-ին եռամսյակ |  |  |  |
|  | Գ. Նախատեսել մասնակցությունը հետևյալ ցանցերին՝ - ԱՄՆ LRN ցանց - EpiSouth Plus ցանց | ՀՀ առողջապահության նախարարությու |  | սկսած 2018թ-ից |  |  |  |
|  | 2)Միջազգային հետևյալ կազմակերպությունների լաբորատոր բաժանմունքների (առկա ցանցերի) հետ համագործակցություն |  |  |  |  |  |  |
|  | ա. Ֆիզիկատեխնիկական դաշնային մարմին (PTB), | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն |  | 2017-2018թ |  |  |  |
|  | բ. Գերմանական միջազգային համագործակցության կազմակերպություն (GIZ), |  |  | 2017-2019թթ |  |  |  |
|  | գ.ՄԱԿ-ի պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպություն (FAO), |  |  | 2017-2019թթ |  |  |  |
|  | դ.Եվրոպայում մեծ հեռավորությունների վրա անդրսահմանային աղտոտիչների տարածման դիտարկումների և գնահատման ծրագիր (EMEP), | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2019թթ |  |  |  |
|  | ե. Մթնոլորտի համաշխարհային դիտարկում (GAW), Առողջապահական համաշխարհային կազմակերպություն (WHO) |  |  | 2017-2019թթ |  |  |  |
|  | զ.Ճառագայթային չափումների միջազգային ցանց, | ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության պետական կոմիտե |  | 2017-2019թթ |  |  |  |
|  | Է.ԱԷՄԳ-ի միջուկային միջադեպերի միջազգային սանդղակի (INES) համակարգ. |  |  |  |  |  |  |
|  | ը. ԱԷՄԳ-ի միջուկային և ճառագայթային միջադեպերի մասին տեղեկատվության փոխանակման միջազգային համակարգ (USIE). |  |  |  |  |  |  |
|  | թ.Ճառագայթային մոնիթորիգի տեղեկատվական միջազգային համակարգ (IRMIS): |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Անդամակցություն կենսանվտանգության միջազգային հետևյալ միավորումներին. |  |  |  |  |  |  |
|  | ա.Միջազգային, Եվրոպական, Կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի կենսանվտանգության ասոցիացիացիաներ | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2018թ, դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |  |  |
|  | 4)Համագործակցություն հետևյալ միջազգային լաբորատորիաների և գիտական կենտրոնների հետ . |  |  |  |  |  |  |
|  | ա.Ամերիկյան միկրոկենսաբանների ասոցիացիա | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2018թ. սեպտեմբերի 3-րդ |  |  |  |
|  | բ.Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն հիմնադրամ (CARD) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  | 2017-2019թթ․ |  |  |  |
| III. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության պետական կոմիտե | 1-ին կետով նախատեսված օրենքի ընդունումից հետո 6 ամսվա ընթացքում | Առողջապահական լաբորատորիաներում որակի կառավարման գործընթացի ապահովում | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Առողջապահական լաբորատորիաներում ներդրված որակի կառավարման համակարգ |
| 6. | «Հավատարմագրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 2018թ. 2-րդ կիսամյակ | Ազգային մակարդակի կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոնների հետ աշխատող լաբորատորիաների հավատարմագրման գործընթացի ապահովում՝ ըստ միջազգային ոլորտային ստանդարտների | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Սահմանված գործունեության առանցքային ինդիկատորների (KPI) սահմանում, Համընդհանուր լաբորատոր ցանցում՝ ազգային և միջազգայինհավատարմագրում ունեցող լաբորատորիաների ընդգրկվածության ցուցանիշ: |