2
132

                                                                              Հավելված  N 2
                                                                              ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
                                                                                 - Ն  որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
	Պատասխանատու մարմինը
	Գերակա խնդիրները
	Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված քայլերը
	Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված յուրաքանչյուր քայլի կատարման ժամկետը
	Հղումը


	1
	2
	3
	
	4

	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ
	1. Նոր տեսչական մարմինների ստեղծում: 
	-տեսչական գործառույթներ իրականացնող մարմինների, տեսչությունների գործառույթները, վերահսկողական մեխանիզմները, վերահսկողության ոլորտը նախատեսող իրավական ակտերի վերհանում և գույքագրում

-տեսչությունների՝ այլ տեսչությունների կամ այլ գերատեսրությունների կառուցվածքային կամ առանձնացված ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող գործառույթներում կրկնորդումների վերհանում

-տեսչությունների միջոցների գույքագրում և նոր ստեղծվող տեսչական մարմիններին ամրակցվող անհրաժեշտ գույքի ցանկի պատրաստում

-նոր ստեղծվող տեսչական մարմինների հաստիքացուցակների նախագծի մշակում,

-տեսչությունների լուծարման,  ինչպես նաև նոր տեսչական մարմիններ ստեղծելու վերաբերյալ իրավական ակտերի նախագծերի ներկայացում ՀՀ կառավարության հաստատմանը:
	Փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ

Փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

Մարտի 2-րդ տասնօրյակ

Մարտի 3-րդ տասնօրյակ

Մարտի 3-րդ տասնօրյակ


	Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդված:



	
	
	Նոր տեսչական մարմինների  ձևավորում
	նոյեմբեի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	2. Բարեփոխումների շարունակականության ապահովում
	Բարեփոխումների հայեցակարգի և ծրագրի մշակում և ՀՀ կառավարության հաստատման ներկայացում:
	դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ


	

	ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն
	3. Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում 


	1) Հենասյուների և սարքավորումների ներկրման աշխատանքների ավարտ:

	Սեպտեմբեր 3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի
N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2 կետի Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ բաժնի 8-րդ ենթակետ,

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի

 31-ի N 836-Ն որոշման հավելվածի 12-րդ կետ

	
	4. 
	2) Հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրականացում:

(Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն)
	Դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

(Շարունակական)
	

	
	5. Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ
	1) Գլխավոր կապալառուների ընտրություն և պայմանագրերի կնքում:


	Սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի
N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2 կետի Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ բաժնի 8-րդ ենթակետ,

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի

 31-ի N 836-Ն որոշման հավելվածի 13-րդ կետ

	
	6. 
	2) Գլախավոր կապալառուներին կանխավճարների վճարում և պայմանագրերի Էֆեկտիվացում: 
	Նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

	

	
	7. 
	3) Ենթակայանների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի  նախագծման աշխատանքների մեկնարկ:
(Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW), Եվրոպական ներդրումային բանկ (ԵՆԲ), Եվրամիության Հանձնաժողով (NIF գործիքի ներքո)
	Դեկտեմբերի
1-ին տասնօրյակ
	

	
	8. Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի և արդիականցման իրականացում
	1) Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների լրացուցիչ հետազոտությունների իրականացում (պլանային նախազգուշական վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում):
	Հունիսի 
3-րդ տասնօրյակ

	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի 
N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2 կետի Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ բաժնի 6-րդ ենթակետ

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 31-ի N 836-Ն որոշման հավելվածի 1-ին կետի բ) ենթակետ, 

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի նիստի N 12 արձանագրության 11-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում

	
	
	2)Աշխատանքների իրականացման  հաստատված պլանին և ժամանակացույցին համապատասխան սարքավորումների մատակարարում:

(ՀՀ Կառավարության և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ Կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին Համաձայնագիր (270 մլն դոլար վարկային և 30 մլն դոլար դրամաշնորհային միջոցներ))
	Դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

	

	
	9. Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում
	1) «Կարկառ» երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների արդյունքում երկրաջերմային հնարավոր էլեկտրակայանի իրագործելիության ուսումնասիրություն և արդյունքների ամփոփում:

(Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ)

	Հունիսի 
3-րդ տասնօրյակ

	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի 
N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2 կետի Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ բաժնի 11-րդ ենթակետ

	
	10. «Հանրապետական երկ​րա​բա​նական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա երկրաբանական տեղեկությունների և օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների անձնագրերի թվայնացման և հրապարակման աշխատանքների իրականացում


	1) Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների անձնագրերի թվայնացում:
	Հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

	2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 32 արձանագրության 1-ին կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում: 

ՀՀ կառավարության 2016  թվականի հոկտեմբերի 18-ի 
N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2 կետի Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ բաժնի 4-րդ ենթակետ

Հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի

	
	11. 
	2) Թվայնացված անձնագրերի տեղադրում ինտերնետ կայքում:

(«Հանրապետական երկ​րա​բա​նական ֆոնդ» ՊՈԱԿ)
	Սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

	

	
	12. 
	3) Առկա երկրաբանական տեղեկությունների 100% թվայնացում:
	Դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

	

	
	13. 
	4) Թվայնացված տեղեկությունների տեղադրում ինտերնետ կայքում:

(ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID)
	Դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

	

	ՀՀ ֆինանսների նախարարություն 
	14. Մակրոտնտեսական կայունությանը միտված պարտքի կայունացում, պարտքի կառավարելիության բարձրացում
	1) Ներդնել արտաքին ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի մոնիտորինգի և կոորդինացման համակարգ` պետական բյուջեին համահունչ ծրագրերի իրականացման նպատակով,


	 Մարտի 3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ   Նախագահի 2007թ. փետրվարի 7-ի ՆՀ-37-Ն հրամանագրի հավելվածով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմա​վարության» բաժին II «3. Ազատական տնտեսություն» կետի չորրորդ պարբերություն

	
	15. 
	2) Ստեղծել բոլոր` իրականացվող, նախատեսվող և համաձայնեցված արտաքին ֆինանսավորմամբ ծրագրերի տվյալների բազա
	 Ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ
	

	
	16. Գնումների մասնակի կենտրոնացված համակար​գի ներդրում, գնման պայմանագրերի կատարման արդյունքների ընդունման գործընթացի էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպում
	1) էլեկտրոնային գնումների ARMEPS/PPCM համակարգում ծրագրային փոփոխություների կատարման նպատակով 

կնքված պայմանագրի հիման վրա համապատասխան ծրագրային փոփոխություների կատարում և պիլոտավորում, 
	Մարտի

3-րդ տասնօրյակ,


	ՀՀ կառավարության 2016թ.  հոկտեմբերի 18-ի թիվ 1060-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի «Պետական գնումներ» բաժնի 1-ին կետի «ա» և «դ» ենթակետեր

	
	
	2) պատվիրատուների կողմից գնման պայմանագրերի կատարման արդյունքների ընդունման գործընթացի իրականացում էլեկտրոնային եղանակով.


	Ապրիլի

1-ին տասնօրյակ


	

	
	
	3) կենտրոնացված կարգով գնումների պարագայում գնման հայտերի ներկայացում էլեկտրոնային եղանակով
	Ապրիլի
1-ին տասնօրյակ
	

	
	17. Օտարերկրյա և միջազգային կազմա​կերպությունների ֆինանսավորմամբ ծրա​գրե​րի համաձայն իրակա​նացվող գնումների՝ թղթային եղանակով կազմակեր​պումից աստիճա​նա​կան անցում էլեկտրո​նային եղանակի՝ օգտագործելով պետական գնումների էլեկտրոնային հարթակը
	1) Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող որևէ ծրագրի իրականացման գրասենյակի կողմից` պիլոտային եղանակով էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով գնանշման հարցման և բաց ազգային մրցույթի ընթացակարգերի կազմակերպում.


	Փետրվարի

2-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 2016թ.  հոկտեմբերի 18-ի թիվ 1060-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության ծրագրի «Պետական գնումներ» բաժնի 1-ին կետի «բ» ենթակետ



	
	
	2) պիլոտավորման արդյունքում հնարավոր խնդիրների բացահայտում և դրանց լուծում, 


	Փետրվարի
3-րդ տասնօրյակ

	

	
	
	3) պիլոտավորման արդյունքների հիման վրա մնացած ԾԻԳ-երի  համապատասխան աշխատակիցների համար դասընթացների կազմակերպում` համակարգին ամբողջությամբ տիրապետելու և գնման գործընթացները անխափան իրականացնելու  նպատակով, 


	Մարտի
2-րդ տասնօրյակ

	

	
	
	4) Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերի համաձայն կատարվող գնումների էլեկտրոնային եղանակով իրականացման ապահովում
	Ապրիլի
1-ին տասնօրյակ


	

	
	11. Հարկաբյուջետային քաղաքականության իրականացման թափանցիկության և հաշվետվողականության աստիճանի բարձրացման նպատակով մասնագիտական ու հանրային հետադարձ կապի ապահովում
	1) Հարկաբյուջետային քաղաքականության հաշվետվողականության և թափանցիկության բարձրացման նպատակով պաշտոնական կայքէջում ստեղծված հատուկ հարթակների միջոցով քաղաքացիների, տնտեսվարող սուբյեկտների և պետական այլ շահագրգիռ  մարմինների հետ փոխադարձ կապի ստեղծում,


	Ապրիլի
1-ին տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 2016թ.  հոկտեմբերի 18-ի թիվ 1060-Ա որոշմամբ հավանության արժանացած
ՀՀ կառավարության ծրագրի «Պետական համակարգի բարեփոխում» բաժնի 12-րդ կետ


	
	
	2) Առավել կարևոր և արդիական թեմաներին օպերատիվ արձագանքման և լուսաբանման նպատակով նախարարության պաշտոնական կայքում մասնագիտական, լրատվական և հանրային հարթակի ստեղծում
	Ապրիլի
1-ին տասնօրյակ

(չընդհատվող)
	

	
	12. ՀՀ հարկային օրենսգրքի կիրարկումն ապահովող իրավական նորմատիվ ակտերի նախագծերի մշակում
	1) ՀՀ հարկային օրենսգրքի ընդունմամբ պայմանավորված՝ մշակման կամ փոփոխության ենթակա օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի գույքագրում,

	հունվարի 1-ին տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին» թիվ 1060-Ա որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ կառավարության ծրագրի «Գործարարության զարգացում և խրախուսում» բաժնի 3-րդ կետի «բ»  ենթակետ

	
	
	2) համապատասխան պետական  մարմինների, ինչպես նաև հանրային քննարկումների միջոցով հասարակական և շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ առաջնահերթությունների սահմանում, 


	հունվարի 2-րդ տասնօրյակ

	

	
	
	3) մշակման կամ փոփոխության ենթակա օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերի նախագծերի՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից մշակման ենթակա ցանկի սահմանում, դրանց մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը
	հունիսի  3-րդ տասնօրյակ
	

	
	13. Անշարժ գույքի հարկի հարկման բազայի, դրույքաչափերի և պարտավորությունների կատարման նոր մեխանիզմների սահմանում
	1) գույքային հարկերի, որպես սեփականությունից գանձվող հարկերի, հարկման հորիզոնական և ուղղահայաց մեխանիզմների, ինչպես նաև դրանց հիմքում դրված սկզբունքների միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և ՀՀ իրականության հետ համադրում,


	հունվարի 2-րդ տասնօրյակ

	2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին» թիվ 1060-Ա որոշմամբ հաստատված՝ ՀՀ կառավարության ծրագրի  «Հարկային և մաքսային համակարգեր» բաժնի 5-րդ կետի «ա» ենթակետ

	
	
	2) միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա անշարժ գույքի հարկով հարկման բազայի, դրա դրույքաչափերի և հարկի գծով պարտավորու​թյունների կատարման նոր մեխանիզմների սահմանում՝ հաշվի առնելով ՀՀ առանձնահատկությունները
	Հունվարի
 3-րդ տասնօրյակ

	

	
	14. Հանրային հատվածի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգի ներդրում
	ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտից բխող ենթաօրենս​դրական ակտերի թարմացում և ամբող​ջակա​նացում, մասնավորապես՝

1) ՀՀ ֆինանսների նախարարի հրամանով հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի փաթեթի և դրա լրացման ցուցումների հաստատում,


	1) հունվարի 3-րդ տասնօրյակ

	«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք հոդված 3

	
	
	2) Հանրային հատվածի կազմակերպություն​ների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը և դրա կիրառման հրահանգը հաստատելու մասին ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2015թ. ապրիլի 9-ի 207-Ն հրամանում փոփոխությունների և լրացումների կատարում Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտում կատարված փոփոխություններին համապա​տասխան
	2) հունվարի 3-րդ տասնօրյակ
	


	ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնալոգիաների նախարարություն
	15. Փոստային կապի ազգային 

օպերատոր՝ <<Հայփոստ>> ՓԲԸ կառավարչի ընտրության 

գործընթացի կազմակերպում
	Փոստային կապի ազգային օպերատոր՝ <<Հայփոստ>> ՓԲԸ կառավարչի ընտրության աշխատանքների իրականացում

1) Մրցութային փաթեթի մշակում

	հունիսի 
3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառա​վարության 2016թ.հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2<<Ոլորտային զարգացում>> կետի՝ <<Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ ոլորտ>> թ) ենթակետ



	
	
	2) Փոստային կապի ազգային օպերատորի կառավարչի ընտրության մրցույթի հայտարարում և կառավարչի ընտրություն
	Սեպտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	3) Կառավարչի հետ պայմանագրի ստորագրման և նախապատրաստական այլ աշխատանքների կազմակերպմանն ուղղված  իրավական ակտերի նախագծերի մշակում
	սեպտեմբերի 

3-րդ տասնօրյակ
	

	
	16. ՏՀՏ-ի ոլորտի խթանման և հայաստանյան շուկան միջազգային ընկերությունների մուտքի ապահովման նպատակով միջազգային հարթակներում առնվազն 2 թիրախային միջոցառումների իրականացում
	1) Պետություն-մասնավոր հատվածի համագործակցության հարթակների ընտրություն.

	սեպտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառա​վարության 2016թ.հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2<<Ոլորտային զարգացում>> կետի՝ <<Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ ոլորտ>> ա) ենթակետ

	
	
	2) Մասնակցության ձևաչափի որոշում.
	     սեպտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3) Գերմանիայում կայանալիք «Cebit 2017» ցուցահանդեսին և Թայվանում կայանալիք «WCIT 2017» համաժողովին տեխնոլոգիական ոլորտի հայաստանյան կազմակերպությունների մասնակցությունն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ աջակցության տրամադրում 
	սեպտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	17. ՏՀՏ ոլորտի ուսումնական, հետազոտական կենտրոնների ծրագրերի շարունակական իրականացում ու զարգացում
	1) Գյումրու և Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնների, ՏՀՏ ոլորտի այլ ուսումնական և հետազոտական կենտրոնների զարգացման աջակցում՝ դասընթացների,մրցույթների և միջոցառումների անցկացում 
	սեպտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ

	ՀՀ կառա​վարության 2016թ.հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2<<Ոլորտային զարգացում>> կետի՝ <<Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ ոլորտ>> 4-րդ կետի <դ> ենթակետ

	
	
	2) նոր ինավացիոն կենտրոնի բացում
	 սեպտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ
	

	
	18.  2018 թվականին պետություն-մասնավոր համագործակցությամբ տվյալների մշակման ժամանակակից կենտրոնների ստեղծում
	1) ՀՀ տարածքում և տարածաշրջանում ընկերությունների ծառայությունների և տեղական բովանդակությամբ տվյալների պահոցի ստեղծմանն ուղղված պետութուն-մասնավոր հատվածի համագործակցության ձևաչափի մշակում


	հունիսի

3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառա​վարության 2016թ.հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2<<Ոլորտային զարգացում>> կետի՝ <<Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ ոլորտ>> 5-րդ կետ

	
	
	2) ՀՀ տարածքում տվյալների պահոցի ծրագրի մշակում
	հունիսի

3-րդ տասնօրյակ
	

	
	19. Միջպետական նշանակության ավտո​մոբիլային ճանապարհների անձնագրավորում
	a. Միջպետական նշանակության ավտո​մոբիլային ճանապարհների մասին տեղեկատվական բազայի ստեղծում
	սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառա​վարության 2016թ.հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2<<Ոլորտային զարգացում>> կետի՝ <<Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ ոլորտ>> 

6-րդ կետ

	
	20. Կիբեռանվտանգության կենտրոնի ստեղծում
	a. <Կիբեռանվտանգության կենտրոնի ստեղծման մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը
	մարտի  3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառա​վարության 2016թ.հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2<<Ոլորտային զարգացում>> կետի՝ <<Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ ոլորտ>> 4-րդ կետի <դ> ենթակետ

	
	21. 
	2) Կիբեռանվտանգության ռազմավարության մշակում, որով կսահմանվեն կիբերանվտանգության ոլորտի կայուն զարգացմանը ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումները և դրանց իրականացման ժամկետները
	սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
	

	
	22. ՏՀՏ կրթության ծրագրերի մշակում
	1) Հանրակրթական դպրոցներում ՏՀՏ ուսուցման ծրագրի արդիականացում՝ ժամակակից տեսական ու գործնական նորարարական գիտելիքների վրա հիմնված մեթոդաբանության մշակում


	Հոկտեմբերի
2-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառա​վարության 2016թ.հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2<<Ոլորտային զարգացում>> կետի՝ <<Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ ոլորտ>> 4-րդ կետի <դ> ենթակետ

	
	23. «Խելացի քաղաքի» ստեղծում 
	1) Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում լավագույն կազմակերպությունների ընտրություն և վերջինիս հետ «Խելացի քաղաք» ստեղծման նպատակով հուշագրի ստորագրում և պիլոտային ծրագրի նախագծի մշակում 
	փետրվարի
3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառա​վարության 2016թ.հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2<<Ոլորտային զարգացում>> կետի՝ <<Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ ոլորտ>>

գ) ենթակետ

	
	24. 
	2) «Խելացի քաղաք» ստեղծման հայեցակարգի մշակում, որով կսահմանվեն Խելացի քաղաքի ստեղծման հիմնական ուղղությունները և մեխանիզմները, ինչպես նաև անհրաժեշտ  գործողությունների ցանկը և ժամկետները
	նոյեմբերի
2-րդ տասնօրյակ


	

	
	25. <Ինժեներական քաղաքի> ստեղծում 
	a. Միջազգային փորձի ուսումնասիրության արդյունքում լավագույն կազմակերպությունների ընտրություն և վերջինիս հետ «Խելացի քաղաք» ստեղծման նպատակով հուշագրի ստորագրում և պիլոտային ծրագրի նախագծի մշակում 
	ապրիլի

3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառա​վարության 2016թ.հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2<<Ոլորտային զարգացում>> կետի՝ <<Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ ոլորտ>> 4-րդ կետի <դ> ենթակետ

	
	26. 
	2) <Ինժեներական քաղաքի ստեղծման հայեցակարգի մշակում, որով կսահմանվեն Ինժեներական քաղաքի ստեղծման հիմնական ուղղությունները և մեխանիզմները, ինչպես նաև անհրաժեշտ  գործողությունների ցանկը և ժամկետները
	նոյեմբերի

2-րդ տասնօրյակ


	

	
	24. ՏՀՏ-ի և ինովացիոն ենթակառուցվածքների զարգացման աջակցող միջազգային կառույցների ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության ծրագրերի գույքագրում, պետական աջակցության ծրագրերի օպտիմալացում և արդյունավետության բարձրացում
	1) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ինովացիոն ենթակառուցվածքների զարգացման աջակցող միջազգային կառույցների ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության ծրագրերի գույքագրում 


	 մարտի

3-րդ տասնօրյակ

	ՀՀ կառա​վարության 2016թ.հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2<<Ոլորտային զարգացում>> կետի՝ <<Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ ոլորտ>> 3-րդ կետ

	
	25. 
	2) գործողությունների ծրագրի մշակում
	ապրիլի
3-րդ տասնօրյակ
	

	
	26. Տաքսամոտորային փոխադրումները կանոնակարգող օրենսդրական դաշտի վերանայում

(Օրենսդրական փաթեթի մշակում՝

հավասար մրցակցային պայմաններ սահմանելով տաքսամոտորային ծառայություններ մատուցողների միջև, անկախ պատվերի ձևից)


	1) <Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագիծը և դրանից բխող մի շարք իրավական ակտերի նախագծեր ՀՀ կառավարության քննարկմանը ներկայացնելը
	Հուլիսի
1-ին տասնօրյակ
	ՀՀ կառա​վարության 2016թ.հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2<<Ոլորտային զարգացում>> կետի՝ <<Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ ոլորտ>> 4-րդ կետի <զ> ենթակետ

	ՀՀ գյուղատնտեսութ​յան նախարա​րություն
	27. Հանրապետության պարենային ան​վտանգու​թյան մակարդակի բար​​ձրացում
	1) չօգտագործվող գյուղա-տնտեսական նշանակության հողերի շրջանառության մեջ ներգրավում (ցանքատարածու​թյունների ավելացում 3.0-3.5 հազ. հա-ով),
	Դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ

	Հայաս​տանի Հանրա​պետու​թյան կառավա​րու​թյան 2016 թվա​կանի հոկտեմբերի   18-ի   N 1060-Ա որոշ​ման հավելվածի «Գյու​ղա​տնտեսու​թյուն» բաժնի  5)-րդ կե​տի  բ. ենթակետ, 6)-րդ կետի ա. և գ. են​թակետեր

	
	28. 
	2) առաջնային սերմնաբուծության զար​գաց​ման ծրագրի իրականացում՝ շուրջ 60 տոննա աշնանացան ցորենի սուպերէլիտայի սերմացուի ներկրում, տեղական արտադրողներից 15 տոննա սերմացուի ձեռքբերում և դրա վերարտադրության ապահո-վում
	Հոկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	3) գյուղատնտեսությունում օգտագործվող հիմնական ռեսուրսների` շուրջ 32 հազ. տոննա ազոտական, 3,0 հազ. տոննա ֆոսֆորական և կալիումական պա​րար-տանյութերի, շուրջ 6.0 մլն լիտր դիզելային վառելա​նյու​թի մատա-կարարման ծրագրերի իրականացում 
	Նոյեմբերի
3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	4) գյուղատնտեսության ոլորտին տրա​մա​դրվող վարկերի մատչելիության բար​ձրա​ցում՝ շուրջ 19 հազ. շահառուի 6 տոկոսի սուբ-սիդավորմամբ 14 % տոկոսա-դրույքով վարկերի տրամադրում,
	Դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	5) «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցու​նա​կության» երկրորդ ծրագրի շրջա​նակ​ներում հիմնադրված «Արոտօգ​տա​գործողների մի​ա​վորում» սպառո​ղա​կան կոոպերատիվներին աջակցու​թյուն՝ գյուղատնտեսական տեխնիկայի և սարքավորումների տրամադրում (կտրամադրվի 100 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա, այդ թվում 25 միավոր տրակտոր), կոոպերատիվ-ների անդամ տնտեսու​թյուն​ներում կաթի արտադրության ծավալների խթանման և որակական հատկանիշների բարելավման համար կոոպերատիվներին հավաքման սառ​նա​րանային կետերի և վերա​մշակ​ման արտադրամասերի կառուցման աջակցություն:
	Դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	29. Սերմնաբուծությամբ մասնագի​տաց​ված տնտեսությունների միջոցով գյուղացիական տնտե​սություններին վերարտադրված որակյալ սերմերի մրցակցային գներով մատակարարում
	1) հանրապետությունում պա​հանջ​վող սեր​մացուի քանակի ճշգրտում,
	Հունվարի

3-րդ տասնօրյակ
	Հայաստանի Հան​րա​պե​տության կառա​վա​րու​թյան 2016 թվա​կանի հոկ​տեմ​բե​րի 18-ի N 1060-Ա որոշման հա​վել​վածի «Գյուղա​տնտե​սու​թյուն» բաժնի  6)-րդ կետի գ. ենթակետ

	
	
	2) արտերկրից 1000-1500 տոննա գարնանացան գարու, մինչև 50 տոննա եգիպտա-ցորենի, շուրջ 50 տոննա հնդկացորենի, 500-600 տոննա կորնգանի բարձր վերարտա​դրու​թյան սերմերի ձեռքբերում

	Սեպտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	2) հանրապետության սերմնաբու​ծու​թյամբ և սերմարտադրությամբ զբաղ​վող մաս​նագիտացված ընկերություն​նե​րին բարձր վերարտադրությամբ սեր​մերի հատ​կացում` մարզերի (հա-մայնքների) կողմից, ինչպես նաև պահուստային ֆոնդի ձևավորման պահանջարկի հիման վրա,
	Սեպտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	3) տրամադրված սերմերի հետվերա​դար​ձի ապահովում:
	սեպտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ
	

	
	30. Պտղի և խաղողի պատ​վաստ​ված տնկանյութի արտադրու​թյամբ զբաղվող գենոֆոնդի պահպա​նու​թյան և ինտենսիվ այգեգոր​ծության սելեկցիայի զարգացման գիտա​ար​տա​դրական կենտրոնի ստեղծում
	1) ստեղծված գիտաարտա​դրա​կան կենտրոնի ծիրանենու և խաղողի գենոֆոնդի պահ​պանության կոլեկ​ցիոն այգիներին պետականորեն պահ​պանվող հատուկ տարածքների կարգավիճակի տրամա​դրում


	մարտի

3-րդ տասնօրյակ


	Հայաստանի Հան​րա​պե​տու​թյան կառավա​րու​թյան 2016 թվա​կանի հոկ​տեմբերի 18-ի     N 1060-Ա որոշ​ման հա​վել​վածի «Գյուղա​տնտե​​սու​թյուն» բաժ​նի  4-րդ և 7-րդ կետեր

	
	
	2) արտերկրից խաղողի ֆիլոքսերադիմացկուն պատվաստակալների կտրոնների ձեռքբերում՝ մինչև 2 հա մայրուտային տնկարան հիմնելու համար
	մայիսի

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	3) խաղողի ֆիլոքսերադիմացկուն մայրուտի հիմնում մինչև 2 հա տարածության վրա 
	Հունիսի

 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	4) պտղատեսակների շուրջ 50 հա ինտենսիվ այգիների հիմնման նպատակով ցածրաճ, բարձրարժեք տնկանյութի արտադրության նախապատրաստման աշխատանքների իրականացում:
	Հունիսի

 3-րդ

տասնօրյակ
	


ունիսի 3-րդ տասնօրյակուն մայրուտի հիմնում կտրոնների ձեռք բերում,

	































































	Հայաստանի Հանրապե​տության կառա​վա​րության   2016 թվականի    հոկ​​​​տեմ​​​բե​րի 18-ի     N 1060-Ա որոշ​ման հա​վել​վածի «Գյուղա​տնտե​սություն» բաժնի 6)-րդ կետի   դ. ենթակետ

	
	
	1) եվրոպական երկրներից ՀՀ ներ​​կրված տոհմային բարձրարժեք կեն​դա​նի​նե​րի բուծմամբ զբաղվող տնտե​սություն​ների՝ հանրապետության այլ տնտեսու​թյուն​ներին տոհմային մատ​ղաշ մատա​կա​րա​րելու հնարավորու​թյուն​ների գնա​հա​տում,


	մարտի
3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	2) լիազոր մարմնի կողմից տոհմային տնտե​սության կարգավիճակ շնորհելու գործընթացի կանոնակարգում:

	ապրիլի
2-րդ տասնօրյակ

	

	
	
	3) տոհմային մատղաշի մատակարարման մեխանիզմների մշակում և գործընթացի կազմակերպում
	դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
	

	
	31. Գյուղատնտեսական արտա​դրան​քի իրացման գործընթացի բա​րե​լա​վում
	1) գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման և մթերումների գործընթացը կանոնակարգելու, մթերման ենթակա արտադրանքի որակական ցուցանիշների և նվազագույն գնի որոշման նպա​տակով ոլորտային խորհուրդ​ների ստեղծում՝ ներգրավելով արտադրողներին, մթերողներին և ոլորտային միություններին: 
	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ

	Հայաս​տանի Հանրա​պետու​թյան կառավա​րու​թյան 2016 թվա​​կանի հոկ​տեմբերի 18-ի          N 1060-Ա որոշ​ման հավելվածի «Գյուղատնտեսու-թյուն» բաժնի 2)-րդ կետի բ. ենթակետ

	
	
	2) մսի իրացման և գնման գործըն​թա​ցում պարտադիր սպանդա​նո​ցային մոր​թի նախադրյալների ստեղ​ծում,
	դեկտեմբերի

1-ին տասնօրյակ


	

	
	
	3) գյուղատնտեսական արտադրանքի տոնավաճառների կազմակերպում
	դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ
	

	
	32. գյուղացիական տնտեսություն-ների համար մասնագիտական դասընթացների կազ​մա​կերպում. 
	1) ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության  խորհրդատվական համա​կար​գի աշխատանքային ծրագրերում գյուղա​տնտե​սության զարգացման, հա​​մայնքների գյուղատնտեսության հիմ​​նական, այնպես էլ հեռանկարային և զարգացող  ուղղու​թյունների, բացա​հայտված կարիքների վերաբերյալ թե​մաների ընդգրկում և մաս​նագի​տա​կան խորհրդատվության և տեղեկա​տվության տրամադրում,
	հունվարի
3-րդ տասնօրյակ

	Հայաս​տանի Հանրա​պետու​թյան կառավա​րու​թյան 2016 թվա​կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշ​ման հավելվածի «Գյու​ղա​տնտեսություն» բաժնի 6)-րդ կետի զ.ենթակետ

	
	
	2) գյուղատնտեսությունում տնտեսավարող​ներին գիտու-թյան նվա​ճումներին և նոր տեխնոլոգիաներին համապա​տաս​խան խորհրդատվության տրամա​դրում: Տնտեսավարողներին կմատուցվեն  հետևյալ ծառայությունները՝ շուրջ 1072 սեմինար, 830 դաշտային ուսուցում և 140 փորձացուցադրական աշխատանք, 86 ռադիո​հե​ռուս​տա​հաղորդում,  444  թեմայով տեղեկատվական թերթիկների տպագրում, 154  համար թեր​​թերի թողարկում
	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ

	

	
	33. Ագրարային ոլորտում արտաքին ներդրումների ներգրավման գործընթացի ակտիվացում
	1) երկկողմ և բազմակողմ համա​գոր​ծակցության արդյունքում ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների ներգրավման ուղղությամբ բանակցու​թյունների իրականացում,


	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ

	Հայաս​տանի Հանրա​պետու​թյան կառավա​րու​թյան 2016 թվա​կանի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշ​ման հավելվածի «արտաքին քաղաքականու​թյան» բաժին

	
	
	2) միջազգային կազմակեր​պություն​ների անդամակցության շրջանակ​նե​րում ներդրումային ծրագրերի իրակա​նաց​ման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում,


	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ

	

	
	
	3) պետությունների հետ առևտրա​տնտեսական, գիտատեխնիկական հա​մա​գործակցության միջկառավարական հանձնաժողովների շրջանակներում գյու​ղատնտեսությանն առնչվող հարցե​րի և ներդրումային ծրագրերի քննարկում,
	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ

	

	
	
	4) միջազգային ագրոպարենային ցու​ցահանդեսներին գյուղատնտեսու​թյու​նում տնտեսավարողների մասնակցու​թյանն աջակցություն:
	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ
	

	
	34. Չօգտագործվող գյուղա​տնտե​սա​կան նշանակության հողերի շրջա​նա​ռության մեջ ներգրավման և ոռոգ​վող տարածքների ընդարձակման մե​խա​նիզմների մշակում
	1) չօգտագործվող գյուղատնտե​սա​կան նշանակության հողերի առկա (փաստացի) վիճակի վերաբերյալ տե​ղեկատվական շտե​​մարանի ստեղծում,


	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ

	ՀՀ կառա​վա​րու​թյան 2016 թվա​կա​նի հոկտեմ​բե​րի 18-ի      N 1060-Ա որոշ​ման հավել​վա​ծի «Գյուղա​տնտե​սու​թյուն» բաժնի   5-րդ կե​տի  բ. ենթակետ

	
	
	2) մասնատված հողակտորների խո​շո​​րա​ցմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում` հողեր խոշորացման (կոնսոլի​դացման) մեխանիզմների մշա​կում,


	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ

	

	
	
	3) ոռոգման արդյունավետ եղա​նակների ներ​դրման խրա-խուսում` ՀՀ Արարրատի և Արմավիրի մարզերում գերնոր​մատիվային ջրապահանջարկ ունեցող հողատարածքներում ցուցա​դրական տնտեսու​թյուն​ների հիմնում:
	ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	35. Ձկան և մեղրի մեջ մնա​ցոր​դային նյութերի հսկողության ծրագրի  իրա​կանացում
	1)  ձկան մեջ մնացորդային նյու​թե​րի հսկողության 2018 թվականի մոնիթորին​գա​յին պլա​նի կազմում, 2016 թվականի մնացորդային նյութերի հսկողու-թյան արդյունքների ամփոփում և դրանց ԵՄ սննդի գրասենյակ ներկայացում
	մարտի
3-րդ տասնօրյակ


	Հայաստանի Հանրապետու​թյան կառա​վարության 2016 թվա​կանի հոկ​տեմբերի 18-ի          N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2 կետի «Արտա​հան​ման խթա​նում» բաժնի    1)-ին կետի բ. ենթակետ,

ՀՀ կառավա​րու​թյան 2014 թվա​կա​նի հուլիսի  3-ի N 700-Ն որոշ​ման հավելված

	
	
	2) մեղրի մեջ մնացորդային նյու​թե​րի հսկողության 2018 թվականի մոնիթորին​գա​յին պլա​նի կազմում, 2016 թվականի մնացորդային նյութերի հսկողու-թյան արդյունքների ամփոփում և դրանց ԵՄ սննդի գրասենյակ ներկայացում
	մարտի
3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	3) սահմանված կարգով ձկան՝ 150 և մեղրի՝ 130 նմուշա​ռում և նմուշների ներկայացում Հան-րապետական անասնաբուժասանիտարա​կան և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայու-թյունների կենտրոն» ՊՈԱԿ՝ լաբո​րատոր փորձաքննությունների նպատակով,
	հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	4) Հանրապետական անասնաբուժասանիտարա​կան և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում ձկան և մեղրի նմուշներում մնացորդային նյութերի բացա​հայ​տման և հաստատման լաբորա​տոր հետազո​տությունների իրականացում ԵՄ ստան-դարտներով, մեթոդներով:
	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ

	

	
	36. Հանրապետությունում իրաց​վող պեստիցիդների որակի հսկողու​թյան իրականացում
	1)   իրացվող պեստիցիդների նմուշա​ռում,

	սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավա​րության 2014 թվականի հուլի​սի  3-ի  N 700-Ն որոշման   3-րդ հավելված

	
	
	2) պեստիցիդների նմուշների լաբո​րա​տոր հետազոտություն՝ ազդող նյութի պարու​նակությունը որոշելու նպատա​կով:
	սեպտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ


	

	
	37.  Տեսչական բարեփոխումների իրականացում
	1) Կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մաս

	
	38. Լաբորատոր աշխատանքի որակի բարելավում և լաբորատորիաների ցանց ստեղծելու համար կարիքների բացահայտում և մեխանիզմների մշակում
	1) ստացված սարքավորումների տեղակայում


	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 17-ի նիստի N 45 արձանագրության 23-րդ կետով հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության համակարգի զարգացման ռազմավարությանը և Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության համակարգի զարգացման ռազմավարության կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման N 2 հավելվածի 3.1-ին ենթակետ

	
	39. 
	2) համապատասխան մեթոդների ներդրում


	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	3) 
	4) անձնակազմի վերապատրաստում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	38. Գյուղատնտեսության զարգացման համար մասնավոր ներդրումների հավաքագրման մեխանիզմների ստեղծում
	1) Գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված ներդրումային ֆոնդի մոդելի մշակում
	մայիսի

3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության ծրագրի 1.2 «Կայուն տնտեսության աճի ապահովում» ենթակետ

	ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
	39. Ներդրումների ներգրավման
հնարավորությունների ընդլայնում
	1) Ներդրումային պաշտպանության մեխանիզմների ուժեղացման նպատակով օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարություն


	Հունվարի 2-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 08.10.2015թ. N 45 արձանագրային որոշմամբ հաստատ​ված Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային քաղա​քա​կանության հայե​ցակարգից բխող մի​ջո​ցառում​ների ժամա​նակա​ցույցի 1-ին կետ



	
	
	2) Պետություն-մասնավոր գործընկերության զարգացման համար օրենսդրական կարգավորումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարություն

	Նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

	ՀՀ կառավարության 08.10.2015թ. N 45 արձանագրային որոշմամբ հաստատ​ված Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային քաղա​քա​կանության հայե​ցակարգից բխող մի​ջո​ցառում​ների ժամա​նակա​ցույցի 1-ին կետ

	
	
	3) Օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման գործընթացներում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ընդգրկում

	Հունվարի 3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշման հավել​վածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 2/դ ենթակետ

	
	
	4) Ներդրումային ծրագրերին աջակցող պետական կամ պետության մասնակցությամբ կառույցների օպտիմալացման և գործունեության արդյունավետության բարձրացման առաջարկությունների ներկայացում  
	Մարտի
1-ին տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշման հավել​վածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 1-ին կետ

	
	40. Գործարար ակտիվության խթանմանն ուղղված նախաձեռնությունների իրականացում  
	1) Գործարար համայնքի ներկայացուցիչների հետ առավել արդյունավետ համագործակցության ինստիտուցիոնալ հարթակի ձևավորում
	Փետրվարի
 2-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշման հավել-վածի Գործարարության զարգացում և խրախուսում բաժնի 3/գ ենթակետ

	
	1 
	2) Ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում ԱԱՀ-ի գումարների վճարման հետաձգման ընթացակարգի պարզեցում  


	Հունվարի
3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշման հավել-վածի Հարկային և մաքսային համակարգեր բաժնի 4/գ ենթակետ

	
	
	3) Չաշխատող ակտիվերի վերագործարկման վրա հիմնված գործարար ծրագրերի ձևավորման ուղղորդում
	Մարտի 
3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշման հավելվածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 2/գ ենթակետ

	
	41. Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի գլոբալ մրցունակության ինդեքսում և Համաշխարհային բանկի գործարարությամբ զբաղվելու վարկանիշում ՀՀ դիրքի բարելավում
	1) Գլոբալ մրցունակության ինդեքսում Հայաստանի դիրքի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի իրականացում


	Դեկտեմբերի 
3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշման հավելվածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 2/բ ենթակետ

	
	
	2) Համաշխարհային բանկի գործարարությամբ զբաղվելու ինդեքսում Հայաստանի դիրքի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի իրականացում
	Դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշման հավելվածի Ներդրումների խրախուսում և պաշտպանություն բաժնի 2/բ ենթակետ

	
	42. Մասնագիտացված արտահանող կառույցների ձևավորմանը և հզորացմանն ուղղված աջակցության գործիքակազմի սահմանում
	1) Ոլորտում գործունեություն իրականացնող տնտեսվարողների տվյալների բանկի ձևավորում` ներա-ռելով առկա (այդ թվում` արտոնյալ առևտրային ռեժիմ ունեցող) և պոտենցիալ շուկաները, հնարավորությունները և զարգացման ներուժը
	Փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշման հավել-վածի Արտահանման խթանում բաժնի 1/բ ենթակետ



	
	
	2) Արտերկրում գործող առևտրային ցանցերում հայկական արտադրանքի դիրքավորման հնարավորությունների և առկա խնդիրների բացահայտում


	Մարտի 2-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշման հավելվածի Արտահանման խթանում բաժնի 1/գ ենթակետ



	
	
	3) Մասնագիտացված արտահող կառույցների (այդ թվում՝ լոգիստիկ ընկերությունների) ձևավորման աջակցության մեխանիզմների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում
	Ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշման հավելվածի Արտահանման խթանում բաժնի 1/դ ենթակետ

	
	43. Հայաստանի` որպես զբոսաշրջության համար գրավիչ երկրի ճանաչելիության  բարձրացում
	1) Առանց արտոնագիր մուտք գործելու հնարավորություն ունեցող քաղաքացիների երկրների (Ճապոնիա, Կանադա, Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, Քաթար) և սահմանային անցման կետերում ՀՀ մուտքի արտոնագիր ստանալու հնարավորություն ունեցող քաղաքացիների երկրների (Չինաստան) ցանկի ընդլայնում
	Նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշման հավել-վածի Զբոսաշրջության զարգացում բաժնի 1-ին կետ, 4/բ ենթակետ



	
	44. 
	2) Զբոսաշրջության զարգացման 2017 թվականի ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում
	Դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	Զբոսաշրջության մասին ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված

	ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե
	45. Ռիսկերի կառավարման մեխանիզմների կատարելա​գործում
	1) Ռիսկերի կառավարման և ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ընտրողակա​նության էլեկտրոնային ավտոմատ կառավարման համակարգի ռիսկային չափանիշների վերա​նայում՝ հարկային մարմնի կողմից հրապարակվող ստուգման ենթակա հարկ վճարողների ցանկում առավել ռիսկային հարկ վճարողներ ընդգրկելու նպատակով:


	Մայիսի
3-րդ տասնօրյակ

	ՀՀ կառավարության 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա  որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Ընդհանուր տնտեսական զարգացում» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 5-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն
ՀՀ կառավարության 2016թ. փետրվարի 18-ի նիստի N 6 արձանագրության 15-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման N 3 հավելվածի 9.1-ին կետ

	
	
	2) Երրորդ անձանցից ստացվող տեղեկությունների ավտոմա​տացման համակարգի ներդրում, տեղեկատվական բազայում ինտեգրում և կիրառման ընթացակարգերի մշակում: 


	դեկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

	

	
	
	3) Կամերալ ուսումնասիրու​թյունների իրականաց​ման ընթացա​կարգերի միասնականացում, համա​կարգի հետագա ավտո​մա​​տա​ցում:
	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	46. Տնտեսությունում գործարք​ների ամբողջական փաստաթղթա​վորման մշակույթի ներդրում
	1) Մատակարարվող ապրանքների գծով հաշվար​կային փաստաթղթերի դուրսգրման նկատմամբ մոնիտորինգի համակարգի ներդրում:


	մարտի
3-րդ տասնօրյակ

	ՀՀ կառավարության 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա  որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Ընդհանուր տնտեսական զարգացում» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 2-րդ ենթակետ

	
	47. Մեկ միասնական հաշվի ներդրման ապահովում
	1) Մեկ միասնական հաշվի ներդրման ուղղությամբ ընթացա​կարգային և ծրագրային  աշխատանքների իրականացում:
	Դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ հարկային օրենսգրքի 319-րդ, 325-րդ, 326-րդ և 327-րդ հոդվածներ

	
	48. Արտաքին տնտեսական գործունեության իրականացման դյուրինացում
	1) Մաքսային ձևակերպումների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի կրկնօրինակների և տվյալների էլեկտրո​նային ներկայացման համակարգի ներդրում: 
	հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

	ՀՀ կառավարության 2014թ. ապրիլի 23-ի նիստի N 16 արձանագրության 32-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 19-րդ, 20-րդ և 22-րդ կետեր

ՀՀ կառավարության 2014թ. դեկտեմբերի 11-ի  N 1404-Ն որոշման հավելվածի 7.13-րդ կետ

	
	
	2) Ռիսկերի կառավարման համակարգի կատարելա​գործում՝ ստուգման արդյունքների էլեկտրոնային եղանակով հետադարձ կապի ապահովման և ռիսկերի պրոֆիլների արդյունավետության բարձրացման միջոցով:

	հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

	

	
	
	3) ԵԱՏՄ մաքսային օրենսդրությանը համապա​տաս​խան Էլեկտրոնային թվային ստորագրության կիրառ​մամբ, իրավաբանական ուժ ունեցող նոր էլեկտրո​նային մաքսային հայտարարագրի ներկայացման և մշակման  համակարգի ներդրում:

	հունիսի
3-րդ տասնօրյակ

	

	
	
	4) Այլ երկրների մաքսային մարմինների հետ ապրանքների և տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ նախնական տվյալների փոխանակման համակարգի ներդրում:
	հոկտեմբերի
3-րդ տասնօրյակ

	

	
	49.  Հարկային և մաքսային մարմին​ների գործուն մեխա​նիզմների ներդրում
	1) Հարկային և մաքսային մարմինների գործուն մեխանիզմների ներդրման նպատակով՝ համապա​տաս​խան իրավական ակտերի մշակում, որոնք ուղղված կլինեն՝

· հարկային և մաքսային ծառայողի կերպարի արմատական վերափոխմանը:

· օրինապահ հարկ վճարողների գործունեության համար առավել բարե​նպաստ պայմանների ստեղծմանը:

· հարկային և մաքսային մարմինների գործունեու​թյան թափանցիկու​թյան, արդյունավե​տության չափելիության ու հաշվետվողականության բարձրա​ց​մանը:
	մարտի 1-ին

տասնօրյակ

.


	ՀՀ կառավարության 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա  որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Ընդհանուր տնտեսական զարգացում» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 4-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն

	
	50. Հարկման նպատակով թափանցիկության և տեղե​​​կու​թյունների փոխա​​​​նակման համաձայնագրերի ցանցի ընդլայնում
	1) «Հարկային հար​ցերով փոխադարձ վարչական աջակցության մասին» կոնվենցիային Հայաստանի Հանրապետության միանալուց հետո կիրառման  աշխատանք​ների ապահովում:
	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա  որոշման հավելվածի 1.2-րդ կետի «Ընդհանուր տնտեսական զարգացում» բաժնի «Հարկային և մաքսային համակարգեր» ենթաբաժնի 3-րդ ենթակետ

	 ՀՀ կառավարու​թյանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխա​վոր վարչություն
	51. Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքում 290 թռիչքային մակարդակից (FL290) բարձր ժամը 00:00-ից մինչև 06:00 «Օդային մայրուղիներից ազատ օդային տարածք» (Free Route Airspace) հայեցակարգի ներդրում:
	1) Անվտանգության մակարդակի գնահատում և անվտանգության փաթեթի մշակում:


	հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	Ավիացիայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի մաս 1 և 3-րդ հոդվածի մաս 1-ի 1-ին կետ.

Եվրակոնտրոլ կազմակերպության նոր պահանջների համապատասխանե​ցում և պրոյեկտների ներդրում

	
	
	2) Հայեցակարգի համաձայնեցում շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ և հաստատում:


	նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	3) Օդային երթևեկության սպասարկման կարգավարների ուսուցում:


	նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	4) «Օդային մայրուղիներից ազատ օդային տարածք» (Free Route Airspace) հայեցակարգի ներդրման վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում ՀՀ Աերոնավիգացիոն տեղեկատվական ժողովածուի մեջ:
	դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ


	

	
	52. Տեղական և օտարերկրյա ավիաընկերություններին օդային հաղորդակցությունների իրականացման համար թույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգերի պարզեցում՝ հայտերի ներկայացման առցանց համակարգի ներդրման միջոցով:
	1) Ոլորտը կարգավորող համապատասխան ենթաօրենսդրական դաշտի վերանայում՝ Տեղական և օտարերկրյա ավիաընկերություններին օդային հաղորդակցությունների իրականացման համար թույլտվությունների տրամադրման կարգերի մշակում
	հունիսի 3-րդ տասնօրյակ


	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 1060-Ա որոշմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեության ծրագիր <Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ-ի ոլորտ> գլխի, 7-րդ կետ

	
	
	2) Թույլտվությունների տրամադրման առցանց համակարգի ներդնում
	հունիսի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	53. Ավիափոխադրումների շուկայի ծավալի և աշխարհագրության ընդլայնման և բյուջե​տային ավիաընկերությունների կողմից դեպի Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայան չվերթների իրականացման նախադրյալների ստեղծում 
	1) Դեպի Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայան ավիափոխադրումներ իրականացնող կազմակերպություններին մատչելի սպասարկման ծառայությունների մատուցման ապահովում  
	մարտի
3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառա​վարության 2016թ.հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2<<Ոլորտային զարգացում>> կետի՝ <<Տրանսպորտ, կապ և ՏՀՏ ոլորտ>> 

7-րդ կետ

	ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն
	54. Պետական սեփականություն հանդիսացող՝ չաշխատող ակտիվների վերագործարկումը խթանող մեխանիզմների ներդրումը.


	1. պետական սեփականություն համարվող՝ չաշխատող անշարժ և շարժական գույքի հետագա տնօրինման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում 

1) անշարժ գույքի ներդրումային պարտավորություններով վարձակալության տրամադրման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,

2) անշարժ գույքի ներդրումային պարտավորություններով անհատույց օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,

3)չօգտագործվող շարժական գույքի և օպտիմալացման արդյունքում առանձնացված տրանսպորտային միջոցների և այլ շարժական գույքի, ինչպես նաև ոչ լիկվիդային անշարժ գույքի օտարման գործընթացի կազմակերպում

2. գործունեություն չծավալող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների վերագործարկումը խթանող մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում

1)գործունեություն չծավալող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հաշվառում,

2)չաշխատող և զարգացման ծրագրեր չունեցող կազմակերպությունների լուծարման գործընթացի իրականացում,

3) վերակազմակերպման և հավատարմագրային կառավարման հանձնելու վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,

4)կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվեկշռում հաշվառվող, կազմակերպության բնականոն գործունեությանը չմասնակցող կամ մասամբ օգտագործվող գույքի վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում:
	 հունիսի 3-րդ տասնօրյակ
 հունիսի 3-րդ տասնօրյակ
հունիսի 3-րդ տասնօրյակ 
մարտի 3-րդ տասնօրյակ
հունիսի 3-րդ տասնօրյակ 
սեպտեմբերի 3-րդ տասնորյակ
դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 1-ին մասի 1.2. կետի 1-ին ենթակետ և 2-րդ ենթակետի գ. պարբերություն:



	ՀՀ կենտրոնական բանկ
	55. արժեթղթավորման ոլորտի զարգացում
	1) արժեթղթավորման ոլորտի զարգացման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորում


	սեպտեմբերի 
3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության ծրագրի «Գործարարության զարգացում և խրախուսում» ենթաբաժնի 4-րդ կետի «ե» ենթակետ

	ՀՀ բնապահպա​նության
նախարարություն
	56. Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական       տնտեսություններում ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում:


	  ԱՄՆ ՄԶԳ «Գիտական   առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակ-ցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԳԱՏՕ) ծրագրի աջակցությամբ 2017թ. ընթացքում Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտե-սություններում նախատեսվում է  առնվազն 20 ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում. 

    Համակարգի ներդրման ուղղությամբ իրականացվելու են.

    1) Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսությունների և  խորքային հորերի հաշվառում
    2) Ձկնաբուծական տնտեսություններին ծանուցում` ավտոմատ համակարգերի տեղադրման վերաբերյալ 

     3) 20 ավտոմատ համա-կարգերի ձեռքբերում և տեղա-դրում 
	1) Մարտի 3-րդ տասնօրյակ

2) Հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

3 - 4-րդ եռամսյակ
	ՀՀ ջրային օրենսգրքի 10-րդ հոդվածի 19-րդ մաս,  11-րդ հոդվածի 6-րդ մաս:

ՀՀ կառավարության  2016թ. հոկտեմբերի  18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4  «Բնապահպանություն» մասի  4-րդ ենթակետի «գ» պարբերություն:



	
	57. Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման աշխատանքների իրականացում

	Հայաստանի Հանրապետու-թյան պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված 7624.3 հազ.դրամ գումարով Սևանա լճում և նրա ջրահավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել՝
  1 ՀՀ ԳԱԱ կողմից ներկայացված մեթոդներով  հաշվառման աշխատանքների կատարման նպատակով մրցույթի հայտարարում.
  2.պայմանագրի կնքում,   հետազոտությունների իրա-կանացման համար նախա-պատրաստական աշխատանք-ների իրականացում
  3. բուն հետազոտական աշխատանքների իրականացում` 

    - սիգի, կարասի արդյունա-  գործական պաշարների,  գիրացող և ձվադրող վտառի, գծային ու քաշային աճի և խեցգետնի սննդառության, արդյունագործական պաշար-ների, սեզոնային բաշխվա-ծության` ըստ խորության ու տարածքի որոշում և գիտականորեն հիմնավորված որսաչափի գնահատում, 

   - էնդեմիկ ձկնատեսակների /գեղարքունի, ամառային իշխանի, կողակի/ վտառի, ձվադրավայրերի վիճակի  գնահատում, ձվադրմանը գնացող ժամկետների, քանակի, կենսաբանական վիճակի, ձվադրմանը խոչընդոտող պայմանների որոշում
   4.հետազոտական աշխատանքների ամփոփում և հաշվետվության տրամադրում, որի հիման վրա կորոշվեն բնական պաշարների օգտագործման (որսի) ժամկետներն ու չափաքանակները և կմշակվեն միջոցառումներ Սևանա լճի էկոլոգիական հավասարակշռության վերականգնման և պահպանման համար
	1.Մարտի 3-րդ տսնօրյակ

2.Հունիսի 3-րդ տսնօրյակ

3.3-րդ եռամսյակ
4.դեկտեմբերի 3-րդ տսնօրյակ


	“Գնումների մասին"  Հա
յաստանի Հանրա-պետության օրենքի 4-րդ հոդի 4-րդ մասի 5-րդ կետ
ՀՀ կառավարության 2010թ. դեկտեմբերի 9-ի Ν1755-Ն որոշման հ 1-ին և 2-րդ կետեր,

ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. N168-Ն որոշման N 1 հավելված
   ՀՀ կառավարության 2016թ. սեպտեմբերի 29-ի N 38 արձանագրային որոշման 36 կետի 1.1 ենթակետ:



	
	58.  Բնապահ​պա​նական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունների էլեկտրո​նային եղա​նակով ներկայացնելու  համակարգի ներդրման նախադրյալների ստեղծում

	Բնապահ​պա​նական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվություններն էլեկտրո​նային եղա​նակով ներկայացնելու  համակարգի ներդրման դեպքում կկրճատվի հարկ վճարողների կողմից հարկային մարմին ներկայացվող փաստաթղթերի կազմման ժամանակը:  

Սույն համակարգի ներդրումն ապահովելու համար իրականացվելու են.
  1. «Բնապահպանական և բնօգտագործման հաշվարկ-

հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայաց​ման  տեխնիկական առաջադրանքի» մշակում
 2. էլեկտոնային կայք-էջի կառուցվածքի  որոշման աշխատանքների իրականացում
 3.  շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ համատեղ համակարգի ներդրման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացում,
 4. գործարկման համար ծրագրային կարողությունների ապահովում և համակարգի ներդրում
	Մարտի 3-րդ տասնօրյակ

Մարտի 3-րդ տասնօրյակ

Հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

3-4-րդ եռամսյակ

	ՀՀ կառավարության
2016 թ. փետրվարի  11-ի N 110–Ա  որոշման  հավելվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետ,

ՀՀ կառավարության 2016թ.սեպտեմբերի  2-ի  N980–Ն որոշման 2-րդ կետ:



	
	59. Էկոլոգիական կրթության և  դաստիարակության զարգացման  ռազմավարության մշակում

	    Ռազմավարության մշակման նպատակն է ՀՀ էկոլոգիական կրթության և  դաստիարակու-թյան զարգացման համակարգի կատարելագործումը, այդ բնագավառում պետության, հասարակության և միջազգային կառույցների միջև ներդաշնակ և փոխշահավետ համագործակ-ցության ընդլայնումը` ուղղված էկոլոգիական կրթության որակի բարելավմանը, հանրային իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, հասարակու-թյան էկոլոգիական գիտակցության ձևավորմանը:

Ռազմավարության մշակմանն ուղղված քայլերն են`
    1.միջավայրի վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության  ներկա վիճակի վերլուծություն, գնահատում և հիմնախնդիրների վեր հանում,
   2. ռազմավարության կառուցվածքի և բովանդակության հաստատում

  3.  ռազմավարության մշակում

	Մարտի 3-րդ տասնօրյակ

Հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

3 - 4-րդ եռամսյակ
	«Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին»  ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված,

ՀՀ կառավարության 2016թ. հոկտեմբերի  18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4 «Բնապահպանություն» մասի   3-րդ ենթակետ:



	
	60. «Կանաչ տնտեսության» ազգային կենտրոնի ձևավորում
	Հայաստանում «Կանաչ տնտեսության» սկզբունքների ներդրմանն աջակցելու  նպատակով նախատեսվում է ձևավորել «Կանաչ տնտեսության ազգային կենտրոն», որը կգործի հիմնադրամի կարգավիճակով:

Կենտրոնի գործունեությունը նպատակաուղղված կլինի մասնավորապես ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման,  մաքուր և մրցունակ արտադրությանն աջակցող ծառայությունների տրամադրմանը: Կենտրոնի շահառուներ կհանդիսանան բնապահպանական խնդիրների հետ առնչվող իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք:

«Կանաչ տնտեսության» կենտրոնի ստեղծման ուղղությամբ իրականացվելու են
1. կենտրոնի ստեղծմանն անհրաժեշտ իրավական դաշտի և հնարավորությունների ուսումնասիրություն,
 2. կենտրոնի ստեղծման ուղղությամբ շահառու կողմերի հետ բանակցությունների վարում

 3. կենտրոնի ձևավորում
	Մարտի 3-րդ տասնօրյակ

Հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

3 - 4-րդ եռամսյակ
	ՀՀ կառավարության 2016թ. հոկտեմբերի  18-ի N 1060-Ա
որոշման 1.4 «Բնապահպանություն» մասի   4-րդ ենթակետի «բ» պարբերություն:

	
	61. Սևանի, Հրազդանի և Հյուսիսային ջրավազանային տարածքների կառավարման պլանների տեխնիկական առաջադրանքների մշակում
	Սևանի, Հրազդանի և Հյուսիսային ջրավազանային տարածքների կառավարման պլանների մշակման նպատակով կառավարման պլանների տեխնիկական առաջադրանքների կազզմանն ուղղված քայլեր
1.  Տեխնիկակական առաջադրանքների կազմման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում՝
 ա/  միջազգային փորձի ուսումնասիրություն,

 բ/ ըստ գետավազանների դաշտային աշխատանքների իրականացում,

գ/ կառավարման տարածքի առանձնահատկություններից՝ միջազգային փորձի և արդեն հաստատված կառավարման պլանների համադրում, 

դ/  ստացված տվյալների վերլուծություն:

2. Սևանի, Հրազդանի և Հյուսիսային ջրավազանային տարածքների կառավարման պլանների մշակման  աշխատանքների տեխնիկական առաջադրանքների կազմում:

	1-2 -րդ եռամսյակ
3-4 -րդ եռամսյակ

	Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենքի հավելվածի 17-րդ կետ,

ՀՀ կառավարության 2016թ. հոկտեմբերի  

18-ի N 1060-Ա
որոշման 1.4 «Բնապահպանություն» մասի 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերություն:

	
	62. «Ջերմուկ» ազգային պարկի հիմնման իրավական հենքի ստեղծմանն ուղղված աշխատանքներ
	«Ջերմուկ» ազգային պարկի հիմնման իրավական հենքի ստեղծման նպատակով 2016թ. դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ բնապահպանության նախարարության և «Լիդիան Արմենիա» ՓԲ ընկերության միջև կնքվել է փոխըմբռնման հուշագիր, որի շրջանակ-ներում նախատեսվում է.  

1. «Ջերմուկ» ազգային պարկի ստեղծմանն անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման  գրասենյակի ձևավորում
  2. «Ջերմուկ» ազգային պարկի հարակից համայնքների հետ համագործակցություն և այդ համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի ելակետային  տվյալների հավաքագրում ու գնահատում

	Մարտի 3-րդ տասնօրյակ

2-րդ, 3-րդ, 4-րդ եռամսյակներ
	ՀՀ կառավարության 2016թ. հոկտեմբերի  18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4 «Բնապահպանություն» մասի  5-րդ ենթակետի «գ» պարբերություն
2016թ. դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ բնապահպա-նության նախա-րարության և «Լիդիան Արմենիա» ՓԲ ընկերության միջև կնքված փոխըմբռնման հուշագիր:  

	
	63. Բնապահպանական պետական տեսչական մարմնի ստեղծում` պետական ծառայության հատուկ կարգավիճակի ամրագրմամբ
	Գերակա խնդրի լուծման նպատակով նախատեսվում է իրականացնել.

1. Բնապահպանական պետական տեսչական մարմնի ստեղծում` համապատասխան ՀՀ կառավարության որոշման ընդունման

2. Փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով մի շարք իրավական ակտերի նախագծերի մշակում, մասնավորապես`

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում,

«Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում,

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»  ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում,

«ՀՀ հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում,

ինչպես նաև լրացումներ և  փոփոխություններ կատարել ոլորտը կարգավորող այլ իրավական ակտերում:
	1-2րդ եռամսյակ

3-4-րդ եռամսյակ
	Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «զ»,«ժ»,«ժա», «ժե» կետերը, 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» կետը, 17-րդ հոդվածը, 18-րդ  հոդվածի 1-ի, 2-րդ մասերը:   



	ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
	64. Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում և համակարգի արդիականացում


	1) Տարածքային կառավարման հայեցակարգի մշակում
	Հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ և 160-րդ հոդվածներ,  

ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.1. կետ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թ. հուլիսի 29-ի նիստի 24-րդ կետով հավանության արժանացած N 29 արձանագրային որոշում



	
	
	 2)«Տարածքային կառավարման մասին»  ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում 


	Նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
	

	
	65. Վարչատարածքային բարեփոխումների շարունակականության ապահովում
	1) խոշորացման գործընթացի կիրարկումն ապահովող անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում                                                                                                                                                                                                              
	Մարտի 3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. №1060-Ա որոշման 1.1-ին բաժնի «Տեղական ինքնակառավարում» գլխի 3-րդ կետ

	
	
	2) իրազեկում, քննարկումներ ՀՀ բոլոր մարզերում (բացի Արմավիրի մարզից) նախատեսվող խոշորացվող 18 փնջերում ներառված մոտ 150 համայնքներում՝ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և բնակչության հետ խոշորացման գործընթացի վերաբերյալ: 

Խոշորացվող համայնքներում ծրագրային գաղափարների փաթեթների պատրաստում։
	Ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3)խոշորացման ծրագրում ներառված համայնքներում միասնական ցանցային կառավարման էլեկտրոնային համակարգերի ստեղծման աշխատանքների իրականացում
	Հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	4) խոշորացման գործընթացի իրականացում
	Նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	66. Մարզերի մրցակցային առավելությունների բացահայտում և տարածքային զարգացման ուղիների ուրվագծում
	1) Մարզերի մրցակցային առավելությունների հստակեցում
	Հունվարի 2-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.1. կետ

	
	
	2) Մարզերի տարածքային զարգացման ռազմավարությանների մշակում
	Փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3) 2017-2020թթ. տարածքային զարգացման առաջին գործառնական ծրագրի մշակում և մեկնարկ
	Հունիսի 1-ին տասնօրյակ
	

	
	67. ՀՀ արխիվային գործի բնագավա​ռում արխիվային ծառայություն​ների մատուցման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման իրականացում
	1) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիական հարցերի նախարարի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի համատեղ հրամանի ընդունում՝ կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանման կողմից էլեկտրոնային հարցում կատարելու և «Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունից հարցմանը էլեկտրոնային պատասխան տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին
	Մարտի 3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի գլուխ 1, կետ 1.1, Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացում, 1-ին ենթակետ



	
	
	2) Հայաստանի ազգային արխիվի և նրա տարածքային ստորաբա​ժա​նմունքների կորպորատիվ ցանցի ստեղծում և դրա տրամաբանական միացում այն բոլոր պետական մարմինների ցանցերին, որոնք օգտվում են արխիվային 

տեղեկատվությունից
	Հունիսի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3) Հայաստանի ազգային արխիվում իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից արխի​վային տեղեկություն  (այդ թվում՝ միաս​նական տեղեկության-տեղեկանքի) ստա​նալու համար դիմումների առցանց’ ՀԱԱ պաշտոնական վեբ-կայքի միջոցով ստանալու, այդ թվում՝ նաև էլեկտրոնային վճարման համակարգի ներդրում.
	Սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	68. Հայաստանի Հանրապետության մարզային ենթակայության առողջապահական համակարգի օպտիմալացում
	1) ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի բժշկական կենտրոնի, Ծաղկահովիտի բժշկական կենտրոնի, ՀՀ Կոտայքի մարզի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների և ՀՀ Շիրակի մազի «Սամարիթեր» վերականգնողական կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման ուղղությունների և ֆինանսական վիճակի վերլուծություն
	Մարտի 1-ին տասնօրյակ
	ՀՀ կառավա​րու​թյան 18.10.2016թ-ի N1060-Ա  որոշման հավելվածի «Առողջապահություն» բաժնի 1-ին կետ

	
	
	2) Վերլուծության արդյունքներով Աշտարակի բժշկական կենտրոնի շենքային պայմանների օպտիմալացման, բարելավման, ծառայությունների որակի բարձրացման, ֆինանսական կայունության ապահովման, ինչպես նաև Ծաղկահովիտի բժշկական կենտրոնի  ֆինանսական կայունության և ծառայությունների որակի բարձրացման, ՀՀ Կոտայքի մարզի առողջության առաջնային պահպանման կենտրոնների միավորման, ինչպես նաև ՀՀ Շիրակի մարզի <<Սամարիթեր>> վերականգնողական կենտրոնը Գյումրու բժշկական կենտրոնին միավորելու վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում և շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկում
	Մայիսի 1-ին տասնօրյակ
	

	
	
	3) Քննարման արդյունքներով ՀՀ կառավարություն առաջարկությունների ներկայացում
	Հուլիսի 1-ին տասնօրյակ
	

	
	69. Հայաստանի Հանրապետության մարզային ենթակայության կրթական հաստատությունների օպտիմալացում
	1) Մազային ենթակայության կրթական համակարգի ֆինանսատնտեսական վիճակի և ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացման պոտենցիալի վերլուծություն
	Մարտի 1-ին տասնօրյակ
	ՀՀ կառավա​րու​թյան 18.10.2016թ-ի N1060-Ա  որոշում, հավելվածի «Կրթություն և գիտություն» բաժին

	
	
	2) Մասնագիտական քննարկումներ շահագրգիռ մարմինների հետ
	Մայիսի 2-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3) Քննարկումների արդյունքներով ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովաշենի հիմնական դպրոցը Հատիսի միջնակարգ դպրոցին, Փյունիկի միջնակարգ դպրոցը Արտավազի միջնակարգ դպրոցին միացնելու, Աբովյանի N 8 հիմնական դպրոցի և Աբովյանի N 6 ավագ դպրոցի (տալով միջնակարգ դպրոցի կարգավիճակ) միաձուլման, ինչպես նաև վերլուծության արդյունքներով՝ ըստ անհրաժեշտության, մյուս մարզերի կրթական հաստատությունների վերակազմակերպման 

վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում ՀՀ կառավարություն                                                                                                                                                                                                              
	Հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ
	

	 ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
	70. Քաղաքաշինության    բնագավառի նորմատիվ փաստաթղթերի (շինարարական նորմեր, կանոնների հավաքածուներ, ստանդարտներ, կարգեր, կանոններ) մշակում, վերանայում, տեղայնացում
	1) հաստատել առաջնահերթ մշակման, վերանայման և տեղայնացման ենթակա նորմատիվ փաստաթղթերի ցանկը և աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը,
2)նախկին ԽՍՀՄ նորմատիվ փաստաթղթերի տեղայնացում` տեխնիկական թարգմանություն, հաշվի առնելով հանրապետության բնակլիմայական առանձնահատկությունները,

3) 1991 թվականից հետո մշակված և հաստատված հանրապետական նորմատիվ փաստաթղթերի վերանայում,

4) շինարարության շուկա ներմուծված նոր նյութերի, տեխնոլոգիաների, սարքավորումների և մեքենա-մեխանիզմների կիրառության ծախսերի, աշխատատարության և շահագործման նորմերի հստակեցում:


	Միջոցառումն իրականացվում է  2 փուլով. 
 - 1-ին փուլ՝ մինչև 2017 թվականի սեպտեմբեր նախատեսվում է անդրադառնալ սեյսմակայուն շինարարության նորմատիվային փաստաթղթերին,
 - 2-րդ փուլ՝ 2017 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2018 թվականի դեկտեմբեր նախատեսվում է իրականացնել մյուս նորմատիվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները:


	ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի  30-ի նիստի N51 արձանագրության 17-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում, 

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունիսի 5-ի նիստի N17 արձանագրության 26-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշում:

	
	71. Հայաստանի Հանրապետության համայնքներում քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի բազայի համալրում, մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը հանրապետության բոլոր համայնքների ապահովումը քաղաքաշինական ծրագրային (համակցված) փաստաթղթերով
	 1)Գնման գործընթացի կազմակերպում

2)Համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակում

3)ՀՀ օրենսդրությամբ  սահմանված         կարգով հաստատման գործընթացի համակարգում
	մարտի 

3-րդ տասնօրյակ

   հոկտեմբերի 

2-րդ տասնօրյակ 

նոյեմբերի 

1-ին տասնօրյակ


	Քաղաքաշինության մասին 

ՀՀ օրենքի 14.4 հոդված, 

ՀՀ կառավարության 

2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի 

N1920-Ն որոշում,

ՀՀ կառավա​րու​թյան 2016 թվա​կանի հոկտեմբերի 18-ի N1060-Ա  որոշում, հավելվածի                           1.4-րդ գլուխ, Քաղաքաշինություն

բաժնի 5-րդ ենթակետ

	
	72. Քաղաքաշինության ոլորտում պետական և համայնքային բյուջեների հաշվին իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնագոյացման սկզբունքները ձևավորող  բաղադրիչների արդիականացում


	1) Մասնագիտական քննարկումներ շահագրգիռ կազմակերպությունների մասնակցությամբ

2) Աշխատավարձի հաշվարկի վերաբերյալ  խորհրդակցությունների արդյունքում առաջարկված լուծումների ամփոփում

3) 2016 թվականի  շինարարական   աշխատանքների աշխատավարձերի մոնիթորինգ` յուրաքանչյուր աշխատաձևի վճարման չափի ուսումնասիրում

4) Շինարարական աշխատանքների արժեքի  կառուցվածքի քննարկում և անհրաժեշտության դեպքում վերանայում

5)  ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N879-Ն որոշման 3-րդ կետով  հաստատված կարգի մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը
	հունվարի 

3-րդ տասնօրյակ

հունվարի 

3-րդ տասնօրյակ

 փետրվարի 

 1-ին  տասնօրյակ

 մարտի 

 1-ին  տասնօրյակ

ապրիլի 

1-ին տասնօրյակ


	ՀՀ կառավա​րու​թյան 2016 թվա​կանի հոկտեմբերի  

18-ի N1060-Ա  որոշում, հավելվածի                           1.4-րդ գլուխ, Քաղաքաշինություն

բաժնի 4-րդ ենթակետ, 

ա պարբերություն 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 10.1 հոդված

ՀՀ կառավարության 

2003 թվականի փետրվարի 20-ի N156-Ն որոշման 1-ին կետ



	
	73.  Կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի մշակում
	Հայաստանի Հանրապետությունում  կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման աշխատանքների համակարգում, այդ թվում` տարածքների կառուցապատման ներդրումային գրավչության հայտանիշների բացահայտման հիման վրա նեդրումային փաթեթների ստեղծում
	դեկտեմբերի

1-ին տասնօրյակ  (պարբերաբար)
	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N1060-Ա որոշում, հավելվածի 1.4-րդ գլուխ, Քաղաքաշինություն բաժին, 2-րդ ենթակետ

	ՀՀ կառավարու​թյանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
	74. Հայաստանի Հանրապետության  տարածքում WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) /ArmREF02/ ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվազիգեոիդի մոդելի ստեղծման աշխատանքներ

75.  Հայաստանի Հանրապետության  երկրատեղեկատվական համակարգի ներդրման ամբողջական գնման հայտի փաթեթի նախապատրաստում
	Հիմք ընդունելով «Գեոդեզիայի և քարտեզա​գրու​թյան մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի <<գ>> և 5-րդ հոդվածի <<գ>> ենթակետերի, ՀՀ կառավարության 2016թ. հուլիսի 21-ի N 763-Ն որոշման պահանջները ստեղծել /ArmREF02/ ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվազիգեոիդի մոդել:
Սույն ծրագրի նպատակը ՀՀ տարածքի որոշ բարձրադիր շրջաններում իրականացնել GPS դիտարկումներ և II դասի նիվելիրացման աշխատանքներ: Արդյունքում կստանանք  քվազիգեոիդի ճշգրտված թվային մոդելը, որը կապահովի GPS դիտարկումներից ստացված <<գեոդեզիական>> բարձրությունից անցումը <<նորմալ>> բարձունքային նիշերի` բարձր ճշտությամբ` հնարավորություն տալով գեոդեզիայի բնագավառում գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներին խնայել ժամանակ և ֆինանսական զգալի միջոցներ:

2017 թվականի Ծրագրի աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցառումները.

1. GPS 156 հիմնակետերի դիտարկում և կոորդինատների հավասարակշռում ու հաշվարկում,

2. II դասի 113.0 գծ.կմ նիվելիրացում,

3. II դասի 113.0 գծ.կմ նիվելիրացման նյութերի մշակում և 30 կետերի հավասարակշռում:

  Հայաստանի Հանրապետության  տարածքում ՎԻՋԻԷՍ /WGS-84/ /ArmREF02/  ազգային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում քվազիգեոիդի մոդելի ստեղծման աշխատանքների ընդհանուր ծախսերը կազմում են 82,385,521 հազար դրամ, որից 2017 թվականին նախատեսված աշխատանքների ծախսը կազմում է 29,068.6 հազար դրամ:

Աշխատանքները շարունակական են:  

Նշված աշխատանքների իրականացման համար ֆինանսական ծախսերը ներառված են ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2017 թվականի ծախսերի կատարման նախահաշվում:
Հիմք ընդունելով «Գեոդեզիայի և քարտեզա​գրու​թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «թ» և 5-րդ հոդվածի «գ» ենթակետերի, ՀՀ կառավարության 2005թ. հունվարի 20-ի «Հայաստանի Հանրապե​տության երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման և վարման հայեցակարգը հաստա​տելու մասին» N 197-Ն որոշման պահանջները` Հայաստանի Հանրապետությունում նախատեսվում է ստեղծել և ներդնել բազային երկրատեղեկա​տվա​կան համակարգ:

Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից պահանջները բավարարող բազային երկրատեղեկատվական միասնական համակարգը հիմք է հանդիսանալու գերատես​չական տարբեր բնագավառների, այդ թվում` քաղաքաշինական, բնապահպանական, արդյու​նաբերական, անշարժ գույքի կադաստրի, տա​րածքների պլանավորման, հողերի օգտա​գործ​ման և գոտիավորման սխեմաների կազմման, գույքա​հարկի և գնահատման բազաների ճշգրտման, վարչական և տնտեսական գործունեության, անտառտնտեսության, արտակարգ իրավիճակ​ների ժամանակ օպտիմալ և օպերատիվ որոշում​ների կայացման, համայնքի և առանձին տարածք​ների զարգացման, օպտիմալ պլանավորման և այլ բնագավառների  խնդիրների լուծման համար:

Ծրագրի նպատակը Երկրատեղեկատվական համակարգի ներդրման ամբողջական գնման հայտի փաթեթի նախապատրաստումն է:

1. Երկրատեղեկատվական համակարգի ներդրման ամբողջական գնման հայտի փաթեթի նախապատրաստում

	նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

1. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

2. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
3. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
2017 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

1.2017 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 2009թ. հուլիսի 16-ի N 791-Ն որոշում
ՀՀ կառավարության 2005թ. հունվարի 20-ի N 197-Ն որոշում

	ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտան​​գության կարգավորման պետական կոմիտե
	76.  Հայկական ԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման  լիցենզավորում


	1. Հայկական ԱԷԿ-ի №2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային  ժամկետի  երկարացման լիցենզավորում՝ ԱԷԿ-ի անվտանգությունը և հուսալիությունը հիմնավորող փաստաթղթերի  քննարկում, վերլուծություն, շահագործման ժամկետի երկարացման տեխնիկական հնարավորության գնահատում, քննարկման արդյունքների հիման վրա հավանություն տալը/մերժելը կամ լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման պահանջ ներկայացնելը:


	1.Լիցենզավորումն իրականացվում է  համաձայն «Լիցենզավորման պլանով» («Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ  կողմից ներկայացված և ՀՀ ԿԱ առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից 14.07.2015թ. համաձայնեցված) սահմանված ժամկետների և  ըստ   շահագործող կազմակերպության («Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ) կողմից  փաստաղթերի  փաստացի ներկայացման

	-ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշում, «Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ եւ բնական պաշարներ» բաժին, կետ 6 

-ՀՀ կառավարության 19.04 2012թ.   N 461-Ն որոշում, 

-ՀՀ կառավարության 23.08. 2012 թ. N 1085-Ն որոշում
-ՀՀ կառավարության 27.03.2014թ. N 12 արձանագրային որոշում


	
	77.  Ճառագայթային չափումների ռեֆերենսային ռադիոքիմիական լաբորատորիայի ստեղծում


	Շրջակա միջավայրի ճառագայթային մշտադիտարկման (մոնիթորինգ) և վերահսկողության իրականացման համար ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող պայմանների ստեղծում, ապահովելու ՀՀ բնակչության պաշտպանությունը իոնացնող ճառագայթման հնարավոր վնասակար ազդեցությունից։ 

1. ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեին տարածք հատկացնելու  մասին» ՀՀ կառավարության որոշում.

2. Հատկացված տարածքի նորոգում

3. Անձնակազմի հավաքագրում, պատրաստում, վերապատրաստում ԵՄ, Ատմային էներգիայի միջազգային գործակալության (ԱԷՄԳ), ԱՄՆ տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում.

4.Լաբորատոր ժամանակակից, սերտիֆի-կացված սարքերի, սարքավորումների,   մեթոդաբանությունների, նմուշառման միջոցների, անհատական պաշտպանության միջոցների  ձեռք բերում: ԵՄ, ԱԷՄԳ, ԱՄՆ տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում
5. Գրասենյակային գույքի՝ (կահույք, համակարգիչներ, համակարգչային ցանց, տպիչներ եւ այլ անհրաժեշտ գույք և սարքեր), ինչպես նաեւ օժանդակ սարքերի ձեռքբերում (դիզել գեներատեոր եւ այլ) ԵՄ, ԱԷՄԳ ԱՄՆ տեխնիկական համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում:
	1.Մարտի 3-րդ տասնօրյակ

2.«Տարածք հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 6 ամսվա ընթացքում

3.Սկիզբը՝ 2017թ. 3-րդ եռամսյակ:

Ավարտը՝ համաձայն համագործակցության ծրագրերի

4. գերակա խնդրի 2-րդ և 3-րդ քայլերի ավարտից 8 ամիս հետո

5.գերակա խնդրի

3-րդ քայլի ավարտից 8 ամիս հետո


	-«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենք, 17-րդ հոդվ., «իբ» կետ,

- ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի    N 53     արձանագրային որոշում, հավելված, բաժին IV.
-ՀՀ կառավարության 2013 մայիսի 23-ի N 20 արձանագրային որոշում, հավելված 2, 

-ՀՀ կառավարության 18.10.2016թ. N1060-Ա որոշում, Նախաբան, «Կառավարության գործունեության ռազմավարական խնդիրները լինելու են» բաժին, «շրջակա միջավայրի պահպանության բարելավումը» պարբերություն

	ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսու​թյան պետական կոմիտե
	78.  Ջրամբարաշինության (Կապսի

և Վեդու ջրամբար) ծրագրերի նախապատրաստում և իրականացում


	1. Ոռոգման թունելի վերանորոգման աշխատանքների ավարտ

2. Ավարտել Կապսի ջրամբարի՝ <<ՋՌՀԿ/Ախուրյան գետ Փուլ 1>> ընդհանուր 25 մլն մ3 ծավալով պատվարի կառուցման համար մանրամասն նախագծման աշխատանքները (երկրաբանական, գեոդեզիական, սեյսմիկական և գեոֆիզիակական հետազոտություններ) 

3. <<ՋՌՀԿ/Ախուրյան գետ Փուլ 2>> ոռոգման  թունելի, ջրի տեղափոխող ինքնահոս խողովակաշարի  և ոռոգելի տարածքներում ոռոգման ցանցի կառուցման համար վարկային համաձայնագրի  բանակցությունների ավարտ:

4. Վեդու ջրամբարի պատվարի աշխատանքների մեկնարկ

5. Վեդու ջրամբարի օժանդակ կառուցվածքների, ոռոգման ցանցի վերակառուցման և նոր տեխնոլոգիաների տեղադրման մանրամասն նախագծային աշխատանքների  մեկնարկ
	1. 1-ին եռամսյակ
  2.3-րդ եռամսյակ
3.4-րդ եռամսյակ
4.2-րդ եռամսյակ
5.3-րդ եռամսյակ

	ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենք, (հոդված 29),

ՀՀ կառավարության 2016  թվականի հոկտեմբերի 18-ի N1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. կետի Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ բաժնի 12-րդ ենթակետ:

	
	79. Ոռոգման համակարգերի վերականգնման, վերակառուցման, արդիականացման ծրագրերի իրականացման ապահովում
	1. Եվրասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ <<Ոռոգման համակարգերի արդիականացում>> ծրագրի շրջանակներում մեխանիկական ոռոգումը ինքնահոս համակարգերի փոխարինման, մայր և միջտնտեսային ջրանցքների վերականգնման, ներտնտեսային ցանցի վերականգնման, շինարարության նպատակներով նախագծային աշխատանքների մեկնարկ:

2. <<Ոռոգման համակարգերի արդիականացում>> ծրագրով նախատեսված շինարարության սկիզբ
	1. 1-ին եռամսյակ

2.3-րդ եռամսյակ


	ՀՀ ջրի ազգային ծրագրի մասին» ՀՀ օրենք, (հոդված 29),

ՀՀ կառավարության 2016  թվականի հոկտեմբերի 18-ի N1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. կետի Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ բաժնի 12-րդ ենթակետ:

	
	80. Խմելու ջրի ոլորտում բարեփոխումների շարունակականության ապահովում, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի կառավարման արդյունավետության բարելավում, վարձակալի պայմանագրային պարտավորությունների վերահսկման մեխանիզմների ներդրում:
	1. Անկախ տեխնիկական աուդիտի ընտրության և ներգրավվածության ապահովում,

2.Նոր վարձակալի կողմից Պայմանագրի պահանջներին համապատասխան Կոմիտե ներկայացված պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի (ՊԿԱԾ) հաստատում,

3.Վարձակալի հետ կնքված վարձակալության պայմանագրի 2017թ. համար նախատեսված հիմնական կատարողական ցուցանիշների մեթոդաբանության մշակում և ներդրում:

4.Հաշվետվությունների ընդունման, գնահատման և արձագանքման համակարգի ներդրում:
	1.1-ին եռամսյակ

2.1-ին եռամսյակ

3.2-րդ եռամսյակ

4.4-րդ եռամսյակ


	ՀՀ կառավարության 2016  թվականի հոկտեմբերի 18-ի N1060-Ա որոշման հավելվածի 1.2. կետի Էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և բնական պաշարներ բաժնի 5-րդ ենթակետ:

 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 14-ի N883-Ն և N 888-Ն որոշումներ:

	ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
	81. ՀՀ բնակչության շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի  և մասսայական սպորտի տարածում
	1.Պետական մարմինների աշխատակիցների միջև հրաձգության հանրապետական մրցույթի անցկացում
	փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ 


	ՀՀ Նախագահի  2004 թ. մայիսի 20-ի № ՆԿ-113-Ն կարգադրություն,

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 

18-ի № 1060-Ա որոշման հավելվածի  «Սպորտ և երիտասարդություն» բաժնի 5-րդ կետ



	
	
	2.ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ԼՂՀ հանրակրթական դպրոցների 1-3-րդ և 4-7-րդ  դասարանների աշակերտների միջև «Սպորտլանդիա» մարզական միջոցառման անցկացում
	մայիսի 3-րդ տասնօրյակ 


	

	
	
	3. ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Հաշմանդամություն ունեցող լավագույն մարզիկ» մրցույթի անցկացում
	սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ 


	

	
	
	4.ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի անցկացում
	սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ  
	

	
	
	5. Տարեցների hանրապետական խաղերի անցկացում
	սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	6. ՀՀ մարզերում և ԼՂՀ-ում հանրապետական մարզական փառատոնի անցկացում
	հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ
	

	
	
	7. ՀՀ գյուղական մարզական խաղերի անցկացում
	հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	8.ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի  և ԼՂՀ հանրակրթական դպրոցների 8-12-րդ դասարանների աշակերտների սպարտակիադայի  անցկացում  
	նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	9.Նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի երիտասարդության հանրապետական ռազմամարզական խաղերի անցկացում
	նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

	

	
	
	10. Հանրապետական ուսանողական մարզական խաղերի անցկացում
	դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ
	

	
	
	11. ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն քաղաքային մարզական համայնք», «Լավագույն գյուղական մարզական համայնք» հանրապետական ստուգատեսների աշխատանքների համակարգում.
· 2017 թ. ստուգատեսների կանոնակարգերի մշակում  և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով հաստատում,
· 2017 թ. ստուգատեսներին մասնակցության չափորոշիչների մշակում և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով հաստատում,
· ստուգատեսների անցկացմանը մեթոդական և կազմակերպչական օժանդակության ցուցաբերում, արդյունքների ամփոփում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)


	

	
	82. Հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի զարգացում
	1.Հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի մարզային առաջնությունների անցկացում 
	հունիսի 3-րդ տասնօրյակ
	«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված



	
	
	2. Հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի մարզիչների վերապատրաստումների անցկացում
	հունիսի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	3.Հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի ՀՀ առաջնության և բաց առաջնության անցկացում
	սեպտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	4. Հայկական ազգային կոխ ըմբշամարտ մարզաձևի միջազգային մրցաշարի անցկացում


	հոկտեմբերի  3-րդ տասնօրյակ


	

	
	83. Երիտասարդների ներգրավվածության մակարդակի բարձրացում

	1. «ՀՀ տարվա երիտասարդական մայրաքաղաք» ծրագրի իրականացում
	դեկտեմբերի 

2-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 2016 թ. հոկտեմբերի

 18-ի № 1060-Ա որոշման հավելվածի  «Սպորտ և երիտասարդություն» բաժնի 1-3-րդ կետեր

	
	
	2. Երիտասարդական աշխատողի վերապատրաստում
	դեկտեմբերի 

2-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3. Աջակցություն երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը, մասնակցային գործընթացների խթանում
	դեկտեմբերի 

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	4.Համագործակցություն ՀՀ մարզպետարանների հետ պետական երիտասարդական քաղաքականության ոլորտում
	դեկտեմբերի 

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	84. Սպորտային տուրիզմի զարգացման հայեցակարգի մշակում
	1. Միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծում
	փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ
	«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված

	
	
	2. Միջազգային փորձի ուսումնասիրություն
	մարտի 2-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3. Ուսումնասիրության արդյունքների վերլուծություն, առաջարկությունների մշակում և քննարկում
	հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	4. «Սպորտային տուրիզմի զարգացման հայեցակարգի»  նախագծի մշակում  և  շահագրգիռ մարմինների քննարկման ներկայացում, հանրային քննարկման ապահովում
	նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	5. «Սպորտային տուրիզմի զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն
	դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ


	

	
	85. Բակային մարզական միջոցառումների միջոցով Երևանում և ՀՀ մարզերում մասսայական սպորտի զարգացման խթանում

	1.  Բակերի քանակական և փաստացի վիճակի վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում (շահագրգիռ մարմինների հետ համատեղ)
	ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	2. Հավաքագրված տվյալների վերլուծություն, իրավիճակի գնահատում, ամփոփ տեղեկատվության կազմում և առաջարկությունների մշակում
	հունիսի 2-րդ տասնօրյակ
	«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված

	
	
	3. «Բակային  սպորտի զարգացման» հայեցակարգի  նախագծի մշակում և շահագրգիռ մարմինների քննարկման ներկայացում, հանրային քննարկման ապահովում
	սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	4.  «Բակային  սպորտի զարգացման հայեցակարգին  հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն
	հոկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	5. ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար  «Լավագույն մարզական բակ» հանրապետական ստուգատեսի աշխատանքների համակարգում.
· ստուգատեսի կանոնակարգի մշակում  և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով հաստատում,
· ստուգատեսին մասնակցության չափորոշիչների մշակում և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով հաստատում,
· ստուգատեսի անցկացմանը մեթոդական և կազմակերպչական օժանդակության ցուցաբերում, արդյունքների ամփոփում 
	դեկտեմբերի

2-րդ տասնօրյակ

(շարունակական)

	

	
	86. Ֆիզիկական կուլտուրայի միջոցով նախադպրոցական տարիքի երեխաների շրջանում առողջ ապրելակերպի սերմանում և տարածում
	1. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի մրցանակի համար «Lավագույն նախադպրոցական հիմնարկ» 2017 թվականի մրցույթի կանոնակարգի մշակում և հաստատում ՀՀ սպորտի  երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով
	հունվարի 3-րդ տասնօրյակ
	«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդված

ՀՀ Նախագահի 2004 թ. մայիսի 20-ի № ՆԿ-113-Ն կարգադրություն

	
	
	2. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի մրցանակի համար «Lավագույն նախադպրոցական հիմնարկ» 2017թվականի մրցույթի մասնակցության չափորոշիչների,  ծրագրի մշակում և հաստատում ՀՀ սպորտի  երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով
	հունվարի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի մրցանակի համար «Lավագույն նախադպրոցական հիմնարկ» մրցույթի անցկացում 
	հունիսի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	4. նախադպրոցական հիմնարկներում ֆիզկուլտուրային, առողջարարական և զանգվածային մարզական աշխատանքների ակտիվացում, նախադպրոցական հիմնարկների ավագ տարիքի երեխաների համար տարբեր մարզաձևերով մարզվելու կողմնորոշում
	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ

(շարունակական)
	

	
	87. Սոցիալապես անապահով և առանց ծնողական խնամքի մնացած դպրոցահասակ երեխաների շրջանում ֆիզիկական կուլտուրայի դերի կարևորում և տարածում
	1. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի մրցանակի համար «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» 2017 թվականի մրցույթի կանոնակարգի մշակում և հաստատում ՀՀ սպորտի  երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով
	փետրվարի 1-ին տասնօրյակ
	«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի  մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 5,

ՀՀ Նախագահի 2004 թ. մայիսի 20-ի № ՆԿ-113-Ն կարգադրություն



	
	
	2. ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» 2017 թվականի մրցույթի մասնակցության չափորոշիչների,  ծրագրի մշակում և հաստատում ՀՀ սպորտի  երիտասարդության հարցերի նախարարի հրամանով
	փետրվարի 1-ին տասնօրյակ
	

	
	
	3. Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի մրցանակի համար «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության լավագույն մարզական հաստատություն» մրցույթի անցկացում
	մարտ, ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ 

	

	
	
	4. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի միջոցով սոցիալապես անապահով և առանց ծնողական խնամքի մնացած դպրոցահասակ երեխաներին հասարակությանն ինտեգրելու համար անհրաժեշտ քայլերի և նախապայմանների ապահովում, նրանց բարոյահոգեբանական մթնոլորտի բարելավում, առողջ ապրելակերպի, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի քարոզչություն
	դեկտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ

(շարունակական)
	

	ՀՀ սփյուռքի նախա​րարություն
	88.  Հայաստանի

Հանրապետությունում սիրիահայերի և իրաքահայերի ինտեգրման գործընթացի արագացում


	1.Հայաստան տեղափոխված սիրիահայերի և իրաքահայերի խնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքների համակարգում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)


	1. ՀՀ կառավարության 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի                       N 1060-Ա  որոշմամբ հաստատված                          «ՀՀ կառավարության ծրագրի 1.3 բաժնի «Սփյուռք» գլխի                  2-րդ կետ

2. ՀՀ կառավարության 2009 թ. օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 56-րդ կետի «ժ» ենթակետ


	
	
	2. Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի նիստերի կազմակերպում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)
	

	
	
	3. Սիրիահայերի և իրաքահայերի կրթական, մշակութային, սոցիալական, տնտեսական ինտեգրման խնդիրների լուծմանը նպաստող ծրագրերի մշակում և իրականացում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)
	

	
	
	4. Սիրիահայերի բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով

աջակցության տրամադրում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)
	

	
	
	5. Սիրիահայերի զբաղվածության խնդրի լուծման նպատակով աջակցության տրամադրում, մասնագիտական վերապատրաստումների իրականացում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)


	

	
	
	6. Աջակցության տրամադրում սիրիահայ սովորողների ուսման վարձավճարների փոխհատուցման հարցում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)
	

	
	
	7. Սիրիահայերի առողջապահական խնդիրների լուծմանն աջակցություն՝ պետական պատվերի շրջանակներում և միջազգային համահայկական, բարեգործական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող միջոցներով
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)


	

	
	
	8. Սիրիահայերի հիմնախնդիրներով 

զբաղվող կառույցների առնվազն                              3 միջոցառմանն աջակցության տրամադրում 
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)


	

	
	
	9. Աջակցության տրամադրում Հայաստանում գործող սփյուռքահայերի հասարակական միավորումների գործունեությանը


	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)

 
	

	
	
	10. Սիրիահայերի խնդիրների հանրային իրազեկում, սոցիալական գովազդների, հեռուստառադիոհաղորդումների, կրթական, ճանաչողական ծրագրերի միջոցով ինտեգրման գործընթացի արդյունավետության բարձրացում


	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)


	

	
	89.  Հայապահպանության համար
և ուծացման դեմ պայքարում Սփյուռքի երիտասարդության շրջանում հայոց լեզվի իմացության մակարդակի բարձրացում


	1. ԱՄՆ Արևմտյան ափում գործող հայկական ամենօրյա և մեկօրյա դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում տեղում,
 
	հունվարի3-րդ տասնօրյակ
	1.ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N1060-Ա  որոշմամբ հաստատված  ՀՀ կառավարության ծրագրի 1.3 բաժնի «Սփյուռք» գլխի                3-րդ և 4-րդ կետեր

2. ՀՀ կառավարության 2009 
թ. օգոստոսի 20-ի նիստի             N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 56-րդ կետի «ե» ենթակետ

	
	
	2.Երևանում հայոց լեզվի և հայագիտական առարկաների՝ թվով 30 ուսուցիչների և կրթական գործի պատասխանատուների վերապատրաստման դասընթաց՝ 4 շաբաթ տևողությամբ
	հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	3.Առնվազն 100 սփյուռքահայ երիտասարդի համար Երևանում հայոց լեզվի (արևմտահայերենի և արևելահայերենի) արագացված դասընթացների կազմակերպում՝                         4 շաբաթ տևողությամբ

	հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	4. Առնվազն 30 երիտասարդ առաջնորդների համար ամառային դասընթացի կազմակերպում՝                       2 շաբաթ տևողությամբ

	հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	5. 13-18 տարեկան մինչև 1000 սփյուռքահայ երիտասարդների երկշաբաթյա ճանաչողական այցելություն Հայաստան՝ «Արի տուն» ծրագրով 


	օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	 6. Սփյուռքի հայկական կրթական հաստատություններին ուսումնական գրականության և օժանդակ նյութերի, 

այդ թվում՝ էլեկտրոնային դասագրքերի  տրամադրում (50 000 կտոր)
	նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	7. Հայոց լեզվի հեռուստադպրոցի (արևելահայերեն և արևմտահայերեն) հեռուստադասերի կազմակերպում և հեռարձակում Սփյուռքում (առնվազն 36 հաղորդում)
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)


	

	
	
	8.Աջակցություն համայնքներում նոր մեկօրյա դպրոցների ստեղծմանը (դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ նյութերի տրամադրում, ուսուցիչների վերապատրաստում)  
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)


	

	
	
	9.Աջակցություն ՀԲԸՄ վիրտուալ քոլեջի ունկնդիրների թվի ավելացմանը` տարածաշրջան​նե​րում հայոց լեզվի, հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթի վերաբերյալ  գիտելիքների առավել տարածման նպատակով, աջակցություն ունկնդիրների խմբերի ձևավորմանը Ռուսաստանի Դաշնությունում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)


	

	
	
	10.Աջակցություն սփյուռքահայ երիտասարդությանը՝ մայրենիի ուսուցման  համացանցային հեռավար ծրագրերը, էլեկտրոնային դասագրքերը համայնքներում տարածելու միջոցով
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)


	

	
	
	11. Սփյուռքահայ երիտասարդության շրջանում հայոց լեզվի ուսուցմանն օժանդակելու նպատակով մրցանակաբաշխությունների,, օլիմպիադաների և շարադրությունների, երիտասարդ ուսուցիչների «Մայրենիի պաշտպան»  անվանակարգով մրցույթների կազմակերպում՝ Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի և Ռուսաստանի հայերի միության  հետ համատեղ:
	դեկտեմբերի 3-րդ

տասնօրյակ
	

	
	
	1. ԱՄՆ Արևմտյան ափում գործող հայկական ամենօրյա և մեկօրյա դպրոցների ուսուցիչների վերապատրաստում տեղում,
 
	
	

	
	90.  Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային ծրագրերին սփյուռքահայերի մասնակցության ապահովման գործուն մեխանիզմների ներդրում

	1. ՀՀ-ում գործող սփյուռքահայ գործարարների տվյալների շտեմարանի ստեղծում 
	մարտի 3-րդ տասնօրյակ


	1. ՀՀ կառավարության 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա  որոշմամբ հաստատված                      ՀՀ կառավարության ծրագրի 1.3 բաժնի «Սփյուռք» գլխի                     1-ին կետ

2. 2009 թ. օգոստոսի 20-ի նիստի N34 արձանա​գրութ​​յան 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 126-րդ,

128-րդ, 130-րդ կետեր 



	
	
	2.Աջակցություն «Մեկ պատուհանի սկզբունքով» գործող կառույցի գործունեությանը՝ սփյուռքահայ հնարավոր ներդրողների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրմամբ
	հունիսի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	3.ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության կողմից համակարգվող բիզնես ծրագրերի մասին տեղեկատվության տրամադրում սփյուռքահայ ներդրողներին

	հունիսի 3-րդ տասնօրյակ

(շարունակական)


	

	
	
	4. Զբոսաշրջության զարգացման և ներդրումների ներգրավման ուղղությամբ Հայկական առևտրային ցանցի 5-րդ ժողովին և 3-րդ բիզնես ֆորումին  սփյուռքահայ գործարարների և ներդրողների լայն մասնակցության ապահովում
	հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	5.Սփյուռքահայերի կողմից նոր ստեղծված ձեռնարկությունների գործունեության ընթացքի պարբերական մշտադիտարկում և ի հայտ եկած խնդիրների լուծմանն աջակցություն շահագրգիռ պետական կառավարման մարմինների հետ
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)

	

	
	
	6. Բիզնես ծրագրեր առաջարկելու, ներդրումների իրականացմանն աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով սփյուռքյան համայնքներում աշխատանքային խմբերի ստեղծում


	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)

	

	
	
	7. Տարածաշրջաններում ՀՀ տնտեսության մեջ սփյուռքահայերի ներդրումների լավագույն փորձի  ներկայացում


	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)
	

	
	
	8.Աջակցություն հայկական սփյուռքի ներուժի ներգրավման ընդլայնման հյուրանոցային և տուրիզմի ոլորտում


	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)
	

	
	
	9. Համայնքային, համահայկական, հոգևոր կառույցների, կրթամշակութային, երիտասարդական կազմակերպությունների հետ տանել աշխատանքներ՝ զբոսաշրջության տարբեր ուղղություններով (ճանաչողական, էթնո, էկո, էքստրիմ տուրիզմ և այլն) ծրագրերի փաթեթներն ու տեղեկատվությունը տեղերում տարածելու և գովազդելու ուղղությամբ


	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)

	

	
	
	10 Ներդրումների «հաջողակ» պատմությունների մասին ֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների նկարահանում և հեռարձակում արբանյակային հեռուստակայաններով

	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)

	

	
	91. Հայոց Ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը և դատապարտմանն ուղղված քաղաքականության շրջանակներում սփյուռքահայ երիտասարդության շրջանում պատմական հիշողության ամրապնդմանն աջակցություն


	1.«Հրանտ Դինք. 10 տարի անց» խորագրով կլոր սեղան-քննարկման անցկացում 
	ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ


	1.ՀՀ կառավարության 2009 թ. օգոստոսի 20-ի նիստի              N 34 ար​ձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 45-րդ, 

50-րդ, 118 և 119-րդ կետեր



	
	
	2 .«Ուրացման քաղաքականության արմատները, նորօրյա դրսևորումները և դրանց հետևանքները» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ)
	նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3..«Ցեղասպանության արտացոլումը պոլսահայ նորագույն գրականության մեջ» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ) 
	նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 
	

	
	
	4.Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող իրավական թղթածրարի կազմման աշխատանքներին աջակցություն
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)
	

	
	
	5.Հայոց ցեղասպանության արտացոլումը 1915 թ. մամուլի էջերում» (հայալեզու և օտարալեզու թերթերի նյութերի ժողովածու) երկհատոր աշխատության հրատարակություն (250 օրինակ)
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ 

	

	
	
	6 Ցեղասպանությունը վերապրածների, իրավահաջորդ սերունդների, ինչպես նաև նրանց նյութական, ֆինանսական, մշակությաին կորուստների մասին տվյալների բազայի ձևավորում

	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)
	

	
	
	7.Հայոց ցեղասպանության արձագանքներն Իտալիայում. 1915» գրքի հրատարակություն (200 օրինակ)
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	8.«Ցեղասպանության չորրորդ սերնդի հիմնախնդիրները» խորագրով համաժողովի անցկացում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)
	

	
	92. «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» շարժման ձևավորում և զարգացում
	1.Շարժման մասին տեղեկատվության տարածում և քարոզում Սփյուռքում 
	մարտի 3-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 2009 թ. օգոստոսի 20-ի նիստի              N 34 ար​ձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 45-րդ,             50-րդ, 102-րդ,116-րդ կետեր և 120-րդ կետի «ա» ենթակետ

	
	
	2.Առաջարկել Համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիային իր «Սփյուռքի ժամ» և «Արմնյուզ» ՀԸ «Աշխարհասփյուռ» հաղորդումներում բացելու առանձին էջ՝ «Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» խորագրով և ներկայացնել սփյուռքահայ աջակիցներին
	մայիսի 3-րդ տասնօրյակ 
	

	
	
	3. «Արցախի հոգևոր գանձերը» գրքի ձեռքբերում և տրամադրում հայկական խոշոր համայնքային կառույցներին
	հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)
	

	
	
	4. Սփյուռքյան խմբերի և անհատ կատարողների մասնակցությամբ մշակութային խմբերի ելույթների կազմակերպում Արցախում, 
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)
	

	
	
	5. ԼՂՀ-ում զբոսաշրջության, ներդրումների և անշարժ գույքի ձեռքբերման քարոզչություն 
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)

	

	
	
	6.Հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ սփյուռքահայ երիտասարդների այցելությունների կազմակերպում ԼՂՀ կամավորական աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով (շինարարական, մանկավարժական և այլն)
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)

	

	
	
	7.Տարածաշրջանների կրթամշակութային կենտրոններում և համայնքային կառույցներում մայիսի 9-ին կազմակերպել Շուշիի ազատագրման օրվան նվիրված միջոցառումներ 


	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)

	

	
	
	8.«Դու ի՞նչ ես անում Ղարաբաղի համար» ֆլեշ մոբերի կազմակերպում Սփյուռքի խոշոր հայկական համայնքներում՝ դպրոցների աշակերտների, ուսանողների, երիտասարդների մասնակցությամբ
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)
	

	
	
	9. Արցախյան օրերի անցկացում Սփյուռքի համայնքներում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)

	

	
	
	10. Նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային պարբերականում ներկայացնել Արցախում ներդրումներ իրականացնող սփյուռքահայ գործարարներին, նրանց հաջողության պատմությունները, փորձը 
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)

	

	
	
	11.Նախարարության «Հայերն այսօր» էլեկտրոնային պարբերականում մշտական անդրադարձ կատարել Արցախի մշակութային կյանքին
	մարտի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	93.  ըստ մասնագիտությունների համահայկական ցանցերի ընդլայնում և մասնագիտական ներուժի օգտագործում ՀՀ-ի և Արցախի տնտեսության զարգացման համար


	1. Սփյուռքի հայկական զանգվածային լրատվության միջոցների և լրագրողների վերապատրաստում 
	հուլիսի 3-րդ տանսնօրյակ  
	1.ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի              N1060-Ա  որոշմամբ հաստատված                            ՀՀ կառավարության ծրագրի 1.3 բաժնի «Սփյուռք» գլխի               3-րդ կետ

2.ՀՀ կառավարության 2009 թ. օգոստոսի 20-ի նիստի              N 34 ար​ձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման հավելվածի 120-րդ կետի «ա» ենթակետ   

3.ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 11-ի    N 1049Ն որոշման հավելվածի             8-րդ կետի 10 և 13-րդ ենթակետեր    

	
	
	2. Հայաստան-Սփյուռք 6-րդ համահայկական համա​ժո​ղովի կազմակերպում և անցկացում  
	սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3. Աջակցություն սրտաբանների Եվրակովկասյան 6-րդ համա​հայկական համաժողովի կազմակերպ​մանը

	հոկտեմբերի3-րդ տանսնօրյակ  
	

	
	
	4.Սփյուռքում երիտասարդական, կանանց, մշակութային, մասնագիտական նոր միությունների ստեղծման խթանում և նորաստեղծ կառույցներին աջակցության ցուցաբերում


	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)

	

	
	
	5.Մասնագիտական կարողություններն ու կապերը հայրենիքին ծառայեցնելու նպատակով համահայկական մասնագիտական ցանցերի ձևավորում և համատեղ նախագծերի իրագործում. աջակցություն ավելի մեծ թվով համայնքներում մասնագիտական ընկերակցությունների ստեղծման աշխատանքներին
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական
	

	
	
	6. Աշխատանքներ

«Լրատվամիջոցների համահայկական ընկերակցության» հետ, համակարգող մարմնի աշխատանքների կազմակերպում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական)

	

	ՀՀ առողջապա​հության նախա​րարություն
	94. Բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտում պետական պատվերի կազմակերպման մեխանիզմների կատարելագործում
	1) Սոցիալական փաթեթում ներառված բժշկական ծառայությունների գների վերանայում.

- մեծածախ գին հասկացության սահմանում,

- բժշկական ծառայությունների գների  համապատասխանեցում գործող շուկայական գներին,

- պետական պատվերի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների գների միջինում 15-20 տոկոսի չափով իջեցում,
	փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ 


	ՀՀ կառավարության 2016  թվականի հոկտեմբերի 18-ի N   1060 -  Ա  որոշման հավելվածի Առողջապահություն գլխի 1-ին կետ, 5-րդ կետի «ա» և «դ» ենթակետեր

	
	
	2)   Ակտուարական հաշվարկների հիման վրա.

- պետական բյուջեից հատկացվող միջոցների քանակների և ըստ ծրագրերի դրանց բաշխման սկզբունքների որոշում, 

- պետության կողմից երաշխավորված բժշկական ծառայությունների փաթեթների ձևավորում՝ ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվող միջոցներին համապատասխանեցման սկզբունքով:
	մարտի 2-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3) Պետության կողմից երաշխավորված բժշկական ծառայությունների պետական պատվերի կարգավորմանն ուղղված   միջոցառումների ցանկի և ժամանակացույցի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ:
	մարտի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	95. Դեղերի շուկայում միջազգային ստանդարտների, այդ թվում պատշաճ արտադրական գործունեության (GMP) ստանդարտների ներդրում


	1) Դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմային (PIC/S) անդամակցությանն ուղղված ծրագրի մշակում և հաստատում ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով,
	փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 2016  թվականի հոկտեմբերի 18-ի N   1060 -  Ա  որոշման հավելվածի Առողջապահություն գլխի 3-րդ կետ



	
	
	2) Անդամակցության հայտի ներկայացում Դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմայի (PIC/S) քարտուղարությանը, 
	փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	 3) Դեղագործական տեսչությունների համագործակցության սխեմայի (PIC/S) պահանջների ապահովման նպատակով՝ ՀՀ-ում դեղերի պատշաճ արտադրական գործունեության համապատասխանության գնահատման գործընթացների իրականացում:
	նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	96.  Օտարերկրյա առաջադեմ փորձի հիման վրա կլինիկական ուղեցույցների և պացիենտի վարման գործելակարգերի տեղայնացում և ներդրում 


	1) 40 մասնագիտություն-ներով առնվազն 200 կլինիկական ուղեցույցների ընդունում 
	դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարության 2016  թվականի հոկտեմբերի 18-ի N   1060 -  Ա  որոշման հավելվածի Առողջապահություն  գլխի 6-րդ կետ



	
	
	2) 10 մասնագիտություն-ներով առնվազն 100 գործելակարգերի  ընդունում
	դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	97.  Էլ-առողջապահության տեղեկատվական համակարգի  ներդրում


	1) Պետական պատվեր իրականացնող բժշկական հաստատությունների համար բիզնես շտեմարանի ձևավորում, տվյալների մուտքագրում Էլ-առողջապահական համակարգ,
	հունվարի 2-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 2016  թվականի հոկտեմբերի 18-ի N   1060 -  Ա  որոշման հավելվածի Առողջապահություն գլխի 5-րդ կետի «բ» ենթակետ



	
	
	2) էլ-առողջապահության միասնական առողջապահական ծրագրային համակարգի փորձարկում և ներդրում՝ պետական պատվերի գործառույթների շրջանակներում։
	մայիսի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3) ՀՀ-ում լիցենզավորված բժշկական հաստատություններում էլ-առողջապահության միասնական առողջապահական ծրագրային համակարգի ներդրման մեկնարկ։
	հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ
	

	ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
	98.  Յուրաքանչյուր ուսումնական հաստատությունում բյուջեի և ծախսերի կատարման վերաբերյալ  հաշվետվության հանրային հասանելիության ապահովում
	· ՀՀ բոլոր պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում տարեկան բյուջեի պլանավորման ընթացքի և բյուջեի տարեկան ծախսերի  հաշվետվության հասանելիության ապահովում
	հունվարի 3-րդ տասնօրյակ


	· 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4 բաժնի 1) ենթակետի ա. պարբերություն

	
	
	· ՀՀ բոլոր պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տարեկան բյուջեի պլանավորման և բյուջեի տարեկան ծախսերի  հաշվետվության հասանելիության համակարգում և ամփոփում
	փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ

          
	

	
	
	· բոլոր ուսումնական հաստատությունների բյուջեի և ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվության հանրայնացման ապահովման մշտադիտարկում
	մարտի 3-րդ

տասնօրյակ
	

	
	99.  Միջին բեռնվածության և թերբեռնված դպրոցների ֆինանսավորման նոր մեխանիզմի մշակում
	· ուսումնասիրել գործող օրենսդրական դաշտը և առկա պահին կատարված հետազոտությունները
	· փետրվարի 3-րդ

· տասնօրյակ
	· 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4 բաժնի 3-րդ ենթակետի բ. պարբերություն

	
	· 
	· վերլուծել և սահմանել <<միջին բեռնվածության դպրոց>> և <<թերբեռնված դպրոց>> հասկացությունները
	· մարտի 3-րդ 

· տասնօրյակ
	

	
	· 
	· ոսումնասիրել ՀՀ-ում գործող նմանատիպ դպրոցների թիվը և պարզել ինչպիսի  խնդիրներ է առաջացնում դպրոցի ուսումնական և ֆինանսական գործընթացում
	· ապրիլի 3-րդ 

· տասնօրյակ
	

	
	
	· մշակել ֆինանսավորման նոր մեխանիզմ
	մայիսի 3-րդ 

տասնօրյակ
	

	
	
	· մշակել կառավարության որոշման նախագիծ և ներկայացնել շահագրգիռ նախարարություն-ներ՝ կարծիքի
	փետրվարի 3-րդ

տասնօրյակ
	

	
	100.  Դպրոցի զարգացման ծրագրի կազմման մեթոդաբա​նության հաստատում և ներդնում
	· աշխատանքային խմբի ձևավորում
	· հունվարի 3-րդ 

· տասնօրյակ
	· 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4 բաժնի 1) ենթակետի գ. պարբերություն

	
	· 
	· դպրոցի զարգացման ծրագրի կազմման ներկա իրավիճակի գնահատում
	· փետրվարի 3-րդ 

· տասնօրյակ      
	

	
	· 
	· դպրոցի զարգացման ծրագրի կազմման  մեթոդաբանության նախագծի մշակում
	· մարտի 3-րդ 

· տասնօրյակ
	

	
	· 
	· հանրային քննարկումներ
	· ապրիլի 3-րդ 

· տասնօրյակ          
	

	
	· 
	· դպրոցի զարգացման ծրագրի նախագծի լրամշակում
	· մայիսի 3-րդ 

· տասնօրյակ
	

	
	· 
	· դպրոցի զարգացման ծրագրի նախագծի հաստատում
	· հունիսի 3-րդ 

· տասնօրյակ
	

	
	· 100. Նախակրթարանները 12-ամյա կրթության համա​կարգում (1+11)  ներառելու արդյունավետության ուսումնասիրություն.
	· միջազգային փորձի ուսումնասիրություն
	· փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ
	· 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4 բաժնի 1) ենթակետի դ. պարբերություն

	
	· 
	· 12-ամյա կրթության անցման արդյունքների վերլուծություն
	· փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ
	· 

	
	· 
	· կրթության որակի վրա նախակրթարանը 12-ամյա կրթության համակարգում ներառելու հնարավոր ազդեցության գնահատում
	· մարտի 2-րդ

· տասնօրյակ
	· 

	
	· 
	· Ոլորտի մասնագետների և շահագրգիռ կողմերի կարծիքների ընդհանրացում, ուսումնասիրության արդյունքների ամփոփում
	· ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ
	· 

	
	· 101. Գյուղական համայնքներում կրթության որակի և հեղինակության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի, հանրակրթական առարկաների ինքնուրույն սովորելու հնարավորության ընձեռում` տեսադասերի հասանելիությունն ապահովելու միջոցով
	· ինտերնետ-հասանելիության կապի ապահովում՝ տեսադասերի հասանելիու​թյան նպատակով

· հայկական կրթական միջավայր /armedu.am/ կայքի, ինչպես նաև այլ հարթակների միջոցով առցանց դասընթացների, պարապմունքների, մրցույթների, սովորողներին հետաքրքրող հարցերի և առաջադրանքների քննարկումների, ֆորումներների կազմակերպում
	· նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	· 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4 բաժնի 1) ենթակետի ե. պարբերություն

	
	· 
	· մենթոր դպրոցների համակարգի փորձարկում և ներդրում 100 գյուղական դպրոցների ընդգրկմամբ 
	· սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 102. Բնագիտական առարկաների և մաթեմատիկայի տեսա​դասերի ապահովում՝ առնվազն 7-8 դասարանների համար
	· առկա տեսադասերի և այլ ռեսուրսների գույքագրում

· 
	· փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ
	· 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4 բաժնի 1) ենթակետի զ. պարբերություն

	
	· 
	· էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործման ուղեցույցի մշակում և տրամադրում դպրոցներին

· 
	· ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 
	· 7-8-րդ դասարանների բնագիտական առարկաներին և մաթեմատիկային վերաբերող տեսանյութերի, էլեկտրոնային ռեսուրսների մշակում

· Երևանի և ՀՀ մարզերի համապատասխան ստորաբաժանումներից տեղեկատվության հավաքագրում` ըստ հիմնական և միջնակարգ հանրակրթական դպրոցներում տեսադասերի անցկացման ժամանակացույցի
	· փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 
	· ամենամսյա մոնիթորինգի կազմակերպում
	· յուրաքանչյուր ամիս
	

	
	· 103. Կրթական ծրագրերի վերանայում` համապատասխանեց-նելով արդի պահանջներին` ներառելով ձեռնարկատիրության և ֆինանսական կրթության տարրեր
	· մասնագիտական խմբերի ձևավորում,  որոնք անմիջականորեն կապված են կրթական տարբեր մակարդակների մեթոդաբանության, պետական չափորոշիչների և ծրագրերի մշակման հետ. պարտադիր և վերջնական արդյունքների, առաջարկությունների նորամուծությունների և ներառական ծրագրերի ներմուծում
	· հունվարի 2-րդ տասնօրյակ 
	· 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4 բաժնի 1) ենթակետի է. պարբերություն

· ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի նիստում N 47 արձանագրային որոշում

	
	· 
	· յուրաքանչյուր ծրագրի համար առարկայական մասնագետների խմբի ձևավորում
	· հունվարի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 
	· ներկայացված նյութերի քննարկում և գնահատում
	· մարտի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 
	· արդյունքների ամփոփում և շտկումների ներառում ծրագրերի նախագծում
	· ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 
	· ֆինանսական կրթության ինտեգրման, ինչպես նաև ավագ դպրոցում առնվազն մեկ նոր առարկայական ծրագրի և չափորոշիչների մշակման մեկնարկ
	· մայիսի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 
	· ֆինանսական կրթության ներդրում տարրական, միջին և ավագ դպրոցներում` «Ես և շրջակա աշխարհը», «Մաթեմատիկա», «Հանրահաշիվ», «Հասարակագիտություն» առարկաներում  
	· սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ
	

	
	· 104. Արարատյան բակալավրիատի  և կրթության գերազանցու​թյան ազգային ծրագրի  ներառմամբ ազգային կրթակարգի վերջնական ձևավորում
	· Արարատյան բակալավրիատի քննությունների ներառում ավարտական և բուհական ընդունելության քննությունների համակարգում` անհրաժեշտության դեպքում օրենսդրությունում համապատասխամ փոփոխությունների կատարում 
	· մայիսի 1-ին տասնօրյակ
	· 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4 բաժնի 1) ենթակետի ժ. պարբերություն

	
	· 
	· հանրակրթական դպրոցներում «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագրի մշակում և հաստատում
	· հունիսի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 
	· ազգային կրթակարգի մշակում` Արարատյան բակալավրիատի ներառմամբ
	· սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 
	· կրթության գերազանցության ազգային ծրագրի հաստատում
	· դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 105. Համընդհանուր ներառական կրթության ներդրում ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերում

· 
	· ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի հանրակրթական դպրոցների և տարածքային մանկավարժահոգե​բանական աջակցության կենտրոնների շուրջ 5600  մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում
	· 2017 թվականի ընթացքում

· 
	· ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 18-ի  N6 արձանագրային որոշման հավելվածի 7-րդ  և 11-րդ կետեր

	
	· 
	· ՀՀ Լոռու մարզի 3՝ Սպիտակի, Վանաձորի և Ստեփանավանի տարածքային մանկավարժահոգե​բանական աջակցության կենտրոններից 158 սովորողների տեղափոխում հանրակրթական դպրոց

· ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի հանրակրթական դպրոցներում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար սահ​ման​ված ֆինանսավորման բարձ​րացված չափաքանակի սանդղակի կիրառում՝ ըստ երեխայի կարիքի ծանրության աստի​ճանի,  մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների և ուսուցչի օգնականի հաստիքի ներդրում:
	· օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 106. Իննամյա կրթությունից անցում 12-ամյա պարտադիր կրթությանը` ներառյալ մասնագիտական

· 
	· նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ընդունելության գործընթացի իրավական դաշտի կանոնակարգում
	· օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ
	· «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 7-րդ մաս,

· ՀՀ կառավարության 2014թ. մայիսի 19-ի N 511-Ա որոշման 2.4.3. կետ

	
	· 107. Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակարգի բարեփոխման նպատակով անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման օրենսդրական նախադրյալների ստեղծում և բարձրագույն կրթության ֆինանսական նոր մեխանիզմների մշակում
	· բուհական անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման և գործառնության միջազգային և տեղական փորձի ուսումնասիրում (զեկույցի պատրաստում)
	· հունվարի 3-րդ

· տասնօրյակ

·      
	· 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4 բաժնի 3-րդ ենթակետի ա.. պարբերություն

	
	· 
	· բուհական անձեռնմխելի ֆոնդերի ձևավորման իրավական հիմքերի և բուհերի հնարավորությունների ուսումնասիրում (զեկույց)
	· փետրվարի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 
	· բուհական անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառնության սկզբունքների մշակում և ուղղակի շահառուների (բուհեր, բանկեր) հետ քննարկում (տեղեկանք)
	· ապրիլի 3-րդ

· տասնօրյակ
	

	
	· 
	· ուսանողների ֆինանսական աջակցության մոդելների ուսումնասիրություն (զեկույց)
	· օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ     
	

	
	· 
	· ուսանողների ֆինանսական աջակցության տրամադրման նոր սկզբունքների մշակում (տեղեկանք)
	· նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	· 108. Բուհ-գիտահետազոտական կազմակերպություն համագործակցության ապահովման հնգամյա գործընթացի սկիզբ
	· ցանցային համալսարանների մոդելների ուսումնասիրություն (զեկույցի պատրաստում)
	· ապրիլի 2-րդ

· տասնօրյակ

· 
	· 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4 բաժնի 3-րդ ենթակետի  բ. պարբերություն

	
	· 
	· ցանցային համալսարանների ստեղծման տեղական մոդելների մշակում (տեղեկանքի պատրաստում)
	· օգոստոսի 2-րդ

· տասնօրյակ
	

	
	· 
	· ելնելով մոդելի առանձնահատկությունից՝ աշխատանքային խմբերի ձևավորում՝ ներառելով համապատասխան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին (տեղեկանքի պատրաստում)
	· նոյեմբերի 3-րդ 

· տասնօրյակ
	

	
	· 109. Դպրոցահասակ երեխաներին կայուն սննդով ապահովման համակարգի ընդլայնում
	· ՀՀ Տավուշի մարզում Հանրակրթական դպրոցների տարրական դասարանների և դպրոցին նախապատրաստման խմբերի (նախակրթարանների) 6157 աշակերտներին սննդով ապահովման գործընթացի համակարգում

· դպրոցական սնունդ ծրագրում ընդգրկված 400 մասնագետների վերապատրաստում
	· 2017 թվականի

· ընթացքում
	· ՀՀ կառավարության 2013 թ. օգոստոսի 22-ի նիստի N33 արձանագրային որոշման N 1 հավելվածի 21-րդ կետ

· 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման 1.4. բաժնի 1-ին ենթակետի ը. պարբերություն

· 2011 թվականի հունիսի 8-ին ՀՀ կառավարության և ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի միջև ստորագրված «Հայաստանում կայուն դպրոցական սնունդ զարգացման ծրագրի» գործողությունների պլան:

	
	· 
	· ՀՀ Տավուշի մարզի 25  դպրոցների ենթակառուցվածքների (խոհանոց, ճաշարան)  կարգավորման աշխատանքների համակարգում

· ՀՀ Տավուշի մարզի 75 դպրոցները անհրաշեժտ խոհանոցային սարքավորումներով և ճաշարանային գույքով ապահովման գործընթացի համակարգում

· 
	· օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ
	

	ՀՀ մշակույթի նախարարություն
	110.  Մշակութային արտադրանքի և ծառայությունների խթանում՝ ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ 

	1. Միասնական էլեկտրոնային տոմսային համակարգի ներդրում
2. թանգարաններում հուշանվերային նոր արտադրանքի ստեղծում
3. թանգարաններում վիրտուալ տեղեկատվական համակարգերի ստեղծում տարբեր տարիքային խմբերի համար թանգարաններում նոր մոտեցումներով
4. ցուցադրական հարթակների ստեղծում 
5. գրադարաններում մտավոր ժամանցի նոր ծառայությունների ներդնում 

	նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 

«Մշակույթ» բաժնի 1-ին, 4-րդ (բ), 5-րդ (ա) կետեր

	
	111.  Հանրության շրջանում հայրենասիրական ոգու բարձրացմանն ուղղված ստեղծագործական ծրագրերի իրականացում
	1. թատերահամերգային նախագծերի իրականացում
2. ՀՀ զինված ուժերի զորամասերում
կինոցուցադրությունների, համերգային ծրագրերի իրականացում, մշակույթի անվանի գործիչների մասնակցությամբ հանդիպումների կազմակերպում
3. ՀՀ մարզերի սահմանամերձ համայնքների երեխաների գիտաճանաչողական ուղևորությունների կազմակերպում և նպատակային ծրագրերի  իրականացում
	դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

(շարունակական)

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

(շարունակական)

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

(շարունակական)


	ՀՀ կառավարության 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի

«Մշակույթ» բաժնի 4-րդ (ա), 
5-րդ (դ) կետեր

	
	112. Մշակութային ժառանգության ոլորտում տնտեսական բաղադրիչի մեծացում
	1. Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության տարրերի հանրահռչակման փառատոների կազմակերպում
2. հնագիտական վայրերի
ամրակայման, թանգարանացման աշխատանքների մեկնարկ
3. հնագիտական արգելոց
թանգարանի նոր մշտական ցուցադրության ձևավորում
4. Հյուսիս-հարավ զբոսաշրջային
երթուղում ընդգրկված հուշարձանների կատալոգի հրատարակում
5. անվանի արվեստագետների
վերանորոգված տուն-թանգարանների վերաբացում` նոր մշտական ցուցադրություններով
6. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Համաշխարհային
ժառանգության ցանկում ընդգրկված հուշարձանների վերաբերյալ բուկլետների տպագրում
7. դեպի պատմամշակութային
հուշարձաններ տանող քարտեզի հրատարակում
	նեյեմբերի 1-ին տասնօրյակ
նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ
դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության 2016 թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի

«Մշակույթ» բաժնի 1-ին, 3-րդ (գ) կետեր

	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
	113.  Զբաղվածության

կարգավորման պետական ծրագրերի հասցեականության և կառավարման արդյունավետության բարձրացում, այդ թվում սոցիալ-ժողովրդագրական ուղղվածություն ունեցող  պետական կարգավորման նոր մոտեցումների ներդրում


	1. ընտանիքների անապահովության գնահատման նոր մոտեցումների և մեթոդաբանության ներդրում, որը գործնականում լիարժեք հնարավորություն կստեղծի զբաղվածության պետական աջակցությամբ՝ նպաստառու ընտանիքի աշխատունակ անդամի զբաղվածության (ինքնազբաղվածության) ապահովման համար
	փետրվարի

1-ին

տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարու-թյան 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի

 N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի «Սոցիալական քաղաքականու-թյուն» բաժնի 

1-ին և 4-րդ ենթակետեր



	
	
	2.իրավական հիմքերի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն


	փետրվարի

 3-րդ 

տասնօրյակ
	

	
	
	3. կայուն զբաղվածություն ապահովող պետական ծրագրերին գործատուների շահագրգիռ ներգրավվածությունը խթանելու նպատակով՝ գործատուներին միանվագ փոխհատուցման տրամադրման նոր մոտեցումների, հնարավորությունների և ընթացակարգի սահմանում և գործարկում
	մարտի

1-ին

տասնօրյակ


	

	
	
	4. զբաղվածության պետական ծրագրերի իրականացման գործընթացներն ամբողջությամբ էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվական հիմքերի ապահովում՝

1)  տեղեկատվական անհրաժեշտ լուծումների մշակում

2)  մշակված լուծումների փորձարկում

3)  փորձարկված լուծումների գործարկում


	1) հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ

2)օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ

3)սեպտեմբերի

3-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	5.հանրային և համակարգված իրազեկում գործատուների և աշխատանք փնտրողների շրջանում
	պարբերաբար
	

	
	114. Կամավոր աշխատանքի բազմոլորտ ներդրում


	1. կամավորական գործունեության և կամավոր աշխատանք կատարելու հետ կապված հարաբերությունների նոր կարգավորումների հայեցակարգային հիմքերի լայն իրազեկում և քննարկումներ շահագրգիռ բոլոր կողմերի հետ
	փետրվարի

3-րդ

տասնօրյակ,

պարբերաբար
	ՀՀ կառավարու-թյան 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի «Սոցիալական քաղաքականու-թյուն» բաժնի

 8-րդ ենթակետ



	
	
	2.իրավական հիմքերի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն
	հոկտեմբերի

 3-րդ 

տասնօրյակ
	

	
	115. Աշխատավարձի և սոցիալ-աշխատանքային նվազագույն երաշխիքների համակարգի արմատական վերանայում` ներդրումային միջավայրի և կայուն զբաղվածության պայմանների բարելավման նպատակով


	1. առկա վիճակի ուսումնասիրություն, վերլուծություն և գնահատում


	հունվար-փետրվար ամիսներ
	ՀՀկառավարու-թյան 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի «Սոցիալական քաղաքականու-թյուն» բաժնի

8-րդ ենթակետ

	
	
	2.շահագրգիռ քննարկումների անցկացում
	մարտի

3-րդ

տասնօրյակ
	

	
	
	3. առաջարկությունների իրացման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում


	սեպտեմբերի

3-րդ

տասնօրյակ
	

	
	116. ՔԿԱԳ մարմինների հետ գրանցված ակտերի վերաբերյալ (մահ, ծնունդ և այլ), ինչպես նաև  ծնողական իրավունքներից զրկելու (վերականգնելու) վերաբերյալ  տեղեկատվության փոխանակության համակարգի մշակում և ներդրում
	ՔԿԱԳ մարմիններից ստացվող տեղեկատվության կազմի և բովանդակության, տեղեկատվությունը ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը տրամադրելու ընթացակարգերի նկարագրություն
	փետրվարի 

3-րդ 

տասնօրյակ


	ՀՀ կառավարու-թյան 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.1 կետի «Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացում» բաժնի 1-ին ենթակետ

	
	
	ՔԿԱԳ մարմինների կողմից ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը տեղեկատվություն  տրամադրելու համար իրավական հիմքերի մշակում 
	հուլիսի

 3-րդ

 տասնօրյակ


	

	
	
	համապատասխան ծրագրային գործիքի մշակում (տեղեկատվական համակարգերում անհրաժեշտ փոփոխությունների իրականացում) և փորձնական կիրարկում
	նոյեմբերի

3-րդ 

տասնօրյակ
	

	
	
	համակարգի գործարկում
	դեկտեմբերի

1-ին տասնօրյակ
	

	
	117. Գնահատված սոցիալական կարիքի հիման վրա ծառայությունների տրամադրում  
	1. սոցիալական աջակցության տարածքային մարմինների (այսուհետ` ՍԱՏՄ) աշխատողների կողմից տնային այցելությունների կատարման, ընտանիքի սոցիալական կարիքների գնահատման կարողությունների հզորացում
	մարտի, հունիսի, սեպտեմբերի,  նոյեմբերի

3-րդ տասնօրյակներ
	ՀՀկառավարու-թյան 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի «Սոցիալական քաղաքականու-թյուն» բաժնի

4-րդ ենթակետ

 
«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 22, 33-րդ,  35-րդ, 36-րդ հոդվածներ



	
	
	աշխատեղում` վերապատրաստումների, կազմակերպում, փաստացի դեպքերի քննարկումների կազմակերպում` ներառելով աջակցող ցանցի մասնակիցներին.
	մարտի, հունիսի, սեպտեմբերի,  նոյեմբերի

3-րդ տասնօրյակներ
	

	
	
	3. ՀՀ մարզպետարաների (Երևանի քաղաքապետարանի) կողմից` ՍԱՏՄ-ների հետ համատեղ տվյալ տարածաշրջանում առավել հաճախակի հանդիպող սոցիալական խնդիրների վերհանում և դրանց քննարկում տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրով նախատեսված ֆորումների ընթացքում
	մարտի, հունիսի, սեպտեմբերի,  նոյեմբերի

3-րդ տասնօրյակներ


	

	
	
	4. գնահատված սոցիալական կարիքներին համապատասխան ռեսուրսների հայթայթում` և սոցիալական ծառայությունների տրամադրում` ներառելով միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության համագործակցող կողմերին, հասարակական կազմակերպություններին, կամավորներին, ինչպես նաև մասնավոր հատվածի այլ ներկայացուցիչների
	մարտի, հունիսի, սեպտեմբերի,  նոյեմբերի

3-րդ տասնօրյակներ


	

	
	
	5. ազգային մակարդակում սոցիալական  համագործակցության համաձայնագրի շրջանակներում ձևավորված համակարգող խորհրդի նիստում քննարկել տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համաձայնագրերի շրջանակներում իրականացված աշխատանքների արդյունքները (կիսամյակային պարբերականությամբ), վերհանել խնդիրները, տալ հնարավոր լուծումները
	հունիսի

3-րդ

տասնօրյակ և դեկտեմբերի

1-ին

տասնօրյակ
	

	
	118.   Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացի արմատական փոփոխություններ և հաշմանդամության սահմանման նոր՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման սկզբունքների վրա հիմնված մոդելի ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում
	1. իրավական հիմքերի մշակում և ներկայացում ՀՀ կառավարություն
	 հունվարի 3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարու-թյան 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի «Սոցիալական քաղաքականու-թյուն» բաժնի

6-րդ ենթակետի  «բ» պարբերություն

	
	
	2. բժշկասոցիալական փորձաքննության գործընթացի արմատական փոփոխությունների իրագործմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում`

1) նոր համակարգի ձևավորում

2) հաշմանդամության սահմանման հստակ` հիվանդությունը հաշմանդամությունից տարանջատող չափորոշիչների մշակում 

3) մասնագետներին ներկայացվող պահանջների և վարձատրության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում

4)մասնագետների  վերապատրաստումների կազմակերպում
	փետրվարի 

3-րդ տասնօրյակ
	

	
	
	3.Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման (ԱՀԿ ՖՄԴ) սկզբունքների հիման վրա հաշմանդամության գնահատման գործիքակազմի ձևավորում`  մոդելի փորձնական կիրառման համար ձևաթղթերի, մեթոդաբանության հաստատում
	փետրվարի

 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	4.հաշմանդամություն ունեցող անձանց տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների քարտեզագրման արդյունքների ամփոփում և անհրաժեշտ ծառայությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում
	փետրվարի

 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	5.ԱՀԿ ՖՄԴ հիման վրա հաշմանդամության սահմանման փորձնական կիրառման մեկնարկ. բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում` անձի գնահատված կարիքին համապատասխան ուղղորդում վերականգնողական, մասնավորապես բժշկական ծառայություններ ստանալու համար
	 ապրիլի 1-ից` տարվա ընթացքում
	

	
	
	6. ԱՀԿ ՖՄԴ փորձնական կիրառման ընթացիկ արդյունքների վերլուծություն և մոդելի հիմնական ներդրման համար առաջարկությունների ներկայացում
	նոյեմբերի 

3-րդ

տասնօրյակ


	

	
	
	7.ԱՀԿ ՖՄԴ սկզբունքների և հաշմանդամության գնահատման նոր մոդելի վերաբերյալ գիտելիքահեն  գործընթացի իրականացում

1) ՀՀ առողջապահության, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունների և այլ ոլորտների ներկայացուցիչների հետ սեմինարների, կլոր սեղանների, հանդիպումների կազմակերպում, մոդելի փորձնական կիրառման գործընթացում ներգրավված մասնագետների վերապատրաստում 

2)  բնակչության իրազեկում իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ
	ապրիլի 1-ից` տարվա ընթացքում պարբերաբար


	

	
	119.  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն համակարգի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատությունների (երեխաների խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն)  վերակազմակերպում երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների
	1.
նախարարության համակարգի  երեխաների խնամքի գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաների և նրանց ընտանիքների կարիքների գնահատում
	մարտի

3-րդ

տասնօրյակ


	ՀՀ կառվարու-թյան 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի «Սոցիալական քաղաքականու-թյուն» բաժնի

5-րդ ենթակետ



	
	
	2.
ըստ գնահատված կարիքների երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոնների ստեղծման պլան- ժամանակացույցի մշակում, հաստատում և իրականացում
	մայիսի

2-րդ

տասնօրյակ


	

	
	
	3. բնակչության սոցիալական պաշտպանության 6 հաստատությունների (երեխաների խնամքի գիշերօթիկ հաստատություն)  վերակազմակերպմանն ուղղված իրավական ակտերի մշակում, հաստատում
	հունիսի

3-րդ տասնօրյակ


	

	
	
	4. վերակազմակերպվող հաստատությունների աշխատակիցների վերապատրաստման, վերաորակավորման միջոցառումների  իրականացում
	հուլիսից սկսած պարբերաբար
	

	
	120.  ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության համակարգի բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություններում (մասնագիտացված մանկատներ)     ծառայությունների  դասակարգում       
	1.նախարարության համակարգի մասնագիտացված մանկատներում խնամվող երեխաների կարիքների դասակարգում՝ ըստ առողջական վիճակի և խնամքի ցուցանիշների
	մարտի

 3-րդ 

տասնօրյակ
	ՀՀ կառվարու-թյան 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի «Սոցիալական քաղաքականություն» բաժնի

5-րդ ենթակետ



	
	
	2.ըստ գնահատված կարիքների  չափորոշիչների մշակում՝ խնամքի տարանջատման նպատակով  
	հունիսի 

3-րդ 

տասնօրյակ
	

	
	
	3.հաստատություններում տրամադրվող ծառայություններին համապատասխան  հաստիքների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում
	սեպտեմբերի 

3-րդ 

տաստնօրյակ
	

	
	
	4.հաստատություններում տրամադրվող ծառայությունների համապատասխան  աշխատակիցների վերապատրաստման, վերաորակավորման միջոցառումների  իրականացում
	հոկտեմբեր-դեկտեմբեր
	

	
	121.   Ծերացման հետևանքներից բխող հիմնախնդիրների լուծման և տարեցների սոցիալական պաշտպանության այլընտրանքային ծառայությունների նոր մոդելների ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում
	1. իրավական հիմքի ապահովում՝ ծերացման հետևանքների հաղթահարման և տարեցների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարության և դրա իրականացման 2017-2021թթ. միջոցառումների ծրագրի  մշակում  և ներկայացում ՀՀ կառավարություն
	մարտի 

2-րդ 

տասնօրյակ


	ՀՀ  կառավարության 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Սոցիալական քաղաքականու-թյան» բաժնի 

1-ին ենթակետ



	
	
	2.«Ռազմավարության միջոցառումների ծրագրի իրականացումն ապահովելու նպատակով` միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծման մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագծի մշակում
	ապրիլի 

2-րդ 

տասնօրյակ


	

	
	
	3. ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված միջոցառումների ծրագրի՝  2017 թվականի համար նախատեսված միջոցառումների իրականացում, մասնավորապես՝ 

1) ակտիվ ծերացումն ապահովող այլընտրանքային ծառայությունների նոր մոդելների (ծրագրերի)  մշակում

2) մշակված մոդելների քննարկում Տարեցների սոցիալական պաշտպանության ցանցում՝ ակնկալելով ցանցի անդամների մասնագիտական ներուժը և ռեսուրսները՝ նշված ծրագրերը համատեղ իրականացնելու համար

3) տարեցների սոցիալական պաշտպանության ոլորտի որոշ ծրագրեր և ծառայություններ մրցակցային սկզբունքով պատվիրակման միջոցով իրականացնելու համար անհրաժեշտ իրավական դաշտի ապահովում (մրցույթի անցկացման կարգի և պայմանների, անհրաժեշտ ձևերի հաստատում)

4) Ռազմավարության միջոցառումների ծրագրի իրականացման և ընթացիկ աշխատանքների իրազեկման նպատակով բնակչությանը ԶԼՄ-ների միջոցով տեղեկատվության տրամադրում
	1)  մայիսի 3-րդ տասնօրյակ

2)  հունիսի 2-րդ

տասնօրյակ

3) նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ

4)  հունիսի 3-րդ տասնօրյակ և նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ


	

	
	122.  Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի և մատուցվող ծառայությունների մշտադիտարկման և գնահատման (ՄԳ) համակարգի  ամբողջական  ներդրման համար նախադրյալների ստեղծում
	1.Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող  թվով  41  ծրագրի՝ 
	
	ՀՀ  կառավարության 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.4-րդ կետի «Սոցիալական քաղաքականու-թյուն» բաժնի

7-րդ ենթակետ



	
	
	1) ՄԳ գործընթացում մշակված քանակական և որակական ցուցանիշներին համապատասխան  տվյալների հավաքագրում,
	օգոստոսի

3-րդ 

տասնօրյակ
	

	
	
	2)  հավաքագրված տվյալների վերլուծություն,  ծրագրերի գնահատում
	հոկտեմբերի

3-րդ 

տասնօրյակ
	

	
	
	3)  ՄԳ ամփոփ հաշվետվությունների կազմում, առաջարկությունների ներկայացում
	նոյեմբերի

3-րդ 

տասնօրյակ
	

	
	
	4)ՄԳ արդյունքների հրապարակում


	դեկտեմբերի

1-րդ 

տասնօրյակ
	

	
	
	2.Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող  մնացած  41  ծրագրի ՄԳ իրականացման գործիքակազմի մշակում
	դեկտեմբերի

1-րդ 

տասնօրյակ
	

	
	
	3.ՄԳ էլեկտրոնային համակարգի  ներդրման տեխնիկական առաջադրանքի մշակում
	դեկտեմբերի

1-րդ 

տասնօրյակ
	

	
	123. Սոցիալական պաշտպանության ոլորտի միասնական տեղեկատվական համակարգի («էլեկտրոնային սոցիալական ծառայություններ» տեղեկատվական համակարգ) ներդրում
	1. ԱՄՆ ՄԶԳ հատկացրած դրամաշնորհի շրջանակներում համապատասխան պայմանագրի կնքում «Այ-Բի-Էմ» ընկերության հետ և համապատասխան ուսումնասիրության (վերլուծության) իրականացում
	հունվարի

2-րդ

տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարու-թյան 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.1 կետի «Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի զարգացում» բաժնի 1-ին ենթակետ

	
	
	2. «Էլեկտրոնային սոցիալական ծառայություններ» տեղեկատվական համակարգի կառուցվածքային-գործառութային մոդելի նկարագրություն, ներառյալ՝  տեղեկատվական համակարգի միջոցով ծառայությունների մատուցման բիզնես-գործընթացների նկարագրությունը (հաշվի առնելով «Այ-Բի-Էմ» ընկերության կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները), 
	հուլիսի 

3-րդ 

տասնօրյակ
	

	
	
	3. «Էլեկտրոնային սոցիալական ծառայություններ» տեղեկատվական համակարգի տեխնիկական առաջադրանքի մշակում, ներառյալ անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների ցանկն ու նվազագույն պարամետրերը, ծրագրային միջոցների ցանկը, դրանց արժեքները, համակարգի շահագործման և սպասարկման ծախսերը կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով և այլն:
	դեկտեմբերի

 1-ին 

տասնօրյակ
	

	ՀՀ արդարադա​տության նախա​րարություն
	124. Դատական գործընթացներում էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցման համակարգի զարգացում
	- Ոլորտը կարգավորող օրենսդրության ուսումնասիրում և անհրաժեշտության դեպքում իրավական ակտերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարում՝ ապահովելու համար դատական գործընթացներում էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուց¬ման իրավական հիմքերը 

- Էլեկտրոնային եղանակով դատարան դիմելու և էլեկտրոնային դատական գործ ստեղծելու համար Էլեկտրոնային ծրագրային ապահովման ներդրում, որը հնարավորություն կտա՝
    ա. էլեկտրոնային եղանակով դատարան ներկայացնել հայցադիմումներ, դիմումներ, գրավոր ապացույցներ, միջնորդություններ.

    բ. առցանց եղանակով ծանոթանալ դատական գործի նյութերին և դրանցից պատճեններ ստանալ.

    գ. առցանց եղանակով հետևել դատական նիստերին և  մասնակցել դատավարությանը.
	2017 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
2017 թվականի նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
	

	
	125. Դատական ակտերի հարկադիր կատարման գործընթացի բարելավում
	- Հարկադիր կատարման համակարգում կոռուպցիոն ռիսկերի վերհանում և դրանց վերացմանն ուղղված բարեփոխումների իրականացում, մասնավորապես՝
ա. համապատասխան ուսումնասիրությունների իրականացում հարկադիր և հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդների կազմակերպման հարցում հարկադիր կատարողի հայեցողական լիազորությունների (աճուրդի ենթակա գույքի հերթականության որոշում, գույքի գնահատում, աճուրդի իրականացման ժամկետների որոշում) վերաբերյալ.

բ.համապատասխան ուսումնասիրությունների արդյունքում անհրաժեշտ իրավական ակտերի նախագծերի մշակում
	2017 թվականի մարտի 1-ին տասնօրյակ
2017 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության ծրագրի «Մարդու իրավունքներ, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» բաժնի «Մարդու իրավունքներ և արդարադատություն» ենթաբաժնի 2-րդ կետի «գ» ենթակետ

	
	126. Քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձանց և դատապարտյալների պահման պայմանների բարելավում
	-Քրեակատարողական հիմնարկներում էներգախնայողության ծրագրի իրականացում  և նոր էներգետիկ կայանների գործարկում Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում և 10 քրեակատարողական հիմնարկներում,

     - 11 քրեակատարողական հիմնարկներում ջերմային և հիգիենիկ պայմանների ապահովում, մասնավորապես ՝ 11 քրեակատարողական հիմնարկներում ջեռուցման ապահովում, հիմնարկում պահվող անձանց կենցաղային տաք ջրի ապահովում արևային ջրատաքացուցիչների միջոցով, պատերի և ծածկի ջերմամեկուսացում, գազատարների և կաթսայատների կառուցում և վերազինում, ներքին և արտաքին ջերմային ցանցերի կառուցում, արտաքին լուսատուների փոխարինում էներգաարդյունավետ լուսատուներով
	2017 թվականի մարտի 3-րդ տասնօրյակ
2017 թվականի ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության ծրագրի «Մարդու իրավունքներ, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» բաժին

	
	127.  Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական հիմնարկներում բժշկական ծառայու-թյունների արդիա-կանացում (շարունակական)
	- Քրեակատարողական հիմնարկների բուժմասերի նյութատեխնիկական պայմանների բարեփոխում,  առողջության առաջնային պահպանման համար անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումների ապահովում (մասնավորապես տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ, ԷՍԳ, օտտոսկոպ, օֆտալմոսկոպ, գլյուկոմետր, մանրէազերտիչ լամպ, ՔԿԱ-ա գործքիների հավաքածու, վիրաբուժական գործիքների հավաքածու, ատամնաբուժական հավաքածու, մանրէազերտիչ, ավտոկլավ).

  - 11 քրեակատարողական հիմնարկների բժշկական ամբողջ անձնակազմի վերապատրաստում, 

    - քրեակատարողական ծառայությունում  բժշկական ծառայողների  անկախության երաշխիքների ստեղծում՝ մշակելով համապատասխան իրավական ակտի
	2017 թվականի հունիսի 3-րդ տասնօրյակ
2017 թվականի հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ

2017 թվականի օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության ծրագրի «Մարդու իրավունքներ, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» բաժին, ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 27-ի թիվ 303-Ն որոշման հավելվածի 3-րդ կետ

	
	128.  ՀՀ-ում պրոբացիայի պետական ծառայության գործառույթների ամբողջական կիրառման ապահովում
	-պրոբացիայի շահառուի մասնագիտական վերապատրաստման համար կահավորված 3 սենյակի ստեղծում
- Պրոբացիայի պետական ծառայության կողմից իրականացվող էլեկտրոնային հսկողության համակարգի փորձարկում Վանաձորում և Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում, ընդ որում` յուրաքանչյուրում փորձարկվելու են էլեկտրոնային հսկողության 25-ական  միջոցներ,

- պրոբացիայի ծառայողների առնվազն մեկ երրորդի վերապատրաստումների իրականացում
	2017 թվականի հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
2017 թվականի նոյեմբեր 3-րդ տասնօրյակ

2017 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ կառավարության ծրագրի «Մարդու իրավունքներ, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» բաժին

	
	129.  Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման բնագավառում մատուցվող ծառայությունների բարելավում
	- Հասարակական միավորումների, հիմնադրամների և վերակազմակերպումների (բացառությամբ՝ վերակազմավորման եղանակով վերակազմակերպման) գրանցման վերաբերյալ նմուշային փաստաթղթերի կազմում և հրապարակում 

- Հասարակական միավորումների, հիմնադրամների և վերակազմակերպումների (բացառությամբ՝ վերակազմավորման եղանակով վերակազմակերպման) էլեկտրոնային դիմումների ընդունում և գրանցում
	2017 թվականի  նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ
2017 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
	

	ՀՀ պաշտպանու​թյան նախարա​րություն

	130. Ռազմավարական զսպման համակարգի զարգացում: 


	- ՀՀ զինված ուժերի հարվածային և կրակային խոցման հնարավորությունների ավելացում,

- հետախուզական հնարավորությունների ավելացմամբ վաղ հայտնաբերման համակարգի ընդլայնում,

- պետական և ռազմական կառավարման համակարգի կատարելագործում,

- միջազգային դաշնակցային, գործընկերային և իրավապայմանագրային հարաբերությունների զարգացում,

- պաշտպանության ոլորտի օրենսդրական ակտերի վերանայում:


	Մինչև դեկտեմբերի 1-ը
Մինչև դեկտեմբերի 1-ը
Տարվա ընթացքում
Տարվա ընթացքում
Սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակում ներկայացում ՀՀ կառավարություն
	ՀՀ Նախագահի 2016 թվականի փետրվարի 17-ի ՆՀ-188-ՆՀԳ հրամանագրի պահանջների և ՀՀ կառավարության 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության ծրագրի 1.3. բաժնի §Պաշտպանություն¦ գլխի 1-ին, 2-րդ և 3--րդ կետերի կատարման ապահովում:

	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	131. Կամավորական հրշեջ-փրկարարական հենակետերի հիմնում
	- ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շորժա և ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորհայք համայնքներում հենակետերի ստեղծման նպատակով համապատասխան տարածքների և շենքերի տրամադրում
- նշված հենակետերը և այնտեղ գործունեություն իրականացնելու նպատակով կամավորական հրշեջ-փրկարարներին անհրաժեշտ տեխնիկայով, սարքավորումներով և հանդերձանքով ապահովում (հաշվետվություն)

- նշված հենակետերում ծառայություն իրականացնելու նպատակով կամավորական հրշեջ-փրկարարների ներգրավում և  ուսուցման կազմակերպում (հաշվետվություն
	2-րդ եռամսյակ

2017թ.

3-րդ եռամսյակ 2017թ.

4-րդ եռամսյակ 2017թ.


	ՀՀ կառավարության 2014թ. հոկտեմբերի       9-ի N 42 նիստի 5-րդ կետով հավանության արժա​նացած արձանագրային որոշում 


	
	132. Աղետների բժշկության կրեդիտավորման ուսումնական կենտրոնի հիմնում` առողջապահության բնագավառի ավագ և միջին խմբի բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացման նպատակով
	- Աղետների բժշկության կրեդիտավորման ուսումնական կենտրոնի չափորոշիչների մշակում և հաստատում  

- ՀՀ ԱԻՆ «Աղետների բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի աղետների բժշկության կրեդիտավորման ուսումնական կենտրոնի ճանաչում ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից` որպես աղետների բժշկության կրեդիտավորվող շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթացներ  իրականացնելու  թույլտվություն  ունեցող  կենտրոն
	2-րդ եռամսյակ

4-րդ եռամսյակ
	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների  և առողջապահության նախարարությունների և Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գործակալության միջև կնքված «Բժշկական ստորաբաժանումներ» համաձայնագիր 01.04.2016թ.

	
	133.  Աղետների վաղ ազդարարման համակարգի զարգացում
	- 10 համայնքների ուսումնասիրություն` ազդարարման  սարքավորումների տեղակայման դիրքի որոշման և ազդարարման համակարգի ընտրության նպատակով (հաշվետվություն)

-  աղետների վաղ ազդարարման համակարգերի տեղադրում և շահագործում. 

1) Երևանի փոքր կենտրոնում, ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան և ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքային համայնքներում 

2) ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքում և Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Աղավնավանք, Խաչարձան, Հովք գյուղական համայնքներում

- ազդարարման համակարգերի մոնտաժում, կենտրոնական կառավարման համակարգում ներբեռնում, թեստավորում, օպերատիվ հերթապահության հանձնում (հաշվետվություն)
	1-ին և 2-րդ եռամսյակներ

1-ին եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

1-ին և 2-րդ եռամսյակներ
	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի 

N 1060-Ա որոշման հա​​վել​վածի «Արտակարգ իրավի​ճակներ» բաժնի   1-ին ենթակետ



	
	134. Աղետների ռիսկի բացահայտման և գնահատման համակարգի փուլային ներդրում համայնքներում
	-  10 համայնքի ընտրություն և համայնքների խոցելիության ու կարողությունների բացահայտում և գնահատում (հաշվետվություն)

- աղետների ռիսկի բացահայտման և գնահատման համակարգի ներդրում 10 համայնքում

- 10 համայնքներում ներդրված համակարգի հիման վրա համայնքներին սպառնացող աղետների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների պլանավորման մեխանիզմների կիրառման արդյունքների վերլուծություն (հաշվետվություն)

- համայնքներում բացահայտված և գնահատված աղետների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում` համայնքների զարգացման ծրագրերում ներառելու նպատակով
	1-ին եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
4-րդ եռամսյակ
	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի 

N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակներ» բաժնի   2-րդ ենթակետի «ա.» պարբերություն

	
	135. Սողանքային աղետի կառավարման միասնական համակարգի փորձնական ներդրում
	-  2 համայնքում մասնագիտական ինժեներաերկրաբանական ուսումնասիրությունների իրականացում (հաշվետվություն)

-  իրական ռեժիմում սողանքային մարմնի շարժի մոնիթորինգի համակարգի ներդրում

- ներդրված համակարգի փորձարկում` հորիզոնական դրենաժների հորատումների եղանակով` ստորգետնյա ջրերի հեռացման, լանջերի բեռնաթափման միջոցով
	2-րդ եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի 

N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակներ» բաժնի   2-րդ ենթակետի «բ.» պարբերություն

	
	136. Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում թվային կապի ամբողջական համակարգի ներդրում
	- միասնական թվային ռադիոկապի սարքավորումների` դիսպետչերական կետի, վերահաղորդակների, դրանց տեղադրման վայրերի, ստացիոնար և շարժական, դյուրակիր կայանների, ալեհավաքների, ռադիո հաճախականությունների ուսումնասիրություն և ընտրություն (հաշվետվություն)

- թվային ռադիոկապի դիսպետչերական կետի ստեղծում

-  վերահաղորդակների, ալեհավաքների, ստացիոնար և շարժական կայանների տեղադրում և ՀՀ ԱԻՆ հեռահաղորդակցության ցանցին համակցում
	1-ին եռամսյակ
2-րդ եռամսյակ
3-րդ եռամսյակ
	ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի 

N 1060-Ա որոշման հավելվածի «Արտակարգ իրավիճակներ» բաժնի   2-րդ ենթակետի «գ.» պարբերություն


	ՀՀ կառավարու​թյանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն
	137. Համայնքային ոստիկանության գործունեության ընդլայնում
	1) համայնքային ոստիկանության 2 նոր հենակետերի (Երևան քաղաքի Նոր Նորք և Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջաններում) ստեղծման նպատակով կապիտալ շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների, կապիտալ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների և կապիտալ շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթների հայտարարում.

2) շինարարական աշխատանքների իրականացում.

3) հենակետերի համար անհրաժեշտ գույքի և տեխնիկական միջոցների ձեռքբերում.

4) համայնքային ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստում.
	2017թ. 2-րդ եռամսյակ

2017թ. 4-րդ եռամսյակ

2017թ. 4-րդ եռամսյակ

2017թ. 3-րդ եռամսյակ
	ՀՀ կառավարության 2015 թ. հուլիսի 30-ի N 871-Ն որոշման 

N 2 հավելվածի 1-ին կետ, ինչպես նաև 
ՀՀ կառավարության 2016թ. հոկտեմբերի 18-ի N 1060-Ա որոշման հավելվածի 1.3 բաժնի «Անվտանգություն և հասարակական կարգ» գլխի 9-րդ կետ

	
	138. ՀՀ մարզերում ճանապարհային ոստիկանության կողմից տրանսպորտային միջոցների հաշվառման, ինչպես նաև վարորդական վկայականների հատկացման ոլորտում բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավում
	1) ՀՀ Տավուշի մարզում հաշվառման-քննական ստորաբաժանման նոր վարչական շենքի հիմքերի կառուցում.

2) ՀՀ Տավուշի մարզում հաշվառման-քննական ստորաբաժանման վարչական շենքի և քննական ավտոդրոմի կառուցման աշխատանքների իրականացում` առնվազն կառուցման աշխատանքների ավարտին և վարչական շենքի ներքին հարդարման փուլին հասնելու նպատակով.


	2017թ. 2-րդ եռամսյակ


	ՀՀ կառավարության 2015 թ. հուլիսի 30-ի N 871-Ն որոշման 

N 2 հավելվածի 13-րդ կետ

	
	139. Կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգի ծրագրային ապահովումն ու սպասարկումն իրականացնելու համար համապատասխան ընկերության ընտրության գործընթացի իրականացում
	1) Կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերի և նույնականացման քարտերի մատակարարման, կենսաչափական համակարգի ծրագրային և տեխնիկական սպասարկման ապահովման համար մրցույթի հայտարարում, կազմակերպում ու անցկացում` հիմք ընդունելով ՀՀ վարչապետի 2016թ. սեպտեմբերի 30-ի թիվ 894-Ա որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կողմից համապատասխան համակարգերի հագեցվածության գնահատման, դրանց հետագա վերազինման, արդիականացման և (կամ) նոր համակարգերով փոխարինելու վերաբերյալ առաջարկություններն ու ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքը.

2) մրցույթի արդյունքների ամփոփում, կապալառու կազմակերպության ընտրություն. 

3) Կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրերի և նույնականացման քարտերի համակարգի շահագործման աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ նոր պայմանագրի կնքում և աշխատանքների մեկնարկ:
	2017թ. 2-րդ եռամսյակ

2017թ. 3-րդ եռամսյակ

2017թ. 4-րդ  եռամսյակ
	«ՀՀ քաղաքացու անձնա​գրի մասին» 2011 թ. դեկտեմբերի 21-ի ՀՕ-287-Ն և «Նույնականացման քար​տերի մասին» 2011 թ. դեկտեմբերի 21-ի ՀՕ-286-Ն օրենքներ

	ՀՀ արտաքին գործերի նախարա​րություն
	140. ՀՀ Նախագահի կողմից ուրվագծած արտաքին քաղաքական ուղենիշ​ների, տրված հանձնա​րարա​կանների և ՀՀ կառավարության ծրագրի կատարում
	ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը շարունա​կելու է Հայաստանի Հանրապետու​թյան արտաքին անվտանգության հետագա ամրապնդման, զարգացման համար անհրա​ժեշտ արտաքին բարենպաստ պայման​​ների ապահովման, համաշխարհային և տարածա​շրջանային գործընթացներում առավել ընդ​գրկման, բարեկամ և գործընկեր երկրների հետ երկկողմ ու բազմակողմ հարաբերու​թյունների զարգացման ու ամրապնդման, միջազգային կազմակերպություններում գործուն մասնակցության ապահովման արտաքին քաղաքական ուղեգիծը` առաջնա​հերթ քայլերը նպատակաուղղելով`

· Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգա​վորմանը՝ միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների և նորմերի, մասնավորապես, ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա

· Արտաքին անվտանգության ռազմա​քաղա​​քական բաղադրիչի ամրապնդմանը

· Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը, դատապարտմանը և ցեղա​սպնու​թյան հանցագործության կանխար​գելմանը նպաստելուն

· Ռուսաստանի հետ դաշնակցային փոխգործակ​ցության և ռազմավարական հարաբերությունների առավել խորացմանն ու ընդլայնմանը

· Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ բարեկամական գործընկերության ամրապնդ​մանը

· Եվրոպական երկրների հետ երկկողմ համա​գործա​կցության հետագա զարգա​ցմանն ու ամրապնդմանը

· Անմիջական հարևանների` Վրաստանի և Իրանի հետ բարիդրացիական և փոխշահա​վետ հարաբերությունների խորացմանը

· Հայ-թուրքական հարաբերությունների` առանց նախապայմանների կարգավորմանը

· Փոխշահավետ համագործակցության ուղղու​թյամբ իրական քայլեր ձեռնարկող ԱՊՀ մասնա​կից պետությունների հետ հարաբերու​թյունների խորացմանը
· Չինաստանի և Ասիայի այլ երկրների, Աֆրիկայի պետությունների հետ համագործա​կցության հարաբերությունների զարգացմանը

· Մերձավոր Արևելքի ավանդական գործ​ընկեր երկրների հետ փոխգործակցության շարունա​կմանը

· Ամերիկայի մայրցամաքի երկրների հետ համագործակցության զարգացմանը 

· Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակ​​ներում համագործակցության ակտիվ մասնակցությանը

· ՀԱՊԿ-ի շրջանակում համագործա​կցու​թյան շարունակական խորացմանը

· Եվրոպական միության հետ գործընկերու​թյան ընդլայնմանը, համագործակցության իրավական նոր շրջանակի ձևավորմանը 

· ԱՊՀ շրջանակներում համագործակցու​թյանն ակտիվ մասնակցությանը

· ՄԱԿ-ում, ԵԱՀԿ-ում, ԵԽ-ում և այլ միջազգային կազմակերպություններում առավել ակտիվ ներգրավվածությանը և ՀՀ շահերի պաշտպանությանը

· Ֆրանկաֆոնիայի միջազգային կազմա​կերպու​թյանը ՀՀ ներգրավվածության խորա​ցմանը

· ՆԱՏՕ -ի հետ քաղաքական երկխոսության շարունակմանը, Անհատական գործընկերու​թյան գործողությունների ծրագրի հետևողա​կան իրականացմանը

· Միջազգային և տարածաշրջանային տնտես​ա​կան ու ֆինանսական կառույցների հետ ակտիվ համագործակցության զարգա​ցմանը

· Հայաuտանի տնտեսական կայուն զարգա​ցման ապահովմանը, հաղորդա​կցու​թյան ուղիների ապաշրջափակմանը, զարգա​ցմանն ու դիվերսի​ֆի​կացմանը, հայրենական արտա​դրանքի արտա​հան​մանը, նոր շուկաների բացահայտմանը, արտաքին ներդրումների և դեպի Հայաստան զբոսա​​շրջիկ​ների քանակի ավելացման խրա​խուu​մանը
· Օտարերկրյա  պետություններում ՀՀ քաղա​քացի​ների և իրավաբանական անձանց իրավունք​ների ու շահերի պաշտպանությանը

· Արտակարգ իրավիճակներում հայտնված հայրենա​կիցներին, այդ թվում՝ սիրիահայերին աջակցության ցուցաբերմանը

· Օտարերկրյա պետություններում հայկա​կան պատմա​մշակութային ժառանգության պահպանմանը

· Միջազգային ասպարեզում ՀՀ արտաքին քաղա​քա​կա​նության դիրքորոշումներն առավել ընկալելի դարձնելուն, բարենպաստ միջազգային հանրային կարծիքի ձևա​վոր​մանն ուղղված գործողությունների իրականա​ցմանը
	-
	ՀՀ Նախագահի նախընտրական ծրագրի 2-րդ գլուխ (արտաքին հարաբերություններ և անվտանգություն) և ՀՀ Նախագահի նախընտրական ծրագիր 3-րդ գլուխ (մրցակցային, նորամուծական տնտեսություն)

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1060- Ա որոշման հավելվածի 1.3 կետ


           ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
              ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

        ՂԵԿԱՎԱՐ-ՆԱԽԱՐԱՐ



                                             Դ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
HAV-2
HAV-2
HAV-2

