Հավելված  N 1

ՀՀ  կառավարության      թվականի

N   -  Ն որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Կատարողը | Համակատարողը | Ժամկետը | Ֆինանսական ապահովումը | Հղումը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի ազգային արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տարածքային ստորաբաժանումների օպտիմալացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ կառավարության որոշման ընդունումը կապահովի բարձրացնել ազգային արխիվի տարածքային ստորաբաժանումների նկատմամբ իրականացվող հսկողությունը, ֆինանսական միջոցների ռացիոնալ օգտագործումը, իրենց գործունեությունը շարունակող ստորաբաժանումների տեխնիկական վերազինումը, անցումը էլեկտրոնային եղանակով ծառայությունների մատուցմանը | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագիր, ենթաբաժին 3.3.1.1. |
|  | «Ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | «Սահմանամերձ (ռազմական շփման հարակից գոտում գտնվող) համայնքների բնակիչների (ֆիզիկական անձանց) համար ֆինանսական օժանդակության նպատակային միջոցառումների իրականացում (հողի հարկի և ոռոգման ջրի վարձի գումարների փոխհատուցում): | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2013թ. 1-ին եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդ | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշում 3.3.1.2 կետ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի N 728 հրամանագրում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հրամանագրի նախագծով առաջարկվում է «ՀՀ մարզերում պետական կառավարման մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը լրացնել առանձին բաժնով, որով կսահմանվի ՀՀ մարզպետների կողմից վարչական հսկողության իրականացման ընթացակարգը: Նախագիծը նպատակ ունի միասնական դարձնել ՀՀ մարզպետների կողմից իրականացվող վարչական հսկողության ընթացակարգը: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | Հանրապետական գործադիր մարմիններ, ՀՀ մարզպետարաններ | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ Սահմանադրության 85-րդ հոդված |
|  | «Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ձևավորման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ կառավարության կողմից Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ստեղծման և ձևի մասին քաղաքական որոշման կայացումից հետո անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | հունիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 2-ի N 135-Ն որոշում, հավելված 10 |
|  | «Համայնքների աղքատության գնահատման մոդիֆիակացված համաթիվը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ակնկալվում է ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնել աղքատության գնահատման մոդիֆիկացված համաթվի ձևավորված մոտեցումները հաստատող իրավական ակտի նախագիծ | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | հունիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին» ՆՀ-728 հրամանագրում փոփոխություններ կատարելու մաuին» ՀՀ Նախագահի հրամանագրի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Մարզերում մարզպետին կից գործող մարզխորհուրդների դերակատարման բարձրացման նպատակով ակնկալվում է փոփոխություն իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման մասին» ՆՀ-728 հրամանագրում՝ մարզխորհուրդներին վերապահելով նոր գործառույթներ: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | հունիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության համայնքների տեղեկատվական բազայի թարմացման նպատակով տվյալների հավաքագրման, ամփոփման և տեղեկատվական բազա մուտքագրման կարգը սահմանելու մասին» իրավական ակտի նախագծի նախապատրաստում | ՀՀ համայնքների վերաբերյալ ձևավորված տեղեկատվական բազայի շարունակական թարմացման նպատակով ակնկալվում է սահմանել գործադիր իշխանության հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների լիազորությունների շրջանակ | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | հունիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 2-ի N 135-Ն որոշում, հավելված 1 |
|  | «Համայնքների խոշորացման մասին» պիլոտային ծրագրի նախագծային փաթեթը՝ ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Վարչատարածքային բարեփոխումների մեկնարկ՝ ՀՀ որոշ մարզերում | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունիսի 18-ի N730-Ա որոշում, կետ 3.3.1.2 |
|  | «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Համայնքի զարգացման ծրագրին ներկայացվող պահանջների սահմանում, միջազգային փորձի կիրառմամբ | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունիսի 18-ի N730-Ա որոշում, կետ 3.3.1.2 |
|  | Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեղեկատվայնացման եվ տեղական տեղեկատվական հասարակության զարգացման քաղաքականության հայեցակարգն ի գիտություն ընդունելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ակնկալվում է ՀՀ կառավարություն ներկայացնել հայեցակարգի նախագիծ, որում կներկայացվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեղեկատվայնացման և տեղական տեղեկատվական հասարակության զարգացման առումով առկա իրավիճակը և դրանից բխող՝ ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության, թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման գործում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առավել արդյունավետ կիրառմանն ուղղված ընդհանրական մոտեցումներն ու առաջարկները: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագիր, ենթաբաժին 3.3.1.2 |
|  | «ՀՀ համայնքներում գնումների իրականացման գործընթացի ուսումնասիրության արդյունքների մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը՝ ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա կատարված առաջարկություններից բխող միջոցառումների իրականացման արդյունքում՝ ՀՀ համայնքներում գնումների իրականացման գործընթացի կատարելագործում | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունիսի 18-ի N730-Ա որոշում, կետ 3.3.1.2 |
|  | «ՀՀ Սյունիքի մարզի 2014-2017թթ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ծրագիրը աղքատության նվազեցման գերնպատակի իրականացմանն ուղղված կարևոր տեղական նախաձեռնություն է, որը կխթանի մարզային ենթակառուցվածքների բնականոն գործունեությանը, մարզի համայնքների շարունակական և համաչափ զարգացմանն ու ազգաբնակչության կենսապայմանների բարելավմանը, ինչպես նաև մարզերի զարգացման անհամամասնությունների նվազեցմանը: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «ՀՀ Շիրակի մարզի 2014-2017թթ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ծրագիրը աղքատության նվազեցման գերնպատակի իրականացմանն ուղղված կարևոր տեղական նախաձեռնություն է, որը կխթանի մարզային ենթակառուցվածքների բնականոն գործունեությանը, մարզի համայնքների շարունակական և համաչափ զարգացմանն ու ազգաբնակչության կենսապայմանների բարելավմանը, ինչպես նաև մարզերի զարգացման անհամամասնությունների նվազեցմանը: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «ՀՀ Լոռու մարզի 2014-2017թթ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ծրագիրը աղքատության նվազեցման գերնպատակի իրականացմանն ուղղված կարևոր տեղական նախաձեռնություն է, որը կխթանի մարզային ենթակառուցվածքների բնականոն գործունեությանը, մարզի համայնքների շարունակական և համաչափ զարգացմանն ու ազգաբնակչության կենսապայմանների բարելավմանը, ինչպես նաև մարզերի զարգացման անհամամասնությունների նվազեցմանը: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ |  |
|  | «Գյուղական համայնքների 3-րդ համաժողովի նախապատրաստում և անցկացում | Գյուղական համայնքների կայուն զարգացմանն աջակցություն՝ ոլորտում գործող բոլոր դերա-կատարների երկխոսության, փորձի փոխանակման, իրականացվող ծրագրերի և քաղաքականությունների մասին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն |  | 2013թ. 4-րդ եռամսյակ | այլ աղբյուրներ | ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունիսի 18-ի N730-Ա որոշում, կետ 3.3.1.2 |
|  | Հայ-ռուսական երրորդ միջտարածաշրջանային համաժողովի նախապատրաստում և անցկացում | Համաժողովը հնարավորություն է ընձեռելու վերհանելու երկու երկրների ռեգիոններում զարգացմանն ուղղված ներուժն ու առկա հնարավորությունները, աջակցելու է փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման կոնկրետ ծրագրերի, ուղղությունների հստակեցման, համագործակցության ուղղությունների ընտրության, երկու երկրների միջև նորարարական, գիտա-տեխնիկական, կրթական և հումանիտար համագործակցության զարգացմանը: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | Հանրապետական գործադիր մարմիններ, ՀՀ մարզպետարաններ | 2013թ. 4-րդ եռամսյակ | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի N 633-Ն որոշում |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <Գազի տնտեսությունում անվտանգության պահանջները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2399-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | <Տեխնիկական կանոնակարգման մասին> ՀՀ օրենքի պահանջներից ելնելով ուժը կորցրած կճանաչվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2399-Ն որոշումը և կսահմանվեն գազի տնտեսությունում անվտանգության նվազագույն պահանջներ մատակարարների և սպառողների համար՝ անկախ սեփականության ձևից | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | <Էներգետիկայի մասին> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված, <Տեխնիկական կանոնակարգման մասին> ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 1-ին մաս |
|  | <Հազվագյուտ երկրաբանական մերկացումների, հանքաբանական գոյացումների, հնէաբանական oբյեկտների ու գիտական և գիտամշակութային հատուկ արժեք ներկայացնող ընդերքի մյուu տեղամաuերի կարգավիճակի և պահպանության կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ տարածքում առկա և նոր հայտնաբերված հազվագյուտ երկրաբանական մերկացումների, հանքաբանական գոյացումների, հնէաբանական oբյեկտների ուսումնասիրության, մոնիթորինգի, պետական հաշվառման և պետական կադաստրի վարման, պահպանության իրականացման կարգի սահմանում | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ վարչապետի 2012 թվականի մայիսի 4-ի N 396-Ա որոշման 53 կետ |
|  | <Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի հաստատման մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Իրավական ակտի ընդունման արդյունքում կհատկացվեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներ` Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի աշխատանքների իրականացման համար | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2012 թնականի ապրիլի 4-ի թիվ N 461-ն որոշման 2.3 կետ |
|  | <Էներգետիկայի մասին> ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին> ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին> ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կսահմանվեն պահանջներ, որոնք կնախատեսեն փոքր հիդրոկայանների համար ՙՙԷներգետիկայի մասին՚՚ ՀՀ օրենքով սահմանված արտոնությունների ժամկետի ավարտից հետո դրանց շահագործման նոր պայմաններ: | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | <Էներգետիկայի մասին> ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասի գ) ենթակետ, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 8-ի №35 արձանագրա-յին որոշում |
|  | <Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N 580-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կհստակեցվեն լիազոր մարմնին էներգամատակարարող կազմակերպության կողմից տեղեկատվություն ներկայացնելու գործընթացը, մասնավորապես` էներգատեղակայանքներում տեղի ունեցած պատահարների բնորոշումները և սահմանումները | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | <Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին> ՀՀ օրենքի հոդված 2.1 |
|  | <Նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրությունների և արդյունահանման առանձնահատկությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարությյուն ներկայացնելը | Ընդերքը նավթի և բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրությունների և արդյունահանման նպատակով իրավունքի տրամադրման գործընթացի կանոնակարգում` այդ թվում արտադրանքի բաժանման պայմանների, կողմերի իրավունքների և պարտականությունների սահմանում, ՀՀ տարածքում նավթի ու բնական գազի երկրաբանական ուսումնասիրությունների համար նախատեսված պայմանական տարածքների ամրագրում | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ վարչապետի 2012 թվականի մայիսի 4-ի N 396-Ա որոշման 54 կետ |
|  | <Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կպարզեցվի էներգատեղակայանքների գործարկման գործընթացը, մասնավորապես կնվազեցվի պահանջվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի քանակը | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | հոկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | <Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին> ՀՀ օրենքի հոդված 2.1 |
|  | <Մայրուղային գազատարների տեխնիկական շահագործման պահանջները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1438-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | <Տեխնիկական կանոնակարգման մասին> ՀՀ օրենքի պահանջներից ելնելով ուժը կորցրած կճանաչվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1438-Ն որոշումը և կսահմանվեն մայրուղային գազատարների տեխնիկական շահագործման պահանջներ: | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | <Էներգետիկայի մասին> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված, <Տեխնիկական կանոնակարգման մասին> ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մաս |
|  | <Մայրուղային գազատարներում անվտանգության պահանջները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի N 119-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | <Տեխնիկական կանոնակարգման մասին> ՀՀ օրենքի պահանջներից ելնելով ուժը կորցրած կճանաչվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15 N 119-Ն որոշումը և կսահմանվեն մայրուղային գազատարների անվտանգության պահանջներ | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | <Էներգետիկայի մասին> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված, <Տեխնիկական կանոնակարգման մասին> ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մաս |
|  | <Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների լիցենզավորման համար տեխնիկատնտեսական հիմնավորմանը ներկայացվող պահանջներին հավանություն տալու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Նոր կառուցվող, վերակառուցվող և վերազինվող ՓՀԷԿ-երի լիցենզավորման փուլում կսահմանվեն տեխնիկատնտեսական հիմնավորման պարտադիր միջազգային չափանիշներ, ելնելով միջազգային փորձի ուսումնասիրման արդյունքներից` ՓՀԷԿ-երում հիդրոէներգետիկ ներուժը առավելագույնս արդյունավետ օգտագործելու նպատակով | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն |  | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի տեխնիկական աջակցություն | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշման ծրագրի 3.1.7.1 կետ |
| ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Սևանա լճի էկոհամա- կարգերի վերականգնման, պահպանության, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների 2014 թվականի տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանության, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների կատարման ապահովում, այդ թվում` Սևանա լճի և նրա ջրհավաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության, հիդրոկենսաբանական, հիդրոօդերևութաբանական, ինժեներաերկրաբանական մոնիթորինգի իրականացման, ջրածածկման ենթակա տարածքնեում անտառմաքրման, ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման, աղբավայրերի բարեկարգման և անխափան աղբաթափման, արժեքավոր և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության, «Սևան” ԱՊ գիտական ուսումնասիրությունների և անտառտնտեսական աշխատանքների, ինչպես նաև այլ միջոցառումների կատարման ապահովում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | «Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մաս |
|  | «Քլորֆտորածխածիններ (ՔՖԱ-ներ) պարունակող օգտագործված սառնարանային և օդորակման սարքավորումների ներմուծումը ՀՀ տարածք արգելելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը: | Որոշման ընդունման դեպքում կարգելվի քլորֆտորածխածիններ (ՔՖԱ-ներ) պարունակող օգտագործված սառնարանային և օդորակման սարքավորումների ներմուծումը ՀՀ տարածք` ապահովելով Մոնրեալի արձանագրությամբ ՀՀ կառավարության ստանձնած պարտավորությունների կատարումը` ապահովելով ՔՖԱ-ների պահանջարկի աճի, հետևաբար նաև դրանց ապօրին առևտրի կանխարգելումը: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | Նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 160-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Իրավական ակտի ընդունումը կնպաստի մթնոլորտային օդի կառավարման գործընթացի և մթնոլորտային օդի աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացման գործընթացի բարելավմանը: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | Նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մաս, 11-րդ և 13 –րդ հոդվածներ |
|  | Բնապահպանական կրթության և դաստիարակության համակարգի օրենսդրական հիմքերի ու ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի կատարելագործման մասին օրենսդրության փոփոխության ժամանակացույցի մշակում և ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ վարչապետի որոշման ընդունումը կնպաստի էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության համակարգի օրենսդրական հիմքերի ու ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի կատարելագործման գործընթացի բարելավմանը | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | Հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2010թ. նոյեմբերի 25-ի N 1551-Ն որոշման 1.2 ենթակետ և ՀՀ կառավարության 18.06.2012 թ. N730-Ա որոշմամբ հաստատված հավելվածի 3.2.4.` «Բնապահպանությունը» կետի 6-րդ միջոցառում |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 1580-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Պետական պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման աճուրդների արդյունքներով գործարքների իրականացում (T+n) սկզբունքով | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ կենտրոնական բանկ (համաձայնությամբ) | դեկտեմբերի1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 14-ի “ՀՀ 2013-2015թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին” թիվ 740-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի գլուխ 20-ի ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման հիմնական նպատակադրումները 2013-2015թթ.բաժնի վեցերորդ պարբերության 2-րդ կետ |
|  | «Գույքահարկի հարկման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղիները» հայեցակարգի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | գույքահարկի հարկման համակարգի արդյունավետության բարձրացում, համակարգի կատարելագործում | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 18-ի թիվ 730-Ա որոշման հավելվածի 3.3.2. Հարկային և մաքսային համակարգերը ենթաբաժնի առաջին պարբերության առաջին և երրորդ ենթակետերի դրույթների կատարման ապահովում |
| ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատման մեթոդիկայի կիրառմամբ` ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների կողմից քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների առավել արդյունավետ իրականացում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավո րում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2012 թ. մայիսի 24-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված ծրագրի 2-րդ կետ |
|  | «Փրկարար ուժերի գործունեության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Փրկարար ուժերի և փրկարարների կյանքին ու առողջությանը սպառնացող գործոնների, ինչպես նաև արդարացված ռիսկի շրջանակներում գործունեության հետ կապված հարաբերությունների սահմանում | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավո րում չի պահանջվում | «Փրկարար ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 8-րդ մաս, ՀՀ վարչապետի 2010 թվականի հուլիսի 26-ի N588-Ա որոշմամբ հաստատված ցանկի 22-րդ կետ |
| ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության մանկապատանեկան մարզադպրոցները, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաները և այլ մարզական հասարարական կազմակերպություններ գույքով ապահովելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հանրապետության մարզադպրոցների, մարզական քոլեջների, մարզաձևերի ազգային ֆեդերացիաների և այլ մարզական հասարակական կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի ամրապնդում, ժամանակակից մարզագույքով և մարզասարքերով ապահովում | ՀՀ սպորտի և երիտասար– դության հարցերի նախարարու–թյուն |  | մայիսի 3-րդ տասն–օրյակ | ՀՀ պետա- կան բյուջե | ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշման հավելվածի 3.2.6.3 «Սպորտ» բաժնի 2-րդ կետ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային մանկապատանեկան մարզադպրոցներում աշխատող մարզիչ-մանկավարժների և ղեկավար անձնակազմի պաշտոնային դրույքաչափերի և հավելավճարների վճարման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային մանկապատանեկան մարզադպրոցների աշխատակազմի աշխատավարձի բարձրացման մեխանիզմների նախանշում | ՀՀ սպորտի և երիտասար դության հարցերի նախարարու–թյուն |  | ապրիլի 1-ին տասնօր յակ | ՀՀ պետա– կան բյուջե | ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշման հավելվածի 3.2.6.3 «Սպորտ» բաժնի 6-րդ կետ |
|  | ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի անցկացում | 2013 թվականին անցկացվող Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթը կանցկացվի 10-րդ անգամ: ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի 2013 թ. ծրագրում ավելացվել է ևս մեկ տարիքային խումբ՝ 4-րդ տարիքային խումբը՝ 1997 - 1999 թվականներին ծնված երեխա ունեցող ընտանիքները: Ակնկալվում է 2013 թվականին մասնակից ընտանիքների թիվը հասցնել մոտ 1600-ի: Միջոցառման կանոնակարգի մեջ կատարվել են նաև էական փոփոխություններ մրցութային մարզաձևերում, ինչը կնպաստի մասնակից ընտանիքների թվաքանակի ավելացմանը: 2012 թվականի համեմատ ՀՀ Նախագահի մրցանակի համար «Լավագույն մարզական ընտանիք» մրցույթի բյուջեն 2013 թվականին ավելացել է մոտ 86.840.000 դրամով, որից 30.0 մլն դրամը նախատեսված է 3-րդ փուլի մասնակից ՀՀ մարզերի, Երևան քաղաքի և ԼՂՀ-ի թիմերի գործուղման ծախսերի համար (սնունդ, գիշերավարձ և ճանապարհածախս, ինչպես նաև 1-ին, 2-րդ և 3-րդ փուլերի մրցանակակիր ընտանիքների պարգևատրում) | ՀՀ սպորտի և երիտա– սարդության հարցերի նախարա– րություն | ՀՀ մարզ– պետարան– ներ, Երևանի քաղաքապե– տարան | հունիս-հուլիս | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի մայիսի 20-ի «Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառում Հայաստանի Հանրապետու–թյան Նախագահի մրցանակներ հիմնելու մասին» ՆԿ-113-Ն կարգադրություն |
|  | «Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան» պետական նպատակային ծրագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում | Ծրագրի պայմանների բարելավում, շահառուների քանակական աճ | ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարու–թյուն | ՀՀ ֆինանս–ների նախարա-րություն, ՀՀ կենտրո–նական բանկ | 2013 թ. երրորդ եռամսյա–կի երրորդ տասնօր–յակ | ՀՀ պետական բյուջե, այլ միջոցներ | ՀՀ կառավարության 2012-2017 թվականների ծրագրի 3.2.6.` «ժողովրդագրու–թյունը, երիտասարդու–թյունը և սպորտը» կետի 3.2.6.2` «Երիտասարդու–թյունը» ենթակետի երկրորդ պարբերություն |
|  | «Մինչև 20 տարեկան հղի կամ մայրացած ուսանող երիտասարդ կանանց ուսման վարձերի սուբսիդավորման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ներկայացում | Մինչև 20 տարեկան ուսանող երիտասարդ կանանց ծնելիության խթանում | ՀՀ սպորտի և երիտասարդու– թյան հարցերի նախարարու–թյուն | ՀՀ կրթու–թյան և գիտու–թյան նախարարություն, ՀՀ ֆինանս–ների նախարարություն | 2013 թ. նոյեմբերի 2-րդ տասնօր–յակ | ՀՀ պետական բյուջե, այլ միջոցներ: | ՀՀ կառավարության 2012-2017 թվականների ծրագրի 3.2.6.` «ժողովրդագրու–թյունը, երիտասարդու–թյունը և սպորտը կետի 3.2.6.2` «Երիտասարդու–թյունը» ենթակետի երկրորդ պարբերություն |
|  | «Մարզաբնակ երիտասարդ ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավման նպատակով բիզնես վարկերի տրամադրման հայեցակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ներկայացում | «Մարզաբնակ երիտասարդ ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավում | ՀՀ սպորտի և երիտասարդու–թյան հարցերի նախարարու–թյուն | ՀՀ ֆինանս–ների նախարարություն, ՀՀ կենտրո–նական բանկ | 2013 թ. չորրորդ եռամսյա–կի առաջին տասնօր–յակ | ՀՀ պետական բյուջե, այլ միջոցներ: | ՀՀ կառավարության 2012-2017 թվականների ծրագրի 3.2.6.` «ժողովրդագրու–թյունը, երիտասարդու–թյունը և սպորտը» կետի 3.2.6.2` «Երիտասարդությունը» ենթակետի երկրորդ պարբերություն |
| ՀՀ սփյուռքի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Սփյուռքի երիտասարդների «Արի տուն» հայրենաճանաչության ծրագիր» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Մինչև 900 սփյուռքահայ պատանիների և աղջիկների երկշաբաթյա այցելություն Հայաստան, նրանց հյուրընկալում հայաստանյան ընտանիքներում, սփյուռքահայ երիտասարդների համար վեցօրյա ճանաչողական շրջայցերի կազմակերպում Հայաստանի պատմաճարտարապետական վայրեր, 13-20 տարեկան սփյուռքահայ և հայաստանցի առնվազն 1200 պատանիների և երիտասարդների չորսօրյա հանգստի կազմակերպում “Արի տուն” ճամբարում | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ արտաքին գործերի նախարարու- թյուն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու- թյուն Երևանի քաղաքապետարան /համաձայնությամբ/ ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ ոստիկանություն | մարտի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ | ՀՀ կառավարության 2009թ. օգոստոսի 20-ի նիստի № 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած Հայաստան- Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշում |
|  | ԱՊՀ տարածաշրջանի հայ համայնքների կրթամշակութային խնդիրների լուծմանն օժանդակության ծրագիր | 1) մինչև 50 ուսուցչի վերապատրաստման կազմակերպում 2) մինչև 10 նոր մեկօրյա դպրոցի գործունեությանն աջակցություն 3) մինչև 20 սփյուռքահայ ուսանողի պրակտիկայի կազմակերպմանն աջակցություն 4) տարածաշրջանի հայա-գիտական կենտրոնների գործունեության խրախուսում, աջակցություն համաժողովների կազմակերպմանը և նյութերի հրատարակմանը 5) հայկական երիտա-սարդական կազմա-կերպությունների ներկայացուցիչների հավաքների կազմակերպմանն աջակցություն, համակարգող մարմնի ձևավորում 6) տարածաշրջանի համայնքներում ՀՀ սփյուռքի նախարարության էլեկտրոնային թերթի թղթակցական կետերին աջակցություն | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու- թյուն ՀՀ մշակույթի նախարարու-թյուն ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարու-թյուն | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ | ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «ԱՊՀ տարածաշրջանային հայ համայնքների կրթամշակութային խնդիրների լուծմանն օժանդակության ծրագրի մասին» N 37 արձանագրային որոշում |
|  | «Մեր մեծերը» ծրագիր | 5 հայազգի հայտնի դեմքերի կյանքի և գործունեության ուսումնասիրում և ներկայացում ՀՀ-ում և սփյուռքում, DVD պատրաստում, միջոցառումների կազմակերպում համայնքներում | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարու- թյուն Երևանի քաղաքապետարան /համաձայնությամբ/ ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարու- թյուն | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ կառավարության 2009թ. օգոստոսի 20-ի նիստի № 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած Հայաստան- Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշում |
|  | Հայաստանի Հանրապետությունում համահայկական համաժողովների անցկացում | Մասնագիտական համաժողովների կազմակերպում` - հայ օտարագիր գրողների համաժողով - հայ լոբբիստների համաժողով - բանկիրների և ֆինանսիստների համահայկական 2-րդ համաժողով - երիտասարդական կազմակերպությունների համահայկական ֆորում - իրավաբանների համահայկական համաժողով | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարու- թյուն ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարություն | դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ | ՀՀ կառավարության2009 թվականի օգոստոսի 20-ի նիստի N 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած Հայաստան- սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցա-կարգին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման հավելվածի 45-րդ կետ, 48-րդ կետի «բ» ենթակետ |
|  | Համահայկական մրցանակաբաշ-խություն | Հայապահպանության գործում նշանակալի ավանդի համար` կառույցների ու անհատների ունեցած ներդրման գնահատման և խրախուսման նպատակով առնվազն 3 մրցույթի անցկացում | ՀՀ սփյուռքի նախարարություն |  | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ | ՀՀ կառավարության 2009թ. օգոստոսի 20-ի նիստի № 34 արձանագրության 29-րդ կետով հավանության արժանացած Հայաստան- Սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշում |
| ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վերարատադրողականության դոնորների, ինչպես նաև վերարտադրողականության դոնոր չհանդիսացող քաղաքացիների կողմից սեռաբջիջների տրամադրման,տրամադրված սեռաբջիջների և սաղմի պահպանման կարգն ու պայմանները հաստատելու մասին և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N1273-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Վերարատադրողականության դոնորների, ինչպես նաև վերարտադրողականության դոնոր չհանդիսացող քաղաքացիների կողմից սեռաբջիջների տրամադրման, տրամադրված սեռաբջիջների և սաղմի պահպանման կարգի վերանայում և դրանց պահպանմանը ներկայացվող նոր մեթոդների ու մոտեցումների ամրագրում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | - | Հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ,14 հոդվածներ |
|  | «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններվ բժշկական օգնության և սպասարկման ֆինանսավորման կարգի հաստատման մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Առողջապահության բնագավառի ֆինանսավորման նոր մոտեցումների, բուժհաստատությունների բյուջեների հաշվարկման նոր սկզբունքների կիրառում, բուժծառայությունների գների միասնական համակարգի մշակում, պետական ֆինանսավորման արդյունավետության բարձրացում և տարածաշրջանային համահարթեցում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | Ծխախոտի դեմ պայքարի մասին շրջանակային կոնվենցիայի 13-րդ հոդված |
|  | «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ծխախոտի գովազդի վերաբերյալ օրենսդրության համապատասխանեցում Եվրամիության դիրեկտիվների և Ծխախոտի դեմ պայքարի մասին շրջանակային կոնվենցիայի դրույթներին | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | Ցորենի ալյուրի հարստացման մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ցորենի ալյուրի միկրոտարրերով և վիտամիններով պարտադիր հարստացման համակարգի ներդրում,արդյունքում՝ կանանց և երեխաների մոտ սակավարյունության դեպքերի կրճատում, նորածինների մոտ նյարդային խողովակի բնածին արատով ծնունդների թվի կրճատում, տղամարդկանց մոտ սրտի կաթվածի դեպքերի կրճատում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | Օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | «ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավության որոշման նախագծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացմանը ներկայացվող լիցենզավորման պահանջների ու պայմանների արդիականացում, բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակների ցանկի վերանայում, և բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման համար ներկայացվող լիցենզավորման բժշկական կադրերի որակավորմանը ներկայացվող պահանջների նորացում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | Հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | «Սանիտարահիգիենիկ փորձաքննության կատարման և կազմակերպություններին, հիմնարկներին ու քաղաքացիներին փորձագիտական հիգիենիկ եզրակացությունների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված սանիտարահիգիենիկ փորձաքննությունների եզրակացությունների տրամադրման կարգի, պայմանների, ժամկետների սահմանում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ քաղաքաշինու-թյան նախարարություն ՀՀ բնապահպանու-թյան նախարարություն ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն | Նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | Առողջապահության ոլորտում մարդկային ներուժի զարգացման ռազմավարության մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ բժշկական և դեղագործական կադրային ներուժի պլանավորման, պատրաստման պատվերի ներկայացման, ըստ տարածքների ռացիոնալ բաշխման և գործունեության արտոնագրման համակարգի ներդրում և մարզային ենթակայության բժշկական հաստատությունների օպտիմալ հաստիքացուցակի մոդելների մշակում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | Դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | - |
|  | «Պոլիկլինիկական հաստատությունների օրինակելի մոդելները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Երևանում և ՀՀ մարզերի քաղաքային համայնքներում գործող պոլիկլինիկական հաստատություններին ներկայացվող կառուցվածքային և կազմակերպական տարբերակված օրինակելի մոդելների սահմանում | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնու-թյամբ) | Դեկտեմբե-րի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 19-ի N 29 արձանագրային որոշման հավելված 2, կետ 1, ենթակետ 1 |
| ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Ավտոմոբիլային ճանապարհների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Ճանապարհային վճարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»,«Պետականտուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքների նախագծերը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Օրենքների նախագծերի ընդունման դեպքում տրանսպորտային միջոցի ընդհանուր զանգվածի առավելագույն թույլատրվող չափերի սահմանում, որը կնվազեցնի ծանրաքաշ տրանսպորտային միջոցների երթևեկության հետևանքով ճանապարհին պաստառին հասցված վնասը և կնվազեցնի ճանապարհների վերականգնման համար ծախսվող միջոցները: | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն | - | 2013թ. հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ | Չի պահանջում |  |
|  | ՀՀ կառավարության <<Փոստային կապի բնագավառի զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին>> արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Քաղաքականության հիմնավոր նպատակներից է փոստային կապի բնագավառում արդի տեխնիկական միջոցների և տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղվածությունը, որի վերջնական նպատակն է ապահովել փոստային կապի բնագավառի զարգացումը միջազգային միտումներին համապատասխան | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |  | 2013թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Չի պահանջում | <<Փոստային կապի մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված |
|  | ՀՀ կառավարության “Փոստային կապի ոլորտում մոնիթորինգի իրականացման կարգը հաստատելու մասին” որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կարգի ընդունման հիմնական նպատակներից է փոստային կապի ոլորտում ապահովել մոնիթորինգի իրականացումը, որը պետք է կրի պարբերական բնույթ, որի արդյունքում հնարավոր կլինի մշակել փոստային կապի ունիվերսալ ծառայությունների մատուցման տեղայնացված քաղաքականություն, կապված ծառայությունների մատուցման աշխարհագրությունից, դեմոգրաֆիկ իրավիճակից և տարածքային առանձնահատկություն-ներից:Մոնիթորինգի արդյունքում հնարավոր է հետևել փոստային կապի ծառայությունների մատուցման ոլորտում արդի տեխնիկական միջոցների և տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղվածությանը, որի վերջնական նպատակն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետությունում փոստային կապի ոլորտի զարգացումը նորագույն (արդի) տեխնիկա–տեխնոլոգիական միջոցների կիրառմամբ: Փոստային կապի ծառայությունների մատուցման ոլորտի ուսումնասիրության նպատակով անցկացված մոնիթորինգի արդյունքում հավաքագրված տեղեկատվությունը կրում է ոչ միայն ոլորտի կարգավորման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության բնույթ, այլ նաև հանդիսանում է որպես վիճակագրական տեղեկատվություն | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |  | 2013թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Չի պահանջում |  |
|  | <<Ինտերնետ կառավարման սկզբունքները հաստատելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետությունում ինտերնետ կառավարման ոլորտում միջազգային և հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև գործարար միջավայրի հետ համագործակցության շրջանակներում՝ 1. Հայաստանի Հանրապետությունում ինտերնետ կառավարման ոլորտի զարգացման և հիմնախնդիրների միասնական մոտեցումների ձևավորում 2. Հայաստանի Հանրապետությունում ինտերնետ ոլորտի զարգացման և կառավարման հիմնական սկզբունքների ձևավորում 3. Հայաստանի Հանրապետությունում ինտերնետ կառավարման ոլորտում պետական քաղաքականության սկզբունքների սահմանում: | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |  | 2013թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Չի պահանջում |  |
|  | ՀՀ կառավարության <Երկաթուղային տրանսպորտի գործունեության կազմակերպման եւ իրականացման կարգը հաստատելու մասին> որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ընդհանուր օգտագործման երկաթուղային տրանսպորտով ուղևորափոխադրումների, բեռնափոխադրումների իրականացման ընթացքում ծագած հարաբերությունների սահմանում, մասնավորապես երկաթուղային տրանսպորտով ուղևորների, ուղեբեռների, բեռների, բեռնածանրոցների, կոնտեյներների փոխադրման, հատուկ երկաթուղային փոխադրումների գործընթացի կանոնակարգում և այլն: | ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն |  | 2013թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Չի պահանջվում | <Երկաթուղային տրանսպորտի մասին> ՀՀ օրենք |
| ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Երևանի փոքր կենտրոնի կառուցապատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Օրենքի նախագծի մշակման շնորհիվ ակնկալվում է Երևանի կենտրոնի բարձրարժեք ճարտարապետական կերպարի միասնականության պահպանման, կառուցապատման գեղագիտական միջավայրի կատարելագործմանն ուղղված իրավական կարգավորման քաղաքականության մշակումը: | ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն | ՀՀ վարչապետի 2012թ. մայիսի 3-ի N301-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խումբ | 2013 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ ԱԺ 21.06.2012թ. N ԱԺՈ-017-Ն որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության 2012թ. հունիսի 19-ի N730-Ա որոշման 3.3.1.2 կետի 10-րդ ենթակետ. ՀՀ վարչապետի 2012 թվականի մայիսի 3-ի N301-Ա որոշում. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մաս |
|  | Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքաշինական գործունեության հետ կապված ռիսկերի ապահովագրության համակարգի ներդրման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին »ՀՀ կառավարություն արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Քաղաքաշինության ոլորտում ապահովագրական մեխանիզմների ներդրման և խթանման արդյունքում` շինարարական աշխատանքների ժամանակին, ամբողջական ծավալով և որակով իրականացում, կապալառուների և կառուցապատողների պատասխանատվության աստիճանի բարձրացում. | ՀՀ քաղաքա-շինության նախարա- րություն | - | 2013 թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ ԱԺ 21.06.2012 թ. N ԱԺՈ-017-Ն որոշմամբ հավանության արժանացած ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունիսի 19-ի N 730-Ա որոշման 3.1.4.3 կետ |
| ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ | հիմնական կրթության հիմքով նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն ընդունված շրջանավարտին կրթության շարունակման նոր պայմանների սահմանում, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական հաստատությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացում` տնօրենների պարտադիր վերապատրաստման և հավաստագրման միջոցով, նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մակարդակներում ներառական կրթության կազմակերպման ձևի սահմանում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | - | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «ՀՀ կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-246-Ն) 7-րդ գլխի 7.2. բաժնի 7.2.1. ենթաբաժին, ՀՀ կառավարության 2012թ. հուլիսի 4-ի N27 արձանագրային որոշմամբ հաստատված ժամանակացույցի 1-ին կետ |
|  | «Մասնագիտական և լավագույն առաջադիմության անվանական կրթաթոշակների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ | Ուսանողների ուսման առաջադիմության խրախուսում, ֆինանսական նոր մեխանիզմների ներդրում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | - | մայիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2011 թ. հունիսի 30-ի նիստի N25 արձանագրային որոշման 2-րդ և 6-րդ կետեր |
|  | «Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների բարեփոխման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման պայմանների և որակի բարելավում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «ՀՀ կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-246-Ն) 7-րդ գլխի 7.1. բաժնի 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ կետեր |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի մայիսի 31-ի թիվ 815-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ | Հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում երեխայի խնամքի չափորոշիչների ապահովում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ և Եվրոպական Միության միջև 2011թ. ստորագրված համատեղ ծրագրի N2 հավելվածի 1.2 կետ |
|  | «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ | Երաշխավորված նվազագույն իննամյա կրթությունից անցում անվճար տասներկուամյա (ներառյալ մասնագիտական) կրթությանը | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | - | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 18-ի N730-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2012-2017թթ. ծրագրի 3.2.3 կետի 2-րդ ենթակետ |
|  | «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ | Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքին ՀՀ բարձրագույն կրթության ինտեգրման նպաստում, մասնավորապես` - բուհերի ինքնավարության մեծացում և հաշվետվողականության խթանում, - բուհերի կառավարման արդյունավետության բարձրացում, - հավատարմագրման և լիցենզավորման գործընթացների հստակեցում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | - | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «ՀՀ կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-246-Ն) 7-րդ գլխի 7.2. բաժնի 7.2.2. ենթաբաժին |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարությունը հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների լիազոր մարմին ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N2179-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ | Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության պետական միասնական քաղաքականության իրականացում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | - | դեկտեբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ և Եվրոպական Միության միջև 2011թ. ստորագրված համատեղ ծրագրի N2 հավելվածի 1.2 կետ |
|  | «Նախադպրոցական կրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ | Նախադպրոցական այլընտրանքային ծառայությունների շարունակականության ապահովման օրենսդրական հիմքի ստեղծում | ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն | - | դեկտեբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | «ՀՀ կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի (ՀՕ-246-Ն) 7-րդ գլխի 7.1. բաժնի 13-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 18-ի N730-Ա որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2012-2017թթ. ծրագրի 2-րդ բաժին և 3.2.3 կետի 5-րդ ենթակետ |
| ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում տավարի մսի արտադրության ծավալների ավելացման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Տավարի դասական մսատու ցեղերի տոհմային կենդանիների ներկրման միջոցով կկազմակերպվի դրանց վերարտադրությունը և տրամախաչումը տեղական տավարի հետ: Արդյունքում 32-40 կգ-ով կավելանա մսի համար հանձնվող տավարի կենդանի զանգվածը, 3.4-4.9 % տոկոսային կետով` սպանդային ելունքը, ինչը հնարավորություն կընձեռի մինչև 2021 թվականը տավարի մսի տարեկան արտադրութան ծավալն ավելացնել 10-11 հազար տոննայով և հասցնել շուրջ 60 հազար տոննայի՝ ամբողջությամբ բավարարելով տավարի մսի ներքին սպառման պահանջարկը: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  | մայիսի 1-ին տասնօրյակ |  |  |
|  | «Կենդանական ծագման սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող առանձնակի պահանջների կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով Եվրամիության պահանջներին համապատասխան արտադրության և շրջանառության բոլոր փուլերում կսահմանվեն կենդանական ծագման սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող առանձնակի պահանջները` ըստ կենդանական ծագման մթերքի տեսակների, որոնք կլրացնեն ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունվարի 20-ի N34-Ն որոշմամբ հաստատված սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող պահանջները` ապահովելով սննդամթերքի անվտանգության մակարդակի բարձրացում, սպառողների շահերի պաշտպանություն, արտահանման խոչընդոտների հաղթահարում ու միջազգային շուկային ինտեգրում: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  | 1. Եվրոպական հարևանության քաղաքականության Հայաստանի Հանրապետություն-Եվրոպական միություն գործողությունների ծրագրի կատարումն ապահովող 2012-2013 թթ. միջոցառումների ցանկի 64.Գ.6 կետ, 2. ՀՀ և Եվրոպական միության միջև Խոր և համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ վարվելիք բանակցությունների մեկնարկի ապահովման միջոցառումներ և դրա շրջանակներում ընդունված ՀՀ-ում սննդամթերքի անվտանգության համակարգի զարգացման ռազմավարության կատարումն ապահովող գործողությունների ծրագիր |
|  | «ՀՀ գյուղացիական տնտեսություններում ջերմոցային տնտեսության խթանման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կսահմանվեն հանրապետության գյուղացիական տնտեսություններում ջերմոցային տնտեսության խթանման հայեցակարգային մոտեցումները։ Հայեցակարգի դրույթները հիմք կհանդիսանան ՀՀ գյուղացիական տնտեսություններում ջերմատնային տնտեսության (մինչև 500 մ2 տարածք ունեցող) զարգացման ծրագրի մշակման համար։ Հայեցակարգային դրույթների հիման վրա ջերմոցային տնտեսության զարգացման արդյունքում հնարավոր կլինի առաջիկա 3-5 տարիների ընթացքում ջերմոցային տնտեսությունների տարածքն ավելացնել 15-20 %-ով։ | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  | հունիսի 1-ին տասնօրյակ |  | ՀՀ կառավարության 2012թ. հունիսի 18-ի N 730-Ա որոռմամբ հաստատված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 3.1.4.2. բաժին |
|  | «Գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերության զարգացման ռազմավարությունը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող արդյունաբերության բնագավառում ծառացած խնդիրներից ելնելով՝ կսահմանվեն ոլորտի զարգացման քաղաքականության հիմնական ուղղությունները, մասնավորապես գյուղատնտեսական մթերքներ վերամշակող ոլորտի կարողությունների տեղաբաշխման, հումքային բազայի ապահովման, մարքեթինգային գործառույթների իրականացման պետական աջակցության շրջանակներում: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղատնտեսական կենդանիների բրուցելյոզ հիվանդության դեմ պայքարի հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կմշակվեն հանրապետության ողջ տարածքում գյուղատնտեսական կենդանիների բրուցելյոզ հիվանդության դեմ պայքարի համալիր միջոցառումներ: Հայեցակարգի իրականացումը կնպաստի բրուցելյոզով հիվանդ կենդանիների թվի և վարակված օջախների, ինչպես նաև բրուցելյոզ հիվանդությամբ վարակված մարդկանց թվի կրճատմանը: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |
|  | «Ոչ նպատակային օգտագործվող կամ չօգտագործվող գյուղատնտեսական հողատեսքերի շրջանառության մեջ ներգրավման նպատակային ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կբացահայտվեն գյուղատնտեսական հողատեսքերի ոչ նպատակային օգտագործման կամ չօգտագործման պատաճառները: Վերջինիս համապատասխան կտրվեն չօգտագործվող հողատեսքերը գյուղատնտեսության մեջ ներառելու պետական կարգավորման մեխանիզմներ: Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա նպատակային չօգտագործվող վարելահողերի տարածքները 3-5 տարվա ընթացքում կրճատել 12-15%-ով: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե, ՀՀ մարզպետարաններ | սեպտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | ՀՀ կառավարության 2011 թվականի նոյմբերի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» N 43 արձանագրային որոշման N 2 հավելվածի 3-րդ կետ |
|  | «Համապատասխանության գնահատման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Օրենքում փոփոխություն կատարելու դեպքում հնարավոր կլինի պարտադիր սերտիֆիկացման ենթակա վտանգավոր սննդամթերքի, սննդամթերքի հետ շփվող վտանգավոր նյութերի և վտանգավոր սննդային ու կենսաբանական ակտիվ հավելումների հայտնաբերման դեպքում անմիջապես կասեցնել իրացումը: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվատնգության ծառայություն |  | սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  |  |
|  | Հայաստանի Հանրապետությունում զոոնոզների կանխարգելման սահմանափակման և վերացման միջոցառումների մոնիտորինգի մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Իրավական ակտի ընդունման դեպքում կապահովվի Հայաստանի Հանրապետությունում կենդանիների և մարդու համար ընդհանուր (զոոնոզ) վարակիչ հիվանդությունների նվազեցումն ու շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը: | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ |  | Եվրոպական պառլամենտի և Եվրոպական խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 2003/99/ հրահանգ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության ձկնաբուծության զարգացման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնել | Հանրապետությունում 25-30%-ով կնվազի ձկնարտադրության նպատակով օգտագործվող քաղցրահամ ջրի սպառումը և շուրջ 2 անգամ կավելանան ձկան արտադրության ծավալները | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  | նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2012թ. հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 3.1.4.2. բաժին |
| ՀՀ մշակույթի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Մշակութային ինքնարտահայտման ձևերի բազմազանության, պաշտպանության և խթանման միջոցների մասին» Հայաստանի Հանրապետության քառամյա պարբերական զեկույցը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | «Մշակութային ինքնարտահայտման բազմազանության պաշտպանության և խթանման միջոցների մասին» ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվեցիայով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության պարտավորություն ների կատարման աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ տեղեկույթի տրամադրում | ՀՀ մշակույթի նախարարություն |  | 2013 թ. մարտի 1-ին տանօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում | #### «Մշակութային ինքնարտահայտման ձևերի բազմազանության պաշտպանության և խրախուսման մասին» ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կոնվենցիա Փարիզ, 20 հոկտեմբերի, 2005թ. |
|  | «Թանգարանների և Հայաստանի Հանրապետության թանգարանային ֆոնդի մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Օրենքի ընդունմամբ կկարգավորվի թանգարանների ստեղծումը, գործունեությունը, գործունեության դադարեցման և Հայաստանի Հանրապետության թանգարանային ֆոնդի առանձնահատկությունների ու իրավական կարգավիճակի հետ կապված հարաբերությունները: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն |  | 2013 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում | «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 17-րդ հոդվածի համաձայն |
|  | «Հարավային Երևան-Մեղրի զբոսաշրջային երթուղու զարգացման հեռանկարային համալիր ծրագիրը հաստատելու մասին» որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հուշարձանների վերականգնմամբ մշակութային զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստում, օգտագործում և հանրահռչակում, ենթակառուցվածքների ձևավորում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարություն | 2013 թ. հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունիսի 18-ի 730-Ա որոշման հավելվեածի 3.2.5. կետի առաջին պարբերություն |
|  | «ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հուշարձաններում կատարվող փոփոխությունների չափորոշիչների սահմանում: | ՀՀ մշակույթի նախարարություն |  | 2013 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2012 թ. հունիսի 18-ի 730-Ա որոշման հավելվեածի 3.2.5. կետի առաջին պարբերություն |
| ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հոգեկան խանգարումով տառապող անձանց խնամքի և սոցիալական սպասարկման այլընտրանքային ծառայությունների տրամադրման հայեցակարգին» հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հոգեկան խանգարումով տառապող անձանց սոցիալական ներառումը հասարակություն արդյունավետ դարձնելու և նրանց մեկուսացվածությունը արտաքին աշխարհից հնարավորինս նվազեցնելու նպատակով խնամքի, վերականգնման և սպասարկման նոր` այլընտրանքային ծառայությունների ներդրում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2012թ. օգոստոսի 2-ի N 31 արձանագրային որոշման հավելված N2, 12-րդ կետ |
|  | «Հայաստանի Հանրապետությունում բազմազավակ ընտանիքների աջակցության պետական ծրագրին և ծրագրի իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | բազմազավակ ընտանիքների կարգավիճակի և սոցիալական երաշխիքների սահմանում, բազմազավակ ընտանիքներին տրվող պետական աջակցության արդյունավետության բարձրացում, դրանով իսկ բազմազավակության խրախուսում և բազմազավակության գրավչության մեծացում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2012թ.հունիսի 18-ի N730-Ա որոշման ծրագրի 2-րդ բաժնի 5-րդ կետ, 3.2.6.1 ենթաբաժին |
|  | «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կենսաթոշակների, պետական նպաստների, դրամական օգնությունների և այլ վճարումների նշանակման և վճարման գործառույթները մեկ պետական մարմնի վերապահումը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2012թ. հուլիսի 26-ի N952-Ն որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
|  | «Զբաղվածու-թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ զբաղվածության 2013-2018 թվականների ռազմավարությամբ նախատեսվող զբաղվածության պետական կարգավորման նոր մոդելի իրավական հիմքերի առկայություն, որը գործնականում հնարավորություն կտա ապահովել զբաղվածության պետական քաղաքականության ինստիտուցիոնալ և կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացումը, աշխատաշուկայի ընթացիկ և հեռանկարային կարգավորման թափանցիկության և արդյունավետության բարձրացումը, զբաղվածության պետական ծառայությունների և ծրագրերի որակի, հասցեականության, մատչելիության և հնարավորությունների նպատակային կառավարումը, գնահատման և մոնիթորինգի համակարգերի ներդրումը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2012թ. հունիսի 18-ի N730-Ա որոշման ծրագրի 3-րդ բաժնի 3.2.1 ենթաբաժնի 1-ին պարբերություն |
|  | «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման գործընթացի ներդրման իրավական հիմքի առկայություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2012թ.հուլիսի 26-ի N952-Ն որոշման 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետ |
|  | «Արտոնյալ պայմաններով, երկարամյա ծառայության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակների համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգային մոտեցումները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Արտոնյալ պայմաններով, երկարամյա ծառայության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակների հաշվարկման կարգի վերանայում` հաշվի առնելով պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ կառավարության 2008 թ նոյեմբերի 13-ի N1487-Ն որոշման հավելված 1-ի 37-րդ և 38-րդ կետեր |
|  | «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Արտոնյալ պայմաններով, երկարամյա ծառայության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում կենսաթոշակների հաշվարկման կարգի վերանայման իրավական ապահովում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2008 թ նոյեմբերի 13-ի N1487-Ն որոշման հավելված 1-ի 37-րդ և 38-րդ կետեր, ՀՀ կառավարության 2011թ. դեկտեմբերի 8-ի N48 արձանագրային որոշման հավելված 1-ի 39-49-րդ կետեր |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1734-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կենսաթոշակների չափերի շարունակական աճի ապահովում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2012թ. հունիսի 18-ի N730-Ա որոշման ծրագրի 3.2.1 ենթաբաժնի 8-րդ պարբերություն |
|  | «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | 1.Բնակչության կենսամակարդակի բարձրացում` զբաղվածության արդյունքում ստացվող եկամուտների ավելացման և արդարացի բաշխման մեխանիզմների ներդրման ճանապարհով 2. ՀՀ Կառավարության 2012-2017թթ. ծրագրով նվազագույն աշխատավարձի մակարդակի բարձրացման վերաբերյալ սահմանված դրույթների ապահովում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | օգոստոսի 3- րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2012թ. հունիսի 18-ի N730-Ա որոշման ծրագիր 2-րդ բաժնի 1-ին պարբերության 3-րդ և 4-րդ կետեր |
|  | «Միայնակ տարեցներին և հաշմանդամներին խնամքի և սոցիալական սպասարկման ծառայությունների տրամադրման վճարովի, համավճարով և անվճար համակարգի ներդրման հայեցակարգին» հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Խնամքի և սոցիալական սպասարկման վճարովի և համավճարով ծառայությունների համակարգի ներդրման միջոցով միայնակ տարեցներին և հաշմնադամներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Հասարակական կազմակերպություն-ներ (համաձայնությամբ) | հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2012թ. օգոստոսի 2-ի N 31 արձանագրային որոշման հավելված N2-ի 22-րդ կետ |
|  | «Հաշմանդա-մության սահմանման չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հաշմանդամության սահմանման նոր մոդելի ներդրում, անձին հաշմանդամ ճանաչելու նոր մոտեցումներ, այն է` հաշմանդամության սահմանման հիմքում անձի կենսագործունեության սահմանափակման աստիճանից բացի դնել նրա պահպանված աշխատունակության չափը` տոկոսային արտահայտությամբ: Արդյունքում կստեղծվի հաշմանդամության սահմանման մի համակարգ, որի հիմքում դրված կլինի հաշմանդամություն ունեցող անձի պահպանված աշխատանքային կարողությունների գնահատումը և ըստ այդմ` վերականգնողական գործընթացի կազմակերպումը, կենսաթոշակի նշանակումը, ինչպես նաև սոցիալական աջակցության այլ տեսակների որոշումը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2011թ. դեկտեմբերի 8-ի N48 արձանագրային որոշում, հավելված 2, կետ 4 |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N1864-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կենսաթոշակների, պետական նպաստների, դրամական օգնությունների և այլ վճարումների նշանակման և վճարման գործառույթները մեկ պետական մարմնի վերապահումը | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ կառավարության 2012թ. հուլիսի 26-ի N 952-Ն որոշման 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետ |
| ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի խթանման ծառայությունների 2013 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ծրագրի իրականացման արդյունքում կտրամադրվի մինչև 5 դրամաշնորհ, տարեկան մինչև 5 անգամ կկազմակերպվի ՏՏ ոլորտի մասնավոր հատվածի հետ արտագնա հանդիպում-քննարկումներ, կկազմակերպվի մեկ ցուցահանդես` մինչև 15000 այցելուի ակնկալիքով: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | - | մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.1.4.1 կետ |
|  | ««Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Օրենքի լիակատար համապատասխանություն Եվրամիության դիրեկտիվներին, ինչպես նաև մտավոր սեփականության բնագավառի ՀՀ միջազգային պայմանագրերի և համաձայնագրերի դրույթներին: | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | - | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.1.5 կետ |
|  | «Զբոսաշրջությանն աջակցության ծառայություններ» 2014 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Միջազգային զբոսաշրջային շուկայում տարբերակված զբոսաշրջային արդյունքով (բացի դասական պատմամշակութայինից, նաև ձմեռային, առողջարանային, գյուղական, արկածային և այլ) ներկայացում, զբոսաշրջային սեզոնի երկարաձգում, Հայաստանում (հատկապես մարզերում) փառատոնների և այլ միջոցառումների կազմակերպում, մասնակցություն 3 միջազգային հեղինակավոր զբոսաշրջային ցուցահանդեսների, ինչի արդյունքում 2014 թվականին կապահովվի միջազգային զբոսաշրջային այցելությունների թվի 10% աճ 2013 թվականի համեմատ: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | - | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | “Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի 4-րդ և 6-րդ կետեր |
|  | «Ներդրումային քաղաքականության հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներին առնչվող իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգերի վերլուծում և գնահատում, խնդիրների բացահայտում և գործնական քայլերի առաջադրում, որոնց իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի բարելավել ներդրումային միջավայրը և ապահովել օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների աճ: | ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն | - | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների աջակցություն ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված այլ աղբյուրներ | ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.1.1 կետ |
|  | Աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներին» 2014 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ոսուցողական աջակցության ցուցաբերում 200-250 սկսնակ գործարարի, ՓՄՁ սուբյեկտ ների կողմից թողարկվող արտադրանքի (մատուցվող ծառայությունների) արտահանման և շուկաներում առաջմղմանն աջակցության ուղղություններով աջակցության ցուցաբերում շուրջ 100 ՓՄՁ սուբյեկտի, Հայաստանում ՁԵՑ-ի գործարար համագործակցության հիմնապաշարի համալրում հայ գործարարների կողմից ներկայացվող շուրջ 150 գործարար համագործակցության առաջարկներով, գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցության ցուցաբերում 3500-4500 ՓՄՁ սուբյեկտի, գործարար ուսուցողական աջակցության ցուցաբերում 700-800 ՓՄՁ սուբյեկտի, Հաշվապահական կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցում ավելի քան 2000 ՓՄՁ սուբյեկտի, վարկային երաշխավորությունների տրամադրում ավելի քան 170-200 գործող և սկսնակ ՓՄՁ սուբյեկտներին: Ծրագրի Արդյունաբերական համակարգերի կառուցում» ուղղության շրջանակներում կմշակվի 3 օրինակելի գործարար մոդել, ինչի հիման վրա կստեղծի 30 նոր բիզնես: Տեղական տնտեսական զարգացում» ուղղության շրջանակներում կիրականացվի PACA վարժություն 15 և կներդրվի OVOP գործիք 3 համայնքներում: | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ» հիմնադրամ | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդված |
|  | «Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների 2014 թվականի ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանում գործարար միջավայրի բարելավմանն ուղղված բարեփոխումների շարունակականության ապահովում Համաշխարհային բանկի «Գործարարությամբ զբաղվելը» ինդեքսի բաղադրիչների ուղղությամբ | ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն | - | դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.1.1 կետ |
| ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի վերաբերյալ օրենսդրության բարելավում՝ բնագավառը կարգավորող «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Կատարելագործել բազմաբնակարանային ֆոնդի հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությունը, ներդնել կառավարման նոր մոդել | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2013թ. դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաբնակարան բնակարանային ֆոնդի կառավարման, պահպանման և շահագործման բարելավման հնգամյա ռազմավարական ծրագրին հավանություն տալու մասին» թիվ 38 արձանագրային որոշում |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի նախագծին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Քաղաքացիական դատավարությունում ապացուցման գործընթացը կարգավորող կանոնների հստակեցում՝ սահմանելով նաև ապացույցների վերաբերելիության կամ թույլատրելիության հարցերի լուծումը, այդ թվում՝ ապացույցների կազմից ապացույցը հանելու գործն ըստ էության լուծող դատական ակտում հիմնավորելու պահանջ: Սահմանել քաղաքացիական դատավարությունում վերադաս դատարանի կողմից դատական ակտը բեկանելու և գործը նոր քննության ուղարկելու դեպքում ստորադաս դատարանում գործերի քննության կարգի առանձնահատկությունները, մշակել նախնական դատական նիստի առավել ամբողջական կանոններ: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2013թ. սեպտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2012թ. հունիսի 30-ի ՆԿ-96-Ա կարգադրությամբ հաստատված միջոցառումների ցանկի 4.2-4.4-րդ կետեր |
|  | «Հանրային ռեգիստրների վարման (գրանցման) միասնական սպասարկման կենտրոնների ներդրման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Սահմանել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մեկ պատուհանի սկզբունքով կենտրոնացված ծառայությունների մատուցման նպատակով հանրային ռեգիստրների վարման (գրանցման) միասնական սպասարկման կենտրոններ հիմնելու համար անհրաժեշտ հայեցակարգային դրույթներ: | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | 2013թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ պետական բյուջե | Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2012թ. հունիսի 30-ի ՆԿ-96-Ա կարգադրությամբ հաստատված ռազմավարական ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկի 8.5 կետ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012թ. հունիսի 18-ի որոշմամբ հավանության արժանացած՝ ՀՀ կառավարության ծրագրի 3.3.1.1. կետ |
| ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <<Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Օրենքի դրույթների համապատասխանեցում <<Հանրային ծառայության մասին>> ՀՀ օրենքի դրույթներին: | ՀՀ պաշտպանու-թյան նախարարու-թյուն | - | 2013թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | <<Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ռազմական բնագավառում պետական և ծառայողական գաղտնիքի շարքին դասվող տեղեկատվության վերանայում, ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների հստակեցում: | ՀՀ պաշտպանու-թյան նախարարու-թյուն | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն | 2013թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 06.03.2012թ. ՍԴՈ-1010 որոշմամբ օրենքի 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասի <<զ>> ենթակետը, 12-րդ հոդվածի 6-րդ և 7-րդ մասերը ճանաչվել են ՀՀ Սահմանադրությանը հակասող` այնքանով, որքանով չեն պարունակում կոնկրետ տեղեկատվություն: |
|  | <<Հակաականային գործողությունների ազգային չափորոշիչները հաստատելու մասին >> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հակաականային վտանգի ենթակա ՀՀ տարածքների ուսումնասիրման, տեխնի-կական հետախուզության ու քարտեզագրման, մարդա-սիրական ականազերծման, գործընթացի մասնակից-ների իրավական կարգա-վիճակի, գործունեության սկզբունքների վերաբերյալ ազգային մոտեցումների սահմանում: | ՀՀ պաշտպանու-թյան նախարարու-թյուն | - | 2013թ. օգոստոսի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | <<Զինվորական հաստատությունների և զորամասերի կարգավիճակի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Զինված ուժերի կրթական կամ բժշկական ծառայություններ մատուցող զինվորական հաստատությունների և զորամասերի գործու-նեության հստակեցում, զինվորական բնույթի առանձնահատկություններից ելնելով նրանց իրավական կարգավիճակի առանձնահատկություն-ների սահմանում: | ՀՀ պաշտպանու-թյան նախարարու-թյուն | - | 2013թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ՀՀ կողմից ՙՙՑեղասպանության կանխարգելման՚՚ բանաձևի ներկայացում ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհրդում | ՄԱԿ-ի Մարդու իրավունքների խորհդին ներկայացնելու նպատակով պատրաստել ՙՙՑեղասպանության կանխարգելում՚՚ բանաձևը | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  | մարտի 1-ինտասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2012-2017թթ. ծրագիր |
|  | ՄԱԿ-ի պայմանագրային մարմիններին ՀՀ ազգային զեկույցների ներկայացում | նախապատրաստել և ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնել ՄԱԿ-ի պաշտոնական զեկույցներին մաս կազմող ՀՀ հիմնարար փաստաթուղթը (Core document) | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջում | ՀՀ կառավարության 2011թվ. դեկտեմբերի 15-ի N 17-93-Ա որոշում` ՀՀ միջազգային պարտավորություններին համապատասխան ՀՀ ազգային զեկույցների պատրաստման համար պատասխանատու պետական մարմինների և ներկայացնելու ժամկետների ցանկը հաստատելու մասին |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի՝ ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների) հողերի 2013 թվականի կադաստրային գները (արժեքները) և կադաստրային զուտ եկամտի չափերը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի ըստ նպատակային նշանակության (կատեգորիաների) հողերի 2013 թվականի կադաստրային գների (արժեքների) և կադաստրային զուտ եկամտի չափերի սահմանում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  | 2013 թ. մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 2-րդ մաս |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2013 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2012 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) հաստատում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  | 2013 թ. սեպտեմբերի 3-րդ ասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ կառավարության 2000 թ. հոկտեմբերի 23-ի N 656 որոշմամբ հաստատված կարգի 11-րդ կետ |
|  | <<Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական ենթակառուցվածքի կազմը, ձևավորումը, վարումը և տեղեկատվության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Տարածական տվյալների Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական ենթակառուցվածքի կազմի ձևավորման, վարման և տեղեկատվության տրամադրման կարգի սահմանում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  | 2013 թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում։ | ՀՀ վարչապետի 2012թ. հունիսի 11-ի N 504-Ա որոշման 1-րն կետ |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 752 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Առևտրային կազմակերպություն-ների լուծարման գործընթացի կանոնակարգում` մասնավորապես ընթացակարգերի սահմանում | ՀՀ կառավա-րությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն |  | հունիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանում- ների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի 47-53 հոդվածներ |
|  | «Ներդրումների ներգրավման նպատակով պետական գույքի գրավադրման պայմանները և կարգը սահմանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Պետական, պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպություն-ներում ներդրումային ծրագրերի իրականացում | ՀՀ կառավա-րությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն |  | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 18-ի N 730-Ա որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրի 3.1.1 կետ |
|  | «Պետական գույքի փոխանակության կարգը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Պետական գույքի փոխանակության կարգի և պայմանների սահմանում, մասնավորապես՝ պետական գույքի օգտագործմամբ սոցիալական նպատակային և/կամ այլ ներդրումային ծրագրերով սահմանված խնդիրները լուծելու նպատակով | ՀՀ կառավա-րությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն |  | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի գլուխ 33-ի պահանջները |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «ՀՀ ոստիկանությունում մատնադրոշմային քարտադարանի կազմակերպման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ ոստիկանությունում մատնադրոշմային քարտադարանի գործունեության կանոնակարգում մեկ միասնական նորմատիվ իրավական ակտով | ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանություն | - | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 3-րդ մաս |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Միջուկային նոր էներգաբլոկ(ներ)ի հրապարակի անվտան-գության գնահատման պահանջները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Միջուկային նոր էներգաբլոկի հրա-պարակի անվտան-գության պահանջ-ների սահմանումը՝ Ատոմային էներգի-այի միջազգային գործակալության (ԱԷՄԳ) նոր ստանդարտներին, միջազգագային մոտեցումներին եւ փորձին համապատասխան | ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե |  | հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | «Հայաստանի Հանրա-պետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկ (ներ)ի կառուցման մասին» ՀՀ օրենք (27.10.2009թ. ՀՕ-192) (ԱԷՄԳ անվտանգության պահանջներ) Site evaluation for nuclear installation NS-R-3 |
|  | «Հայաստանի Հան-րապետության կառա-վարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1751-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավա-րության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների լիցենզավորման գործընթացի պարզեցում, գործարար միջա-վայրի բարելավում | ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե |  | հուլիսի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի կամ գեներացնող ճառագայթ-ման աղբյուրների հետ աշխատանքների կատարման՝ օգտագործ-ման լիցենզավորման կարգը եւ լիցենզիայի ձեւը հաստատելու մասին» N 1751-Ն որոշում |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ՀՀ կառավարության 2005թ. հունիսի 6-ի <<Հայաuտանի Հանրապետության oդանավակայաններում oդանավերի եւ oբյեկտների պահպանության կարգը հաստատելու մասին>> N940-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: | Համապատսախանեցում Եվրամիության պահանջներին | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն | - | հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Համապատասխանեցում Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (ԻԿԱՕ) 17 <Անվտանգություն> հավելվածի և Եվրոմիության doc. 30 <Անվտանգության կանոնակարգեր> փաստաթղթի չափորոշիչներին |
|  | ՀՀ կառավարության 2005թ. հուլիսի 21-ի <<Հայաuտանի Հանրապետության oդանավակայաններում անցագրային եւ ներoբյեկտային վերահuկողության կարգը հաստատելու մասին>> N1142-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: | Համապատսախանեցում Եվրամիության պահանջներին | ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն | - | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | Համապատասխանեցում Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության (ԻԿԱՕ) 17 <Անվտանգություն> հավելվածի և Եվրոմիության doc. 30 <Անվտանգության կանոնակարգեր> փաստաթղթի չափորոշիչներին |
| ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Ֆիզիկական անձանց կողմից որոշ ապրանքների հայտարարագրման պարզեցված կարգ սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից «ժամանակավոր ներմուծում», «ժամանակավոր արտահանում», «վերաներմուծում», «վերաարտահանում» մաքսային ռեժիմներով անձնական օգտագործման ավտոմեքենաների, ինչպես նաև կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների տեղափոխման, մաքսային հայտարարագրման, մաքսային հսկողության պարզեցված ընթացակարգերի սահմանում: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2013թ. հունվարի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ Մաքսային օրենսգրքի 58-րդ և 120-րդ հոդվածներ |
|  | «Կազմակերպություներին և ֆիզիկական անձանց հարկային հաշվառման վերցնելու և հարկային հավառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը | Կարգավորել հաշվառման գործընթացում ավտոմատացված համակարգի ներդրման արդյունքում առաջացած հարաբերությունները, ինչպես նաև ապահովել օրենքի համակարգված վերաշարադրումը ու համապատասխանեցումը օրենսդրական տեխնիկայի կանոնրերին, որոնք մասամբ խախտվել են՝ պետական գրանցման (հաշվառման) և հարկային մարմնում հաշվառման կանգնեցման գործընթացներում «մեկ պատուհանի» ներդրման կապակցությամբ վերջին տարիներին օրենքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2013թ. մայիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004թ. օգոստոսի 26-ի №1325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005թ. հունիսի 1-ի №946-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը | Նախագծի ընդունման դեպքում ՀԴՄ-ներին ներկայացվող տեխնիկական պահանջները և շահագործման կանոնները կսահմանվեն ՀՀ կառավարության մեկ որոշմամբ: Միաժամանակ, դրանք կհամապատասխանեցվեն ժամանակակից ՀԴՄ-ների տեխնիկական հնարավորություններին: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2013թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002թ. ապրիլի 1-ի №299 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը | Որոշմամբ հնարավոր կլինի ստանալ և վերլուծությունների նպատակով օգտագործել առանձին արտադրատեսակների արտադրության և իրացման, ապրանքների ներմուծման և իրացման վերաբերյալ տեղեկություններ: Արտադրատեսակների արտադրության և իրացման, ապրանքների ներմուծման և իրացման վերաբերյալ ստացված տեղեկությունները հնարավորություն կտան հարկային մարմնին իրականացնելու պատշաճ հսկողություն այդ ապրանքատեսակների, արտադրատեսակների արտադրության, ներմուծման և իրացման նկատմամբ: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2013թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 23.02.2012թ. «ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային վարչարարության 2012-2014 թվականների ռազմավարությունը հաստատելու մասին» №195-Ն որոշում, նպատակ 2 և նպատակ 3: |
|  | «ՀՀ կառավարության 2008թ. սեպտեմբերի 4-ի №1005-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային (տարածքային) տեսչությունների օպտիմալ թվաքանակի սահմանում | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե |  | 2013թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | ՀՀ կառավարության 23.02.2012թ. «ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ հարկային վարչարարության 2012-2014 թվականների ռազմավարությունը հաստատելու մասին» №195-Ն որոշում, նպատակ 2-ի ենթանպատակ 2.2: |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998թ. սեպտեմբերի 18-ի №580 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնելը | Հաշվի առնելով, որ 01.01.2014թ.-ից սկսում է գործել պարտադիր կուտակային վճարների բաղադրիչը, ապա ՀՀ կառավարության 18.09.1998թ. «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22 հոդվածով նախատեսված դեպքերում Հայաստանի Հանրապետության հարկային մարմնի կողմից հարկվող օբյեկտների և հարկային պարտավորությունների հաշվարկման (գնահատման) կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շուկայական (սովորաբար կիրառվող) գները որոշելու մասին» N 580 որոշման դրույթները պետք է համալրվեն բազային և պայմանագրային եկամուտների (որոնք հանդիսանում են պարտադիր կուտակային վճարների հաշվարկման բազա) անուղղակի եղանակներով հաշվարկման համապատասխան մեխանիզմներով: | ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 2013թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում | «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք, «Կուտակային կենսաթոշակի մասին» ՀՀ օրենք |
| ՀՀ ՏԿՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <<Ոռոգման նպատակով 2013 թվականին Սևանա լճից ջրառի մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը: | Ջրօգտագործողներին անհրաժեշտ քանակի ոռոգման ջրով ապահովում | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | Մայիսի 3-րդ տասնօրյակ |  | <Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին> ՀՀ օրենքի 6.1-րդ հոդված |
|  | 2013 թվականի մայիսի 12-19-ը Հայաստանի Հանրապետությունում Ջրի Եվրոպական Երիտասարդական 11-րդ պառլամենտի անցկացման և կազմակերպման միջազգային ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարություն առաջարկությունների ներկայացում: | Երիտասարդների մասնակցություն և առավելագույն ներգրավում ջրային ռեսուրսների կառավարման գործընթացում | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն, ՀՀ ոստիկանություն: | Մարտի 3-րդ տասնօրյակ | Միջազգային և տեղական կազմակերպություններ |  |
| ՀՀ կենտրոնական բանկ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 884-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 20-ի N 933-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1584-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին», «Բնակչության պետական ռեգիստր վարող լիազորված մարմնի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին տեղեկություններ ներկայացնելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումների նախագծեր, ինչպես նաև միասնական տեղեկատվական տիրույթի ստեղծման համար անհրաժեշտ ՀՀ կառավարության այլ որոշումների նախագծերի ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հանցավորության դեմ պայքարում առավել արդյունավետ կերպով տեղեկատվության փոխանակում՝ միասնական տեղեկատվական տիրույթի ստեղծման և տեղեկատվության ավելի արագ փոխանակման արդյունքում | ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծայություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանություն ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե | նոյեմբերի 1-ին տասնօրյակ | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված աղբյուրներ |  |
|  | «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Հատուկ հաշվիների կարգավորում՝ Հայաստանում գործնականում լայնորեն կիրառվող և միջազգային պրակտիկայում առկա հաշվիների կարգավորմանը համապատասխանեցնելու նպատակով | ՀՀ կենտրոնական բանկ |  | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
|  | Ապահովագրության ոլորտում սպառողների շահերի պաշտպանությանն ուղղված օրենսդրական ակտերի նախագծերի ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ապահովագրության ոլորտում սպառողների շահերի պաշտպանության բարձրացում՝ տեղեկատվության բացահայտման, վեճերի լուծման մեխանիզմների և այլ իրավունքների օրենսդրական ամրագրմամբ | ՀՀ կենտրոնական բանկ | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ | Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |  |
| ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ««Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների և հարակից մի շարք օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ | Էապես ուժեղացնել ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի իրավասություններն ու գործիքակազմը` հիմնվելով միջազգային լավագույն փորձի վրա: | ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով |  | 2013 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  | Հայաստան-ԵՄ ԵՀՔ գործողությունների ծրագիր 4.4.5 կետ |