ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների վերանայված  ռազմավարությանը, պետական ֆինանսների կառավարման ոլորտում առկա խնդիրներին, կարգավորմանն ուղղված միջոցառումներին ու պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների 2016-2020 թվականներին իրականացվելիք գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ

| 1. | Անհրաժեշտությունը |
| --- | --- |
|  | Ինչպես հայտնի է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 28-ի նիստի N 42 արձանագրության 24-րդ կետով հավանության է արժանացել «Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների ռազմավարությանը» և «Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների առաջին փուլի իրականացման միջոցառումների ծրագիրը»: ՊՖԿՀԲ ռազմավարության 1-ին փուլը իրականացվել է 2011-2014 թվականներին: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը՝ հանձինս ՀՀ ֆինանսների նախարարության դիմել է Եվրոպական Միությանը (ԵՄ), ՊՖԿՀ-ի 2011-2020թթ. ռազմավարության գնահատման, վերջինիս վերանայման և թարմացման նպատակով տեխնիկական աջակցություն (ՏԱ) տրամադրելու խնդրանքով: ԵՄ ՏԱ խմբի կողմից իրականացվել է ՊՖԿՀԲ ռազմավարությամբ նախատեսված 2011-2014թթ. ընթացքում իրականացված միջոցառումների միջինժամկետ գնահատում: Ուսումնասիրվել են ռազմավարությամբ սահմանված տասնմեկ ոլորտները: Ուսումնասիրվել են նաև ՀՀ Ազգային ժողովում և ՀՀ վերահսկիչ պալատում ՊՖԿ ոլորտին առնչվող խնդիրները: Սույն վերանայված ռազմավարության նախագիծը մշակվել է հիմք ընդունելով ԵՄ ՏԱ շրջանակներում իրականացված պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների ռազմավարության, ինչպես նաև դրա իրականացման 2010-2014թթ. իրականացված միջացառումների գնահատման արդյունքները: |
| 2. | Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները |
|  | ԵՄ ՏԱ խմբի կարծիքով, ՊՖԿ առանձին ոլորտներում արձանագրվել է էական առաջընթաց: Սակայն ՊՖԿՀԲ ռազմավարության ամբողջությամբ չի կարողացել հասնել իր տեսլականին, որի պատճառներից մեկը ՊՖԿ բարեփոխումների ոչ բավարար համակարգման և հսկողության մեխանիզմն է: Այսինքն հսկողության մեխանիզմը բնականոն չի գործել: Այս խնդիրը հասցեագրվել է վերանայված ռազմավարութան մեջ: Սույն վերանայված ռազմավարության նախագծի մշակման համար նաև հիմք է հանդիսացել Պետական ծախսերի և ֆինանսական հաշվետվողականության (ՊԾՖՀ-PEFA) նոր շրջանակը (ՊԾՖՀ-PEFA 2015): Այս մեթոդն ունի առավելություններ, քանի որ այն համապարփակ է և հնարավորություն է տալիս ապահովել գործընթացի արտաքին գնահատում` պլանավորված նպատակների նկատմամբ: |
| 3. | Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը |
|  | Միջազգային փորձի և ստանդարտների հիման վրա ՀՀ պետական ֆինանսների կառավարման համակարգում բարեփոխումների իրականացում: |
| 4. | Կարգավորման նպատակը և բնույթը |
|  | Նախագծի կարգավորման հիմնական նպատակն է ՊՖԿՀԲ իրականացման արդյունքում ապահովել պետական ծախսերի կառավարման արդյունավետությունը` բարձրացնելով ընթացակարգերի ու մատուցվող ծառայությունների որակը, որը հնարավոր կլինի իրականացնել նախագծով նախատեսված ողջամիտ ժամկետներում: |
| 5. | Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք |
|  | Արձանագրային որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից` համագործակցելով ՀՀ Ազգային ժողովի, ՀՀ վերահսկիչ պալատի, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության, Համաշխարհային բանկի Երևանյան գրասենյակի, Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության, Արժութային միջազգային հիմնադրամի և մի շարք հասարակական կազմակերպությունների հետ: |
| 6. | Ակնկալվող արդյունքը |
|  | Նախագծով նախատեսվող ժամկետների շրջանակներում ՊՖԿՀԲ իրականացման արդյունքում կմեծանա պետական ծախսերի կառավարման արդյունավետությունը` ապահովելով ընթացակարգերի ու մատուցվող ծառայությունների որակը: |
| 7. | Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են) |

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն