 ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1

«ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 1.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ  ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ  2015-2017 ԹԹ.  ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԾՐԱԳԻՐ

	Ոլորտ/միջոցառում
	Արդյունքների գնահատման ցուցանիշներ
	Պատասխանատու
	Վերջնաժամկետ

	1. 
ԾԲ ամբողջական ներդրման համար իրավական հիմքերի ապահովում

	1.1 «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխությունների և/կամ լրացումների մասին օրենքի նախագծի ընդունում ՀՀ ԱԺ կողմից
	Օրենքի նախագիծը ընդունված է ՀՀ ԱԺ կողմից
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ ԱԺ ֆինան​սա​վարկային և բյուջե​տա​յին հարցերի մշտա​կան հանձնաժողով
	Դեկտեմբեր, 2017թ

	1.2 «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փո​փոխությունների և/կամ լրացումների կատարելու մասին ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահովող հիմնական իրավական ակտե​րում փոփոխությունների և/կամ լրացումների իրակա​նա​ցում
	Օրենքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով օրենսդրական ակտերում անհրաժեշտ փո​փո​խությունները և/կամ լրացումները կատարված են
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ
	Համաձայն  ՀՀ օրենքի կիրարկումն ապահո​վող ՀՀ վարչապետի որոշմամբ  սահման​ված ժամանակացույ​ցի

	2. 
ԾԲ ներդրման մանրամասն գործողությունների ծրագրի հաստատում

	2.1 ԾԲ համակարգի ամբողջական ներդրման մանրա​մասն գործողությունների ծրագ​րի մշակման նպատակով աշխատանքային խմբի ստեղ​ծում
	ՀՀ վարչապետի 07.06.2002թ. N 346-Ն որոշ​մամբ ստեղծված Հայաստանի Հան​րապետու​թ​յունում պետական միջնա​ժամ​կետ ծախ​​սա​յին ծրագ​րերի մշակման աշխա​տանք​ները համա​կարգող մշտապես գործող խմբի կողմից Աշխա​տանքային խում​բը ստեղծված է 
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ կառավարու​թ​յան աշխատակազմ, 
ՀՀ ԱԺ ֆինան​սա​վարկային և բյուջե​տա​յին հարցերի մշտա​կան հանձնաժողով, ՀՀ ՎՊ
	Դեկտեմբեր, 2015թ

	2.2 ԾԲ համակարգի ամբողջական ներդրման մանրամասն գործողությունների ծրագրի հաստատում ՀՀ կառավարության կողմից
	Ծրագիրը հաստատված է 
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ ԱԺ ֆինան​սա​վարկային և բյուջե​տա​յին հարցերի մշտա​կան հանձնաժողով,         ՀՀ ՎՊ
	Մարտ, 2016թ

	3. ԾԲ մեթոդաբանական հիմքերի ապահովում

	3.1 ԾԲ ձևաչափով ծրագրերի և միջոցառումների սահմանման մեթոդական  ձեռնարկի մշակում
	Ձեռնարկը մշակված է 
	ՀՀ ՖՆ
	Հունիս, 2016թ

	3.2 ԾԲ ձևաչափով ծրագրերի և միջոցառումների համար արդյունքային ցուցանիշների սահմանման մեթոդական ձեռնարկի մշակում
	Ձեռնարկը մշակված է
	ՀՀ ՖՆ
	Հուլիս, 2016թ

	3.5 ՀՀ ԱԺ, ՀՀ կառավարության և ՀՀ պետական մար​մինների կողմից ԾԲ ձևաչափով պաշտոնապես հաս​տատ​վող և հրապարակվող բյուջետային փաստա​թղթե​րի ձևա​չափերի և դրանցում տեղեկատվության ներկա​յացման պահանջների մշակում
	Բյուջետային ձևաչափերը և դրանց լրացման պահանջները մշակված են
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ ԱԺ, ՀՀ ՎՊ, ՀՀ պետական այլ մար​մին​ներ
	Սեպտեմբեր, 2016թ

	3.6 ՄԺԾԾ և տարեկան բյուջետային հայտերի կազմման մեթոդական ցուցումների համապատասխանեցում ԾԲ պահանջներին
	Մեթոդական ցուցումները վերանայված են 
	ՀՀ ՖՆ
	Դեկտեմբեր, 2016թ

	4. Բյուջետային փաստաթղթերում ԾԲ տեղեկատվության որակի բարելավում

	4.1 Բյուջետային ծրագրերի և միջոցառումների կառուց​վածքի ու բովանդակության  համապատաս​խանեցում մեթոդաբանության պահանջներին
	Բյուջետային ծրագրերը ամբողջությամբ համապատասխանում են մեթոդաբանության պահանջներին: Ծրագրերի անձնագրերը լրամշակված են
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ
	Դեկտեմբեր, 2017թ


	4.2 Բյուջետային ծրագրերի և միջոցառումների արդյունքային ցուցանիշների համապատասխանեցում մշակված մեթոդաբանության պահանջներին
	Բյուջետային ծրագրերի և միջոցառումների արդյունքային ցուցանիշները համապատաս​խա​նում են մեթոդաբանության պահանջ​նե​րին: Ծրագրերի անձնագրերը լրամշակված են:
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ  մարմիններ, ՀՀ ԱԺ ֆի​նանսավրկային և բյուջե​տային հարցերի մշտա​կան հանձնաժողով, Բյու​ջետային գրասենյակ
	Դեկտեմբեր, 2017թ

	5. Ծրագրերի ծախսակազմման գործառույթների բարելավում

	5.1 Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման ընդհանուր ուղեցույցների մշակում
	Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման ուղեցույցները մշակված են
	ՀՀ ՖՆ
	Հոկտեմբեր, 2016թ

	5.2 Առանձին ծրագրերի/միջոցառումների կամ ոլորտ​ների համար բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմ​ման ման​րամասն ուղեցույցների մշակում (ըստ անհրաժեշ​տու​թյան)
	Ընտրված ծրագրերի/միջոցառումների հա​մար բյուջետային ծրագրերի ծախսա​կազմ​ման մանրամասն ուղեցույցները մշակված են (ըստ անհրաժեշտության)
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ
	Դեկտեմբեր, 2017թ

	6. Պետական մարմիններում ԾԲ գործնական ներդրման ինստիտուցիոնալ խնդիրների կարգավորում

	6.1 Ընտրված պետական մարմիններում կառա​վարման և ներքին հսկողության (ներառյալ ներքին հաշվետվողա​կա​նության) համակարգերի, ինչպես նաև ներքին կառուց​վածք​ների և գործառույթների ուսում​նասի​րություն (նաև ԾԲ ամբողջական ներդրման տեսանկյու​նից)
	Առաջարկությունների փաթեթը առկա է
	ՀՀ ՖՆ, ընտրված ՀՀ պետական մարմիններ
	Դեկտեմբեր, 2016թ

	6.2 Պետական մարմիններում կառավարման և ներքին հսկողության համակարգերի, ինչպես նաև ներքին կառուցվածքների և գործառույթների բարելավում
	Անհրաժեշտ ֆունկցիոնալությունն ապահով​ված է, պահանջվող հսկողություն​ներն առկա են 
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ
	ՊՖԿՀ ռազմա​վա​րու​թյամբ սահ​մանված ժամա​նա​կա​ցույ​ցին հա​մա​պա​տաս​խան

	7. Մարդկային ռեսուրսների գծով կարողությունների զարգացում

	7.1 ԾԲ ամբողջական ներդրման տեսանկյունից ՀՀ պե​տա​կան մարմիններում մարդկային ռեսուրսների գծով առկա կարողությունների գնահատում
	Ուսումնասիրության վերաբերյալ հաշվետ​վու​թյուն
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ
	Դեկտեմբեր, 2016թ

	7.2 ԾԲ ամբողջական ներդրման տեսանկյունից ՀՀ պե​տա​կան մարմիններում մարդկային ռեսուրսների գծով առկա կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումների ծրագրի  հաստատում
	Միջոցառումների ծրագիրը  հաստատված է
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ
	Փետրվար, 2017թ

	7.3 ՀՀ պետական մարմիններում մարդկային ռեսուրս​ների գծով առկա կարողությունների զարգացմանն ուղղ​ված միջոցառումների իրականացում 
	Սահմանված միջոցառումներն իրականացված են և պահանջվող կարողությունները ձևավոր​ված են
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ
	Միջոցառումնե​րի ծրագ​րով հաս​տատ​ված ժա​մա​​նակա​ցույ​ցին հա​մա​պատաս​խան

	7.4 ԾԲ ոլորտում ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի և պատգա​մա​վորների, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական հասարակու​թյան ներկայացուցիչների (ըստ ցանկության) մասնա​գի​տա​կան կարողությունների զար​գաց​մանն ուղղված մաս​նա​գիտական ուսուցումների և/կամ վերապատ​րաստում​ների իրականացում
	Վերապատրաստումներն իրականացված են և համապատասխան կարողությունները ձևա​վոր​ված են
	ՀՀ ԱԺ ֆինանսա​վար​կային և բյուջետային հար​ցերի մշտական հանձ​​նա​ժողով, Բյուջե​տա​յին գրա​սենյակ, ՀՀ ՖՆ
	Հոկտեմբեր, 2017թ

	8. ՀՀ ՖՆ բյուջետային բլոկի կարողությունների զարգացում

	8.1 ՀՀ ՖՆ բյուջետային բլոկի կառուցվածքային, ֆունկ​ցիոնալ և կարողությունների  ուսումնասիրություն ԾԲ ամբող​ջական ներդրման  տեսանկյունից 
	Ուսումնասիրությունը կատարված է և հաշ​վետվությունն առկա է
	ՀՀ ՖՆ
	Դեկտեմբեր, 2015թ

	8.2 ՀՀ ՖՆ բյուջետային բլոկի կարողությունների զար​գացման ծրագրի հաստատում 
	Ծրագիրը հաստատված է
	ՀՀ ՖՆ
	Մայիս, 2016թ


	8.3 ՀՀ ՖՆ բյուջետային բլոկի ֆունկցիոնալության բարելավում և կարողությունների զարգացում հաստատված ծրագրին համապատասխան
	Անհրաժեշտ ֆունկցիոնալությունն ապահովված է, պահանջվող կարողությունները ձևավորված են 
	ՀՀ ՖՆ
	Միջոցառումների ծրագրով հաստատ​ված   ժամանակացույ​ցին համապատասխան

	10. Ռազմավարական պլանավորման համակարգի զարգացում

	10.1 Ոլորտային ռազմավարությունների մշակման մեթոդական ուղեցույցների մշակում
	Ուղեցույցները մշակված են 
	ՀՀ ՖՆ
	Հունվար, 2016թ

	10.2 Ոլորտային ռազմավարությունների մշակման մե​թո​դական ուղեցույցների վերաբերյալ ՀՀ պետական մար​մին​ների աշխատակիցների վերապատ​րաստում​ների իրականացում
	Վերապատրաստումներն իրակաանացված են և համապատասխան կարողությունները ձևավորված են
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ
	Միջոցառումների ծրագրով հաստատ​ված   ժամանակացույցին համապատասխան

	10.3 Ոլորտային ռազմավարական ծրագրերի վերա​նա​յում և համապատասխանեցում մեթոդական ուղեցույց​նե​րի պահանջներին
	Նոր մշակված ոլորտային ռազմավարական ծրագրերը համապատասխանում են  մեթոդական ուղեցույցների պահանջներին
	ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական այլ մարմիններ
	Սկսած 2017թ Հունվարից 

	12. ԾԲ առնչվող գործընթացների ավտոմատացում

	12.1 ԿՖԿՏՀ- ում ԾԲ տեսանկյունից կարևոր առանձ​նա​հատկությունների և տեղեկատվության սահմանում
	Առանձնահատկությունները սահմանող հաշ​վետվություն կամ տեխնիկական առաջա​դ​րանք 
	ՀՀ ՖՆ
	ԿՖԿՏՀ-ի ներդրման փուլում

	12.2  Նախքան ԿՖԿՏՀ-ի ներդրումը, բյուջեի պլանավոր​ման, կատարման, հաշվետվողականության և այլ գործա​ռույթներն ավտոմատացնող ծրագրային համակարգերում ԾԲ տեղեկատվության ներկայացման և տվյալների մշակ​ման գործառույթների ներդրման հնարավորությունների ուսումնասիրություն 
	Ուսումնասիրության հաշվետվությունը առկա է
	ՀՀ ՖՆ
	Մարտ, 2017թ

	12.3 Բյուջետային գործընթացի առանձին փուլերում կի​րառ​վող հիմնական ծրագրային ապահովումների համա​պա​տաս​խանեցում ԾԲ պահանջներին
	Ծրագրային համակարգերը ադապտացված են ԾԲ պահանջներին
	ՀՀ ՖՆ
	Դեկտեմբեր, 2017թ

	13. Արտաքին աուդիտի գործառույթների բարելավում

	13.1 Կատարողականի աուդիտի համար ժամանակավոր ձեռնարկների մշակում և հաստատում
	Ձեռնարկը հաստատվել է ՀՀ ՎՊ կողմից
	ՀՀ ՎՊ
	Դեկտեմբեր, 2016թ

	13.2 Կատարողականի աուդիտի մեթոդաբանության վե​րա​​բերյալ աուդիտորների վերապատրաստման կազմա​կերպում
	Վերապատրաստված աուդիտորների քանակը
	ՀՀ ՎՊ
	2017թ հունվարից սկսած

	13.3 ՀՀ վերահսկիչ պալատի մասին ՀՀ օրենքում փոփո​խություններ և/կամ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագ​ծի մշակում՝ ներառյալ ԾԲ համակարգի և կատարո​ղակա​նի աուդիտի ներդրման տեսանկյունից անհրաժեշտ աշ​խատանքների իրականացումը
	Օրենքի ուսումնասիրության վերաբերյալ հաշվետվություն: Օրենքում փոփոխութ​յուն​ներ և/կամ լրացումներ կատարելու վերա​բեր​յալ նախագիծ 
	ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկա​յին և բյուջետային հանձ​նաժողով, ՀՀ ՎՊ, ՀՀ կա​ռավարության աշխատա​կազմ, ՀՀ ՖՆ, ՀՀ ԿԲ, ՀՀ արդա​րադատության նախարա​րու​թյուն
	Դեկտեմբեր, 2016թ


»:
5

