Հավելված 1
ՀՀ կառվարության 2011 թվականի

--- ի N --- Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԳԼՈՒԽ 1.
2011 թ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

	Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգումը  

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր

	01
	06
	01
	07

	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)
	Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)
	


I. Ծրագրի իրականացման նպատակը

<<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն` անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի համակարգի տարեկան ծախսերը պլանավորվում ու իրականացվում են սպասվելիք տարեկան եկամուտների չափով և հաստատվում <<Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի առանձին հավելվածով:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2011 թվականի տարեկան ծախսերը պլանավորվել են   3238000.0 հազ. դրամի չափով, որը նախատեսվում է իրականացնել կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից պետական գրանցման, գույքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ծառայության դիմաց գանձվելիք վճարների հաշվին:
Ստացված եկամուտների հաշվին կիրականացվեն ծախսեր` հետևյալ ուղղություններով`
1) <<Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ>>  4111 հոդվածով նախատեսված է իրականացնել 1201682.7 հազար դրամի ծախս, որը հաշվարկվել է <<Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան: Խրախուսման նպատակով ստեղծվել է խրախուսման ֆոնդ, որը հաշվարկվել է <<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 49-րդ հոդվածի համաձայն` աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 50.4 տոկոսի չափով:
2) <<Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ>>  4131  հոդվածով նախատեսվում է ընդամենը` 307526.1 հազար դրամ, որը հաշվարկվել է <<Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան:
3) <<Շարունակական ծախսեր>> բաժնով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումների` գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի և վառելիքի օգտագործման համար ծախսերը պլանավորել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագծում Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների գծով բյուջետային ծախսերի առանձին տեսակների` ջեռուցման, վառելիքի և էլեկտրաէներգիայի ձեռքբերման ծավալների հաշվարկման հիմքում դրվող նորմաները հաստատելու մասին>> N 629-Ն որոշմամբ հաստատված չափաքանակներով: Տարածքային ստորաբաժանումների ջեռուցման և վառելիքի գումարը մեկ տարվա համար կազմում է  30518.4 հազար դրամ: Հաշվարկների ժամանակ հաշվի առնվել տարածքային ստորաբաժանումների գոտիականությունը և բյուջետային նորմաները: Համակարգում գործող 51 ստորաբաժանումներում լուսավորության, սարքավորումների օգտագործման, ձմռան  ամիսներին սարքերի և աշխատակիցների համար անհրաժեշտ ջերմաստիճանի պահպանման համար էլեկտրաէներգիայի ծախսերը կկազմեն  տարեկան շուրջ 40000.0 հազար դրամ, իսկ Կենտրոնական ապարատի էլեկտրաէներգիայի ծախսերը կկազմեն տարեկան շուրջ 8500.0 հազար դրամ, իսկ ջեռուցման համար 6500.0 հազար դրամ:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանումները պայմանագրեր ունեն <<Հայջրմուղկոյուղի>> փակ բաժնետիրական ընկերության հետ: Հաշվարկը կատարվել է ըստ նորմատիվի` 1 աշխատողին օրական 30լ. ջուր: Համակարգի կողմից օգտագործվող ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վարձը մեկ տարվա համար կկազմի ընդամենը 1551.7 հազար դրամ:
Աղբահանության և դեռատիզացիայի ծախսերը հաշվարկվել են` հիմք ընդունելով կոմիտեի կենտրոնական ապարատի վարչական շենքի աղբահանության և դեռատիզացիայի պայմանագրի արժեքը` համաձայն որի ամսեկան նախատեսված է 30.0 հազար դրամ վճար, տարեկան` 900.0 հազար դրամ:
Կոմիտեի որոշ ստորաբաժանումներ կնքել են աղբահանության և դեռատիզացիայի պայմանագրեր, որոնց ընդհանուր գումարը կազմում է 1990.8 հազար դրամ:
Կոմիտեի աղբահանության և դեռատիզացիայի ծախսերը կկազմեն ընդամենը 2890.8 հազար դրամ:
4) <<Կապի ծառայությունների վճար>> 4214 հոդվածով կապի ծառայություններից օգտվելու համար 2011 թվականին պլանավորվում է իրականացնել 35000.0 հազար դրամի ծախս: Հաշվարկները իրականացվել են հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1956-Ն որոշմամբ հաստատված չափաքանակները:

5) <<Ապահովագրական ծախսեր>> 4215 հոդվածով պլանավորվել է 2560.0 հազար դրամի ծախս Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի 64 ավտոմեքենաների ապահովագրության համար:
6) <<Գույքի և սարքավորումների վարձակալության>> 4216 հադվածով ծախսերը նախատեսված են համաձայն տարածքային ստորաբաժանումների կողմից կնքված տարածքների վարձակալության պայմանագրերի, որոնց ընդհանուր գումարը կազմում է  32600.0 հազար դրամ: 
7) <<Արտագերատեսչական ծախսեր>> 4217 հոդվածով` տարածքային ստորաբաժանումների կողմից կնքված արտագերատեսչական պահպանության պայմանագրային գումարը կազմում է 56000.0 հազար դրամ:
8) <<Գործուղումներ և շրջագայության ծախսեր>> 2011 թվականին պլանավորվում են գործուղումներ ինչպես հանրապետության ներսում, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս, որոնց գծով նախատեսվում է իրականացնել համապատասխանաբար 4221 հադվածով 17000.0 և 4222 հադվածով 10000.0 հազար դրամի ծախս: Կատարված հաշվարկները իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հիմնարկների աշխատողների գործուղումների համար սահմանված նորմաների հիման վրա:
9) Ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերը ներառում են`  <<Վարչական ծառայություններ>> 4231 հոդվածով` 5000.0 հազար դրամ, <<Տեղեկատվական ծառայություններ>> 4234 հոդվածով 37490.0 հազար դրամ, <<Ներկայացուցչական ծախսեր>> 4237 հոդվածով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն համագործակցում է մի շարք երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ,  որի  համար անհրաժեշտ է  4000.0 հազար դրամ, << ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ>> 4239 հոդվածով 20000.0 հազար դրամ:
10) <<Մասնագիտական ծառայություններ>> 4241 հոդվածով նախատեսվում է իրականացնել համակարգի գերատեսչական ցանցի սպասարկման, անշարժ գույքի շուկայի վերլուծության և մոնիտորինգի աշխատանքները` 85000.0 հազար դրամ:
11) <<Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում>> 4251 հոդվածով ծախսերը 2011 թվականին կազմում են  90000.0 հազար դրամ, իսկ << մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում>> 4252 հոդվածով ծախսերը` 30680.0 հազար դրամ:
12) <<Գրասենյակային նյութեր և հագուստ>> 4261  հոդվածով ձեռքբերում 2011 թվականին նախատեսվում է կատարել 40000.0 հազար դրամի ծախս, << տրանսպորտային նյութեր>> 4264 հոդվածով (բենզին) ծախսը 66100.3 հազար դրամ, <<կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր>> 4267  հոդվածով 6000.0 հազար դրամ:
13) <<Այլ հարկեր>> 4822 հոդվածով 500.0 հազար դրամ և <<պարտադիր վճարներ>> 4823  հոդվածով 500.0   հազար դրամ:
	Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգումը  

	Բաժին
	      Խումբ
	      Դաս
	   Ծրագիր

	     01
	06
	01
	13

	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)
	Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)
	


14) Սեփականատերերին և օգտագործողներին պատճառված հնարավոր վնասների փոխհատուցման նպատակով նախատեսվել է 5000.0 հազ. դրամի չափով 4891 հոդվածով <<պահուստային միջոցներ>>:
15) <<Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում>>  նախատեսվում է կատարել 30000.0 հազար դրամի գնում:

16) << Շենքեր և շինությունների շինարարություն >> 5112 հոդվածով ` 5000.0 հազար դրամի ծախսեր, միջոցները նախատեսված են գազաֆիկացման աշխատանքներ կատարելու  համար:
17) <<Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում>> 5113 հոդվածով 2011 թվականին նախատեսվում է կատարել 90000.0 հազար դրամի ծախսեր:
18) <<Տրանսպորտային սարքավորումներ>> 5121 հոդվածով ձեռք բերման ծախսերը  նախատեսվում է 70000.0 հազար դրամ, 13 հատ ծառայողական ավտոմեքենաներ ձեռքբերելու նպատակով:
19) <<Վարչական սարքավորումներ>> 5122 հոդվածով 2011 թվականի ընթացքում նախատեսվում է կատարել 80000.0 հազար դրամի`  համակարգիչներ, տպիչներ, սկաներ, գրասենյակային կահույք և այլ սարքավորումների  գնում:
20) <<Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ>> 5132 հոդվածով նախատեսվում է կատարել 15000.0 հազար դրամի ծախս` համակարգչային ծրագրային փաթեթներ ձեռք բերելու համար:  
     21) <<Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր>> 5133  հոդվածով` 195000.0 հազար դրամի ծախս, որը կազմված է`  

ա) Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառի զարգացում ` 18637.6 հազար դրամ, նյութերը կցված են :

բ) Տեղեկատվական քարտեզագրություն աշխատանքներ` 109105.0 հազար դրամ, նյութերը կցված են :

գ) Աշխարհագրական անվանումների աշխատանքներ`  12992.4 հազար դրամ, նյութերը կցված են :

Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների (համայնքների) սահմանների ամրացման աշխատանքներ `  54265.0 հազար դրամ, 
22) <<Նախագծահետազոտական ծախսեր>> 5134 հոդվածով նախատեսվում է կատարել 5000.0 հազար դրամի ծախս`  ընթացիկ նորոգման և վերանորոգման սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած նախահաշվային և նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազման աշխատանքների ձեռքբերման համար :  
ԳԼՈՒԽ 2.
2011  ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ  ԵՎ  ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ  ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

I. Ընդհանուր դրույթներ

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառի զարգացման նպատակով 2011 թվականին նախատեսվում է աշխատանքներ իրականացնել գեոդեզիայի, տեղագրական քարտեզագրության, աշխարհագրական անվանումների ուղղություններով: 

Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառը նպատակաուղղված է ապահովելու պետական, տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, տնտեսությանը, պաշտպանությանը, գիտությանը, կրթությանը և բնակչությանը ժամանակակից քարտեզագրագեոդեզիական նյութերով: 

Գեոդեզիա
I.
Բնագավառի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները

Պետական գեոդեզիական ցանցը ստեղծված է հանրապետության ամբողջ տարածքում և հիմք է հանդիսանում խտացման և հանույթային ցանցերի կառուցման համար: Դա հնարավորություն է տալիս առավել ռացիոնալ և ճշգրիտ ձևով կազմակերպել ցանկացած տեսակի տեղագրագեոդեզիական կամ հանութային աշխատանքներ: Պետական գեոդեզիական ցանցի կետերը և բարձրությունները հիմք են հանդիսանում նաև գեոդինամիկական պոլիգոնների ստեղծման, սողանքների ուսումնասիրման, ինժեներահետազոտական, քաղաքաշինական, երկրաբանահետախուզական, պաշտպանական խնդիրների և այլ գիտական ծրագրերի իրականացման համար:


2002թ  մարտի 11–ի Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության թիվ 225 որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 2002 թվականից ներդրվել է (ՎիՋիԷս-84) WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգը: (ՎիՋիԷս-84) WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում նոր գեոդեզիական ցանցի ստեղծման աշխատանքների արդյունքում ստեղծվել է Ազգային գեոդեզիական ցանցը հետևյալ կառուցվածքով` 0 ական դասի 5 կետ, 1-ին դասի 41 կետ, 2-րդ դասի 1069 կետ:  


Համաձայն <<Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին>> ՀՀ օրենքի պետական գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծումը, թարմացումը և զարգացումը դասվում է պետական նշանակության աշխատանքների շարքին: 


Ներկայացվող ծրագիրը կազմված է հաշվի առնելով ՀՀ նախագահի 2010 թվականի օգոստոսի 28-ի <<Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ անվտանգության համակարգի զարգացման հայեցակարգը հաստատելու մասին>> ՆԿ-140-Ն կարգադրության պահանջները /հայեցակարգի 35-րդ կետ/:


Գեոդինամիկական պոլիգոններում դիտարկումները պահանջում են բարձր ճշտություն և գիտական վերլուծություն, որը կարելի է ապահովել նոր ժամանակակից գեոդեզիական տեխնոլոգիաների  և բարձր ճշտության գործիքների կիրառման միջոցով: Հաշվի առնելով այդ աշխատանքների կարևորությունը և մեր տարածաշրջանում վերջին տարիների սեյսմիկ ակտիվությունը անհրաժեշտություն է առաջանում կատարել գեոդինամիկական պետական նշանակության դիտարկումներ և գիտահետազոտական վերլուծություններ:


Հայաստանի տարածքը գտնվում է արաբական և եվրասիական պլատֆորմների շփման գոտում, ընդ որում, արբանյակային դիտարկումների տվյալներով (ԱՄՆ) արաբական պլատֆորմը շարժվում է եվրասիական պլատֆորմի նկատմամբ դեպի հյուսիս-արևմուտք 28+3մմ / տարի արագությամբ: Այդ շարժման պատճառով տեղի է ունենում երկրակեղևի մշտական դեֆորմացիա Արաբական և Եվրասիական պլատֆորմների գոտում ընդհանրապես և Հայաստանում մասնավորապես: Այնպիսի տեխնիկապես զարգացած երկրներում, ինչպիսիք են ԱՄՆ և Ճապոնիան, վերջին հարյուրամյակի ընթացքում լուրջ առաջխաղացումներ չունեն երկրաշարժերի կանխագուշակման խնդրի լուծման գործում:


Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյություն ունեն վեց ակտիվ երկրաբանական խզվածքներ: Հայաստանի Հանրապետության երկրաշարժավտանգ գոտիներում գեոդեզիական ճշգրիտ չափագրումների հիման վրա կարելի է կանխորոշել երկրաշարժագիտական սարքերի ու  համակարգերի տեղադրման տեղը: Երկրակեղևի այն մասերում, որտեղ առկա են կրկնվող բարձրակարգ նիվելիրային ընթացքների և արբանյակային ՋիՊիԷս (գլոբալ դիրքորոշման համակարգ) GPS դիրքորոշման կայաններով դիտարկումների տվյալներ, ժամանակակից ուղղաձիգ և հորիզոնական տեղաշարժերի տվյալներով հնարավոր է հայտնաբերել դեֆորմացիաներ կրող տարածաշրջանները: Դա նշանակում է, որ անրաժեշտ է ստեղծել հատուկ գեոդինամիկական պոլիգոններ երկրակեղևի տեղաշարժերի ուսումնասիրություններ իրականացնելու նպատակով:


Նախկին խորհրդային միության երկրաշարժամետ շրջաններում երկրակեղևի ուղղաձիգ շարժումների գեոկինեմատիկայի ուսումնասիրման նպատակով պարբերաբար կատարվել են ուսումնասիրություններ բարձր ճշգրտության առաջին և երկրորդ դասերի նիվելիրացման եղանակով: 


Սպիտակի երկրաշարժից հետո ՀայՊետԻԳՀՆ ինստիտուտում առաջին անգամ մշակվեց յուրահատուկ տեխնիկական նախագիծ Երևանի տարածաշրջանում Գառնիի ակտիվ խզվածքի /Երևանից 22 կմ. հեռավորությամբ/ և Փարաքար-Այնթափ հատվածում առաջին դասի նիվելիրացման պարբերական դիտարկումներ իրականացնելու նպատակով: Աշխատանքների հիմնական նպատակն էր փուլային դիտարկումների հիման վրա ստացված անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրումը, վերլուծությունը, ինչպես նաև տրամադրումը սեյսմոլոգներին, գեոֆիզիկներին և այլ շահագրգիռ մասնագետների: Իրականացվեցին մի քանի փուլի դիտարկումներ, սակայն ԽՍՀՄ փլուզման հետևանքով այդ աշխատանքները իրենց անհրաժեշտ շարունակությունը չունեցան ֆինանսավորման բացակայության պատճառով: 

Հաշվի առնելով այդ աշխատանքների կարևորությունը և մեր տարածաշրջանում վերջին տարիների սեյսմիկ ակտիվությունը, անհրաժեշտություն առաջացավ վերսկսելու այդ աշխատանքները, միաժամանակ վերանայելով դիտարկումների իրականացման տեխնիկական և որակական պահանջները:
II.  Աշխատանքների իրականացման նպատակը 

Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ ակտիվ գոտիներում ճշգրիտ գեոդեզիական  չափագրումների հիման վրա կարելի է կանխորոշել, թե որտեղ է գտնվելու  ապագա երկրաշարժի էպիկենտրոնը, ինչը թույլ կտա ճիշտ տեղադրել երկրաշարժագիտական սարքերն ու  համակարգերը: Երկրակեղևի այն մասերում, որտեղ կան կրկնվող նիվելիրային ընթացքներ, ժամանակակից ուղղաձիգ տեղաշարժերի տվյալներով  հնարավոր է հայտնաբերել դեֆորմացիաների տարածաշրջանները: Դա նշանակում է, որ անրաժեշտ է ստեղծել հատուկ գեոդինամիկական պոլիգոններ երկրակեղևի տեղաշարժերի ուսումնասիրություններ իրականացնելու նպատակով: Երկրակեղևի ուղղաձիգ շարժումների գեոկինեմատիկայի ուսումնասիրման նպատակով բարձր ճշգրտության I և II դասերի նիվելիրացումը պարբերաբար կատարվել է նախկին Խորհրդային Միության սեյսմիկ  շրջաններում:

  <<Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից մշակված տեխնիկական նախագծի համաձայն Երևանի մերձակայքում գտնվող  Գառնիի ակտիվ խզվածքի գոտում անհրաժեշտ է պարբերաբար իրականացնել բարձր ճշգրտության առաջին դասի նիվելիրացման և արբանյակային ՋիՊիԷս (գլոբալ դիրքորոշման համակարգ) GPS դիրքորոշման կայաններով դիտարկման աշխատանքներ: Աշխատանքների հիմնական նպատակն է փուլային դիտարկուներից ստացված տվյալների վերլուծության հիման վրա ստանալ երկրակեղևի ուղղաձիգ և հորիզոնական տեղաշարժերի մասին  անհրաժեշտ տվյալներ: 

   ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի 16.11.2007 թվականի <<Մերձերևանյան գեոդինամիկական պոլիգոնում աշխատանքներ իրականացնան սխեման և տեխնիկական նախագիծը հաստատելու մասին>> N 07-294-L հրամանի համաձայն 2008 թվականին <<Մերձերևանյան գեոդինամիկական պոլիգոն>> օբյեկտում  իրականացվել են առաջին փուլի դիտարկումները, իսկ 2009թ. կատարվել է երկրորդ փուլը: Աշխատանքներն իրականացվում են միայն բարձրակարգ ժամանակակից թվային նիվելիրներով և արբանյակային  ՋիՊիԷս (գլոբալ դիրքորոշման համակարգ) GPS դիրքորոշման կայաններով:

  Համեմատելով առաջին դասի նիվելիրացման դիտարկումների ներկա և նախկին տարիներին իրականացված վերազանցումների ամփոփագրերը, ինչպես նաև այդ կետերի դրոշմանիշների և հենանիշների վերջնական հավասարակշռված բարձրությունները, կարելի է պատկերել  երկրի կեղևի ուղղաձիգ տեղաշարժի արագության գրաֆիկը, որի արդյունքում հնարավոր կլինի միանշանակ պնդելու կա արդյոք երկրակեղևի փոփոխություն, թե ոչ:

  Սույն ծրագրով նախատեսում է շարունակել աշխատանքները Մերձերևանյան գեոդինամիկական պոլիգոնում` խզվածքների վրա իրականացնելով առաջին դասի նիվելիրացման և ՋիՊիԷս (գլոբալ դիրքորոշման համակարգ) GPS կետերի դիտարկման աշխատանքներ:
               
III. Աշխատանքների  իրականացման  միջոցառումները
Ծրագրի իրականացման նպատակով դիտարկման ժամանակ պարտադիր պայման է հանդիսանում Երևանում տեղակայված <<Կոմիտաս>> կայանի աշխատանքները: Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի հիմնակետերը նախատեսվում է  դիտարկել 12 ժամ տևողությամբ երկհաճախականի արբանյակային դիրքորոշման կայանների միջոցով: Հիմնակետերի դիտարկման աշխատանքների համար ելակետային են հանդիսանում գոյություն ունեցող հիմնակետերը: Դիտարկման մեկ փուլ է կազմում 12 ժամ տևողությամբ դիտարկման ընթացքը: Դիտարկման յուրաքանչյուր փուլի ընթացքում դիտարկվում է (ՎիՋիԷս-84) WGS-84 համակարգի 5 հիմնակետ այն սկզբունքով, որ նախորդ փուլի ընթացքում արդեն դիտարկված կետերից երկուսը միշտ կրկնվի, այսինքն ունենում ենք երկու կետ, որոնց միջոցով հնարավոր է դառնում համակարգչային մշակման ընթացքում միմյանց կապակցել և հավասարակշռել տարբեր փուլերի դիտարկման արդյունքները, այսինքն յուրաքանչյուր փուլի ընթացքում նախորդ փուլի երկու կետ բազային են հանդիսանում  ընթացիկ փուլի նոր դիտարկվող կետերի համար:

Առաջին դասի նիվելիրացման աշխատանքները կատարվում են ժամանակակից Շվեյցարական Leica ֆիրմայի արտադրության  N A-3003 տիպի թվային նիվելիրի միջոցով, որը ավտոմատ կերպով չափաձողերից վերցրած հաշվեցույցները մուտքագրում է հիշողության քարտի մեջ, բացառելով սխալների մարդկային գործոնը, իսկ անթույլատրելի պայմանների (թևերի անհավասարության, ջերմաստիճանի և մթնոլորտային ճնշման կտրուկ փոփոխումների, ռեֆրակցիայի և այլն) դեպքում գործիքը չափում չի իրականացնում: 

Ծրագրի իրականացման  համար նախատեսվում է հետևյալը`

Մերձերևանյան գեոդինամիկական գեոպոլիգոնում.

ա) ՋիՊիԷս (գլոբալ դիրքորոշման համակարգ) GPS կետերի դիտարկումներ մշտական գործող երկրորդ դասի ծրագրով և երկրորդ դասի ցանցի կետերի դիտարկում մշտական գործող 2 բազայի աշխատանքի ընթացքում,

բ) առաջին դասի նիվելիրացում խզվածքներով (երրորդ փուլ) և հիմնական գծով:
IV. Աշխատանքների իրականացումից ակնկալվող արդյունքները
Ծրագրի իրականացումից հետո ակնկալվում է ունենալ`

Մերձերևանյան գեոդինմիկական պոլիգոնում խզվածքների վրա թվով 24 GPS հիմնակետերի դիտարկման և առաջին դասի նիվելիրացման (երրորդ փուլ) (113.725 կմ)  նյութեր:
V. Աշխատանքների իրականացման ֆինանսական ապահովումը և ժամանակացույցը
2011 թվականին գեոդեզիայի բնագավառում նախատեսվող աշխատանքների ծախսերի նախահաշիվը` ըստ ծավալների տրված է  աղյուսակ 1-ում:
                                                     Նախահաշիվ

Գեոդեզիայի բնագավառում 2011 թվականին նախատեսվող աշխատանքների  
                                                                                                                        Աղյուսակ 1


	Հ/հ
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Միավորի արժեքը /հազ. դրամ/
	Ծավալը
	Գումարը /հազ.դրամ/

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	GPS կետերի դիտարկումներ մշտական գործող երկրորդ դասի ծրագրով
	կետ
	87910
	24
	2109.8

	2
	երկրորդ դասի ցանցի կետերի դիտարկում մշտական գործող 2 բազայի աշխատանքի ընթացքում
	կետ
	10379
	5
	51.9

	3
	առաջին դասի նիվելիրացում 
	գծ. կմ
	131026
	53.625
	7026.3

	4
	առաջին դասի նիվելիրացում խզվածքներով (երրորդ փուլ)
	գծ. կմ
	157231
	60.1
	9449.6

	
	Ընդամենը
	
	
	
	18 637.6


2011 թվականին գեոդեզիայի բնագավառում նախատեսվող աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցն` ըստ եռամսյակների տրված է աղյուսակ 2-ում:

	Աղյուսակ 2

	

	Ժամանակացույց

	Գեոդեզիայի բնագավառում  2011  թվականին նախատեսվող աշխատանքների

	Հ/հ

	Աշխատանքի անվանումը

	Չափման միավորը

	միավորի արժեքը /դրամ/

	Ընդհանուր ծավալը

	Ընդհանուր գումարը             /հազ.դրամ/

	I եռամսյակ
	II եռամսյակ
	III եռամսյակ
	IV եռամսյակ

	
	
	
	
	
	
	Ծավալը
	Գումարը             /հազ.դրամ/
	Ծավալը
	Գումարը             /հազ.դրամ/
	Ծավալը
	Գումարը             /հազ.դրամ/
	Ծավալը
	Գումարը             /հազ.դրամ/

	1
	2
	3
	 
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	GPS կետերի դիտարկումներ մշտական գործող երկրորդ դասի ծրագրով
	կետ
	87.91
	24
	2109.8
	24
	2109.84
	0
	0
	
	0
	
	0

	2
	երկրորդ դասի ցանցի կետերի դիտարկում մշտական գործող 2 բազայի աշխատանքի ընթացքում
	կետ
	10.379
	5
	51.9
	5
	51.895
	0
	0
	
	0
	
	0

	3
	առաջին դասի նիվելիրացում 
	գծ.կմ.
	131.026
	53.625
	7026.3
	15
	1965.39
	38.625
	5060.879
	
	0
	
	0

	4
	առաջին դասի նիվելիրացում խզվածքներով (երրորդ փուլ)
	գծ.կմ.
	157.231
	60.1
	9449.6
	15
	2358.465
	45.1
	7091.118
	
	0
	
	0

	Ընդամենը
	
	
	
	18 637.6
	
	6 485.59
	
	12 152.0
	
	
	
	


ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ  ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.
Բնագավառի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները
Տեղագրական քարտեզագրության ոլորտում պետական մասշտաբային շարքի քարտեզների ստեղծման և թարմացման նպատակով աշխատանքներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի <<Հայաստանի Հանրապետության պետական մասշտաբային շարքի բազային քարտեզների ստեղծման և օդալուսանկարահանման աշխատանքների իրականացման ծրագիրը հաստատելու մասին>> N 1565-Ն որոշման և այլ համապատասխան իրավական ակտերի որոշումների շրջանակներում: 

Թվային տեղագրական քարտեզները հիմք են հանդիսանում  գերատեսչական տարբեր ոլորտների /քաղաքաշինական, բնապահպանական, արդյունաբերության, կադաստրի, տարածքների պլանավորման, գյուղատնտեսական հողերի հաշվառման, հողերի միավորման, հողերի օգտագործման և գոտիավորման սխեմաների կազմման, վարչական և տնտեսական գործունեության, մելիորացիայի, երկրաբանական հետախուզական աշխատանքների, անտառտնտեսության և այլն/ խնդիրների լուծման նպատակով քարտեզների ստեղծման համար:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մինչև Հայաստանի Հանրապետության պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական թվային քարտեզներ ստեղծելը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մոտ 45%-ում լուսանկարահանում չէր իրականացվել և այդ տարածքների թվային տեղագրական քարտեզները ստեղծվել են 15-20 տարի վաղեմություն ունեցող ավանդական եղանակով ստեղծված տեղագրական քարտեզների հիման վրա, անհրաժեշտություն է առաջանում տիեզերալուսանկարահանման թարմ նյութերի միջոցով ուսումնասիրել այդ տարածքները և առավել շատ փոփոխության ենթարկված տարածքների տեղագրական քարտեզները թարմացնել: Տիեզերական լուսանկարահանման աշխատանքների իրականացման նպատակով 2008 թվականին կնքված համապատասխան պայմանագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել երկրի հեռահար զոնդավորման տվյալների ընդունիչ կայանը` համապատասխան սարքավորումներով և ծրագրային ապահովմամբ: Ընդունիչ կայանը տեղադրվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի <<Գեոդեզիայի և քարտեզագրության կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի տարածքում, որի միջոցով հնարավորություն է ընձեռնվել կարճ ժամանակահատվածում և բարձր ճշտությամբ նկարահանել անհրաժեշտ տարածքներ: 2009 թվականին իրականացված տիեզերալուսնկարահանման նյութերի հիման վրա թարմացվել է Հայաստանի Հանրապետության 1700 քառ.կմ տարածքի պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզները: 2010 թվականին իրականացված   տիեզերալուսնկարահանման աշխատանքների տվյալների հիման վրա ավարտվել է Հայաստանի Հանրապետության 3600 քառ.կմ տարածքի պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների թարմացման աշխատանքները:

Տեղագրական քարտեզների թարմացման աշխատանքներն իրականացվելու են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի  նախագահի 2007 թվականի ապրիլի 23-ի N 07-84-Ն հրամանով հաստատված` 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների կազմման, հրատարակման նախապատրաստման և թվայնացման հրահանգի պահանջներին համապատասխան:
               2.     Աշխատանքների  իրականացման նպատակը
Այս ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների հիմնական նպատակը երկրի պետական, տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, տնտեսության տարբեր ճյուղերին, ինչպես նաև գիտության, կրթության, պաշտպանության և այլ բնագավառներին արդիական և ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող տիեզերալուսանկարահանման թարմ տվայալների հիման վրա հայերեն լեզվով ստեղծված քարտեզագրական նյութերով ապահովումն է, ինչպես նաև տեղագրական քարտեզների և դրանց մասին տեղեկատվական բանկի ստեղծումն ու կառավարումն է: 

2011 թվականին տեղագրական քարտեզների ստեղծման և թարմացման անհրաժեշտությունը և առաջնահերթությունը բխում է նաև նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքը կծածկվի տիեզերալուսանկարների և օդալուսանկարների հիման վրա ստեղծված տեղագրական թվային քարտեզներով, որը հիմք կարող է հանդիսանալ պետական և համայնքային խնդիրների համար մեկ քարտեզագրական /հանույթային/ հիմքի ստեղծման և ներդրման համար:

Թարմացվող տեղագրական քարտեզների վրա բոլոր օբյեկտները և տարրերը պատկերվելու են վեկտորային ֆորմատով, որը թույլ կտա անհրաժեշտության դեպքում տեղեկատվություն տրամադրել ոչ միայն քարտեզի ողջ ծավալով, այլև առանձին շերտերի ձևով, որով վերջնականապես կկարգավորվի <<գաղտնի>> և <<հատուկ նշանակության օբյեկտների>> վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման սահմանափակման խնդիրը և քաղաքացիական օգտագործման նպատակներով քարտեզների և հատակագծերի հրատարակումը:
           3.   Աշխատանքների  ակնկալվող արդյունքները    

Տվյալ ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ունենալ հետևյալ ձեռքբերումները.

1.
Հայաստանի Հանրապետության 4570 քառ.կմ տարածքի պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների թարմացման նպատակով տիեզերալուսանկարահանված, մշակված և վերծանված տեղագրական նյութեր:

2.
Հայաստանի Հանրապետության 4570 քառ.կմ տարածքի տարածքի պետական մասշտաբային շարքի թարմացված  էլեկտրոնային տեղագրական քարտեզներ:
                    4.   Աշխատանքների  իրականացման միջոցառումները
2011 թվականին նախատեսվում է իրականացնել տիեզերալուսանկարահանման աշխատանքներ և ստացված նյութերի մշակում, ինչպես նաև 2010 թվականին իրականացված տիեզերալուսանկարահանման նյութերի մշակում, որոնց հիման վրա կատարվելու է մոնիթորինգ: Մոնիթորինգի արդյունքում տիեզերալուսանկարահանման նյութերի հիման վրա բացահայտվելու են նկատելի փոփոխություններ կրած տարածքները: Ստացված տվյալներով կազմվելու է տեխնիկական նախագիծ, որի հիման վրա կատարվելու են փոփոխություններ կրած 4570 քառ.կմ տարածքների Հայաստանի Հանրապետության պետական մասշտաբային շարքի նախկինում ստեղծված թվային տեղագրական քարտեզների թարմացման աշխատանքներ:

Թարմացման աշխատանքներն իրականացվելու են 1:10000 մասշտաբի բազային տեղագրական քարտեզների վրա, որից հետո ընդհանրացման եղանակով կիրականացվեն նույն տարածքների Հայաստանի Հանրապետության պետական մասշտաբային շարքի 1:25000-1:1000000 մասշտաբների տեղագրական քարտեզների թարմացման աշխատանքները: Այս աշխատանքները կրելու են շարունակական բնույթ և յուրաքանչյուր տարի  իրականացվող տիեզերալուսանկարահանման նյութերի հիման վրա կատարվելու է մոնիթորինգ, որի արդյունքներով բացահայտվելու և թարմացվելու են տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված նկատելի փոփոխություններ կրած տարածքների Հայաստանի Հանրապետության պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզները:
                                          5.  Աշխատանքների  բյուջեն

2011 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների թարմացման աշխատանքների ծախսերի նախահաշիվը` ըստ ծավալների տրված է  աղյուսակ 3-ում:

Աղյուսակ 3
                                                 Նախահաշիվ

Տեղագրական քարտեզագրության բնագավառում 2011  թվականին նախատեսվող աշխատանքների
	Հ/հ
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը /դրամ/
	Գումարը             /հազ.դրամ/

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Թարմացման  ենթակա աշխատանքների ուսումնասիրում և նախագծի կազմում
	նախագիծ
	1
	360000
	360.0

	2
	Տիեզերալուսանկարահանում (ըստ պայմանագրի` 5 500 եվրո / րոպե)
	րոպե
	3
	3300000
	9 900.0

	3
	Արբանյակային ալեհավաքի սպասարկման վճար (ըստ պայմանագրի` ամսական 2000 եվրո)
	ամիս
	1.5
	1200000
	1 800.0

	4
	Տիեզերակայանից ստացված տեղեկատվության սինթեզում, ֆորմատավորում և նախնական մշակում
	քառ.կմ
	
	
	8 400.0

	5
	Պլանաբարձունքային հիմքի ապահովում
	քառ.կմ
	4570
	4777
	21 830.9

	6
	Դաշտային վերծանում
	քառ.կմ
	4570
	9774
	44 667.18

	7
	PCI ծրագրային փաթեթի միջոցով համապատասխան անվանաթերթերի և  օրթոֆոտոների ստացում
	քառ.կմ
	4570
	728
	3 326.96



	8
	Տիեզերալուսանկարահանման նյութերի խտացում և հավասարակշռում
	քառ.կմ
	4570
	320
	1462.4

	9
	ՀՀ պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների թարմացում
	քառ.կմ
	4570
	3730
	17 046.1

	10
	Տեխնիկական  հաշվետվության կազմում
	հաշվետվություն
	1
	311500
	311.5

	Ընդամենը
	
	
	
	109 105.00


2011 թվականին ՀՀ պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների թարմացման աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը` ըստ եռամսյակների  տրված է աղյուսակ 4-ում:
	Աղյուսակ 4

	Ժամանակացույց 
Տեղագրական քարտեզագրության բնագավառում 2011 թվականին նախատեսվող աշխատանքների

	Հ/հ
	Աշխատանքի անվանումը

	Չափման միավորը

	Ընդհանուր ծավալը

	Ընդհանուր գումարը             /հազ.դրամ/

	I եռամսյակ
	II եռամսյակ
	III եռամսյակ
	IV եռամսյակ

	
	
	
	
	
	Ծավալ
	Գումարը             /հազ.դրամ/
	Ծավալ
	Գումարը             /հազ.դրամ/
	Ծավալ
	Գումարը             /հազ.դրամ/
	Ծավալ
	Գումարը             /հազ.դրամ/

	1
	Թարմացման  ենթակա աշխատանքների ուսումնասիրում և նախագծի կազմում
	նախագիծ
	1
	360.0
	1
	360.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Տիեզերալուսանկարահանում (ըստ պայմանագրի` 5 500 եվրո / րոպե)
	րոպե
	3
	9900.0
	0
	0
	2
	6600.0
	1
	3300.0
	0
	0

	3
	Արբանյակային ալեհավաքի սպասարկման վճար (ըստ պայմանագրի` ամսական 2000 եվրո)
	ամիս
	1.5
	1800.0
	0
	0
	1
	1200.0
	0.5
	600.0
	0
	0

	4
	Տիեզերակայանից ստացված տեղեկատվության սինթեզում, ֆորմատավորում և նախնական մշակում
	քառ.կմ
	
	8400.0
	0
	0
	
	3600.0
	
	3600.0
	
	1200.0

	5
	Պլանաբարձունքային հիմքի ապահովում
	քառ.կմ
	4570
	21830.9
	0
	0
	2000
	9554.0
	1500
	7165.5
	1070
	5111.4

	6
	Դաշտային վերծանում
	քառ.կմ
	4570
	44667.2
	0
	0
	2000
	19548.0
	1500
	14661.0
	1070
	10458.2

	7
	PCI ծրագրային փաթեթի միջոցով համապատասխան անվանաթերթերի և  օրթոֆոտոների ստացում
	քառ.կմ
	4570
	3327.0
	0
	0
	1700
	1237.6
	1500
	1092
	1370
	997.4

	8
	Տիեզերալուսանկարահանման նյութերի խտացում և հավասարակշռում
	քառ.կմ
	4570
	1462.4
	0
	0
	1700
	544.0
	1500
	480.0
	1370
	438.4

	9
	ՀՀ պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների թարմացում
	քառ.կմ
	4570
	17046.1
	0
	0
	1500
	5595.0
	1400
	5222.0
	1670
	6229.1

	10
	Տեխնիկական  հաշվետվության կազմում
	հաշվետվություն
	1
	311.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	311.5

	Ընդամենը
	109 105.0
	
	360.0
	
	47878.6
	
	36120.5
	
	24745.9


ԳԼՈՒԽ 3.

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ
I. Բնագավառի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները
Աշխարհագրական անվանումների բնագավառում աշխատանքներն իրականացվում են հիմք ընդունելով <<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջները: Այս ուղղությամբ 2001 թվականի հունիսի 9-ի <<Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների հաշվառման ու գրանցման, պետական քարտադարանի ստեղծման և վարման կարգը հաստատելու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության կառավարության N 502 որոշմամբ հաստատված կարգի պահանջներին համապատասխան 2002-2007 թվականների ընթացքում  իրականացվել և ավարտվել են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերի աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և գրանցման աշխատանքները, միաժամանակ ստեղծվել է աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանը, որը պարբերաբար թարմացվում է: 2002-2008 թվականների ընթացքում կատարվել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մոտ` 40 000 աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների հաշվառման աշխատանքներ, որոնց մոտ 65%-ը` օտարամուտ և անբարեհունչ անվանումներ էին: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ստեղծված Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերի  և Երևան քաղաքի նոր անվանակոչված աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները: Աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի թարմացման արդյունքում 2009 և 2010 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության տարբեր որոշումներով հաստատվել են համապատասխանաբար մոտ` 2600 /2009թ.-ին մոտ` 1800 և 2010թ.-ին մոտ` 800/ աշխարհագրական օբյեկտների նոր անվանումներ: Գրանցվել են Հայաստանի Հանրապետության 10 մարզերի և Երևան քաղաքի աշխարհագրական օբյեկտների մոտ` 40 000 անվանումները: Անվանափոխվել են Հայաստանի Հանրապետության 59 բնակավայրերի անվանումներ: Այս բնագավառում իրականացված աշխատանքների արդյունքում հրատարակվել են Հայաստանի Հանրապետության մարզերի աշխարհագրական անվանումների պաշտոնական տեղեկատուները (գազետիրները), որոնցում զետեղված են Հայաստանի Հանրապետության մարզերի տարածքներում գտնող աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները: Հրատարակված Հայաստանի Հանրապետության մարզերի աշխարհագրական անվանումների պաշտոնական տեղեկատուները տրամադրվել են համապատասխան մարզպետարաններին և համայնքներին, ինչպես նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին: Հրատարկվել է նաև << Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի բառարան>> , << Հայաստանի Հանրապետության ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների համառոտ տեղեկատու-բառարան>> և <<Աշխարհագրական  անվանումների  հայերեն  լեզվով  էկզոնիմների ցանկ>>   տեղեկատուները: 

2008 թվականից սկսվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գտնվող աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների հայերեն լեզվով տեղեկատվական բանկի ստեղծման աշխատանքները, որը նախատեսվում է ավարտվել 2011 թվականին: Աշխատանքների արդյունքում հնարավոր կլինի 2012 թվականին հրատարակել մոտ 200000 աշխարհագրական օբյեկտների անվանում պարունակող պաշտոնական տեղեկատուն:
II. Աշխատանքների  իրականացման նպատակը 
Ծրագրի հիմնական նպատակն է <<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներին համապատասխան իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի վարման և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհագրական  անվանումների տեղեկատվական բանկի ստեղծման աշխատանքներ, որը կնպաստի բնագավառի զարգացմանն ու արդյունավետության բարձրացմանը:

2011 թվականին ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի վարման և թարմացման  աշխատանքներ, որոնք կրում են շարունակական բնույթ և բխում են <<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի բ կետի պահանջներից: Վարման աշխատանքների ժամանակ շարունակվելու է 2007 թվականի հունիսի 15-ին  կայացած ԱՊՀ մասնակից երկրների միջպետական խորհրդի XXVI նստաշրջանում ընդունված որոշման շրջանակներում աշխարհագրական անվանումների տեղեկատվության փոխանակման գործընթացը:

2011 թվականին շարունակվելու է 2008 թվականից սկսված Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների տեղեկատվական բանկի ստեղծման աշխատանքները, որը բխում է <<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին կետի պահանջներից և կարևոր նշանակություն ունի լրատվական, գիտական, կրթական, քարտեզագրական և այլ ոլորտներում: 

2011 թվականին <<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի պահանջներին համաձայն, շարունակվելով մեծ պահանջարկ ունեցող տարաբնույթ բառարանների և տեղեկատուների ստեղծման և հրատարակման աշխատանքները, ավարտվելու են <<Աշխարհի պետությունների համառոտ տեղեկատու-բառարան>>-ի նախապատրաստման և հրատարակչական աշխատանքները: Բառարանն իր մեջ ընդգրկելու է մանրամասն տեղեկատվություն աշխարհի պետությունների վերաբերյալ, այդ թվում` պաշտոնական լեզուն տարածքը, բնակչությունը, գերիշխող կրոնը, վարչական բաժանումը, օրենսդիր և գործադիր մարմինները և այլ տեղեկություններ:
                    III. Աշխատանքների  ակնկալվող արդյունքները

Տվյալ ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ունենալ հետևյալը` 

ա/   Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների թարմացված և համալրված պետական քարտադարան,

բ/ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների 33462 անվանումներով համալրված տեղեկատվական բանկ,

գ/ <<Աշխարհի պետությունների համառոտ տեղեկատու-բառարան>>-ի`  նախապատրաստական աշխատանքների երկրորդ մասը /մնացած 120 պետություններն ու տարածքները/ և հրատարակված 300 օրինակը:
                      IV.  Աշխատանքների  իրականացման միջոցառումները

 2011 թվականին նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի վարման, համալրման և թարմացման աշխատանքներ, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Այն իր մեջ ներառում է տեղեկատվական բանկի տվյալների անընդհատ թարմացում և համալրում ի հաշիվ նոր անվանակոչված աշխարհագրական օբյեկտների (եկեղեցիներ, մատուռներ, կամուրջներ, ներբնակավայրային աշխարհագրական օբյեկտներ և այլն) և գոյություն ունեցող աշխարհագրական օբյեկտների անվանափոխման աշխատանքներ: Ելնելով <<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի զ կետի պահանջներից, նախատեսվում է իրականացնել նաև տեղեկատվության տրամադրում:

       <<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն շարունակվելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհագրական անվանումների տեղեկատվական բանկի ստեղծման աշխատանքները: Վերջինիս անհրաժեշտությունը բացատրվում է նաև նրանով, որ վերջին տարիների ընթացքում շատացել է հայալեզու հրատարակչական արտադրանքը, որտեղ տեղ են գտնում բազմաթիվ աշխարհագրական անվանումներ: Ստեղծվել են նոր հեռուստա և ռադիոընկերություններ, գրահրատարակչություններ, թերթեր և ամսագրեր, որոնց կողմից ներկայացվող նյութերում անճշտություններից և կոպիտ վրիպակներից խուսափելու նպատակով շատ կարևոր է ունենալ աշխարհի աշխարհագրական անվանումների ճշգրիտ  գրելաձևերը : 

Այս աշխատանքներն իրականացվելու են օգտագործվելով անգլիական Քոլինզ հրատարակչության կողմից 2004 թվականին հրատարկված <<Աշխարհի ատլաս>>-ը, ինտերնետային կայքերը և այլ քարտեզագրական նյութեր: Աշխատանքները արդյունավետ և որակով կատարելու նպատակով ընդգրկվելու են նաև լեզվաբաններ, աշխարհագրագետներ, պատմաբաններ և այլ մասնագետներ:

<<Աշխարհի պետությունների համառոտ տեղեկատու-բառարան>> -ի հրատարակման նպատակով, 2011 թվականին ավարտվելու են նախապատրաստական աշխատանքները, որի ընթացքում հավաքագրվելու և մշակվելու են մանրամասն տեղեկատվություն աշխարհի պետությունների վերաբերյալ, այդ թվում` պաշտոնական լեզուն տարածքը, բնակչությունը, գերիշխող կրոնը, վարչական բաժանումը, օրենսդիր և գործադիր մարմինները և այլ տեղեկություններ: Տարվա վերջում այս աշխատանքը պետք է հրատարակվի և բաշխվի պետական կառավարման մարմիններին և կազմակերպություններին: 

                                           V. Աշխատանքների  բյուջեն 

Աշխարհագրական անվանումների բնագավառում 2011 թվականին նախատեսվող աշխատանքների ծախսերի նախահաշիվը` ըստ ծավալների, տրված է աղյուսակ 5-ում:                                                                                                   

Նախահաշիվ
Աշխարհագրական անվանումների բնագավառում 2011  թվականին նախատեսվող աշխատանքների
                                                                                                                                                  

Աղյուսակ 5
	Հ/հ
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Միավորի արժեքը /դրամ/
	Ծավալը
Գումարը
	/հազ. դրամ/

	1
	ՀՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և գրանցման աշխատանքների`
	 
	
	
	

	
	ա/ թարմացում
	ամիս
	300 000
	6
	1800.0

	
	բ/ քարտադարանի վարում
	ամիս
	100 000
	8
	800.0

	2
	Աշխարհի աշխարհագրական անվանումների պաշտոնական տեղեկատուի նախապատրաստում
	անվանում
	200
	33462
	6692.4

	3
	Աշխարհի պետությունների համառոտ տեղեկատու-բառարանի                              
	
	
	
	

	
	ա/ նախապատրաստում
	պետություն
	25 000
	120
	3000.0

	
	բ/ հրատարակում
	օրինակ
	2333
	300
	700.0

	Ընդամենը
	 
	
	 
	12992.4


2011 թվականին աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցն ըստ եռամսյակների  տրված է աղյուսակ 6-ում:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Աղյուսակ 6

	Ժամանակացույց

	Աշխարհագրական անվանումների բնագավառում 2011 թվականին նախատեսվող աշխատանքների

	Հ/հ
	Աշխատանքի անվանումը

	չափման միավորը

	ծավալը

	միավորի արժեքը /դրամ/

	գումարը /հազ. դրամ/

	I եռամսյակ
	II եռամսյակ
	III եռամսյակ
	IV եռամսյակ

	
	
	
	
	
	
	ծավալ
	գումար /հազ. դրամ/
	ծավալ
	գումար /հազ. դրամ/
	ծավալ
	գումար /հազ. դրամ/
	ծավալ
	գումար /հազ. դրամ/

	1
	ՀՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և գրանցման աշխատանքների`
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 ա/ թարմացում
	ամիս
	 
6
	 
300000
	 
1800.0
	 
1
	 
300.0
	 
2
	 
600.0
	 
2
	 
600.0
	 
1
	 
300.0

	
	 բ/ քարտադարանի վարում
	ամիս
	8
	100000
	800.0
	1
	100.0
	2
	200.0
	2
	200.0
	3
	300.0

	2
	Աշխարհի աշխարհագրական անվանումների պաշտոնական տեղեկատուի նախապատրաստում
	անվանում
	33462
	200
	6692.4
	7462
	1492.4
	8500
	1700.0
	8500
	1700.0
	9000
	1800.0

	3
	Աշխարհի պետությունների համառոտ տեղեկատու-բառարանի                    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ա/նախապատրաստում
	պետություն
	120
	25000
	3000.0
	 30
	750.0 
	40
	1000.0
	40
	1000.0
	10
	250.0

	
	բ/ հրատարակում
	օրինակ
	300
	2333
	700.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	300
	700.0

	Ընդամենը
	 
	 
	 
	12 992.4
	 
	2 642.4
	
	3 500.0
	
	3 500.0
	
	3 350.0


ԳԼՈՒԽ 4.

Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորների (համայնքների) սահմանների ամրացմում
I. Ներկա իրավիճակը
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքները հիմնականում իրականացվել են 1998-2003 թվականների ընթացքում` հանութագրման ավանդական տարբեր եղանակներով (մենզուլային, տախեոմետրային):

Հանութագրման համար որպես ելակետեր են հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության գոյություն ունեցող պետական գեոդեզիական ցանցի 1966 և 1984 թվականներին հրատարակված կատալոգների կետերի կոորդինատները, որոնք իրար նկատմամբ ունեն երկրի նկատմամբ կողմնորոշման որոշ շեղումներ: Այդ շեղումները հավասարակշռելու համար անհրաժեշտ է կատարել դաշտային հետազոտություններ և նախկինում ստեղծված խտացման և հանութային ցանցերը կապակցել արբանյակային տեխնոլոգիաներով նոր ստեղծված Ազգային գեոդեզիական ցանցի կետերին: 
Տեղագրական քարտեզները ստեղծվել են տիեզերալուսանկարահանման, օդալուսանկարահանման և վերգետնյա հանութագրման եղանակով, որոնց համար որպես ելակետային հիմք են հանդիսացել արբանյակային տեխնոլոգիաներով ստեղծված բարձր ճշտության Ազգային գեոդեզիական ցանցի կետերի կոորդինատները: Բացի դրանից մենզուլային և տախեոմետրային եղանակով ստեղծված քարտեզների և օդա-տիեզերալուսանկարահանման եղանակով ստեղծված քարտեզների միջև ևս կան որոշ շեղումներ: Դրանք հիմնականում լինում են տեղանքի իրադրության կորագիծ տարրերի հանութագրման ժամանակ, այսինքն նկարների վրա ճիշտ պատկերված են լինում իրադրության կորագիծ և ոչ ուղղագիծ տարրերը, իսկ այդպիսի մանրամասնությամբ գործիքային եղանակով հնարավոր չէ հանութագրել:
Այս երկու տիպի քարտեզագրական աշխատանքները, ինչպես նշվեց վերևում կատարվել են տարբեր տարիների ընթացքում, տարբեր կոորդինատային համակարգերում և տարբեր ելակետային տվյալների հիման վրա:

Տարբեր են նաև այդ քարտեզների օգտագործման նպատակները և կիրառման ոլորտները:  
<<Վարչատարածքային բաժանման մասին <<Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, Հողային օրենսգրքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումների համաձայն սկսած 2002 թվականից հանրապետությունում իրականացվել են վարչատարածքային միավորների (համայնքների) վարչական սահմանների ճշգրտման և նկարագրման աշխատանքներ: Իրավական փաստաթղթերի, նախկին հողօգտագործման իրավունքի պետական ակտերի, կադաստրային և տեղագրական քարտեզների հիման վրա ճշգրտվել են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գյուղական և քաղաքային համայնքների վարչական սահմանները և տեղադրվել են 1:25000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզներում:
Նշված սահմանների նկարագրությունները արդեն իսկ հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  համապատասխան որոշումներով:
<<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1873-Ն որոշմամբ հաստատված <<Հայաստանի հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող տարբեր կատեգորիանների հողերը համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկելու մասին>> հայեցակարգով հանրապետությունում իրականացվել են համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող պետական սեփականության տարբեր կատեգորիաների հողերը համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկելու աշխատանքները: Այսինքն, տեղական ինքնակառավարումը իրականացվում է հանրապետության ողջ տարածքում: 
Համայնքների վարչական սահմանները իրավական ձևակերպում են ստացել <<Հայաստանի հանրապետուէյան վարչատարածքային բաժանման մասին>> ՀՀ օրենքով: Նշված օրենքով  համայնքների վարչական սահմանների ամրացումը դրված  է ՀՀ կառավարության վրա: Ներկայացված ծրագրով նախատեսվում է համայնքների վարչական սահմանների  հանգուցային և բնորոշ կետերը սահմանված նմուշի սահմանանիշերով ամրացնել տեղանքում (բնության մեջ) և կապակցել պետական գեոդեզիական ցանցին:
II. Աշխատանքների  խնդիրները
Քանի որ հիմնականում բազային թվային տեղագրական քարտեզները ստեղծվել են Հայաստանի Հանրապետության համայնքների կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքները ավարտելուց հետո տարբեր տարիների ընթացքում հանութագրման տարբեր եղանակներով ստացված նյութերի հիման վրա, այդ պատճառով նախկինում էլեկտրոնային եղանակով հնարավոր չէր կատարել նշված երկու քարտեզների համադրման աշխատանքները: Ներկայիս տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս այդ քարտեզները միմյանց հետ համադրել, որի արդյունքում ի հայտ են գալիս որոշ շեղումներ, որոնք հետևանք են վերը նշված պատճառների: Այսօր տարբեր խնդիրների լուծման համար շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում այդ երկու քարտեզներում առկա տվյալները համադրել: Օրինակ` քանի որ հողամասերի իրավական սահմանները արտահայտվում են կադաստրային քարտեզներում, իսկ տարբեր տեսակի նախագծերը և գլխավոր հատակագծերը կազմվում են տեղագրական քարտեզների հիմքի վրա, ապա անհրաժեշտ է, որ այդ երկու քարտեզները միմյանց հետ լինեն համատեղելի: 
Ներկայացվող ծրագրի նպատակն է իրականացնել տեղագրական և կադաստրային քարտեզների համադրում, հիմք ընդունելով հանրապետությունում բազային հանդիսացող 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, իսկ այն խոշոր քաղաքները, որոնք ունեն 1:2000 մասշտաբի տեղագրական հատակագծեր` հիմք ընդունել այդ հատակագծերը:
Համադրման համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է ուսումնասիրել կադաստրային և տեղագրական քարտեզների ստեղծման համար հիմք հանդիսացած ելակետային կետերի կոորդինատային համակարգը և անհրաժեշտության դեպքում պետք է կատարել վերահաշվարկ` մեկ միասնական կոորդինատային համակարգի բերելու համար: Գրասենյակային պայմաններում հավասարակշռման ժամանակ տվյաները հստակեցնելու նպատակով անհրաժեշտության դեպքում կկատարվի նաև հավելյալ դաշտային չափագրումներ:
Ծրագրի հիմնական խնդիրն է համայնքների իրավական ձևակերպում ստացած վարչական սահմանների հանգուցային կետերը ամրացնել բնության մեջ, ինչը թույլ կտա համայնքներին ունենալ պատշաճ ձևակերպված և տեղանքում ամրացված վարչական սահմաններ` իրենց կոորդինատներով, որը հնարավորություն կտա ցանկացած պահին վերականգնել ոչնչացված սահմանասյան գտնվելու տեղը:
III. Աշխատանքների  իրականացման միջոցառումները

Ծրագրի իրականացման նպատակով հիմնականում ուշադրություն է դարձվելու երկու քարտեզներում առկա ճանապարհային ցանցին, ջրագրությանը, թաղամասերի արտաքին սահմանագծին, համայնքների վարչական սահմաններին, գծային օբյեկտներին և տարածքում առկա հստակ արտահայտված այլ խոշոր օբյեկտներին (շենք, շինություն, պարիսպ և այլն):
Այն փոփոխությունները, որոնք բնության մեջ իրենց հետ կարող են բերել տեղանքի ռելիեֆի որոշակի փոփոխության, այս դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել տեղագրական քարտեզներում ռելիեֆը հորիզոնականներով արտահայտելու առանձնահատկությունը և դրանք քարտեզում ճիշտ պատկերելու համար անհրաժեշտություն կառաջանա տեղանքում լրացուցիչ չափագրումներ իրականացնել:
Տեղանքում լրացուցիչ չափագրումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ նաև կադաստրային քարտեզների և համայնքների վարչական սահմանների համադրման ժամանակ:
Ծրագրի իրականացումը  համար նախատեսում է`
ա) աշխատանքների իրականացման տեխնիկական նախագծի կազմում և համաձայնեցում անշարժ գույքի  կադաստրի պետական կոմիտեի հետ,
բ) դաշտային դիտարկումներ, շրջադարձային և հանգուցային կետերի որոշում, նշահարում, արտաքին ձևավորում , ուրվագծերի կազմում,
գ) կադաստրային, տեղագրական և համայնքների վարչական  սահմանների նկարագրման քարտեզների համադրում,
գ) Շրջադարձային կետերի դաշտային դիտարկումների արդյունքների հավասարակշռում, կոորդինատների հաշվարկում, կատալոգի կազմում,
դ)  տեխնիկական հաշվետվության կազմում:
IV. Աշխատանքների իրականացման ֆինանսական ապահովումը
2011 թվականին ծրագրով նախատեսվում է 54265.0 հազար դրամի աշխատանքներ իրականացնել հանրապետության Վայոց Ձորի  մարզի 44 համայնքներում: 
V. Ակնկալվող արդյունքները

<<Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների կատարում` սահմանակից համայնքների միջև սահմանային հարցերի իրավական հիմքերի ստեղծումը, ինչպես նաև  կունենանք համադրված տեղագրական և կադաստրային քարտեզներ, Հայաստանի Հանրապետության պետական գեոդեզիական ցանցում համայնքների սահմանների դիտարկված և հավասարակշռված շրջադարձային կետերի  կոորդինատներ, կապակցված պետական գեոդեզիական ցանցի հետ,  որը  հնարավորություն  կտա կարգավորել ցանկացած վիճահարույց  հողային և սահմանային վեճ: Վերջապես ճշգրիտ հիմքերի արդյունքում կունենանք  հանրապետության կտրվածքով ճշգրտված հողային հաշվեկշիռ` ըստ համայնքների և մարզերի: 

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ
Հայաստանի Հանրապետության Պետական վարչատարածքային միավորների (համայնքների) սահմանների  ամրացման աշխատանքների  /Վայոց Ձորի   մարզ/ 2011թ. ծրագրով

	հ/հ
	Աշխատանքների անվանումը
	Չափման միավորը

	Քանակը
	Միավորի արժեքը (հազար դրամ)
	Գումարը ընդամենը (հազար դրամ)

	1
	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի  44 համայիքի
տեխնիկական նախագծի կազմում և համաձայնեցում անշարժ գույքի  կադաստրի պետական կոմիտեի հետ
	նախ.
	1
	300.0
	300.0

	2
	Կադաստրային, տեղագրական և համայնքների վարչական սահմանների նկարագրման քարտեզների համադրում և դրա արդյունքում առաջացած անճշտությունների ուղղում

	համայնք

	44
	96.28
	4236.0

	3
	Համայնքների վարչական սահմանների փոխադրումը  բնության մեջ ( դաշտային դիտարկումներ, շրջադարձային և հանգուցային կետերի  նշահարում, արտաքին ձևավորում , ուրվագծերի կազմում, սահմանանիշերի հանձնում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին)
	շրջադարձային կետ
	3000
	12.26
	36784.8

	4
	Սահմանանիշերի դաշտային դիտարկումների արդյունքների հավասարակշռում, կոորդինատների հաշվարկում, կատալոգի կազմում 

	շրջադարձային կետ
	3000
	1.15
	3450.0

	5
	Տեխնիկական հաշվետվության կազմում
	մարզ
	1
	450.0
	450.0

	
	Ընդամենը`
	
	
	
	45220.8

	
	ԱԱՀ 20%

	
	
	
	9044.2

	
	Ամբողջը

	
	
	
	54265.0


PAGE  

