Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՈՒՅՔԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ  2006-2007  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ  ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  2010  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՏԱՐԵԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ

Հաստատել պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2010 թվականի տարեկան հաշվետվությունը (կցվում է): 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ  2006-2007  ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ  ԾՐԱԳՐԻ  


ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2010  ԹՎԱԿԱՆԻ  ՏԱՐԵԿԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի կատարման մասին սույն հաշվետվությունը (այսուհետ` Հաշվետվություն) ներկայացվում է <Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին> Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 17-ի ՀՕ-188  օրենքի 12-րդ հոդվածի համաձայն: 

Ծրագրի կատարման հաշվետվությունն ընդգրկում է 2010թ. օրացուցային տարին (այսուհետ` հաշվետու ժամանակաշրջան): 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում գործողության մեջ է եղել <Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին> Հայաստանի Հանրապետության 2006 թվականի մայիսի 31-ի ՀՕ-124-Ն օրենքը: <Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածի համաձայն՝ <Եթե ծրագրի գործողության ժամկետը լրանալուց հետո նոր ծրագիր չի ընդունվում, ապա շարունակում է գործել նախորդ ծրագիրը:> և <2. Նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված ընկերությունները (ձեռնարկությունները) և <փոքր> օբյեկտները նոր ծրագրի մասն են վերջինիս ուժի մեջ մտնելու պահից>: Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման նոր ծրագիր չի ընդունվել: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալը`

1) Հաշվետվությունը ներկայացվում է որպես 2010 թվականի օրացուցային տարում իրականացված մասնավորեցման գործարքների ամփոփում. 

2) հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված մասնավորեցման գործարքները վերաբերում են նաև մասնավորեցման նախորդ ծրագրերում ընդգրկված ընկերություններին և մասնավորեցման օբյեկտներին: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում փոփոխություններ և լրացումներ չեն կատարվել:  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխությունները և իրականացված միջոցառումներն ուղղված են եղել Ծրագրով սահմանված նպատակների իրագործմանը: 
Հաշվետու ժամանակաշրջանում բաժնետոմսերի ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել է Ծրագրում ընդգրկված 4 ընկերություն: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցումից ստացված միջոցները կազմել են 585,7 մլն դրամ, որից ՀՀ պետական բյուջեի սեփականաշնորհման հաշվին մուտքագրվել է 433,3 մլն դրամը: 

Համաձայն <Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին> (ՀՕ-128-Ն), <Տեղական ինքնակառավարման մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին> (ՀՕ-127-Ն) և <Բյուջետային համակարգի մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին> (ՀՕ-126-Ն) Հայաստանի Հանրապետության օրենքների` 2010 թվականի ընթացքում մասնավորեցումից ստացված միջոցներից համայնքների բյուջեներ է փոխանցվել 152,4 մլն դրամ: 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումներով սահմանված կարգով յուրաքանչյուր մասնավորեցվող ընկերության և գույքի վերաբերյալ զանգվածային լրատվության միջոցներով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն ինտերնետային կայքում հրապարակվել է համապատասխան տեղեկատվություն: 

II. ԾՐԱԳՐԻ  ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

2.1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ  ԵՎ  ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ 

2.1.1. Ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցման կատարողականը


Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել է Ծրագրում ընդգրկված 4 ընկերություն: Ընկերություններից 3-ի բաժնետոմսերը վաճառվել են նախօրոք հայտնի գնորդներին, իսկ 1-ինը՝ աշխատավորական կոլեկտիվին: 

ՈՒղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված <Մարտունու ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա> ՊՓԲԸ և <Ավտոճանապարհային մեքենաներ> ՊՓԲԸ համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումներով ներդրումային և պայմանագրային այլ պարտավորություններ չեն սահմանվել: 

<Ավտոճանապարհային մեքենաներ> ՊՓԲԸ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 237-Ն որոշմամբ ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվող գույքի խորհրդանշական գին է սահմանվել 100 դրամը, պայմանով, որ գնորդը պահանջի իրավունքի զիջման մասին պայմանագրով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից կգնի Համաշխարհային բանկի ծրագրով ընկերության նկատմամբ պետության ունեցած վարկային պահանջը` 2217000 ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամ զեղչված գնով, պարտավորվելով գնի վճարումը կատարել 30 տոկոսի չափով` միանվագ, իսկ 70 տոկոսի և մնացորդի նկատմամբ` տարեկան 2 տոկոսադրույքով հաշվարկվող տոկոսագումարի չափով` մասնավորեցման պայմանագրի կնքումից հետո հինգ տարվա ընթացքում` հավասարաչափ տարեկան վճարումներով: 
Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների  և դրանց գնորդների ստանձնած ներդրումային պարտավորությունների մասին տեղեկությունները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում:
Աղյուսակ 1

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների մասին

	N
	Ընկերության (պետական գույքի) անվանումը, ծածկագիրը`ըստ Ծրագրի
	Հասցեն
	ՀՀ նախարարու-թյունը, պետական կառավարման մարմինը
	ՀՀ
 կառավա-րության որոշման համարը, ամսաթիվը
	Պետա-կան գույքի գնահատված արժեքը (հազ. դրամ)
	Վաճառ-քի գինը (հազ. դրամ)
	Ընկերու-թյան պարտա-վորությունները (հազ. դրամ)
	Ներդրումային 

և այլ  պարտավորու-
թյունները՝ ըստ մասնավորեցման պայմանագրի 
	Մասնավորեցման պայմանա-գրի կնքման ամսաթիվը
	Գնորդը

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	<Մարտունու ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա> ՊՓԲԸ (90056)
	քաղ. Մարտունի, 
Գետափնյա 1 (Սայաթ-Նովայի 36)
	ՀՀ կառավա-րությանն առընթեր պետական գույքի կառավար-ման վարչություն
	N 1253-Ն
06.11.2009թ.
	358
	358
	1048
	- 
	16.03.2010թ.
	Աշխատա-վորական կոլեկտիվ


	2.
	<Ավտոճանապարհա-յին մեքենաներ> ՊՓԲԸ (90054)
	Արմավիրի մարզ, Զվարթնոց,

գ. Նորակերտ
	ՀՀ կառավա-րությանն առընթեր պետական գույքի կառավար-ման վարչություն
	N 237-Ն

14.01.2010թ.
	792654.5
	100 դրամ
	894898.5
	-
	03.05.2010թ.
	Նախօրոք հայտնի գնորդ <ԴԱՐԴԱՆ> ՍՊԸ

	3.
	<Երևանի բեռնման և բեռնաթափման ուղեմաս> ՓԲԸ 

(60362)
	քաղ. Երևան,

Արարատյան 95
	ՀՀ կառավա-րությանն առընթեր պետական գույքի կառավար-ման վարչություն
	N 923-Ն

22.07.2010թ.
	961870
	480935
	3208
	Երեք տարիների ընթացքում՝ 150 մլն դրամի չափով ներդրումներ՝ յուրաքանչյուր տարի համամասնորեն՝  50 մլն դրամի չափով
	26.08.2010թ.
	Նախօրոք հայտնի գնորդ <Ապավեն> ՍՊԸ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4.
	<Ռադիո> ՓԲԸ

(90020) 
	Գեղարքունիքի մարզ,

գ.Նորատուս
	ՀՀ կառավա-րությանն առընթեր պետական գույքի կառավար-ման վարչություն
	N 1571-Ն

02.12.2010թ.
	1175212
	587606
	26012
	I տարում` 40 մլն դրամ ներդրում և 

1800 մարդ/ամիս աշխատատեղ՝

100 հազ.դրամ ամսական  աշխատավարձով,

II տարում` 60 մլն դրամ ներդրում և 1800 մարդ/ամիս աշխատատեղ՝ 100 հազ.դրամ ամսական աշխատավարձով:

Միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունների պատվերով ռադիոծրագրերի հեռարձակումը նախապես համաձայնեցնել ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնի հետ և 10 տարվա ընթացքում պահպանել ընկերության գործունեության պրոֆիլը:
	28.12.2010թ.
	Նախօրոք հայտնի գնորդ <Եվրո

Պրեսս

Գրուպ> ընկերու- թյուն


2.1.2. Մասնավորեցման գործարքների արդյունքում ստանձնած 
պարտավորությունները, դրանց կատարումը 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված ընկերությունների և մասնավորեցման օբյեկտների նոր սեփականատերերը ներդրումային և սոցիալական պարտավորություններ են ստանձնել հետմասնավորեցման տարիների համար: 

Պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացի արդյունավետությունը պայմանավորվում է նաև մասնավորեցման սուբյեկտների ստանձնած պարտավորությունների կատարմամբ, որոնք վերահսկվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության (այսուհետ` Վարչություն) կողմից: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական գույքի մասնավորեցման պայմանագրերով Վարչության վերահսկողության ներքո է գտնվել 18 գնորդների ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը, որոնց ստանձնած ներդրումային պարտավորությունները կազմել են 164300 հազար ՀՀ դրամ և 10 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով նախատեսվել է 2010 թվականի ընթացքում ստեղծել 1133 աշխատատեղ:
Վարչության կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքներով պայմանագրային պարտավորությունները կատարել են 15 գնորդներ, որոնց կողմից կատարված ներդրումները կազմել են 257 254,1 հազար ՀՀ դրամ, իսկ սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասով` նշված գնորդների կողմից ստեղծվել է 1154 աշխատատեղ: 
Հաշվետու ժամանակաշրջանում նախատեսված պայմանագրային պարտավորությունները չի կատարել մեկ գնորդ, որի չկատարված ներդրումները կազմել են 100 հազար ՀՀ դրամ, իսկ սոցիալական երաշխիքների մասով չի ստեղծվել 36 աշխատատեղ:

Երկու գնորդների կողմից 2010 թվականի համար ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների (10 մլն ԱՄՆ դոլար ներդրումներ կատարելու և 100 աշխատատեղ ստեղծելու վերաբերյալ) կատարման ժամկետները երկարաձգվել են՝ պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու միջոցով: 

Գնորդների կողմից ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման հիմնական պատճառներից են եղել տնտեսական ճգնաժամը և գնորդների կողմից ներկայացված գործարար ծրագրերի ոչ իրատեսական լինելը: 

Նախորդ տարիներին և հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված ընկերությունների և օբյեկտների գնորդների կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարման ենթակա ներդրումային պարտավորությունների և սոցիալական երաշխիքների կատարման մասին տեղեկությունները, ըստ առանձին ընկերությունների և օբյեկտների, ներկայացված են Աղյուսակ 2-ում: 
Աղյուսակ 2

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

մասնավորեցված ընկերությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների գնորդների կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում

ժամկետները լրացած ներդրումային պարտավորությունների և սոցիալական երաշխիքների կատարման մասին
	
	

	Հ/Հ 
	Ընկերության (մասնավորեցման օբյեկտի) անվանումը, հասցեն, պայմանագրի համարը և ամսաթիվը
	Մասնա-վորեցման
ձևը,
գինը (հազ.  դրամ)
	Պայմանագրային պարտավորությունները
	Պարտավո- րությունների կատարման
ժամկետը
	Պարտավորության կատարումը՝ ըստ հաշվետվության

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	<Ատոմսեյսմանախագիծ> ՓԲԸ ինժեներալաբորատոր մասնաշենքի համար նախատեսված ԱՇՕ: 
 ք.Երևան, Պարույր Սևակի 9:
 <ԻՏԱՐԿՈ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ> ՓԲԸ, 
ք.Երևան, Մամիկոնյաց 40: 
173-Մ          07.04.2003թ,
(Համաձայնագիր` 18.02.2008թ.)
	մրցույթ
 27 800,0
	Օբյեկտի շինարարության ընթացքում ապահովել ոչ պակաս 3,0 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի ներդրում,
շինարարության ընթացքում ստեղծել 100 աշխատատեղ:
	
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2011
	Կատարվել է պայմանագրի փոփոխություն:

	2
	Նոյեմբերյան քաղաքի Զ. Անդրանիկի 6 հասցեում գտնվող Նոյեմբերյանի կինոցանցի գույք, այդ թվում` 439,9 ք.մ մակերեսով տարածք: 
Կաքավիկ Ղուշչյան, 
Տավուշի մարզ, գ.Պռոշյան: 
847-Ու     03.08.2007թ.
	ուղղակի վաճառք 
2 622,0
	Կատարել 20,0 մլն. դրամի ներդրում:
	06.09.2010
	Կատարվել է 22,0 մլն դրամի ներդրում:

	3
	<Սևան> հանքային ջրերի գործարան> ՊՓԲԸ 100% բաժնետոմսեր (<Սևան>հանքային ջրերի գործարան> ԲԲԸ):  

ք. Գավառ, Սայաթ-Նովա 73:
Ռաֆիկ Ղազազյան,
ք. Գավառ, Պետրովի փող., տ.5: 
254-Մ      17.11.2005թ.
(Պայմանագրի փոփոխություն 15.12.2008թ.)
	մրցույթ  
6 100,0
	Ապահովել աշխատատեղով 360 մարդ/ամիս`  35 000 դրամ միջին ամսական աշխատավարձով:
	23.11.2010
	Ապահովվել է 363 մարդ/ամիս՝ 36274 դրամ միջին ամսական աշխատավարձով


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4
	<Ախուրյանի ավտոտրանսպորտ> ՊՓԲԸ գույքի կազմից առանձնացված Թալինի տեղամասի գույք, այդ թվում` 393,7 ք.մ մակերեսով շենք:
Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին:
Շանթ Խաչատրյան, 
ք.Գյումրի, Հաղթանակի պող. 2շ., բն.10 
257-Մ          23.12.2005թ.
(Պայմանագիր` 15.12.2008թ.) 
Գնորդ` <Շանթ> ՍՊԸ  Թալին ավան, Շահումյան 4/27:
	մրցույթ
2 100,0
	Ապահովել աշխատատեղով 240 մարդ/ամիս` 50 000 դրամ միջին աշխատավարձով:
	15.12.2010
	Ապահովվել է 242 մարդ/ամիս  57700 դրամ միջին աշխատավարձով

	5
	<Մեխանիզատոր> ՓԲԸ 80% բաժնետոմսեր
(<Մեխանիզատոր> ԲԲԸ):
ք. Երևան, Արցախի 47: 
Հայկ Մարգարյան, 

ք.Երևան, Նոր-Արեշ, 15 փող., տուն 18: 
277-Մ       11.07.2007թ.
	մրցույթ 
 14 060,0
	Ապահովել 25 աշխատատեղ` 40 000 դրամ աշխատավարձով:
	11.07.2010
	Ապահովվել է 25 աշխատատեղ` 
40 000 դրամ աշխատավարձով:

	6
	<Սիսիանի գյուղատնտեսական կենդանիների տոհմային գործի և արհեստական սերմնավորման կայան> ՊՓԲԸ 100% բաժնետոմսեր: 

Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, Իսրայելյան փող.: Աշխատավորական կոլեկտիվ: 
849-Ու    11.01.2008թ.
	ուղղակի վաճառք 
5 433,0
	Կատարել 2,0 մլն դրամի ներդրում, 
ապահովել 4 աշխատատեղ`  25 000 դրամ աշխատավարձով: 
	11.01.2010
11.01.2010
	Կատարվել է
 3 750,0 հազ. դրամի ներդրում, ապահովվել է 4 աշխատատեղ` 
26 000 դրամ աշխատավարձով:

	7
	<Անդրոն> գիտահետազոտական ինստիտուտ-տեխնոպարկ> ՓԲԸ 100% բաժնետոմսեր: 
ք. Երևան, Մանանդյան 33: 
<ՍՆԱՌՏ> ՍՊԸ, 

 ք.Երևան, Հ. Հովսեփյան 31: 
854-Ու         21.03.2008թ. 
	ուղղակի վաճառք 
94 092,0 
	Կատարել 17,0 մլն դրամի ներդրում, ապահովել 120 մարդ/ամիս աշխատատեղ` 90 000 դրամ միջին աշխատավարձով:
	21.03.2010
21.03.2010
	Կատարվել է 18,0 մլն դրամի ներդրում, ապահովվել է 239 մարդ/ամիս աշխատատեղ` 91 800 դրամ միջին աշխատավարձով:

	8
	Երևան քաղաքի Ջրվեժ թաղամասում գտնվող Վարդաշենի բազալտի հանքավայրի` 334,7 քմ մակերեսով շենքեր և 552,9 քմ մակերեսով շինություններ: <Վարդաշենի հանք> ՍՊԸ, 
ք. Երևան, Վարդաշենքի հանք: 
853-Ու           31.01.2008թ.
	ուղղակի վաճառք 
3 400,0
	Կատարել 8,0 մլն դրամի ներդրում, 
ապահովել 3 աշխատատեղ:
	31.01.2010
31.01.2010
	Կատարվել է 8,0 մլն դրամի ներդրում, ապահովվել է 5 աշխատատեղ:


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9
	Գյումրի քաղաքի Սավոյան 7 հասցեում գտնվող ՀՊՃՀ-ի Գյումրու մասնաճյուղի ուսումնալաբորատոր մասնաշենքի ԱՇՕ: 
Մակի Փանոսյան, 

ք. Գյումրի, Խանջյան 4շ., բն. 1: 
246/1-Մ        22.07.2008թ.
	մրցույթ 
3 637,0
	Կատարել 4,0 մլն դրամի ներդրում:
	22.07.2010
	Կատարվել է 4 316,2 հազ. դրամի ներդրում:

	10
	<Դվին> հյուրանոցային համալիր> ՓԲԸ, 
ք. Երևան, Պարոնյան փող. 40:
 <Կովկասյան կոմունիկացիոն խումբ> ՓԲԸ, 
ք. Երևան, Սարյան 20:
686-Ու      14.05.2004թ.
(Պայմանագրի փոփոխություն` 04.02.2010թ.) 
	ուղղակի վաճառք 100 000 ԱՄՆ դոլար
	Կատարել 7,0 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամի ներդրում:
	31.12.2010
	ՀՀ կառավարության որոշմամբ կատարվել է պայմանագրի փոփոխություն:

	11
	<Կոմետա - 1> ԲԲԸ 80% բաժնետոմսեր: 
ք. Աշտարակ,  Գիտավան-2: 
Աշխատավորական կոլեկտիվ: 
855-Ու   09.04.2008թ.
	ուղղակի վաճառք 
41 036,0
	Կատարել 18,0 մլն դրամի ներդրում, 
ապահովել աշխատատեղով 120 մարդ/ամիս` 70 000 դրամ միջին աշխատավարձով:
	09.04.2010
09.04.2010
	Կատարվել է 51,0 մլն դրամի ներդրում, ապահովվել է 140 մարդ/ամիս, 70 420 դրամ միջին աշխատավարձով:

	12
	<Ռեմդիզել> ՓԲԸ: 
Կոտայքի մարզ, գ. Բալահովիտ: 
<ԲԻԶՆԵՍ ԼԱՅՆ>  ՍՊԸ, 

ք. Երևան, Նոր-Արեշ 24  փող. տուն 29 
857-Ու   13.08.2008թ.
	ուղղակի վաճառք 
153 366,0
	Կատարել 25,0 մլն դրամի ներդրում:
	25.08.2010
	Կատարվել է 66 460,9 հազ. դրամի ներդրում:

	13
	Վանաձոր քաղաքի Մաշտոցի թիվ 1 հասցեում գտնվող` 5264,74 քմ մակերեսով <Վանաձորի հյուրանոց> ԱՇՕ: 
Սամվել Գրիգորյան,

 գ.Գուգարք, 10-րդ փող., տուն 27ա:
 859-Ու   20.01.2009թ. 
	ուղղակի վաճառք
 42 366,0
	Կատարել 40,0 մլն դրամի ներդրում:
	20.01.2010
	Կատարվել է 40 437,0 հազ. դրամի ներդրում:

	14
	<Շիրակ> հյուրանոցի շենք և գույք:
ք. Երևան, Մ. Խորենացու 13ա: <Շիրակ> ՍՊԸ: 
160-ՈՒ     07.08.2001թ.
(Պայմանագրի փոփոխություն` 29.09.2005թ.) 
	ուղղակի վաճառք 
500 000 ԱՄՆ դոլար
	Ապահովել 51 աշխատատեղ` 50 000 դրամ միջին աշխատավարձով:
	31.12.2010
	Ապահովվել է 52 աշխատատեղ՝ 64400 միջին աշխատավարձով:

	15
	<Վանաձորի բաղնիքային տնտեսություն> ՊՓԲԸ 
100% բաժնետոմսեր: 

ք. Վանաձոր, Մյասնիկյան 2:
Սեյրան Աղաբեկյան, 

ք. Վանաձոր, Գր. Լուսավորչի տուն 33-8:
845-Ու  17.05.2007թ.
	ուղղակի վաճառք 
2 244,0
	Կատարել 30,0 մլն դրամի ներդրում:
	17.05.2010
	Կատարվել է 43 080,0 հազ. դրամի ներդրում:


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	16
	<Հրազդանի ավտոտեխսպասարկման կայան> ՓԲԸ 80% բաժնետոմսեր (<Հրազդանի ավտոտեխսպասարկման կայան> ԲԲԸ) :  
Կոտայքի մարզ, ք.Հրազդան,Շահումյան 1: 
Մանվել Սիմոնյան, 
ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղ., 98շ., բն.14: 
281-Մ  21.12.2007թ.
	մրցույթ 
1 152,0
	Կատարել 200,0 հազ. դրամի ներդրում:
	21.12.2010
	Կատարվել է 210,0 հազ. դրամի  ներդրում:

	17
	<Տրանսպորտային շինարարության նախագծահետազննական ինստիտուտ> (<Տրանսնախագիծ> ՓԲԸ  100% բաժնետոմսեր):
ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթի 23: 
Աշխատավորական կոլեկտիվ
850-Ու     23.01.2008թ.
	ուղղակի վաճառք 
26 052,0
	Ապահովել 74 աշխատատեղ՝ 65 000 դրամ միջին աշխատավարձով:
	23.01.2010
	Ապահովվել է 84 աշխատատեղ` 74 000 դրամ միջին աշխատավարձով:

	18
	<Ձորագետի նավթամթերք> ՓԲԸ-ի պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսեր: 

Լոռու մարզ, գ. Ձորագետ: 
Հուսիկ Մուրադյան,

 Արմավիրի մարզ, գ. Արաքս:
 283-Մ        29.04.2008թ. 
	մրցույթ 
350,0
	Կատարել 100,0 հազ. դրամի ներդրում, 
ապահովել 36 մարդ/ամիս`  22 000 դրամ աշխատավարձով:
	29.04.2010
29.04.2010
	Ներկայացվել է հայցադիմում:


2.1.3. Ընկերությունների լուծարման և սնանկացման գործընթացը 

<Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով ընկերությունները չմասնավորեցվելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է կայացնում այդ ընկերությունների լուծարման մասին: 

Լուծարված ընկերությունների գույքը կարող է մասնավորեցվել <Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ձևերով՝ որպես գույքի առանձին տարրեր, այդ գույքի կամ դրա մի մասի հիման վրա նոր ընկերություն ստեղծելու միջոցով, ինչպես նաև տրամադրվել կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ վարձակալության£ 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում լուծարման գործընթացում է գտնվել Ծրագրում ընդգրկված 38 առևտրային կազմակերպություն: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում նշված կազմակերպություններից`

ա) 3 կազմակերպության լուծարման գործընթացն ավարտվել է. 

բ) 5 կազմակերպություն ճանաչվել է սնանկ: 

Լուծարվող կազմակերպությունների կրեդիտորական պարտավորությունները մարելու նպատակով կազմակերպվել են մի շարք աճուրդներ, ինչպես նաև միջոցառումներ են ձեռնարկվել դեբիտորական պարտքերի ստացման ուղղությամբ: 

Հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպությունների լուծարման հանձնաժողովների կողմից ձեռնարկված միջոցների արդյունքում մարվել է շուրջ 57650,0 հազար դրամ կրեդիտորական պարտք, որից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե՝ 11278,0 հազար դրամ, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության գծով՝ 3481,0 հազար դրամ, աշխատավարձի գծով՝ 32319,0 հազար դրամ և այլ կրեդիտորական պարտք՝ 10572,0 հազար դրամ: 
Հաշվետու ժամանակաշրջանում լուծարման և սնանկացման գործընթացի մասին տեղեկությունները ներկայացված են Աղյուսակ 3-ում:
Աղյուսակ 3

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

հաշվետու ժամանակաշրջանում լուծարման և սնանկացման գործընթացի մասին
	Հ/Հ
	Ծածկա-

գիրը` ըստ Ծրագրի 
	Ընկերության (կազմակերպության) անվանումը
	Հիմնադիրը
	Լուծարման մասին ՀՀ կառավարու-թյան որոշման համարը, ամսաթիվը
	Լուծարման ընթացքը

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	60034
	ՌՏԻ-ի շինվերանորոգման վարչություն
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 1833-Ա,

17.10.2002թ..
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	2. 
	80039
	<Նաիրի> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 1833-Ա,

17.10.2002թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	3. 
	21616
	<Երևանի հատուկ ՇՎՎ> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 1833-Ա,

17.10.2002թ..
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	4. 
	20197
	<Միջտնտշին> ՓԲԸ
	ՀՀ գյուղատնտեսության

նախարարություն 
	N 446-Ա,
23.04.2003թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	5. 
	20904.3
	<Գագարինի նավթամթերք> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 533-Ա,

23.04.2003թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	6. 
	21881.4
	<Ուտիք> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 533-Ա,

23.04.2003թ.
	Սնանկ է:

	7. 
	11037
	Ղազանչիի կաթնահամալիր
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
	N 1534-Ա, 21.11.2003թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	8. 
	89
	<Անալիտսարք>ԲԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 1610-Ա, 04.12.2003թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	9. 
	60351
	<Գյումրիի քաղաքային կառույցների ուղեմաս> ՊՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 1610-Ա, 04.12.2003թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	10. 
	62076
	Անիի գյուղ. կենդանիների արհեստական սերմնավորման միջտնտեսային ձեռնարկություն 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
	N 534-Ա, 22.04.2004թ.
	Լուծարված է:


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	11. 
	60216
	Գորիսի հրուշակեղենի ՊՁ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 137-Ա, 10.02.2005թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	12. 
	62392
	<Վարդենիսի գյուղ. կենդանիների արհեստական
սերմնավորման կայան> ՊՁ 
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
	N 137-Ա, 10.02.2005թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	13. 
	62005
	<Հայթուրթրեյդ> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 460-Ն, 17.02.2005թ.
	Սնանկ է:

	14. 
	20571
	 <Աշոցքի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն> ՊՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 515-Ա,

28.04.2005թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	15. 
	15253
	<Գործիքագործ> ՊՁ
	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
	N 348-Ն,

23.02.2006թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	16. 
	5328
	Իջևանի գլխավոր պանրագործարան
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 348-Ն,

23.02.2006թ
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	17. 
	12264
	Գետքի ԻԹԿ
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
	N 348-Ն,

23.02.2006թ
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	18. 
	20173
	Գուգարքի ԳԱՍ ՊՁ
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
	N 348-Ն,

23.02.2006թ
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	19. 
	11039
	Փոքրաշենի բտման տնտեսություն
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
	N 348-Ն,

23.02.2006թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	20. 
	11050
	Արտամետի կերերի արտադրու-թյան տնտեսություն
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
	N 348-Ն,

23.02.2006թ
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	21. 
	60214
	<Հայջրշին> ՊՓԲԸ-ի Կապանի տնտհաշվարկային տեղամաս
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
	N 348-Ն,

23.02.2006թ
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	22. 
	60213
	<Հայջրշին> ՊՓԲԸ-ի Սիսիանի տնտհաշվարկային տեղամաս
	ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն
	N 348-Ն,

23.02.2006թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	23. 
	62023
	<Նոր Երկիր> ՊՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 348-Ն,

23.02.2006թ.
	Լուծարված է:

	24. 
	60153
	<Երառսպասարկում>ՓԲԸ-ի արտադրական և սովորողների Մ/Ս թիվ 7 ԴՁ
	Երևանի քաղաքապետարան
	N 348-Ն,

23.02.2006թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	25. 
	21409
	<Թալինի տպարան> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 843-Ն, 

16.06.2006թ.
	Լուծարված է:

	26. 
	20904.10
	<Բաղրամյանի նավթամթերք> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 475-Ա,
19.04.2007թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	27. 
	62390
	<Հրազդանի գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորման կայան> ՊՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 475-Ա,
19.04.2007թ.
	Սնանկ է:

	28. 
	62093
	<Արարատի ճանապարհների շահագործման և շինարարական>ՊՓԲԸ
	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
	N 728-Ա,

10.07.2008թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	29. 
	62196
	<Ջրհոս> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 117-Ն,

25.01.2008թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	30. 
	60305
	<Երևանի մերձքաղաքային ուղևորատար ավտոտրանսպորտային> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 1525-Ա,

18.12.2008թ.


	Սնանկ է:



	31. 
	20376
	<Գագարինի արտադրական բազա> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 838-Ն,

23.07.2009թ.


	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	32. 
	60044
	<Աղանձոտ> ՊՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 838-Ն,

23.07.2009թ.


	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	33. 
	20581.1
	<Դեբեդ> հյուրանոց> ՊՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 838-Ն,

23.07.2009թ.


	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	34. 
	546
	<Ագաթ> արտադրակոմերցիոն ֆիրմա> ՊՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 1071-Ա,

29.07.2004թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	35. 
	60039
	<Կապանի <Էլեկտրոն> ԲԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 536-Ա,
22.04.2004թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	36. 
	62401
	<Քաջարանի ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 951-Ն,
20.08.2009թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	37. 
	90006
	<Նոր ներդրումներ> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	N 227-Ա,

11.03.2010թ.
	Գտնվում է լուծարման գործընթացում:

	38. 
	90001
	<Կոմպոզիցիոն նյութերի գործարան> ՓԲԸ
	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն
	
	Սնանկ Է:


2.2. <ՓՈՔՐ>  ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ 

2.2.1. <Փոքր> օբյեկտների մասնավորեցման կատարողականը 

Համաձայն Ծրագրի 5-րդ հոդվածի՝ մասնավորեցման նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված <փոքր> օբյեկտները համարվում են Ծրագրի մաս և ենթակա են մասնավորեցման <Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին> Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ձևերով: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցվել է մեկ <փոքր> օբյեկտ (Արտավան գյուղի կենցաղի տունը): 

<Փոքր> օբյեկտների մասնավորեցումից հաշվետու ժամանակաշրջանում ստացված պետական բյուջեի եկամուտները կազմել են 39 353,2 հազար դրամ:
[image: image1.wmf]
� CONTROL ArGrDigsigCtrl \s ���








PAGE  
- 11 -


[image: image2.wmf]_1364975417.unknown

