ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

… ……………. 2016 թվականի N …-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ-

ՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ և 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետերի, ինչպես նաև ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ և 77-րդ կետերի պահանջներով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը    ո ր ո շ ու մ     է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1555-Ն որոշման NN 5, 11 և 12 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4 և 5 հավելվածների:

2. Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության մասնաշենքի միահարկ վերնակառույցի շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման նպատակով Հայաuտանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեuված Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության պահուuտային ֆոնդից Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը 2016 թվականի ինն ամսում հատկացնել 15,020.0 հազար դրամ` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով` համաձայն N 6 հավելվածի:

3. Սահմանել, որ.

1) Երևանի թիվ 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակի դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների և հեղինակային հսկողության ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ն.Գետաշենի նոր մանկապարտեզի կառուցման ավարտական /լրացուցիչ/ աշխատանքների, հեղինակային և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների, Երևանի Տորք Անգեղ մարզական միության շենքի վերակառուցման, հեղինակային և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների, Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառի թատրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման և փորձաքննության, կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների, հեղինակային և տեխնիկական հսկողության ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի մարզադպրոցի լրացուցիչ շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման, կառուցման,  հեղինակային և տեխնիկական հսկողության ծառայության, Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և փորձաքննության, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության մասնաշենքի միահարկ վերնակառույցի շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության  աշխատանքների,  ինչպես նաև  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության աշխատանքների ձեռքբերման գործընթացում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պատվիրատուի լիազորություններն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը.

2) Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի մարզադպրոցի 2014 թվականի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների դիմաց հատկացվող 995.401 հազար դրամը հանդիսանում է մատուցված ծառայությունների դիմաց փոխհատուցում:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ-

ՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

- Անհրաժեշտությունը

Որոշման  նախագծի ընդունման առաջնահերթությունը պայմանավորված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պատվիրատվությամբ 2010-2015 թվականների ընթացքում իրականացված մի շարք շինարարական օբյեկտների ավարտման և  շահագործման անհրաժեշտությամբ:

- Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Քուչակի դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների ավարտման անհրաժեշտության վերաբերյալ

Օբյեկտի փաստացի վիճակի վերաբերյալ

Օբյեկտի վերակառուցումն իրականացվել է ՀՀ 2013-2014 թվականների պետական բյուջեների հաշվին՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պատվիրատվությամբ՝ «Կանժիլստրոյ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2013 թվականի դեկտեմբերի 4-ին կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ–13/3 պայմանագրի համաձայն:

Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը՝ 105400.210 հազ.դրամ:

Պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման պատճառով նշված պայմանագիրը 2015 թվականի դեկտեմբերի 24-ին N ՀՍ/1405-15 գրության համաձայն միակողմանի լուծվել է Պատվիրատուի կողմից, ինչի արդյունքում դպրոցի մնացորդային շինաշխատանքներն ենթակա են կրկին գնման:

Նախկին Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման արդյունքում անավարտ են մնացել 2013 թվականի դեկտեմբերի 4-ին կնքված NԲԸՀԱՇՁԲ–13/3 պայմանագրի 13294.736 հազ.դրամ արժեքով մնացորդային շինարարական աշխատանքներ, որոնց ճշգրտված արժեքն ըստ գործող գների կազմում է շուրջ 25000.0 հազ.դրամ գումար:

Մասնավորապես, պայմանագրային պարտավորությունների շրջանակներում չեն իրականացվել օդափոխության համակարգի կառուցման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքները:

Արդյունքում՝  չկատարված աշխատանքների մասով առաջարկվում է.

- կազմակերպել մնացորդային շինարարական աշխատանքների գնման նոր գործընթաց՝ Հեղինակ-Նախագծողի կողմից մնացորդային ծավալների ճշգրտված (գործող գներով) նախահաշվի համաձայն՝ շուրջ 25000.0հազ.դրամ արժեքով

- օբյեկտի մնացորդային շինաշխատանքները ֆինանսավորել 25000.0 հազ.դրամի չափով՝ գնումն իրականացնել ԲԸՀ ընթացակարգով՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման 77-րդ կետի համաձայն, հաշվի առնելով ավարտվող օբյեկտի շահագործման կարևորությունը և բյուջետային տարվա սեղմ ժամկետները,

- oբյեկտի հեղինակային հսկողությունը ֆինանսավորել 25000.0 հազ.դրամx0.6%=150.0 հազ.դրամի և 59.540 հազ.դրամ առկա կանխավճարի տարբերության 150.0-59.54=90.46 հազ.դրամ չափով՝ գնումն իրականացնել ԲԸԱՀ ընթացակարգով, «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի և «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն,

- Շինաշխատանքների և հեղինակային հսկողության ծախսերը նախատեսել ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի «Առողջապահական օբյեկտների շինարարություն» ծրագրի ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցման համար նախատեսված միջոցների վերաբաշխմամբ,

- վերակառուցման աշխատանքների (այդ թվում հեղինակային հսկողության) գնման և համակարգման լիազորությունները վերապահել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին՝ որպես նախկինում սկսված և դեռ չավարտված ծախսային ծրագիր:

Ընդամենը պահանջվող գումարի չափը՝ 25090.46հազ.դրամ:

Կից ներկայացվում է  ընդհանուր արժեքով 13294.736 հազ.դրամի  չմարված կանխավճարի և հաշվարկված տույժի ՀՀ պետական բյուջե վերադարձման անհրաժեշտության վերաբերյալ՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ուղղված և «Հայբիզնեսբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանն ուղղված 2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N ՀՍ/1414-15  գրության պատճենը:

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ն.Գետաշենի նոր մանկապարտեզի կառուցման ավարտական (լրացուցիչ) աշխատանքների  վերաբերյալ

Օբյեկտի փաստացի վիճակի վերաբերյալ

Մանկապարտեզի նախագծման և կառուցման աշխատանքները պատվիրվել են  ՀՀ Նախագահի 2012-2013 թվականներին ՀՀ մարզեր կատարած այցերի ընթացքում տրված հանձնարարականի համաձայն:

Օբյեկտն իրականացվել է 2014-2015 թվականների ՀՀ պետական բյուջեների հաշվին:

Մանկապարտեզի  գոյություն ունեցող կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը լրամշակվել են 2014 թվականին՝ «Կոտայք նախագծային և շինմոնտաժային բյուրո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից, 343814.84 հազ.դրամ նախահաշվային արժեքով:

Օբյեկտն իրականացվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պատվիրատվությամբ, «Իշխանհատակ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ կնքված 2014 թվականի հունիսի 10-ի N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-5 պետական գնման պայմանագրի համաձայն:

Շինմոնտաժային աշխատանքների պայմանագրային արժեքը կազմում է՝ 293802.898 հազ.դրամ:

Ներկայումս իրականացվել են մանկապարտեզի շենքի հիմնակմախքի՝ հիմքերի, արտաքին պատերի, միջնորմների, ծածկերի, տանիքի, ներքին հաղորդակցուղիների՝ ջրամատակարարման, էլեկտրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության, հակահրդեհային ազդանշանման համակարգերի կառուցման, ներքին հարդարման, կաթսայատան կառուցման աշխատանքներ և այլն:

Օբյեկտի տեխնիկական պայմանների փոփոխության և նախագծի լրամշակման անհրաժեշտության վերաբերյալ

Շինարարության ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների լուծման անհրաժեշտությամբ Ն.Գետաշենի համայնքի ղեկավարի 2015 թվականի ապրիլի 17-ի N 13 և 2015 թվականի մարտի 31-ի N 12 գրությունների համաձայն՝ ներկայացվել է նախկինում տրամադրված տեխնիկական պայմանների մասնակի փոփոխության առաջարկ, որի համաձայն արտաքին հաղորդակցուղիների արդիականացված (ջրամատակարարման, գազամատակարարման և այլ խողովակաշարերի) համակարգերը կնախատեսվեն տեղակապման պայմանների փոփոխությամբ:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը, 2015 թվականի ընթացքում հաստատված նախագիծը սահմանված կարգով Հեղինակ-Նախագծողի կողմից լրամշակվել է (առկա է փորձաքննության դրական եզրակացությունը)՝ ընդգրկելով առաջնահերթ ու անհետաձգելի միջոցառումներ կառուցապատման տարածքում գոյություն ունեցող հաղորդակցուղիների տեղափոխման և արդիականացման մասով:

Հարկ է նշել, որ նոր տեխնիկական պայմանների շրջանակներում նախատեսվող ջրամատակարարման, գազամատակարարման համակարգերի և այլ խողովակաշարերի բացակայությամբ նախադպրոցական հաստատության շահագործումն անհնարին է:

Հաշվի առնելով վերոգրյալն առաջարկվում է.

- Օբյեկտի լրացուցիչ շինաշխատանքները ֆինանսավորել 26700.0հազ.դրամի չափով՝ գնումն իրականացնել ԲԸՀ ընթացակարգով՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման 77-րդ կետի համաձայն, հաշվի առնելով ավարտվող օբյեկտի շահագործման կարևորությունը և բյուջետային տարվա սեղմ ժամկետները,

- Օբյեկտի որակի տեխնիկական հսկողությունը ֆինանսավորել 26700.0 հազ.դրամx2%=534.0 հազ.դրամի չափով՝ գնումն իրականացնել ԲԸՀ ընթացակարգով՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման 77-րդ կետի համաձայն, հաշվի առնելով ավարտվող օբյեկտի շահագործման կարևորությունը և բյուջետային տարվա սեղմ ժամկետները,

- Օբյեկտի հեղինակային հսկողությունը ֆինանսավորել 26700.0 հազ.դրամx0.6%=160.0 հազ.դրամի չափով՝ գնումն իրականացնել ԲԸԱՀ ընթացակարգով, «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի և «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն,

- Շինաշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծախսերը նախատեսել ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի «Առողջապահական օբյեկտների շինարարություն» ծրագրի ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցման համար նախատեսված միջոցների վերաբաշխմամբ,

- վերակառուցման աշխատանքների գնման և համակարգման լիազորությունները վերապահել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին՝ որպես նախկինում սկսված և դեռ չավարտված ծախսային ծրագիր:

Ընդամենը լրացուցիչ պահանջվող գումարի չափը՝ 27394.0հազ.դրամ :

Ինչ վերաբերում է.

- 2016 թվականի մայիսի 27-ին տրամադրված  նախագծերին, ապա վերջիններիս փորձաքննության դրական եզրակացության պատճենն, ամբողջական արժեքով, կից  ներկայացվում է:

- ՀՀ ֆինանսների նախարարության 2016 թվականի մայիսի 30-ի N 01/82-4/15198-16 գրությամբ ներկայացված համայնքի բյուջեի հաշվին խնդրի լուծման առաջարկությանն, ապա  ակնհայտ է այն հանգամանքը, որ մանկապարտեզն ինքնին համայնքային ենթակայության է և ըստ այդ տրամաբանության պետք է վերակառուցվեր ոչ թե ՀՀ պետական բյուջեի, այլ համայնքային բյուջեի միջոցների հաշվին: Ներկայումս այն դիտարկվում է որպես ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված ծախսային ծրագիր, որը ենթակա  է  ավարտման նույն ծրագրի շրջանակներում: Հարկ է նշել նաև, որ օբյեկտն իրականացվում է ՀՀ Նախագահի հանձնարարությամբ, իսկ կատարման ենթակա աշխատանքները սերտորեն փոխկապակցված են վերակառուցված օբյեկտի շահագործման խնդիրների հետ:

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ըստ բանավոր հարցման համայնքի բյուջեն չի տնօրինում նշված ծավալի ֆինանսական միջոցներ:

Երևանի Տորք Անգեղ մարզական միության շենքի հիմնանորոգման-վերակառուցման  պայմանագրային պարտավորությունների կատարման անհրաժեշտության վերաբերյալ

Օբյեկտի փաստացի վիճակի վերաբերյալ

Մարզական օբյեկտի նախագծման և կառուցման աշխատանքները պատվիրվել են  ՀՀ Նախագահի 2008 թվականին ՀՀ մարզեր կատարած այցերի ընթացքում տրված հանձնարարականի համաձայն:

Օբյեկտի հիմնանորոգման/վերակառուցման աշխատանքներն  իրականացվել են  ՀՀ 2010-2015 թվականների պետական բյուջեների միջոցների հաշվին:

2010-2013 թվականների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հիմնանորոգման աշխատանքներն իրականացվել են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պատվիրատվությամբ:

Հիմնանորոգման աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 333278.91 հազ.դրամ:

Հիմնանորոգման (շինմոնտաժային) աշխատանքներն իրականացվել են «Վավե Քոնսթրաքշն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2009 թվականի հուլիսի 23-ին կնքված N ԱՇՁԲ-09/150-2 պայմանագրի համաձայն:

Հիմնանորոգման աշխատանքների պայմանագրային արժեքը կազմում է 316787.419 հազ.դրամ:

Նշված պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների արժեքը կազմում է՝ 155527.141 հազ.դրամ:

Մարզական օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության արդյունքներով այն ներկայացվել է վերանախագծման (սեյսմազինվածության մակարդակի բարձրացման համար) 2013թվականին, ինչի արդյունքում օբյեկտի հիմնանորոգման 2009 թվականի հուլիսի 23-ի N ԱՇՁԲ-09/150-2 պայմանագրի կատարումը դադարեցվել է:   Հիմնանորոգման աշխատանքների պայմանագիրն ամբողջությամբ չի կատարվել՝ շուրջ 160000.0 հազ.դրամ գումարով:

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության և վերանախագծման անհրաժեշտության վերաբերյալ

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակն ուսումնասիրվել է 2012 թվականի «Հայսեյսմշին և ԿՊԳՀԻ» բաց բաժնետիրական ընկերության կողմից, վնասվածության աստիճանը գնահատվել 2-րդ կարգի, որի շրջանակներում հանձնարարվել է կատարել 2-րդ հարկի պատշգամբային հատվածների ապամոնտաժում և նորի կառուցում, շենքի պատերի հիմքերի ուժեղացում, լայնական պատերի ազատ թռիչքի փոքրացում երկայնական շրջանակների միջոցով՝ ապահովելով նրանց համատեղ աշխատանքը հարակից կոնստրուկցիաների հետ:

Հաշվի առնելով մարզական օբյեկտի գործառնական նշանակությունը և տեխնիկական վիճակի վերը նշված ուսումնասիրության արդյունքներն, օբյեկտը վերանախագծվել է:

2013 թվականի ապրիլի 15-ի՝ ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-13/4-2 պայմանագրի համաձայն այն վերանախագծվել է «ՀԳՇՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից, մասնավորապես նախատեսվել են վերակառուցման մի շարք տեխնիկական միջոցառումներ, նախկին նախագծի մնացորդային մասը լրամշակվել է:

2013-2015 թվականների ընթացքում իրականացված վերակառուցման աշխատանքների և 15% ընթացիկ փոփոխությունների վերաբերյալ

Մարզական միության շենքի վերակառուցման  աշխատանքներն իրականացվել են 2013-2015 թվականների ընթացքում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պատվիրատվությամբ՝ «Վանի» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2013 թվականի նոյեմբերի 11-ին կնքված  N ԲԸՀԱՇՁԲ-13/2 պայմանագրի համաձայն:

Վերակառուցման աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 379816.500 հազ.դրամ:

Վերակառուցման աշխատանքների  պայմանագրային արժեքը կազմում է՝ 350738.000 հազ.դրամ:

Բացի այդ՝

Վերակառուցման ընթացիկ աշխատանքների մասով (ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» N 168-Ն որոշմամբ ամրագրված դրույթների համաձայն (60-րդ կետի 3-րդ ենթակետ)) կատարվել է 2013 թվականի նոյեմբերի 11-ի N ԲԸՀԱՇՁԲ-13/2 պայմանագրի գնի տասնհինգ տոկոսի (15%) շրջանակում պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների մասնակի (անխուսափելի) փոփոխություն, որը հիմնավորվել է սահմանված կարգով լրացուցիչ մշակված նախագծային  փաստաթղթերով, որի  նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 81584.7 հազ.դրամ գումար:

Նշված փոփոխությունների իրականացման (ներդրման և ֆինանսավորման) արդյունքում փաստացի չկատարված է մնացել վերակառուցման աշխատանքների 2013 թվականի նոյեմբերի 11-ի N ԲԸՀԱՇՁԲ-13/2  պայմանագրի 15%-ի չափով պարտավորությունների մասն, ի հաշիվ որի հնարավոր է եղել իրականացնել նույն՝ 15% չափով ընթացիկ փոփոխություններ:

15% ընթացիկ փոփոխությունների իրականացման և պայմանագրի չկատարված ծավալների ֆինանսավորման անհրաժեշտության վերաբերյալ

Ի հաշիվ 2013 թվականի նոյեմբերի 11-ի N ԲԸՀԱՇՁԲ-13/2 պայմանագրի 15% մնացորդային ծավալների իրականացվել են.

81584.7 հազ.դրամ արժեքով նախահաշվից ընտրված շուրջ 50000.0 հազ.դրամի (15%-ի չափով)  ամրացման լրացուցիչ միջոցառումներ, ինչպես նաև արտաքին և ներքին հաղորդակցուղիների կառուցման մասնակի ծավալներ և այլն:

2013 թվականի նոյեմբերի 11-ի N ԲԸՀԱՇՁԲ-13/2 պայմանագրի 15% չկատարված աշխատանքներ

Չեն իրականացվել մարզական միության շենքի ներքին հարդարման որոշ աշխատանքներ, ջերմամատակարարաման, օդափոխության, հակահրդեհային ազդանշանման ու տեսահսկման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ և այլն:

Արդյունքում, սպառվել է 350738.000 հազ.դրամ պայմանագրային գումարը, սակայն պայմանագրային պարտավորություններն (ըստ ծավալաթերթ-նախահաշվի) չեն սպառվել և առկա է լրացուցիչ ֆինանսական ապահովման խնդիր, ինչի հետևանքով մարզական միության շենքի շահագործումը դարձել է անհնարին:

2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կատարված (սպառված գումարի) կապիտալ ներդրումների վերաբերյալ

350738.0 հազ.դրամ արժեքով 2013 թվականի նոյեմբերի 11-ի N ԲԸՀԱՇՁԲ-13/2  վերակառուցման աշխատանքների պայմանագրից կատարվել և ֆինանսավորվել են.

- 2013 թվականին ՝ 145131.138 հազ.դրամի աշխատանքներ,

- 2014 թվականին ՝ 106792.599 հազ.դրամի աշխատանքներ,

- 2015 թվականին ՝ 97805.4 հազ.դրամի աշխատանքներ:

Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունն, առաջարկվում է.

- Օբյեկտի լրացուցիչ շինաշխատանքները ֆինանսավորել 49600.0հազ.դրամի չափով՝ գնումն իրականացնել ԲԸՀ ընթացակարգով՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման 77-րդ կետի համաձայն, հաշվի առնելով ավարտվող օբյեկտի շահագործման կարևորությունը և բյուջետային տարվա սեղմ ժամկետները,

- Օբյեկտի որակի տեխնիկական հսկողությունը ֆինանսավորել 49600 հազ.դրամx1.5%=740.0 հազ.դրամի չափով՝ գնումն իրականացնել ԲԸՀ ընթացակարգով՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման 77-րդ կետի համաձայն, հաշվի առնելով ավարտվող օբյեկտի շահագործման կարևորությունը և բյուջետային տարվա սեղմ ժամկետները,

- Օբյեկտի հեղինակային հսկողությունը ֆինանսավորել 49600.0 հազ.դրամx0.6%=297.0 հազ.դրամի չափով՝ գնումն իրականացնել ԲԸԱՀ ընթացակարգով, «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի և «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն:

- Շինաշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծախսերը նախատեսել ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի «Առողջապահական օբյեկտների շինարարություն» ծրագրի ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցման համար նախատեսված միջոցների վերաբաշխմամբ,

- վերակառուցման աշխատանքների (այդ թվում հեղինակային և տեխնիկական հսկողությունների) գնման և համակարգման լիազորությունները վերապահել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին՝ որպես նախկինում սկսված և դեռ չավարտված ծախսային ծրագիր:

Ընդամենը լրացուցիչ պահանջվող գումարի չափը՝ 50637.0հազ.դրամ :

Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման

անհրաժեշտության վերաբերյալ

Գոյություն ունեցող հանրակացարանային մ/շ տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

«Սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության 2013 թվականի սեպտեմբերի 11-ի և «ՔԾՓԿ» բաց բաժնետիրական ընկերության 2015 թվականի հունվարի 26-ի N 16/11 եզրակացություններով մասնաշենքն ամբողջությամբ ենթակա է սեյսմազինվածության մակարդակի բարձրացման, իսկ ըստ վերջին ակնադիտական ուսումնասիրության՝ մասնաշենքի տեխնիկական վիճակն ընդհանուր առմամբ 2016 թվականին գնահատվել է անբավարար՝ 4-րդ աստիճանի (կազմաքանդման ենթակա):

Գոյություն ունեցող հանրակացարանային մասնաշենքի փաստացի վիճակի վերաբերյալ

Մասնաշենքը կառուցվել է  1970-ական թվականներին,  ժապավենային  հիմքերով, միդիս շարվածքի պատերով, կրացեմենտավազային շաղախով: Շենքի կոնստրուկտիվ համակարգը չի համապատասխանում ՀՀՇՆ 11-6.02-2006 սեյսմակայուն շինարարության նախագծային նորմերին:

2013 թվականի սեպտեմբերի 9-ին տեղի է ունեցել ննջարանային մասնաշենքի առաջին հարկի հատակի (նկուղային հարկի ծածկի սալերի) և կից պատի փլուզում:

Մասնաշենքը 3 հարկանի է: Մասնաշենքի հատակագծային չափերն են`  (15 x 66) մ:

Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային մասնաշենքի փլուզված ննջարանային հատվածամասի վերակառուցման շինարարությունը սկսվել է 2015 թվականի հունվար ամսվա առաջին կեսին, որի հիմքով տարհանվել է աշխատանքային անձնակազմը:

Ներկայումս,  փլուզված ննջարանային հատվածամասի վերակառուցումն ավարտվել է, առանց հարդարման աշխատանքների:

Վերակառուցման խոշորացված արժեքը՝

Մասնաշենքի ամբողջական վերանախագծման դեպքում՝ որի մակերեսը փաստացի կազմում է 2900.0քմ՝ վերակառուցման շինաշխատանքների համար ըստ խոշորացված հաշվարկի կպահանջվի 2900.0x174.18x1.2= 606000.0 հազ.դրամ գումար:

Շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ՝ (նախագծային կազմակերպություն, տնօրինություն, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի ներկայացուցիչներ) խնդրի կրկնակի ուսումնասիրության արդյունքներով գնահատվել է մասնաշենքի հետագա վերակառուցման կամ նորի կառուցման նպատակահարմարությունն, իրականացվել է արդյունքային ցուցանիշների համեմատական վերլուծություն.

գնահատելով ներկայումս ստեղծված իրավիճակն, առաջարկվում է գոյություն ունեցող հանրակացարանային մասնաշենքի ամբողջական վերակառուցման աշխատանքների նախագծման փոխարեն նախատեսել հանրակացարանային նոր մասնաշենքի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և իրականացման աշխատանքներ:

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով օբյեկտի վերակառուցման Նախագծի և շինաշխատանքների համար հատկացվել է համապատասխանաբար՝ 9000.0հազ.դրամ և 71000.0հազ.դրամ գումար:

Հաշվի առնելով, որ  հանրակացարանային նոր մասնաշենքի նախագծման և կառուցման աշխատանքների արդյունքում՝ էլ ավելի կբարելավվեն օբյեկտի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները, կնախատեսվեն հատակագծային արդի լուծումներ, առավելագույնս կբարձրացվի օբյեկտի շահագործման արդյունավետության (այդ թվում մատչելիության) աստիճանն՝ առաջարկվում է ՀՀ-ում գործող նորմատիվ պահանջների համաձայն 2016 թվականի ընթացքում նախատեսել հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ:

Հարկ է նշել նաև, որ նոր մասնաշենքի կառուցման անհրաժեշտությամբ տարածքի տրամադրման խնդիրը քննարկվել է քոլեջի տնօրինության հետ, որի վերաբերյալ ձեռք է բերվել տնօրինության համաձայնությունը քոլեջին պատկանող տարածքում նորակառույցի տեղակապումն ապահովելու նպատակով:

- Նախատեսվող կառույցի մոտավոր մակերեսը՝ 2100.0 քմ

- Հարկայնությունը՝ 4-5

- Ուսանողների թվաքանակ՝ 164

Նորակառույցի շինաշխատանքների խոշորացված արժեքը

կկազմի՝ 2100.0քմx310.0հազ.դրամ=651000.0հազ.դրամ:

Նախագծի մշակման արժեքը՝ 651000.0հազ.դրամx3.5%≈22800.0հազ.դրամ:

Նախագծի համալիր փորձաքննության ծախսերն ըստ գործող նորմերի կկազմեն՝ 22800.0x6%≈ 1370.0հազ.դրամ:

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության ծախսերն՝ ըստ մոտավոր արժեքի՝ 150.0հազ.դրամ:

Ինժեներաերկրաբանական հետազննության նվազագույն ծախսերն ըստ գործող շուկայի՝ շուրջ 500.0հազ.դրամ:

Արդյունքում՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման ընդհանուր ծախսերը կկազմեն՝

∑= 22800.0+1370.0+150.0+500.0=24820.0հազ.դրամ:

Առաջարկվում է .

ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի 80000.0 հազ.դրամ (9000.0հազ.դրամ և 71000.0հազ.դրամ)  օբյեկտի նախագծման և կառուցման աշխատանքների ծախսերից՝

- 24820.0հազ.դրամը նպատակաուղղել ՀՀ 2016 թվականի պետական բյոջեով նախատեսված Օլիմպիական հերթափոխի մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներին, այդ թվում Նախագծի մշակման աշխատանքներին՝  22800.0+500.0=23300.0հազ.դրամ և փորձաքննության համար՝ 1370.0+150.0=1520.0հազ.դրամ,

- 15020.0հազ.դրամը նպատակաուղղել ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի միահարկ վերնակառույցի շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներին,

- 20350.0հազ.դրամը նպատակաուղղել ՀՀ Լոռու մարզի ք.Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներին,

- 19809.9 հազ.դրամը ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Երևանի N 191 դպրոցի  մասնաշենքերի վերակառուցման ավարտական աշխատանքներին,

- հաշվի առնելով վերոգրյալը և բյուջետային տարվա սահմանափակ ժամկետներն՝ Երևանի Օլիմպիական հերթափոխի մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման 23300.0հազ.դրամի նախագծի մշակման և 1520.0հազ.դրամի փորձաքննության աշխատանքների գնումն իրականացնել համապատասխանաբար ԲԸՀ  և ՊԸ ընթացակարգերով, գնման և համակարգման լիազորությունները վերապահել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին՝ որպես նախկինում սկսված և դեռ չավարտված ծախսային ծրագիր:

Ընդամենը վերաբաշխվող գումարի չափը՝ 80000.0հազ.դրամ :

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի վերակառուցման աշխատանքների նախագծման վերաբերյալ

ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջը բաղկացած է 2 մասնաշենքերից՝ քառահարկ ուսումնական 73.1x13.5մ և միահարկ դահլիճային 47.85x12.64մ հատակագծային չափերով, որոնք միացված են իրար անցումային սրահով (11.3x3.45մ), հիմքերը ժապավենային ֆելզիտե սրբատաշ քարերով, ծածկն ե/բ անցքավոր սալերով, տանիքը լանջավոր:

Օբյեկտի  ընդհանուր մակերեսը 4411.0քմ:

Ուսանողների թվաքանակը՝ 115, վարչական անձնակազմ՝ 80 աշխատակից:

Ըստ ակնադիտական զննման՝ կառույցի վնասվածության աստիճանը գնահատվել է բավարար՝ 2-րդ աստիճանի:

ՀՀ 2011 թվականի պետական բյուջեից օբյեկտին տրամադրվել է 35.0 մլն.դրամ գումար, որի շրջանակներում ՀՀ մարզպետարանի պատվիրատվությամբ վերանորոգվել են  4-րդ հարկի սանհանգույցները, փոխվել են դասասենյակների պատուհանների և ներքին հաղորդակցուղիների մի մասը:

ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեից տրամադրվել է 24.0 մլն դրամ՝ քոլեջում տեղակայված կինոյի և թատրոնի ինստիտուտի Վանաձորի  մ/ճ  հատվածամասի նորոգման աշխատանքների համար՝ մասնակի փոխարինվել են սանհանգույցներ, պատուհաններ, իրականացվել է ներքին հարդարում (բացի 4-րդ հարկից):

Նախագծի մշակման վերաբերյալ

Հաշվի առնելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի «ՀՀ տարածքում կառուցվող շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշների ժողովածուն հաստատելու մասին» N 09-Ն հրամանի 44-րդ կետի պահանջը, կառույցի 1 քմ մակերեսի վերակառուցման խոշորացված արժեքի հաշվառմամբ կունենանք շինաշխատանքների խոշորացված արժեք.

4411.0քմx174.18հազ.դրամx1.2(ԱԱՀ)=922000.0հազ.դրամ:

Նախագծի մշակման արժեքը՝ 922000.0հազ.դրամx2%≈18400.0հազ.դրամ:

Նախագծի համալիր փորձաքննության ծախսերը (այդ թվում ՀՀ ԱԻՆ, ՀՀ ԿԳՆ համաձայնեցումների և/կամ եզրակացությունների ձեռքբերման) ըստ գործող նորմերի կկազմեն՝ 18400.0x7%≈ 1280.0հազ.դրամ:

Տեխնիկական վիճակի եզրակացության ձեռքբերման ծախսերը՝ 4411.0x50.0ՀՀ դրամ=220.0հազ.դրամ

Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության ծախսերն՝ ըստ մոտավոր արժեքի՝ 150.0հազ.դրամ:

Ինժեներաերկրաբանական հետազննության ծախսերն՝ ըստ գործող շուկայի նվազագույն գների՝ շուրջ 300.0հազ.դրամ:

Արդյունքում՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման ընդհանուր ծախսերը կկազմեն՝

∑= 18400.0+1280.0+220.0+150.0+300.0≈20350.0հազ.դրամ:

Օբյեկտի նախագծման ծախսերն առաջարկվում է ֆինանսավորել ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով Երևանի Օլիմպիական մարզական պետական քոլեջին հատկացված միջոցների վերաբաշխմամբ:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և բյուջետային տարվա սահմանափակ ժամկետները՝ ՀՀ Լոռու մարզի.Վանաձոր քաղաքի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 18400.0+220.0+300.0=18920.0հազ.դրամի մշակման և 1280.0+150.0= 1430.0հազ.դրամի փորձաքննության աշխատանքների գնումն իրականացնել համապատասխանաբար ԲԸՀ և ՊԸ ընթացակարգերով, գնման և համակարգման լիազորությունները վերապահել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին:

Ընդամենը պահանջվող գումար՝ 20350.0հազ.դրամ:

ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի միահարկ վերնակառույցի շինարարական աշխատանքների նախագծման վերաբերյալ

Երևանի Վ. Սարգսյան 5 հասցեում գտնվող ՀՀ գլխավոր դատախազության շենքն եռահարկ է, հատակագծային չափերն են 51.5x28.5մ, ընդհանուր մակերեսը շուրջ 4400.0քմ:

Վարչական շենքի շահագործման պայմանները բարելավելու նպատակով, առաջարկվում է  գոյություն ունեցողի կառույցի հարկայնությունն ավելացնել և տանիքի ամբողջ մակերեսով կառուցել միահարկ, թեթև կոնստրուկցիաների կիրառմամբ մշակված  նախագծային լուծումներով վերնակառույց:

Նախագծի մշակման վերաբերյալ

Հաշվի առնելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 2008 թվականի հունվարի 14-ի «ՀՀ տարածքում կառուցվող շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշների ժողովածուն հաստատելու մասին» N 09-Ն հրամանի 83-րդ կետի պահանջը, վերնակառույցի 1 քմ մակերեսի կառուցման խոշորացված արժեքի հաշվառմամբ կունենանք շինաշխատանքների խոշորացված արժեք.

1467.0քմx173.7հազ.դրամx1.2=255000.0հազ.դրամx1.2 (ԱԱՀ)=306000.0հազ.դրամ:

Նախագծի մշակման արժեքը՝ 306000.0հազ.դրամx4.5%≈13700.0հազ.դրամ:

Օբյեկտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության ծախսերը՝ 4400.0x50.0= 220.0հազ.դրամ

Նախագծի համալիր փորձաքննության ծախսերն ըստ գործող նորմերի կկազմեն՝ 13700.0x8%≈ 1100.0հազ.դրամ:

Արդյունքում՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ընդհանուր ծախսերը կկազմեն՝

∑= 13700.0+220.0+1100.0=15020.0հազ.դրամ:

Օբյեկտի նախագծման ծախսերն առաջարկվում է ֆինանսավորել ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով Երևանի Օլիմպիական մարզական պետական քոլեջին հատկացված միջոցների վերաբաշխմամբ:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը և բյուջետային տարվա սահմանափակ ժամկետները՝ ՀՀ գլխավոր դատախազության մասնաշենքի միահարկ վերնակառույցի շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի 13700.0+220.0=13920.0 հազ.դրամի մշակման և 1100.0 հազ.դրամի փորձաքննության աշխատանքների գնումն իրականացնել համապատասխանաբար ԲԸՀ և ՊԸ ընթացակարգերով, գնման և համակարգման լիազորությունները վերապահել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին:

Ընդամենը պահանջվող գումար՝ 15020.0հազ.դրամ:

ՀՀ Արմավիրի  մարզի Ալաշկերտի դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտման վերաբերյալ

Նախագծման աշխատանքներ

Հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվել են 2010 թվականին՝ «Հրազդան-7» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից:

Օբյեկտի հիմնանորոգման նախահաշվային արժեքը կազմում է 430693.98հազ.դրամ գումար:

Մասնակի վերանախագծվել է (լրամշակվել է) 2013 թվականին:

Լրացուցիչ աշխատանքների նախահաշվային արժեքը կազմում է 34181.47 հազ.դրամ և 11872.04հազ.դրամ՝ որի շրջանակներում  նախատեսվել են մասնակի վերակառուցման միջոցառումներ՝ մասնաշենքերի լայնական և երկայնական ուղղությամբ կոշտության դիաֆրագմաների իրականացում:

Մշակված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի նախահաշվային արժեքի հանրագումարը կազմում է՝ 476747.5հազ.դրամ:

Հիմնանորոգման-վերակառուցման աշխատանքներ

Դպրոցի ընդհանուր մակերեսը՝ շուրջ 5200 քմ, հզորությունը՝ 640 աշակերտական տեղ, բաղկացած է 4 մասնաշենքերից՝ թվով 3 երկհարկանի ուսումնական և մեկ միահարկ մարզադահլիճային հատվածներից:

Մարզադահլիճային մ/շ-ի հատակագծային չափերն են՝ 24x24մ:

Օբյեկտն իրականացվել է ՀՀ 2010-2015 թվականների պետական բյուջեների միջոցների հաշվին:

Հիմնանորոգման աշխատանքների պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն (մինչև 2011 թվական) և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը, ջեռուցման ներքին համակարգի կառուցման աշխատանքների  պատվիրատու՝  ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան:

Դպրոցի հիմնանորոգման շինմոնտաժային աշխատանքներն իրականացվում են 2010 թվականի օգոստոսի 13-ի N ԱՇՁԲ- 10/36-1 պայմանագրի համաձայն:

Պետական գնման պայմանագրերի ընդհանուր (այդ թվում շինմոնտաժի, տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունների) արժեքը կազմում է 421925.6 հազ.դրամ +32476.14հազ.դրամ=454401.74հազ.դրամ գումար, որից շինմոնտաժային աշխատանքների արժեքը՝

414031.385հազ.դրամ+31903.18հազ.դրամ= 445934.565հազ.դրամ:

Շինմոնտաժային աշխատանքների Կապալառու՝ «Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն,

Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ «ՆՈ ՕՆԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն,

Հեղինակային հսկողություն իրականացնող՝ «Հրազդան-7» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն:

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության (մինչև 2011 թվական) և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պատվիրատվությամբ 2010-2015 թվականների ընթացքում վերակառուցվել են դպրոցի մասնաշենքերի տանիքները, փոխվել են դռները և պատուհաններն, իրականացվել են ծածկերի ուժեղացման աշխատանքներ,  մասնաշենքերի լայնական և երկայնական ուղղությամբ կառուցվել են կոշտության դիաֆրագմաներ, իրականացվել են նաև ջրամատակարարման և կոյուղու, էլ.մատակարարման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ, թվով 4 մասնաշենքերի ներքին հարդարում, արդյունքում գրեթե ամբողջությամբ հիմնանորոգվել են բոլոր մասնաշենքերը:

Նախատեսվում էր 2015 թվականի ընթացքում ավարտի հասցնել դպրոցի ամբողջ համալիրն, այդ թվում հակահրդեհային համակարգը:

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության,  ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի և ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ նախատեսված շինաշխատանքներն ընդգրկված են հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում:

Հարկ է նշել, որ շինարարության ընթացքում իրականացվել են վերակառուցման մի շարք լրացուցիչ միջոցառումներ, որոնք գոյություն ունեցող ծավալների համադրման միջոցով ֆինանսավորվել են պայմանագրային պարտավորությունների շրջանակներում և լրացուցիչ գումար չեն պահանջել:

Պայմանագրի շրջանակներում համադրված ծավալների մի մասն ու 2015 թվականի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված ավարտական աշխատանքների դիմաց համապատասխան կատարողական ակտեր չներկայացնելու հիմքով մնացորդային՝ 20701.6 հազ.դրամ գումարը՝ տարեվերջին ետ է վերադարձվել ՀՀ պետական բյուջե:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի պատվիրատվությամբ շուրջ 29000.0 մլն.դրամի ջեռուցման համակարգի աշխատանքները 18764.16հազ.դրամ գումարով ընդգրկված են եղել Կապալառուի սկզբնական պայմանագրում և համադրումների արդյունքում փոխարինվել են այլ ծավալներով, որոնք ներկայումս ենթակա են ֆինանսավորման, առաջարկվում է օբյեկտը լրացուցիչ ֆինանսավորել 20701.6 հազ.դրամ գումարով:

Մասնավորապես, ՀՀ 2010-2015 թվականներին կատարվել են

- 2010 թվականին՝  91224.2 հազ.դրամ,

- 2011 թվականին՝  44160.9 հազ.դրամ,

- 2012 թվականին՝  41069.49 հազ.դրամ,

- 2013 թվականին՝  53974.5 հազ.դրամ,

- 2014 թվականին՝ 68560.2 հազ.դրամ,

- 2015 թվականին՝ 126243.7 հազ.դրամ,

Ընդամենը ՝    425232.9 հազ.դրամ:

Պայմանագրի շրջանակներում կատարման ենթակա շինաշխատանքներն են՝ արտաքին հարդարման, հատակների իրականացման, օդափոխության, էլեկտրամատակարարման, տարածքի բարեկարգման աշխատանքները և այլն:

Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունն, առաջարկվում է.

- Մնացորդային շինաշխատանքները լրացուցիչ ֆինանսավորել 20701.6հազ.դրամի չափով՝ ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի «Առողջապահական օբյեկտների շինարարություն» ծրագրի ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցման համար նախատեսված միջոցների վերաբաշխմամբ,

- լրացուցիչ աշխատանքների գնումն իրականացնել ԲԸՀ ընթացակարգի կիրառմամբ, հաշվի առնելով բյուջետային տարվա սեղմ ժամանակահատվածը,

- վերակառուցման աշխատանքների գնման և համակարգման լիազորությունները վերապահել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին՝ որպես նախկինում սկսված և դեռ չավարտված ծախսային ծրագիր:

Ընդամենը լրացուցիչ պահանջվող գումարի չափը՝ 20701.6հազ.դրամ:

Երևանի N 191 դպրոցի վերակառուցման անհրաժեշտության վերաբերյալ

Օբյեկտի փաստացի վիճակի վերաբերյալ

Օբյեկտի վերակառուցումն իրականացվել է ՀՀ 2014-2015 թվականների պետական բյուջեների   հաշվին՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պատվիրատվությամբ՝ «Կանժիլստրոյ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2014 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ–14/8-6 պայմանագրի համաձայն:

Օբյեկտի նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 683962.62 հազ.դրամ:

Շինմոնտաժային աշխատանքների պայմանագրի ընդհանուր արժեքը՝ 529286.882 հազ.դրամ:

2014 թվականի համաձայնագրի արժեքը՝   50604.800 հազ.դրամ:

2015 թվականի համաձայնագրի արժեքը՝   315934.200 հազ.դրամ:

ՀՀ 2014-2015 թվականների ընթացքում ներկայացված վերակառուցման աշխատանքների կատարողական ակտերի ընդհանուր գումարը կազմում է 198095.969 հազ.դրամ:

Նախկին Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով անավարտ են մնացել 2014 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N ԲԸԱՇՁԲ–14/8-6 պայմանագրի շրջանակներում 331190.913 հազ.դրամ արժեքով մնացորդային շինարարական աշխատանքներ, արդյունքում պայմանագիրը 2016 թվականի մարտի 21-ի N ՀՍ/1-146-16 գրության համաձայն միակողմանի լուծվել է Պատվիրատուի կողմից:

Օբյեկտի շարունակականությունն ապահովելու անհրաժեշտությամբ առաջարկվում է.

-  կազմակերպել շինարարական աշխատանքների նախահաշվային մնացորդի գնման նոր գործընթաց՝ Հեղինակ-Նախագծողի կողմից մնացորդային ծավալների ճշգրտված (մնացորդային նախահաշվի ընդհանուր արժեքով) նախահաշվի համաձայն՝ որը 331190.913 հազ.դրամի փոխարեն կազմում է 497262.873 հազ.դրամ:

- վերակառուցման մնացորդային շինաշխատանքները գնման ներկայացնել ԲԸՀ ընթացակարգով, հաշվի առնելով նոր ուսումնական տարվա սկզբին նախորդող ժամկետների սղությունը, դպրոցական շենքում կատարման ենթակա վերակառուցման աշխատանքների բարդության աստիճանը ու տվյալ օբյեկտում շինաշխատանքների կազմակերպման առանձնահատկությունները,

- օբյեկտը 2016 թվականին լրացուցիչ ֆինանսավորել 89809.9հազ.դրամ գումարով, որից

- 70000.0հազ.դրամ գումարով  ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի «Առողջապահական օբյեկտների շինարարություն» ծրագրի ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցման համար նախատեսված միջոցների վերաբաշխմամբ, շինաշխատանքներին սահմանել 68762.3 հազ.դրամ, տեխնիկական հսկողությանը՝ 825.1հազ.դրամ, հեղինակային հսկողությանը՝ 412.6 հազ.դրամ,

- 19809.9հազ.դրամ գումարով  ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի «Մարզական օբյեկտների հիմնանորոգում» ծրագրի Oլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային մասնաշենքի  վերակառուցման  աշխատանքների համար նախատեսված միջոցների վերաբաշխմամբ, շինաշխատանքներին սահմանելով 19459.7 հազ.դրամ, տեխնիկական հսկողությանը՝ 233.5 հազ.դրամ, հեղինակային հսկողությանը՝ 116.8 հազ.դրամ,

- շինաշխատանքների գնման և համակարգման լիազորությունները վերապահել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին՝ որպես նախկինում սկսված և դեռ չավարտված ծախսային ծրագիր՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման 11-րդ կետի պահանջներին համապատասխան:

Ընդամենը լրացուցիչ պահանջվող գումարի չափը՝ 89809.9հազ.դրամ :

Ինչ վերաբերում է 2014 թվականի համաձայնագրի շրջանակներում չմարված (չկատարված) 39024.868 հազ.դրամ արժեքով պարտավորություններին, որպես բանկային երաշխիքից գանձված գումարի, ապա վերջիններիս վերաբերյալ առկա են ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և «Հայբիզնեսբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ուղղված 2016 թվականի մարտի 22-ի N ՀՍ/1-143-16  և 2014 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված N ԲԸԱՇՁԲ-14/8-6 պետական գնման պայմանագրի միակողմանի լուծման մասին Կապալառուին ուղղված 2016 թվականի մարտի 21-ի N ՀՍ/1-146-16 գրությունները:

ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի «Առողջապահական օբյեկտների շինարարություն» ծրագրի ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցման (այդ թվում տեխնիկական և հեղինակային հսկողության) աշխատանքների 2016 թվականի մասով կնքված համաձայնագրերի նվազեցման նպատակահարմարության վերաբերյալ

Ներկայումս, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պատվիրատվությամբ իրականացվում են գլխավոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքները, մասնավորապես ավարտվում  են հիմնակմախքի բետոնային աշխատանքներն,  իրականացվում են հարդարման և տանիքի կառուցման աշխատանքները:

Գնահատելով դեռ կատարման ենթակա 2015-2016 թվականների շինարարական ծավալները՝ շուրջ 1170000.0 հազ.դրամի չափով, որից շուրջ 869000.0 հազ.դրամը 2016 թվականի երկրորդ եռամսյակում, կապալառու կազմակերպությունների և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի մասնագետների համատեղ քննարկման արդյունքներով առաջարկվել է 2016 թվականին հատկացված գումարի մի մասը վերաբաշխել և տրամադրել ավարտական մի շարք շինօբյեկտների առաջնահերթ խնդիրներին:

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Քուչակի մշակույթի տան շինարարական աշխատանքների ավարտման անհրաժեշտության վերաբերյալ

Օբյեկտի փաստացի վիճակի վերաբերյալ

Օբյեկտի վերակառուցումն իրականացվել է ՀՀ 2014-2015 թվականների պետական բյուջեների հաշվին՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պատվիրատվությամբ՝ «Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2014 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կնքված NԲԸԱՇՁԲ–14/8-1 պայմանագրի համաձայն:

Օբյեկտի նախահաշվային արժեքը կազմում է՝  436267.93 հազ.դրամ:

Պայմանագրի ընդհանուր արժեքը՝ 345840.149 հազ.դրամ:

2014թ համաձայնագրի արժեքը՝ 122669.284 հազ.դրամ:

2015թ համաձայնագրի արժեքը՝ 68694.800 հազ.դրամ:

ՀՀ 2014-2015 թվականների ընթացքում ներկայացված կատարողական ակտերի ընդհանուր գումարը կազմում է 41528.995 հազ.դրամ:

Պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման (այդ թվում տեխնիկական, աշխատանքային և նյութական ռեսուրսների ոչ բավարար քանակի, շինաշխատանքների կազմակերպման և կատարման ոչ բավարար մակարդակի ու որակի, ինչպես նաև սահմանված ժամկետների կոպիտ խախտումների) պատճառով նշված պայմանագիրը 2016 թվականի մարտի 2-ի N ՀՍ/1-111-16 գրության համաձայն միակողմանի լուծվել է Պատվիրատուի կողմից, ինչի արդյունքում մշակույթի տան շարունակական  աշխատանքներն ենթակա են կրկին գնման:

Նախկին Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման արդյունքում անավարտ են մնացել 2014 թվականի դեկտեմբերի 19-ի NԲԸԱՇՁԲ–14/8-1 պայմանագրի 304311.154 հազ.դրամ արժեքով մնացորդային շինարարական աշխատանքներ:

Մասնավորապես, 2014-2015 թվականների պայմանագրային պարտավորությունների շրջանակներում չեն իրականացվել արտաքին և ներքին պատերը, տանիքը, բացվածքները, հատակները, ներքին հարդարումը, ջեռուցումն, օդափոխությունը, ներքին և արտաքին կոյուղին, գազամատակարարումն, էլ.լուսավորությունը, տեխնիկական անվտանգության և հակահրդեհային համակարգերը, տարածքի բարեկարգման աշխատանքները:

Արդյունքում՝  չկատարված աշխատանքների մասով առաջարկվում է.

- ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի 20000.0 հազ.դրամի հատկացումը մնացորդային աշխատանքների ընդհանուր արժեքում դիտարկելու և իրացնելու նպատակով կազմակերպել շինարարական աշխատանքների նախահաշվային մնացորդի գնման նոր գործընթաց՝ Հեղինակ-Նախագծողի կողմից մնացորդային ծավալների ճշգրտված (մնացորդային նախահաշվի ընդհանուր արժեքով) նախահաշվի համաձայն՝ որը կազմում է շուրջ 386000.0հազ.դրամ:

-   մնացորդային աշխատանքները գնման ներկայացնել 386000.0հազ.դրամի շինմոնտաժի ընդհանուր արժեքով՝ ԲԸՀ ընթացակարգի կիրառմամբ և 386000.0x0.6%=2316.0հազ.դրամ հեղինակային հսկողության ամբողջական արժեքով՝ ԲԸԱՀ ընթացակարգով՝ հաշվի առնելով բույջետային տարվա սահմանափակ ժամկետները,

- վերակառուցման աշխատանքների գնման և համակարգման լիազորությունները վերապահել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին՝ որպես նախկինում սկսված և դեռ չավարտված ծախսային ծրագիր:

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի մարզադպրոցի լրացուցիչ շինաշխատանքների կատարման անհրաժեշտության վերաբերյալ

Օբյեկտի փաստացի վիճակի վերաբերյալ

Օբյեկտն իրականացվում է  2009 թվականից՝ 2009 թվականի մայիսի 27-ի N ԱՇՁԲ-09/100-2 պայմանագրի համաձայն:

Օբյեկտն իրականացվում է ՀՀ 2009-2014 թվականների պետական բյուջեների հաշվին:

Առ այսօր իրականացվել /-վում/ են ավելի քան 440.0 մլն դրամի պայմանագրային պարտավորություններ:

Օբյեկտը ներկայացվել է վերանախագծման 2013 թվականին՝ ինչի արդյունքում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերն արդիականացվել են՝ նախատեսվել են մի շարք տեխնիկական միջոցառումներ՝ վերջինիս սեյսմազինվածության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով:

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ ներկայացվել են լրացուցիչ առաջարկներ ծավալահատակագծային մասնակի փոփոխությունների և  արտաքին մարզահրապարակի կառուցման (այդ թվում մարզական գույքի ձեռքբերման) անհրաժեշտության վերաբերյալ, որոնք ընդգրկված չեն հիմնական պայմանագրում:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ օբյեկտի լիարժեք շահագործման համար կարևորվում է ոլորտի լիազոր մարմնի (ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության) առաջարկների ընդգրկումը կապալառուի պայմանագրային պարտավորություններում, ինչպես նաև ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեով օբյեկտին 52000.0 հազ.դրամ (այդ թվում 600.0 հազ.դրամ նախագծման աշխատանքներին և 51400.0 հազ.դրամ շինաշխատանքներին) լրացուցիչ հատկացման փաստն՝ անհրաժեշտ է համարվում մարզադպրոցի ամբողջական վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի սեղմ ժամկետում լրամշակումը:

Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունն, առաջարկվում է.

- մինչև սույն որոշման ընդունումն՝ առանց ֆինանսական ապահովման  «Հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի և «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի համաձայն՝ ԲԸԱՀ ընթացակարգի կիրառմամբ՝  Հեղինակ –Նախագծողի հետ կնքել նախագծման (լրամշակման) լրացուցիչ աշխատանքների պայմանագիր և հանձնարարել Հեղինակ-Նախագծողին  սկսելու մարզադպրոցի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման աշխատանքները,

- հատկացված 51400.0 հազ.դրամից 49508.8 հազ.դրամը նպատակաուղղել շինմոնտաժային աշխատանքներին, 1594.1 հազ.դրամը՝ տեխնիկական հսկողությանը (որից 1000.0 հազ.դրամը 2014 թվականի շինաշխատանքների տեխնիկական հսկողության մնացորդային ծախսերին) և 297.1 հազ.դրամը հեղինակային հսկողությանը,

- շինաշխատանքների և տեխնիկական հսկողության գնումն իրականացնել ԲԸՀ ընթացակարգի կիրառմամբ,

- Նախագծման ու վերակառուցման աշխատանքների գնման և համակարգման լիազորությունները վերապահել ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման» պետական հիմնարկին՝ որպես նախկինում սկսված և դեռ չավարտված ծախսային ծրագիր,

- Օբյեկտի 2014 թվականի շինաշխատանքների տեխնիկական հսկողության 1000.0 հազ.դրամ մնացորդային ծախսերի փոխհատուցման մասով ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման 74-րդ կետի դրույթները՝ ծանուցման և/կամ հայտարարության ներկայացման վերաբերյալ պահանջները չկիրառել (2016 թվականի գնումների պլանում փոփոխությունների վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի 2016 թվականի մայիսի 23-ի N ՄՔ/1-273-16 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն):

- ՀՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի «Առողջապահական օբյեկտների շինարարություն» ծրագրի ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի բժշկական կենտրոնի կառուցման (այդ թվում տեխնիկական և հեղինակային հսկողության) աշխատանքների 2016թ մասով կնքված համաձայնագրերը (պայմանագիրը)՝ (2016 թվականի մայիսի 31-ի համապատասխան հայտի շրջանակներում) վերակնքման գործընթացում են՝ համամասնորեն նվազեցվող ծախսերի չափով:

- Տվյալ բնագավառում իրականացվող  քաղաքականությունը

Շինարարական (այդ թվում նախագծային) ծրագրերի ֆինանսավորման և համակարգման գործընթացն` անհրաժեշտ հիմնավորումների, հաշվարկների, մասնագիտական եզրակացությունների ձեռքբերման, գնման ընթացակարգերի կազմակերպման մասով իրականացվում են ՀՀ քաղաքաշինության ոլորտի նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և օրենսդրության, ինչպես նաև «Գնումների մասին» ՀՀ  օրենքի և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան:

- Կարգավորվող նպատակը և բնույթը

Շինարարական օբյեկտների լրացուցիչ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն:

- Նախագծի մշակման  գործընթացում  ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության  «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի աշխատակիցներ:

- Ակնկալվող արդյունքը

Սկսված շինարարական օբյեկտների ավարտման և շահագործման ապահովում:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ-

ՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների փոփոխություններ չեն առաջանում։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ-

ՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԿԱՄ  ԴՐԱՆՑ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության   որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը համապատասխանում է միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին։

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ

ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1555-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ-

ՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄՄԱՆԸ, ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

1. Հասարակությանը որոշման նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը.

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը տեղադրված է www.minurban.am կայքում.

2. Հասարակության մասնակցությունը.

«Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015  թվականի  դեկտեմբերի 24-ի N 1555-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, պատվիրատուի լիազորություններ սահմանելու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ներկայացվել: