Ռազմավարական փաստաթղթի տիտղոսաթերթ

| 1. Անվանումը | «Բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսությանը հասցվող վնասների կանխարգելման հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ծրագիր» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Մշակող մարմինը | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Նոր կամ վերանայում | V Նոր |  |  |  |  |  |  |  | Վերանայում |  |  |  |  |
| 4. Մշակման հիմքերը - Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի «Բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսությանը հասցվող վնասների կանխարգելման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» N 15 արձանագրային որոշման 2-րդ կետ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Նոր և վերանայում | Համառոտ նկարագիր Բնակլիմայական աղետներից վնասների կանխարգելման հայեցակարգի և միջոցառումների ծրագրի մշակման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի և նրա գյուղատնտեսության` աղետների, մասնավորապես` բնակլիմայական աղետների նկատմամբ խոցելի լինելու և դրա մեղմման քայլերի ձեռնարկման առաջնահերթությամբ: Հաշվի առնելով տարեցտարի տարերային, տեխնածին և կլիմայի փոփոխության հետ կապված աղետների քանակի և ինտենսիվության աճը, ինչպես նաև դրանց կողմից տնտեսության տարբեր ճյուղերին, այդ թվում` հատկապես գյուղատնտեսությանը հասցված զգալի կորուստներն ու վնասները, անհրաժեշտություն է առաջացել նոր լուծումներ և մոտեցումներ գտնել աղետների կառավարման, կանխման, կանխարգելման, հետևանքների նվազեցման ու վերացման և վաղ ազդարարման ուղղությամբ: Տարբեր բնական աղետների (կարկուտ, երաշտ, ցրտահարություն և այլն) և անկանխատեսելի պատահարների հետևանքով զգալի կորուստներ են կրում գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողները: Հայաստանի Հանրապետությունում բնական տարբեր աղետներից` գարնանային ցրտահարություններից, կարկտահարությունից տարեկան վնասվում են 30-35 հազ. հեկտար գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների տարածքներ, որը խիստ բացասաբար է անդրադառնում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսավարողների հետագա արտադրական գործունեության ու սոցիալական վիճակի վրա: Բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսությանը հասցվող վնասների կանխարգելման հայեցակարգով այս բնագավառում համակարգված քաղաքականություն իրականացնելու համար նախանշվել են հիմնական մոտեցումներ և ուղղություններ: Բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսությանը հասցվող վնասների կանխարգելման հայեցակարգի կատարումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է միջոցառումների ծրագիր առաջիկա տարիների համար: Ագրարային ոլորտի համար ուղենիշային համարվող փաստաթղթերի` Հայաստանի Հանրապետության գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020 թվականների կայուն զարգացման ռազմավարության և Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թվականների Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրով հանրապետության մարզերում գյուղատնտեսության կենսունակությունը լրջորեն բարելավելու համար նպատակադրվել է ավելացնելով առկա գործիքներով գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին ցուցաբերվող աջակցության ծավալները` բարձրացնել գյուղատնտեսության արդյունավետությունը: Գյուղատնտեսության ոլորտում վարվող պետական քաղաքականության շրջանակներում պետական կարգավորման կարևոր գործիքներից է սուբսիդավորումը, որի նպատակամետ կիրառումը մեծապես պայմանավորում է գյուղատնտեսական արտադրանքի ծավալների ավելացումը և մրցունակության բարձրացումը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Հիմքերը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Կառավարության ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  | V 18.10.2016թ. N 1060-Ա որոշում |  |  |  |  |
|  | 2. ՀԶՌԾ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Երարաժամկետ բարեփոխումների ծրագիր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4․Այլ համապարփակ ռազմավարական փաստաթուղթ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. ՀՀ օրենք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. ՀՀ կառավարության որոշում |  |  |  |  |  |  |  | Հայաստանի Հանրա-պետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի «Բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսությանը հասցվող վնասների կանխարգելման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին» N 15 արձանագրային որոշման 2-րդ կետ |  |  |  |  |
|  | 7. Միջազգային պարտավորություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Այլ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Լրացուցիչ մեկնաբանություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Վերանայում /լրացուցիչ տեղեկատվություն/ | Վերնայավող փաստաթղթի անվանումը՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վերջին երեք տարիներին վերանայվող ռազմավարության հաշվետվություն հրապարակվել է |  |  |  |  |  | Այո |  |  |  |  |  | Ոչ |
|  | Վերանայվող փաստաթղթի վերջին հաշվետվության հրապարակման ամսաթիվը՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Վերնայվող փաստաթղթի հաշվետվությունը ներկայացվում է ռազմավարական փաստաթղթի հետ միասին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ժամկետը | V 3 տարի |  | V 5 տարի |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 և ավելի |  |
| 6. Ազդեցությունը պետական ծախսերի վրա | V Եթե Այո , ապա Համաձայն ՀՀ կառավարության 06.07.2017թ. N 818-Ն որոշմամբ հաստատված` «Հայաստանի Հանրապետության 2018-2020 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր» |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Ազդեցությունը մշակվող ՄԺԾԾ վրա | V Այո |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 Ընդհանուր ավելացում | V Այո |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 Ազդեցությունը ոլորտային սահմանաքանակների վրա | V Այո |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 Ազդեցությունը բյուջետային ծրագրերի վրա | V Այո |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 Նոր բյուջետային ծրագիր | V Այո |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 Ազդեցության արժեքային գնահատականը | Պետական ծախսերի ընդհանուր մակարդակը տարեկան միջին մակարդակը առաջին 5 տարիների համար առանց ռազմավարական փաստաթղթի մլն դրամ Ազդեցության արժեքային գնահատականը տրված է 2018-2020թթ. ՄԺԾԾ-ով: |  |  |  |  | Պետական ծախսերի ընդհանուր մակարդակը տարեկան միջին մակարդակը առաջին 5 տարիների համար ռազմավարական փաստաթղթի ընդունման դեպքում մլն դրամ Ազդեցության արժեքային գնահատականը տրված է 2018-2020թթ. ՄԺԾԾ-ով |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Պետական ծախսերի ուսումնասիրություն | Այո |  |  |  |  | V Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Ծախսերի ուսումնասիրության ժամանակահատվածը | Վերջին 3 տարին |  |  |  |  | 3 և ավելի տարի |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Պահանջում է օրենսդրական փոփոխություն / բացի բյուջետային ծախսերին վերաբերող/ | V Այո |  |  |  |  | V Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. 1 ՌԱԳ | Այո ՀՀ արդարադատության նախարարության «Պետական փորձագիտական եզրակացություն» |  |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ներառված ոլորտների ֆունկցիոնալ կոդերը կամ բյուջետային ծրագրերի կոդերը | 04.02.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Նպատակներ | V Բարձր մակարդակի նպատակներ |  |  | V Միջին մակարդակի նպատակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Բարձր մակարդակի նպատակներ | Նպատակ | Չափման ցուցանիշ |  | Բազային տարվա գնահատական |  |  |  |  |  |  | Թիրախ |  |  |
|  | Բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսության դիմակայության մակարդակի բարձրացում, ոլորտի ռիսկերի մեղմման ու հասցվող վնասների կանխարգելման բնագավառում քաղաքականու-թյան հիմնական ուղղությունների կանխորոշում | Ըստ առանձին միջոցառումների (տես արդյունքային ցուցանիշներ) |  | Ըստ առանձին միջոցառումների (տես արդյունքային ցուցանիշներ) |  |  |  |  |  |  | Ըստ առանձին միջոցառումների (տես արդյունքային ցուցանիշներ) |  |  |
| 10.2 Միջին մակարդակի նպատակներ | Ծառայում է բարձր մակարդակի իրագործմանը V |  |  |  | Բարձր մակարդակի նպատակ սահմանված չէ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 Բարձր մակարդակի նպատակների հետ կապը | Բարձր մակարդակի նպատակներ |  |  |  | Միջին մակարդակի նպատակներ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արտադրության ծավալների մեծացում | Բնակլիմայական աղետներից գյուղատնտեսության դիմակայության մակարդակի բարձրացում, ոլորտի ռիսկերի մեղմման ու հասցվող վնասների կանխարգելման բնագավառում քաղաքականության հիմնական ուղղությունների կանխորոշում |  |  |  | Սերմնաբուծության, սերմարտադրության, սերմապահովվածության և տնկարանային տնտեսությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Սերմերի որակական հատկանիշ-ների բարելավում, կոնդիցիոն սերմերի օգտագործման ծավալների ավելացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Բուսասանիտարական կայուն վիճակի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վիճակի բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Աշխարհագրական թվայնացված համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ոռոգման արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Վարկավորման մատչելիության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Պտղաբուծության ինտենսիվացում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Կարկտահարության վնասների կանխարգելում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ապահովագրական համակարգի ներդրման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների կայունության ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Արդիական հակակրկտային նոր՝ հրթիռային եղանակի ներդրում |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 Միջին մակարդակի նպատակներ | Նպատակ | Չափման ցուցանիշ |  |  | Բազային տարվա գնահատական |  |  |  |  | Թիրախ |  |  |  |
|  | Սերմնաբուծու-թյան, սերմար-տադրության, սերմապահովվա-ծության և տնկա-րանային տնտե-սությունների զարգացում | Սերմերի արտադրության ծավալներ, հազ. տ |  |  | 11.3 |  |  |  |  | 16.0 - 20.0 |  |  |  |
|  | Սերմերի որակական հատկանիշների բարելավում, կոնդիցիոն սերմերի օգտագործման ծավալների ավելացում | Լաբորատոր հետազոտությունների և օգտա-գործվող բարձր վերարտադրողական սերմերի ծավալներ, հազ. տ |  |  | 12.0 / 11.3 |  |  |  |  | 12.0 - 15.0/ կոնդիցիոն սերմերի օգտագործման ծավալների ավելացում տարեկան 3-5 %-ի չափով |  |  |  |
|  | Բուսասանիտարական կայուն վիճակի ապահովում | Բույսերի բացահայտված վնասատուների և կարանտին հիվանդությունների ազդեցության նվազման չափ,% |  |  | Շուրջ 80 |  |  |  |  | 80-85 |  |  |  |
|  | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վիճակի բարելավում | Կազմված և համայնքներին տրամադրված ագրոքիմիական քարտեզների թիվ, հատ |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |
|  | Աշխարհագրա-կան թվայնացված համակարգի ներդրում | Քարտեզագրված և տեղեկատվու-թյունը մշակված մարզերի թիվ, հատ |  |  | - |  |  |  |  | 2.0 |  |  |  |
|  | Ոռոգման արդյունավետու-թյան բարձրացում | Ներդրված կաթիլային ոռոգման համակարգերի տարածք, հա |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 1600.0 |  |  |  |
|  | Վարկավորման մատչելիության բարձրացում | Տոկոսադրույքի սուբսիդավոր-մամբ տրամադր-վող վարկերի սուբսիդավորման գումար, մլն դրամ |  |  | 1163.0 |  |  |  |  | 2030.9 |  |  |  |
|  | Պտղաբուծության ինտենսիվացում | Ներդրված ինտենսիվ այգիների և հատա-պտղանոցների տարածք, հա |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 200.0 |  |  |  |
|  | Կարկտահարու-թյան վնասների կանխարգելում | Հակակարկտա-յին ցանցերի ներդրված տարածք, հա |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 1350.0 |  |  |  |
|  | Ապահովագրական համակարգի ներդրման միջոցով գյու-ղացիական տըն-տեսությունների կայունության ապահովում | Ապահովագրավ-ճարի սուբսիդա-վորման գումար, մլն դրամ |  |  | - |  |  |  |  | 885.0 |  |  |  |
|  | Արդիական հակակրկտային նոր՝ հրթիռային եղանակի ներդրում | Հրթիռային արձակիչ կայանների թիվ, հատ |  |  | - |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |
| 10.4 Ուղղակի արդյունքներ | Նպատակ | Չափման ցուցանիշ |  |  | Բազային տարվա գնահատական |  |  |  |  | Թիրախ |  |  |  |
|  | Սերմնաբուծու-թյան, սերմար-տադրության, սերմապահովվա-ծության և տնկա-րանային տնտե-սությունների զարգացում | Սերմերի արտադրության ծավալներ, հազ. տ |  |  | 11.3 |  |  |  |  | 16.0 - 20.0 |  |  |  |
|  | Սերմերի որակական հատկանիշների բարելավում, կոնդիցիոն սերմերի օգտագործման ծավալների ավելացում | Լաբորատոր հետազոտությունների և օգտա-գործվող բարձր վերարտադրողական սերմերի ծավալներ, հազ. տ |  |  | 12.0 / 11.3 |  |  |  |  | 12.0 - 15.0/ կոնդիցիոն սերմերի օգտագործման ծավալների ավելացում տարեկան 3-5 %-ի չափով կոնդիցիոն սերմերով ապահովվածության մակարդակի բարձրացում |  |  |  |
|  | Բուսասանիտարական կայուն վիճակի ապահովում | Բույսերի բացահայտված վնասատուների և կարանտին հիվանդությունների ազդեցության նվազման չափ,% |  |  | Շուրջ 80 |  |  |  |  | 80 - 85 Վնասատու օրգանիզմների կողմից հասցված վնասի տարածման արեալի նվազեցում |  |  |  |
|  | Գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վիճակի բարելավում | Կազմված և համայնքներին տրամադրված ագրոքիմիական քարտեզների թիվ, հատ |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 Հողերի ագրո-քիմիական քարտեզագրման միջոցով բերրիության փոփոխու-թյունների բացահայտում և դրա վատթարացման կանխում |  |  |  |
|  | Աշխարհագրական թվայնացված համակարգի ներդրում | Քարտեզագրված և տեղեկատվու-թյունը մշակված տարածքների չափ, հատ |  |  | - |  |  |  |  | 10 մարզերի հողերի քարտե-զագրում և տեղեկատ-վության մշակում |  |  |  |
|  | Ոռոգման արդյունավետու-թյան բարձրացում | Ներդրված կաթիլային ոռոգման համակարգերի տարածք, հա |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 1600.0 ջրի տնտեսում շուրջ 40 %-ով, ոռոգման ծախսերի կրճատում |  |  |  |
|  | Վարկավորման մատչելիության բարձրացում | Տոկոսադրույքի սուբսիդավոր-մամբ տրամադր-վող վարկերի սուբսիդավորման գումար, մլն դրամ |  |  | 1163.0 |  |  |  |  | 2030.9 արդիական տեխնոլոգիաների ներդրում, արտադրության ինտենսիվաց-ման մակարդակի բարձրացում |  |  |  |
|  | Պտղաբուծության ինտենսիվացում | Ներդրված ինտենսիվ այգիների և հատա-պտղանոցների տարածք, հա |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 200.0 պտղատու ին-տենսիվ այգի-ների տարածք-ների ընդլայնում, արտադրանքի մրցունակության բարձրացում |  |  |  |
|  | Կարկտահարու-թյան վնասների կանխարգելում | Հակակարկտա-յին ցանցերի ներդրված տարածք, հա |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 1350.0 տարեկան հանրապետու-թյան այգիների շուրջ 2.0 %-ի հուսալի պաշտպանու-թյուն կար-կուտից |  |  |  |
|  | Ապահովագրա-կան համակարգի ներդրման միջոցով գյու-ղացիական տն-տեսությունների կայունության ապահովում | Ապահովագրավ-ճարի սուբսիդա-վորման գումար, մլն դրամ |  |  | - |  |  |  |  | Շուրջ 885.0 ապահովագրական համակարգի ներդրման հիմքերի ստեղծում |  |  |  |
|  | Արդիական հակակարկտային նոր՝ հրթիռային եղանակի ներդրում | Հրթիռային արձակիչ կայանների թիվ, հատ |  |  | - |  |  |  |  | 3.0 գյուղատնտեսական արտադրանքի կորուստների նվազեցում |  |  |  |
| 11. Հանրային քննարկումներ | Այո |  |  |  | V Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 Նախագիծը հրապարակվել է կայքում | V Այո |  |  |  | Ոչ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 Հրապարակման ամսաթիվը | 08 օգոստոսի 2017թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 Կազմակերպվել է քննարկում | Մեկ |  |  |  |  |  |  | Մեկից ավելի |  |  |  |  |  |
| 11.4 Ստացված առաջարկությունների քանակը | V Մինչև 5 |  |  |  |  |  |  | 5-ից ավելի |  |  |  |  |  |
| 11.5 Ստացված առաջարկների հիման վրա բովանդակային փոփոխություն կատարվել է | Այո |  |  |  |  |  |  | V Ոչ Առաջարկներ չեն ստացվել |  |  |  |  |  |

ՁԵՎԱՉԱՓ

| Ցուցանիշի անվանումը | Սերմնաբուծության, սերմարտադրության, սերմապահովվածու-թյան և տնկարանային տնտեսությունների զարգացման ծրագրերի իրականացում` սերմերի արտադրության ծավալները հասցնել տարեկան 16.0-20.0 հազ. տոննայի |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Սերմնաբուծության զարգացման ծրագրերի շարունակում և այս բնագավառում տեղական հնարավորությունների օգտագործման ընդլայնում |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Բարձր բերքատվությամբ, արտադրանքի որակական հատկա-նիշներով, ցրտադիմացկունությամբ, երաշտադիմացկունությամբ և հիվանդությունների ու վնասատուների նկատմամբ բարձր կայունությամբ սորտերի ստեղծում: Բարձր վերարտադրության սերմերի օգտագործման ծավալների ընդլայնում, կոնդիցիոն սերմերի վերարտադրության ապահովում, բույսերի նոր բնակլի-մայական պայմաններին հարմարվող սորտերի կազմի ընդլայնում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Ծրագրի մասնակից տնտեսավարող սուբյեկտներ |
| Հաշվարկման մեթոդը | Բարձր վերարտադրության սերմերի, տեղական արտադրության սերմերի, ընդամենը օգտագործված սերմերի ծավալների գնահատում |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Բարձր վերարտադրողական սերմերի արտադրության ծավալներ |
| Չափման միավորը | տոննա |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Կիսամյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 3-4 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ գյուղատատեսության նախարարություն |

Արդյունքային ցուցանիշների նկարագրության

| Ցուցանիշի անվանումը | Սերմերի որակի ստուգման և պետական սորտափորձարկման ծրագրի իրականացում` սերմերի լաբորատոր հետազոտության ծավալները` տարեկան 12.0 - 15.0 հազ. տոննա, կոնդիցիոն սերմերի օգտագործման ծավալների ավելացում տարեկան 3-5 %-ի չափով |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Հանրապետությունում բույսերի նոր սորտերի արտոնագրման և օգտագործման գործընթացի կանոնակարգում, սելեկցիոն նվաճումների իրավական պաշտպանություն, բնակլիմայական տարբեր գոտիներում մշակության երաշխավորվող բույսերի սորտային կազմի ընդլայնում, ցանկատարածությունների ֆիտոսանիտարական վիճակի վատթարացման, հիվանդությունների, վնա-սատուների զանգվածային բազմացման կանխարգելում: Նախատեսվող միջոցառումներ են` սորտային նույնականացման աշխատանքների իրականացում, սերմերի խմբաքանակներից նմուշների ընտրություն, սերմնանմուշների լաբորատոր փորձարկումների կազմակերպում: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքային ցածր որակ ունե- ցող սերմերի օգտագործման կանխում: Տարեկան 10-15 սելեկցիոն նվաճումների (սորտերի և հիբրիդների) շրջանցման և օգտագործման թույլտվության ձևակերպում: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացում, ճյուղի ինտենսիվացում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | «Սերմերի գործակալություն» ՊՈԱԿ,սերմնաբուծական տնտեսություններ |
| Հաշվարկման մեթոդը | Սերմերի լաբորատոր հետազոտության ծավալների հիման վրա հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | լաբորատոր հետազոտությունների և օգտագործվող բարձր վերարտադրողական սերմերի ծավալներ |
| Չափման միավորը | տոննա |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Կիսամյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 3-4 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների ծրագրի իրականացում` բույսերի բացահայտված վնասատուների և կարանտին հիվանդությունների ազդեցության նվազեցում 80-85%-ով: |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առավել վտանգավոր վնասա-տուների՝ մկնանման կրծողների, մորեխների և անտառի վնասա-կար օրգանիզմների դեմ քիմիական պայքարի աշխատանքների իրականացում |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Վնասատու օրգանիզմների կողմից հասցված վնասի տարածման արեալի նվազեցում, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համար խիստ վնասակար օրգանիզմների մասսայական տարածման կանխարգելում, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացում, բուսասանիտարական կայուն վիճակի ապահովում |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | ՀՀ ԳՆ «Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ |
| Հաշվարկման մեթոդը | ՀՀ ԳՆ «Անասնաբուժասանիտարիայի և բուսասանիտարիայի ոլորտի ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող մոնիթորինգի արդյունքների հիման բույսերի բացահայտված վնասատուների և կարանտին հիվանդությունների ազդեցության գնահատում միջոցառուներից առաջ և հետո |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Բույսերի բացահայտված վնասատուների և կարանտին հիվանդությունների ազդեցության նվազման չափ |
| Չափման միավորը | % |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Կիսամյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | 5 -10 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Հողերի ագրոքիմիական հետազոտության և բերրիության բարձրացման ծրագրի իրականացում` ագրոքիմիական քարտեզների կազմում և համայնքներին տրամադրում (տարեկան շուրջ 170 հատ) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Հողերի ագրոքիմիական քարտեզագրման միջոցով բերրիության փոփոխությունների բացահայտում և դրա վատթարացումը կան-խելու միջոցառումների ձեռնարկում: Ծրագրի իրականացումն ուղղված է գյուղատնտեսության ոլորտի հողերի բերրիության պահպանման և բարձրացման ընդհանուր նպատակի իրականաց-մանը՝ պարարտանյութերի խնայողաբար, արդյունավետ և էկոլոգիապես անվտանգ օգտագործման միջոցով։ |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Հիմնավորված պարարտացման սխեմաների կիրառման միջոցով գյուղատնտեսական նշանակության հողերի վիճակի բարելավում, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացում |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Ագրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ |
| Հաշվարկման մեթոդը | «Ագրոքիմիական ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված հաշվետվության հիման վրա կազմված և համայնքներին տրամադրված ագրոքիմիական քարտեզների հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Կազմված և համայնքներին տրամադրված ագրոքիմիական քարտեզների թիվ |
| Չափման միավորը | Հատ |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Կիսամյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | 3 - 5 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Աշխարհագրական թվայնացված համակարգի (ԱԹՀ) ներդրման ծրագրի իրականացում |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Կիրականացվի հանրապետության գյուղատնտեսական նշանակության հողերի լիարժեք քարտեզագրում, առկա հողատեսքերի, դրանց ֆիզիոլոգիական վիճակի, տեղի ունեցող աշխարհագրական գործընթացների, գյուղատնտեսական կուլտու-րաների տարածքների և դրանց կառուցվածքի վերաբերյալ տեղեկատվության մշակում: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Հողերի ֆիզիկական և իրավական կադաստրի առկայություն, ծրագիրը հնարավորություն կտա ստանալ տեղի ունեցող աշխարհագրական գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվություն, կլիմայի ազդեցության, գյուղատնտեսական նշանակության մոնիտորինգային տվյալներ |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ |
| Հաշվարկման մեթոդը | Քարտեզագրված և տեղեկատվությունը մշակված տարածքների չափի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Քարտեզագրված և տեղեկատվությունը մշակված մարզերի թիվ |
| Չափման միավորը | Հատ |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Կիսամյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | 3 - 5 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման պիլոտային ծրագրի իրականացում: Ծրագրի շրջանակներում կաթիլային ոռոգման համակարգեր ներդրված տարածքներ (տարեկան շուրջ 1600 հա) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների կողմից կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման նպատակով կտրամադրվեն տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ նպատակային վարկեր, որի պայմանները կհստակեցվի ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվող ծրագրով: Վարկերը տնտեսավարողներին կտրամադրվեն 2% տոկոսադրույքով: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Պայմաններ կստեղծվեն հանրապետության գյուղատնտեսությունում կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման և շահագործման համար, արդյունքում` շահառու տնտեսություններում կապահովվի ջրի հավասարաչափ բաշխում և ջրի տնտեսում շուրջ 40 %-ով, բերքատվության աճ, բարդ ռելիեֆ ունեցող հողատարածքների ոռոգման հնարավորություն, ոռոգման ծախսերի զգալի կրճատում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու տնտեսավարող սուբյեկտներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինանսական կառույցներ |
| Հաշվարկման մեթոդը | Հաշվետվությունների հիման վրա հաշվարկված տարածքների չափ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վարկերի հաշվին կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրում |
| Չափման միավորը | հեկտար |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 10-15% |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինանսական կառույցներ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում (տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրված վարկերի սուբսիդավորման գումար (2017 թ-ին` 1163.0 մլն դրամ, հետագա տարիներին` 2030.9 մլն դրամ) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսության ոլորտում տնտեսավարողներին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման կիրառված մեխանիզմների վերանայում` վարկի գումարի, տոկոսադրույքի, դրա սուբսիդավորվող մասի, մարման ժամկետների, որպես վարկի սուբսիդավորման նախապայման դիտարկելով շահառուների ուսուցումը: Ծրագրի շրջանակներում վարկերը սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների տնտեսավարողներին և գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին կտրամադրվեն 3 %, իսկ այլ համայնքների տնտեսավարողներին` 5% տոկոսադրույքով |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը, արտադրության ինտենսիվացման մակարդակի բարձրացումը, տնտեսությունների խոշորացումը, վարկառուների ռեեստրի վարումը |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Վարկառուներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց |
| Հաշվարկման մեթոդը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույցի կողմից տրամադրվող հաշվետվության հիման վրա տրամադրված վարկերի գումարի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրվող վարկերի սուբսիդավորման գումար |
| Չափման միավորը | դրամ |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 3-4 % |
| Պատասխանատվությունը | Ֆինանսական կառույցներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |
| Ցուցանիշի անվանումը | Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից տեխնո-լոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի իրականացում (Ծրագրի շրջանակներում հիմնված ինտենսիվ այգիների տարածք (շուրջ 200 հա) |
| Համառոտ նկարագրությունը | Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած, ինտենսիվ, մասիվ՝ 1-ից մինչև 10 հա այգետնկումներ, 0.5-ից մինչև 5 հա հատապտղանոցների հիմնում կատարող տնտեսավարողներին պետական աջակցության տրամադրում (տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում): |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Հանրապետությունում ինտենսիվ այգեգորւծության զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծում, պտղատու ինտենսիվ այգիների տարածքների ընդլայնում, արտադրանքի մրցունակության բարձրացում, արտահանման ծավալների ավելացում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու տնտեսավարող սուբյեկտներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց |
| Հաշվարկման մեթոդը | Ներկայացրած հաշվետվությունների հիման վրա հիմնված այգիների և հատապտղանոցների տարածքի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Ինտենսիվ այգիների և հատապտղանոցների տարածք |
| Չափման միավորը | Հեկտար |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 10% |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց, Ֆինանսական կառույցներ, ինտենսիվ այգի հիմնող մասնագիտացված կառույց, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունում հակա-կարկտային ցանցերի ներդրման պետական աջակցության ծրագրի իրականացում (Ծրագրի շրջանակներում հակակարկտային ցանցերով պատված այգիների տարածք` տարեկան շուրջ 1350 հա) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներին կարկտապաշտ-պան ցանցային համակարգերի ներդրման համար մատչելի պայմաններով՝ 7 տարի մարման ժամկետով կտրամադրվեն տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ նպատակային վարկեր, վարկի տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը կիրականացվի այնպիսի չափաքանակով, որ վարկերը տնտեսավարողներին տրամադրվի 2% տոկոսադրույքով: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Նախադրյալներ կստեղծվեն մատչելի մեխանիզմների կիրառմամբ խաղողի ու պտղատու այգիների և այլ տնտեսություններում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար, հանրապետության այգիների շուրջ 2.0 %-ը կպատվի կարկտապաշտպան ցանցաշերտերով, հակակարկտային ցանցեր կիրառած տնտեսվարողների մոտ գրեթե կբացառվի կարկուտի ռիսկը, կբարձրանա ապահովագրության համար գրավչությունը, կբարելավվի բերքի որակը, կավելանա տնտեսավարողների եկամուտները, նախադրյալներ կստեղծվեն ընդլայնված ծավալներով ծրագրի իրականացման համար: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու տնտեսավարող սուբյեկտներ, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» պետական հիմնարկի գյուղական ֆինանսական կառույց գյուղական ֆինանսական կառույց, ֆինանսական կառույցներ |
| Հաշվարկման մեթոդը | Հաշվետվությունների հիման վրա հաշվարկված հակակարկտային ցանցերով պատված այգիների տարածքներ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Տոկոսադրույքի սուբսիդավորմամբ տրամադրված վարկերի միջոցով հակակարկտային ցանցերի ներդրված տարածք |
| Չափման միավորը | Հեկտար |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 10-15 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ ԿԱ «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի գրասենյակ» ՊՀ գյուղական ֆինանսական կառույց գյուղական ֆինանսական կառույց, ֆինանսական կառույցներ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Պետական աջակցությամբ գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագիր (տարեկան 885 մլն դրամ ապահովագրական վճարի սուբսիդավորում) |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Գերմանական զարգացման բանկի կողմից ներկայացված ծրագրային առաջարկի հիման վրա ապահովագրական համակարգի աստիճանական ներդրումը ապահովելու համար անհրաժեշտ է գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման փորձնական ծրագրի իրականացում: Փորձնական ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել բուսաբուծության ոլորտում, սկզբում ներառելով 1-2 մարզ, կամ մարզի որոշ տարածաշրջաններ` առավել հաճախ հանդիպող բնակլիմայական ռիսկերից: Գերմանիայի կառավարությունը պատրաստ է աջակցել` ֆինանսավորելով ՀՀ կառավարության ներդրմանը համարժեք մասով: |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի մշակված մեխանիզմների փորձարկում, մեխանիզմների կատարելագործման համար նախադրյալների ստեղծում: Գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման հիմնական ծրագրի իրականացման համար հիմքերի ստեղծում: |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | Շահառու գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողներ, ապահովագրական բյուրոյի հաշվետվություն |
| Հաշվարկման մեթոդը | Հաշվետվությունների հիման վրա ապահովագրավճարի և սուբսիդավորման չափի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Ապահովագրավճարի սուբսիդավորում |
| Չափման միավորը | դրամ |
| Ներկայացման եղանակը | Կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Եռամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | Շուրջ 3-5 % |
| Պատասխանատվությունը | Ապահովագրական բյուրո, ՀՀ կենտրոնական բանկ,մասնակից ապահովագրական ընկերություններ, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |

| Ցուցանիշի անվանումը | Հակակարկտային պաշտպանության նոր՝ հրթիռային եղանակի ներդրման պիլոտային ծրագրի իրականացում` ՀՀ Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում 3 հատ գործող հրթիռային արձակիչ կայանի տեղադրում |
| --- | --- |
| Համառոտ նկարագրությունը | Արագածոտնի ռադիոլոկացիոն կայանի արդիականացում, ՀՀ Արագածոտնի և Արմավիրի մարզերում 3 հատ հրթիռային արձակիչ կայանի տեղադրում, կառավարման համակագի տեղադրում, 120 հատ «АС» տեսակի հակակարկտային հրթիռների ձեռքբերում |
| Նպատակը/ կարևորությունը | Հրթիռային հակակարկտային պաշտպանության համակարգի ստեղծումը կնպաստի գյուղատնտեսական արտադրանքի կորուստների նվազեցմանը և գյուղատնտեսությունում տնտեսավարողների գործունեության համար բարենպաստ պայմանների ստեղծմանը: Մեկ հակակարկտային կայանը պաշտպանության տակ է վերցնում շուրջ 18.0 հազ. հա հողատարածք |
| Տեղեկատվության հավաքագրումը/ աղբյուրը | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |
| Հաշվարկման մեթոդը | Հրթիռային արձակիչ կայանների թվի հաշվարկ |
| Տեղեկատվության սահմանափակումները | Սահմանափակումներ չկան |
| Ցուցանիշի տեսակը | Հրթիռային արձակիչ կայանների թիվ |
| Չափման միավորը | Հատ |
| Ներկայացման եղանակը | Ոչ կուտակային եղանակով |
| Հաշվետվողականության ցիկլը | Կիսամսյակային |
| Թույլատրելի շեղումը | 0 % |
| Պատասխանատվությունը | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |

Պետական ծախսերի վրա ազդեցություն չունենալու դեպքում՝ 6.1-6.5 կետերը չեն լրացվում: