Հավելված 1

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

_____________ -ի N _____   արձանագրային որոշման

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի   Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ո Ւ Մ  Տ Ա Վ Ա Ր Ի

Հ Ո Լ Շ Տ Ի Ն   Ց Ե Ղ Ի   Տ Ո Հ Մ Ա Բ Ո Ւ Ծ Ա Ր Ա Ն Ի

Ս Տ Ե Ղ Ծ Մ Ա Ն  Ե Վ  Զ Ա Ր Գ Ա Ց Մ Ա Ն

I. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

- Հայաստանի Հանրապետությունում բուծվող տավարի գրեթե 95%-ը կազմում են տեղական՝ կովկասյան գորշ ցեղի կենդանիները, որոնք թեև գերազանց հարմարված են տեղի բնակլիմայական պայմաններին, այնուամենայնիվ  աչքի չեն ընկնում բարձր կաթնատվությամբ, ինչի հետևանքով տարիներ շարունակ մեկ կովի միջին կաթնատվությունը տատանվում է 2000 կգ-ի սահմաններում: Մինչդեռ բազմաթիվ  երկրներում կովերի կաթնատվությունն ավելացնելու նպատակով իրականացնում են տավարի արմատական բարելավման աշխատանքներ՝ տեղական ցեղերի կենդանիները տրամախաչելով աշխարհի բարձր կաթնատու ցեղերի կենդանիներով:

- Տարբեր երկրներում` Գերմանիայում, Ռուսաստանում և այլ երկրներում իրականացված փորձերը ցույց են տվել, որ տեղական տավարի և հոլշտին ցեղերի կենդանիների տրամախաչումից ստացված սերունդը ոչ միայն լավ հարմարվում է տեղի բնակլիմայական պայմաններին, այլև կաթնային մթերատվության ցուցանիշներով էականորեն գերազանցում է տեղական կովերի կաթնատվությանը:

- Ստեղծված իրավիճակը հրամայական է դարձնում տավարի հոլշտին ցեղի մաքրացեղ բուծման նպատակով տոհմաբուծարանի ստեղծումը, որը թույլ կտա ստանալ բարձր տոհմային և մթերատու հատկանիշներով օժտված զտացեղ կենդանիներ և մատակարարել հանրապետության այլ տավարաբուծական տնտեսություններին:

II. ՏԱՎԱՐԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

- Հայաստանի Հանրապետությունում մեկնարկած ագրարային բարեփոխումների (1991 թ.) արդյունքում մասնավորեցված տավարի նախիրներում կարճ ժամանակ անց դադարեցին իրականացնել լայնածավալ տոհմասելեկցիոն աշխատանքներ: Ստվարածավալ գլխաքանակ ընդգրկող տոհմային նախիրներին փոխարինեցին մասնատված և գրեթե տոհմային կորիզից զուրկ կենդանիների խմբեր, որոնցում ոչ միայն չէր իրականացվում կենդանիների նպատակային ընտրություն և համապատասխան զույգընտրություն, այլև օգտագործվում էին անհայտ ծագմամբ ցուլեր, իսկ չկարգավորված զուգավորման հետևանքով ծնված կենդանիները աստիճանաբար կորցնում էին իրենց տոհմային արժեքը և մթերատվության մակարդակը:

- Տավարի հոլշտին ցեղի և դրա ածանցյալ՝ սևաբղետ ցեղի կենդանիների թվաքանակը մեր հանրապետությունում այդ տարիներին կազմում էր տավարի ընդհանուր գլխաքանակի 2,5-3,0% - ը և չկանոնակարգված ընտրասերման հետևանքով դրանք, տրամախաչելով այլ ցեղերի կենդանիների հետ, կորցրեցին իրենց արյունայնությունը: Մինչդեռ հոլշտին ցեղը, իր կաթնատվության ցուցանիշներով լինելով առաջինը աշխարհում, լայնորեն օգտագործվում է տավարի տեղական ցեղերի կաթնատվությունը բարձրացնելու նպատակով:

- Իրավիճակը շտկելու նպատակով, ՀՀ կառավարության օժանդակությամբ, 2007 թվականից եվրոպական երկրներից ներկրվեցին տավարի համաշխարհային ճանաչում ունեցող հոլշտին, սիմենթալ և շվից ցեղերի տոհմային կենդանիներ: Ներկրված հոլշտին ցեղերի տոհմային կենդանիներից «Ագրոհոլդինգ Արմենիա» ՍՊԸ և «Արզնու տոհմային ԹՏԽ» ԲԲԸ նախիրներում ձևավորվեց անհրաժեշտ տոհմային կորիզ և հնարավորություն ընձեռվեց տեղական վերարտադրության արդյունքում ստանալ բարձր տոհմային և մթերատու հատկանիշներով օժտված հոլշտին ցեղի մաքրացեղ կենդանիներ: Այդ նախիրներում կովերի միջին կաթնատվությունը կազմում է 5-6 հազար կգ և ավելի, ինչը 2-3 անգամ գերազանցում է մեր տեղական կովերի կաթնատվության մակարդակը:

- Թեև ներկայումս մեր հանրապետությունում արդեն իսկ կան հոլշտին ցեղի կենդանիներ ընդգրկող նախիրներ, այնուամենայնիվ այդ նախիրներում բուծվում են նաև այլ ցեղերի (շվից, սիմենթալ) կենդանիներ, ինչը չի բացառում այդ ցեղերի միջև տեղի ունեցող տրամախաչումները և թույլ չի տալիս իրականացնել մաքրացեղ բուծում: Մինչդեռ անհրաժեշտություն է առաջացել ստեղծել հոլշտին ցեղի տոհմաբուծարան, որտեղ հնարավոր կլինի իրականացնել բացառապես ներցեղային բուծում և մաքուր բուծման արդյունքում ստանալ հոլշտին ցեղի զտարյուն տոհմային կենդանիներ և դրանք մատակարարել հանրապետության առաջատար տավարաբուծական տնտեսություններին:

III. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

- Ծրագրի նպատակն է հիմնել հոլշտին ցեղի տոհմաբուծարան, ինչը հնարավորություն կընձեռի լուծել հետևյալ խնդիրները.

- նվազագույնի հասցնել տարբեր ցեղերի կենդանիների տրամախաչումը միմյանց հետ և տարբեր արյունայնությամբ խառնացեղ կենդանիների ստացումը իր իսկ տոհմաբուծարանի համար;

- ստանալ հոլշտին ցեղի մաքրացեղ կենդանիներ, որոնք կունենան հավաստի նախնիներ և աչքի կընկնեն ցեղին բնորոշ տոհմային և մթերատու հատկանիշներով;

- խուսափել զուգավորման հետևանքով միմյանց փոխանցվող վարակիչ հիվանդություններից և ստանալ առողջ և կենսունակ սերունդ;

- ձևավորել մասնագիտացված տոհմաբուծարան, որը կկարողանա հոլշտին ցեղի բարձրարժեք կենդանիներ մատակարարել հանրապետության այլ տնտեսություններին;

- հնարավորություն ընձեռել տավարաբուծական տնտեսություններին իրականացնել տեղական կովկասյան գորշ և հոլշտին ցեղերի կենդանիների տրամախաչում, որը կտրուկ կբարձրացնի ստացվող սերնդի կաթնատվության մակարդակը և մսային հատկանիշները, ինչը կնպաստի մեր հանրապետությունում արտադրվող տավարի մսի և կաթի արտադրության ծավալների ավելացմանը:

IV. ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

- Տնտեսությունը նախատեսում է համալրել հոլշտին ցեղի մաքրացեղ տոհմային կենդանիներով և անհրաժեշտության դեպքում դիտարկել եվրոպական երկրներից նոր խմբաքանակի ներկրման հնարավորությունը: Կենդանիների մաքրացեղ բուծման միջոցով նախատեսվում է 2018-2022 թվականների ընթացքում հանրապետության տավարաբուծական ֆերմաներին մատակարարել հոլշտին ցեղի 580 գլուխ կենդանիներ, որից 369-ը` տոհմային ցուլիկներ, 66-ը՝ երինջներ և 145-ը՝ կովեր:

- Տոհմաբուծարանի ստեղծման ծրագիրը իրականանալու է մասնավոր ներդրումների միջոցով՝ ինչը կարող են իրականացնել ինչպես անհատ ձեռներեցները, այնպես էլ իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ցանկացած տնտեսավարող սուբյեկտ: Պետության դերը կայանալու է տնտեսության հիմնական գործունեությանը նպաստող այլ ծրագրերի մեջ ընդգրկման, ծրագրի իրականացման մեխանիզմների մշակման, ինչպես նաև մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրման, տոհմասելեկցիոն աշխատանքների պլանավորման, կազմակերպման և իրականացման, մարզերում ըստ շրջանացման գլխաքանակի տեղաբաշխման գործընթացներում:

- Համաձայն զոոհիգիենիկ չափանիշների, ծրագրով նախատեսված բարձր մթերատու կենդանիների պահվածքի համար անհրաժեշտ է 3660 մ2 մակերեսով և շուրջ 183,0 մլն ՀՀ դրամ արժողությամբ շինություններ (անասնագոմեր, կթի սրահ, ծնարան և այլ ենթակառուցվածքներ)` համաձայն НТП 1-99 և НТП АПК 10.03.001-00 չափորոշիչների, ինչպես նաև շուրջ 224,6 մլն ՀՀ դրամ արժողությամբ սարքավորումներ և 42,0 մլն ՀՀ դրամ արժողությամբ մեքենաներ և գյուղատնտեսական տեխնիկա: Համալիրի համար ձեռք կբերվի նաև բեռնատար մեքենաներ և տրակտորներ:

- Ծրագրով ակնկալվող արդյունքն ապահովելու համար կիրառվելու են կենդանիների պահվածքի և կերակրման ինտենսիվ տեխնոլոգիաներ: Տնտեսությունում ներդրվելու է կովերի շուրջտարյա մսուրային պահվածքը, իսկ արոտա-մսուրային պահվածքը կկիրառվի այլ սեռահասակային խմբերի կենդանիների համար: Համալիրում կկառուցվի միաժամանակ 12-ից ավելի կով կթելու հնարավորությամբ կթի սրահ, ինչը թույլ կտա ստանալ մեխանիկական և կենսաբանական  անցանկալի տարրերից զերծ բարձրորակ կաթ:

- Ծրագրի բոլոր ժամանակահատվածների համար պահպանման ծախսերը անփոփոխ են և հաշվարկված են 2017 թվականի գներով: Քանի որ նպատակ է հետապնդվել տնտեսավարողներին տոհմային կենդանիները հատկացնել մատչելի գներով, ապա կենդանիների տոհմային վաճառքի հաշվարկը կատարվել է մսեղիքի վաճառքին համարժեք՝ 1 կգ կենդանի զանգվածի գինը սահմանելով 1300 դրամ, իսկ 3-րդ տարվանից հետո՝ 1400 դրամ: Կաթի 1 կգ-ի գինը սահմանվել է 170 ՀՀ դրամ, իսկ 3-րդ տարվանից սկսած՝ 180 ՀՀ դրամ։

- Նախատեսվում է 2018 թվականի ապրիլ ամսին ձեռք բերել 3 - 4 ամսական հղիություն ունեցող «Հոլշտին» ցեղի երինջներ (յուրաքանչյուրը 1․2 մլն ՀՀ դրամ արժեքով), որի հիման վրա կազմվել է հետագա ծնելիության ժամանակացույցը և հոտի շարժը (աղյուսակ 1)։ Նախրում կովերի գլխաքանակը կազմում է 200 գլուխ, որոնցից 50 գլուխը կամ 25 %-ը յուրաքանչյուր տարի կփոխարինվի երինջներով:

Աղյուսակ 1

2018–2023 թվականների հոտի շարժը

| Սեռահասակային կազմը | 01.04.18 | 31.12.18 | 31.12.19 | 31.12.20 | 31.12.21 | 31.12.22 | 31.12.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | գլուխ | գլուխ | գլուխ | գլուխ | գլուխ | գլուխ | գլուխ |
| կովեր |  | 199 | 178 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ցուլեր |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| երինջներ | 200 |  | 78 | 72 | 104 | 107 | 107 |
| մինչև 1 տարեկան էգ հորթ |  | 95 | 74 | 106 | 109 | 109 | 109 |
| մինչև 1 տարեկան արու հորթ |  | 98 | 74 | 106 | 109 | 109 | 109 |
| Ընդամենը | 200 | 392 | 404 | 484 | 522 | 525 | 525 |

V. ԾՐԱԳՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԸ

- Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել մասնավոր ներդրումների հաշվին: Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է շուրջ 689,6 մլն ՀՀ դրամ (աղյուսակ 2), այդ թվում՝ 240,0 մլն ՀՀ դրամը` 200 գլուխ տոհմային երինջների ձեռքբերման, 183,0 մլն ՀՀ դրամը՝ անհրաժեշտ շինությունների կառուցման, 224,6 մլն ՀՀ դրամը՝ սարքավորումների, իսկ 42,0 մլն ՀՀ դրամը՝ տրակտորների և ավտոմեքենաների ձեռքբերման համար:

Աղյուսակ 2

Ծրագրի ներդրման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցները, ՀՀ դրամ

| Անհրաժեշտ հիմնական միջոցներ | մ2 | Գումար |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Անհրաժեշտ շինություններ | 3,660 | 50,000 | 183,000,000 |
| Սարքավորումներ և կթի սրահ | 1 | 224,572,810 | 224,572,810 |
| Ավտոմեքենաներ, տրակտորներ | 6 | 7,000,000 | 42,000,000 |
| Ընդամենը |  |  | 449,572,810 |
| Անհրաժեշտ կենդանիներ |  |  |  |
| Երինջներ | 200 | 1,200,000 | 240,000,000 |
| Ընդամենը կենդանիներ |  |  | 240,000,000 |
| Ընդհանուր նախնական ներդրում |  |  |  |
|  |  |  | 689,572,810.00 |

- Ծրագրի ֆինանսական հաշվարկը ներկայացված է աղյուսակ 3-ում։ Եկամուտը կգոյանա կաթի, մսի, տոհմային կենդանիների և գոմաղբի վաճառքից։ Ներդրումների գերակշիռ մասը անհրաժեշտ է կատարել առաջին՝ մեկնարկային տարում, որից հետո այն կապահովի դրական դրամական հոսքեր։ Ծրագրի ետգնման ժամկետայնությունը 7 տարի է, իսկ եկամտաբերությունը 2023 թվականին կկազմի 44%։

- Տոհմաբուծարանը, 2023 թվականից սկսած, կաշխատի լրիվ ներուժով՝ հետագա տարիներին ապահովելով գրեթե նույն դրամական հոսքերը։ Պահպանելով կերակրման նորմատիվային բոլոր պահանջները՝ ընդհանուր ծախսերի հաշվարկում այն կազմում է 58-64%:

Աղյուսակ 3

Ծրագրի ֆինանսական հաշվարկը, ՀՀ դրամ

(2018-2023 թթ.)

| Ծրագրի արժեքը | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հիմնական միջոցներ | 269,743,686 | 134,871,843.00 |  | 44,957,281 |  |  |
| Կենդանիներ | 240,000,000 |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը | 509,743,686 | 134,871,843 | - | 44,957,281 | - | - |
| Կաթի և տոհմային վաճառքից հասույթ, դրամ | 46,218,225 | 234,736,210 | 302,976,907 | 393,319,860 | 460,204,860 | 483,304,860 |
| Արտադրական ծախսեր | (8,439,080) | (16,962,551) | (20,113,141) | (23,573,163) | (25,176,589) | (25,303,175) |
| Կեր | (61,998,325) | (133,326,235) | (160,439,149) | (164,915,815) | (166,417,521) | (165,601,225) |
| Աշխատավարձ | (28,560,000) | (51,408,000) | (53,856,000) | (58,752,000) | (63,648,000) | (63,648,000) |
| Այլ Ծախսեր | (4,949,870) | (10,084,839) | (11,720,414) | (12,362,049) | (12,762,105) | (12,727,620) |
| Այլ գործառնական ծախսեր | (3,117,437) | (3,429,181) | (3,772,099) | (4,149,308) | (4,564,239) | (5,020,663) |
| Ընդամենը տարեկան ելք | (107,064,712) | (215,210,806) | (249,900,803) | (263,752,336) | (272,568,455) | (272,300,683) |
| Ընդամենը դրամական ներհոսք | 46,218,225 | 234,736,210 | 302,976,907 | 393,319,860 | 460,204,860 | 483,304,860 |
| Ընդամենը դրամական արտահոսք | (107,064,712) | (215,210,806) | (249,900,803) | (263,752,336) | (272,568,455) | (272,300,683) |
| Զուտ դրամ․ընթացիկ հոսքեր | (60,846,487) | 19,525,404 | 53,076,104 | 129,567,524 | 187,636,405 | 211,004,177 |
| Ընդամենը դրամական հոսք | (570,590,173) | (115,346,439) | 53,076,104 | 84,610,244 | 187,636,406 | 211,004,177 |
| Ետգնման ժամկետայնություն | 7 |  |  |  |  |  |
| Եկամտաբերություն | -132% | 8% | 18% | 33% | 41% | 44% |
| Կերի կշիռը ընդհանուր ծախսերի մեջ | 58% | 62% | 64% | 63% | 61% | 61% |

VI. ԾՐԱԳՐԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

- Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնել տավարի հոլշտին ցեղի տոհմաբուծարան, որի համար ելակետային տարում՝ 2018 թվականին ձեռք կբերվի 200 գլուխ հոլշտին ցեղի մաքրացեղ երինջներ, որոնցից ստացված սերնդի շնորհիվ 2023 թվականի վերջին տավարի ընդհանուր գլխաքանակը կհասցվի շուրջ 525 գլխի, այդ թվում կովերինը՝ 200 գլխի:

- Ծրագրի իրականացման արդյունքում տոհմաբուծարանը հանրապետության տավարաբուծական տնտեսություններին կմատակարարի 580 գլուխ տոհմային կենդանիներ, որից 369-ը՝ հոլշտին ցեղի տոհմային ցուլիկներ, 145-ը՝ կովեր և 66-ը՝ երինջներ: Որպես հավելյալ արդյունք, 2018-2023 թվականներին տոհմաբուծարանում կարտադրվի գրեթե 7200 տոննա կաթ և 297.5 տոննա (կենդանի զանգվածով) միս:

- Ծրագրի ավարտից հետո տոհմաբուծարանը տարեկան տավարաբուծական տնտեսություններին կվաճառի 203-210 գլուխ տոհմային կենդանիներ, որից 107-110-ը` ցուլիկներ, 40-46-ը` երինջներ և 50-55-ը` կովեր, իսկ տարեկան կարտադրի 900 տոննա կաթ, ինչպես նաև 6-7 տոննա միս: