ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
”Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունիսի 26-ի N 695-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին” ՀՀ կառավարության որոշման 
նախագծի ընդունման 
Անհրաժեշտությունը` Հաշվի առնելով ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման ծրագրով իրականացվող աշխատանքների ընթացքը, կազմակերպված մրցույթների արդյունքներում և շինարարության ընթացքում առաջացած տնտեսումները, ինչպես նաև հիմք ընդունելով ոռոգման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից շահագործվող ջրային համակարգերի շարունակական նորոգումների և ոռոգման սեզոնի ընթացքում առաջացած լրացուցիչ վերանորոգման աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը, նպատակահարմար է ծրագրում կատարել համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ, մասնավորապես,
Որոշման նախագծի ծրագրի I մասում՝ 
1.1  “Մերձափնյա”  ՋՕԸ-ի Արմավիր համայնքի “Հարութի” բաժանարարի վերանորոգում  օբյեկտի ընդամենը գումարի չափը դարձել է 900.0 հազ. դրամ: Նշվածը նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի  ձեռքբերման գումարն է, իսկ պակասեցված 100.0 հազ.դրամը հեղինակային հսկողությունն է, որը տեղափոխվել է            2015թ.  ծրագիր:

1.4  “Ակնալիճ”  ՋՕԸ-ի “Սևջուր գետի վրա “Արաքս N2”   պոմպակայանի վերականգնում  և “Հայկաշեն” պ/կ-ի  կառուցում “ օբյեկտի ընդամենը գումարի չափը  78930.9 հազ. դրամ նվազել  և դարձել է  54081.8  հազ.դրամ, այդ թվում տեխ. վերահսկման արժեքը  670.0 հազ. դրամ:        

Համաձայն 08.05.2014թ. NՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-3ՈՀՀ ծածկագրով  պայմանագրի “Եղվարդշին” ԲԲԸ-ն իրականացնում է “Սևջուր գետի վրա “Արաքս N2” պոմպակայանի վերականգնում և “Հայկաշեն” պ/կ-ի կառուցում”  օբյեկտի շինարարական աշխատանքները: Նշված շինարարական աշխատանքների կատարման նախագծով նախատեսված է, որ Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ համայնքից ապամոնտաժել և Արմավիրի մարզի Հայկաշեն համայնք “Հայկաշեն” պ/կ-ի կառուցման և “Արաքս N2” պոմպակայանի վերականգնման համար տեղափոխել համապատասխանաբար D= 425մմ     L=1819 գծմ, D= 325մմ  L=652 գծմ և D= 325մմ  L=171 գծմ  մետաղական խողովակներ: Խողովակների որոշ մասի ապամոնտաժման ընթացքում Վայոց ձորի մարզպետարանը և Ազատեկ համայնքի ղեկավարը կատիգորիկ արգելել են  խողովակների ապամոնտաժումը, ինչի պատճառով առաջարկում ենք դադարեցնել 08.05.2014թ. NՀՀՏԿՆՋՏՊԿ-ՋՏԾ-ԲԸՀԱՇՁԲ-03/14-3ՈՀՀ ծածկագրով շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագիրը:

Որոշման նախագծի ծրագրի II մասում՝ 

2.2  “Ակնալիճ”  ՋՕԸ-ի “ Սևջուր գետի վրա “Արաքս N2”   պոմպակայանի վերականգնում  և “Հայկաշեն” պ/կ-ի  կառուցում  “օբյեկտի” ընդամենը գումարի չափը նվազել և դարձել է 3945.6 հազ. դրամ: Նշվածը նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազմելու գումարն է: 

Որոշման նախագծի ծրագրի III մասում՝ 

3.3 “ Արարատ” ՋՕԸ-ի   “ Հրազդան Արաքս կոլեկտորի դիմհարային հանգույցի վերանորոգում” օբյեկտի ընդանուր գումարը 3000.0 հազ. դրամ արժեքով  նվազել և դարձել է  2800.0 հազ. դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է որ ՋՕԸ–ն  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերումը և  փորձաքննությունը  կատարել է 2800.0 հազ. դրամով,  իսկ 200.0 հազ. դրամը  հեղինակային հսկողության արժեքն է, որը տեղափոխվել է     2015թ.  ծրագիր:

3.7 “ Մասիս” ՋՕԸ-ի   “ Ինքնաշատրվանող հորերի խափանված սողնակների փոխարինում” օբյեկտի ընդանուր գումարը 2513.0 հազ. դրամ արժեքով  նվազել և դարձել է  2503.0 հազ. դրամ այդ թվում տեխ. վերահսկման արժեքը  45.0 հազ. դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

 “Մասիս” ՋՕԸ-ի “Հայանիստ և Դարակերտ համայնքների 3-րդ կարգի  ջրանցքների քայքայված հատվածների վերանորոգում” օբյեկտի ընդանուր գումարը 4290.0 հազ. դրամ արժեքով  նվազել և դարձել է  4241.5 հազ.դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքները իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

 “Մասիս” ՋՕԸ-ի “Նոր Խարբերդի Ծխախոտագործ ջ/կ մղման խողովակաշարի վերանորոգում“ օբյեկտի ընդանուր գումարը 4873.6 հազ. դրամ արժեքով  նվազել և դարձել է  4865.0 հազ. դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:
Ավելացել է “Մասիս” ՋՕԸ-ին “Այնթափ համայնքի Արտաշատի ջրանցքի 8-րդ բաժանարարի վերանորոգում”  օբյեկտը   ընդամենը գումարի չափը  31533.9 հազ. դրամ:

3.8  “Ակնալիճ”  ՋՕԸ-ի “ Ինքնաշատրվանող հորերի խափանված սողնակների փոխարինում” օբյեկտի ընդամենը գումարի չափը  620.0 հազ. դրամ նվազել  և դարձել է  611.5  հազ. դրամ, այդ թվում՝ տեխ. վերահսկման արժեքը  12.0 հազ. դրամ:        

3.10 “Թալին” ՋՕԸ-ի  “Թալին N 1, Շտրեկ, Սարալանջ N7 առաջին աստիճան, Արեգ  N7 երկրորդ  աստիճան, Դաշտադեմ, Գետափ, Անի և Արագած-1;2  պոմպակայանների  նորոգում” օբյեկտի ընդամենը գումարի չափը 33900.0 հազ. դրամ արժեքով նվազել է և դարձել է 33883.0 հազ. դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

 “Թալին” ՋՕԸ-ի  “Շտրեկի պոմպակայանի վերանորոգում “օբյեկտի  ընդամենը գումարի չափը 2200.0 հազ. դրամարժեքով նվազել է և դարձել է 2100.0 հազ. դրամ, իսկ 100.0 հազ. դրամը  հեղինակային հսկողության արժեքն է   որը տեղափոխվել է 2015թ.  ծրագիր:

3.14 “Ջրվեժ-Ձորաղբյուր” ՋՕԸ-ի  “Զովքի խորքային հորերի մղման խողովակաշարի փոխարինում”   օբյեկտի ընդամենը գումարի չափը 4990.0 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 4218.0 հազ. դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը 82.8 հազ. դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

 “Ջրվեժ-Ձորաղբյուր” ՋՕԸ-ի  “Պտղնի 1 և 2 , Արզնի 5, Ակունքի, Ջրաբերի, Զովքի N1 ջ/կայանների և Ողջաբերդի խ/հորի  վերանորոգում “   օբյեկտի ընդամենը գումարի չափը 21911.6 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 21597.6 հազ.դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը 111.9 հազ. դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

3.16 “Եղվարդ” ՋՕԸ-ի  “Եղվարդի գյուղամիջյան բաժանարար (տնամերձեր)”   օբյեկտի ընդամենը գումարի չափը 4500.0 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 4487.1 հազ.դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

3.17 “Եղեգնաձոր” ՋՕԸ-ի  “Գետափ գյուղի  Կազոնի ջրատարի բաժանարարի վերանորոգում  կատարվելիք աշխատանքների համառոտ բնութագրում “Դ-150մմ Լ-450գծմ պոլիէթիլենային  խողովակների տեղադրում” փոխել  “Դ-110մմ  Լ- 1010գծմ պոլիէթիլենային  խողովակների տեղադրում” նախադասությամբ:

3.18 “Նոյեմբերյան” ՋՕԸ-ի  “Թվով 14 հատ պոմպակայանների  վերանորոգում”   օբյեկտի ընդամենը գումարի չափը 21501.9 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 19127.8 հազ. դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը 267.6 հազ. դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

3.19 “Մեղրի” ՋՕԸ-ի  “Թվով 16 հատ պոմպակայանների և 2 հատ խորքային հորերի վերանորոգում”   օբյեկտի ընդամենը գումարի չափը 24803.1 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 24790.7 հազ. դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը 291.6 հազ.դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

3.21  “Երևան” ՋՕԸ-ի “Հին-Դալմա ջրագծիծ Մուշ թաղամաս ջրագծի վերանորոգում” օբյեկտի  ընդամենը գումարի չափը 4867.9 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 3442.5 հազ. դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը 67.5 հազ. դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

 “Երևան” ՋՕԸ-ի  “Ստորին Հրազդան ջրանցքից պկ121+00 բաժանարարի վերանորոգում” օբյեկտի  ընդամենը գումարի չափը 4971.5 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 4774.9 հազ. դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը 93.6 հազ.դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

“Երևան” ՋՕԸ-ի “Նորքի ջրանցքից Մուշական բաժանարարի վերանորոգում” օբյեկտի  ընդամենը գումարի չափը 4986.2 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 4968.6 հազ.դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը 97.4 հազ.դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

3.23  “Վաղարշապատ” ՋՕԸ-ի  օբյեկտի անվանումը “Նորակերտ համայնքի ոռոգման ջրատարի վերանորոգում”   ընդամենը գումարի չափը  14782.0 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 14029.9 հազ.դրամ, այդ թվում՝  տեխ. վերահսկման գումարը 275.1 հազ.դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքները իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

3.24 “ՈՒտիք” ՋՕԸ-ի  օբյեկտի անվանումը “Բերդ-Թովուզ  ջրատարի   վերակառուցում”   ընդամենը գումարի չափը  17000.0 հազ. դրամ արժեքով ավելացել  և դարձել է 21073.6 հազ. դրամ, այդ թվում՝  տեխ. վերահսկման գումարը  393.8 հազ.դրամ:   “Բերդ-Թովուզ ջրատարի վերակառուցման” օբյեկտի շինարարության  ընթացքում պարզ դարձավ, որ  նախագծով նախատեսված D=530մմ L=942մ երկարությամբ մետաղական խողովակաշարի տեղադրումը ամբողջովին անցնում է նախկինում քաղաքապետարանի կողմից հատկացված տնամերձերի տարածքով, որը մեծ խոչնդոտ է առաջացնում բնակիչների հետ: Բերդի քաղաքապետի թույլտվությամբ հնարավոր դարձավ ջրագիծը կառուցել ասֆալտե ճանապարհի կողքով, որի համար փոխվել է նախագծային կազմակերպության կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, ինչի հետևանքով  նոր կառուցվող ջրագծի երկարությունը մոտ 250գծմ երկարում է:

“ՈՒտիք” ՋՕԸ-ի  “Թովուզ-Վերին Կարմաղբյուր ջրատարի վերանորոգում” ընդամենը գումարի չափը  5000.0 հազ. դրամարժեքով նվազել   և դարձել է 3106.5 հազ.դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը     60.9 հազ.դրամ: “Թովուզ-Վերին Կարմիրաղբյուր ջրատարի վերանորոգում” օբյեկտի շինարարության ընթացքում պարզվեց, որ հիմնական վթարված հատվածը կազմում է մոտ 140գծմ ասբոցեմենտյա խողովակներ, այլ ոչ թե 400գծմ:

 “ՈՒտիք” ՋՕԸ-ի “Թովուզի պոմպակայանի կառուցում” ընդամենը գումարի չափը 16900.0 հազ. դրամ արժեքով ավելացել  և դարձել է 19571.1 հազ. դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը 220.2 հազ.դրամ:  “Թովուզի պոմպակայանի կառուցում” օբյեկտի համար նախագծով նախատեսված էր D=219մմ L=216գծմ մղման խողովակաշարը պետք է հատկացներ “ՈՒտիք” ՋՕԸ-ն, բայց պարզվեց, որ հիմա այդ հնարավորությունը ՋՕԸ-ն չունի, ուստի խնդրում ենք կատարել փոփոխություն և  հաշվի առնել խողովակների արժեքը:
 “ՈՒտիք” ՋՕԸ-ի  օբյեկտի անվանումը    “Ներքին  Կարմաղբյուրի  բաժանարարի  վերանորոգում”   ընդամենը գումարի չափը  5900.0 հազ. դրամարժեքով նվազել   և դարձել է 43303.8 հազ.դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը 84.4 հազ. դրամ:  

 “Ներքին Կարմիրաղբյուր բաժանարարի վերանորոգում” օբյեկտի թերության տեղեկագրի նախահաշվով նախատեսված էր փոխել 20 հատ ԼՌ-80 ե/բետոնյա վաքեր: Շինարարության ընթացքում պարզվեց, որ ավելի քայքայված է ջրագծի սկզբնամասի 12 հատը:

Ծրագրից դուրս է մնացել “ՈՒտիք” ՋՕԸ-ի  “Քարագլուխ-Պառավաքար ջրատարի սնուցող խողովակաշարի կառուցում”   ընդամենը գումարի չափը  2600.0 հազ. դրամ: “Քարագլուխ-Պառավաքարի ջրատարի սնուցող խողովակաշարի կառուցումը” օբյեկտի շինարարության համար նախատեսված 2600.0 հազ. դրամը և մյուս օբյեկտներից  տնտեսված գումարները տեղափոխել  “Բերդ-Թովուզ ջրատարի վերակառուցման” և “Թովուզի պոմպակայանի կառուցում” համար:
 “ՈՒտիք” ՋՕԸ-ի “Հախումի  պոմպակայանի կառուցում” ընդամենը գումարի չափը 14000.0 հազ. դրամ արժեքով նվազել և դարձել է 13345.0 հազ. դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը  47 հազ. դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

3.25 “Սև ջուր  Ախթամար” ՋՕԸ-ի  “Խորքային  հորերի վերականգնում” օբյեկտի  ընդամենը գումարի չափը 11232.6 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 11111.0 հազ. դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը 98.4 հազ.դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

 “Սև ջուր  Ախթամար” ՋՕԸ-ի “Երասխահուն համայնքի խորքային հորի վերանորոգում “օբյեկտի  ընդամենը գումարի չափը 2000.0 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 1996.4 հազ. դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը 8.4 հազ. դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով: 

3.27 “Արաքս” ՋՕԸ-ի  “Խորքային  հորերի վերանորոգում” օբյեկտի  ընդամենը գումարի չափը 10000.0 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 9900.5 հազ. դրամ, այդ թվում  տեխ. վերահսկման գումարը 116.7 հազ.դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՋՕԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

Որոշման նախագծի ծրագրի IV-ին մասում՝ 

4.2 “Սևան-Հրազդանյան-ջրառ” ՓԲԸ “Ստորին Հրազդան ջրանցքի                                                                                                                                                                                                               II-րդ հերթի վերանորոգում”  օբյեկտի  ընդամենը գումարի չափը 10000.0 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 9973.3 հազ. դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՓԲԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով: 

“Սևան-Հրազդանյան-ջրառ” ՓԲԸ  “Արտաշատ  ջրանցքի վերանորոգում”  օբյեկտի  ընդամենը գումարի չափը 20512.3 հազ. դրամ արժեքով նվազել  և դարձել է 20503.0 հազ. դրամ: Գումարի նվազեցման պատճառն այն է, որ ՓԲԸ–ն  կատարվելիք աշխատանքներն իրականացրել է տնտեսվարող եղանակով:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները` 
Ոռոգման ոլորտի կազմակերպությունների կողմից շահագործվող տնտեսության համար կարևոր նշանակություն ունեցող ջրային համակարգերի ամենամյա կապիտալ նորոգումների համար պահանջվում են համապատասխան ֆինանսական միջոցներ: Նշված ջրային համակարգերի կապիտալ նորոգումների չիրականացումն ավելացնում է վթարավտանգ իրավիճակների հավանականությունը, ինչպես նաև արդյունավետ ջրամատակարարման հետ կապված առաջացնում է որոշակի խնդիրներ: Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման 2014 թվականի համար ներկայացված ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներ, որոնց մեծ մասն իրականացվել են կամ իրականացման ընթացքում են, ինչպես նաև առաջացել են նոր հրատապ լուծում պահանջող աշխատանքներ: 
Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացումն է:
Կարգավորման նպատակը և բնույթը` Որոշման նախագծի ընդունման նպատակը պայմանավորված է ընթացիկ տարում ջրօգտագործողների ընկերություններում և ոռոգում-ջրառ իրականացնող ընկերություններում ոռոգման ոլորտն արդյունավետ կազմակերպելու և ջրային համակարգի կայուն վիճակը պահպանելու հետ:
Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք` Որոշման նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմի կողմից: 
Ակնկալվող արդյունքը` Որոշման նախագծի ընդունմամբ կապահովվի համապատասխան ջրօգտագործողների և ոռոգում-ջրառ իրականացնող ընկերությունների կողմից արդյունավետ ջրամատակարարման ապահովումը:
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության 

ջրային տնտեսության պետական կոմիտե
