Հավելված

ՀՀ կառավարության 2018 թվականի

______________ -ի  «    » -ի № ___  որոշման

ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Բովանդակություն

1․ Ներկա վիճակ	4

2․ Ներդրումային ծրագրի նպատակ և ընդհանուր նկարագիր	7

3․ Ծրագրի նպատակ և հակիրճ նկարագրություն	7

4․ Ծրագրի մանրամասն նկարագիր	9

5․ Ծրագիրը իրականացնող անձ/անձիք	9

6․ Բաղադրիչ 1. «Չաում Դիլիջան» Կենտրոնի հիմնում	14

6.1.	Ներկա վիճակ	14

6.2.	«Չաում Դիլիջան» Կենտրոնի հիմնման նպատակը և հակիրճ նկարագրությունը	14

6.3.	Մարտավարական խնդիրներ	15

6.4.	Մանրամասն նկարագիր	15

6.5.	Նախատեսվող գործողություններ	15

6.6.	Իրականացման գործընթաց	17

6.7.	Անհրաժեշտ տարածք	18

6.8.	Ակնկալվող արդյունքներ	18

7․ Բաղադրիչ 2. Քաղաքային լճի և հարակից տարածքի բարեկարգում	20

7.1.	Ներկա վիճակ	20

7.2.	Քաղաքային լճի և հարակից տարածքի բարեկարգման նպատակը և հակիրճ նկարագրությունը	22

7.3.	Մարտավարական խնդիրներ	22

7.4.	Մանրամասն նկարագիր	23

7.5.	Նախատեսվող գործողություններ	23

7.6.	Իրականացման գործընթաց	27

7.7.	Անհրաժեշտ տարածք	28

7.8.	Ակնկալվող արդյունքներ	31

8․ Բաղադրիչ 3. Քաղաքային զբոսայգու վերակառուցում	32

8.1.	Ներկա վիճակ	32

8.2.	Քաղաքային զբոսայգու մի հատվածի բարեկարգման նպատակ և հակիրճ նկարագրություն	33

8.3.	Մարտավարական խնդիրներ	33

8.4.	Մանրամասն նկարագիր	34

8.5.	Նախատեսվող գործողություններ	35

8.6.	Իրականացման գործընթաց	38

8.7.	Անհրաժեշտ տարածք	38

8.8.	Ակնկալվող արդյունքներ	40

9․ Բաղադրիչ 4. Քաղաքային մարզադաշտի վերակառուցում	40

9.1.	Ներկա վիճակ	40

9.2.	Մարզադաշտի բարեկարգման նպատակ և հակիրճ նկարագրություն	41

9.3.	Մարտավարական խնդիրներ	41

9.4.	Մանրամասն նկարագիր	42

9.5.	Նախատեսվող գործողություններ	42

9.6.	Իրականացման գործընթաց	45

9.7.	Անհրաժեշտ տարածք	46

9.8.	Ակնկալվող արդյունքներ	46

10․ Ծրագրի հիմնական ռիսկեր և դրանց կանխարգելմանն ու նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ	48

11․ Ծրագրի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը և ազդեցությունը Տարածքի զարգացման վրա	51

12․ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ	53

# 1․ Ներկա վիճակ

- Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային բնակավայրը գտնվում է Տավուշի մարզի հարավարևմտյան մասում` Դիլիջան Ազգային պարկի տարածքում,  1,256մ միջին բացարձակ բարձրության վրա:

- Աշխարհագրական դիրքով և բնակլիմայական պայմաններով Դիլիջան համայնքը հայտնի և չափազանց նպաստավոր է հանգստի կազմակերպման, առողջության վերականգման և տուրիզմի զարգացման համար: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը` վերջին տարիներին Դիլիջան համայնքում պետական և մասնավոր հատվածի կողմից իրականացվել են մեծածավալ ներդրումներ, մասնավորապես՝

- «ՌՎՎԶ» հիմնադրամը և մի շարք հեղինակավոր անձինք, իրականացնելով ներդրումներ (Ծրագրի արժեքն ավելի քան 196 մլն դոլար), հիմնադրել են Դիլիջանի միջազգային դպրոցը, որի հիմնական նպատակն է Հայաստանը դարձնել  համաշխարհային կարգի կրթական կենտրոն:

- ՀՀ կենտրոնական բանկի նախաձեռնությամբ 2013 թվականի հունվարից իր գործունեությունն է սկսել ՀՀ կենտրոնական բանկի «Դիլիջան ուսումնահետազոտական կենտրոնը», որը համարվում է ժամանակակից տեխնիկական և տեխնոլոգիական լուծումներով հագեցված կրթական հետազոտական համալիր։

- ԱՅԲ հիմնադրամի և ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համագործակցության արդյունքում 2013թ. Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը միացավ «Այբ» դպրոցների ընտանիքին։

- 2017 թվականից իր գործունեությունն է իրականացնում Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը:

- Տավուշի մարզում, մասնավորապես Դիլիջան քաղաքային բնակավայրի տարբեր բնագավառներում մեծածավալ ներդրումներ և համայնքի զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ են նախատեսվում իրականացնել միջազգային կառույցների (ADB, EBRD, GIZ և այլն) կողմից, որոնց հեռանկարային նպատակն է խրախուսել Դիլիջանում տնտեսական աճը և ենթակառուցվածքների  զարգացումը:

- Հաշվի առնելով վերոգրյալը, ՀՀ կառավարության կողմից որդեգրված քաղաքականության շրջանակներում Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց և 2015 թվականի օգոստոսի 1-ից ուժի մեջ մտավ «ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի և հարակից տարածքների զարգացման և ներդրումների խրախուսման մասին» ՀՀ օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք): Օրենքի ընդունմամբ ստեղծվեց Դիլիջանում ներդրումային գրավչության բարձրացման օրենսդրական հիմքեր:

- Օրենքով նախանշված զարգացման ուղղությունների համար կարևոր պայման է հանդիսանում նաև քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի համապատասխանեցումը ստեղծված նոր միջավայրին, ինչի շրջանակներում Դիլիջան համայնքի և «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» (IDeA) հիմնադրամի կողմից նախաձեռնվել և իրականացվում է ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի (բնակավայրի) գլխավոր հատակագծում փոփոխությունների կատարման և Աղստև գետին զուգահեռ միջանցքի, ընդգրկելով նորակառույց միջազգային դպրոցի տարածքը, Գետափնյա և Կալինինի փողոցների, ինչպես նաև քաղաքային բնակավայրի կենտրոնական մասի գոտիավորման նախագծի մշակման աշխատանքները: Աշխատանքները ավարտվել են և ներկայացվել Դիլիջան համայնքապետարան հաստատման հետագա ընթացքն ապահովելու համար։

- Հարկ է նշել, որ գոտիավորման նախագծի մշակման շրջանակներում իրականացվել է գոտիավորման տարածքում գտնվող  պատմամշակութային  հուշարձանների գույքագրման, պահպանման և վերակառուցման միջոցառումներ, ինչպես նաև նախատեսվում են վերականգնել Դիլիջանում պատմականորեն ձևավորված ճարտարապետության տարրերը և դրանց կիրառումը ապագա քաղաքաշինական նախագծերում: Գոտիավորման նախագիծն ունի առանցքային դեր քաղաքային բնակավայրի համապարփակ զարգացման, քաղաքաշինական սկզբունքների ու մոտեցումների արդյունավետ ներդրման ու պահպանման համատեքստում, քանի որ դրա կիրառումն էական խթան կհանդիսանա թե՛ պատմական հուշարձանների պահպանության, վերականգնման և թե՛ զբոսաշրջության զարգացման գործում:

Դիլիջան համայնքում իրականացվող գոտիավորման նախագծի տարածքը

- Համայնքում իրականացվող մեծածավալ ներդրումային ծրագրերի համատեքստում և տեղի բնակչության հոգևոր կարիքները բավարարելու նպատակով Դիլիջան Դեվելոփմենթ հիմնադրամի հիմնադիրների նախաձեռնությամբ մեկնարկել է Դիլիջանում եկեղեցու կառուցման գործընթացը:

- Եկեղեցու նախագծի էսքիզային տարբերակը հաստատվել է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի  Ճարտարապետական խորհրդի 14/05/2015թ․ նիստում:

Դիլիջան համայնքում նախատեսվող եկեղեցու նախագիծը

- Եկեղեցու կառուցման նախագծի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է ներդնել առնվազն 5մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ։

Շինարարությունը սկսվել է 2016թ․ գարնանը։

# 2․ Ներդրումային ծրագրի նպատակ և ընդհանուր նկարագիր

- Հիմնադրամըկարևորում է Դիլիջան համայնքի ու հարակից տարածքների համահունչ և համապարփակ զարգացումը:  Դիլիջան համայնքի զարգացման տեսլականի արդյունավետ իրագործման անհրաժեշտությունից ելնելով` Հիմնադրամը ստանձնել է Ծրագրի իրագործման համակարգող օղակի դերը:

- Դիլիջան համայնքի զարգացման տեսլականի արդյունավետ իրականացման նպատակով Հիմնադրամը միաժամանակ նախաձեռնել է մի քանի ներդրումային նախագծեր,  որոնք կիրականացվեն առանձին փուլերով: Նշված մոտեցումը պայմանավորված է Դիլիջանում ներկայում առկա մի շարք հիմնախնդիրների համակարգային լուծում տալու անհրաժեշտությամբ: Մասնավորապես՝

- Դիլիջանը, լինելով Երևան-Թբիլիսի միջպետական, Երևան-Իջևան և Երևան-Վանաձոր միջհամայնքային ճանապարհների խաչմերուկում, արդյունավետ կերպով չի օգտագործում համայնքի զարգացման պոտենցիալը:

- Գտնվելով բարենպաստ աշխարհագրական և բնակլիմայական պայմաններով օժտված միջավայրում՝ այնուամենայնիվ թերզարգացած են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները:

- Դիլիջանը, պատմականորեն լինելով առողջարանային քաղաք, ներկայումս կորցրել է իր գրավչությունը։

- Բացակայում են հանգստի, ժամանցի, սպորտային կյանքի կազմակերպման  համար բավարար ենթակառուցվածքները։

- Բացակայում են քաղաքաշինական արդի կանոններ և չափանիշներ։

# 3․ Ծրագրի նպատակ և հակիրճ նկարագրություն

- Դիլիջանի առողջարանային կենտրոնի ստեղծման և հասարակական ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում Հիմնադրամը նախաձեռնել է քաղաքի Գետափնյա հատվածում իրականացնել մի քանի երկարաժամկետ ներդրումային նախագծեր, որոնց նպատակն է՝

- Համայնքի բնակիչների և այցելուների հանգստի և ժամանցի կազմակերպման համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը։

- Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման համար բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը։

- Քաղաքաշինական նոր տեխնոլոգիաների և մոտեցումների խրախուսումը և կիրառումը։

- Բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավումը, նոր աշխատատեղերի ստեղծումը և նախագծերի իրականացման արդյունքում ՓՄՁ ոլորտի զարգացումը

- Միջազգային չափանիշներին համապատասխան առողջարանային կենտրոնի հիմնում, բժշկական զբոսաշրջության խթանում:

- Ներդրումային ծրագրի  իրականացման ռազմավարական խնդիրներն են՝

  - Ձևավորել համայնքի բնակիչների և զբոսաշրջիկների հանգստի, ժամանցի և սպորտային կյանքի կազմակերպման ենթակառուցվածքներ՝ կիրառելով միջազգային առաջավոր փորձն ու մոտեցումները,

  - Զարգացնել զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները,

  - Միջազգային չափանիշներին համապատասխան բժշկական ծառայությունների մատուցում, տարածաշրջանում նորարարական առողջապահական կենտրոնի հիմնում,

  - Ներդնել և կիրառել «մաքուր քաղաք» և «կանաչ քաղաք» սկզբունքները,

  - Համայնքում խթանել տնտեսական ակտիվությունը՝ հանգստի և ժամանցի կազմակերպման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ձևավորման միջոցով,

  - Քաղաքաշինության բնագավառում կիրառել նոր սկզբունքներ և կանոններ,

  - Իրականացվող մեծածավալ ներդրումների միջոցով բարձրացնել Դիլիջան համայնքի ներդրումային գրավչությունը,

  - Համալիր ներդրումների արդյունքում խթանել համայնքի բնակիչների և բիզնեսի ներկայացուցիչների տնտեսական ակտիվությունը:

Ծրագրի մարտավարական խնդիրները ներկայացված են առանձին բաղադրիչների շրջանակներում։

# 4․ Ծրագրի մանրամասն նկարագիր

- Գնահատելով վերջին տարիներին Դիլիջան համայնքում կատարված ներդրումների կարևորությունը և դրանց շարունակականության ապահովման անհրաժեշտությունը՝ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից որոշում է կայացվել մեկնարկել Դիլիջանի առողջարանային կենտրոնի ստեղծման և հասարակական ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը:

- Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել այնպիսի նախագծեր, որոնք էական ազդեցություն կունենան ինչպես Հայաստանի ճանաչելիության, այնպես ել համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակի, զբոսաշրջային հոսքերի, բնակչության ու համայնքի այցելուների հանգստի ու ժամանցի կազմակերպման վրա: Կարևոր է փաստել, որ Ծրագրի բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը հանդիսանում է առանձին ներդրումային նախագիծ, և սույն Ծրագրով տրվում է այդ ներդրումային նախագծերի մեկնարկը։ Ավելին՝ նախատեսվում է հիմք ստեղծել ապագայում նախատեսվող ներդրումային նախագծերի իրականացման համար։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է հիմնել «Չաում Դիլիջան» առողջարանային կենտրոնը, ձևափոխել քաղաքային լիճը և բարեկարգել լճի հարակից տարածքը, վերակառուցել քաղաքային մարզադաշտը և դրան հարակից քաղաքային զբոսայգու հատվածը։

- Ստորև ներկայացված են Ծրագրի չորս բաղադրիչները, որոնց մանրամասն նկարագիրը ներկայացված է առանձին բաժիններով՝

- «Չաում Դիլիջան» Կենտրոնի հիմնում,

- Քաղաքային լճի հարակից տարածքի բարեկարգում,

- Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում,

- Քաղաքային մարզադաշտի վերակառուցել։

# 5․ Ծրագիրը իրականացնող անձ/անձիք

- Դիլիջանի առողջարանային կենտրոնի ստեղծման և հասարակական ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրում ներգրավված կառույցներն են՝

    - «Հայաստանի Զարգացման Նախաձեռնություններ» Բարեգործական Հիմնադրամ (IDeA) (այսուհետ՝ IDeA Բարեգործական Հիմնադրամ), որի իրավաբանական հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Բաղրամյան 6:

IDeA Բարեգործական Հիմնադրամի հիմնադիրների կամավոր գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված և անդամություն չունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացման նպատակով, որոնք ազդեցություն կգործեն Հայաստանի ապագայի վրա և կօգնեն նրան գոյատևման մոդելից անցնել բարգավաճման մոդելի և այլ հանրօգուտ նպատակներ։

Ծրագրի իրականացման շրջանակներում IDeA Բարեգործական Հիմնադրամը հանգանակելու և ներդնելու է ֆինանսական միջոցները, ինչպես նաև իրականացնելու կամ կազմակերպելու է Հաշվապահական հաշվառման, իրավական, մարքեթինգային և հասարակայնության հետ կապերի աջակցություն, տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն (feasibility study), էսքիզային, ճարտարապետական, նախահաշվային, ինժեներական նախագծերի մշակում, լանդշաֆտի դիզայն,  և այլն: Հիմնադրամը նախատեսում է իրականացնել նաև աշխատանքներ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ֆինանսական կառույցների, ներդրողների և դոնորների հետ, որոնք մասնակցություն կունենան Ծրագրի առանձին բաղադրիչների իրագործման գործում։ Նշված աշխատանքները IDeA Բարեգործական Հիմնադրամը նվիրաբերում կամ օտարում է, որոնց մանրամասն նկարագիրը ներկայացվում է ըստ Բաղադրիչների:

Հիմնադրամի հիմնադիրներն են հանդիսանում`

ա. Ռուբեն Կառլենի Վարդանյանը (ծնված 25.05.1968, անձնագրի համար՝ 53 0284246, տրված՝ Ռուսաստանի ԱԳՆ 07701-ի կողմից, տրման ամսաթիվ՝29.05.2012թ․ գրանցման հասցե՝ ՌԴ, ք․ Մոսկվա, Ռոմանով նրբ․ տուն 5, բն․ 21)։

բ. Վերոնիկա Ֆելիքսի Զոնաբենդ (ծնված 08.02.1967, անձնագրի համար՝ 72 6327581, տրված՝ ՖՄԾ 07701-ի կողմից, տրման ամսաթիվ՝03.10.2013թ․ գրանցման հասցե՝ ՌԴ, ք․ Մոսկվա, Ռոմանով նրբ․ տուն 5, բն․ 21)։

    - Դիլիջան Դեվելոփմենթ Հիմնադրամը (այսուհետ՝ Հիմնադրամ), որը կամավոր գույքային վճարների հիման վրա ստեղծված և անդամություն չունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի նպատակն է ներդրումային գրավչության բարձրացման և երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացման միջոցով ապահովել սոցիալ-տնտեսական և զարգացումն, ինչպես նաև նպաստել կրթության և զբոսաշրջության զարգացմանը Դիլիջան համայնքում և հարակից տարածքներում:

Հիմնադրամի հիմնադիրներն են հանդիսանում`

ա. ՌՎՎԶ հիմնադրամը,

բ. «Ադիբեկյան Ֆեմիլի Ֆաունդեյշն ֆոր ըդվենսմենթ» ոչ առևտրային կազմակրեպությունը:

Հիմնադրամի իրավաբանական հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Դիլիջան, 3903, Գետափնյա փող., 7:

Ծրագրի իրականացման համար բացի ֆինանսական մասնակցությունից Հիմնադրամը նախատեսում է իրականացնել աշխատանքներ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ֆինանսական կառույցների, ներդրողների և դոնորների հետ, որոնք մասնակցություն կունենան Ծրագրի առանձին բաղադրիչների իրագործման գործում։

    - ԴԻՍ Փրոփերթիս բարեգործական հիմնադրամ, որի իրավաբանական հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Դիլիջան, 3903, Գետափնյա փող., 7:

ԴԻՍ Փրոփերթիս բարեգործական հիմնադրամը Ծրագրի իրականացման  շրջանակում նվիրաբերում է իրեն սեփականության, վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքով պատկանող գույքը և/կամ հանգանակում դրամական միջոցներ: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գույքի նվիրաբերության մանրամասն նկարագիրը ներկայացվում է ըստ Բաղադրիչների:

    - «Դիլիջան Դեվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ, որի իրավաբանական հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, 0019, Բաղրամյան փող., 6:

«Դիլիջան Դեվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ սեփականության, վարձակալության կամ կառուցապատման  իրավունքով պատկանող գույքը, ինչպես նաև ֆինանսական միջոցները հանգանակում և ներդնում է Ծրագրի իրականացման համար, որոնց մանրամասն նկարագիրը ներկայացվում է ըստ Բաղադրիչների:

    - «Ասեթ Քոնթրոլ Քամփնի» ՓԲԸ, որի իրավաբանական հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Դիլիջան, Գետափնյա փող., 3։

«Ասեթ Քոնթրոլ Քամփնի» ՓԲԸ սեփականության, վարձակալության կամ կառուցապատման  իրավունքով պատկանող գույքը, ինչպես նաև ֆինանսական միջոցները հանգանակում և ներդնում է Ծրագրի իրականացման համար, որոնց մանրամասն նկարագիրը ներկայացվում է ըստ Բաղադրիչների

    - «Փրոջեքթ Մենեջմենթ Յունիթ» ՓԲԸ, որի գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող., 2/2։

Ծրագրի իրականացման շրջանակներում «Փրոջեքթ Մենեջմենթ Յունիթ» ՓԲԸ իրականացնելու և/կամ կազմակերպելու է շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ վերահսկողական ֆունկցիաները, ինչպես նաև իրականացնում է շինարարական գործընթացի կառավարման գործընթացը։

    - «Թի Էֆ Արքիթեքթս» ՍՊԸ, որի իրավաբանական հասցեն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Բաղրամյան փող., 6։

Ծրագրի իրականացման շրջանակներում «Թի Էֆ Արքիթեքթս» ՍՊԸ Ծրագրի շրջանակներում իրականացնելու կամ կազմակերպելու է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն (feasibility study), էսքիզային, ճարտարապետական, նախահաշվային, ինժեներական նախագծերի մշակում, լանդշաֆտի դիզայն և այլն: Նշված աշխատանքները «Թի Էֆ Արքիթեքթս» ՍՊԸ նվիրաբերում կամ օտարում է, որոնց մանրամասն նկարագիրը ներկայացվում է ըստ Բաղադրիչների:

    - «Քեմփ Վենչուրս» ՓԲԸ, որի գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող., 2/2:

Ծրագրի իրականացման շրջանակներում «Քեմփ Վենչուրս» ՓԲԸ սեփականության, վարձակալության կամ կառուցապատման  իրավունքով պատկանող գույքը նվիրաբերում կամ օտարում, ինչպես նաև ֆինանսական միջոցները հանգանակում և ներդնում է Ծրագրի իրականացման համար: Ծրագրի շրջանակներում  «Քեմփ Վենչուրս» ՓԲԸ իրականացնելու կամ կազմակերպելու է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն (feasibility study), էսքիզային, ճարտարապետական, նախահաշվային, ինժեներական նախագծերի մշակում, լանդշաֆտի դիզայն և այլն: Նշված աշխատանքները «Քեմփ Վենչուրս» ՓԲԸ նվիրաբերում կամ օտարում է, որոնց մանրամասն նկարագիրը ներկայացվում է ըստ Բաղադրիչների:

- Ստորև ներկայացված են Ծրագրի բաղադրիչներն ըստ իրականացվող  ներդրումների, ժամկետների, ինչպես նաև հողամասի մակերեսի:

| Հ/Հ | Բաղադրիչ | Հողամասի մակերես (քմ) | Ձեռք բերված գույքի արժեք (ՀՀ դրամ, հազ.) | Ներդրվող գումար (առնվազն, ՀՀ դրամ, հազ.) | Իրականացման ժամկետ (ամիս) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Չաում Դիլիջան» Կենտրոնի հիմնում | Առնվազն 59,100 | 838,000 | 14,000,000 | 60 |
| 2 | Քաղաքային լճի և հարակից տարածքների բարեկարգում | Առնվազն 46,000 | 499,522 | 670,000 | 60 |
| 3 | Քաղաքային զբոսայգու բարեկարգում | Առնվազն 64,000 Որից 35,000 քմ անհրաժեշտ է վարձակալել համայնքից | 0 | 145,000 | 60 |
| 4 | Դիլիջանի մարզադաշտի վերակառուցում | 19,440 | 0 | 315,000 | 60 |

# 6․ Բաղադրիչ 1. «Չաում Դիլիջան» Կենտրոնի հիմնում

## Ներկա վիճակ

- Որպես առողջարանային կենտրոն, Դիլիջանը սկսել է զարգանալ 19-րդ դարի վերջերից: Հանրապետությունում առաջին առողջարանը` ակատուբերկուլյոզային առողջարանը բացվել է Դիլիջանում 1921 թվականին: Որպես առողջարան, քաղաքին 1958 թվականին տրվել է հանրապետական ենթակայության քաղաքի կարգավիճակ։

- Ներկայումս քաղաքում գործում են շուրջ 25 առողջարաններ, պանսիոնատներ, հյուրատներ, այդ թվում «Լեռնային Հայաստան» և «Դիլիջան» առողջարանները, մանկական հակատուբերկուլյոզային առողջարանը, իսկ 2013թ –ից գործում է մարզային նշանակության առաջնակարգ «Տավուշ» ախտորոշիչ կենտրոնը:

## «Չաում Դիլիջան» Կենտրոնի հիմնման նպատակը և հակիրճ նկարագրությունը

- IDeA Բարեգործական Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ռազմավարական ծրագիր է Դիլիջան Առողջապահական Կենտրոնի հիմնումը, որն իր դրական ազդեցությունը կունենա Հայաստանը որպես տարածաշրջանային առողջապահական կենտրոնի ձևավորման գործում: Համաձայն Հայաստան 2020 և 2030 նախաձեռնությունների՝ առողջապահությունը հանդիսանում է թիրախային ոլորտ, որը  նախանշվել է Հայաստանի զարգացման կարևորագույն ոլորտներից մեկը, ինչը էական ազդեցություն կունենա ՀՆԱ-ի վրա։ Ելնելով վերոգրյալից և հաշվի առնելով այն փաստը, որ Դիլիջանը թե´ պատմականորեն, և թե´ իր աշխարհագրական դիրքով գտնվում է բարենպաստ միջավայրում,  IDeA հիմնադրամը ձգտում է վերածել Դիլիջանը տարածաշրջանային առողջապահական հանգույցի՝ ներգրավելու Ռուսաստանի, Եվրոպայի ու արաբական երկրների զբոսաշրջիկներին, որոնք ճամփորդում են առողջապահական ծառայություններից օգտվելու նպատակով։

- Առողջապահական Կենտրոնի ծրագրի շրջանակներում IDeA Բարեգործական Հիմնադրամը ցանկանում է ստեղծել «Չաում Դիլիջան» Կենտրոնը, որը նպատակ ունի տրամադրել բարձրակարգ, ինտեգրված հակատարիքային և  վերականգնողական բժշկական ծառայություններ: Դիլիջանում կենտրոնը կտրամադրի կանխարգելիչ և վերականգնողական բժշկական ծառայություններ։

## Մարտավարական խնդիրներ

- Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն՝

  - Նախագծերի համատեղելիություն Հայաստանի օրենսդրության հետ,

  - Գործառնական մոդել,

  - ֆինանսական կայունություն։

- Ֆինանսավորման աղբյուրներ՝

- Ներդրողներ կամ դոնորներ,

- Միջազգային Ֆինանսական կառույցներ։

- Տարածքի պլանավորում՝ հաշվի առնելով Չաում բրենդի ստանդարտները։

## Մանրամասն նկարագիր

- Ներկայումս նախագիծը տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության փուլում է և ինչի համար էլ մարտավարական խնդիրները դեռևս սկզբնական փուլում են:

- Կենտրոնի շինարարությունը պետք է իրականացվի Չաումի բրենդի ստանդարտներին համապատասխան՝ նորարար դիզայնով և տարբեր էներգիաներ ներկայացնող գույներով:

## Նախատեսվող գործողություններ

- Ստորև ներկայացվում է բոլոր անհրաժեշտ նվազագույն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել մինչև «Չաում Դիլիջան» կենտրոնի շահագործումը: Հաշվի առնելով Դիլիջանում առողջարանային նորարարական կենտրոնի ստեղծման  և տարածաշրջանում եզակի նախագծի իրականացման կարևորությունը՝ IDeA Բարեգործական Հիմնադրամը համապատասխան պայմանագրեր է կնքել CHAUM Medical Center և PHILIPS-ի հետ, որոնք միաժամանակ իրականացնում են տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ, որտեղ CHAUM Medical Center-ն կենտրոնացած է Դիլիջանում նախագծվող կենտրոնի հետ կապված ուսումնասիրությանը, իսկ PHILIPS-ը իրականացնում է աշխարհում բժշկական տուրիզմի համար շուկայի ուսումնասիրությունը:

Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն (CHAUM Medical Center)

Ընդհանուր միջավայրի և առողջապահական ենթակառուցվածքների ուսումնասիրություն

Տեղորոշման հետազոտություն

Դիլիջանի դաշտային հետազոտություն

Ծառայությունների և գնագոյացման մոդելավորում

Մարդկային ռեսուրսների մոդելավորում

Ֆինանսական մոդելավորում

Ամփոփ հաշվետվություն

Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն (PHILIPS)

Գլոբալ գործող կոնցեպտների ուսումնասիրություն` ցանցի հետազոտության, փորձագետների հարցազրույցների և առևտրային հաշվետվությունների միջոցով

Բուժման ոլորտների ուսումնասիրություն

Պոտենցիալ թիրախային խմբի ուսումնասիրություն` առևտրային հաշվետվությունների, հիվանդների վիճակագրության, հիվանդների հարցազրույցների, և փորձագետներին հարցազրույց անելու միջոցով

Հիվանդի վարքագծի և իր վրա ազդեծություն ունեցող գործոնների ուսումնասիրություն` խորացված հարցազրույցների միջոցով

Քանակական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն` կենտրոնանալով ծավալի վրա

Ճարտարապետական նախագծում և ինտերիերի դիզայն

Ճարտարապետական նախագծում

Հայեցակարգի ձևավորում և Սխեմատիկ նախագծում

Շինարարություն և սարքավորումների ձեռքբերում

Գործառնությունների պլանավորում և նախնական գործարկում

Ծրագրի ապահովմանն մշակում՝ ՏՏ ինտեգրված բժշկական կառավարում և խելացի սարքեր

Հայաստանի հիմնական աշխատակազմի ուսուցում Կորեայում

Կորեայի անձնակազմի ժամանում և աշխատանքային ուսուցում տեղում

Ձեռնարկի պատրաստում

Լիարժեք գործարկում

## Իրականացման գործընթաց

- Ծրագրի իրականացման տևողությունը 60 ամիս է, որի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները՝

| # | Միջոցառում / Փուլ | Պատասխանատու | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Տվյալների վերլուծություն և հարցազրույցներ | - Philips IDeA Բարեգորխական Հիմնադրամ և/կամ Ծրագիր արականացնող անձինք, | Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր N.1678-020617, Փուլ 1 |
|  | Քանակական ուսումնասիրություն և հիվանդների հոսքի կանխատեսում |  | Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր N.1678-020617, Փուլ 2 |
|  | Նախագծի տնտեսական հիմնավորումը |  | Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր N.1678-020617, Փուլ 3 |
|  | Նախնական ուսումնասիրություն և գաղափարի նախագծում | CHAUM Medical Center IDeA Բարեգործական Հիմնադրամ և/կամ Ծրագիր իրականացնող անձինք, | Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, Նոյեմբերի 6, 2017 Փուլ 1-2 |
|  | Նախնական գործառնական նախագծում | CHAUM Medical Center IDeA Բարեգորխական Հիմնադրամ և/կամ Ծրագիր իրականացնող անձինք, |  |
|  | Ճարտարապետական նախագծում և Ինտերիերի դիզայն | CHAUM Medical Center Թի Էֆ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ ՍՊԸ Ընտրված Ճարտարապետական նախագծման բյուրո | Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, Նոյեմբերի 6, 2017 Փուլ 3 |
|  | Շինարարություն և սարքավորումների ձեռքբերում | IDeA Բարեգործական Հիմնադրամ և/կամ Ծրագիր արականացնող անձինք, Մրցույթով ընտրված շինարարական կազմակերպություն, Սարքավորումների մատակարարներ | Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, Նոյեմբերի 6, 2017 Փուլ 4 |
|  | Նախնական գործարկում | - CHAUM Medical Center IDeA Բարեգորխական Հիմնադրամ և/կամ Ծրագիր արականացնող անձինք, | Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր, Նոյեմբերի 6, 2017 Փուլ 5 |
|  | Լիարժեք գործարկում |  |  |

## Անհրաժեշտ տարածք

- «Չաում Դիլիջան» Կենտրոնի տարածքը պետք է գտնվի Դիլիջան քաղաքային բնակավայրում կամ Դիլիջան համայնքում: Նախընտրելի տարածքը պետք  է լինի 3-5 հեկտարը, որը կհատկացվի «Դիլիջան Դեվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ, «Ասեթ Քոնթրոլ Քամփնի» ՓԲԸ-ի կամ նախագծի այլ մասնակցի կողմից․ Նախնական ընտրված տարածք․

- ք. Դիլիջան Գորկի 3/1 հասցեում գտնվող 6,365 քառակուսի մետր հողամաս, որը սեփականության իրավունքով պատկանում է «Դիլիջան Դվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ,

- ք. Դիլիջան Գորկի 3/3 հասցեում գտնվող 8,670 քառակուսի մետր հողամաս, որը սեփականության իրավունքով պատկանում է «Դիլիջան Դեվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ,

- ք. Դիլիջան Գորկի 3/4 հասցեում գտնվող 44,065 քառակուսի մետր հողամաս, որը սեփականության իրավունքով պատկանում է «Ասեթ Քոնթրոլ Քամփնի» ՓԲԸ,

- Անհրաժեշտ ուսումնասիրությունները իրականացնելու արդյունքում անհրաժեշտություն կարող է առաջանալ ձեռք բերել վերը նշված տարածքներին հարակից այլ տարածքներ։

## Ակնկալվող արդյունքներ

- Նախագծի իրականացման արդյունքում Հայաստանը կդառնա տարածաշրջանում նորարարական բժշկական ծառայություններ մատուցող կենտրոն, ինչի արդյունքում կզարգանա բժշկական տուրիզմը՝ ապահովելով վճարունակ հաճախորդների հոսք դեպի Հայաստան։

- Կներդրվեն առողջապահության ոլորտում նորագույն ստանդարտներ, ինչպես նաև կձևավորվի բարձր  որակավորում ունեցող անձնակազմ։

# 7․ Բաղադրիչ 2. Քաղաքային լճի և հարակից տարածքի բարեկարգում

## Ներկա վիճակ

- Քաղաքային լիճը գտնվում է Դիլիջանի ավտոկայանին հարող բաժանարար խաչմերուկում, որտեղ հատվում են հանրապետական և միջպետական նշանակության ճանապարհները, ինչպես նաև քաղաքի հիմնական փողոցները։ Հարկ է նշել, որ քաղաքի այդ հատվածով է անցնում Հայաստան-Վրաստան միջպետական մայրուղին, ինչպես նաև Դիլիջանն այլ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերին կապող հիմնական ճանապարհները: Նշված հատվածը նաև հանդիսանում է այն կարևոր հանգույցներից, որով անցնում են զբոսաշրջային հոսքերը: Զբոսաշրջային ակտիվ ժամանակահատվածում քաղաքի այդ հատվածում՝ Միմինոյի արձանի հարևանությամբ, նկատվում է զբոսաշրջիկների հոսքերի ժամանակավոր կանգառ․ այս վայրը  զբոսաշրջիկների և այցելուների՝ քաղաքում շրջայցի մի մասն է:

Քարտեզ Քաղաքային լճի և հարակից տարածքների տեղադիրքի

- Քաղաքային լիճը և վերջինիս հարակից տարածքը, գտնվելով անբարեկարգ վիճակում, համարվում է ոչ գրավիչ վայր քաղաքի բնակչության և զբոսաշրջիկների ժամանցը ու հանգիստը կազմակերպելու համար, ինչի արդյունքում զբոսաշրջային ակտիվ ժամանակաշրջանում այստեղ չի նկատվում ակտիվություն:

- Քաղաքային լճի և հարակից տարածքի ոչ մասնագիտական ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել են հետևյալ խնդիրները՝

- Շահագործման 50 տարիների ընթացքում լճի հատակի և կողապատերի կոնստրուկցիաները երբևէ չեն նորոգվել, ավելին՝ հատակի և կողապատերի բետոնե կոնստրուկցիաները ճաքճքած և քայքայված են։

- Գետի ջրառի աղբյուրի փոփոխության հետևանքով լճի ջրի որակի խնդիրներ են առաջացել։ Նախկինում լիճը լցվել է Աղստև գետի ջրով, սակայն հետագայում խողովակների խցանման հետևանքով ջրի մուտքն ապահովել են Հովաջուր գետից։ Հովաջուր գետի աղտոտման մակարդակը լինելով ավելի բարձր, քան Աղստևինը՝  միջավայր է ձևավորում ջրային բույսերի և ջրիմուռների արագ բազմացման համար, ինչի արդյունքում լիճը շատ արագ՝ մոտ երկու շաբաթվա ընթացքում, ճահճանում է։ Լճի ճահճացմանը նպաստում է նաև ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոչ ճիշտ համակարգը, ինչի արդյունքում լճի որոշ հատվածներում ջրի շրջանառություն գրեթե տեղի չի ունենում:

Նկար Լճի ներկայիս վիճակի

- Լիճը շրջապատված է կանաչապատ գոտով,  որը ներկայում չի խնամվում։ Լճի շուրջը ձգվող ճեմուղիների ծածկը քայքայված է։ Լճին հարակից Ծատուրյան փողոցն անբարեկարգ է՝ մեծ խոչընդոտներ ստեղծելով թե՛ հետիոտների, թե՛ ավտոմեքենաների երթևեկության համար, ուստի փողոցի այս հատվածը գրեթե չի օգտագործվում։

- Լուսավորության համակարգը բավարար չէ տարածքում գիշերային ժամերին ապահով հանգիստ կազմակերպելու համար։

- Նախորդ տարիների ընթացքում որոշ աշխատանքներ են տարվել լճի շրջակայքում։ Մասնավորապես, ամրացվել է լճի կամուրջը, կատարվել է լճին հարող հատվածում գետի հենապատի մեկուսացում, ամրացվել են լճի վրայի հարթակները, ինչպես նաև կազմակերպվում է Լճի շրջակայքի ամենօրյա մաքրություն։

## Քաղաքային լճի և հարակից տարածքի բարեկարգման նպատակը և հակիրճ նկարագրությունը

- Բաղադրիչ նպատակն է քաղաքային լճի հատվածում համայնքային կյանքի զարգացման և հանգստի կազմակերպման համար կարևորագույն հանգույցի ձևավորումը, ինչպես նաև զբոսաշրջության զարգացման համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծում։

## Մարտավարական խնդիրներ

- Քաղաքային լճի և շրջակայքի լանդշաֆտի էսթետիկ գեղեցկության և քաղաքի դարպասների ներկայանալի տեսքի ապահովում։

- Կենսաբազմազանության պահպանություն։

- Լճի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի արդիականացում։

- Համայնքի բնակիչների և զբոսաշրջիկների տարբեր տարիքային խմբերի համար հանգստի և ժամանցի անցկացման, ինչպես նաև անվտանգ ճեմուղիների և հեծանվային ուղիների ձևավորում:

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժման համար մատչելի ենթակառուցվածքների ձևավորում։

## Մանրամասն նկարագիր

- Սույն բաղադրիչի իրականացումն ուղղված է լճի տարածքի հանրային և հանգստի գոտիների վերականգնմանը, որը կազմում է առնվազն 46,000 քմ տարածք։

## Նախատեսվող գործողություններ

- Կարևորելով քաղաքային լճի ճահճացման խնդրի լուծումը՝ բաղադրիչի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է կազմակերպել առնվազն հետևյալ միջոցառումները`

Փուլ 1

- Լիճը և լճին հարակից տարածքը զբաղեցնում է առնվազն 46,000 քմ մակերես։ Տարածքը  ժամանցի և հանգստի վայր կազմակերպելու նպատակով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները՝

- Ծառերի գույքագրում, սանիտարական հատումներ և անհրաժեշտության դեպքում տարածքի լադշաֆտին և բնակլիմայական պայմաններին համապատասխան նոր ծառերի տնկում։

- Լանդշաֆտի ձևավորում, կանաչապատում, նստարանների և աղբամանների տեղադրում։

- Անվտանգ ճեմուղիների, հեծանվային ուղիների ձևավորում և զարգացում։

- Հանրային միջոցառումների կազմակերպման համար ենթակառուցվածքների ձևավորում, վրանի տեղադրում, բացօթյա միջոցառումների կազմակերպման ենթակառուցվածքների ձևավորում։

- Լուսավորության և անվտանգության համակարգերի կատարելագործում։

- Տուրիստական ինֆորմացիոն կենտրոնի ստեղծում

- Քաղաքային շուկայի (City Market) կազմակերպում, որի նպատակն է ձևավորել միջավայր տոնավաճառների, սեզոնային առևտրի, ձեռագործ աշխատանքների առևտրի կազմակերպման համար։

- Վերգետնյա և ստորգետնյա ինժեներական ցանցերի հզորացում և անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխություն։

Փուլ 2

- Տեխնիկատնտեսական իրագործելիության ուսումնասիրություն (feasibility study), քաղաքային լճի չափսերի փոփոխության, ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ուսումնասիրություն, ինչը նպատակ կհետապնդի աղտոտվածությունը նվազեցնելու եղանակների, ջրամատակարարման, ջրահեռացման և ֆիլտրացման համակարգերի պահանջվող հզորությունների, ջրի շրջանառության կառավարման վերաբերյալ եզրակացության ստացման։

- Քաղաքային լճի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության հիման վրա լճի նախագծի մշակում։

- Հաստատված Նախագծի շրջանակներում՝

- Lճի չափսերի մեծացում, լճի հատակի և կողապատերի ձևավորում։

- Վերականգնել ջրառը Աղստև գետից՝ նախատեսելով ֆիլտրման համակարգեր և ջրամատակարարման և ջրահեռացման գործուն համակարգ։

- Տեղադրել շատրվան  ջրի շրջանառության ապահովման համար:

- Լճի և ափի կտրուկ անցումը վերացնելու և լճի այցելուների համար ավելի հասանելի դարձնելու նպատակով ստեղծել թեք ափ։

- Ստեղծել լողացող կղզիներ, որոնք վերամշակված, չսուզվող նյութերից պատրաստված լաստեր են, որոնք ծածկվում են բուսականությամբ:

- Ժամանցի կազմակերպման նպատակով նախատեսվում է ջրային ատրակցիոնների տեղադրում։

- Հնարավորության դեպքում լճում ստեղծել կղզի տարբեր միջոցառումների կազմակերպման նպատակով:

- Լճում կամրջի բարեկարգում կամ շարժական կամրջի կառուցում:

| Քաղաքային լճի բարեկարգման աշխատանքները |  |
| --- | --- |
| Լճի չափսերի մեծացում | Լճից ավելորդ ջրի հեռացման ապահովում |
| Լճի պատերի վերականգնում և ջրամեկուսացում, | Լճում շատրվանի տեղադրում |
| Լճի բնական ափերի ձևավորում | Լճի մակերեսին լողացող կղզիներ |
| Երկաթբետոնե սալիկներով լճի հատակի բարեկարգում կամ փոխարինում | Ջրային ատրակցիոնների (էլեկտրական մակույկ) կազմակերպում |
| Lճի ջրամատակարարման և ֆիլտրման համակարգի ձևավորում | Կամրջի բարեկարգում կամ շարժական կամրջի ձևավորում |
| Ջրահավաքի կառուցում լճի և խողովակի միջև | Տախտակամածի բարեկարգում |
| Ճանապարհի և մայթերի բարեկարգում բազալտի խճով սեղմված ծածկով, ասֆալտով, մայթի սալիկներով |  |
| Քաղաքային լճի հարակից տարածքների բարեկարգման աշխատանքների, բացօթյա կահավորանքի, դեկորատիվ տարրերի տեղադրման և ինժեներական ապահովման ցանկ |  |
| Կանաչապատ գոտի ոռոգման համակարգի ձևավորումում | Վրանի ներքո առևտրի տաղավարների տեղադրում |
| Նստարանների և աղբամանների տեղադրում | Առկա երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներով հավաքված ցանկապատի ապամոնտաժում |
| Ժամանակավոր մետաղյա ցանկապատ ի տեղադրում | Ճեմուղիների և հեծանվային ուղիների ձևավորում և լուսավորություն |
| Ծառերի լուսավորություն համակարգի ձևավորում | Բացօթյա սեղանների տեղադրում |
| Կանաչապատ գոտում լուսարձակող կոճղ դեկորատիվ լուսամփոփների տեղադրում | Անվտանգության ապահովում |

## Իրականացման գործընթաց

- Քաղաքային լճի հարակից տարածքների բարեկարգման տևողությունը կկազմի 12 ամիս իսկ Քաղաքային լճի բարեկարգման նախագծի իրականացման տևողությունը 60 ամիս է, որի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել՝

Քաղաքային լճի և հարակից տարածքի բարեկարգում

| ## | Միջոցառում / Փուլ | Պատասխանատու | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Փուլ 1-ով նախատեսված աշխատանքների իրականացում | Կազմակերպում և/կամ իրականացնում է IDeA Բարեգործական Հիմնադրամ և/ կամ Ծրագիր իրականացնող Անձինք | Ծրագիր իրականացնող անձանց, դոնորների և այլ կառույցների ֆինանսավորում |
| 2 | Տեխնիկատնտեսական հիմնավորում (Feasibility Study) | Կազմակերպում և/կամ իրականացնում է IDeA Բարեգործական Հիմնադրամ և/ կամ Ծրագիր իրականացնող Անձինք | Նվիրատվություն/օտարում |
| 3 | Էսքիզային նախագծի մշակում | Կազմակերպում և/կամ իրականացնում է IDeA Բարեգործական հիմնադրամ և/ կամ Ծրագիր իրականացնող Անձինք | Նվիրատվություն /օտարում |
| 4 | Աշխատանքային նախագծի մշակում | Կազմակերպում և/կամ իրականացնում է IDeA Բարեգործական Հիմնադրամ և/ կամ Ծրագիր իրականացնող Անձինք | Նվիրատվություն/օտարում |
| 5 | Շինարարական փուլ | Ընտրված շինարարական ընկերություն և անմիջապես վերջինիս հետ Ծրագրի շրջանակներում ծառայությունների մատուցման կամ աշխատանքների կատարման պայմանագիր կնքած անձիք | Ծրագիր իրականացնող անձանց, դոնորների և այլ կառույցների ֆինանսավորում |

## Անհրաժեշտ տարածք

- «ԴԻՍ Փրոփերթիս» բարեգործական հիմնադրամը Ծրագրի իրականացման  շրջանակներում ներդրում կամ նվիրաբերում է`

- ք.Դիլիջան, Մ.Գորկու թիվ 17/1 հասցեում գտնվող և համայնքային սեփականություն հանդիսացող «Քաղաքային Լիճ» օբյեկտի և դրա սպասարկման համար անհրաժեշտ հողամասի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը, մասնավորապես՝

ա. 1.6185 հեկտար չափով հատուկ պահպանվող հողեր նպատակային նշանակություն ունեցող հողամասը (Քաղաքային լիճ),

բ. 337.1 քառակուսի մետր չափով հասարակական նշանակություն ունեցող սննդի օբյեկտը:

Համաձայն 2013թ հոկտեմբերի 30-ի «Համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի կառուցապատման իրավունքի օտարման պայմանագրի» Դիս Փրոփերթիս Բարեգործական Հիմնադրամը Կառուցապատման իրավունքը ձեռք է բերել 42,857,500 (քառասուներկու միլիոն ութ հարյուր հիսունյոթ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամով:

- ք.Դիլիջան, Մ.Գորկու թիվ 17/9 հասցեում գտնվող և համայնքային սեփականություն հանդիսացող 944 (ինը հարյուր քարասունչորս) քառակուսի մետր մակերեսով հողամասի կառուցապատման իրավունքը, որը 2014 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Կառուցապատման իրավունքի առուվաճառքի պայմանագրով ձեռք է բերվել 13,573,547 (տասներեք միլիոն հինգ հարյուր յոթանասուներեք հազար հինգ հարյուր քառասունյոթ) ՀՀ դրամ,

- ք.Դիլիջան, Մ.Գորկու թիվ 17 հասցեում գտնվող 1,793 քառակուսի մետր հողամասը և 143.4 քառակուսի մետր մակերեսով շինությունը, որը 2014թ. նոյեմբերի 6-ին «Անշարժ գույքի առուվաճառքի» պայմանագրով  ձեռք է բերվել 62,525,000 (վաթսուներկու միլիոն հինգ հարյուր քսանհինգ հազար) ՀՀ դրամով: Հողամասում՝

ա. 918 քառակուսի մետր մակերեսը (ներառյալ 383 քառակուսի մետր մակերես կապիտալ կառուցապատման արգելքի սահմանափակումով) հանդիսանում է սեփականություն,

բ. 875 քառակուսի մետր մակերեսը համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի նկատմամբ կառուցապատման իրավունք:

- ք.Դիլիջան, Մ.Գորկու թիվ 15 հասցեում գտնվող  սեփականության իրավունքով պատկանող 10,000 քառակուսի մետր հողամասը և 11,088.58 քառակուսի մետր մակերեսով շինությունը 2014թ. փետրվարի 27-ին «Անշարժ գույքի առուվաճառքի» պայմանագրով  ձեռք է բերվել 375,715,000 (երեք հարյուր յոթանասունհինգ միլիոն յոթ հարյուր տասնհինգ հազար) ՀՀ դրամով:

- ք.Դիլիջան, Մ.Գորկու թիվ 15/2 հասցեում գտնվող  համայնքային սեփականության իրավունքով պատկանող 10,000 քառակուսի մետր հողամասի վարձակալության իրավունքը, որը համաձայն 2014թ. փետրվարի 27-ին կնքված «Անշարժ գույքի վարձակալության իրավունքի զիջման» պայմանագրի  ձեռք է բերվել 66,000 (վաթսունվեց հազար) ՀՀ դրամով:

- ք.Դիլիջան, Մ.Գորկու թիվ 21 հասցեում գտնվող  սեփականության իրավունքով պատկանող 2,500 քառակուսի մետր հողամասը, որը համաձայն 2014թ. փետրվարի 27-ին կնքված «Անշարժ գույքի առուվաճառքի» պայմանագրի  ձեռք է բերվել 4,785,000 (չորս միլիոն յոթ հարյուր ութսունհինգ հազար) ՀՀ դրամով:

ԴԻՍ Փրոփերթիս բարեգործական հիմնադրամը, հանդիսանալով «Դիլիջանի միջազգային դպրոց» Ծրագիրն իրականացնող անձանցից, իր կանոնադրական նպատակներն իրականացնելու շրջանակներում վերը նշված անշարժ գույքերը նվիրաբերում է Դիլիջան Դեվելոփմենթ Հիմնադրամին՝ քաղաքային լճի և հարակից տարածքի (ներառյալ քաղաքային զբոսայգու մի հատվածի) բարեկարգման համար, որի նպատակն է ձևավորել և զարգացնել քաղաքացիների, զբոսաշրջիկների, Դիլիջանի միջազգային դպրոցի ուսանողների և անձնակազմի հանգստի կազմակերպման համար բարենպաստ միջավայր:

- ք.Դիլիջան, Մ.Գորկու թիվ 15/3 հասցեում գտնվող անհատույց օգտագործման իրավունքով Դիլիջան Դեվելոփմենթ Հիմնադրամին պատկանող 5000 քմ հողամաս։

Քարտեզ քաղաքային լիճ և հարակից տարածքներ

## Ակնկալվող արդյունքներ

- Քաղաքային լիճ և հարակից տարածքներ բարեկարգման արդյունքում ակնկալվում է ձևավորել հանգստի և ժամանցի կազմակերպման կարևորագույն ու արդի հանգույցներից մեկը, որը կստեղծի անհրաժեշտ միջավայր բնակիչների ու զբոսաշրջիկների՝ դեպի Լճի և Ներդրումային ծրագրով նախատեսված այլ տարածքների հոսքերի ապահովման համար:

# 8․ Բաղադրիչ 3. Քաղաքային զբոսայգու վերակառուցում

## Ներկա վիճակ

- Դիլիջանի քաղաքային զբոսայգին համարվել է քաղաքի հիմնական հանգստի և ժամանցի վայրը։ Ժամանակի ընթացքում պատշաճ խնամքի բացակայության պատճառով զբոսայգու կառույցները և ատրակցիոնները շարքից դուրս են եկել։

- Հին ատրակցիոնները դեռևս գործում են ամառային սեզոնին, սակայն կարուսելների մեծ մասն անմխիթար վիճակում են և անվտանգ չեն։ Տարածքում առկա են լքված կառույցներ, որոնք ժամանակին սննդի և զովացուցիչ ըմպելիքների վաճառքի կետեր էին։

- Չնայած զբոսայգու հարուստ բուսական տեսքին՝ զբոսայգու երևացող հիմնական թերություններից մեկը լանդշաֆտի անբավարար խնամքն է և զբոսայգու ճարտարապետական կառույցների անմխիթար վիճակը, որը պայմանավորված է զբոսայգու ոչ պատշաճ խնամքի կազմակերպմամբ և ենթակառուցվածքների մաշվածությամբ։

- Զբոսայգու հարակից տարածքով ձգվում է Ծատուրյան փողոց, որտեղ ավտոտրանսպորտի երթևեկը հազվադեպ է, քանի որ ճանապարհը վատ վիճակում է։ Զբոսայգու ճեմուղիների ծածկույթը մասամբ կամ ամբողջովին քայքայված է։ Գիշերվա ժամերին զբոսայգու օգտագործումն անհնար է, քանի որ բացակայում է անհրաժեշտ  լուսավորությունը և անվտանգությունը։

Նկար Զբոսայգու ներկայիս վիճակի

## Քաղաքային զբոսայգու մի հատվածի բարեկարգման նպատակ և հակիրճ նկարագրություն

- Ստեղծել էսթետիկ, հարմարավետ, մաքուր և անվտանգ վայր ընտանեկան հանգստի և համայնքային կյանքի կազմակերպման միջավայր, նպաստելով զբոսայգու այցելուների թվաքանակի աճին և այգուն հարակից տարածքում ՓՄՁ ոլորտի զարգացմանը:

## Մարտավարական խնդիրներ

- Մարտավարական խնդիրներն են՝

- Քաղաքային զբոսայգու լանդշաֆտի էսթետիկ գեղեցկության և զբոսայգուն բնորոշ  ներկայանալի տեսքի ապահովում։

- Կենսաբազմազանության և էկոլոգիայի պահպանություն։

- Համայնքի բնակիչների և զբոսաշրջիկների տարբեր տարիքային խմբերի համար հանգստի և ժամանցի անցկացման, ինչպես նաև անվտանգ ճեմուղիների և հեծանվային ուղիների ձևավորում:

- Հաշմանդամություն ունեցող անձանց տեղաշարժման համար մատչելի ենթակառուցվածքների ձևավորում։

- Մանկական խաղահրապարակների կազմակերպում։

- Հանգստի կազմակերպման համար նվազագույն պայմանների ապահովում (նստարաններ, աղբամաններ, լուսավորություն, անվտանգություն և այլն)։

- Բացօթյա միջոցառումների կազմակերպման միջավայրի ստեղծում։

## Մանրամասն նկարագիր

- Սույն բաղադրիչի իրականացումն ուղղված է քաղաքային զբոսայգու մի հատվածի՝ որպես հանրային և հանգստի գոտու վերականգնմանը: Տարածքը գտնվում է Դիլիջանի մարզահամալիրի հարևանությամբ և կազմում առնվազն 64,000 քմ, որից 35,000 քմ անհրաժեշտ է վարձակալել համայնքապետարանից։

## Նախատեսվող գործողություններ

- Կարևորելով քաղաքային զբոսայգու ակտիվացման խնդիրը՝ բաղադրիչի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է առնվազն կազմակերպել հետևյալ միջոցառումները՝

- Փուլ 1

ա. Ծառերի գույքագրում, սանիտարական հատումներ, լանդշաֆտին համահունչ բուսատեսակների և ծառերի տնկում և այլն։

բ. Ճեմուղիների և հեծանվային ուղիների վերականգնում կամ ձևավորում։

գ. Նստարանների և աղբամանների տեղադրում։

դ. Լուսավորության և անվտանգության համակարգերի արդիականացում։

ե. Երեխաների համար խաղահրապարակների բարեկարգում և ձևավորում

- Փուլ 2

ա. Ոռոգման համակարգի ձևավորում։

բ. Մանրածախ առևտուր կազմակերպելու նպատակով տաղավարների ձևավորում։

գ. Երեխաների համար խաղահրապարակների և ատրակցիոնների, ինչպես նաև բացօթյա միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ միջավայրի ձևավորում։

դ. Սպորտային ենթակառուցվածքների զարգացում։

ե. Հանրային զուգարանի կառուցում։

զ. Տեղեկատվական ցուցանակների տեղադրում։

- Զբոսայգու տարածքի նախագծումը և բարեկարգումն իրականացվելու է հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման սկզբունքով:

| Քաղաքային զբոսայգու հատվածի բարեկարգման աշխատանքների, բացօթյա կահավորանքի, դեկորատիվ տարրերի տեղադրման և ինժեներական ապահովման ցանկ |  |
| --- | --- |
| Ճանապարհի և մայթերի բարեկարգում բազալտի խճով սեղմված ծածկով, ասֆալտով, մայթի սալիկներով | Լուսավորության և Անվտանգության ապահովում |
| Կանաչապատ գոտու ոռոգման համակարգի ձևավորում | Բացօթյա միջոցառումների կազմակերպման հարթակի ստեղծում |
| Առկա տաղավարների փոխարինում նորերով | Բացօթյա սեղանների, նստարանների և աղբամանների տեղադրում |
| Ճեմուղիների և հեծանվային ուղիների ձևավորում և լուսավորություն | Հասարակական զուգարան |
| Ծառերի լուսավորություն | Կարծիքների և առաջարկությունների արկղի տեղադրում |
| Կանաչապատ գոտում լուսարձակող կոճղ դեկորատիվ լուսամփոփների տեղադրում | WiFi ծառ |
| Հեծանիվների կայանատեղի կառուցում | Երեխաների խաղահրապարակ և ատրակցիոնների ստեղծում |

- Բաղադրիչի իրականացման ընթացքում հաշվի է առնվելու հետագայում քաղաքային զբոսայգու բարեկարգման համար անհրաժեշտ և բավարար ենթակառուցվածքների ձևավորումը։

## Իրականացման գործընթաց

- Բաղադրիչի իրականացման շրջանակներում փուլ 1-ին տևողություն՝ 12 ամիս իսկ Փուլ 2-րդ՝ 60 ամիս է, որի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել՝

| ## | Միջոցառում / Փուլ | Պատասխանատու | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Բարեկարգման աշխատանքների իրականացում | Կազմակերպում և/կամ իրականացնում է IDeA Բարեգործական Հիմնադրամ և/ կամ Ծրագիր իրականացնող Անձինք | Ծրագիր իրականացնող անձանց, դոնորների և այլ կառույցների ֆինանսավորում |
| 2 | Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն | Կազմակերպում և/կամ իրականացնում է IDeA Բարեգործական Հիմնադրամ և/ կամ Ծրագիր իրականացնող Անձինք | Նվիրատվություն/օտարում |
| 3 | Էսքիզային նախագծի մշակում | Կազմակերպում և/կամ իրականացնում է IDeA Բարեգործական հիմնադրամ և/ կամ Ծրագիր իրականացնող Անձինք | Նվիրատվություն /օտարում |
| 4 | Աշխատանքային նախագծի մշակում | Կազմակերպում և/կամ իրականացնում է IDeA Բարեգործական Հիմնադրամ և/ կամ Ծրագիր իրականացնող Անձինք | Նվիրատվություն /օտարում |
| 5 | Շինարարական փուլ | Ընտրված շինարարական ընկերություն և անմիջապես վերջինիս հետ Ծրագրի շրջանակներում ծառայությունների մատուցման կամ աշխատանքների կատարման պայմանագիր կնքած անձիք | Ծրագիր իրականացնող անձանց, դոնորների և այլ կառույցների ֆինանսավորում |

## Անհրաժեշտ տարածք

- Բաղադրիչի իրականացման համար անհրաժեշտ տարածք ՝

- ք.Դիլիջան, Գետափնյա աջ 1  հասցեում գտնվող Դիլիջան համայնքի սեփականություն հանդիսացող 1,303․3 քառակուսի մետր հողամաս (զբոսայգի), որի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը պատկանում է Դիլիջան Դեվելոփմենթ Հիմնադրամին:

- ք.Դիլիջան, Գետափնյա աջ 1/1  հասցեում գտնվող Դիլիջան համայնքի սեփականություն հանդիսացող 698․8 քառակուսի մետր հողամաս (զբոսայգի), որի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը պատկանում է Դիլիջան Դեվելոփմենթ Հիմնադրամին:

- ք.Դիլիջան, Գետափնյա աջ 3  հասցեում գտնվող Դիլիջան համայնքի սեփականություն հանդիսացող 2,655 քառակուսի մետր հողամաս (զբոսայգի), որի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը պատկանում է Դիլիջան Դեվելոփմենթ Հիմնադրամին:

- ք.Դիլիջան, Գետափնյա աջ 5  հասցեում գտնվող Դիլիջան համայնքի սեփականություն հանդիսացող 11,920 քառակուսի մետր հողամաս (զբոսայգի), որի  նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը պատկանում է Դիլիջան Դեվելոփմենթ Հիմնադրամին:

- ք.Դիլիջան, Գետափնյա 19/4 հասցեում գտնվող Դիլիջան համայնքի սեփականություն հանդիսացող 4,572.1 քառակուսի մետր հողամաս, որի պատկանում է «Դիլիջան Դեվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ կառուցապատման իրավունքովը և կարող է նվիրաբերել Դիլիջան Դեվելոփմենթ Հիմնադրամին:

- ք.Դիլիջան Գետափնյա 19/1 հասցեում գտնվող Դիլիջան համայնքի սեփականություն հանդիսացող Դիլիջանի քաղաքային զբոսայգու 8,140.0 քառակուսի մետր հողամաս, որի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը պատկանում է Դիլիջան Դեվելոփմենթ Հիմնադրամին:

- ք.Դիլիջան Գետափնյա 19/1 հասցեում գտնվող Դիլիջան համայնքի սեփականություն հանդիսացող Դիլիջանի քաղաքային զբոսայգու 2,067.3 քառակուսի մետր հողամաս, որի նկատմամբ կառուցապատման իրավունքը պատկանում է «Դիլիջան Դեվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ:

- ք.Դիլիջան Գետափնյա հասցեում գտնվող Դիլիջան համայնքի սեփականություն հանդիսացող Դիլիջանի քաղաքային զբոսայգու առնվազն 35,000 քառակուսի մետր հողամաս, որը անհրաժեշտ է ձեռք բերել կառուցապատման իրավունքով։

- Դիլիջանի քաղաքային զբոսայգու հարակից տարածքներ, որը կնպաստի ծրագիր արդյունավետ իրականացմանը։

## Ակնկալվող արդյունքներ

- Բարեկարգման արդյունքում ակնկալվում է ունենալ բնական միջավայրին առավելագույն մոտ, էսթետիկ, հարմարավետ, մաքուր և անվտանգ քաղաքային զբոսայգի ընտանեկան հանգստի համար։ Զբոսայգին հնարավորություն կտա անցկացնել ընտանեկան հանգիստը, , հեծանիվ վարել, մարզվել կամ վազել, զբոսնել ընտանի կենդանիների հետ, կազմակերպել բացօթյա համերգներ, ցուցահանդեսներ և այլ միջոցառումներ։

# 9․ Բաղադրիչ 4. Քաղաքային մարզադաշտի վերակառուցում

## Ներկա վիճակ

- Դիլիջանի քաղաքային մարզադաշտը ներկայում չի գործում, քանի որ բացակայում են ինժեներական համակարգերը և ենթակառուցվածքները։ Մարզադաշտի ոռոգման համակարգի բացակայության պատճառով խոտածածկ մասը պիտանի չէ ֆուտբոլային մրցումների կազմակերպման համար, ավելին՝ խոտածածկ մասի հարակից տարածքում գտնվող վազքուղիները և թեթև ատլետիկայի հարթակը ասֆալտապատ է և պիտանի չէ օգտագործման ։ Մարզադաշտը չունի էլեկտրոնային ցուցանակ:

- Մարզադաշտում հանդիսատեսի համար նախկինում տեղադրված են եղել 1,940 հոգու համար նախատեսված նստատեղեր, որոնք քանդվել են և ենթակա չեն վերականգման։ Մարզադաշտում մարզչական կազմի և պահեստային խաղացողների համար նախատեսված հարթակը և նստարանները ենթակա են հիմնովին վերանորոգման:

- Մարզադաշտի հանդերձարանը մասամբ վերանորոգված է, սակայն դրա շահագործման համար անհրաժեշտ գույքը բացակայում է, սանհանգույցները և լոգասենյակները օգտագործման պիտանի չեն:

- Մարզադաշտի ցանկապատը քանդվել է և հիմնավերանորոգման կամ ամբողջովին փոխարինելու կարիք ունի։

Մարզադաշտի ներկայիս վիճակը

## Մարզադաշտի բարեկարգման նպատակ և հակիրճ նկարագրություն

- Կառուցել բարեկարգված քաղաքային մարզադաշտ, որտեղ հնարավոր կլինի կազմակերպել քաղաքային և տարածաշրջանային մակարդակի մարզական մրցումներ և այլ միջոցառումներ։

- Խթանել համայնքային կյանքը և նպաստել ատլետիկ և թիմային մարզաձևերի զարգացմանը Դիլիջանում։

## Մարտավարական խնդիրներ

- Մարտավարական խնդիրներն են՝

- Ոռոգման և ջրահեռացման համակարգի ուսումնասիրություն և ձևավորում։

- Լուսավորության համակարգի ձևավորում։

- Մարզադաշտի խոտածածկի տեղադիրքի փոփոխում և արդիականացում։

- Հանդիսատեսի համար նստատեղերի ապահովում։

- Մարզչական կազմի և պահեստային խաղացողների համար նստատեղերի ստեղծում:

- Խաղի հաշիվը ցուցադրելու ցուցանակի փոխարինում։

- Ցանկապատի բարեկարգում։

- Մարզադաշտի հանդերձարանների վերանորոգում։

- Վազքուղու,  թեթև ատլետիկայի հարթակի ստեղծում և հնարավորության դեպքում մարզասարքերի տեղադրում։

## Մանրամասն նկարագիր

- Սույն բաղադրիչի իրականացումն ուղղված է մարզադաշտի վերականգնմանը: Տարածքը գտնվում է Դիլիջան քաղաքային զբոսայգու հարևանությամբ և կազմում է 19,440 քմ։

## Նախատեսվող գործողություններ

- Կարևորելով քաղաքային մարզադաշտի ակտիվացման խնդիրը՝ բաղադրիչի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է առնվազն կազմակերպել հետևյալ միջոցառումները՝

- Փուլ 1

ա. Ֆուտբոլային դաշտի վերակառուցում։

բ. Ֆուտբոլային դաշտի չորս անկյուններում լուսարձակների տեղադրում, որոնք թույլ կտան ապահովել ՈՒԵՖԱ-ի ստանդարտներին համապատասխանող լուսավորություն

գ. Ուսումնասիրություն մարզադաշտի խոտածածկը ջրելու համար պահանջվող ջրի ծավալների հաշվարկման և ջրի աղբյուրի որոշման վերաբերյալ, առկա ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգը գնահատելու նպատակով, որի արդյունքում կորոշվի մարզադաշտի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի վերականգման ծավալները և անհրաժեշտ հզորությունները։

դ. Ոռոգման և ջրահեռացման համակարգի ձևավորում:

ե. Մարզադաշտի հյուսիսային թևում նստատեղերի տեղադրում՝ առնվազն 300 հանդիսատեսի համար։

զ. Նախատեսվում է վերականգնել ցանկապատի վնասված հատվածները։

է. Մարզադաշտի հանդերձարանների վերանորոգում։

ը. Սպրինտի վազքուղու ձևավորում՝ նստատեղերի երկայնքով։

- Փուլ 2

ա. Մարզադաշտի հյուսիսային թևում նստատեղերի ավելացում մինչև 1,500 հանդիսատեսի համար։

բ. ցանկապատի ապամոնտաժում և գետի ափի երկայնքով թափանցիկ ցանկապատի տեղադրում, որը վիզուալ միավորում է մարզադաշտը և վազքուղիներն ու հեծանվաուղիները։

գ. Դեպի դաշտ տանող ստորգետնյա անցման ձևափոխում։

դ. Նախատեսվում է ստեղծել վազքուղի ֆուտբոլի դաշտի շուրջը, ներառյալ, թեթև աթլետիկայի հարթակ։ Մարզադաշտի արևմտյան մասում հնարավոր է տեղադրել մարզասարքեր և ստեղծել հարթակներ։

| Քաղաքային մարզադաշտի բարեկարգման աշխատանքների, բացօթյա կահավորանքի, դեկորատիվ տարրերի տեղադրման և ինժեներական ապահովման ցանկ |  |
| --- | --- |
| Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի կատարելագործում | Տրիբունայի կառուցում, մարզիչների և պահեստային խաղացողների նստատեղերի բարեկարգում |
| Մարզադաշտի խոտածածկի տեղադիրքի փոփոխություն և բարելավում | Խաղի հաշվի ցուցանակի բարեկարգում |
| Լուսավորության և անվտանգության համակարգի ստեղծում | Աղբամանների տեղադրում |
| Վազքուղիների և մարզական հարթակների բարելավում | Մարզասարքերի հարթակների ստեղծում |
| Հանդերձարանի բարեկարգում | Ցանկապատի բարեկարգում |

- Բաղադրիչի իրականացման ընթացքում հաշվի է առնվելու հետագայում քաղաքային մարզադաշտի՝ ՈՒԵՖԱ-ի ստանդարտներին համապատասխան բարեկարգման անհրաժեշտ և բավարար ենթակառուցվածքների ձևավորումը։

## Իրականացման գործընթաց

- Բաղադրիչի իրականացման Փուլ 1-ին տևողությունը 12 ամիս, Փուլ 2-րդ՝ 60 ամիս է, որի ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել՝

| ## | Միջոցառում / Փուլ | Պատասխանատու | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Փուլ 1 |  | Ծրագիր իրականացնող անձանց, դոնորների և այլ կառույցների ֆինանսավորում |
| 1 | Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն | Կազմակերպում և/կամ իրականացնում է IDeA Բարեգործական Հիմնադրամ և/ կամ Ծրագիր իրականացնող Անձինք, Հայաստանի Ֆուտբոլի ֆեդերացիա | Նվիրատվություն/օտարում |
| 2 | Էսքիզային նախագծի մշակում | Կազմակերպում և/կամ իրականացնում է IDeA Բարեգործական Հիմնադրամ և/ կամ Ծրագիր իրականացնող Անձինք, Հայաստանի Ֆուտբոլի ֆեդերացիա | Նվիրատվություն /օտարում |
| 3 | Աշխատանքային նախագծի մշակում | Կազմակերպում և/կամ իրականացնում է IDeA Բարեգործական Հիմնադրամ և/ կամ Ծրագիր իրականացնող Անձինք, Հայաստանի Ֆուտբոլի ֆեդերացիա | Նվիրատվություն /օտարում |
| 4 | Շինարարական փուլ | Ընտրված շինարարական ընկերություն և անմիջապես վերջինիս հետ Ծրագրի շրջանակներում ծառայությունների մատուցման կամ աշխատանքների կատարման պայմանագիր կնքած անձիք, Հայաստանի Ֆուտբոլի ֆեդերացիա | Ծրագիր իրականացնող անձանց, դոնորների և այլ կառույցների ֆինանսավորում |

## Անհրաժեշտ տարածք

]

- Ք. Դիլիջան, Գետափնյա 19  հասցեում գտնվող Դիլիջան համայնքի սեփականություն հանդիսացող 19,440 (տասնինը հազար ինը հարյուր քառասուն) քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով մարզադաշտը և վերջինիս սպասարկման տարածքը և այդ տարածքում գտնվող շինությունները (մարզադաշտ, տրիբունա (քանդված վիճակ), հանդերձարանի երկհարկանի շենք, ասֆալտապատ վազքուղիներ, պարիսպ), որը վարձակալության իրավունքով պատկանում է «Դիլիջան Դեվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ:

## Ակնկալվող արդյունքներ

- Վերանորոգման արդյունքում քաղաքը կունենա բարեկարգ մարզադաշտ, որտեղ հնարավոր կլինի կազմակերպել սպորտային տարբեր միջոցառումներ, ատլետիկայի և թիմային խաղերի մրցումներ։ Բարեկարգ հանդերձարանների առկայությունը թույլ կտա անցկացնել միջհամայնքային միջոցառումներ։ Միջոցառումների անցկացման արդյունքում կաշխուժանա համայնքի սպորտային կյանքը, ինչպես նաև Դիլիջան համայնքում ներառված բնակավայրերի և այլ հաստատությունների միջև կապերը։

# 10․ Ծրագրի հիմնական ռիսկեր և դրանց կանխարգելմանն ու նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ

- Ծրագրի իրականացման գործընթացում առկա ռիսկերը ներկայացված են ստորև՝

| Ռիսկի աղբյուրը | Ռիսկի նկարագրություն | Ռիսկի նվազեցմանը կամ կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներ |
| --- | --- | --- |
| Սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատացում | Տնտեսական ճգնաժամերով, բնակչության գնողունակության անկմամբ պայմանավորված՝ դեպի Հայաստան զբոսաշրջային հոսքերի կրճատում, որի արդյունքում կնվազեն նաև դեպի Դիլիջան և տարածաշրջան հոսքերը։ | Զբոսաշրջության ոլորտը ՀՀ Կառավարության ռազմավարական ծրագրի գերակա ճյուղ է։ Առկա ներուժի օգտագործման վրա հիմնված՝ ներգնա տուրիզմի խթանման միջոցով հնարավոր է չեզոքացնել օտարերկրյա զբոսաշրջիկների պակասը։ Համահայկական նշանակության փառատոնների կազմակերպում, միջազգային տարբեր հարթակներում Դիլիջանի առաջ մղման միջոցառումներ։ |
| Ճգնաժամային իրավիճակներում ներդրումային ակտիվության նվազում | Համաշխարհային մասշտաբով տեղի ունեցող ճգնաժամային երևույթներն իրենց ազդեցությունը կունենան դեպի Տարածաշրջան ուղղվող ներդրումների հոսքերի նվազեցման վրա։ | Համագործակցություն տարածաշրջանում Կառավարության ծրագրերի շրջանակում ներգավված՝ մասնակից կառույցների, այդ թվում՝ միջազգային ֆինանսական կառույցների հետ՝ ծրագրերի համատեղման, փոխլրացման, առավելագույն արդյունքներ ապահովելու համար։ Ակտիվ մասնակցություն միջազգային կառույցների կողմից հայտարարված ծրագրերին՝ այդ թվում դրամաշնորհային։ Հիմնադրամի հիմնադիրների կողմից Ծրագրի իրագործման մեկնարկի համար նախատեսված բյուջեն արդեն իսկ հատկացված է (ռիսկի նվազեցում)։ Համագործակցություն պոտենցիալ դոնորների հետ։ |
| Արտագաղթ | Հանրապետությունից բնակչության արտագաղթի պատճառով որոշակիորեն կնվազեն հնարավոր զբոսաշրջային հոսքերը, իսկ Տարածաշրջանից արտագաղթի հետևանքով կնվազի կառուցվող ենթակառուցվածքների նկատմամբ համընդհանուր պահանջարկը։ | Ծրագրի իրականացման հիմնական նպատակներից է նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, որը կնվազեցնի կամ կբացառի արտագաղթի հնարավոր ռիսկը։ Ավելին՝ Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է բնակչության (այդ թվում նոր բնակիչների հաշվին) թվաքանակի աճ։ |
| Ծրագրերին հանրության կողմից մասնակցության ոչ բավարար մակարդակ | Հանրության մի մասի դիմադրություն, բացասական վերաբերմունք։ | Հանրության շրջանում իրականացվել են լայնածավալ բացատրական աշխատանքներ, ներկայացվել են նախագծի իրագործման արդյունքում ակնկալվող սոցիալ-տնտեսական օգուտները։ Բնակչության, հատկապես երիտասարդների ներգրավում ծրագրի առանձին միջոցառումներում, աշխատանքներում։ |
| ՀՀ կառավարության կողմից ներդրումային ծրագրի հաստատման ուշացում | Շինարարական աշխատանքների սկզբի հետաձգում, շինարարության սեզոնային գործոններով պայմանավորված՝ գրաֆիկի տեղափոխում, ծրագրի արժեքի թանկացում և այլն | Ծրագրի իրականացման շրջանակներում թիրախավորվել են ՀՀ կառավարության կողմից գերակա ճյուղ հայտարարված՝ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացում, շրջակա միջավայրի պահպանություն, բնակարանաշինություն զարգացման ոլորտները։ |
| Անհրաժեշտ որակավորման աշխատուժի հավաքագրում Դիլիջան համայնքից | Ծրագրի իրականացման և շահագործման ընթացքում անհրաժեշտ աշխատողների բացակայություն Դիլիջան համայնքում | Դիլիջան համայնքից արդեն իսկ առկա է անհրաժեշտ աշխատուժ, ինչը պայմանավորված է վերջին տարիներին Դիլիջանում իրականացված խոշորամասշտաբ շինարարական գործընթացներով: Ծրագրի շահագործման համար անհրաժեշտ որակի աշխատուժի բացակայության դեպքում, կկազմակերպվեն համապատասխան վերապատրաստման դասընթացներ։ |
| ՀՀ օրեսնդրության կատարելագործում | Հայաստանում միջազգային չափանիշներին համապատասխամ նոր բուժման մեթոդների և իրավական դաշտի կատարելագործում։ | Լինել նախաձեռնող և /կամ մասնակից՝ համապատասխան օրենսդրական դաշտի ձևավորմանը |
| Արտասահմանից բժշկական անձնակազմ ունենալու նախադեպի բացակայություն | Հայաստանում բուժող բժիշկների լիցենզիաները տրամադրվում են միայն արտերկրից հայ բժիշկներին: Հայաստանում օտարերկրյա բժիշկների աշխատանքի մասին տեղեկատվություն չկա: | Լինել նախաձեռնող և /կամ մասնակից՝ համապատասխան օրենսդրական դաշտի ձևավորմանը |
| ֆինանսավորման բարդությունը | Չաում Դիլիջան Կենտրոնը թիրախում է վերին միջին խավի հաճախորդներին, ինչը դժվարացնում է սոցիալական նախագծերում հետաքրքրված դոնորների և ներդրողների ներգրավումը այս ծրագրում: | Կոնցեպտի մանրամասն նախագծումը՝ հաշվի առնելով սոցիալական ազդեցության կոմպոնենտը |

# 11․ Ծրագրի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը և ազդեցությունը Տարածքի զարգացման վրա

- Ներդրումային ծրագրի իրականացման և դրա արդյունքում ձևավորված ենթակառուցվածքների շահագործումը  Տարածաշրջանի համար կունենա հետևյալ ազդեցությունը՝

- Ծրագրի իրականացման շրջանակներում նախատեսվում է ներդնել  առնվազն 15.682 մլրդ ՀՀ դրամ, իսկ ընդհանուր ծրագրի արժեքը կկազմի առնվազն 17.0 մլրդ ՀՀ դրամ (ներառյալ Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ անշարժ գույքի՝ շենքերի, շինությունների, հողատարածքների ձեռք բերման համար վճարված արժեքը)։ Հարկ է նշել, որ Ծրագիր իրականացնող անձանց կողմից կառուցապատման իրավունքով պատկանող հողամասերի համար կատարում են անհրաժեշտ վճարումեր:

- Ծրագրի իրականացման ընթացքում կստեղծվի մոտ 1070 աշխատատեղ Նախագծի իրականացման ընթացքում ստեղծվող աշխատատեղերի միջին ամսական աշխատավարձը կկազմի առնվազն 200 հազ ՀՀ դրամ: Հարկ է նշել, որ համաձայն պաշտոնական վիճակագրության 2017 թվականի հոկտեմբեր ամսին Տավուշի մարզում միջին ամսական աշխատավարձը կազմել է 159,143 ՀՀ դրամ։

- Համաձայն ներկա կանխատեսումների և հաշվարկների Ծրագրի իրականացման ընթացքում նոր ստեղծվող աշխատատեղերի արդյունքում ՀՀ պետական բյուջե լրացուցիչ կվճարվի առնվազն  300 մլն  ՀՀ դրամի եկամտային հարկ։

- Ծրագրի իրականացման արդյունքում շահագործման հանձնվող օբյեկտներում կստեղծվի առնվազն 408 մշտական աշխատատեղ։ Միջին ամսական աշխատավարձն այս խմբի աշխատատեղերի համար կկազմի 500,000 ՀՀ դրամ, իսկ ՀՀ պետական բյուջե կվճարվի առնվազն 330 մլն ՀՀ դրամ եկամտային հարկ։

- Ներդրումային գրավչության բարձրացում՝ այլ ներդրողների համար տարածաշրջանում ներդրումների իրականացման բարենպաստ միջավայր։

- Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների կատարելագործում և տուրիստական հոսքերի ավելացում։

- ՓՄՁ ոլորտի զարգացում՝ ապրանքների արտադրության և ծառայությունների մատուցման ծավալի հավելյալ աճ, սպառման ծավալների մեծացում։

- Տարածաշրջանում գործազրկության մակարդակի նվազում և աղքատության մակարդակի կրճատում։

- Համայնքից աշխատուժի արտահոսքի մակարդակի կրճատում։

- Քաղաքաշինության բնագավառում առաջադեմ տեխնոլոգիաների, կառուցապատման կանոնների և չափանիշների ներդրում։

# 12․ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

| № | Չափանիշ | <<Չաում Դիլիջան>> կենտրոնի հիմնում | Քաղաքային լճի և հարակից տարածքի բարեկարգում | Քաղաքային զբոսայգում մի հատվածի բարեկարգում | Մարզադաշտի վերանորոգում | Ներդրումային Ծրագիր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Բաղադրիչ 1) | (Բաղադրիչ 2) | (Բաղադրիչ 3) | (Բաղադրիչ 4) |  |
| 1 | Բաղադրիչի իրականացման ժամկետ, ամիս | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | Բաղադրիչի բյուջեն, հազ ՀՀ դրամ (առնվազն) | 14,550,000 | 672,000 | 145,500 | 315,250 | 15,682,750 |
| 3 | Մինչև ներդրումային ծրագրի իրականացումը գույքի սեփականության, վարձակալության և/կամ կառուցապատման իրավունք ունենցող անձ /տրամադրող կողմ/ | IDeA Հիմնադրամ և կամ Ծրագիր իրականացնող անձինք | ԴԻՍ ՓՐՈՓԵՐԹԻՍ Բարեգործական հիմնադրամ | «Դիլիջան Դեվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ Դիլիջան Դեվելոփմենթ Հիմնադրամ Դիլիջան Համայնքապետարամ | «Դիլիջան Դեվելոփմենթ Քամփնի» ՓԲԸ |  |
| 4 | Գույքի մակերես, հա (առնվազն) | 5.9 | 4.6 | 9․9 | 1.9 | 22.3 |
| 5 | Նախկինում Գույքի ձեռքբերման արժեք, մլն. ՀՀ դրամ | 838 | 499.522 | - | - | 1,137․5 |
| 6 | Ներդրումային ծրագրի ընթացքում Գույքի սեփականության, վարձակալության և/կամ կառուցապատման իրավունք ունեցող անձ | «Ասեթ Քոնթրոլ Քամփնի» ՓԲԸ կամ Ներդրումային ծրագիր իրականացնող անձ | Ներդրումային ծրագիր իրականացնող անձ | Ներդրումային ծրագիր իրականացնող անձ | Ներդրումային ծրագիր իրականացնող անձ |  |
| 7 | Շինարարության պատվիրատու | Ներդրումային ծրագիր իրականացնող անձ | Ներդրումային ծրագիր իրականացնող անձ | Ներդրումային ծրագիր իրականացնող անձ | Ներդրումային ծրագիր իրականացնող անձ |  |
| 8 | Ֆինանսավորող կողմ | Ներդրումային ծրագիր իրականացնող անձինք Դոնորներ և այլ կառույցներ | Ներդրումային ծրագիր իրականացնող անձինք, դոնորներ և այլ կառույցներ | Ներդրումային ծրագիր իրականացնող անձինք, դոնորներ և այլ կառույցներ | Ներդրումային ծրագիր իրականացնող անձինք, դոնորներ և այլ կառույցներ |  |
| 9 | Նախագծող | «Թի Էֆ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ» ՍՊԸ և/կամ մրցույթում խաղտող ճանաչված կազմակերպություններ | «Թի Էֆ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ»ՍՊԸ և/կամ մրցույթում խաղտող ճանաչված կազմակերպություններ | «Թի Էֆ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ»ՍՊԸ և/կամ մրցույթում խաղտող ճանաչված կազմակերպություններ | «Թի Էֆ ԱՐՔԻԹԵՔԹՍ»ՍՊԸ և/կամ մրցույթում խաղտող ճանաչված կազմակերպություններ |  |
| 10 | Կապալառու | Փրոջեքթ Մենեջմենթ Յունիթ ՓԲԸ Մրցույթով ընտրված շինարարական կազմակերպություն | Փրոջեքթ Մենեջմենթ Յունիթ ՓԲԸ Մրցույթով ընտրված շինարարական կազմակերպություն | Փրոջեքթ Մենեջմենթ Յունիթ ՓԲԸ Մրցույթով ընտրված շինարարական կազմակերպություն | Փրոջեքթ Մենեջմենթ Յունիթ ՓԲԸ Մրցույթով ընտրված շինարարական կազմակերպություն |  |
| 11 | Շինարարության ընթացքում ստեղծվող աշխատատեղերի քանակ | 1,000 | 20 | 15 | 35 | 1,070 |
| 12 | Ամսական միջին աշխատավարձ (հազ, ՀՀ դրամ) | 250 | 200 | 200 | 200 |  |
| 13 | Շահագործման ընթացքում ստեղծվող աշխատատեղերի քանակ | 380 | 16 | 6 | 6 | 408 |
| 14 | Ամսական միջին աշխատավարձ (հազ, ՀՀ դրամ) | 500 | 196 | 196 | 196 |  |

Տե՛ս Ազգային վիճակագրական ծառայության կայքը՝ http://www.armstat.am/file/article/sv_11_17a_142_.pdf