ՆԱԽԱԳԻԾ

Արձանագրային

«    »      ___________     2017 թվականի

ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հավանություն տալ Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկին՝ համաձայն Հավելվածի:

Հավելված

ՀՀ կառավարության  2017  թվականի

___-ի  N    -  արձանագրային որոշման

Ց Ա Ն Կ

Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների

| NN ը/կ | Միջոցառումը | Նպատակը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու կատարողները | Ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Տնտեսական գնահատում՝ Հայաստանի Հանրապետության համար հանքարդյունաբերական ներդրումների տարբեր տեսակների տնտեսական կենսունակության կամ նպատակահարմարության գնահատում | Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր հանքարդյունաբերական ծրագրերում կիրառվող տեխնոլոգիաների գնահատում և այն աշխատանքների բացահայտում, որոնք պահանջում են մեխանիզացման ավելի բարձր մակարդակ և բարելավված կառավարում: Հանքարդյունահանման ոլորտի հարկաբյուջետային համակարգի ընդհանուր վերլուծություն, ինչպես նաև տարբեր ծրագրերի տնտեսական կենսունակության գնահատում, տեղական տարածաշրջանային և ազգային տնտեսություններում հանքարդյունահանման տարբեր ծրագրերի ունեցած ներդրման գնահատում: | Հայաստանի Հանրապետության համար հանքարդյունաբերական ներդրումների տարբեր տեսակների տնտեսական կենսունակության կամ նպատակահարմարության գնահատման ապահովում | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2018թ. հունիսի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 2. | Շրջակա միջավայրի և առողջության գնահատում՝ հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացմանն ուղղված ներդրումների հետ կապված ռիսկերի վերհանում և տեխնիկական կարողությունների գնահատում | Բնապահպանական և սոցիալական հիմնական հարցերի գնահատում և գործնական առաջարկների ներկայացում` ինչպես կարող են կարգավորվել բացահայտված բացասական իրողությունները և ընդլայնվել զարգացման դրական հնարավորությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում հանքարդյունաբերական տարբեր ծրագրերում գոյություն ունեցող այն խնդիրների գնահատում, որոնք վերաբերում են աշխատանքի առողջ և ապահով պայմաններին: | Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացմանն ուղղված ներդրումների հետ կապված ռիսկերի վերհանման և տեխնիկական կարողությունների գնահատման ապահովում: | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 2018թ. սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ | ՀՀ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
| 3. | Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմարավության մշակում | Նպաստել հանքարդյունաբերության ոլորտի քաղաքականության ձևավորմանը և ապահովել ոլորտի կայուն զարգացումը | ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծ | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2018թ. դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |

Մ