Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի

-ի   N             -Ն որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

Հայաստանի Հանրապետության

Հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման

2015-2018 թվականների միջոցառումների

| Միջոցառում |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանաու մարմին |  | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015թ. | 2016թ. |  |  |  | 2017թ. |  | 2018թ. |  |  |  |  |
| ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի համապարփակ ուսումնասիրություն |  | Պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերն ուսումնասիրված են | Կոռուպցիոն ռիսկերի ուսումնասիրության հիման վրա պետական եկամուտների հավաքագրման ոլորտում հակակոռուպցիոն ծրագրի մշակում և իրականացում |  |  |  |  |  |  |  | Անկախ փորձագետներից կազմված մշտապես գործող փորձագիտական հանձնախումբ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
| Միջոցառում |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանա տու մարմին | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |
|  |  | 2015թ. |  | 2016թ. |  |  |  | 2017թ. |  | 2018թ. |  |  |  |
| ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ՝ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՈՎ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Քաղաքացիներին ծառայությունների մատուցման մասով՝ ոստիկանության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի համապարփակ ուսումնասիրություն |  | Ոստիկանության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերն ուսումնասիրված են |  |  | Կոռուպցիոն ռիսկերի ուսումնասիրության հիման վրա քաղաքացիներին ծառայությունների մատուցման մասով՝ ոստիկանության ոլորտում հակակոռուպցիոն ծրագրի մշակում և իրականացում |  |  |  |  |  | Անկախ փորձագետներից կազմված մշտապես գործող փորձագիտական հանձնախումբ ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
| Միջոցառում |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանա-տու մարմին | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |
|  |  | 2015թ. |  |  |  | 2016թ. |  | 2017թ. |  | 2018թ. |  |  |  |
| ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. Կրթության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի համապարփակ ուսումնասիրություն | Կրթության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերն ուսումնասիրված են |  | Կոռուպցիոն ռիսկերի ուսումնասիրության հիման վրա կրթության ոլորտում հակակոռուպցիոն ծրագրի մշակում և իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անկախ փորձագետներից կազմված մշտապես գործող փորձագիտական հանձնախումբ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարութ-յուն |  |  | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանա-տու մարմին |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |
|  | 2015թ. |  | 2016թ. |  |  |  |  |  | 2017թ. |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Առողջապահության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի համապարփակ ուսումնասիրություն | Առողջապահության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերն ուսումնասիրված են |  | Կոռուպցիոն ռիսկերի ուսումնասիրության հիման վրա առողջապահության ոլորտում հակակոռուպցիոն ծրագրի մշակում իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Անկախ փորձագետներից կազմված մշտապես գործող փորձագիտական հանձնախումբ ՀՀ առողջապա-հության նախարարություն |  |  | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
| Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |
|  | 2015թ. |  | 2016թ. |  |  |  |  | 2017թ. |  |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  |
| 5.Հակակոռուպցիոն ոլորտային ծրագրերի ընդլայնման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  | 4 ոլորտային ծրագրերի ընդունումից հետո կատարվել են այլ ոլորտների վերաբերյալ ուսումնասիրություններ, անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվել են առաջարկություններ հակակոռուպցիոն ոլորտային ծրագրերի ընդլայնման վերաբերյալ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Առանձին ոլորտներում հակակոռուպցիոն քաղաքականություն իրականացնող այլ պատասխանատու մարմիններ |  |  | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |
| Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |
|  | 2015թ. |  | 2016թ. |  |  |  |  |  | 2017թ. |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՕՐԻՆԱՎՈՐ ԵՎ ԲԱՐԵԽԻՂՃ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԴԱՍԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ԵՄ և ՏՀԶԿ հանրային ծառայողների կամ պաշտոնատար անձանց համար կիրառվող էթիկայի կանոնների հիմնարար սկզբունքներին համապատասխան «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով անհրաժեշտության դեպքում, ճյուղային օրենքներով էթիկայի սկզբունքների և վարքագծի կանոնների սահմանում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է |  | «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին առաջարկությունները ներկայացվել են ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, անհրաժեշտության դեպքում օրենսդրական ակտերում կատարվել են փոփոխություններ ԵՄ և ՏՀԶԿ հանրային ծառայողների կամ պաշտոնատար անձանց համար կիրառվող էթիկայի կանոնների հիմնարար սկզբունքներին համապատասխան «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում կատարվել է համապատասխան փոփոխություն |  |  |  |  |  | Ըստ անհրաժեշտության՝ ճյուղային օրենսդրությամբ կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ պետական կառավարման հանրապետական գործադիր իշխանության մարմիններ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 7.Հանրային ծառայության ընտրված ոլորտներում վարքագծի կանոնների պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն և հսկողություն իրականացնող օղակների (էթիկայի հանձնաժողովներ կամ էթիկայի հարցով պատասխանատուներ) ձևավորում, դրանց ձևավորման և գործունեության նորմերի սահմանում պատշաճ գործունության ապահովում, վերջիններիս գործունեությունը համակարգող մարմնին և հանրությանը հաշվետվություն ներկայացնելու վերաբերյալ պարտականության սահմանում | Հանրային ծառայության ընտրված ոլորտներում ստեղծվել են վարքագծի կանոնների պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն և հսկողություն իրականացնող օղակներ: Վերջիններիս համար սահմանվել է համակարգող մարմնին և պարտականություն հանրությանը հաշվետվություն ներկայացնելու վերաբերյալ: Օրենսդրական ակտերով հստակեցվել են վարքագծի կանոնների խախտման համար կիրառվող պատասխանատվության միջոցները և դրանց կիրառման կարգը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ ՏԿԱԻ նախարարություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 8. Հանրային ծառայության ընտրված ոլորտներում վարքագծի կանոնների պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն և հսկողություն իրականացնող օղակների (էթիկայի հանձնաժողովներ կամ էթիկայի հարցերով պատասխանատուներ) գործունեության համակարգման մարմնի նշանակում: Տվյալ մարմնի կողմից վերջիններիս մեթոդական ուղեցույցների տրամադրում և դրանց վերապատրաստման իրականացում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է |  | Նշանակված է մարմին, որը համակարգում է հանրային ծառայության ընտրված ոլորտներում վարքագծի կանոնների պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն և հսկողություն իրականացնող օղակների (էթիկայի հանձնաժողովներ կամ էթիկայի հարցերով պատասխանատուներ) գործունեությունը: |  |  |  |  |  | Հանրային ծառայության ընտրված ոլորտներում վարքագծի կանոնների պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն և հսկողություն իրականացնող օղակների (էթիկայի հանձնաժողովներ կամ էթիկայի հարցերով պատասխանատուներ) գործունեությունը համակարգող մարմինը վերոնշյալ մարմիններին տրամադրում է մեթոդական ուղեցույցներ, ապահովում է դրանց վերապատրաստումը |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և այլ աղբյուրներ |  |
| 9. Յուրաքանչյուր պետական մարմնում հանրային ծառայության ընտրված ոլորտներում վարքագծի կանոնների պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն և հսկողություն իրականացնող օղակների (էթիկայի հանձնաժողովներ կամ էթիկայի հարցերով պատասխանատուներ), անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումների և հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման համար պատասխանատուների միջև համագործակցության գործուն մեխանիզմների ներդնում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է |  | Մշակել գործուն մեխանիզմ յուրաքանչյուր պետական մարմնում հանրային ծառայության ընտրված ոլորտներում վարքագծի կանոնների պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն և հսկողություն իրականացնող օղակների (էթիկայի հանձնաժողովներ կամ էթիկայի հարցերով պատասխանատուներ), անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումների և հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման համար պատասխանատուների միջև համագործակցությունն ապահովելու համար |  |  |  |  |  | Ներդնել գործուն մեխանիզմ յուրաքանչյուր պետական մարմնում հանրային ծառայության ընտրված ոլորտներում վարքագծի կանոնների պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն և հսկողություն իրականացնող օղակների (էթիկայի հանձնաժողովներ կամ էթիկայի հարցերով պատասխանատուներ), անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումների և հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման համար պատասխանատուների միջև համագործակցությունն ապահովելու համար |  |  |  |  | Բոլոր պետական մարմիններում ներդրված է գործուն մեխանիզմ հանրային ծառայության ընտրված ոլորտներում վարքագծի կանոնների պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն և հսկողություն իրականացնող օղակների (էթիկայի հանձնաժողովներ կամ էթիկայի հարցերով պատասխանատուներ), անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանումների և հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման համար պատասխանատուների միջև համագործակցությունն ապահովելու համար |  |  | ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 10.Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին հանրային ծառայության ընտրված ոլորտներում վարքագծի կանոնների պահպանման պրակտիկան ուսումնասիրելու, վերլուծելու և ամփոփելու համարժեք գործիքների տրամադրում | Կատարվել են անհրաժեշտ ուսումնասիրություններ: Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին տրամադրվել են հանրային ծառայության ընտված ոլորտներում վարքագծի կանոնների պահպանման պրակտիկան ուսումնասիրելու, վերլուծելու և ամփոփելու համարժեք գործիքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 11.Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորման և անդամների ընտրության գործընթացի վերանայման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: |  |  |  |  |  |  |  | Ուսումնասիրությունների հիման վրա ներկայացվել է առաջարկություն |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 12.Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին ռեսուրսներով համալրման ապահովում | Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին տրամադրվել է առանձին տարածք: Հանձնաժողովն ունի աշխատակազմ, բյուջետային ինքնուրույն ֆինանսավորում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչություն |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և այլ աղբյուրներ |  |
| 13.Շահերի բախումը կանխարգելող գործնականորեն կիրառելի կառուցակարգերի և օրենսդրական դաշտի ձևավորում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Օրենսդրությամբ սահմանվել են շահերի բախման կանխարգելման մասին դրույթներ: Ստեղծվել են շահերի բախումը կանխարգելող գործնականորեն կիրառելի կառուցակարգեր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 14. Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում և ընդունում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակվել է: |  |  |  |  |  |  |  | «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում կատարվել է փոփոխություն: Հանրային ծառայողի և պաշտոնատար անձի անհամատեղելի գործունեության ու այլ սահմանափակումների շրջանակը վերանայվել է ՝ ապահովելով դրանց հստակությունը և կանխատեսելի-ությունը: Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովին և հանրային ծառայության առանձին ոլորտներում մասնագիտացված կառուցներին վերապահվել է լիազորություն՝ վարքագծի կանոնագրքերի պահանջների, ներառյալ շահերի բախման կանոնների, անհամատեղելի գործունեության և այլ սահմանափակումների խախտում թույլ տված հանրային ծառայողների և պաշտոնատար անձանց նկատմամբ իրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու առաջարկություններ ներկայացնել իրավասու անձանց կամ մարմիններին: Սահմանվել է նաև պատասխանատվություն՝ վարքագծի կանոնագրքերի պահանջների, ներառյալ շահերի բախման կանոնների, անհամատեղելի գործունեության և այլ խախտումների համար: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՏԿԱԻ նախարարություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 15. Էթիկայի հարցերով պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն և հսկողություն իրականացնող օղակներին հանրային ծառայության առանձին ոլորտներում շահերի բախման, անհամատեղելի գործունեության և այլ սահմանափակումների բացահայտման գործառույթների վերապահում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: էթիկայի հարցերով պահանջների պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն և հսկողություն իրականացնող օղակներին վերապահվել են հանրային ծառայության առանձին ոլորտներում շահերի բախման, անհամատեղելի գործունեության և այլ սահմանափակումների բացահայտման, դրանց չեզոքացման գործառույթներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 16. Հանրային ծառայողների ու պաշտոնատար անձանց ակտիվների ու շահերի հայտարարագրման (ֆինանսական բացահայտման) համակարգի բարելավում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Իրականացվել են գործուն քայլեր հանրային ծառայողների ու պաշտոնատար անձանց ակտիվների ու շահերի հայտարարագրման համակարգի բարելավման նպատակով: |  |  |  |  |  |  |  | Վերանայվել է հայտարարագիր ներկայացնող պաշտոնատար անձանց շրջանակը ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1835-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը մշակվել է , քննարկվել է շահագրգիռ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ, ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  | Հայտարարագիր չներկայացնելու համար սահմանված են պատասխանատվության միջոցներ |  |  |  |  |  | ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՏԿԱԻ նախարարություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 17. Հայտարարագրման գործընթացի թափանցիկության ու մատչելիության բարձրացում՝ օրենքում ամրագրելով ստուգված հայտարարագրերի վերաբերյալ հրապարակային պարզաբանումներ կամ բացատրություններ ներկայացնելու ընթացակարգերը | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը մշակված է: Նախագծով սահմանվել են ստուգված հայտարարագրերի վերաբերյալ հրապարակային պարզաբանումներ կամ բացատրություններ ներկայացնելու ընթացակարգերը: |  |  |  |  |  |  |  | Հանրային ծառայության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին » ՀՀ օրենքն ընդունված է: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) ՀՀ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |
|  | 2015թ. |  | 2016թ. |  |  |  |  |  | 2017թ. |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ. |
| 18.Հանրային ծառայության ոլորտում վարչարարության պարզեցման համալիր ծրագրի մշակում և իրականացում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Մշակվել և հաստատվել է հանրային ծառայության ոլորտում վարչարարության պարզեցման համալիր ծրագիրը: |  |  |  |  |  |  |  | Կատարված է վարչարարության պարզեցման ծրագրի միջոցառումների 50%-ը |  |  |  | Կատարված է վարչարարության պարզեցման ծրագրի միջոցառումների 100 %-ը |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 19. Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների այն ոլորտներում, որտեղ դեռևս ծառայությունները էլեկտրոնային չեն մատուցվում, էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ համալիր ծրագրի մշակում և իրականացում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների այն ոլորտներում, որտեղ դեռևս ծառայությունները էլեկտրոնային չեն մատուցվում, էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ համալիր ծրագիրը մշակվել է: |  |  |  |  |  |  |  | Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների այն ոլորտներում, որտեղ դեռևս ծառայությունները էլեկտրոնային չեն մատուցվում, էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ համալիր ծրագիրը ներդրվել է |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և այլ աղբյուրներ |  |
| 20.Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների ժամկետների ողջամտության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում և օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում |  |  | Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների ժամկետների ողջամտության վերաբերյալ ուսումնասիրություններն իրականացված են |  |  |  |  |  | Ներկայացված են առաջարկություններ պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների ժամկետների ողջամտության օրենսդրության կատարելագործման վերաբերյալ |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 21. Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի գնահատման համակարգերի ներդնում |  |  | Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի գնահատման համակարգերի ներդրման ծրագիրը մշակված է |  |  |  |  |  | Պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի գնահատման համակարգերի ներդրման ծրագիրը մշակված և հաստատված է |  |  |  | Փորձարարական ծրագրերն իրականացված են |  |  |  | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և այլ աղբյուրներ |  |
| 22. Պետական մարմինների կողմից լիցենզիաների էլեկտրոնային եղանակով տրամադրման խթանում` դիտարկելով բացառապես էլեկտրոնային եղանակով լիցենզիաների տրամադրման հնարավորությունը | Պետական մարմիններում իրականացվել են ուսումնասիրություններ: Պետական մարմիններում իրականացվել է տեխնիկական պայմանների ապահովում: Օրենսդրության մեջ կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ: |  |  |  |  |  |  |  | Ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա պետական մարմիններում լիցենզիաների (առնվազն պարզ ընթացակարգով տրվող լիցենզիաներ) տրամադրումն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ՀՀ պետական մարմիններ |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և այլ աղբյուրներ |  |
| 23. Պետական մարմինների կողմից լիցենզիաների տրամադրման ոլորտում վարչարարության նվազեցման նպատակով պետական միասնական էլետրոնային գրանցամատյանի ստեղծում և վարում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Պետական մարմինների կողմից լիցենզիաների տրամադրման ոլորտում վարչարարության նվազեցման նպատակով պետական միասնական գրանցամատյանը մշակվել է: |  |  |  |  |  |  |  | Պետական մարմինների կողմից լիցենզիաների տրամադրման ոլորտում վարչարարության նվազեցման նպատակով պետական միասնական գրանցամատյանը ստեղծված է և գործում է |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և այլ աղբյուրներ |  |
| 24.Լիցենզիաների տրամադրման չափանիշների վերանայում բոլոր ոլորտներում` լրացուցիչ պահանջների հնարավորինս պարզեցում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Պետական և մասնավոր հատվածների համագործակցությամբ ստեղծված է աշխատանքային խումբ: Իրականացվում են քննարկումներ բոլոր ոլորտներում լիցենզիաների տրամադրման չափանիշների վերանայման վերաբերյալ: |  |  |  |  |  |  |  | Վերանայված է լիցենզիաների տրամադրման չափանիշների 50 %-ը |  |  |  | Վերանայված է լիցենզիաների տրամադրման չափանիշների 100 %-ը |  |  |  | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ Շահագրգիռ պետական մարմիններ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 25. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի էլեկտրոնային գրանցման համակարգի վերանայում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Իրականացվում են քննարկումներ: |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի էլեկտրոնային համակարգում իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի էլեկտրոնային գրանցման համակարգը վերանայված է |  |  |  | Ստեղծված են գործադիր մարմնի ղեկավարի և կանոնադրության փոփոխման էլեկտրոնային գրանցման եղանակներ |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և այլ աղբյուրներ |  |
| 26. Հանրապետական գործադիր մարմիններում հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման պատասխանատուների (անձ/ստորաբաժանում) նշանակում և գործառույթների ամրագրում համապատասխան փաստաթղթերում | Հանրապետական գործադիր մարմիններում նշանակված են հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման պատասխանատուներ (անձ/ստորաբաժանում): Պատասխանատու աշխատողների պաշտոնի անձնագրերում (աշխատանքի նկարագիր) ամրագրված են հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացումից բխող գործառույթներ: |  | Բոլոր հանրապետական գործադիր մարմիններում հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացմանն ուղղված աշխատանքները համակարգվում են պատասխանատուների կողմից: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ՀՀ հանրապետական գործադիր մարմիններ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 27. Հանրապետական գործադիր մարմիններում հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացումը համակարգող պաշտոնատար անձի (առնվազն աշխատակազմի ղեկավարի կամ մարմնի ղեկավարի տեղակալի մակարդակով) նշանակում | Հանրապետական գործադիր մարմիններում նշանակված են հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացումը համակարգող պաշտոնատար անձինք՝ առնվազն աշխատակազմի ղեկավարի կամ մարմնի ղեկավարի տեղակալի մակարդակով: |  | Բոլոր հանրապետական գործադիր մարմիններում հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացումը համակարգում են պաշտոնատար անձինք: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ՀՀ հանրապետական գործադիր մարմիններ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |
| 28. Հանրապետական գործադիր մարմիններում հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման պատասխանատուների վերապատրաստում | Հանրապետական գործադիր մարմիններում հակակոռուպցիոն ծրագրերի իրականացման պատասխանատուները շարունակաբար վերապատրաստվում են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական ինստիտուտ |  |  | ՀՀ պետական բյուջե |  |
| Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |
|  | 2015թ. |  | 2016թ. |  |  |  |  |  | 2017թ. |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ԹԱՓԱՆՑԻԿ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Պետական մարմինների կողմից տեղեկատվության տրամադրման ժամկետների վերանայում | Պետական մարմինների կողմից տեղեկատվության տրամադրման ժամկետները վերանայված են: Ներկայացված է առաջարկություն պետական մարմինների կողմից տեղեկատվության տրամադրման ժամկետների վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխություններ կատարելու մասին: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |
| 30. Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքի վերլուծություն, անհրաժեշտության դեպքում դրանում լրացումների և փոփոխությունների կատարում՝ համապատասխանեցնելով միջազգային չափանիշներին | Միջազգային փորձն ուսումնասիրվել է: Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքը վերլուծվել է: Անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվել է առաջարկություն դրանում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ՝ օրենքը համապատասխանեցնելով միջազգային չափանիշներին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |
| 31. Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերի մշակում | Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերը մշակված են: Տեղեկատվության ազատության մասին ՀՀ օրենքից բխող ենթաօրենսդրական ակտերը հաստատված են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |
| 32. ՀՀ Հանրային խորհրդի նիստերի ընթացքում կոռուպցիայի կանխարգելման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերի քննարկում | ՀՀ Հանրային խորհրդի նիստերի ընթացքում քննարկվում են կոռուպցիայի կանխարգելման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերը: Բարձրացվում է հանրային իրազեկումը կոռուպցիայի գոյության, պատճառների, ծանրության և դրա հասցրած վնասի վերաբերյալ: Տվյալ հարցերի վերաբերյալլ քննարկումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է և հասանելի է հանրության համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ հանրային խորհուրդ (Համաձայնությամբ) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |
| 33. Հանրային ծառայողների վերապատրաստում՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի, օրինավորության/ բարեվարքության (ինթեգրիթի) ձևավորման և տեղեկատվության ազատության օրենսդրության կիրառման հմտություններ թեմաներով | Անցկացվել է թվով 10 ուսուցում: |  | Ուսուցումներն ավարտվել են: 200 հանրային ծառայող վերապատրաստվել են: |  | Անցկացվել է թվով 5 ուսուցում: |  |  |  |  |  |  |  | Ուսուցումներն ավարտվել են: 100 հանրային ծառայող վերապատրաստվել են: |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Համաձայնությամբ) ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե այլ միջոցներ |  |  |  |
| 34.Պետական ծառայողների ընտրության գործընթացում էթիկայի կանոնների պահպանումը գնահատելու ուղեցույցների մշակում և հաստատում | Մշակված են ուղեցույցներ, որոնք թույլ են տալիս գնահատելու պետական ծառայողների ընտրության գործընթացում էթիկայի կանոնների պահպանումը: Պետական ծառայողների ընտրության գործընթացում էթիկայի կանոնների պահպանումը գնահատելու ուղեցույցները հաստատված են |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց Էթիկայի հանձնաժողով (համաձայնությամբ) ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Համաձայնությամբ) |  | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |  |  |
| 35.Պետական ծառայողների ընտրության և առաջխաղացման լրացուցիչ չափանիշների ներդրման վեաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | Ներկայացված են առաջարկություններ պետական ծառայողների ընտրության և առաջխաղացման լրացուցիչ չափանիշների ներդրման վերաբերյալ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Համաձայնությամբ) |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |
| 36. Մրցութային կարգով թափուր պաշտոնների համալրման մեխանիզմների ներդնում այն պետական մարմիններում, որոնց թափուր պաշտոնները առանց մրցութային կարգի են համալրվում, և թափուր պաշտոնների լրացման գործընթացը համակարգող և մոնիթորինգ իրականացնող իրավասու մարմնի նշանակում | Իրականացվել են ուսումնասիրություններ։ |  | Ներկայացվել է առաջարկություն պետական մարմիններում մրցութային կարգով թափուր պաշտոնների համալրման մեխանիզմների ներդրման վերաբերյալ |  | Ներդրված են մեխանիզմներ պետական մարմինների թափուր պաշտոնների մրցութային կարգով համալրման համար: |  |  |  |  |  |  |  | Նշանակված է իրավասու պետական մարմին, որը համակարգում և մոնիթորինգ է իրականացնում թափուր պաշտոնների համալրման գործընթացի նկատմամբ |  |  | ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (Համաձայնությամբ) ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |
| 37. Քաղաքական որոշումներ կայացնողների գործունեության հրապարակայնության նվազագույն չափանիշների սահմանման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Ներկայացված են առաջարկություններ քաղաքական որոշումներ կայացնողների գործունեության հրապարակայնության նվազագույն չափանիշների սահմանման վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |  |
| 38. Որոշակի չափանիշներին համապատասխանող պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների պարտադիր անկախ աուդիտ անցնելու ծրագրի մշակում և իրականացում | Սահմանվել են չափանիշներ, որոնց համապատասխանող և պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունները պետք է պարտադիր անցնեն անկախ աուդիտ: Անկախ աուդիտ անցնելու ծրագիրը մշակված է |  | Որոշակի չափանիշներին համապատասխանող պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների պարտադիր անկախ աուդիտ անցնելու ծրագիրն իրագործվում է |  | Աուդիտորական եզրակացությունների հրապարակայնության աստիճանը բարձրացել է |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն |  | ՀՀ պետական բյուջե և այլ աղբյուրներ |  |  |  |
| Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |  |  |
|  | 2015թ. |  | 2016թ. |  |  |  | 2017թ. |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.Հանրային լսումների, քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգի և ձևաչափերի օրենսդրորեն կարգավորում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Ներկայացված է առաջարկություն հանրային լսումների, քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգի և ձևաչափերի վերաբերյալ։ |  |  |  |  | Հանրային լսումների, քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը և ձևաչափերը օրենսդրորեն կարգավորված են |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 40.Էլեկտրոնային ժողովրդավարության (e-democracy) առանձին գործիքների ներդնում | Անց են կացվում տեխնիկական լուծումների վերաբերյալ քննարկումներ |  |  |  |  | Ներդրված են էլեկտրոնային ժողովրդավարության առանձին գործիքներ. կիրառվում են էլեկտրոնային սոցիոլոգիական հարցումներ, էլեկտրոնային քվեարկություններ, նոր առաջարկությունների հավաքման և այլ մեթոդներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և այլ աղբյուրներ |  |  |
| 41. Քաղաքացիական հասարակության մասնագիտացված կազմակերպությունների հետ համագործակցություն կոռուպցիոն ռիսկերի նվազման ուղղությամբ: | Քաղաքացիական հասարակության ներուժի և գիտելիքների ներգրավմամբ համատեղ վերլուծությունների և առաջարկությունների ներկայացում մշտադիտարկումների արդյունավետ իրականացման համար` հասարակությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը նպաստելու և ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Շահագրգիռ պետական այլ մարմիններ Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |  |
| 42. Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ` պետական ծրագրերի իրականացման և հանրային ծառայությունների մատուցման նկատմամբ մշտադիտարկման համակարգ ներդնելու վերաբերյալ առաջարկությունների և իրավական ակտերի նախագծերի ներկայացում | Պետական ծրագրերի իրականացման և հանրային ծառայությունների մատուցման նկատմամբ մշտադիտարկման համակարգ ներդնելու վերաբերյալ առաջարկությունները ներկայացված են: Պետական ծրագրերի իրականացման և հանրային ծառայությունների մատուցման նկատմամբ մշտադիտարկման համակարգ ներդնելու վերաբերյալ իրավական ակտերը մշակված և ներկայացված են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 43.ՀՀ կառավարության նիստի 20 նոյեմբերի 2008թ-ի N 47 արձանագրային որոշմամբ հաստատված ՀՀ նախարարությունների կոլեգիաների/ խորհուրդների օրինակելի աշխատակարգում փոփոխությունների և լրացումների կատարում, որոնք - Կհստակեցնեն և կտարանջատեն Կոլեգիաների և խորհուրդների գործառույթները, կճշգրտեն դրանցում մասնակից կողմերի կազմը, իրավունքներն ու պարտականությունները; - Կսահմանեն խորհուրդների ձևավորման և գործունեության` բաց, թափանցիկ ընթացակարգերը, ՔՀԿ-ների ներկայացուցչականության և մասնագիտական որոկավորման չափորոշիչները; - Կսահմանեն կառավարության և նախարարությունների պաշտոնական կայքերում էլեկտրոնային հաշվետվետվողական համակարգի ներդրում` հանրային առաջարկները և դրանց վերաբերյալ պաշտոնական մեկնաբանությունները, մասնակցային խորհրդատվական մարմինների գործունեության տարեկան հաշվետվությունը թափանցիկ և հասանելի դարձնելու համար: | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է Իրավական ակտերի/օրինակելի աշխատակարգի փոփոխությունների առաջարկները մշակված են Իրականացվել են հանրային քննարկումներ՝ որոնց հիման վրա լրամշակված փաթեթը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության հաստատմանը |  | ՀՀ կառավարության նիստի 20 նոյեմբերի 2008թ-ի N 47 արձանագրային որոշմամբ հաստատված ՀՀ նախարարությունների կոլեգիաների/ խորհուրդների օրինակելի աշխատակարգում կատարված են փոփոխություններ և լրացումներ. - հստակեցվել և տարանջատվել են կոլեգիաների և խորհուրդների գործառույթները, ճշգրտվել են դրանցում մասնակից կողմերի կազմը, իրավունքներն ու պարտականությունները, - սահմանվել են խորհուրդների ձևավորման և գործունեության բաց, թափանցիկ ընթացակարգերը, ՔՀԿ-ների ներկայացուցչականության և մասնագիտական որակավորման չափորոշիչները, - Սահմանվել է կառավարության և նախարարությունների պաշտոնական կայքերում էլեկտրոնային հաշվետվվողական համակարգի ներդրում` հանրային առաջարկները և դրանց վերաբերյալ պաշտոնական մեկնաբանությունները, մասնակցային խորհրդատվական մարմինների գործունեության տարեկան հաշվետվությունը թափանցիկ և հասանելի դարձնելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 44.Պետական կառավարման մարմինների կողմից մշակվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման ընդհանուր առցանց հարթակի ստեղծում | 1.Անց են կացվում տեխնիկական լուծումների վերաբերյալ քննարկումներ 2. Հրապարակվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ ստեղծվել են իրավական հիմքեր Իրականացվում է գերատեսչությունների պատասխանատու մասնագետների ուսուցում։ |  |  | Պետական կառավարման մարմինների կողմից մշակվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման ընդհանուր առցանց հարթակը ստեղծված է |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Գերատեսչությունների կողմից մշակվող նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը հրապարակվում են ստեղծված հարթակում |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և այլ աղբյուրներ |  |  |
| 45.Հայաստանի 20,000 և ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների համացանցային կայքերի ստեղծում,թարմացում, համայնքային իշխանության կողմից ընդունված բոլոր իրավական ակտերի հրապարակում, ավագանու նիստերի, հանրային քննարկումների և լսումների վերաբերյալ ծանուցում և ավագանու նիստերի առցանց հեռարձակում | Իրականացվել է տեխնիկասարքավորումների և կայքերի պատրաստման ծառայությունների գնման գործընթաց: |  | 20,000 և ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների համացանցային տեղեկատվական կայքերը ստեղծված են՝ հանրային մեկնաբանությունների հնարավորությամբ: Համայնքների համապատասխան աշխատակիցների համար կազմակերպվել են դասընթացներ | Հայաստանի 20,000 և ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների համացանցային կայքերը գործարկվում են, համայնքների ավագանու նիստերը և ՏԻՄ ասուլիսներն առցանց հեռարձակվում են: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ մարզպետարաններ ՀՀ համայնքներ (համաձայնությամբ) |  |  | ՀՀ պետական բյուջե և այլ աղբյուրներ |  |  |
| Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |  |
|  | 2015թ. |  | 2016թ. |  |  |  | 2017թ. |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կոռուպցիոն վարքագծի համար պատասխանատվության համարժեք միջոցների սահմանում և արդյունավետ քննություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. Կոռուպցիոն բնույթի իրավախախտումների համար պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության գործող տեսակների վերաբերյալ վերլուծության իրականացում՝ համադրելով միջազգային փորձի հետ | Ուսումնասիրվել է միջազգային փորձը: Իրականացվել է վերլուծություն կոռուպցիոն բնույթի իրավախախտումների համար պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության գործող տեսակների վերաբերյալ: Վերլուծությունն իրականացվել է՝ համադրելով միջազգային փորձի ուսումնասիրությունների հետ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 47. Ապօրինի հարստացման քրեականացման նպատակահարմարության վերաբերյալ վերլուծության իրականացում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Անց են կացվում քննարկումներ։ |  |  |  |  |  | Ներակայացվել է առաջակություն ապօրինի հարստացման համար քրեական կամ վարչական պատասխանատվություն սահմանելու նպատակահարմարության վերաբերյալ |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն Հասարակական կազմակերպություններ (համաձայնությամբ) |  |  | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |  |
| 48. Կոռուպցիոն բնույթի իրավախախտումների քննության արդյունավետությունն ապահովող կառուցակարգերը գործարկելուն ուղղված միջոցառումների ծրագրի մշակում և իրականացում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Անց են կացվում քննարկումներ։ |  |  |  |  |  | Կոռուպցիոն բնույթի իրավախախտումների քննության արդյունավետությունն ապահովող կառուցակարգերը գործարկելուն ուղղված միջոցառումների ծրագիրը մշակված է |  |  |  |  |  | Կոռուպցիոն բնույթի իրավախախտումների քննության արդյունավետությունն ապահովող կառուցակարգերը գործարկելուն ուղղված միջոցառումների ծրագիրը հաստատված է |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 49. Կոռուպցիոն քրեական գործեր քննող նախաքննական մարմինների ենթակայությունը հստակ տարանջատելու հնարավորության և նպատակահարմարության վերաբերյալ առաջարկության ներկայացում | Միջազգային փորձը ուսումնասիրված է: Ներկայացվել է առաջարկություն կոռուպցիոն քրեական գործեր քննող նախաքննական մարմինների ենթակայությունը հստակ տարանջատելու հնարավորության և նպատակահարմարության վերաբերյալ: Առաջարկությունը ներկայացնելիս հաշվի է առնվել ինչպես այդ հանցանքների բնույթը, այնպես էլ դրանց կատարման մեջ մեղադրվող անձանց առանձնահատկությունները։ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 50. Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության, ինչպես նաև դրանց նկատմամբ հսկողության իրականացման՝ գիտականորեն հիմնավորված և միասնական մեթոդիկայի մշակում | Միջազգային փորձն ուսումնասիրված է: Ներկայացվել է առաջարկություն կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության, ինչպես նաև դրանց նկատմամբ հսկողության իրականացման գիտականորեն հիմնավորված և միասնական մեթոդիկա մշակելու վերաբերյալ։ |  |  |  |  |  | Կոռուպցիոն հանցագործությունների քննության, ինչպես նաև դրանց նկատմամբ հսկողության իրականացման՝ գիտականորեն հիմնավորված և միասնական մեթոդիկան մշակված է |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն ՀՀ պետական համալսարան (համաձայնությամբ) Արդարադատության ակադեմիա |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |  |
|  | 2015թ. | 2016թ. |  |  |  |  | 2017թ. |  |  |  |  |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարմինների նկատմամբ հանրային վստահությունը բարձրացնելու և ամրապնդելու համար գործուն միջոցների ձեռնարկում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնող անձանց իրավական պաշտպանության երաշխիքների օրենքով սահմանում | Ուսումնասիրվել է միջազգային փորձը: Մշակված է օրենսդրական փաթեթ։ |  |  |  |  |  | Օրենսդրական փաթեթի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  |  |  |  |  | Կոռուպցիոն հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնող անձանց իրավական պաշտպանության երաշխիքներ սահմանող իրավական ակտերն ընդունված են |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| 52. Կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարմինների նկատմամբ հանրային վստահությունը բարձրացնելու և ամրապնդելու համար գործուն միջոցների ձեռնարկում | Հանրությունը պարբերաբար տեղեկացվում է կոռուպցիոն բնույթի իրավախախտումների քննության ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ: Հրապարակվում է ամփոփ տեղեկատվություն ձևավորված կարգապահական, վարչական և դատական պրակտիկայի վերաբերյալ: Հանրությանը պարբերաբար տեղեկատվություն է ներկայացվում պետական ծառայողների պաշտոնանկության կամ տույժերի վերաբերյալ, հիմնավորումները հանրայնացնեցվում են` հաշվի առնելով անհատական տվյալների պաշտպանության և այլ երաշխիքների տրամադրման նկատառումները |  |  |  |  |  | Բոլոր հանրային հաստատություններում ստեղծված են կոռուպցիոն իրավախախտումների առկայության դեպքում համապատասխան մարմիններին զեկուցելու վերաբերյալ մեխազնիմներ և հանրային ծառայողների շրջանում նման մեխանիզմների վերաբերյալ իրազեկվածությունը բարձրացնելու ուղղությամբ իրականացվում է քարոզարշավ |  |  |  |  |  | Կոռուպցիոն բնույթի իրավախախտումների վիճակագրության վարման և հաշվետվությունների ներկայացման համակարգերի կատարելագործում |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ) ՀՀ ԿԱ ոստիկանություն |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  |  |
| Միջոցառում |  |  | Ակնկալվող արդյունք |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Պատասխանատու մարմին |  |  | Ֆինանսավորման աղբյուրը |  |  |
|  | 2015թ. |  | 2016թ. |  |  |  |  |  |  | 2017թ. |  | 2018թ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2015-2018 թթ.-ի միջոցառումների ծրագրի մոնիթորինգի ցուցանիշների համակարգի մշակում ու ներդնում | ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2015-2018 թթ.-ի միջոցառումների ծրագրի մոնիթորինգի ցուցանիշների համակարգը մշակվել և ներդրվել է: |  |  |  |  |  |  |  |  | ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման 2015-2018 թթ.-ի միջոցառումների ծրագրի մոնիթորինգն իրականացվում է մշակված ցուցանիշների համակարգին համապատասխան: |  |  |  |  |  | ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  |  | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |  |
| 54. Կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինստիտուցիոնալ համակարգի վերաբերյալ ուսումնասիրության իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործող ինստիտուցիոնալ համակարգի վերաբերյալ կատարվել են ուսումնասիրություններ, ուսումնասիրվել է միջազգային փորձը, անկախ հակակոռուպցիոն մարմին ստեղծելու վերաբերյալ առաջարկվող փաթեթը,: |  |  |  |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն |  |  | Օրենսդրությամբ չարգելված ֆինանսավորման աղբյուրներ |  |  |