Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ 

Արձանագրային
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2009 ԹՎԱ-
ԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի  N  1523- Ն   ՈՐՈՇՄԱՆ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ 

 ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ
-------------------------------------------------------------------------------------

Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանի զեկուցումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի §Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին¦ N 1523-Ն որոշման (01.01.2010 - 30.09.2010թ. ժամանակահատվածում) հանձնարարականների կատարման մասին տեղեկանքը (ամփոփիչ աղյուսակները կցվում են¤:









Դավիթ  Սարգսյան
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
Հայաստանի Հանրապետության §ՀՀ կառավարության 2009 թ. դեկտեմբերի 24-ի §Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին¦ N 1523-Ն որոշման ¥01.01.2010 - 30.09.2010 ժամանակահատվածում¤ կատարման ենթակա թվով  120 հանձնարարականի կետերից 1 կետի կատարման ժամկետը տեղափոխվել է 2010 թվականի չորրորդ եռամսյակ, իսկ 10 կետ կամ 8,3 % ուժը կորցրած է ճանաչվել: Ցանկում մնացած և կատարման ենթակա թվով 109 կետերից 2010 թվականի հոկտեմբերի 5-ի դրությամբ կատարվել է  106 կամ  97,2 % ¥աղյուսակը Ձև վ -7.15¤:
2010թ. հոկտեմբերի 5-ի դրությամբ չի կատարվել ծրագրով նախատեսված 3 կետ, կամ 2,8%, որոնք ըստ նախարարությունների և գերատեսչությունների  ներկայացված են N 1 աղյուսակում:
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի ցանկի  106 կետից 18-ը, կամ 16,5 %-ը ուշացումով են կատարել,  այդ թվում 1–10 օր ուշացումով  -  10 կետ, 11- 20  օր ուշացումով  - 5 կետ,   30 օրից ավելի – 3 կետ:

ՀՀ կառավարության 2010թ. երրորդ եռամսյակի գործունեության միջոցառումների ծրագրի կետերի ցանկը, որոնց կատարման ժամկետները տեղափոխված են և ուժը կորցրած է ճանաչվել, ըստ նախարարությունների և գերատեսչությունների  ներկայացված են N 2 աղյուսակում:
Աղյուսակ N 1
2010թ. երրորդ եռամսյակի ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի չկատարված հանձնարարականների կետերի ցանկը
	ՀՀ նախարա-րություններ և գերատեսչություններ
	Ընդամե-նը
	Ծրագրի չկատար-ված կե-տերի հա-մարները
	այդ թվում գտնվում է
	Ծանոթա-գրություն

	
	
	
	մշակման փուլ
	համաձայ-նեցման փուլում
	          *  



	N 1 հավելված

	ÐÐ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ


	2
	81
82
	1
	1


	

	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
	1
	97
	
	1
	

	Ընդամենը
	3
	
	1
	2
	


Աղյուսակ N 2
2010թ. երրորդ եռամսյակի ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի այն կետերի ցանկը, որոնք  ուժը կորցրած են ճանաչվել
	ՀՀ նախարարություններ և գերատեսչություններ
	Ծրագրի կետերի քանակը
	Ծրագրի կետերի համար-ներ
	Հիմք

	N 1 հավելված

	ՀՀ առողջապահության նախարարություն

	2
	6
10
	ՀՀ կառավարության որոշում  N 633-Ն 27.03.2010թ.
ՀՀ կառավարության որոշում  N 938-Ն 29.07.2010թ.

	ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
	1
	145
	ՀՀ կառավարության որոշում  N 977-Ն 05.08.2010թ.

	ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

	1
	1
	ՀՀ կառավարության որոշում  N 751-Ն 17.06.2010թ

	ՀՀ մշակույթի նախարարություն
	1
	22
	ՀՀ կառավարության որոշում  N 1092-Ն 26.08.2010թ

	ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն
	1
	94
	ՀՀ կառավարության որոշում  N 1006-Ն 12.08.2010թ

	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե
	3
	32

33

34
	ՀՀ կառավարության որոշում  N 1001-Ն 12.08.2010թ


	ՀՀ ոստիկանություն
	1
	130
	ՀՀ կառավարության որոշում  N 841-Ն 08.07.2010թ

	Ընդամենը
	10

	
	


2010թ. երրորդ եռամսյակի ՀՀ կառավարության գործունեության միջոցառումների ծրագրի  այն կետը, որի կատարման ժամկետը տեղափոխված է
	ՀՀ նախարարություններ և գերատեսչություններ
	Ծրագրի կետերի քանակը
	Ծրագրի կետերի համար-ներ
	Նոր սահմանված կատարման ժամկետը
	Հիմք

	N 1 հավելված

	ՀՀ մշակույթի նախարարություն
	1
	23
	30,12,10թ,
	ՀՀ կառավարության որոշում  N 1092-Ն 26.08.2010թ


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության
Ձև Վ-7.15-1
                              աշխատակազմ
Ա Մ Փ Ո Փ Ի Չ   Ա Ղ Յ ՈՒ Ս Ա Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1) 
24.12.2009 թվականի      N1523-Ն
01.01.2010-ից  30.09.2010-ը ժամանակահատվածում
05.10.2010  դրությամբ
	Կ ա տ ա ր ո ղ
	Հանձնա-

րարական
ընդամենը
	Կատար-

ված  է
	%
	Չի կա-

տարված
	%
	Կատարված  է ուշացումով, որից

	
	
	
	
	
	
	ընդա-մենը
	%
	1-10

օր
	11-20

օր
	11-30

օր
	30 օրից
ավել

	Առողջապահնախ
	6
	6
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Արդարադատնախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Էկոնոմնախ
	5
	5
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	20.0%
	1
	0
	0
	0

	Արտգործնախ
	8
	8
	100.0%
	0
	0.0%
	7
	87.5%
	4
	3
	0
	0

	Բնապահպաննախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Գյուղնախ
	9
	9
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	11.1%
	1
	0
	0
	0

	Էներգանախ
	7
	5
	71.4%
	2
	28.6%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Կրթգիտնախ
	13
	13
	100.0%
	0
	0.0%
	3
	23.1%
	1
	1
	0
	1

	Մշակույթնախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Պաշտնախ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Աշխսոցնախ
	8
	8
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Քաղշիննախ
	5
	5
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	20.0%
	1
	0
	0
	0

	Տարածք.կառավարման նախ.
	9
	9
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Տրանսկապնախ
	3
	2
	66.7%
	1
	33.3%
	1
	33.3%
	0
	0
	0
	1

	Արտիրավիճակնախն
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	100.0%
	1
	0
	0
	0

	Ֆիննախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Սփյուռքի հետ կապերի նախ.
	5
	5
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Սպորտպերիտնախ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0


	Կ ա տ ա ր ո ղ
	Հանձնա-

րարական
ընդամենը
	Կատար-

ված  է
	%
	Չի կա-

տարված
	%
	Կատարված  է ուշացումով, որից

	
	
	
	
	
	
	ընդա-մենը
	%
	1-10

օր
	11-20

օր
	11-30

օր
	30 օրից
ավել

	ՀՀ ոստիկանություն
	10
	10
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	10.0%
	1
	0
	0
	0

	Քաղավիացիայի վարչ.
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Անշարժ գույքի կադաս.պետկոմ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	Ջրտնտպետկոմիտե
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	50.0%
	0
	0
	0
	1

	Պետեկամուտպետկոմ
	6
	6
	100.0%
	0
	0.0%
	1
	16.7%
	0
	1
	0
	0

	Միջուկային անվտանգ. ՊԿ
	2
	2
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	ՀՀ կենտրոնական բանկ
	1
	1
	100.0%
	0
	0.0%
	0
	0.0%
	0
	0
	0
	0

	À Ý ¹ ³ Ù » Ý Á
	109
	106
	97.2%
	3
	2.8%
	18
	16.5%
	10
	5
	0
	3


HAN10-1

