Նախագիծ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«__»   « ________» 2015 թվականի N _______ Ա

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՎԹԱՐԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԻ ԿԱՄ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ oգտագործման մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի դ) և զ) կետերով և «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի բ) և դ) կետերով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի նոյեմբերի 3-ի թիվ 1925-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգի 6-րդ կետի ա) ենթակետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն որոշում է՝

- Հաստատել «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունում ճառագայթային կամ միջուկային վթարի սպառնալիքի կամ վթարի դեպքում նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտու (այսուհետ՝ ՆՊՄԻԳ) բնակչության ազդարարման համակարգի գործունեության ապահովման միջոցառումների իրականացման ծրագիր-ժամանակացույցը՝ համաձայն հավելվածի:

| Հավելված ՀՀ կառավարության 2015թվականի _________ _____ N _____ որոշման ԾՐԱԳԻՐ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԿԱՄ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՎԹԱՐԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԻ ԿԱՄ ՎԹԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՏՈՒ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NN ը/կ | Միջոցառումները | Միջոցառման իրականացնողները | Ժամկետ |
| 1 | «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի ՆՊՄԻ գոտու ազդարարման համակարգի ստեղծման նախագծային աշխատանքների կատարման, սարքավորումների ձեռք բերման և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական առաջադրանքի մշակում: | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 2015թ. մայիս |
| 2 | «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի ՆՊՄԻ գոտու ազդարարման համակարգի նախագծում: | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն | 2015թ.դեկտեմբեր |
| 3 | Ազդարարման համակարգի հիմնական սարքավորումների ձեռք բերման ֆինանսական միջոցների ներգրավման առաջարկի ներկայացում: | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 2016թ. մարտ |
| 4 | Ազդարարման համակարգի հիմնական սարքավորումների գնման գործընթացի կազմակերպում | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 2017թ. հունվար |
| 5 | Ազդարարման համակարգի մոնտաժային աշխատանքների համակարգում, փորձարկում և շահագործման հանձնում: | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 2017թ.դեկտեմբեր |
| 6 | «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և ՆՊՄԻ գոտու բնակավայրերի հետ պայմանագրերի կնքում ազդարարման համակարգի պահպանման մասին: | ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 2017թ.դեկտեմբեր |
| 7 | Ազդարարման համակարգի փորձարկման ժամանակացույցի մշակում: | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն | 2017թ.դեկտեմբեր |