Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2015 թվականի --------------    -ի

թիվ _____  որոշման

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՈUՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 2015-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

|  | Նպատակը |  | Ակնկալվող արդյունքը |  |  | Միջոցառման անվանումը |  |  | Ժամկետները |  | Ֆինասավորման աղբյուրը |  | Կատարող գերատեսչությունը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Կառուցվածքային և կազմակերպական ոլորտի բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Համայնքային ոստիկանության գործունեության ընդլայնում |  | Համայնքային ոստիկանության աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում |  | 1.1. Համայնքային ոստիկանության հենակետերի ստեղծում |  |  |  | 2015-2017թթ. |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ, ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. Համայնքային ոստիկանության հենակետերը անհրաժեշտ գույքով և տեխնիկակական միջոցներով ապահովում |  |  |  | 2015-2017թթ. |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ, ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. Բնակչության շրջանում համայնքային խորհուրդների ձևավորում |  |  |  | 2015-2017թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
|  |  |  |  |  | 1.4. Համայնքային ոստիկանության ծառայողների վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում և անցկացում |  |  |  | 2015-2017թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
| 2 | ՀՀ ոստիկանությունում ոչ ոստիկանական գործառույթներ իրականացնող մասնագիտացված կադրերի ընտրության հնարավորության ընձեռում |  | Ոստիկանության առանձին ստորաբաժանումներում քաղաքացիական հատուկ ծառայության անցման շարունակականության ապահովում |  | 2.1. Քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների անվանացանկի հաստատում |  |  |  | 2015-2017թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  |
|  |  |  |  |  | 2.2. Ոստիկանութան համապատասխան ստորաբաժանումներում կազմ-հաստիքային փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հրամանների նախագծերի մշակում |  |  |  | 2015-2017թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
|  |  |  |  |  | 2.3. Քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների անձնագրերի հաստատում |  |  |  | 2015-2017թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ (համաձայնությամբ) |  |
| 3. | ՀՀ ոստիկանության ուժերի և միջոցների արդյունավետ օգտագործում |  | Ոստիկանության մարմինների և տարածքային ստորաբաժանումների օպտիմալացում |  | Վերլուծությունների հիման վրա ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հաստիքների վերանայում |  |  |  | 2015-2017թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
| 4. | ՀՀ ոստիկանության կադրային աշխատանքների կատարելագործում |  | «Կադրեր» ինֆորմացիոն վերլուծական նոր ստեղծված համակարգի /ծրագրի/ հետագա կատարելագործում և զարգացում |  | 4.1. Համապատասխան համակարգչային տեխնիկական միջոցներով վերազինում |  |  |  | 2015-2016թթ. |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
|  |  |  |  |  | 4.2. Ոստիկանության կադրային ստորաբաժանումների հետ համակարգչային ցանցի ստեղծում |  |  |  | 2015-2016թթ. |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
|  |  |  |  |  | 4.3. Ոստիկանության կադրային ստորաբաժանումների ծառայողների վերապատրաստման դասընթացների իրականացում |  |  |  | 2016-2017թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
| 5. | Ոստիկանությունում թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի կազմակերպում |  | Ոստիկանության թափուր պաշտոններն առավել փորձառու, գրագետ կադրերով համալրում, պաշտոնի նշանակման ընթացքում մրցակցային սկզբունքի ապահովում |  | 5.1. «Մրցույթի անցկացման կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  |  |  | 2015 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
|  |  |  |  |  | 5.2 Մրցույթի կազմակերպման և իրականացման համար մշտական աշխատանքային խմբի (ստորաբաժանման) ստեղծում, հարցաշարերի պատրաստում, դրանց հետևողական լրամշակում և կատարելագործում |  |  |  | 2015 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
|  |  |  |  |  | 5.3. Մրցույթի կազմակերպման և իրականացման համար համապատասխան համակարգչային ծրագրերի ստեղծում և ներդրում |  |  |  | 2016 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ, ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
|  |  |  |  |  | 5.4.Մրցույթի կազմակերպման և իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանների և գույքի ապահովում |  |  |  | 2015 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ, ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |  |
| 2. Հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Միջազգային կառույցների աջակցությամբ օտարերկրյա պետությունների ոստիկանական մարմինների հետ փոխհամագործակցության արդյունավետության բարձրացում | Միջազգային կառույցների աջակցությամբ օտարերկրյա պետությունների ոստիկանական մարմինների հետ փոխհամագործակցության ակտիվացում, աշխատանքային նոր մեթոդների և ձևերի ներդրում |  |  |  |  | Ինտերպոլի հեռահաղորդակցման I-24/7 համակարգին Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ և շահագրգիռ այլ գերատեսչությունների ինտեգրման հնարավորության ընձեռում |  | 2015-2017թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 7. | Կորած-գողացված ճամփորդական փաստաթղթերի օգտագործման կանխման և բացահայտման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում | Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատող անձանց, այդ թվում ահաբեկիչների կողմից կորած/գողացված ճամփորդական փաստաթղթերի օգտագործման դեպքերի բացառում |  |  |  |  | Ինտերպոլի կորած/գողացված ճամփորդական փաստաթղթերի տվյալների պահոցին Հայաստանի Հանրապետության սահմանային ծառայության հասանելիության ապահովում (ՍԷԿՏ) |  | 2016-2017թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն |
| 8. | Հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման աշխատանքների բարելավում | Տեխնիկական միջոցների ներդրմամբ հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովում |  |  |  |  | 8.1.Մարզային վարչություններում օպերատիվ արձագանքման կենտրոնների ստեղծում |  | 2015-2017թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.2.Հասարակական վայրերում տեսադիտման համակարգերի ներդրում |  | 2015-2017թթ |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.3. ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումներին թվայնացված շարժական կապի միջոցներով ապահովում |  | 2015-2017թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.4.Օպերատիվ-ծառայողական մեքենաների համակարգչային տեխնիկական միջոցներով վերազինում |  | 2015-2017թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, |
| 9. | Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացում | Թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի ապօրինի շրջանառության կանխարգելման ոլորտը կանոնակարգող իրավական դաշտի կատարելագործում, այդ ոլորտում ընդգրկված մարմինների նյութատեխնիկական բազայի բարելավում, թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների, պատրաստման գործիքների և սարքավորումների ոչնչացման ընթացակարգերի կանոնակարգում, ինչպես նաև նոր սերնդի դիզայներական թմրամիջոցների ներառում Հայաստանի Հանրապետությունում հսկման ենթակա թմրամիջոցների ցուցակներում |  |  |  |  | 9.1. «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 18-ի թիվ 270-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  | 2016 թվականի 1-ին կիսամյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.2. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի, «Հետագա օգտագործումն աննպատակահարմար ճանաչված թմրամիջոցների, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի և դրանց պրեկուրսորների, պատրաստման գործիքների և սարքավորումների ոչնչացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ՝ |  | 2016 թվականի 1-ին կիսամյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.3. «Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների և «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի թիվ 1129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  | 2015 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.4. Երևանում հետախույզ-պահնորդական շների բուծման և վարժեցման ժամանակակից կենտրոնի ստեղծում |  | 2015 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 10. | Հանցագործությունների նախականխման, կանխման և բացահայտման աշխատանքների արագ և արդյունավետ իրականացում | Հանցագործությունների նախականխման, կանխման և բացահայտման աշխատանքներում օպերատիվ-հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմինների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  | 10.1. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում օպերատիվ և վարչական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումների վարույթներում առկա հաշվառման գործերի և հաշվառումների թվայնացման իրավական կարգավորում |  | 2015 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.2.Ոստիկանությունում օպերատիվ տեղեկատվական ստորաբաժանման ստեղծում |  | 2015 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 10.3. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում օպերատիվ և վարչական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումների վարույթներում առկա հաշվառման գործերի և հաշվառումների թվայնացում, տեղեկատվական շտեմարանի ստեղծում |  | 2015-2017թթ. |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 11. | Դիմապատկերի միջոցով անձանց նույնացման եղանակով հանցագործությունների բացահայտման և հետախուզվողների հայտնաբերման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում դիմապատկերի միջոցով անձանց նույնացման համակարգի ներդրում |  |  |  |  | 11.1. Գոյություն ունեցող նմանատիպ ժամանակակից մոդուլների ուսումնասիրություն և ձեռքբերում |  | 2016-2017թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 11.2. Դիմապատկերի նույնացման մոդուլի կիրառմամբ համակարգի ստեղծում և ներդրում |  | 2016-2017թթ. |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 12. | Առանձին ոլորտներում ոստիկանության պատասխանատվության հստակեցում | ՀՀ ոստիկանության ուղեկցող ստորաբաժանումների գործառույթների հստակեցում, դատական կարգադրիչների և ուղեկցող ստորաբաժանումների ծառայողների աշխատանքների հստակ տարանջատում, բնականոն աշխատանքի ապահովում |  |  |  |  | «ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 2-ի թիվ 351-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |  | 2016 թվականի 1-ին կիսամյակ |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ դատական դեպարտամենտ (համաձայնությամբ) |
| 3. Ծառայությունների մատուցման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ճանապարհային ոստիկանության կողմից քաղաքացիների սպասարկման արդյունավետության բարձրացում | ՀՀ Կոտայքի և Տավուշի մարզերում տրանսպորտային միջոցի գրանցման և հաշվառման գործողությունների իրականացման, ինչպես նաև վարորդական վկայականների հատկացման գործընթացի կատարելագործում |  |  |  |  | 13.1. ՀՀ Կոտայքի մարզի հաշվառման-քննական ստորաբաժանման վարչական շենքի կառուցում և քննական ավտոդրոմի շահագործման հանձնում | 2015 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.2. ՀՀ Կոտայքի մարզի հաշվառման-քննական ստորաբաժանումում տրանսպորտային միջոցների գրանցման և հաշվառման գործողության իրականացում «հոսքագծի» եղանակով | 2015 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.3. ՀՀ Տավուշի հաշվառման-քննական ստորաբաժանման վարչական շենքի կառուցում և քննական ավտոդրոմի շահագործման հանձնում | 2016 թվական |  |  |  | ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 13.4. ՀՀ Տավուշի մարզի հաշվառման-քննական ստորաբաժանումում տրանսպորտային միջոցների գրանցման և հաշվառման գործողության իրականացում «հոսքագծի» եղանակով | 2016 թվական |  |  |  | ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 14. | Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մակարդակի բարձրացում, մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների քանակի նվազեցում | Երթևեկության մասնակիցների միջև երթևեկության փոխզիջման մշակույթի ձևավորում և ամրապնդում |  |  |  |  | 14.1.Ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման տեխնիկական միջոցների արդիականացում (երթևեկության հոսքը ավտոմատ կերպով հաշվարկող լուսացույցեր, ճանապարհային գծանշումներ և այլն): | 2015-2017թթ. |  |  |  | ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.2. Քարոզչական-նախականխիչ միջոցառումների ակտիվացում՝ սոցիալական հոլովակների պատրաստում և ցուցադրում, դպրոցականների շրջանում դասընթացների կազմակերպում և այլն: | 2015-2017թթ |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 15. | Հակակոռուպցիոն քաղաքականության իրականացում | Ճանապարհային ոստիկանության գործունեության ընթացքում հնարավոր կոռուպցիոն դրսևորումների ու ռիսկերի նվազեցում |  |  |  |  | Տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ ճանապարհային ոստիկանի ծառայության ընթացքի վերահսկում, հնարավոր թույլ տրվող խախտումների ամրագրում | 2015-2017թթ. |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 16. | Բնակչության պետական ռեգիստրի համակարգի կատարելագործում | Բնակչության պետական ռեգիստրում ըստ բնակության վայրի անձանց հաշվառման պարտականության կատարման նպատակով հեշտացված մեխանիզմների ստեղծում, վարչարարության պարզեցում |  |  |  |  | 183 օրից ավելի ժամկետով բնակվելու նպատակով հյուպատոսական հաշվառման կանգնած ՀՀ քաղաքացիների տվյալները հյուպատոսական հիմնարկներից էլեկտրոնային եղանակով ստանալու և օտարերկրյա պետության հասցեով հաշվառելու համակարգի ստեղծում | 2015 թվականի 2-րդ կիսամսյակ |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |
| 17. | Օտարերկրացիներին տրվող կացության կարգավիճակների տեսակների և հիմքերի հստակեցում | Օտարերկրացիների կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու հետ կապված վարչարարության հստակեցում, գործող ընթացակարգերում կամայական որոշումների կայացման հնարավորությունների բացառում, անօրինական միգրացիայի դեմ արդյունավետ պայքարի իրականացում, միջազգային և ազգային օրենսդրության միջև առկա հակասությունների վերացում և Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստանձնված միջազգային պարտավորությունների պատշաճ իրականացում |  |  |  |  | «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 2016 թվականի 1-ին կիսամսյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարաություն |
| 18. | Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետական պահպանման ոլորտում առավել առաջադիմական մեթոդների և ձևերի ներդրում | ՀՀ ոստիկանության պետական պահպանության համակարգում տեխնիկական նոր հնարավորությունների կիրառմամբ պահպանության իրականացում, գործող ռազմականացված ստորաբաժանումների ծառայության արդյունավետ կազմակերպում, ծառայության կազմակերպման կարգի արդիականացում |  |  |  |  | 18.1. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից պահպանվող օբյեկտներում պահպանման և ահազանգման տեխնիկական ժամանակակից սարքավորումների ձեռքբերում և ներդրում | 2016 թվականի 1-ին կիսամյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 18.2. ՀՀ ոստիկանության պետական պահպանության համակարգի ռազմականացված ստորաբաժանումների ծառայության կազմակերպման նոր կարգի մշակում | 2015-2017թթ. |  |  |  | ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե, ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 4. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողների աշխատանքային պայմանների և մասնագիտական պատրաստվածության բարելավմանն ուղղված բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ՀՀ ոստիկանության ֆինանսական ծառայությունների արդյունավետության բարձրացում |  |  | ՀՀ ոստիկանության բյուջետային (արտաբյուջետային) միջոցների նախահաշիվների կազմման, կատարման, հաշվետվությունների ներկայացման աշխատանքների ավտոմատացում, եկամտային հարկի վճարման և անձնավորված հաշվետվությունների ներկայացման կենտրոնացված համակարգի ներդրում |  |  | ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումների պահպանման ծախսերի նախահաշիվների կազմման և կատարման ավտոմատացված համակարգի ներդրում | 2016-2017թթ. |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
| 20. | Քրեական վիճակագրության համակարգի արդիականացում |  |  | Միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող քրեական վիճակագրության միասնական համակարգի ձևավորում և ներդրում, հանցագործությունների հաշվառման միասնական ընթացակարգերի սահմանում |  |  | 20.1.Հանցագործությունների և դրանք կատարած անձանց հաշվառման միջազգային փորձի ուսումնասիրում | 2015 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), ՀՀ քննչական կոմիտե(համաձայնությամբ) ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ) |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.2. «Հանցագործությունների միասնական հաշվառման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո եռամսյա ժամկետում |  |  |  | ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ), ՀՀ քննչական կոմիտե(համաձայնությամբ), ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն(համաձայնությամբ), ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 20.3. Հանցագործությունների և դրանք կատարած անձանց միասնական հաշվառման ավտոմատացված համակարգի մշակում և ներդրում | 2017 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ գլխավոր դատախազություն (համաձայնությամբ) ՀՀ քննչական կոմիտե (համաձայնությամբ), ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն (համաձայնությամբ), ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայություն, ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |
| 21. | Ոստիկանության ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների զարգացման ապահովում և ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում |  |  | Ոստիկանության ուսումնական հաստատության գրադարանների քարտադարանների թվայնացում, ուսումնական հաստատության սովորողների ֆիզիկական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում, |  |  | 21.1.Ոստիկանության ուսումնական հաստատության գրադարաններում քարտադարանների էլեկտրոնային ծրագրի ներդրում | 2016 թվականի 1-ին կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ, ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.2. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում էլեկտրոնային գրադարանի ներդրում | 2016 թվականի 1-ին կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ, ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.3. ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի կողմից ՀՀ ոստիկանության ստորաբաժանումներում մասնագիտական պարապմունքների անցկացում |  |  |  |  | 2015-2017թթ. |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.4. Ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխանող մինիֆուտբոլի մարզահրապարակի հիմնում | 2015 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ, ՀՀ ոստիկանության արտաբյուջե |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 21.5. Օտարերկրյա ոստիկանական ուսումնական հաստատությունների առաջավոր փորձի ուսումնասիրություն, փորձի փոխանակում | 2015-2017թթ. |  |  |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 22. | Հասարակական կարգի պահպանման և հասարակական անվտանգության ապահովման աշխատանքների արդյունավետության բարձրացում |  |  | ՀՀ ոստիկանության պարեկապահակետային ծառայության լիազորությունների ընդլայնում, գործունեության արդյունավետության բարձրացում, ոստիկանության և հասարակության միջև առավել սերտ համագործակցության ապահովում, ոստիկանական գործելաոճի արդիականացում |  |  | «ՀՀ կառավարության 2007թվականի հունվարի 11-ի թիվ 151-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարության աշխատակազմ | 2017 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  |  |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 5. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործունեության թափանցիկությանն ուղղված բարեփոխումներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ՀՀ ոստիկանությունում խոշտանգումների դեպքերի օբյեկտիվ քննության ապահովում |  |  | ՀՀ ոստիկանությունում օրինականության ապահովում, ոստիկանության ծառայողների կողմից ծառայողական կարգապահության ամրապնդում |  |  | ՀՀ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների տեսախցիկների տեսաձայնագրությունները «Առցանց» տարբերակով ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժնումների կողմից դիտելու հնարավորության ընձեռում |  |  | 2015 թվականի 2-րդ կիսամյակ |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
| 24. | Ոստիկանության մարմինների և քաղաքացիական հասարակության մասնագիտացված կազմակերպությունների միջև փոխհամագործակցության ընդլայնում |  |  | ՀՀ ոստիկանության և հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցության ոլորտների սահմանում |  |  | 24.1. ՀՀ ոստիկանության և հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցության միջազգային փորձի ուսումնասիրություն |  |  | 2015-2017թթ. |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 24.2. ՀՀ ոստիկանության և հասարակական կազմակերպությունների միջև ոստիկանության խնդիրներին առնչվող կլոր սեղան քննարկումների կազմակերպում |  |  | 2015-2017թթ |  | Ֆինանսավորում չի պահանջում |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |
|  |  |  |  |  |  |  | 24.3. Հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ ոստիկանության գործունեության տարբեր ոլորտներին առնչվող պիլոտային ծրագրերի իրականացում |  |  | 2015-2017թթ |  | ՀՀ օրենսդրությամբ չարգելված միջոցներ |  | ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն |