            Հավելված 2 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

                                                                 «   »   2017 թվականի  N  - արձանագրային որոշման

ԾՐԱԳԻՐ
ՊԱԼԻԱՏԻՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ  ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  
2017-2019 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
	Միջոցառման անվանումը
	Պատասխա-նատու
	Համակատարող
	Կատար-ման ժամկետը
	Ակնկալվող արդյունքը
	Ակնկալվող ֆինանսա-կան միջոցները

	Վերստուգելի

չափանիշը

	Ռազմավարական ուղղություն 1. 
Հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում տրամադրող բժշկական հաստատություններում պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման մեխանիզմների ձևավորում և ներդրում



	Միջոցառումներ

	1) հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկման իրականացնող կազմակերպություններում` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունում, ««Սուրբ Աստվածածին» ծննդատուն» փակ բաժնետիրական ընկերությունում, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում մեծահասակների և երեխաների համար մահճակալների ծավալում
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապա-հության նախարա-րություն
	Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)
	2017թ.
	Հիվանդանոցային ծառայություններում մեծահասակներին և երեխաներին մատուցվող պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման հասանելիության և որակի բարձրացում 
	Հայաստանի Հանրապետ-ության պետական բյուջեով հատկացված միջոցների շրջանակում` առանց լրացուցիչ միջոցների ներգրավման,  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրութ-յամբ չարգելվող այլ ֆինանսա-կան աղբյուրներ
	Համապատասխան կազմակերպություններում մեծահասակների և երեխաների համար թվով առնվազն 10 մահճակալների ներդրում

	2) հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում` «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամում, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության  «Պրոֆեսոր Ռ.Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունում,  մեծահասակների և երեխաների համար մահճակալների ծավալում
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապա-հության նախարա-րություն
	Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
	2018-2019թթ.
	Հիվանդանոցային ծառայություններում մեծահասակներին և երեխաներին մատուցվող պալիատիվ բժշկական օգնության հասանելիության և որակի բարձրացում 
	Հայաստանի Հանրապետ-ության պետական բյուջեով հատկացված միջոցների շրջանակում` առանց լրացուցիչ միջոցների ներգրավման,  Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրութ-յամբ չարգելվող այլ ֆինանսա-կան աղբյուրներ
	Համապատասխան կազմակերպություններում մեծահասակների և երեխաների համար առնվազն  10 լրացուցիչ  մահճակալների ներդրում

	3) Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում` Հայաստանի Հանրապետության Արարատի, Արագածոտնի, Լոռու և Շիրակի մարզերում շարժական թիմերի ձևավորում
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապա-հության նախարա-րություն
	Հայաստանի Հանրապետության Արարատի, Արագածոտնի, Լոռու, Շիրակի մարզպետարաններ
	2017թ.
	Մարզերի արտահիվանդանոցային ծառայությունում բնակչությանը մատուցվող պալիատիվ բժշկական օգնության հասանելիության, արագ արձագանքման ապահովում, որակի բարելավում 


	Հայաստանի Հանրապետ-ության պետական բյուջեով հատկացված միջոցների շրջանակում` առանց լրացուցիչ միջոցների ներգրավման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելվող այլ ֆինանսական աղբյուրներ
	Հայաստանի Հանրապետության Արարատի, Արագածոտնի, Լոռու և Շիրակի մարզերի արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություներում առնվաազն 15  շարժական թիմերի ձևավորում և գործարկում

	4) Արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում`  քաղաք Երևանում և Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի մարզերում   շարժական թիմերի ձևավորում:
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապա-հության նախարա-րություն
	Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Գեղարքունիքի,  Կոտայքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի մարզպետարաններ
	2018-2019թթ.
	Երևան քաղաքի և մարզերի արտահիվանդանոցային ծառայությունում բնակչությանը մատուցվող պալիատիվ բժշկական օգնության հասանելիության, արագ արձագանքման ապահովում, որակի բարելավում 
	Հայաստանի Հանրապետ-ության պետական բյուջեով հատկացված միջոցների շրջանակում` առանց լրացուցիչ միջոցների ներգրավման, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելվող այլ ֆինանսական աղբյուրներ
	Երևանում և Արմավիրի, Գեղարքունիք, Կոտայքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Տավուշի մարզերում   արտահիվանդանոցային բժշկական կազմակերպություներում առնվազն 15 շարժական թիմերի ձևավորում և գործարկում 

	Ռազմավարական ուղղություն 2. 

Պալիատիվ բժշկական օգնություն և սպասարկում պահանջող և առավել կարևոր սոցիալական նշանակություն ունեցող հիվանդությունների հակազդման կամ կառավարմանը ուղղված  ռազմավարություններում պալիատիվ բաղադրիչի ներառում

	 Միջոցառումներ

	1)Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 24-ի թիվ 11 արձանագրային որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ներկայացում
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապա-հության նախարա-րություն


	
	2017 թ
	Տուբերկուլյոզով հիվանդ պացինետներին և նրանց ընտանիքի անդամների պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման հասանելիությունն ապահում 
	Ֆինանսավորում չի պահանջում

	Տուբերկուլյոզով հիվանդ պացինետներին և նրանց ընտանիքի անդամների պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրված ծառայությունների առկայություն

	Ռազմավարական ուղղություն 3. 

Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի շրջանառության ոլորտը, պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտը կարգավորող օրենսդրության կատարելագործում, ներառյալ գործող օրենսդրության վերլուծություն, խնդիրների և հակասությունների վերհանում, նոր իրավական ակտերի ընդունում,


	Միջոցառումներ

	1) Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի շրջանառության ոլորտը, պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտը կարգավորող օրենսդրության վերլուծություն, խնդիրների և հակասությունների վերհանում
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	 
	2017 թ.
	Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի շրջանառության ոլորտը, պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտը կարգավորող արդյունավետ օրենսդրության մշակման հիմքերի ստեղծում
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող դեղերի շրջանառության ոլորտը, պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտը կարգավորող օրենսդրության վերլուծություն, խնդիրների և հակասությունները ամփոփող տեղեկանքի առկայություն

	«Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում և դրա հիման վրա ընդունված իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ նախագծերի ներկայացում
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	
	2018-2019 թթ.
	Օրենսդրության կատարելագործման միջոցով պացինետներին տրամադրվող 
բժշկական օգնության և սպասարկման, ներառյալ դեղորայքային ապահովման բարելավում
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	2018թ.«Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության  օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագծի ներկայացում ՀՀ կառավարություն
2019թվական«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի մարտի 18-ի թիվ 270-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն


	Ռազմավարական ուղղություն 4. 
Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտում գործելակարգերի ապացուցողական բժշկության հիման վրա ստեղծված կլինիկական ուղեցույցների մշակում,


	Միջոցառումներ

	1) Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման գործելակարգի և ապացուցողական բժշկության հիման վրա ստեղծված կլինիկական ուղեցույցերի մշակում և ընդունում

	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	
	2017-2019 թթ.
	Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման որակի ապահովմանը ուղղված երաշխիքների ապահովում

	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	Օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համաձայն ընդունված պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման առնվազն 3 գործելակարգ և 3 կլինիկական ուղեցույց

	Ռազմավարական ուղղություն 5.
Պալիատիվ բժշկական օգնություն իրականացնող անձնակազմի ուսուցանման նպատակով բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական, ինչպես նաև նաև լրացուցիչ կրթական ծրագրերում պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման բաղադրիչի ներառում


	Միջոցառումներ

	1)Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման վերաբերյալ հետբուհական և լրացուցիչ կրթական օրինակելի ծրագրերի մշակում և հաստատում բժիշկների, միջին բուժանձնակազմի, սոցիալական աշխատողների համար
	Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

	2017-2019 թթ.
	Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման ոլորտում  համապատասխան հմտություններով և գիտելիքներով զինված կադրերով հագեցվածության ապահովում
	Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելվող այլ ֆինանսական աղբյուրներ:
	Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման վերաբերյալ հետբուհական և/կամ  լրացուցիչ կրթական առնվազն 3  ծրագրերի մշակում

	Ռազմավարական ուղղություն 6. 

Պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման պատշաճ կազմակերպման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության շարունակական հավաքագրման հիմքերի ստեղծում



	Միջոցառումներ

	1) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով պալիատիվ բժշկական օգնության և սպասարկման համար անհրաժեշտ բժշկական ձևաթղթերի ձևերը սահմանող իրավական ակտերի ընդունում ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով 
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության
ազգային  վիճակագրական ծառայություն (համաձայնությամբ) 

	2017-2018 թթ. 
	Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում պալիատիվ բժշկական օգնության  մշտադիտարկման  համար անհրաժեշտ ընդունված ձևաչափերի առկայություն
	Ֆինանսավորում չի պահանջում
	Պալիատիվ բժշկական օգնության համար անհրաժեշտ առնվազն մեկական հաշվառման, հաշվետվական ձևերի  առկայություն 


1

