Նախագիծ
.............................

արձանագրային
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
<<.....>> ................... 2012 թվականի N ..... նիստի
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետությանում ընդդեմ գենդերային բռնության 2013 թվականի միջոցառումների տարեկան ծրագրին` համաձայն հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախա​րարին, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին, Հայաստանի Հանրա​պետության առողջապահության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արտա​կարգ իրավիճակների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության գյուղա​տնտեսու​թյան նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարին և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին` ապահովել սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված միջոցառումների ժամանակացույցի կատարումը:

3. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին` ապահովել սույն որոշման 1-ին կետով նախատեսված միջոցառումների ժամանակացույցի կատարումը:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

	               Իրավական ակտի հիմնավորումը

	1.
	Անհրաժեշտությունը

	
	<<Հայաստանի Հանրապետության ընդդեմ գենդերային բռնության 2013 թվականի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ Կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը մշակվել է ի կատարումն ՀՀ Կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N14.2/[74899]-11  հանձնարարականի:

	2.
	Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

	
	2000 թվականից ի վեր Հայաստանում ներընտանեկան բռնության տարածվածությունը գնահատելու նպատակով միջազգային և տեղական կազմակերպությունների կողմից անցկացված մի շարք ուսումնասիրություններ: 2008-2009թթ. ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության  ազգային վիճակագրական ծառայությունն իրականացրել է Հայաստանում կանանց հանդեպ ներընտանեկան բռնության վերաբերյալ համապետական առաջին հարցումը: Պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ «իրենց կյանքի ընթացքում երբևէ զուգընկեր ունեցած հարցման ենթարկված կանանց 61.0%-ը ենթարկվել է վերահսկողական վարքի, 25.0%-ը ենթարկվել է հոգեբանական բռնության, 8.9%-ը ենթարկվել է ֆիզիկական բռնության, 3.3%-ը ենթարկվել է սեռական բռնության, իսկ 9.5%-ը ենթարկվել է ֆիզիկական և սեռական բռնության:

Չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի Հանրապետության  Կառավարությունը, ձեռնարկել է մի  շարք քայլեր, սակայն երկրում բավական ցածր է իրազեկվածությունը գենդերային բռնության և գենդերային խնդիրների մասին, առկա են քողարկված խտրականությունը կանանց հանդեպ, ինչպես նաև ընդհանուր հանդուրժողականությունը գենդերային բռնության զանազան դրսևորումների նկատմամբ։ Այսօր գենդերային բռնության հիմնախնդիրը երկրի համար դեռևս մնում է արդիական: Հայաստանի աշխարհաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, գործազրկությունը, անօրինական միգրացիան, կանանց սոցիալ-տնտեսական կախվածությունը ընտանիքում, չլուծված կենցաղային հիմնախնդիրները, ինչպես նաև  պետական կառույցների և քաղաքացիական հասարակության չհամակարգված գործողություններն ու անկատար իրավական դաշտը հանգեցնում են գենդերային բռնության աճի:

	3.
	Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

	
	Հաշվի առնելով առկա խնդիրները անհրաժեշտ է քայլեր կատարել նպատակային ծրագրերի ստեղծման, իրավական դաշտի կատարելոգործման,  տուժածներին մատուցվող ծառայությունների տրամադրման/որակի բարելավման, գործընկերային հարաբերությունների ուժեղացման, ինչպես նաև  հիմնախնդրի լուծման գործում տղամարդկանց ու տղաներին ներգրավելու ջանքերի ընդլայնման միջոցով, իրականացնելով համապատասխան միջոցառումներ հետևյալ ուղղություններով.

ա) գենդերային բռնության կանխարգելման,  

բ) գենդերային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության,

գ) գենդերային բռնություն կիրառողների  հետապնդման: 

	4.
	Կարգավորման նպատակը և բնույթը

	
	Նախագիծն ուղղված է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում գենդերային բռնության երևույթի կանխարգելմանը:

	5.
	Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

	
	Նախագիծը մշակվել է շահագրգիռ նախարարությունների, ՀՀ շարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա: 

	6.
	Ակնկալվող արդյունքը

	
	Նախագիծը նպաստելու է գենդերային բռնության կանխարգելմանն ուղղված բարեփոխված օրենսդրության, շահագրգիռ մարմինների սահմանված գործառույթներ և համագործակցության մեխանիզմներ ստեղծմանը,  գենդերային բռնության երևույթն արտացոլող պետական տեղեկատվության հավաքագրման և գենդերային բռնության ենթարկված անձանց աջակցության տրամադրման ընթացակարգերի ներդրմանը, գենդերային բռնության երևույթի նկատմամբ հասարակության անդուրժողական վերաբերմունիք ձևավորմանը:

	7.
	Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են)

	
	


ՏԵՂԵԿԱՆՔ
<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՈՒ  ԾԱԽՍԵՐԻ ԷԱԿԱՆ  ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ  ԿԱՄ  ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
<<Հայաստանի Հանրապետության ընդդեմ գենդերային բռնության 2013 թվականի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում եկամուտների և ծախսերի էական ավելացում կամ նվազեցում չի սպասվում: 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ  ԱԿՏԵՐՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
	Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին տեղեկանք

	1
	Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը

	
	 <<Հայաստանի Հանրապետության ընդդեմ գենդերային բռնության 2013 թվականի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին>> Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

	2
	Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը

	
	Նախագիծը նպատակուղղված է «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի, Պեկինի 4-րդ Համաշխարհային համաժողովի /1995թ./ հանձնարարականների, Եվրախորհրդի Կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության հանձնաժողովի փաստաթղթերի, ՄԱԿ-ի Հազարամյակի հռչակագրի պահանջների և Հայաստանի Հանրապետության միջազգային այլ փաստաթղթերով սահմանված պարտավորությունների կատարմանը, ինչպես նաև Եվրոպայի Խորհրդի <<Կանանց հանդեպ և ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի և կանխարգելման մասին>> կոնվենցիայի դրույթների կատարմանը:

	3
	Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են)

	
	


ՏԵՂԵԿԱՆՔ

<<ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ>> ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ և ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

	Տեղեկանք հասարակության մասնակցության մասին

	1
	Հասարակությանը նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը

	
	Նախագիծը տեղադրված է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ինտերնետային կայքում` www.mss.am հասցեում:

	2
	Հասարակության մասնակցությունը նախագծմանը և/կամ քննարկումներին

	
	Նախագիծը մշակվել է հասարակական և միջազգային կառույցների հետ համագործակցաբար:

	3
	Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են)

	
	


Նախագիծ

Հավելված 

                                     ՀՀ Կառավարության 2012 թ.







                                                                     ……………….  նիստի

 N ……............

                                                             արձանագրային               որոշման

ԸՆԴԴԵՄ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
	հ/հ
	Միջոցառման

անվանումը
	Ակնկալվող

արդյունք
	Կատարողը
	Համակատա​րողը
	Ժամկետը
	Ֆինանսա-կան ապա​հովումը
	Հղումը

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	<Ընտանեկան բռնության զոհ դարձած կանանց տրամադրվող ծառայությունների բարելավում> ծրագրի իրականցում:
	Բռնության ենթարկված անձանց տրամադրվող ծառայությունների  բարելավման և գենդերային բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանությանն ու նրանց տրամադրվող ծառայությունների առավել արդյունավետ կազմակերպում:
	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
	ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման գրասենյակ

/համաձայ-նությամբ/
	Ընթացքում


	ԱՄՆ Միջազգա-

յին Զարգաց-ման գրասենյակ
	ՀՀ կառա​վա​րության 2011թ. հու​նի​սի 17-ի նիստի N 23 արձա-նագրային որոշ​ման 3-րդ և 4-րդ կետեր

	2
	Գենդերային բռնության դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանք​ների համակարգում:
	Գենդերային բռնության դեմ ուղ​ղված պետական ռազմա​վա​րության իրականացման ա​պահովմանն ուղղված աշ​խա​​տանքների համակար​գում, գենդերային բռնության կան​խարգելմանն ուղղված մի​ջո​ցառումների իրակա​նաց​ման արդյունավետութ​յան բարձ​րա​ցում, հանձ​նա​ժողովի գոր​ծունեության վե​րա​բերյալ հաշ​վետվութ​յուն​ների ներկայա​ցում ՀՀ կառավարություն:
	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
	
	Յուրա-քանչյուր կիսամյակ
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	3
	Պետական ծառայողների որա​կավորման` նրանց գենդերային բռնության վերաբերյալ գիտե​լիքների հաղորդմանը և գեն​դե​րային զգայունության բարձրաց​մանն ուղղված միջոցառումների իրականացում: 

	Կիրականացվեն <Գենդերա​յին բռնություն> թեմայով քա​ղաքացիական ծառայողների վերապատ​րաստման դասըն​թաց​ներ ՀՀ քաղաքացիական ծառա​յու​թ​յան խորհրդի 2008թ. հուլիսի 8-ի N 567-Ա որոշմամբ հաս​տատված ծրագրով, որի շրջանակում կվերապատ​րաստ​վեն բար​ձ​րագույն, գլ​խավոր, առաջա​տար, կրտսեր պաշտոնների  շուրջ 100 քաղաքացիական ծառայողներ:
	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի

նախա​րարություն
	
	Դեկտեմբեր

	ՀՀ պետական բյուջե
	

	4
	Գենդերային բռնության դեմ ուղղված հատուկ ակցիաների իրականացում:
	Կիրականացվի <Ընդ​դեմ գեն​դերային բռ​նության ակտիվու​թ​յան 16-օրյակ> ամենամյա հան​րապետական քարոզար​շավ:
	ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի

նախա​րարություն
	ՀԿ-ներ,

միջազգային կազմակեր-պու​թյուններ /համաձայ-նությամբ/
	Նոյեմբեր-դեկտեմբեր

	Միջազգա-

յին կազմակեր-պություն-ներ
	

	5
	Բռնության, այդ թվում սեռական բռնության, ենթարկված անձանց բուժօգնության որակի բարելավում: 
	Կմշակվի բռնության, այդ թվում  սեռական բռնության  ենթարկված անձանց բուժօգնության տրամադրման ստանդարտ բուժաշխատողների համար:
	ՀՀ առողջապա​հության նախարարություն
	ՀԿ-ներ,

միջազգային կազմակեր-պու​թյուններ /համաձայ-նությամբ/
	Օգոստոսի երրորդ տասնօրյակ
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	6


	Բուժհաստատությունների  մասնագետների  գենդերային բռնության հայտնաբերման  և խորհրդատվական հմտությունների 

զարգացում   
	Մարզերի  50 բուժաշխատողների համար կիրականացվի ուսուցում բռնության հայտնաբերման և խորհրդատվության հմտությունների զարգացման համար:
	ՀՀ առողջապա​հության նախարարություն
	ՀՀ մարզպետարաններ
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	7
	Սեռով պայմանավորված աբորտների  թվի իջեցմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
	Կմշակվեն հոգեբանական բնույթի տեղեկատվական

թերթիկներ ծնողների համար անկախ սեռից երեխայի իրավունքների  մասին:
	ՀՀ առողջապա​հության նախարարություն
	ՀԿ-ներ,

միջազգային կազմակեր-պու​թյուններ /համաձայ-նությամբ/
	Նոյեմբեր 2-րդ տասնօրյակ
	Միջազգային կազմակեր-պու​թյուններ
	

	8
	Բնակչության համար կաթնագեղձերի և արգանդի վզիկի քաղցկեղի կանխարգելման

Բնակչության տեղեկատվության բարձրացում, տեղեկատվական թերթիկների մշակում:
	Կաթնագեղձերի  և  սեռական օրգանների   քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման նպատակով հետազոտություն

ների ընդգրկվածության բարձրացում:
	ՀՀ  առողջապահության նախարարություն
	ՀԿ-ներ,

միջազգային կազմակեր-պու​թյուններ /համաձայ-նությամբ/
	Հունիսի առաջին տասնօրյակ
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	9
	Կանանց վերար​տադրողական առողջու​թյան բարելավում, ծննդ​օգնության հաստատու​թ​յունների աշխատանքի սկզ​բունքների կանոնակարգում:
	Կմշակվեն մանկաբարձա-գինեկոլոգիական ստացիոնար բուժօգ​նու​թյան կազմակերպման չա​փո​րոշիչները, այդ թվում բուժ​հաստատություների աշխատանքի սկզբունքները, բուժաշխատողների  աշխատանքի նկա​րագրերը  և կհաս​տատ​վեն առողջա​պա​​հու​​թյան նա​խա​րարի հրամանով:
	ՀՀ  առողջապահության նախարարություն
	
	Ապրիլի
3-րդ տասնօրյակ
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	10
	Ապահովել գյուղական շրջաններում տղամարդկանց և կանանց որակյալ բուժօգնության տրամադրումը, Երևանի բուժհաստատություններ ուղեգրումների  կրճատումը:  

Նպաստել առողջ ապրելա​կերպի ու անվտանգ սեռական վարքագծի ձևավորմանը:
	Արմատական կվերանորոգվեն և կվերակառուցվեն հանրապետության 4 մարզերում (Արարատ, Արմավիր,Կոտայք, Լոռի) Առողջության առաջնային պահպանման 13 կենտրոն, ինչպես նաև  կկառուցվի Մեղրու տարածաշրջանի բժշկական կենտրոնը, Ալավերդու, Կապանի, Բերդի,Աբովյանի բժշկական կենտրոնները:
	ՀՀ  առողջապահության նախարարություն
	
	Ընթացքում
	Միջազգային կազմակեր-պու​թյուններ
	

	11
	Նպաստել առողջ ապրելա​կերպի ու անվտանգ սեռական վարքագծի ձևավորմանը:
	Կիրականացվեն առողջ ապ​րելակերպի, ծխելու դեմ պայ​քարի ու անվտանգ սե​ռական վարքագծի վերա​բեր​յալ լրագրողների տեղակացվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ:
	ՀՀ  առողջապահության նախարարություն
	
	Ընթացքում
	Միջազգային կազմակեր-պու​թյուններ
	

	12
	ՀՀ մարզպետարններում և Երևանի քաղաքապետարանում իրավական իրազեկության բարձրացմանն և գենդերային քաղաքականության լուսաբանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում: 
	Կկազմակերպվեն հանդիպումներ Երևանի քաղաքապետարանի և մարզպետարանների աշխատակազմերի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժինների պատասխանատու աշխատակիցների հետ:
	ՀՀ ոստիկանություն
	ՀԿ-ներ,

միջազգային կազմակեր-պու​թյուններ /համաձայ-նությամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	13
	Կրթական հաստատություններում իրավական իրազեկության բարձրացմանն և գենդերային քաղաքականության լուսաբանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
	Կկազմակերպվեն հանդիպում-զրույցներ հանրակրթական դպրոցներում և ԲՈՒՀ-երում: 
	ՀՀ ոստիկանություն
	ՀՀ կրթության և գիտության նախարա-րու​թյուն
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	14
	Հանրակրթական դպրոցի տնօ​րենների, փոխտնօրենների  և ուսուցիչների վերապատ​րաստ​ման մոդուլում գենդերային բռ​նությանը վերաբերող թեմա​ների ներառում:
	Գենդերային բռ​նու​թյան թեմաներին վերաբերող մոդուլը կներառվի   հանրա​կրթական դպրոցների տնօ​րենների, փոխտնօրեն​ների և ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերում;
	ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
	
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	15
	Նախնական (արհեստագոր​ծա​կան) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն​ների տնօրենների, փոխտնօ​րեն​ների  և դասավանդողների վերապատրաստման դասըն​թացներում գենդերային բռ​նության բաղադրիչի ներառում: 
	Գենդերային բռ​նու​թյան թեմաներին վերաբերող մոդուլը կներառվի   նախնական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների,  փոխտնօրենների և դասավանդողների վերապատրաստման ծրագրերում:
	ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
	
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	16
	Ծնողների համար  երեխաների խնամքի ու դաստիարակության վերաբերյալ ուսուցման կազ​մակերպում: 


	Ծնողների շրջանում կանց​կացվեն կարճատև  ուսուցո​ղական դասընթացներ` երե​խաների խնամքի և դաստիա​րակության, ընտանիքում ծնո​ղական պարտականություն​ների  նկատմամբ պատաս​խա​նատվության կարևորու​թ​յան, երեխայի զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերա​բերյալ:
	ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
	ՀԿ-ներ,

միջազգային կազմակեր-պու​թյուններ /համաձայ-նությամբ/
	Ընթացքում
	Միջազգա-յին կազմակեր-պություններ
	

	17
	Հանրակրթական դպրոցներում <Առողջ ապրելակերպ> դասըն​թացի իրականացում:
	Հանրակրթական դպրոցի 8-11-րդ դասարաններում սովորողների շրջանում կանցկացվի ուսուցողական դասընթաց` առողջ ապրելակերպի և ընտանեկան կյանքի նախապատրաստման հիմունքների վերաբերյալ:
	ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
	ՀԿ-ներ,

միջազգային կազմակեր-պու​թյուններ /համաձայ-նությամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	18
	Գենդերային բռնության դեմ ուղղված ակցիաների իրականացում։
	Մասնակցություն <Ընդդեմ գենդերային բռնության ակտիվության 16 օրյակ> ամենամյա հանրապետական քարոզարշավին:
	Երևանի քաղա-քապետարան

/համաձայ-նությամբ/,
ՀՀ մարզպետարաններ
	ՀԿ-ներ,

միջազգային կազմակեր-պու​թյուններ /համաձայ-նությամբ/
	Նոյեմբեր-դեկտեմբեր
	Միջազգային կազմակերպություններ
	

	19
	ՀՀ ոստիկանության  Երևան քաղաքի  վարչության  տարածքային բաժինների համապատասխան  ծառայությունների հետ գենդերային բռնության  կանխարգելմանն  ուղղված քննարկումների կազմակերպում:
	Կյանքի դժվարին իրավիճակներում  հայտնված  ընտանիքների, մուրացիկ, թափառաշրջիկ, իրավախախտ անչափահասների շրջանում գենդերային բռնության  կանխարգելում:
	Երևանի քաղա​քապետարան
/համաձայ-նությամբ/

	ՀՀ ոստիկանութ-յան Երևան քաղաքի տարածքային բաժիններ համայնքային ոստիկանութ-յան բաժանմունք-ներ
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	20
	<Գենդերային բռնության> ռազմավարության  թեմայով սեմինարների անցկացում վարչական շրջանների աշխատակազմերի աշխատակիցների համար:
	Բռնության  երևույթի հանդեպ անհանդուրժո-ղականության միջավայրի ձևավորում, գենդերային բռնությանը նպաստող կարծրատիպերի վերացում:
	Երևանի քաղա​քապետարան
/համաձայ-նությամբ/

	Երևանի վարչական շրջանների գենդերային հարցերով աշխատան-քային խմբեր
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	21
	Գենդերային բռնության վերաբերյալ սեմինարների անցկացում համայնքային առողջապահության բաժինների աշխատակիցների համար:
	Գենդերային քաղաքականության իրավիճակի բարելավում:
	Երևանի քաղա​քապետարան
/համաձայ-նությամբ/
	“Համալսա-րա​նական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա” ՀԿ /համա​ձայնու​թյամբ/
	
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	22
	Կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված ընտանիքների, մուրացիկ, թափառաշրջիկ, իրավախախտ անչափահասների շրջանում գենդերային բռնության կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում:
	Կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված ընտանիքների շրջանում գենդերային բռնության մասին իրազեկվածության բարձրացում, բռնության երևույթի կանխարգելում:
	Երևանի քաղա -

քապետարան

/համաձայ-նությամբ/

	Երևանի վարչական շրջանների խնամակա-լության, հոգաբար-ձության հանձնաժո-ղովներ
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	23
	Բռնության երևույթի հանդեպ անհանդուրժողականության մի​ջավայրի ձևավորմանը և գեն​դե​րային բռնությանը նպաստող կարծրատիպերի վերացմանն ուղղված միջոցառումների իրա​կանցում:
	Կանցկացվեն <Գենդերային բռ​նության> ռազմավարու​թյան թեմայով սեմինարներ վարչական շրջանների աշ​խատակազմերի ղեկավար պաշտոններում աշխատող​ների համար:
	Երևանի քաղա​քապետարան

/համաձայ-նությամբ/
	“Համալսա-րա​նական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա” ՀԿ /համա​ձայնու​թյամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	24
	Գենդերային բռնության ենթարկված անձանց  ուղղորդման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում:
	Կկազմակերպվեն քննարկումներ առողջապահության   և ոստիկանության  ոլորտի  մասնագետների հետ գենդերային  բռնության  ենթարկված անձանց  վերաբերյալ տեղեկատվության  հավաքագրման և ուղղորդման  աշխատանքների կազմակերպման մասին:
	Երևանի քաղա​քապետարան

/համաձայ-նությամբ/
	ՀԿ-ներ /համա​ձայնու​թյամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	25
	Գենդերային բռնության  երևույթների  լուսաբանման աշխատանքների իրականացում, կլոր սեղանների կազմակերպում
	
	Երևանի քաղա-

քապետարան

/համաձայ-նությամբ/
	ՀԿ-ներ /համա​ձայնու​թյամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	26
	Ընդդեմ  գենդերային բռնության գիտելիքների դասավանդում և դրա համար անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական հիմքի ստեղծում:
	Կրթական համակարգում ներդրված գենդերային  բռնության կանխարգելմանն ուղղված մոտեցումներ:
	Երևանի քաղա-

քապետարան
	
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	27
	Հանրակրթական դպրոցներում ֆորումների անցկացում՝ հասարակության մեջ ընտանիքի դերին վերաբեող թեմաներով. 
ա/<Ընտանիքում տեղի ունեցող ֆիզիկական , սեռական  և  հոգեբանական բռնությունը և նրա   հետևանքները բ/<Պետությունը և կանանց պաշտպանելու պարտավորությունները>:
	Գենդերային բռնության երևույթի նկատմամբ  հասարակական  գիտակցության փոփոխություն։
	Երևանի քաղա-

քապետարան

/համաձայ-նությամբ/
	
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	28
	Ապահովել  գենդերային բռնության  թեմայի ներառումը մանկավարժական  կադրերի վերապատրաստման դասընթացում 
ա/ուսուցիչների համար գենդերային բռնության վերաբերյալ իրազեկության  բարձրացման և ուսուցողական միջոցառումների կազմակերպում։ բ/<Հասարակագիտություն> առարկայի ուսուցիչների վերապատրաստման  մոդուլում գենդերային  կրթությանը վերաբերող թեմաների ներառում։ Կլոր սեղան՝ <Քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը> գ/<Քաղաքացիական  հասարակություն, քաղաքացիական  մասնակցություն> դ/Հանրակրթական դպրոցների տնօրենների և փոխտնօրենների վերապատրաստման մոդուլում գենդերային բռնությանը վերաբերող թեմաների ներառում՝ համապատասխան ֆիլմերի դիտում։
	Կրթական համակարգի վերապատրստված մասնագետների առկայություն։

Շահագրգիռ մարմինների սահմանված գործառույթների և համագործակցության մեխանիզմների առկայություն։
	Երևանի քաղա-քապետարան
/համաձայ-նությամբ/
	
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	29
	Ապահովել գենդերային  բռնության դեմ պայքարի թեմայի ներառումը ծնողական կրթության  համակարգում։
	Երեխայի խնամքի ու դաստիարակության, ընտանիքում ծնողական  պարտականությունների նկատմամբ պատասխանատվության կարևորության, ընտանիքում բռնության  բացառման, երեխայի զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման  հարցերի վերաբերյալ ծնողների իրազեկում։
	Երևանի քաղա-քապետարան
/համաձայ-նությամբ/
	
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	30
	Հանրակրթական դպրոցներում  սովորողների   համար գենդերային բռնությունների  վերաբերյալ  կազմակերպել  զրույցներ. 

ա/<Ի՞նչ է  գենդերը և ինչու՞ է անհրաժեշտ նորացվող հասարակության մեջ պայքարել դրա դեմ> 
բ/<Գենդերային բռնության  տարատեսակ ձևերը. զգացմունքների  վիրավորանքից մինչև արժանապատվության ոչնչացում> 

գ/Պետության դերը իրավունքների պաշտպանության գործում> դ/<Գենդերի հասկացություն։ Կարծրատիպեր. ե/<Գենդերային դերերի բաշխում>:
	Գենդերային բռնության երևույթի նկատմամբ հասարակական  գիտակցության  փոփոխություն:
	Երևանի քաղա-քապետարան
/համաձայ-նությամբ/
	
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	31
	Ընդդեմ գենդերային  բռնության   թեմայով կլոր սեղանների կազմակերպում, քննարկումներ առկա ռիսկերի և բռնության տեսակների:
	Գենդերային բռնության  կանխարգելում:
	Երևանի քաղա-քապետարան
/համաձայ-նությամբ/
	ՀԿ-ներ /համա​ձայնու​թյամբ
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	32
	Գենդերային բռնության վերաբերյալ նյութերի տարածում:
	Գենդերային բռնության իրազեկվածության բարձրացում:
	Երևանի քաղա-քապետարան
/համաձայ-նությամբ/
	ՀԿ-ներ /համա​ձայնու​թյամբ
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	33
	<Ընդդեմ գենդերային բռնության> թեմայով սեմինարների անցկացում Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահական ընկերությունների բժիշկ–մասնագետների համար:
	Բռնության երևույթի հանդեպ անհանդուրժողականութ-յան միջավայրի ձևավորում:
	Երևանի քաղա-քապետարան
/համաձայ-նությամբ/
	<Համալսա-րանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիա > ՀԿ  /համա​ձայնու​թյամբ/
	3-րդ եռամսյակ
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	34
	<Ընդդեմ գենդերային բռնու​թ​յան> Ազգային  ծրագրի   իրա​կանացման լուսաբանման աշ​խատանքների իրականացում
	Կմշակվեն և կուղարկվեն  շր​ջաբերականներ մարզում   կա​​նանց  ոլորտում  գործող  ՀԿ-ներին` իրենց  ծրագրերին ծանոթանալու,  համագոր​ծա​կ​ցության  եզրեր գտնելու համար
	ՀՀ մարզպետարաններ
	ՀՀ մարերում գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական հանձնաժո​ղով
	1-ին եռամսյակ
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	35
	Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների և համայնքային  ծառայողների համար  գենդերային բռնության հիմնախնդիրների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում:
	Մարզի քաղաքային համայնքներում իրազեկման նպատակով հանդիպումների կազմակերպում, տեղեկատվական նյութերի տրամադրում:
	ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
	
	1-ին

կիսամյակ
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	36
	Հասարակության տարբեր խմ​բերի համար գենդերային բռնության ենթարկված անձանց ուղղորդման մեխանիզմի վերաբերյալ տեղեկատվության հաղորդում:
	Կմշակվեն և կտարածվեն գենդերային բռնության երևույթի վերաբերյալ թերթոններ, բուկլետներ, թեժ գծերի համարներ:
	ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
	
	Ապրիլ-մայիս
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	37
	Գենդերային բռնության կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
	ԶԼՄ-ներում գենդերային բռնության դեմ պայքարի թեմաներով նյութերի հրապարակում:
	ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
	ՀԿ-ներ,

Մարզային ԶԼՄ-ներ /համա​ձայնու​թյամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	38
	Հանցագործությունների կանխարգելման պետական հայեցակարգի պահանջների համաձայն անչափահասների շրջանում գենդերային բռնության մասին իրազեկության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում:
	Դպրոցականների շրջանում կկազմակերպվեն գենդերային բռնության վերաբերյալ դասընթացներ:
	ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
	Հայաստանի

Հանրապե-տության Արագածոտնի մարզային ոստիկանութ-յուն /համաձայ-նությամբ/
	Սեպտեմբեր-հոկտեմբեր
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	39
	Գենդերային բռնության երև​ույթի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրա​կանացում:
	Կիրականցվեն համատեղ լու​սա​բանման աշխատանքներ ոստիկանության  մարմին​նե​րի հետ: 
	ՀՀ Արարատի մարզպետարան
	Մարզում գեն​դերային հար​ցերով զբաղ​վող մշտական հանձնաժո-ղով,

ՀՀ ոստիկա​նություն
	Հունիս-

հուլիս


	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	40
	Մարզի հանրակրթական  դպ​րոցներում  <Առողջ ապրե​լա​կերպ> դասընթացի  անց​կացման  մասին  հետազո​տության իրականացում:
	Կկազմակերպվեն հանդի​պում​ներ մարզի դպրոցներում  և զրույցներ կանցկացվեն  այն  դասարաններում, որտեղ դասավանդվում  է   <Առողջ ապրելակերպ>  առարկան:    Ուսումնական տարվա  վեր​ջում կկատարվի  ամփոփում  և  արդյունքների  քննարկում:
	ՀՀ Արարատի մարզպետարան
	Մարզում գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական հանձնաժո-ղով
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	41
	Գենդերային բռնության երևույ​թի լուսաբանման աշխատանք​ների իրականացում: 


	Մարզի 9 համայնքներում Կա​նանց իրավունքների կենտրոն ՀԿ-ի հետ համատեղ  կկազ​մակերպվեն  շրջիկ  կոնֆե​րանս​ներ`  կենտրոնի աշխա​տանքների  մասին իրազեկ​ման նպատակով:
	ՀՀ Արարատի մարզպետարան
	ՀԿ-ներ /համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում
	ՀԿ-ներ
	

	42
	Գենդերային բռնության երև​ույթի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրա​կանացում:


	Կիրականացվեն իրազեկման աշխատանքներ մարզային ենթակայության կազմակերպություններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում /այդ թվում` համայնքների ղեկավարների աշխատակազմ, բուժ. հիմնարկներ, կրթական հաստատություններ/ գենդերային բռնության վերաբերյալ: 
	ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
	Մարզում գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական հանձնաժո-ղով,

ՀԿ-ներ /համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում
	Միջազգա-յին կազմակեր-պություններ
	

	43
	Մարզի հանրակրթական դպրոցների բարձր դասարաններում  գենդերային  բռնության կանխարգելման նպատակով   համապատասխան թեմաներով միջոցառումների, կինոդիտումների   կազմակերպում, քննարկում:
	Մարզի հանրակրթական դպրոցներում բարձր դասարանների աշակերտների իրազեկում:


	ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
	Մարզում գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական հանձնաժո-ղով,

ՀԿ-ներ /համաձայնու թյամբ/
	Փետրվար-դեկտեմբեր


	Միջազգա-յին կազմակեր-պություններ
	

	44
	Մարզում գենդերային բռնության ենթարկված անձանց բացահայտում և վիճակի բարելավում:


	Կիրականացվի գենդերային բռնության ենթարկված անձանց հաշվառում: 


	ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
	Մարզում գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական հանձնաժո-ղով,

ՀԿ-ներ /համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում


	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	45
	Հասարակության տարբեր խմբերի, այդ թվում՝ երիտասարդների և առավել խոցելի խմբերի շրջանում գենդերային բռնության երևույթի վերաբերյալ ուսուցողական դասընթացների իրականացում:


	Կկազմակերպվի 4 դասընթաց շուրջ 80 մասնակցի համար:


	ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
	Մարզում գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական հանձնաժո-ղով,

ՀԿ-ներ /համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում
	ՀԿ-ներ
	

	46
	Գենդերային բռնության երև​ույթի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրա​կանացում:
	ԶԼՄ-ներում գենդերային բռնության հիմնախնդիրներին վերաբերող տեսահոլովակների տեղադրում և ցուցադրում:
	ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան
	ԶԼՄ-ներ,

ՀԿ-ներ /համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	47
	Բուժհաստատություններում սեռի կանխորոշման և սեռով պայմանավորված հղիություն արհեստական ընդհատումների կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:


	Մարզի բուժհաստատություններում կիրականցվի սեռի կանխորոշման և սեռով պայմանավորված հղիություն արհեստական ընդհատումների կանխարգելման խնդրի ուղղությամբ հետազոտության իրականացում և արդյունքների քննարկում: 
	ՀՀ Արմավիրի մարզպետարան


	ՀԿ-ներ /համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	48
	Հանրության մեջ գենդերային բռնության երևույթի ընկալման և դրա դեմ պայքարի անհրաժեշտության գիտակցման մակարդակի բարձրացում:
	Կանցկացվեն <Ընդդեմ գենդերային բռնության> իրազեկման 12 հանդիպումներ մարզի բոլոր քաղաքաներում և խոշոր համայքներում:
	ՀՀ Լոռու մարզպետարան


	ՀԿ- ներ, միջազ​գա​յին կազմակեր-պություններ, ՏԻՄ-եր

/համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	49
	ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, թրաֆիքինգի կանխարգելում եւ զոհերի աջակցության շարունակականությանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
	Մարզպետարանում և մարզի տարածքային կենտրոններում կանանց կիրականցվեն  <ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ>-ին, թրաֆիքինգի կանխարգելմանն ու զոհերի աջակցությանը նվիրված սեմինարներ,  հանդիպումներ:
	ՀՀ Լոռու մարզպետարան
	ՀԿ- ներ, միջազ​գա​յին կազմա​կերպություն-ներ, քաղաքապե-տարաններ, համայքա-պետարաններ

/համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	50
	<Ընդդեմ գենդերային բռնության> խորագրով հեռուստատեսային քննարկումների կազմակերպում:
	Գենդերային բռնության դեմ պայքարի ուղղությունների մշակում, տեսակետների վերլուծություն: 
	ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան
	Մարզի ԶԼՄ-ներ

/համաձայնու թյամբ/
	2-րդ եռամսյակ
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	51
	Գենդերային բռնության հիմնախնդրի վերլուծության իրականացում: 
	<Արվեստի դերը գենդերային բռնության դեմ պայքարի գործում. գեղեցիկը և բռնությունը> թեմայով կլոր սեղան-բանավեճի կազմակերպում մշակութային հաստատությունների աշխատողների համար:
	ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան
	ՀԿ-ներ /համաձայնու թյամբ/
	2-րդ եռամսյակ


	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	52
	Ներընտանեկան բռնության հիմնահարցի  բարձրացում և ներընտանեկան կոնֆլիկտների կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում: 
	Մարզխորհրդի նիստում <Գենդերային անհավասարությունը և բռնությունը որպես ներընտանեկան կոնֆլիկտների և ամուսնալուծությունների պատճառ> զեկույցի ներկայացում:
	ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան
	Մարզում գործող գենդերային մշտական հանձնաժո-ղով,

ՏԻՄ-եր,
/համաձայնու թյամբ/
	3-րդ եռամսյակ


	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	53
	Ընդդեմ գենդերային բռնության 2013 թվականի ծրագրով մարզում նախատեսված միջոցառումների լուսաբանում, տարվա ընթացքում հիշյալ թեմաների շրջանակներում կազմակերպված լուսաբանման աշխատանքների ամփոփում և վերլուծություն:
	Ընդդեմ գենդերային բռնության 2013 թվականի ծրագրի համակողմանի լուսաբանում, լրատվության բնագավառում այդ ուղղությամբ կատարված աշխատանքների դիտարկում և վերլուծություն, հեռանկարային ծրագրերի նախանշում:
	ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան
	Մարզի ԶԼՄ-ներ /համաձայնու թյամբ/
	4-րդ եռամսյակ
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	54
	Գենդերային բռնության վերաբերյալ գիտելիքների հաղորդման և գենդերային զգայունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կազմակերպում և իրականացում մարզի հանրակրթական դպրոցների տնօրենների և մանկավարժների համար:
	Գենդերային բռնության վերաբերյալ գիտելիքների յուրացում և փոխանցում հանրակրթական դպրոցներում սովորող աշակերտներին, ուսուցողական միջոցառումների կազմակերպում:
	ՀՀ Կոտայքի մարզպետարան
	Հանրակրթա-կան դպրոցներ

/համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	55
	Մարզի հանրակրթական դպ​րոցների և մասնագի​տական ու​սումնական հաստատություննե​րի սովորողների համար գեն​դերային բռնության վերաբերյալ  ուսուցո​ղա​կան դասընթացների կազմակերպում:
	Կկազմակերպվեն Իջևանի  տարածաշրջանի  3  դպրոցների /թվով   150/ Դիլիջան  քաղաքի  թիվ 4, թիվ  6  դպրոցների   /թվով  50/, աշակերտների  համար  կլոր սեղաններ ու քննարկումներ` գենդե​րային բռնության վերա​բերյալ նրանց իրազեկ​վածության բարձրաց​ման, գենդերային կարծրատիպերի հաղթա​հարման նպատակով:
	ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
	ՀՀ ոստիկա​նություն
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	56
	Ծնողների համար  <Երեխա​նե​րի խնամքը ու դաստիարա​կությունը> թեմայով սեմինար պարապմունքների անցկացում: 


	Մարզի 5 քաղաքներում   ծնող​ների շրջանում կանց​կաց​վեն կարճատև  ուսուցո​ղական դասըն​թացներ` երե​խաների խնամքի և դաստիա​րակության, ընտանի​քում ծնո​ղական պարտականություն​նե​րի  նկատմամբ պատաս​խա​նատվության կարև​ո​րության, երեխայի զարգացման համար անվտանգ միջավայրի ձևավորման հարցերի վերաբերյալ:
	ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
	Մարզում գեն​դերային հար​ցերով զբաղ​վող մշտա​կան հանձնա​ժողով
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	57
	Հանցագործությունների կան​խարգելման պե​տա​կան հա​յե​ցակարգի պա​հանջների հա​մաձայն մարզում անչա​փա​հասների շր​ջա​նում իրազե​կու​թյան բարձրացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում:
	Կկազմակերպվեն գենդերայի բռնության վերաբերյալ դասընթացներ մարզի 4 հանրակրթական դպրոցների անչափահասների շրջանում /Իջևան, Դիլիջան, Նոյեմբերյան/:
	ՀՀ Տավուշի մարզպետարան
	ՀՀ ոստիկա​նություն
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	58
	Սովորողների շրջանում գեն​դերային բռնության վերաբերյալ իրազեկման միջոցառումների իրականացում` ուղղված կարծ​րատիպերի հաղթահարմանը:
	Կիրականացվեն հանրակրթական դպրոցնե​րում սովորողների համար գենդերային բռնության վերաբերյալ ուսու​ցողական միջոցառումներ:
	ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
	Հանրակրթա​կան դպրոց​ներ, /համաձայ-նությամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	59
	Հասարակության տարբեր խմ​բերի, այդ թվում` երիտա​սարդների և առավել խոցելի խմբերի շրջանում գենդերային բռնության երևույթի  վե​րա​բեր​յալ ուսուցողական դասընթաց​ների կազմակերպում:
	Կիրակաանցվի 5 դասընթաց, շուրջ 110 մասնակցի համար:


	ՀՀ Սյունիքի մարզպետարան
	ՀԿ- ներ, միջազ​գա​յին կազմա​կերպություն-ներ

/համաձայնու թյամբ/
	Մարտ- ապրիլ


	ՀԿ- ներ, միջազ​գա​յին կազմա​կերպություն-ներ


	

	60
	ՀՀ կառավարության <Ընդդեմ գենդերային բռնու​թյան ազգային ծրագրի> քննարկում և մարզպետարանին առաջադրվող խնդիրների վերհանում:
	Մարզային ծրագրի և մարզպետարանի խնդիրների քննարկում մարզխորհրդում:
	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան
	
	Հունվար
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	61
	Մարզում գենդերային բռ-

​նու​թյան ենթարկված անձանց բա​ցահայտում և վիճակի վերլու​ծություն:
	Կկազմակերպվի գենդերային բռնության ենթարկվածների    հաշվառում և իրավաբանական խորհրդատվության: 
	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան
	ՀԿ-ներ

/համաձայնու թյամբ/
	Մարտ-հունիս
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	62
	Մամուլի միջոցով գենդերային բռնության բոլոր ձևերի լուսաբանում և իրազեկում:
	Մարզային թերթերում բռնության վերաբերյալ նյութերի տեղադրում:
	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան
	ՀԿ-ներ

/համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	63
	Մարզպետարանում գենդե​րա​յին բռնության ենթարկվածների   խորհրդատվական կենտ​րոնի ստեղծում:
	Կստեղծվի <Թեժ գիծ> իրա​վաբանական, հոգեբանական աջակցության համար:
	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան
	ՀԿ-ներ

/համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	64
	Գենդերային բռնության բոլոր ձևերի մասին քարոզչության կազմակերպում կրթական հաստատություններում և ծնողական միջավայրում:
	Կկազմակերպվեն կլոր սեղաններ, սեմինարներ, գենդերային բռնության թեմայով տեսաֆիլմերի դիտում, իրականացնել շարադրության մրցույթ:
	ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարան
	ՀԿ-ներ

/համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	65
	Գենդերային բռնության երև​ույթի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրա​կանացում:
	Մարզի համայնքներում  <Ընդդեմ գենդերային բռնության> ծրագրի  վերաբերյալ  դասընթացների կազմակերպում:
	ՀՀ Շիրակի մարզպետարան
	Մարզի գենդերային հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժո-ղով, <Համալսա-րանական կրթությամբ կանանց ասո​ցիացիա> ՀԿ /համաձայ-նությամբ/
	1-ին կիսամյակ
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	66
	Ընտանեկան բռնության զոհերին աջակցության տրամադրման ապահվում:
	Բռնության ենթարկված անձանց ապաստարանի տրամադրում, վերականգնողական թերապիայի իրականացում:
	ՀՀ Շիրակի մարզպետարան
	Գենդերային հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժո-ղով

<Աջակից>  ՀԿ /համաձայնությամբ/
	Ընթացքում
	Բաց հասարա-կության ինստիտուտ


	

	67
	<Աշխատենք միասին վերջ տալ ընտանեկան բռնությանը> միջոցառման իրականացում:
	Վերականգնողական աշխատանքների իրականացում:
	ՀՀ Շիրակի մարզպետարան
	Գենդերային հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժո-ղով

<<Արևամա-նուկ>> ընտանիքի և երեխայի խնամքի հիմնադրամ /համաձայ-

նությամբ/
	Ընթացքում
	<<Արևամա-նուկ>> ընտանիքի և երեխայի խնամքի հիմնադրամ


	

	68
	Գենդերային բռնության կանխարգելման, իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
	Կկազմակերպվեն <<Ըննդեմ գենդերային բռնության>>  ծրագրի վերաբերյալ հանդիպում-քննարկումներ ուսումնական հաստատություններում: 
	ՀՀ Շիրակի մարզպետարան
	Գենդերային հարցերով զբաղվող մարզային հանձնաժո-ղով,

<Համալսա-րանական կրթությամբ կանանց ասո​ցիացիա> 

ՀԿ /համաձայնու-թյամբ
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	69
	Մարզային ենթակայության կազմակերպություններում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների գենդերային բռնության քաղաքականության վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների իրականացում:
	Մարզի 13 համայնքներում կկազմակերպվեն հանդիպումներ, քննարկումներ, կտրամադրվեն տեղեկատվական նյութեր:  
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
	Մարզում գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական հանձնաժո-ղով
	Հուլիս-սեպտեմբեր
	Ֆինանսա-վորում չի պահանջ-վում
	

	70
	Հասարակության տարբեր խմբերի, այդ թվում երիտասարդների և առավել խոցելի խմբերի շրջանում գենդերային բռնության երևույթի վերաբերյալ ուսուցողական դասընթացների կազմակերպում:
	Կկազմակերպվի 6  դասընթաց, որին կմասնակցի շուրջ 140   մասնակից, դասընթացների մասին նյութերը կտեղադրվեն  մարզային թերթում:
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
	ՀԿ-ներ, միջազգային կազմակեր-պություններ /համաձայ-նությամբ/
	Մարտ-ապրիլ
	ՀԿ-ներ, մի-ջազգային կազմակեր-պություններ
	

	71
	Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների միջոցով աշակերտների և ծնողների շրջանում գենդերային բռնության վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում:
	Մարզի 13 դպրոցներում կկազմակերպվեն 4 բանավեճեր, 3 սեմինար, և բաց դասեր:
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
	Մարզում գենդերային հարցերով զբաղվաող մշտական հանձնաժո-ղով
	Հոկտեմբեր
	ՀԿ-ներ, մի-ջազգային կազմակեր-պություններ
	

	72
	Գենդերային բռնության դեմ պայքարի հիմնախնդիրների լուսաբանման աշխատանքների իրականացում:
	Կմշակվեն և ԶԼՄ-ներում կտեղադրվեն գենդերային բռնության դեմ պայքարի հիմնախնդիրների մասին տեղեկատվություն պարունակող նյութեր:
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
	ՀԿ-ներ
/համաձայ-նությամբ/

	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վորում չի պահանջ-վում
	

	73
	Գենդերային բռնության ենթարկված անձանց ուղղորդման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում:


	Կկազմակերպվեն քննարկումներ առողջապահության և ոստիկանության ոլորտի մասնագետների հետ գենդերային բռնության ենթարկված անձանց վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և ուղղորդման աշխատանքների կազմակերպման մասին:
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
	Մարզում գենդերային հարցերով զբաղվաող մշտական հանձնաժո-ղով
	Սեպտեմբեր
	Ֆինանսա-վորում չի պահանջ-վում
	

	74
	Գենդերային բռնության երևույթի կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում:
	Համատեղ լուսաբանման աշխատանքներ կիրականցվեն ոստիկանության  մարմինների հետ:
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
	Մարզում գենդերային հարցերով զբաղվող մշտական հանձնաժո-ղով
	Հունիս-

հուլիս


	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	75
	Մարզի հանրակրթական  դպրոցներում  <Առողջ ապրելակերպ> դասընթացի  անցկացման  մասին  հետազոտության իրականացում:
	Կկազմակերպվեն հանդիպումներ մարզի դպրոցներում  և  զրույցներ կանցկացվեն  այն  դասարաններում, որտեղ դասավանդվում  է   <Առողջ ապրելակերպ>  առարկան:    Ուսումնական տարվա  վերջում կկատարվի  ամփոփում  և  արդյունքների  քննարկում:
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
	Մարզում գենդերային հարցերով զբաղվաող մշտական հանձնաժո-ղով
	Ընթացքում
	Ֆինանսա-վո​րում չի պահանջ-վում
	

	76
	Գենդերային բռնության երևույթի լուսաբանման աշխատանքների իրականացում: 


	Մարզի  13  համայնքներում  Կանանց իրավունքների կենտրոն ՀԿ-ի հետ համատեղ  կկազմակերպվեն  շրջիկ  կոնֆերանսներ `  կենտրոնի աշխատանքների  մասին իրազեկման նպատակով:
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան
	ՀԿ-ներ /համաձայնու թյամբ/
	Ընթացքում
	ՀԿ-ներ
	








0010, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3   հեռ (374 10) 56 53 83, ֆաքս.  (374 10) 52 08 30 http://www.mss.am   info@mss.am

