«Հայաստանի Հանրապետությունում միկրոտարրերով և վիտամիններով ցորենի ալյուրի հարստացման հայեցակարգին և հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով նախատեսված ծախսերի մոտավոր հաշվարկ 2010-2015թթ.
	
	N
	Միջոցառում
	Ժամկետ
	Արժեքը
ԱՄՆ $
	

	
	
	
	
	
	Կառավարություն
	Մասնավոր
	UNICEF, այլ դոնորներ

	2010-2011 թվականների միջոցառումների ծրագիր
	I.
	Նորմատիվ-իրավական դաշտի ապահովում

  1. Ալյուրի հարստացման նպատակով օրենսդրական դաշտի վերլուծության և անհրաժեշտ նորմատիվ իրավական ակտերի, այդ թվում` մակնշման ապրանքային նշանի (լոգոյի) նախագծի մշակման, մարկեթինգային ծրագրի, ինչպես նաև ավելացվող պրեմիքսների տեսականու և չափաքանակների որոշման նպատակով համապատասխան փորձագիտական խմբերի ձևավորում 

  2. ՀՀ-ում ալյուրի հարստացման համար նախատեսվող պրեմիքսների տեսականու և չափաքանակների որոշում

  3. Հարստացված ալյուրի կամ դրանով պատրաստված արտադրանքի (հաց, հրուշակեղեն, մակարոն) մակնշման ապրանքային նշանի (լոգոյի) մշակում և հաստատում

  4. ՀՀ համապատասխան օրենսդրական դաշտի վերլուծություն և ալյուրի հարստացման համար անհրաժեշտ օրենքի և նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի փաթեթի մշակում   

 5. Ալյուրի հարստացման ներդրման արդյունքում հացի գների թանկացումը կանխելու նպատակով համապատասխան միջոցառումների կամ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթի մշակում

 
	2011-2012թ.
	15.000
	-
	-
	15.000

-

3,000

2,000

8,000

2,000


	
	II.
	Կարողությունների գնահատում և հզորացում
Այդ թվում
  1.  ՀՀ-ում գործող խոշոր ալրաղացների արտադրական (ներառյալ առանձին հոսքագծերի) և լաբորատոր կարողություննների  գնահատում  

  2. Անհրաժեշտ քանակությամբ հարստացման սարքավորումների (դոզատորներ) ձեռքբերում և տեղադրում խոշոր ալրաղացներում: Անհրաժեշտ քանակությամբ լաբորատոր սարքավորումների և ռեակտիվների ձեռքբերում և տրամադրում ալրաղացներին և Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը և ՀՀ առողջապահության նախարարության <<Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն>> ՓԲԸ-ին և ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության ենթակայության փորձագիտական կենտրոններին
3. Տեխնոլոգների և ալրաղացների ու ախտորոշիչ կենտրոնների լաբորանտների ուսուցում ալյուրի հարստացման տեխնոլոգիայի և պրեմիքսների պարունակության որոշման փորձարկման մեթոդների վերաբերյալ

4. Պրեմիքսների առաջնային խմբաքանակի ձեռքբերում 


	2011-2012 թվականներ
	876.000
	-
	646.000

646.000
	230.000

10.000

132.000

25.000

63.000



	
	III.
	 Սոցիալական մարկեթինգ 
  Զանգվածային լրատվության, տեսահոլովակների, բուկլետների, գովազդի և բոլոր հնարավոր այլ միջոցներով միկրոտարրերի և վիտամինների անբավարարության և ալյուրի հարստացման հարցերի, այդ թվում արտադրանքի մակնշման վերաբերյալ հանրության իրազեկում և քարոզչություն,
 ներառելով նաև հետևյալ թիրախային խմբերը.

- որոշում կայացնողներ,

- բուժաշխատողներ,

- ալյուր արտադրողներ


	2011-2012թվականներ
	40.000
	15.000

նշված գումարը արդեն իսկ նախատեսված է 
ՀՀ առողջապահության և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունների  ԶԼՄ-ով սոցիալական գովազդների, հաղորդոիմների իրականացման համար հատկացված հաղորդումների համար հատկացված գումարների շրջանակներում  և պետական բյուջեից լրացուցիչ գումարների չի պահանջվում

1) 07060109 <<Առողջապահության համակարգի զանգվածային տեղեկատվության ծառայություններ>> ծրագիր` հոդված 423900

2)07060110 <<Մասնագիտական, խորհրդատվական և կազմակերպամեթոդական աջակցության ծառայություններ>> ծրագիր` հոդված 423900
	-
	25.000

	
	IV.
	  Որակի ապահովման մոնիտորինգ և գնահատում

   1. Ալրաղացների համար որակի վերահսկողության ներքին համակարգի մշակում և ներդրում
   2. Հարստացված ալյուրում պրեմիքսների սահմանված չափաքանակներ ապահովման նկատմամբ պետական վերահսկողության համակարգի (արտաքին մոնիտորինգի և գնահատման) մշակում` ինչպես արտադրության, այնպես էլ ալյուրի մեծածախ և մանրածախ վաճառքի մակարդակների համար
  3. Պետական վերահսկողություն իրականացնող  և ալրաղացների արտադրակա վերահսկողություն մասնագետների ուսուցում և վերապատրաստում

	2011-2012թվականներ
	65.000
	-
	-
	65.000

25,000

15,000

25,000



	ԸՆԴԱՄԵՆԸ`            2010-2011թթ.                                                                                   996.000             15.000                                 646.000

335.000

	2011-2015 

թվականների միջոցառումների ծրագիր
	I.
	   Պրեմիքսների ձեռքբերում


	
	2.250.000
	
	2.250.000 
	-

	
	II.
	   Ծրագրի կատարման ընթացքի վերահսկողություն (արտաքին  մոնիտորինգ և գնահատում) բոլոր մակարդակներում 

	
	140.000
	140.000 նշված գումարը արդեն իսկ հատկացված է ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը և ՀՀ առողջապահության նախարարության ՊՀՀ տեսչությանը (07060201 <<Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման  հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում /նախարարությունների աշխատակազմերի մասով/ ծրագիր` հոդված` ներքին գործուղումներ 422100),  իսկ ՀՀ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության ենթակայության փորձագիտական կենտրոնները և <<Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն>> ՓԲԸ-ն նախատեսել են այդ ծախսերը իրենց նախահաշիվներով: Փորձարկման լաբորատորիաներում անվտանգության փորձարկումները և տեսչական ստոգումները իրականացվելու են վերջիններիս համար բյուջեով նախատեսված գումարների շրջանակներում: Պետական բյուջեից լրացուցիչ գումարներ չի պահանջվում: 

	
	-

	
	III.
	   Ծրագրի  արդյունավետության վերջնական մոնիտորինգ և գնահատում

Ընթացիկ, ինչպես նաև ծրագրի արդյունավետության վերջնական մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքների հրապարակում
	
	30.000
	
	
	30.000

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ` 2011-2015 թթ. համար                                                                           2.420.000                   140.000                      2.250.000                    30.000


