2
1

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2018 թ.

___________ «__»-ի նիստի  N __
արձանագրային որոշման
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՅԻՍՅԱՆ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԵՐԻ 100 ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 2800-ԱՄՅԱԿՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ 

«ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՓԱՌԱՏՈՆԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
	NN

ը/կ
	Միջոցառման անվանումը
	Ժամկետը 

(ամիս)
	Պատասխանատու կառույցը
	Ֆինանսավորման աղբյուրը
	Ակնկալվող արդյունքը

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Պարարվեստի օրեր

Համահայկական փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողություն
	հուլիս
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

ՀՀ մարզպետարաններ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր  ՀՀ ոստիկանություն
Հայաստանի ազգային պարարվեստի միություն (համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական բյուջե
օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	1 հանդիսավոր արարողություն`

շուրջ 800 մասնակից

	1.1
	Պարային համույթների ելույթներ Հայաստանի և Արցախի համերգային սրահներում, մարզամշակութային դահլիճներում, այլ մշակութային օջախներում, բեմահարթակներում և բաց հրապարակներում
	հուլիս
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ԱՀ մշակույթի, երիտասարության հարցերի և զբոսաշրջության  նախարարություն
(համաձայնությամբ)

Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

ՀՀ մարզպետարաններ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
Հայաստանի ազգային պարարվեստի միություն (համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական բյուջե
օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	10 համերգային ծրագիր`

շուրջ 800 մասնակից սփյուռքից

	1.2.
	Վարպետության դասընթացներ Սփյուռքից ժամանած պարախմբերի ղեկավարների և անդամների  համար
	հուլիս
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հայաստանի ազգային պարարվեստի միություն (համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական բյուջե
օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	Վարպետության դասընթացներ շուրջ 800 մասնակցի համար

	1.3.
	Շրջայցեր Հայաստանի և Արցախի պատմամշակութային վայրեր, մշակութային օջախներ, հանդիպումներ 
ՀՀ-ի և ԱՀ-ի պետական պաշտոնյաների, հասարակական և մշակութային գործիչների հետ
	հուլիս
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ԱՀ մշակույթի, երիտասարության հարցերի և զբոսաշրջության  նախարարություն
(համաձայնությամբ)

Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

ՀՀ մարզպետարաններ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
	ՀՀ պետական բյուջե
օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	Այցելություն մինչև 10 պատմամշակութային վայր,

մինչև 5 հանդիպում

	1.4.
	Համերգ Երևանում՝ 
պարային համույթների մասնակցությամբ 
	հուլիս
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

ՀՀ ոստիկանություն
Հայաստանի ազգային պարարվեստի միություն (համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական բյուջե

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	1 հանդիսավոր արարողություն`

շուրջ 600 մասնակից

	1.5.
	Պարարվեստի գործիչների հավաք
	հուլիս
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

Հայաստանի ազգային պարարվեստի միություն (համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական բյուջե

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	Շուրջ 50 մասնակցի համար

	2.
	Երգչախմբային արվեստի օրեր
Համերգ Երևանում՝ 

երգչախմբերի մասնակցությամբ
	հուլիս
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն

ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն

ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

ՀՀ ոստիկանություն

Հայաստանի երաժշտական ընկերություն (համաձայնությամբ)

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական բյուջե

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	1 հանդիսավոր արարողություն`

շուրջ 200 մասնակից

	2.1.
	Երգչախմբերի ելույթներ Հայաստանի համերգային սրահներում, մարզամշակութային դահլիճներում, այլ մշակութային օջախներում, բեմահարթակներում և բաց հրապարակներում
	հուլիս
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ԱՀ մշակույթի, երիտասարության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն
(համաձայնությամբ)

Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

ՀՀ մարզպետարաններ
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
Հայաստանի երաժշտական ընկերություն (համաձայնությամբ)

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական բյուջե
օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	5 համերգային ծրագիր`

շուրջ 200 մասնակից սփյուռքից

	2.2.
	Շրջայցեր Հայաստանի պատմամշակութային վայրեր, մշակութային օջախներ, հանդիպումներ պետական պաշտոնյաների, հասարակական և մշակութային գործիչների հետ
	հուլիս
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՀՀ առողջապահության նախարարություն
Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

ՀՀ մարզպետարաններ

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական բյուջե
օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	Այցելություն  մինչև 5 պատմամշակութային վայր,

մինչև 5 հանդիպում

	2.3
	Վարպետության դասընթացներ Սփյուռքից ժամանած երգչախմբերի ղեկավարների և երգիչների համար
	հուլիս
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն

Հայաստանի երաժշտական ընկերություն (համաձայնությամբ)

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական բյուջե

օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	Վարպետության դասընթացներ՝ շուրջ 200 մասնակցի համար

	3.
	Ասմունքի համահայկական փառատոն Շուշիում
	օգոստոս
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ԱՀ մշակույթի, երիտասարության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարություն
(համաձայնությամբ)


	ՀՀ պետական բյուջե
օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	Շուրջ 100 մասնակից Սփյուռքից

	4.
	Դուդուկի և հայկական այլ նվագարանների փառատոն
	սեպտեմբեր
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն

Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական բյուջե
օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	Շուրջ  20 մասնակից Սփյուռքից և Արցախից

	5.
	Հայ երգի օր
	սեպտեմբեր
	ՀՀ սփյուռքի նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (համաձայնությամբ)
	ՀՀ պետական բյուջե
օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ
	Շուրջ  20 մասնակից Սփյուռքից








4.Havelvac2

