ՆԱԽԱԳԻԾ

---------------------------

ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ

 
--------------------------- 2014 թվականի N --------
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ՆԻՍՏԻ N 43 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի նիստի N43 արձանագրության 1-ին կետով հավանության արժանացած «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտում միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի ներդրման ծրագրին և միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման N 2 հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) 8-րդ կետի «Կատարման ժամկետը» սյունակում «2014 թվականի մայիսի 1-ին տասնօրյակ» բառերը փոխարինել «2014 թվականի հոկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ» բառերով,

2) 10-րդ կետի «Կատարման ժամկետը» սյունակում «2014 թվականի հունիսի 1-ին տասնօրյակ» բառերը փոխարինել «2014 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ» բառերով, 

3) 11-րդ կետի «Կատարման ժամկետը» սյունակում «2014 թվականի օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ» բառերը փոխարինել «2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ» բառերով,
4) 12-րդ կետի «Կատարման ժամկետը» սյունակում «2015 թվականի Հունվարի 2-րդ տասնօրյակ» բառերը փոխարինել «2015 թվականի մարտի 2-րդ տասնօրյակ» բառերով,
5) 13-րդ կետի «Կատարման ժամկետը» սյունակում «2015 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ» բառերը փոխարինել «2015 թվականի մայիսի 1-ին տասնօրյակ» բառերով,
6) 14-րդ կետի «Կատարման ժամկետը» սյունակում «2015 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ» բառերը փոխարինել «2015 թվականի մայիսի 3-րդ տասնօրյակ» բառերով,
7) 15-րդ կետի «Կատարման ժամկետը» սյունակում «2015 թվականի փետրվարի 2-րդ տասնօրյակ» բառերը փոխարինել «2015 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ» բառերով:
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 43 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ
1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը)

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 43 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտում միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի ներդրման միջոցառման կատարման ժամկետը փոփոխելու անհրաժեշտությամբ: 
2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 43 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտում միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի ներդրման ծրագիրը և միջոցառումների ժամանակացույցը: 
Անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխելու Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտում միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի ներդրման որոշ միջոցառումների կատարման ժամկետները: Մասնավորապես, միջոցառումների 7-րդ կետով նախատեսված «ԷԲՇ-ի ներդրման տեխնիկական նախագծի հաստատում» միջոցառումն ըստ ժամանակացույցի նախատեսված է 2014 թվականի ապրիլի 2-րդ տասնօրյակին, սակայն կապալառու կազմակերպությունը աշխատանքներ է տանում առողջապահական միասնական տեղեկատվական համակարգի աշխատանքային խմբի և շահագրգիռ մարմինների կողմից ներկայացված դիտողությունների և առաջարկների մշակման ուղությամբ և ԷԲՇ-ի ներդրման տեխնիկական նախագծի հաստատման համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ժամանակ նախատեսել: 

Հետագա կետերի կատարման ժամկետները բխում են 7-րդ կետով սահմանված ժամկետից, ուստի դրանք համապատասխանաբար փոփոխության են ենթարկվել:
 3. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 43 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի մշակման նպատակը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ոլորտում միասնական էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի ներդրման միջոցառումների կատարման փաստացի ժամկետների համապատասխանեցումն իրավական ակտով նախատեսված ժամկետներին:

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք

Նախագծի կազմմանը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության բարձր տեխնոլոգիաների գծով խորհրդականը, առողջապահության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական վարչության աշխատակիցները և «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ի մասնագետները: 

5. Իրավական ակտի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
Նախագծով կատարված փոփոխության արդյունքում ակնկալվում է սահմանել համակարգի ներդրման ուղղությամբ միջոցառումների ճշգրիտ ժամկետները: 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 43 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի առնչությամբ ընդուվելիք այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 43 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 43 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների նվազեցման կամ ծախսերի ավելացման մասին
 «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 43 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների նվազեցում կամ ծախսերի ավելացում չի նախատեսվում:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
« ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 25-Ի N 43 ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՏԱՑՎԱԾ ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
	Առարկության, առաջարկության հեղինակը (գրության ստացման ամսաթիվը, գրության համարը)
	Առարկության, առաջարկության բովանդակությունը
	Եզրակացություն

	ՀՀ ֆինանսների նախարար
(19.05.2014թ. №  4/4.3-1/7453-14 գրություն)
	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան:
	-

	ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար
(20.05.2014թ. № 01/12.1.1/2954-14 գրություն)
	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան:
	-

	ՀՀարդարադատության նախարար
(05.06.2014թ. №01/3748-14 գրություն)
	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան:
	-

	Առաջարկության, դիտողության հեղինակը (գրության ամսաթիվը, գրության համարը)
	Առաջարկության, դիտողոթյան բովանդակությունը
	Եզրակացություն

	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ (05.24.2014թ. N 02/14.8/9998-14)
	1. Նախագծի վերնագիրը անհրաժեշտ է խմբագրել. փոփոխություն է կատարվում, ոչ թե N43 արձանագրային որոշման մեջ, այլ N43 արձանագրության 1 կետով հավանության արժանացած արձանագրային որոշման մեջ.
2. Նպատակահարմար է ոչ թե էլեկտրոնային բժշկական շտեմարանի ներդրման ժամանակացույցն ամբողջությամբ շարադրել նոր խմբագրությամբ, այլ N2 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` նկատի ունենալով նաև, որ ժամանակացույցում նշված շատ միջոցառումներ արդեն կատարված են և որ նախագծի նպատակը միայն որոշ միջոցառումների ժամկետների փոփոխումն է.
3. Գտնում ենք նաև, որ վերոգրյալ փոփոխությունները անհրաժեշտ է կատարել` ներառելով գործող ժամանակացույցի 6-րդ կետը:

	1.Ընդունվել է:

2.Ընդունվել է:

3. ԷԲՇ-ի տեխնիկական հատկանիշների վերաբերյալ մանրակրկիտ նախագիծը մշակվել և հաստատվել է առողջապահական միասնական տեղեկատվական համակարգի աշխատանքային խմբի կողմից: Հանձնաժողովի եզրակացությունը սույն թվականի հունիսի 18-ին ՍԽ/ԱՓ/6074-14 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ  (2014 թվականի հունիսի 26-ի թիվ ԱՄ/ՍՓ/6512-14 գրություն):


