Նախագիծ

  արձանագրային
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  2010 ԹՎԱԿԱՆԻ  
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ՆԻՍՏԻ N 40 ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 1-ԻՆ ԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ   ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՄԱՆ  ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ    
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ


Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի նիստի N 40 արձանագրության N 1 կետով հավանության արժանացած «Բուժծառայությունների որակի գնահատման հայեցակարգին և հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման հավելված N 2-ի II-րդ բաժնի 3-րդ կետի չորրորդ սյունակի  «2013 թվականի 2-րդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2014 թվականի 2-րդ եռամսյակ» բառերով:
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի  14-ի N 40 արձանագրության 1-ին կետով հավանության արժանացած որոշման  
   մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի վերաբերյալ
1. Նախագծի  անհրաժեշտությունը 

          Նախագծի ընդունումը  բխում է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի նիստի N 40 արձանագրության N 1 կետով հավանության արժանացած «Բուժծառայությունների որակի գնահատման հայեցակարգի և հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման հավելվածի N 2 գլխի 3-րդ կետով նախատեսված  «Հայաստանի Հանրապետության հիվանդանոցային բուժծառայությունների որակի գնահատման գործիքների (մեթոդների, ընթացակարգերի, հաշվառման-հաշվետվական ձևաթղթերի) փաթեթը հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագծի մշակելը և ՀՀ առողջապահության նախարարի հաստատմանը ներկայացնելը»   միջոցառման կատարման ժամկետը վերանայելու անհրաժեշտությունից:
2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N40 արձանագրային որոշման հավելվածի միջոցառումների ցանկի N 2 գլխի 3-րդ կետով նախատեսված «Հայաստանի Հանրապետության հիվանդանոցային բուժծառայությունների որակի գնահատման գործիքների (մեթոդների, ընթացակարգերի, հաշվառման-հաշվետվական ձևաթղթերի) փաթեթը հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագծի մշակելը և ՀՀ առողջապահության նախարարի հաստատմանը ներկայացնելը» միջոցառման կատարման ժամկետը սահմանվել է 2013 թվականի 2-րդ եռամսյակը, իսկ ՀՀ ԱՆ 14 նոյեմբերի 2012 թվականի «Կլինիկական չափորոշիչների մշակման/վերանայման աշխատանքային խմբերի կազմը, ուսումնական դասընթացների ժամանակացույցը և չափորոշիչների մշակման մեթոդական ցուցանիշները» թիվ 2612-Ա հրամանով մշակվող կլինիկական չափորոշիչները դեռևս պատրաստ  չեն, որոնցից բխում է հիվանդանոցային բուժծառայությունների որակի գնահատման գործիքների (մեթոդների, ընթացակարգերի, հաշվառման-հաշվետվական ձևաթղթերի) փաթեթը, ուստի անհրաժեշտություն է  առաջացել սահմանել միջոցառումների կատարման նոր ժամկետ:
3.Կարգավորման նպատակը և խնդիրները
Նախագծով առաջարկվում է փոփոխել «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի  14-ի նիստի N 40 արձանագրության N 1 կետով հավանության արժանացած «Բուժծառայությունների որակի գնահատման հայեցակարգին և հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» արձանագրային որոշման հավելվածի N 2 գլխի 3-րդ կետով նախատեսված «Հայաստանի Հանրապետության հիվանդանոցային բուժծառայությունների որակի գնահատման գործիքների (մեթոդների, ընթացակարգերի, հաշվառման-հաշվետվական ձևաթղթերի) փաթեթը հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագծի մշակելը և ՀՀ առողջապահության նախարարի հաստատմանը ներկայացնելը»  միջոցառման կատարման ժամկետը:
  4.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք
Իրավական ակտի նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական ծրագրերի և որակի կառավարման վարչության և իրավաբանական վարչության կողմից:
               5. Նախագծի կիրառման դեպքում ակնկալվող արդյունքը
   «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի նիստի N 40 արձանագրության N 1 կետով հավանության արժանացած «Բուժծառայությունների որակի գնահատման հայեցակարգին և հայեցակարգի կատարումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին»  արձանագրային որոշման հավելվածի N 2 գլխի 3-րդ կետով նախատեսված «Հայաստանի Հանրապետության հիվանդանոցային բուժծառայությունների որակի գնահատման գործիքների (մեթոդների, ընթացակարգերի, հաշվառման-հաշվետվական ձևաթղթերի) փաթեթը հաստատելու մասին ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանի նախագծի մշակելը և ՀՀ առողջապահության նախարարի հաստատմանը ներկայացնելը»  միջոցառման կատարման ժամկետի երկարացում` սահմանելով 2014 թվականի 2-րդ եռամսյակ:
ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Նախագիծն ընդունելու կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի կամ եկամուտների փոփոխման վերաբերյալ  
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 40 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունմամբ պետական բյուջե ծախսային մասում ավելացումներ չեն սպասվում:
ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու

անհրաժեշտության մասին

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N40 արձանագրային որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 40  արձանագրության 1-ին կետով հավանության արժանացած որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի  կապակցությամբ շահագրգիռ նախարարների առարկությունների և առաջարկությունների վերաբերյալ
	Առարկության,առաջարկության հեղինակը (գրության ստացման ամսաթիվը, գրության համարը)

	Առարկության, առաջարկության բովանդակությունը
	Եզրակացություն
	Կատարված փոփոխությունները

	ՀՀ արդարադատության նախարար
	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան


	
	

	ՀՀ ֆինանսների նախարար

	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան


	-
	-

	“Էլեկտրոնային կառավարման ենթակառուցվածքների ներդրման գրասենյակ” ՓԲԸ
	Դիտողություններ և առաջարկություններ չկան


	
	


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ`



  

  ԴԵՐԵՆԻԿ  ԴՈՒՄԱՆՅԱՆ

