Հավելված N 2 








ՀՀկառավարության    2016 թ.







                                                                                                           «            »         -ի նիստի  N ________  արձանագրային որոշման

ԾՐԱԳԻՐ
ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԵՎ  ՀԱՆՐԱՀՌՉԱԿՄԱՆ 2016-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

	N


	Միջոցառման անվանումը,
 
	Ակնկալվող արդյունքը
	Կատարողը
	Ժամկետը
	ֆինանսավորման աղբյուրը

	I
	ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ


	1. 

	«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին», «Հայաստանի Հանրապետության պետա​​կան սեփականություն համարվող և օտարման ոչ ենթակա պատմության և մշա​կույթի անշարժ հուշարձանների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին», «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» և «Վարչական իրավախախտումների վերա- բերյալ Հայաստանի Հան րապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետու-թյան օրենքների նախագծերը ՀՀ կառավարության աշխա-տակազմ ներկայացնելը
	    Կկատարելագործվի Հայաստանի Հանրապետությունում գործող բնագավառի օրենսդրական դաշտը,                 այն կհամապատասխանեցվի Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հանձնառություններին:

	ՀՀ մշակույթի նախարարություն
	2016 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	2.

	«Հուշարձանների պետական ցուցակում նորահայտ օբյեկտ ընդգրկելու և պետական ցուցակից հուշարձան հանելու վերաբերյալ չափորոշիչները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարու-թյան աշխատակազմ ներկա-յացնելը
	Հուշարձանների պետական ցուցակում նորահայտ օբյեկտ ընդգրկելու և պետական ցուցակից հուշարձան հանելու վերաբերյալ կսահմանվեն չափորոշիչներ  


	ՀՀ մշակույթի նախարարություն
	2018 թվականի հոկտեմբերի            2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	3.
	«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանության պահանջների վերաբերյալ հուշարձանի սեփականատերերին և օգտագործողներին  իրազեկելու մասին ընթացակարգի սահմանում» ՀՀ մշակույթի նախարարի նորմատիվ հրամանի մշակում
	Հուշարձանների սեփականատերերը և օգտագործողները կիրազեկվեն պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպան ման պահանջների մասին
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն
	2018 թվականի դեկտեմբեր           2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	4.
	«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հոկտեմբերի 7-ի N 1616-Ն,
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2322-Ն և մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառա-վարության աշխատակազմ ներկայացնելը
	Կհամալրվեն  հուշարձանների պետական  ցուցակները
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն

	2019 թվականի փետրվարի            2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	5.
	«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշման մեջ լրացում- ներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարու-թյան աշխատակազմ ներկա-յացնելը
	Գլխավոր հատակագծերի կազմման ժամանակ պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պահպանական գոտիների ելակետային փաստաթղթերի համայնքին տրամադրման մշակված ընթացակարգ
	ՀՀ քաղաքաշինության     նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
	2019 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	6.
	 «Պատմական բնակավայրերի պատմամշակութային հիմնա-վորման նախագծերի կազմման, փորձաքննության և հաստատման ընթացակարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարու-թյան աշխատակազմ ներ-կայացնելը
	կսահմանվի ընթացակարգ Լիազոր մարմնի կողմից սահմանված ձևաչափով պատմամշակութային հիմնավորման նախագծերի հաստատման, լիազոր մարմին-տարածքային կառավարման մարմին-համայնք աշխատանքային փոխհարաբերությունների վերաբերյալ
	ՀՀ քաղաքաշինության     նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
ՀՀ մշակույթի նախարարություն
	2018 թվականի օգոստոսի                 2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	7.
	«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 20-ի N 438 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավա-րության աշխատակազմ ներկայացնելը
	Հուշարձանների հաշվառման նոր ձևաչափի փաստաթղթեր և դրանց շրջանառությունը կանոնակարգող իրավական հիմքերի ստեղծում, ստեղծված հուշարձանների հաշվառման փաստաթղթերի համապատասխանեցում պետական կադաստրի բնագավառում կիրառվող ծրագրերին, ինչպես նաև հուշարձանների պահպանական գոտիներում հուշարձանների անխաթարությունը վտանգող աշխատանքների կասեցման և պատճառված վնասի հաշվարկման խնդրի կարգավորում
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն
	2018 թվականի հունիսի 2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	8.
	«Հայաստանի Հանրապետության հնագիտության զարգացմանը նպաստող միջոցառումների (2017-2025 թթ.) ծրագիրը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ  կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխա-տակազմ ներկայացնելը
	Տնտեսական զարգացման առաջնահերթությունները սահմանող հնագիտական հուշարձանների պահպանության և կառավարման բարեփոխված համակարգ և հնագիտական ժառանգության, զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացում
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն

	2017 թվականի ապրիլի 2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում 

	9.
	«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների կադաստրի ընդլայնման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշ ման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը
	Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների կադաստրի ընդլայնում, ինչպես նաև անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերում և կադրերի վերապատրաստում  
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
	2016 թվականի հոկտեմբերի               1-ին տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	10.
	«ՀՀ պետական բյուջեից  ֆինանսավորվող պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության, վերականգնման, ամրակայման, նորոգման և օգտա​գործման բնագավառում աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ կողմնորոշիչ գներ սահմանելու մասին» ՀՀ մշակույթի նախարարի նորմատիվ հրամանի մշակում
	Միասնական գնային քաղաքականության սահմանում պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ոլորտում
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության     նախարարություն
	2018 թվականի նոյեմբերի 2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	11.
	«Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավա​ռում գործունեություն իրականացնող մասնագետների հավաստագրման կարգը, պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավա​ռում մասնագիտական գործունեության տեսակների ցանկը և պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագա​​​​​վա​ռում գործունեու​թյուն իրականացնող մասնագետների հավաստագրի ձևը հաստատելու մասին» Հայաստանի Հանրապե-տության կառավարու​թյան որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխա-տակազմ ներկայացնելը
	Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության և օգտագործման բնագավառը որակավորված մասնագետներով համալրում
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն
	2018 թվականի սեպտեմբերի               2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	II
	ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ


	12.

	«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձաններում պահպանված որմնանկար​ների դիտանցման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավա-րության աշխատակազմ ներկայացնելը
	Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող նպատակային ծրագրերի կատարման  արդյունավետության, բնագավառում մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում, ենթակառուցվածքների զարգացում, ազգային ու տեղական կարևորագույն ծրագրերի արդյունավետ իրականացում
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն
	2020 թվականի մայիսի 2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	
	Հնագիտական զբոսաշրջությանը և հայկական լեռնաշխարհին նվիրված միջազգային գիտա-պրակտիկ կոնֆերանսի անցկացում
	
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն,

ՀՀ  էկոնոմիկայի նախարարություն


	2017 թվականի հոկտեմբերի  2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	13.
	 «Ագարակ» պատմամշակութային արգելոց»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերակազմակերպելու, «Ագարակ» պատմա​մշակութային արգելոց մասնաճյուղ ստեղծելու, «Ամբերդ-ամրոց», «Բերդ» պատմամշա​կութային արգելոցներ տեղծելու,«Ամբերդ-ամրոց», «Ագարակ», «Բերդ» պատմամշակու​թային արգելոցների կանոնադրությունները հաստատելու, «Ամբերդ-ամրոց», «Բերդ» պատմամշակու​թային արգելոցների մասնա​ճյուղեր ստեղծելու, Հայաստանի Հանրա​պետու​թյան կառավա​րության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1305 և 2002 թվականի ապրիլի 16-ի N 412 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշ​ման նա​խագիծը ՀՀ կառավա-րության աշխատակազմ ներկայացնելը
	Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների օգտագործման և հանրահռչակման բնագավառում արդյունավետության, ներդրումային դաշտի գրավչության բարձրացում և զբոսաշրջության ծավալների ընդլայնում և նոր արգելոցների ստեղծում
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
	2016 թվականի նոյեմբերի                2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	14.
	«Դաշտադեմի ամրոց»  արգելոցի և «Ռազմարվեստի» թանգարանի ստեղծման մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատա-կազմ ներկայացնելը
	Արգելոցների ստեղծում
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
	2019 թվականի հոկտեմբերի             2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	15.
	«Սմբատաբերդ»  և «Բջնի» պատմամշակու- թային արգելոց-թանգարան ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավա-րության աշխատակազմ ներկայացնելը
	Արգելոցների ստեղծում
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն


	2018 թվականի հուլիսի 2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	16.
	«Մայրաքաղաք Արտաշատ» և «Մայրաքաղաք Դվին» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների ստեղծման մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավա-րության աշխատակազմ ներկայացնելը
	Արգելոցների ստեղծում
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
	2020 թվականի հոկտեմբերի                 2-րդ տասնօրյակ
	ՀՀ պետական բյուջե,  ՀՀ օրենքներով չարգելված այլ միջոցներ

	17.
	Համաշխարհային բանկի հետ համագործակցության շրջանակներում «Տեղական տնտեսության և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման» ծրագրի իրականացում
	Համայնքների զարգացում, միջազգային ասպարեզում Հայաստանի մասին իրազեկվածության բարձրացում, մեր երկրի բնական և մշակութային ժառանգության պահպանում ու զարգացում 
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն


	2016-2020 թթ.
	Համաշխարհային բանկի միջոցներով

	18.
	«Հայաստանի Հանրա​պետու​թյան կառավա​րության 2002 թվականի օգոստոսի 29-ի N 1357-Ն, 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն և  2003 թվականի հուլիսի 23-ի N 896-Ն որոշումների մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատա-կազմ ներկայացնելը
	Բնագավառի կազմակերպությունների գործառույթների հստակեցում, ծառայությունների մատուցման համար առավել բարենպաստ ռեժիմի սահմանում, ծառայությունների մատուցման ընթացակարգեր և թվայնացված արխիվ 


	ՀՀ մշակույթի նախարարություն


	Սույն միջոցառում-ների ժամանակա ցույցի 1-ին կետով սահմանված օրենքների նախագծերի  ընդունումից հետո` եռամսյա ժամկետում
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	III
	ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՀՌՉԱԿՈՒՄ



	19.
	«Հուշարձանների տարածքներում տեղեկատվական ցուցանակների նմուշի օրինակելի ձևի հաստատման մասին»  ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխա-տակազմ ներկայացնելը
	Կբարձրանա հուշարձանների հանրահռչակման, հասարակության և զբոսաշրջիկների տեղեկացվածության մակարդակը
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն


	2017 թվականի նոյեմբեի  2-րդ տասնօրյակ
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

	20.
	Կատալոգների և բուկլետների հրատարակում և սոցիալական գովազդի տեղադրում
	
	ՀՀ մշակույթի նախարարություն

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
	2017 թվականից

շարունակական
	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում


11

