ՆԱԽԱԳԻԾ

արձանագրային

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՏԱՊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2016-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՆ 
ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության շտապ բժշկական օգնության և սպասարկման 2016-2020 թվականների ռազմավարության իրականացման միջոցառումների ծրագրին` համաձայն հավելվածի:
  Հավելված
ՀՀ կառավարոության  ________ նիստին հավանության արժանացած
N________ արձանագրային որոշման

ԾՐԱԳԻՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՏԱՊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ 2016-2020 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

	Միջոցառման անվանումը
	Պատասխանատու
	Համակատարող
	Կատարման ժամկետը
	Ակնկալվող արդյունքը
	Ակնկալվող ֆինանսական միջոցները
	Վերստուգելի

չափանիշը

	1. Շտապ բժշկական օգնության և սպասարկման առավել արդյունավետ կազմակերպման սկզբունքից բխող կառուցվածքային փոփոխություններ  

	1) Շտապ բժշկական օգնության և սպասարկման արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային փուլերի միջև օրգանական կապի ապահովում, սկսած հիվանդին տեղում անհետաձգելի բժշկական օգնության ցուցաբերումից, անհրաժեշտության դեպքում, հիվան​դանոցային բժշկական հաստատությունների համապատասխան բաժանմունք տեղափոխումով և որակյալ մասնագիտական անհետաձգելի բժշկական օգնության ապահովմամբ 
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ), Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ

	2016-2020թթ.
	 Շտապ բժշկական օգնության և սպասարկման արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային փուլերի միջև օրգանական կապի ապահովման արդյունքում առնվազն քրոնիկ հիվանդությունների հետ կապված կանչերի թվի 10%-ով նվազում: Տեղում անհետաձգելի բժշկական օգնության ցուցաբերման  և անհրաժեշտության դեպքում`  հիվան​դանոցային բժշկական հաստատությունների համապատասխան բաժանմունք տեղափոխուման արդյունքում  մինչ հիվանդանոցային և հիվանդանոցային մահերի թվի  նվազում:
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում


	Առնվազն 10%-ով քրոնիկ հիվանդությունների հետ կապված կանչերի թիվի նվազում, մինչ հիվանդանոցային և հիվանդանոցային մահերի թվի 5%-ով նվազում:

	2. Շտապ բժշկական օգնության բրիգադներում մասնագիտացված բրիգադների ձևավորում

	1)Երևանում` շտապ բժշկական օգնության բրիգադներում մասնագիտացված, այդ թվում` մանկաբուժական բրիգադների, ձևավորում (մեկական մանկաբուժական բրիգադ  յուրաքանչյուր ենթակայանում)


	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)
	2016-2020թթ.
	Մասնագիտացված մանկաբուժական բրիգադների ձևավորման արդյունքում մանկական կանչերի սպասարկման որակի բարձրացում, երեխաների շրջանում մինչ հիվանդանոցային և հիվանդանոցային մահերի թվի նվազում:
	Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ
	Երևանում` շտապ բժշկական օգնության յուրաքանչյուր ենթակայանում ձևավորված մեկական մանկաբուժա-կան բրիգադ:  

	2) Հայաստանի Հանրապետության մարզերի խոշոր քաղաքների շտապ բժշկական օգնության բրիգադներում մասնագիտացված բրիգադների, այդ թվում` մանկաբուժական, ձևավորում (մեկական մանկաբուժական բրիգադ մարզկենտրոնների կայաններում)
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ
	2016-2020թթ.
	Մասնագիտացված մանկաբուժական բրիգադների ձևավորման արդյունքում մանկական կանչերի սպասարկման որակի բարձրացում, երեխաների շրջանում մինչ հիվանդանոցային և հիվանդանոցային մահերի թվի նվազում:
	Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ
	Մարզկենտրոնների շտապ բժշկական օգնություններում ձևավորված մեկական մանկաբուժա-կան բրիգադ:   

	3. Երևանի շտապ բժշկական օգնության ավտոպարկի նորացում և ժամանակակից սարքավորումներով և դեղարկղերով ապահովում

	 1)Երևանում շտապ օգնության մեքենաների (այդ թվում` ռեանիմոբիլների) և ժամանակակից սարքավորումների ու դեղարկղերի ձեռքբերում (յուրաքանչյուր 20.000 բնակչին` մեկ բրիգադ սկզբունքով)


	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)
	2016-2020թթ.
	Արդյունքում բոլոր շահառուների համար շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության հասանելիության բարձրացում: 
	Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ
	Երևանում ձևավորված շուրջ 50 բրիգադ, ձեռք բերված մեքենաներ (այդ թվում` ռեանիմոբիլներ) և ժամանակակից սարքավորումներ ու դեղարկղեր 

	2)շտապ բժշկական օգնության մեքենաների ախտահանման, կահավորման, անհատական պաշտպանիչ միջոցների ձեռքբերում

	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)
	2016-2020թթ.
	Ախտահանման, կահավորման, անհատական պաշտպանիչ միջոցների ձեռքբերման արդյունքում վարակիչ հիվանդների տեղափոխման գործընթացի իրականացման ապահովում: 
	 ՀՀ պետական բյուջեի 
«Շտապ
բժշկական օգնության ծառայություն
ներ» ծրագրի իրականացման նպատակով նախատեսված հատկացումների սահմաններում
	Շտապ բժշկական օգնության բոլոր մեքենաներում ախտահանման, կահավորման, անհատական պաշտպանիչ միջոցների առկայություն: 


	3) Երևանի շտապ օգնության կայանների վերանորոգում և կահավորում
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ)
	2016-2020թթ.
	Երևանի վերանորոգված և կահավորված  շտապ օգնության կայաններ:
	Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ
	Վերանորոգված և կահավորված շտապ օգնության կայաններ



	4. Հայաստանի Հանրապետության մարզերի շտապ բժշկական օգնության ավտոպարկի նորացում և ժամանակակից սարքավորումներով և դեղարկղերով ապահովում

	1)Հայաստանի Հանրապետության մարզերում շտապ օգնության մեքենաների (այդ թվում` ռեանիմոբիլների) և ժամանակակից սարքավորումների ու դեղարկղերի ձեռքբերում 


	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ
	2016-2020թթ.
	Արդյունքում բոլոր շահառուների համար շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության հասանելիության բարձրացում:
	Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ
	Ձեռք  բերված 50 մեքենաներ (այդ թվում` ռեանիմոբիլներ) և ժամանակակից սարքավորումներ ու դեղարկղեր

	2) Շտապ բժշկական օգնության մեքենաների ախտահանման, կահավորման, անհատական պաշտպանիչ միջոցների ձեռքբերում


	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ
	2016-2020թթ.
	Ախտահանման, կահավորման, անհատական պաշտպանիչ միջոցների ձեռքբերման արդյունքում վարակիչ հիվանդների տեղափոխման գործընթացի իրականացման ապահովում:
	ՀՀ պետական բյուջեի «Շտապ
բժշկական օգնության ծառայություն
ներ» ծրագրի իրականացման նպատակով նախատեսված հատկացումների սահմաններում
	Շտապ բժշկական օգնության բոլոր մեքենաներում ախտահանման, կահավորման, անհատական պաշտպանիչ միջոցների առկայություն: 

	3) Հայաստանի Հանրապետության մարզերի շտապ բժշկական օգնության կայան​ների համալրում տեղանքի ռելիեֆին համապատասխանող ամենագնաց  տրանսպորտային միջոցներով
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ
	2016-2020թթ.
	Արդյունքում` անկախ բնակավայրի ռելիեֆից, բոլոր շահառուների համար շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության հասանելիության ապահովում:


	Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ
	Տեղանքի ռելիեֆին համապատասխանող  ձեռքբերված 10 ամենագնաց  տրանսպորտային միջոցներ

	4)Շտապ օգնության կայանների վերանորոգում և կահավորում
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարաններ
	2016-2020թթ.
	Շտապ օգնության վերանորոգված և կահավորված կայաններ:
	Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ
	Վերանորոգված և կահավորված շտապ օգնության կայաններ


	5. Շտապ օգնության ծառայության ֆինանսավորման նոր մեխանիզմների մշակում

	1) Շտապ օգնության ծառայության գործող ֆինանսավորման համակարգի վերանայում, ֆինանսավորման մեխանիզմների կատարելագործում
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	
	2017-2020թթ.
	Ֆինանսվորման նոր մեխանիզմների ներդրում
	ՀՀ պետական բյուջեի «Շտապ
բժշկական օգնության ծառայություն
ներ» ծրագրի իրականացման նպատակով նախատեսված հատկացումների սահմաններում 
	Ծառայությունն իրականացնող ընկերությունների ֆինանսավորում բնակչության  թվաքանակի և կատարողականի համամասնությամբ 

	6. Կանչերի ընդունման և փոխանցման միասնական բազմամակարդակ համակարգչային համակարգի ներդրում

	1)  Կանչերի ընդունման և փոխանցման բազմամակարդակ (տարամակարդակ) միասնական համակարգչային համակարգի ներդրում անկախ բժշկական օգնության ծառայության ենթակայությունից 
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	
	2016-2017թթ.
	Շտապ օգնության ծառայության կանչերի ստացման ու հաղորդման բազմամակարդակ (տարամակարդակ) միասնական ` կենտրոնացված համակարգչային համակարգի ներդրման արդյունքում հնարավորություն կընձեռվի այլ ծառայությունների հետ տարբեր մակարդակ​ներում համատեղ և ներդաշնակ աշխատանքի կազմակերպման և գործարկման համար, այդ թվում արտակարգ իրավիճակների պայմաններում, ինչպես նաև կապահովի ծառայության արդյունավետ կառավարումը՝ այն առավելագույնը հասանելի դարձնելով բոլոր շահառուների համար:
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում


	Այլ ծառայությունների հետ տարբեր մակարդակ​ներում, այդ թվում արտակարգ իրավիճակների պայմաններում, համատեղ և ներդաշնակ գործունեություն, բոլոր շահառուների համար հասանելի շտապ բժշկական օգնություն: 

	7. Միասնական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հաշվետվական-վերլուծական ծրագրերի ներդրում 

	1)Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում միասնական տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հաշվետվական-վերլուծական ծրագրերի ներդրում 

	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	
	2017-2020թթ.
	Նման ծրագրերի ներդրման արդյունքում կապահովվի ծառայության որակական վերլուծությունների և , եզրակա​ցությունների կատարումը, գործունեության հետագա ծրագրերի կառուցումը:
	Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ 
	

	8.Շտապ բժշկական օգնության անձնակազմի վերապատրաստումների կազմա​կերպում

	1) Իրականացնել բժիշկների վերապատրաստումներ 5 տարին մեկ անգամ՝ 7-շաբաթյա ցիկլով


	Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն 
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	2017-2020թթ.
	Իրականացված վերապատրաստումների արդյունքում մատուցված շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության որակի բարձրացում,  մահերի նվազում:  
	ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված այլ ֆինանսական աղբյուրներ
	Բոլոր բժիշկների վերապատրաստման վկայականների առկայություն:



	2)Իրականացնել բուժակների և բուժքույրերի վերապատրաստումներ 5 տարին մեկ անգամ՝ 5-շաբաթյա ցիկլով
	Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	2017-2020թթ.
	Իրականացված վերապատրաստումների արդյունքում մատուցված շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության որակի բարձրացում:
	ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներ, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված  այլ ֆինանսական աղբյուրներ
	Բոլոր բուժակների ու բուժքույրերի վերապատրաստման վկայականների առկայություն: 

	3)Իրականացնել վարորդների վերապատրաստումներ 2 տարին մեկ անգամ, 1-շաբաթյա ցիկլով


	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն


	Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն
	2017-2020թթ.
	Իրականացված վերապատրաստումների արդյունքում շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության հասանելիության  բարելավում:
	Հայաստանի Հանրապետության օրենքով չարգելված  այլ ֆինանսական աղբյուրներ
	Բոլոր վարորդների վերապատրաստման վկայականների առկայություն:

	9. Շտապ բժշկական օգնության ոլորտը կարգավորող գործող իրավական ակտերի լրամշակում և ներդրում

	1) Շտապ բժշկական օգնության ծառայության ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի լրամշակում
	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն
	
	2017-2018թթ.
	Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայությունը կարգավորող իրավանորմատիվային վերանայված և լրամշակված դաշտ:
	Ֆինանսավորում չի պահանջվում


	Լրամշակված ակտերի ընդունում


1

