Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2014 թ -------------  -----ի նիստի

N ------ արձանագրային որոշման

ՏԱՐԵՑՆԵՐԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ  2015-2019 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ  ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

ԾՐԱԳԻՐ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| հ/հ | Միջոցառման անվանումը | Ակնկալվող արդյունքը | Պատասխանատու կատարողը | Համակատա րողը | Իրակա նացման ժամկետը | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Տարեցների սոցիալական պաշտպանության ոլորտը կարգավորող օրենսդրության վերլուծություն և անհրաժեշտության դեպքում` համապատասխան իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու կամ նոր իրավական ակտի ընդունման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում | Ոլորտի օրենսդրական դաշտի կատարելագործում և համապատասխանեցում սույն հայեցակարգի դրույթներին | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ առողջապա հության նախարարութ յուն, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարութ յուն, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարութ յուն, ՀՀ մշակույթի նախարարութ յուն | 2015-2016թթ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |
| 2. | Տարեցների կարիքների և վճարունակության աստիճանի լիարժեք և բազմակողմանի գնահատման չափորոշիչների սահմանում | Տարեցների կարիքների և վճարունակության աստիճանի գնահատման չափորոշիչների առկայություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ /համաձայնությամբ/, հասարակական կազմակերպություններ /համաձայնությամբ/ | 2015-2016թթ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Տարեց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց գնահատված կարիքներին համապատասխան սոցիալական սպասարկման և խնամքի ծառայությունների տրամադրման իրավական հիմքերի և մեթոդական հենքի ապահովում՝ իրավական ակտերի նախագծերի, կանոնակարգերի, չափորոշիչների և ծառայություններ մատուցողներին ներկայացվող պահանջների մշակում և հաստատում | Տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց գնահատված կարիքներին համապատասխան ծառայությունների տրամադրման հաստատված կանոնակարգերի, չափորոշիչների և ծառայություններ մատուցողներին ներկայացվող պահանջների առկայություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Հասարակական կազմակերպություններ /համաձայնությամբ | 2015-2016թթ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Տարեցների գնահատված կարիքներին համապատասխան ամբողջական սոցիալական ծառայությունների փաթեթի սահմանում, այդ թվում` տարեց անձանց պետության կողմից երաշխավորված սոցիալական ծառայությունների նվազագույն փաթեթի և լրացուցիչ ծառայությունների ցանկերի մշակում | Տարեցներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների նվազագույն փաթեթի և լրացուցիչ սոցիալական ծառայությունների ցանկի առկայություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Հասարակա կան կազմակեր պություններ /համաձայնությամբ/ | 2015-2016թթ | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5. | Հայեցակարգում ներկայացված նոր մոդելների նկատմամբ տարեցների կարիքի և պահանջարկի գնահատման իրականացում` հանրապետության հինգ մարզում` Սյունիք, Վայոց ձոր, Տավուշ, Գեղարքունիք և Արագածոտն | Տարեցների գնահատված կարիքներ և տարեցների կողմից ծառայությունների նոր մոդելների նկատմամբ հստակեցված պահանջարկի առկայություն | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ տարածքա յին կառավար ման նախարարութ յուն, հասարակա կան կազմակեր պություններ /համաձայնությամբ/ | 2016-2017թթ. | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6. | Գնահատման արդյունքում ընտրված մոդելների փորձարկում նույն 5 մարզերում | 5 մարզում նոր մոդելներով տարեցներին սոցիալական ծառայությունների տրամադրում | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | ՀՀ տարածքա յին կառավար ման նախարարութ յուն, հասարակա կան կազմակեր պություններ /համաձայնությամբ/ | 2017-2018թթ | ՀՀ պետական բյուջեից միջոցների հատկացման հնարավորության հարցը քննարկել յուրաքանչյուր տարվա ՀՀ պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ, օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7. | Նոր մոդելներով իրականացվող փորձնական ծրագրերի շրջանակներում տարեցներին տրամադրվող ծառայությունների մշտադիրտարկում և արդյունքների գնահատում | Գնահատված արդյունքներ | ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Հասարակա կան կազմակեր պություններ /համաձայնությամբ/ | 2018-2019թթ | Ֆինանսավորում չի պահանջում |