Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թ.

__    __-ի  նիստի  N __

արձանագրային որոշման

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՅՏ

ԾՐԱԳՐԻ ՏԵՍԱԿԸ` միջին չափի ծրագիր

ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՏԵՍԱԿԸ` ԳԷՀ հավատարմագրային

հիմնադրամ

ՄԱՍ 1. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

| Ծրագրի անվանումը. ԳԷՀ-ՄԱԱԶԿ-ի կողմից Հայաստանում իրականացվող Մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագիր ՓՄՁ-ների համար |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Երկիրը (ները)` | Հայաստան | ԳԷՀ ծրագրի համարը` | 5145 |
| ԳԷՀ-ի գործակալությունը(ներ)ը` | ՄԱԱԶԿ | ԳԷՀ գործակալության ծրագրի համարը` | 120344 |
| Այլ իրականացնող գործընկերը (ներ)ը` | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն, ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, Հայաստանի ՓՄՁ-ների զարգացման ազգային կենտրոն (ՓՄՁ ԶԱԿ) | Ներկայացման օրը` Կրկնակի ներկայացման օրը` | 14 սեպտեմբեր, 2012 18 սեպտեմբեր, 2012 |
| ԳԷՀ-ի թիրախային ոլորտը(ները)` | Կլիմայի փոփոխություն | Ծրագրի տևողությունը` | 36 ամիս |
| Օժանդակ ծրագրի անվանումը (եթե կիրառելի է). SFM/REDD+ ---ի համար |  | Գործակալության վարձավճարը ($)` | 52,055 |

Ա. ԳԷՀ-ի ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ  ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

| Թիրախային ոլորտի նպատակները | Թիրախային ոլորտի ակնկալվող արդյունքները | Թիրախային ոլորտի միջանկյալ արդյունքները | Հավատարմա գրային հիմնադրամը | Դրամաշնորհի գումարը ($) | Համաֆինանսավորումը ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMM-1 (մուտքագրել) | Արդյունք 1.2. քաղաքականություն մշակելու համար բարենպաստ միջավայրի և տեխնոլոգիաների փոխանցման համար մեխանիզմների ստեղծում Ցուցանիշ 1.2. այն աստիճանն է, ըստ որի տեխնոլոգիաների փոխանցման նպատակով ընդունվել են համապատասխան քաղաքականություններ և մեխանիզմներ (միավորներ` 1-ից մինչև 5-ը) | 1.2. Հաստատվել են մշակված և առևտրայնացված ցածր ածխածնային նորարարացված տեխնոլոգիաները | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամ | 498,133 | 2,363,636 |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) |  |  | (մուտքագրել) |  |  |
| (մուտքագրել) | Այլ |  | (մուտքագրել) |  |  |
| Միջանկյալ ընդհանուր արժեքը |  |  |  | 498,133 | 2,363,636 |
| Ծրագրի կառավարման ծախսերը |  |  | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամը | 49,813 | 236,364Ց |
| Ծրագրի ընդհանուր արժեքը |  |  |  | 547,946 | 2,600,000 |

Բ. ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

| Ծրագրի նպատակը. Մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների միջոցով նորարարությունների խթանում ` որպես կայուն և մրցունակ ձեռներեցության զարգացումն ապահովող միջոց |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի բաղադրիչները | Դրամաշնորհների տեսակները | Ակնկալվող արդյունքները | Ակնկալվող միջանկյալ արդյունքները | Հավատարմագրային հիմնադրամը | Դրամաշնորհի գումարը ($) | Կազմակերպությունների համատեղ համաֆինանսավորում ($) |
| 1.Մաքուր տեխնոլոգիաների կիրառման նպատակով ազգային կարողությունների զարգացում և տեղական աջակցման ձեռնարկատիրական էկոհամակարգի բարելավում: | Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ | -Ազգային արդյունաբերական միությանների կարողությունների զարգացում մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագիր իրականացնելու համար: -Տեղական ձեռնարկատերերի/գործընկերների կրթում մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրի և աքսելերատորի կառավարման ուղղությամբ: -Մաքուր տեխնոլոգիաների ակադեմիայի հիմնադրում դասավանդողներին և ձեռնարկատերերին ուսուցանելու նպատակով: | 1.1.ՓՄՁ-ների արդյունաբերական ազգային միությունները, ներգրավված են կարողությունների զարգացման նախաձեռնություններում: 1.2.Ուսուցման ծրագիր. մինչև 150 ուսուցանողներ ի հայտ են բերվել և վերապատրաստվել են: 1.3. Վերապատրաստման ծրագիր. մաքուր տեխնոլոգիաներում սկսնակ ներդնողների համար Երևանում կազմակերպվեց ինտենսիվ Cleantech Open ակադեմիա` օգտագործելով այլ տարածաշրջանների լավագույն փորձը: 1.4.Ըստ տարածաշրջանների կազմակերպվել են հանրային մասնավոր հատվածի համագործակցության ֆորումներ: | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամ | 212,264 | 1,160,636 |
| 2. Խթանել ՓՄՁ-ների մրցունակությանը և մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությունների աջակցմանն ուղղված համակարգման մեխանիզմները և ձևավորել գլոբալ բնապահպանական օգուտներ քաղելու բիզնես մոդելներ: | Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ | -ՓՄՁ միությունները և ազգային գործակալությունները ներգրավված են ազգային մակարդակում մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությունների մոբիլիզացման և համակարգման հարթակի ստեղծմանը խթանման: | 2.1. Մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրերի և ՓՄՁ-ների շրջանում ձեռնարկատիրական գործունեությունը խթանելու նպատակով ազգային մնակարդակում ձևավորվել են են համակարգման մեխանիզմներ: 2.2.Կազմակերպվել են մաքուր տեխնոլոգիաների ամենամյա բիզնես մրցույթներ և աքսելերատոր մաքուր էներգիայի ընտրված ոլորտներում (էներգաարդյունավետություն, վերականգնվող էներգետիկա,էներգիայի ստացում թափոնների, ջրի արդյունավետ օգտագործում): 2.3. Ազգային մակարդակում կազմակերպվել են տեղեկատվական և լուսաբանման ակտիվ միջոցառումներ և բացահայտվել են մասնակիցներ, ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցելու մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրերում: | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամ | 155,000 | 670,000 |
| 3. Մաքուր տեխնոլոգիաների նորարաություն ներն ամբողջ Հայաստանում տարածելու նպատակով ուժեղացնել դրան ուղղված քաղաքականության, ինստիտուցիոնալ դաշտի և համագործակցության շրջանակը: | Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ | Ուժեղացնել քաղաքականության և ինստիտուցիոնալ դաշտի շրջանակները` ուղղված երկրի ՓՄՁ-ներում մաքուր տեխնոլոգիաների կիրառման ընդլայնմանը: -Մշակել բիզնես մոդելներ` մաքուր տեխնոլոգիաների կիրառումն ու ձեռներեցության ընդլայնումը խթանելու նպատակով: | 3.1.Ձևավորվել է քաղաքականության և կարգավորման բարենպաստ միջավայր: 3.2. Կազմակերպվել են շահագրգիռ անձանց տարածաշրջանային հանդիպումներ և երկրի առաջատար ինստիտուտների, գործակալությունների և այլ համալսարանների միջև ձևավորվել են համագործակցության կապեր կազմակերպում: | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամ | 105,869 | 483,000 |
| 4. Վերահսկողու թյուն և գնահատում | Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհ | Ծրագրի իրականացման ընթացքը համապատասխանում է սահմանված նպատակներին կամ կատարվել են անհրաժեշտ համապատասխան փոփոխություններ: | 4.1. Կատարվել է միջանկյալ և վերջնական գնահատում: 4.2. Արձանագրվել է լավագույն փորձը և տարածվել | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամ | 25,000 | 50,000 |
|  | Միջանկյալ ընդհանուր արժեքը |  |  |  | 498,133 | 2,363,636 |
|  | Ծրագրի կառավարման ծախսերը |  |  | ԳԷՀ-ի hավատարմագրային հիմնադրամ | 49,813 | 236,364 |
|  | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը |  |  |  | 547,946 | 2,600,000 |

Գ. ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՀԱՄԱՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ` ԸՍՏ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

| Համաֆինանսավորման աղբյուրները | Համաֆինանսավորողի (աղբյուրի) անունը | Համաֆինանսավորման տեսակը | Համաֆինանսավորման գումարը ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| ԳԷՀ գործակալություն | ՄԱԱԶԿ | Դրամաշնորհային | 50,000 |
| ԳԷՀ գործակալություն | ՄԱԱԶԿ | Բնաիրային | 50,000 |
| Ծրագրի ազգային գործընկերներ | Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոն (ՓՄՁ ԶԱԿ), Ձեռնարկությունների Ինկուբատոր Հիմնադրամ | Բնաիրային | 2,500,000 |
| Համաֆինանսավորման ընդհանուր արժեքը |  |  | 2,600,000 |

Դ. ԳՈՐԾԱԿԱԼՈւԹՅԱՆ, ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ  ԵՎ ԵՐԿՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԳԷՀ / NPIF /LDCF/ SCCF-Ի ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

| ԳԷՀ-ի գործակալությունը | Հավատարմագրա-յին հիմնադրամի տեսակը | Թիրա-խային ոլորտ | Երկրի անունը | ($) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Դրամա-շնորհի գումարը | Իրականացնող գործակալու-թյան վարձավճարը | Ընդհանուրը |
| ՄԱԱԶԿ | Ձևաչափ 3-ի համար նախատեսված ԳԷՀ-ի մասնավոր հատված | Կլիմայի փոփո-խություն | Հայաս-տան | 182,649 | 17,351 | 200,000 |
| ՄԱԱԶԿ | ԳԷՀ հավատարմագրային հիմնադրամ | Կլիմայի փոփոխություն | Հայաս-տան | 365,297 | 34,703 | 400,000 |
| Դրամաշնորհների ընդհանուր ռեսուրսները |  |  |  | 547,946 | 52,055 | 600.000 |

Ե.ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ ԱՇԽԱՏՈՂ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐԸ

| Բաղադրիչ | Մարդկանց քանակը/շա-բաթական | Դրամաշնորհի գումարը ($) | Համաֆինանսավորումը ($) | Ծրագրի ընդհանուր գումարը ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ազգային խորհրդատուներ* | 30 | 30,000 | 80,000 | 110,000 |
| Միջազգային խորհրդատուներ* | 40 | 120,000 | 180,000 | 300,000 |
| Ընդհանուրը |  | 150,000 | 260,000 | 410,000 |

*Ø³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ ï»ë` Ð³í»Éí³Í Բ-áõÙ:

¼. Ìð²¶ðÆ Î²è²ì²ðØ²Ü Ì²ÊêºðÀ

| Ծախսերի հոդվածները | Մարդկանց քանակը/շաբա-թական/ամսա-կան | Դրամաշնորհի գումարը ($) | Համաֆինան-սավորում ($) | Ծրագրի ընդհանուր գումարը ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ազգային խորհրդատուներ * | 40.00 | 40,000 | 40,000 | 80,000 |
| Միջազգային խորհրդատուներ * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Գրասենյակային հարմարություններ, սարքավորումներ, փոխադրամիջոցներ և հաղորդակցման միջոցներ * |  | 0 | 100,000 | 100,000 |
| Ճամփորդության ծախսեր* |  | 9,813 | 50,000 | 59,813 |
| Այլ | Սեմինարներ, հանդիպումներ | 0 | 46,364 | 46,364 |
| Ընդհանուրը |  | 49,813 | 236,364 | 286,177 |

*Մանրամասները տես` Հավելված Բ-ում:

Է. Արդյոք ծրագիրն ընդգրկում է «ոչ դրամաշնորհային» մեխանիզմներ: Ոչ:

(Եթե կիրառվում են «ոչ դրամաշնորհային» մեխանիզմներ, ապա հարկավոր է Հավելված    Ե-ում ներկայացնել հատկացումների ինդիկատիվ օրացույցը):

Ը. ԲՅՈԻՋԵՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈԻԹՅՈԻՆԸ

Ծրագրի մոնիտորինգն ու գնահատումը կիրականացվեն համաձայն ՄԱԱԶԿ-ի և ԳԷՀ-ի  հաստատված գործընթացների: Մոնիտորինգի ու գնահատման գործընթացների համընդհանուր նպատակն է ապահովել ծրագրի հաջող և բարձր որակի կազմակերպումը հետևյալ կերպ. i) վերանայել և ուղղել ծրագրի իրականացման միջոցառումները և փաստացի ձեռքբերումները, ii) ապահովել կատարվող առաջընթացի թափանցիկությունը (ծրագրի ընթացակարգն այնպես է նախագծված, որ մասնակից թիմը մրցույթի վաղ փուլում կարողանա ուղղել սխալներն այն դեպքերում, երբ ընդհանուր կատարողականի բնույթը զգալիորեն շեղվում է սկզբնական պլանից), և iii) համաձայնեցնել ու թարմացնել ծրագրի ռազմավարությունները և իրականացման պլանը` հնարավոր փոփոխությունները, արդյունքները և ընթացքում կատարված ուղղումները արտացոլելու նպատակով: Գնահատումն և վերահսկումն իրականացվում է Ծրագրի ազգային համակարգողի կողմից:

Մոնիտորինգի և գնահատման ընթացակարգը պետք է բաղկացած լինի  հետևյալ մասերից. ա) ծրագրի սկիզբը, բ) նախագծի առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում յուրաքանչյուր երեք ամիսը մեկ անգամ և գ) նախագծի վերջնական հաշվետվություն: Ծրագրի ժամանակացույցի, իրականացման ընթացքի և ձեռքբերումների վերահսկման և հաշվետվության մանրամասն մոնիտորինգի պլանը ծրագրի իրականացման սկզբին կպատրաստվի ՄԱԱԶԿ-ի կողմից` ծրագրի գործընկերների հետ սերտ համագործակցությամբ և այնուհետև այն պարբերաբար կթարմացվի: Հղում կատարելով Ծրագրի արդյունքներում նշված ծրագրի ազդեցության և կատարողական արդյունքների համար  սահմանված ցուցանիշների վրա, մոնիտորինգի պլանի միջոցով հնարավոր կլինի հետևել, զեկուցել և վերանայել նախագծի համար իրականացվող միջոցառումներն ու ձեռքբերումները, որոնք առչվում են հետևյալ հարցերին.

ա. էներգախնայողություն և ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցմանն առնչվող խնդիրներ, որոնք  առաջացել են ծրագրի շրջանակներում  ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաների առավել լայն կիրառման արդյունքում, ինչին նպաստել է մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների ինովացիոն դաշտը և աքսելերատոր ծրագիրը,

բ. Էներգախնայողություն և ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցում, որոնք ուղղակիորեն ծրագրի շրջանակներում ամուր քաղաքականության դաշտի կազմավորման հետևանք են,

գ.   նոր տեխնոլոգիաների լայնածավալ ընդունման, ՓՄՁ-ների համար բարենպաստ միջավայրի ապահովման և ձեռնարկատերերի, ինչպես նաև աշխատողների եկամուտների ու հնարավորությունների ընդլայնման համար իրականացվող ծրագրի տարբեր միջոցառումների ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական հետևանքները,

դ. Հայաստանում ցածր ածխածնային նորարարական տեխնոլոգիաների սկզբնական նախաձեռնությունների խթանում և հանրության լայն շրջանների համար ԳԷՀ-ի ստանձնած դերի մասին լուսաբանումը:

Ծրագրի ազգային համակարգողը պատասխանատու է ծրագրի ամենօրյա միջոցառումների իրականացման համար, ինչպես նաև ծրագրի իրականացման ընթացքի շարունակական մոնիտորինգի, ընդհանուր կատարողականի  և  առաջընթացի համար: ՄԱԱԶԿ ծրագրի ղեկավարը պատասխանատու է ծրագրի իրականացման փուլերի և սահմանված արդյունքների տեսանկյունից իրականացված առաջընթացի համար, ինչպես նաև պետք է պատասխանատու լինի ԳԷՀ-ին համառոտ հաշվետվություն ներկայացնելու  համար: Ծրագրի իրականացման առաջին տարվա համար միջանկյալ գնահատումը պետք է իրականացվի միջազգային փորձագետի կողմից ծրագիրը սկսելուց մոտավորապես 16 ամիս անց: Միջանկյալ գնահատման արդյունքները կօգնեն վերանայելու ծրագրի ռազմավարությունը և իրականացման պլանը` հնարավոր փոփոխությունները ներկայացնելու, արդյունքները ցույց տալու, մրցույթի երկրորդ մասն ավելի հարթ անցկացնելու նպատակով միջոցառումների մեջ ուղղումներ կատարելու համար: Վերջնական գնահատում իրականացվելու է ծրագրի ընդհանուր կատարողականն ու նվաճումները մանրամասն հաշվարկելու նպատակով: Ստորև տրված աղյուսակում ներկայացված է միջանկյալ գնահատում անցկացնելու նախնական բյուջեն, որը ընդգրկված է Ծրագրի բաղադրիչ 4-ում:

| Միջոցառում | Միջանկյալ գնահատում, ԱՄՆ դոլար | Վերջնական գնահատում, ԱՄՆ դոլար | Ընդամենը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ազգային փորձագետ (5 աշխատանքային շաբաթ) | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
| Ճանապարհածախս և օրապահիկ | 500 | 700 | 1,200 |
| Ընդհանուրը |  |  | 6,200 |

ՄԱՍ II. ԾՐԱԳՐԻ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Ա. ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՈւՄԸ.

Ա.1.1. ԳԷՀ-ի թիրախային ոլորտի /LDCF/SCCF-ի ռազմավարությունների և NPIF-ի նախաձեռնությունների հետ:

Ծրագիրը համաձայնեցված է ԳԷՀ-ի թիրախային ոլորտի ռազմավարության Կլիմայի փոփոխության մեղմացման խնդիրներին, որի նպատակն է. 1. «Աջակցել ինովացիոն, ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաների ցուցադրմանը, տեղադրմանն ու փոխանցմանը», ինչպես նաև` նպատակ 2. «Արդյունաբերական և շինարարական ոլորտներում էներգաարդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով նպաստել շուկայի վերափոխմանը», և նպատակ 3. «Խթանել վերականգնվող էներգիայի բնագավառում տեխնոլոգիաների կիրառմանն ուղղված ներդրումները»: Ավելին, ծրագիրը համահունչ է ԳԷՀ 5-ի «Խթանել նորարարությունները ՓՄՁ-ներում փորձնական մրցույթների և ինկուբացիաների միջոցով» մեթոդաբանություն 3-ի հետ, քանի որ այն աջակցություն է ցուցաբերելու ձեռնարկատերերին և նորարարներին, որոնք ցանկություն ունեն համատեղ բիզնես ստեղծելու` խրախուսելով ՓՄՁ-ներին ավելի լայնորեն կիրառել “կանաչ” և “մաքուր” տեխնոլոգիաներ, որոնք երկրում  մրցունակություն կապահովեն:

Ծրագրի նպատակն է ամրապնդել քաղաքական և ինստիտուցիոնալ դաշտը, բարձրացնել ազգային պոտենցիալը ՓՄՁ-ների ընտրված խմբերում մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում ինովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը խթանելու համար:  Ավելին, ծրագրի նպատակը կլինի խթանել ազգային և պետական մակարդակում մրցակցության արդյունքում ի հայտ բերված նորարար սկսնակներին և ՓՄՁ-ների ձեռնարկատիրական գործունեությանը: Սա թույլ կտա ընդլայնելու ներդրուների հոսքը և զարգացնելու Հայաստանի ՓՄՁ ոլորտում ազգային կարողությունները` ցածր ածխածնային տեխնոլոգիաներից ստացած էներգիան օգտագործելու նպատակով, որը հանգեցնում է ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը:   Ա.1.2.  Այն ծրագրերի հետ, որոնք ֆինանսավորվում են LDCF/ SCCF հիմնադրամների կողմից, վերջիններիս    իրավասության չափանիշների և առաջնահերթությունների հետ կիրառելի չեն:

Ա.1.3   NPIF- ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի հետ. հիմնադրամի համապատասխան իրավասության չափանիշների և գերակայությունների հետ կիրառելի չեն:

Ա.2.Եթե կիրառելի է, ապա ազգային ռազմավարությունների և ծրագրերի կամ հաշվետվությունների և գնահատականների համապատասխան համաժողովների շրջանակներում, այսինքն` Օդի աղտոտվածության գնահատման ազգային ծառայություններ, Ազգային առողջապահության ծրագրեր, Ազգային կենսաբազմազանության ռազմավարությունների և գործողությունների ծրագրեր, ազգային հաղորդակցական կապեր, Ազգային արխիվներ, Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական փաստաթղթեր և այլն:

Հայաստանն ընդունում է էներգետիկ անվտանգության և կլիմայի փոփոխության արդյունքում առաջացած հետևանքների մեղմացմանն առնչվող խնդիրները որպես առաջնահերթություն քաղաքական քայլեր ձեռնարկելիս` կիրառելով մի շարք օրենքներ, կանոնակարգեր, ազգային և ճյուղային զարգացման ծրագրեր, հիմնված կայուն զարգացման սկզբունքների վրա: Այս ծրագիրը փոքր ձեռնարկատիրության ոլորտում նորարարական մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների խթանման համար գլոբալ նախաձեռնության մի մասն է հանդիսանում և համահունչ է ազգային քաղաքականության և ԳԷՀ-ի հիմնական ոլորտների առաջնահերթությունների հետ :

Հայաստանի Հանրապետության էներգիայի մասին օրենքը (2011) սահմանում է էներգետիկայի մասին  օրենսդրական դաշտը: Վերականգնվող էներգիային վերաբերող կոնկրետ հարցերը կարգավորվում են Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին սահմանված օրենքով (2004): Վերջինս սահմանում է էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիային վերաբերող պետական քաղաքականության հիմնական սկզբունքները, որոնց ընդհանուր նպատակն է տեղական վերականգնվող էներգիայի արտադրողականության մակարդակը բարձրացնելու հաշվին ուժեղացնել Հայաստանի տնտեսությունը ու էներգետիկ անկախությունը:

Հաշվի առնելով Հայաստանում վառելիքի հանածոների պաշարների պակասը, ինչպես նաև նրա տնտեսական և աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, երկրի ղեկավարությունն ընդունում է վերականգնվող էներգետիկայի աղբյուրների կարևորությունը: Հետևաբար, 2005թ.-ին ընդունվել է «Հայաստանում տնտեսական զարգացման համատեքստում էներգետիկայի ոլորտի զարգացման ռազմավարություն»-ը: Վառելիքի հանածոների ներքին պաշարների բացակայության և սրան հետևող ներկրվող վառելիքից կախվածության հետ մեկտեղ, որի գինն ու հասանելիությունը տատանվում է, Հայաստանի էներգետիկ քաղաքականության շարժիչ ուժ է այն հանգամանքը, որ էներգակիրների պահանջարկն աճում է տնտեսական և հասարակական զարգացման հետ մեկտեղ: Այսպիսով, ակտիվ քաղաքականության իրականացումը դրական  քայլ է երաշխավորելու, որ արդյունավետությունը և վերականգնվող տեխնոլոգիաները կազմում են էներգիայի բալանսի անբաժանելի մասը:

Նախագծի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել հետևյալ ծրագրերին.

- Կայուն զարգացման ծրագիր (2008). Ծրագիրն ընդգրկում է ռազմավարական չորս հիմնական ուղղություններ. i) ապահովում է կայուն տնտեսական աճ, ii) իրականացնում է թիրախային սոցիալական քաղաքականություն` բնակչության կենսամակարդակը բարելավելու նպատակով, iii) կատարելագործում է կառավարման արդյունավետությունը և iv) երաշխավորում է շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը և բնական պաշարների ռացիոնալ օգտագործումը:

- ՄԱԿ-ի ԿՓՇԿ-ի 2-րդ ազգային հաղորդակցությունը  սահմանում է էներգետիկայի ոլորտը որպես ջերմոցային գազերի արտանետումների հիմնական աղբյուր, իսկ էներգախնայողությանը նվիրված միջոցառումները` որպես ամենախոշոր և տնտեսապես ամենաարդյունավետ միջոցներ ջերմոցային գազերի արտանետումները կրճատելու տեսանկյունից:

- Էներգախնայողությանը և վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրներին նվիրված ազգային ծրագիրը (2007) էներգաարդյունավետությունը համարում է էներգետիկ անվտանգության և հասանելիության ապահովման հիմնական միջոց: Ծրագրի շնորհիվ կատարվում է էներգիայի, ջերմության և գազի մատակարարման համակարգերում էներգախնայողության ներուժի գնահատումը արդյունաբերական արտադրության, տրանսպորտի, բնակարանային և հանրային ոլորտներում, ինչպես նաև` վերականգնվող էներգիայի ներուժի գնահատումը և միջոցառումները` ուղղված էներգախնայողության ներուժի արդյունավետ շահագործմանը:

Հայաստանում էներգետիկ քաղաքականությունների հիմնական համակարգող մարմինը Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունն է: Նախարարությունը պատասխանատու է էներգետիկայի բոլոր ոլորտների վերահսկման և կառավարման համար: Հայաստանի Հանրապետության «Պետական աջակցություն փոքր և միջին ձեռնարկատիրություններին» օրենքի հիման վրա ստեղծվել է ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնադրամը որպես ՓՄՁ  ոլորտում պետական քաղաքականությունների, ինչպես նաև ՓՄՁ  ոլորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման համար պատասխանատու մարմին:

Բացի այդ, մաքուր էներգիային վերաբերող հետևյալ օրենսդրական և նորմատիվ փաստաթղթերը ևս ուժի մեջ են.

- Հայաստանի Հանրապետության թափոնների մասին օրենքը (2004),

- Ազգային բնապահպանական գործողությունների երկրորդ ծրագիր (2008),

- 	ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության գործողությունների ծրագիրը` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունների վերաբերյալ դրույթների,

- Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը «Բույսերից ստացած էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների սահմանման մասին, որն առաջացնում է էլեկտրաէներգիա`  օգտագործելով վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում»:

Բ. ԾՐԱԳՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ.

Բ.1.Ելակետային ծրագրի և լուծման ենթակա խնդրի նկարագիրը.

Հայաստանի տնտեսությունն, ընդհանուր առմամբ, և այն տեխնոլոգիաները, որոնք օգտագործվում են երկրի արդյունաբերական ոլորտում, բնութագրվում են որպես էներգիայի բարձր սպառող դաշտ ունեցող հատվածներ, ինչը զգալիորեն գերազանցում է համանման ցուցանիշները զարգացած երկրներում: Այս իրավիճակն արդյունք է էներգետիկ և արդյունաբերական հատվածներում էներգիայի շահագործման ցածր արդյունավետությանը, որի պատճառը մաշված արտադրական օբյեկտների առկայությունն ու էներգախնայողության համար նախատեսված տեխնոլոգիաների սահմանափակ օգտագործումն է, ինչպես նաև էներգակիրների շահագործման անհրաժեշտ հաշվառման և վերահսկման բացակայությունը:    	   1990-ական թվականներին Հայաստանը հաղթահարել է էներգետիկ ճգնաժամը և կառուցել է կենսունակ էներգետիկ համակարգ: 2011թ.-ին գրանցվել է ՀՆԱ-ի էական աճ` 4.7 %-ով: Այնուամենայնիվ, 2010թ.-ի էներգիայի շահագործումը գրանցվել է միջինը 1.2 ԳՎ-ից ցածր, ինչը կարելի է բացատրվել հիմնականում նրանով, որ էներգետիկ արդյունաբերությունը Հայստանում դեռ ամբողջովին չի վերականգնվել տնտեսական անկունից, որը սկսվեց Խորհրդային Միության փլուզումից հետո:

Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների (ՓՄՁ) ոլորտը համարվում է գերակա ուղղություններից մեկը: ՀՀ կառավարությունը շարունակ քայլեր է ձեռնարկում ՓՄՁ ոլորտի զարգացման, մասնավորապես ՓՄՁ-ների համար պետական աջակցության համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ: Նպատակն է օգտագործել ՓՄՁ ոլորտի պոտենցիալը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական, ինչպես նաև երկրի ընդհանուր դերի զարգացման և ամրապնդման համատեքստում:

2009թ.-ի ՓՄՁ-ների տեսակարար կշիռը երկրի ՀՆԱ-ում կազմել է 42.5%`  2008թ.-ին գրանցված 41.7%-ի համեմատ, և եղել է երկու անգամ ավելի բարձր` 1999թ.-ին գրանցված ցուցանիշից: ՓՄՁ-ների տեսակարար կշիռը երկրի արտահանման ծավալում 2009թ. ավելացել է 17.7%-ով` ի դեմս 2008թ.-ին արձանագրված 17.9%-ի: Ըստ 2010թ.-ի հունվարի 1-ի տվյալների, ՓՄՁ-ներում ընդգրկվել են գրանցված իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի 97.7%-ը, որոնց ընդհանուր թիվը կազմել է 132,923: ՄԱԿ-ի մեթոդաբանությամբ հաշվարկված ՓՄՁ-ների զարգացման ինդեքսը 2009թ.-ին սահմանվել է 404.7, որը 7 անգամ ավելի բարձր է, քան 2002թ.-ին գրանցված ցուցանիշը:

Ներկայումս ՓՄՁ զարգացման ազգային կերտրոնը տարբեր տեխնոլոգիական ծրագրերի շրջանակներում համագործակցում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (UNDP), ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման ծրագրի (UNIDO), Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության (JICA),  Եվրոպայի անվտանգության համագործակցության կազմակերպության (OSCE) և Միացյալ Թագավորության միջազգային զարգացման նախարարության (UK DFID) հետ, ինչը կարող է սերտ կապ ունենալ նախատեսվող ծրագրի հետ:

Հայաստանում ՓՄՁ զարգացմանն աջակցելու նպատակով ծրագիրը կապեր կհաստատի ՄԱԿ-ի բնապահպանական ծրագրի հետ: «ՓՄՁ ուղղվածության տարածքային տնտեսական զարգացման ծրագրի» շրջանակներում GIZ  կազմակերպությունը Հայաստանում իրականացնում է «Քաղաքային և տնտեսական զարգացման ծրագիր»: Ծրագիրը նպատակ ունի ազգային և պետական մակարդակներում աջակցելու փոքր և միջին չափսի ձեռնարկություններին` ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կարողությունները հզորացնելու միջոցով: Ծրագիրը նաև խթանում է տեղական տնտեսական զարգացման գործընթացներին` Հայաստանում  ներդնելով շահեկան նորարարական գործիքներ` գործընկերներին դարձնելով այդ գործիքների սեփականատեր:

ՓՄՁ ոլորտի զարգացման շրջանակներում  ՓՄՁ ԶԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի երևանայան գրասենյակի և Միացյալ Թագավորության միջազգային զարգացման նախարարության սերտ համագործակցությամբ միացյալ աշխատանքային թիմը զբաղվել է հետևյալ գործունեությամբ. 1.ՓՄՁ ոլորտում պետական քաղաքականություն և ծրագրերին աջակցություն, 2.առկա օրենսդրության մասին տեղեկատվության բարձրացում ՓՄՁ-ների շրջանում, 3.ՓՄՁ ոլորտի աջակցման ծրագրերում և հետազոտական ու զարգացման միջոցառումների իրականացմանը նոր գործարար գործընկերների ներգրավում, 4.ՓՄՁ ոլորտին աջակցող ենթակառուցվածքների հզորացում, 5.սկսնակ և գործող ՓՄՁ-ներին աջակցող ծրագրերի մասին տեղեկատվության բարձրացում, 6.խորհրդատվական և ուսուցողական աջակցություն, 7.աջակցություն նորաստեղծ ՓՄՁ-ներին` նրանց ներգրավելով աջակցման ընթացիկ ծրագրերում:

Բիզնեսների միջազգայնացման լույսի ներքո, սկսած 2008թ.-ից, Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ-ը նույնպես դարձավ Ձեռնարկատիրության եվրոպական ցանցի անդամ, ինչը ձգտում է ընկերությունները դարձնել ավելի մրցունակ և նորարար:

Ավելին, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (IFC) Ավստրիայի ֆինանսների նախարարության կողմից հատկացված միջոցների հաշվին երկրում իրականացվող «Հայաստանի կայուն էներգետիկայի ֆինանսավորում» ծրագրի միջոցով նպատակ ունի  ձևավորել կայուն  շուկա էներգաարդյունավետության և վերականգնող էներգետիկայի ոլորտում ներդրումներ կատարելու համար: Ծրագիրը տեղական և միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների հետ միասին աշխատում է Հայաստանում էներգետիկայի բնագավառում  ինքնաբավություն ապահովելու ուղղությամբ: Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (IFC) և Ավստրիայի կառավարությունը 2010թ.-ին նախաձեռնեցին «Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում» տարածքային նոր ծրագիրը:

Ծրագիրը նպատակ ունի խթանելու արդյունավետ ռեսուրսների տեխնոլոգիաների ոլորտում  և առկա լավագույն նախաձեռնություններում ներդրումների իրականացմանը` արդյունաբերության բոլոր ոլորտներում կառավարման գործընթացները և օպերատիվ մեթոդները բարելավելու և քաղաքականություն իրականացնողների  և ֆինանսական ինստիտուտների շրջանում տեղեկատվության բարձրացման նպատակով:

Բացի այդ ծրագիրը հիմնվելու է ԱՄՆ-ում ՓՄՁ ոլորտում նմանատիպ ծրագրերի իրականացման և փոքր բիզնեսներում նորարարությունները խթանելու ավելի քան 6 տարվա փորձ ունեցող CleanTech Open ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերած փորձի և մասնագիտական գիտելիքների վրա:

ՓՄՁ-ների նորարությունների համար ԳԷՀ-ի և տեղական գործընկերների կողմից ակնկալվող աջակցությունը շոշափելի խթան կհանդիսանա բոլոր ոլորտի նպատակասլաց ձեռնարկատերերի  կայուն զարգացմանը նպաստելու համար:

Ավելի կոնկրետ, նորարարությունների խթանումը մաքուր էներգետիկ աղբյուրների միջոցով կարևոր է Հայաստանի համար հետևյալ պատճառներով.

- Հայաստանը ներմուծում է պահանջված էներգիայի երկու երրորդ մասը հիմնականում սահմանափակ  քանակությամբ օտարերկրյա մատակարարներից: Ակնկալվում է, որ էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը կաճի տարեկան երկուսից երեք տոկոսով: Հայաստանը ստիպված կլինի էական ներդրումներ կատարել նոր արտադրվող հզորությունների շահագործման և առկա հզորությունների վերականգնման համար` սպառողների պահանջները հետագայում բավարարելու նպատակով:

- Մի շարք ջերմային էլեկտրակայաններ չեն գործում, իսկ Մեծամորի ԱԷԿ-ի երկու ռեակտորներից մեկը փակվել է: Էլեկտրաէներգիա սնուցող Հրազդան-Երևան և Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանի ջրամբարները շարունակում են մնալ էներգիայի կարևոր աղբյուրներ: Հիդրոէլեկտրակայանը արտադրում է երկրում ընդհանուր գեներացվող էներգիայի մոտավորապես մեկ երրորդ մասը: Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում է շահագործումից հանել Մեծամորի կայանը 2017-2021թթ.-ների միջև ընկած ժամանակահատվածում: Փոխարենը նախատեսվում է կառուցել 1000 ՄՎտ հզորությամբ ատոմակայան ոչ ուշ քան 2012թ.-ին:

- Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների ներուժը ստեղծում է մի շարք ռազմավարական առավելություններ և շուկայական հնարավորություններ: Ներկայումս Հայաստանն օգտագործում է  հիդրոէներգիայից սնուցվող վերականգնվող էներգետիկան, ինչը բավարարում է երկրի էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի 30 տոկոսը և թույլ է տալիս օգուտ քաղել գոյություն ունեցող հարկային և սակագնային արտոնություններից: Հավանական է, որ նման արտոնությունները հասանելի դառնան արևային տեխնոլոգիաների հատվածում ծրագիր մշակողների համար: Գիտական հետազոտությունները և զարգացումը արևային տեխնոլոգիաներում գտնվում են առաջընթացային փուլում, և ներկայիս նպատակն է ստեղծել արտադրական ենթակառուցվածքներ ներքին սպառման և ֆոտոէլեկտրական վահանակների արտահանման համար:

- Էներգիայի արտադրումը քամու միջոցով գտնվում է զարգացման ավելի վաղ շրջանում, քանի որ նկատվում է տեղական փորձի պակաս խոշոր հողմայգիներ կառուցելու և շահագործելու տեսանկյունից, չնայած, որ Վերականգնվող էներգիայի ազգային լաբորատորիայում արված քամու աղբյուրների գնահատումը մատնանշում է համապատասխան քամու պաշարների առկայությությունը, ինչը կարող է ծրագիրը դարձնել շահութաբեր, եթե Կառավարությունը արձագանքի հարկային և սակագնային արգելքների վերաբերյալ արդյունաբերության ոլորտի առաջարկներին:

- 2008թ մայիսի 1-ին Հայաստանի գազի սակագները փոքր սպառողների համար աճել են 42 տոկոսով, իսկ խոշոր սպառողների համար` 51 տոկոսով: 2009թ. ապրիլի 1-ին, գազի սակագները փոքր սպառողների համար կրկին աճել են 14 տոկոսով: Էլեկտրաէներգիայի գները 2009թ. ապրիլի 1-ին բարձրացել են 25 դրամից մինչև 30 դրամ օրվա ընթացքում, իսկ գիշերը` 15 դրամից մինչը 20 դրամ:

- Քանի որ Հայաստանը դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է, որի առջև ծառացած է բարդ աշխարհագրական իրավիճակ, առկա են մարտահրավերներ կապված տրանսպորտի և շուկայի մատչելիության հետ: Այնուամենայնիվ,  սփյուռքը ակտիվ նախաձեռնություն է ցուցաբերում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում առաջատար լինելու հարցում, իսկ վերականգնվող էներգիայի ոլորտում առաջատար ընկերությունների ղեկավարները փորձում են ներկայացնել իրենց ապրանքները Հայաստանում և խթանել արդյունաբերական նոր ոլորտի  զարգացումը, ինչն, անշուշտ, անհրաժեշտ է աշխատատեղեր ստեղծելու մի երկրում, որտեղ դեռևս արդի է համատարած աղքատությունն ու թերզբաղվածությունը:

- Հայաստանի արդյունաբերական ձեռնարկությունների շրջանակներում Միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի կողմից արված հաշվետվությունը ցույց է տվել, որ կառավարիչների ավելի քան 65 տոկոսը թերագնահատում են էներգիայի խնայողության ներուժը: Ավելին, Հայաստանում ուսումնասիրված ընկերությունների միայն 29 տոկոսն է արդեն մշակել և իրականացրել էներգաարդյունավետության ծրագիրը:

- Էներգաարդյունավետության, վերականգնող էներգետիկայի թափոններից էներգիայի ստացման տեխնոլոգիաներում առկա հսկա ներուժը դեռևս ՓՄՁ ոլորտում ռեալիզացման կարիք ունի, ինչը   ինտենսիվ էներգիա օգտագործող ՓՄՁ-ները կդարձնի ավելի արդյունավետ և մրցունակ` ի լրումն ջերմոցային գազերի արտանետումների նշանակալից կրճատման:

Հայաստանում ՓՄՁ-ների աջակցության ժամանակակից ենթակառուցվածքները և գործող մեխանիզմները ստեղծել են անհրաժեշտ նախադրյալներ ՓՄՁ-ների հեռանկարային զարգացման համար, ինչն ուղղված է` աջակցելու գիտության և ինովացիաների վրա հիմնված արդյունաբերական ճյուղերին, տեխնոլոգիաների փոխանցման համար բարենպաստ պայմանների զարգացմանը, ինչպես նաև ՓՄՁ սուբյեկտների արտաքին տնտեսական գործունեության ընդլայնմանը:

Այլ երկրներից էներգետիկ կախվածության պատճառով առաջացած անապահովության բարձր մակարդակը ճգնաժամային խնդիր է ազգային արդյունաբերության կենսունակության համար: Վերականգնվող էներգիայի տեղական աղբյուրների լայնածավալ օգտագործումը կհանգեցնի զգալի բարելավման` ուղղված արդյունաբերության մրցունակությանը, շրջակա միջավայրի պաշտպանության ավելի բարձր մակարդակին և էներգետիկ անվտանգության աճին: Բացի այդ, էներգախնայողության ներուժի վերաբերյալ կատարված գնահատումները բացահայտեցին տեխնոլոգիական կարիքներն ու Հայաստանի առաջնային տնտեսական ոլորտնորում էներգետիկ արդյունավետության աճի և ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման համար իրականացվող գործողությունների ուղղությունները:

Ի վերջո, մաքուր էներգիայի ոլորտի զարգացումը կարող է օգնել Հայաստանին հասնել էներգետիկ անկախության ու կայուն զարգացման, միևնույն ժամանակ մաքուր էներգետիկայի ոլորտում դառնալ համաշխարհային առաջատարներից մեկը: Նախագիծն ուղղված է բավարարելու տվյալ նպատակը` մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում նորարարություններ ներմուծելու շնորհիվ:

Ծրագրի մոտեցումները

Նախագծի հիմնական նպատակն է լինելու խրախուսել նորարարական միջավայրի ստեղծումը հիմնված խթանների համակարգի վրա, ինչպես նաև օգնել երկրի փոքր բիզնեսին նորարար, մաքուր տեխնոլոգիաների և գործընթացների ստեղծման, ներդրման կամ ընդլայնման գործում: Կիրառվելու է համապարփակ մոտեցում, որտեղ կներառվեն ՓՄՁ-ները, նախարարությունները, գիտական աշխարհը, արդյունաբերական միությունները, կառավարությունը, համագործակցող գործակալությունները (ինչպիսին է օրինակ ՓՄՁ ԶԱԿ-ը), ինչպես նաև եկրի ներսում և արտասահմանում գործող անկախ հետազոտական կենտրոնները էներգասպառող ՓՄՁ-ներում նորարարական տեխնոլոգիաները խթանելու համար: Նախագիծը սերտորեն համաձայնեցված է լինելու ազգային այլ նմանօրինակ նախաձեռնությունների հետ, քանի որ անչափ կարևոր է փոխանակել և արձանագրել լավագույն փորձն ու գիտելիքները, որոնք թույլ կտան բարձրացնել ՓՄՁ-ների արտադրողականությունը և, միևնույն ժամանակ, նվազեցնել կլիմայական փոփոխությունները: Նախատեսվում է, որ ծրագրի արդյունքները բավարար փորձ և հիմք կստեղծեն ընտրված ՓՄՁ-ների խմբում կանաչ և մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների ոլորտում նորարարությունների ընդլայնման գործում:

Ավելին, ծրագիրը կապ է ստեղծելու ՄԱԱԶԿ-ի Կանաչ արդյունաբերություն նախաձեռնության հետ, նպաստելով արդյունաբերության կայուն աճին: ՄԱԱԶԿ-ը հավատում է, որ Կանաչ տնտեսության հայեցակարգի շուրջ համաձայնության կարելի հասնել միայն այն դեպքում, եթե կանաչ տնտեսության միջազգային համակարգի շրջանակներում զարգացող երկրներին ընձեռվում է կայուն զարգացման, ինչպես նաև էկոլոգիապես մաքուր ապրանքների արտադրության և ծառայությունների իրականացման ոլորտում  համաշխարհային շուկային մասնակից լինելու հնարավորություն: Այս պարագայում, ՄԱԱԶԿ-ն իր Կանաչ արդյունաբերություն համաշխարհային նախաձեռնության շրջանակներում սահմանում է այն քաղաքական մոտեցումները, գործիքները, ինչպես նաև լավագույն փորձի կիրառման և ծրագրերի իրագործման կոնկրետ օրինակները, որոնք կարող են նպաստել զարգացող և անցումային երկրներում կանաչ ոլորտների ստեղծման, կամ առկա ոլորտները կանաչի վերափոխելու գործում:

Ծրագրի որդեգրած մոտեցումները և մեթոդաբանությունը հիմնված են լինելու ՄԱԱԶԿ-ի Կանաչ արդյունաբերություն նախաձեռնության վրա, սակայն այն մի քայլ առաջ է անցնելու, կենտրոնանալով նորարար ՓՄՁ-ների վրա էկո-համակարգերի մոտեցման միջոցով, ինչը ներառելու է սկսնակ բիզնեսների հայթայթումը, դրանց ուղորդումն ու ուսուցումը, ինչպես նաև մաքուր տեխնոլոգիաների ներդրման համար խթանների ստեղծումը:

Որպեսզի Հայաստանն ի վիճակի լինի հաջող կազմակերպելու ազգային մրցույթի և աքսելերատոր  ծրագրերը, հարկավոր է հաղթահարել հետևյալ բազմաթիվ արգելքները.

-	տեխնոլոգիական չափորոշիրների, լավագույն պրակտիկաների մասին ոչ բավարար տեղեկատվությունը, ինչպես նաև  ձեռնարկությունների և գիտահետազոտական ինստիտուտների ու արդյունաբերությունների միջև թույլ կապը,

-	ձեռնարկատերերին ուսուցանելու համար վերապատրաստված մասնագետների պակասը,

-	ոչ բավարար նպաստավոր քաղաքականության և օրենսդրական միջավայրը,

-	ոչ բավարար համապատասխան ինստիտուցիոնալ կարողությունները և իրազեկվածության  պակասը և, հետևաբար, բոլոր մասնակիցների և գործընկերների կողմից ցուցաբերած ոչ բավարար աջակցությունը:

Ծրագիրը կփորձի անդրադառնալ վերոհիշյալ խոչընդոտներից որոշներին, ռազմավարական միջամտության միջոցով, օգտագործելով կատարողականի հստակ սահմանված ցուցանիշները:

Բ. 2. Հավելյալ/լրացուցիչ ծախսերի հիմնավորումները. Նկարագրել ծրագրի շրջանակներում փուլ առ փուլ (ԳԷՀ հիմնադրամ/ NPIF) կամ լրացուցիչ (LDC/SCCF) իրականացվող միջոցառումները` նախատեսված  ԳԷՀ հիմնադրամի/ NPIF/LDCF/SCCF ֆինանսավորման և գլոբալ բնապահպանական առավելությունների (ԳԷՀ հիմնադրամ) կամ համապատասխան ադապտացիայի առավելությունների (LDC/SCCF) համար:

Կայուն արդյունքներ ապահովելու համար ծախսերի առումով ծրագրի մոտեցումը համարվում է առավել արդյունավետ: ԳԷՀ-ի կողմից ստացած ֆինանսավորման և կառավարության ու ՓՄՁ-ների կողմից ցուցաբերած աջակցության hամադրությունը խթան կհանդիսանա «կանաչ և մաքուր» տեխնոլոգիաների ոլորտում զգալի ներդրումների ստեղծմանը ոչ միայն ծրագրի իրականացման ընթացքում, այլև ծրագրի ավարտից հետո և կծառայի որպես անուղղակի արդյունք ավելի լայն ներդրումային հնարավորությունների և գործարար մոդելների ձևավորման գործում:

Գնահատելով Հայաստանում ցածր ածխածնային արտանետումների աճի միտումը, ինչպես նաև հաշվի առնելով ծրագրի հատուկ ուղղվածությունը, այն է` ՓՄՁ ոլորտում մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաներում նորարարությունների խթանումը, ջերմոցային գազերի անուղղակի խնայողությունները գնահատելու համար ընտրվել է տասը տարվա ժամանակացույց: Ելնելով Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի զեկույցից, մինչև 2020թ.-ը նախատեսվում են ջերմոցային գազերի արտանետումների վերաբերյալ երկու սցենար: «Բիզնես սովորականի համաձայն» սցենարի դեպքում ջերմոցային գազերի արտանետումները կհասնեն 18.4718 մտ ածխաթթու գազերի էկվիվալենտի (Mt CO2 eq): «Միջոցառումներ» սցենարի շրջանակներում, որն ընդգրկում է  ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատմանը նպաստող միջոցառումները` պայմանավորված ազգային և ճյուղային զարգացման ծրագրերով, արտանետումների քանակը մինչև 2020թ. գնահատվում է համարժեք 11.1083 մտ ածխաթթու գազերի էկվիվալենտի:

Ենթադրվում է, որ ստանդարտ հիմունքներով ԳԷՀ-ի կողմից ֆինանսավորվող այս ծրագրին կհաջողվի մինչև 2022թ.-ը նպաստել կանխատեսվող ջերմոցային գազերի արտանետումների մինչև 1% նվազեցմանը`  մեծ քանակությամբ էներգիա սպառող ՓՄՁ-ների շրջանում մաքուր տեխնոլոգիաներում նորարարությունների խթանման միջոցով: Այսպիսով, ԳԷՀ-ի 547,946 ԱՄՆ դոլարի չափով աջակցությունը կնպաստի ոչ միայն ամենաքիչը 2.6 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ներդրումների իրականացմանը և 73,635 մտ ածխաթթու գազերի էկվիվալենտի խնայմանը, այլ նաև` միավոր արժեքի իջեցմանը. մի տոննա ածխաթթու գազի համար կպահանջվի 7.44 ԱՄՆ դոլար:

Իսկ այլընտրանքային սցենարի դեպքում, եթե դիտարկել 0.25%-ը և/կամ 0.50%-ը որպես ամենացածր կտրվածքի չափանիշներ, ապա նախատեսվում է, որ ծրագրից առաջացած ընդհանուր անուղղակի խնայողությունը տատանվելու է 18,408.75 և 36,817.5 տոննա ածխաթթու գազի էկվիվալենտների միջև:  Հետևաբար, միավոր արժեքի իջեցումը տատանվելու է մի տոննա ածխաթթու գազի համար 29.77 ԱՄՆ դոլարի և 14.88 ԱՄՆ դոլարի միջև:

ԳԷՀ ծրագրի այլընտրանքային տարբերակը

Ծրագիրն ինովացիոն և էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիաների գլոբալ նախաձեռնության մասն է կազմում և համապատասխանում է Ազգային քաղաքականություններին ու ԳԷՀ-ի թիրախային ոլորտի գերակայություններին: Այս նախաձեռնությունը կնպաստի Հայաստանում նորարարական մաքուր տեխնոլոգիաների բնագավառում ընդհանուր իրազեկության բարձրացմանը և վերջինիս շուրջ առկա հայացքների փոփոխմանը, միևնույն ժամանակ ընդլայնելով ձեռնարկատերերի և փոքր բիզնեսի հնարավորությունները: Տեղական մասնավոր հատվածին հնարավորություն կընձեռվի աջակցելու կայուն զարգացման համար բիզնես պլանների մշակմանը և երկրում մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումների ընդլայնմանը: Այս ամենը կնպաստի ծրագրի ընդհանուր ծավալների ընդարձակմանը և նմանատիպ ծրագրերի իրականացմանը: Ծրագրի հայեցակարգի բնօրինակը ներկայացված է Հավելված Զ-ում:

Այսպիսով, մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների կիրառումը, որոնք առաջացել են մասնակցային և մրցակցային գործընթացի արդյունքում, կնպաստեն ջերմոցային գազերի արտանետումների զգալի կրճատմանը և կխթանեն Հայաստանում էկոլոգիայի կայուն աճը` դրանով իսկ լուծելով կլիմայի փոփոխության գլոբալ, ինչպես նաև էներգետիկ անվտանգության ազգային խնդիրները:

Մաքուր էներգետիկ տեխնոլոգիաների միջոցով նորարարությունների խթանումը, որպես Հայաստանում կայուն և մրցունակ ձեռներեցության զարգացումն  ապահովող միջոց, նախատեսում է հետևյալ երեք բաղադրիչների առկայությունը:

Բաղադրիչ 1. Մաքուր տեխնոլոգիաների  մեկնարկին աջակցելու և կենսունակ ու կայուն մաքուր տեխնոլոգիաների  էկոհամակարգը  խթանելու համար ազգային կարողությունների ստեղծում

Ծրագիրը հիմնված է 2011թ.-ին Հարավային Աֆրիակայում բարեհաջող իրականացվող մաքուր տեխնոլոգիաների բիզնեսների մրցույթից և աքսելերատոր փորձնական ծրագրից քաղած փորձի վրա, որը ԳԷՀ- ի կողմից ֆինանսավորվող Կողմերի 17-րդ համագումարով սահմանված Կանաչ ծրագրի բաղկացուցիչ մասն է: Սույն մրցույթը իրականացվել է Հարավային Աֆրիկայի կառավարության և ՄԱԱԶԿ-ի կողմից` Մաքուր արտադրության ազգային կենտրոնի (SA-NCPC), գիտական և արդյունաբերական հետազոտությունների խորհրդի (CSIR)  և ԱՄՆ Cleantech Open-ի հետ համատեղ:

Հայաստանում պլանավորվում է  կիրառել նմանատիպ նախաձեռնության հարցում Հարավային Աֆրիկայից  ունեցած փորձը և նախաձեռնել ծրագրեր ու բիզնես մրցույթներ  ՓՄՁ-ների համար, ձեռնարկել ուսուցողական նախաձեռնություններ ուղղված էներգետիկայի, ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, վերականգնող էներգետիկայի  և թափոններից էներգիա ստանալու բնագավառներում նորագույն մաքուր տեխնոլոգիաների կիրառմանը և ընտրված ՓՄՁ-ների համար ստեղծել առավել ամբողջական արագացուցիչ:

Cleantech Open-ը, ՄԱԱԶԿ-ն և այդ ոլորտում աշխատող մյուս գործընկերները կհամախմբեն իրենց ուժերը Հայաստանի համար ծրագիր մշակելու նպատակով` հաշվի առնելով տեղական պայմանները և կարիքները: Սկզբում` 2013թ.-ին, ծրագիրը կկենտրոնանա Երևանի վրա` 2014-2015թթ.-ին այն ընդլայնելով երկրի մյուս շրջաններում:

1.1.ՓՄՁ-ների ազգային արդյունաբերական միություններն ընդգրկված են կարողությունների զարգացման նախաձեռնություններում

Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում մրցակցության և արագացված գործընթացի երկարատև զարգացում ապահովելու նպատակով, շահագրգիռ կողմերի և գործընկերների համար անհրաժեշտ է կազմակերպել կրթում` հիմնվելով կառավարման լավագույն փորձի վրա: Կարողությունների զարգացման նախաձեռնությունները, մյուս նախաձեռնությունների հետ միասին, ենթադրում է սկսնակ ձեռնարկատիրության գծով կրթողների կրթում, գիտելիքնրի կառավարման, առկա տեղեկատվությունը լավագույն փորձի վերածելու և համակարգման մեխանիզմների ուղղությամբ կարողությունների զարգացում` հատուկ ուշադրություն դարձնելով  կին ձեռնարկատերերի և մասնակիցների վրա: Այն ենթադրում է նաև մասնակցություն Գլոբալ մաքուր տեխնոլոգիաների մրցույթներին, որը աշխարհի տարբեր ծայրերից կներգրավի մրցակցային տարբեր խմբերի և գործընկերների, որոնք կկիսեն իրենց լավագույն պրակտիկան և փորձառությունը:

1.2 Ուսուցման/մենթորական ծրագիր. մինչև 2015թ.-ի առաջին եռամսյակը մինչև 150 մենթորներ/ուսուցիչներ կվերապատրաստվեն

Մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրով նախատեսվում է, որ ցանկացած մասնակից ՓՄՁ հնարավորություն կունենա ներկայացնելու իր նորարարությունները, բարձրացնելու ներդրվող կապիտալը և հասնելու կայուն առևտրային հաջողության: Ուսուցման ծրագիրը բաղկացած է օժանդակող և կրթող մեթոդոլոգիաներից, որոնք մշակվել են Մաքուր տեխնոլոգիաների կամավորների ուժերով: Յուրաքանչյուր կիսաեզրափակիչ հասած թիմ` ելնելով փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներից, թիմի կարիքներից և ուսուցչի կարողություններից,  կցվում է մեկ  «ունիվերսալ ուսուցչի» և բազմաթիվ «մասնագետ ուսուցիչների»:

Վերապատրաստված ուսուցիչների սկզբնական խումբը կաշխատի մաքուր տեխնոլոգիաների գծով աշխարհի փորձառու ուսուցիչների հետ  միասին` կիրառելով ինտերնետային բազմաթիվ գործիքներ:

Cleantech open-ից և ողջ աշխարհում իրականացվող նմանատիպ ծրագրերից ձեռք բերված փորձը կկիրառվի ուսուցման մեթոդոլոգիան և կրթման մոդուլները զարգացնելու համար:

Ունիվերսալ մենթորները.  Ունիվերսալ ուսուցիչը թիմի հիմնական դաստիարակն է, ղեկավարն ու խորհրդատուն: Հաճախ ունիվերսալ ուսուցիչներ են դառնում ձեռներեցներն ու ակտիվ ներդրողները, որոնք մրցույթն ավարտվելուց հետո դառնում են ընկերության ներդրողների հավատարիմ խորհրդատուները: Մրցույթի ընթացքում ուսուցիչները չեն կարող միանալ ուսուցանվող ընկերությանը կամ որևէ ներդնում անել  նրա համար:

Մասնագետ մենթորները.  Մասնագետ ուսուցիչները հիմնական գործառույթների (օր.` ֆինանսական, առևտրային, ինժեներական կամ օրենսդրական) փորձագետներ են: Նրանք գործում են որպես ըստ անհրաժեշտության կանչվող փորձագետ և կարող են լինել ինչպես մեծ կոռպոռացիաներից, այնպես էլ սկսնակ:

2013թ.-ին մինչև 100 ուսուցիչ պետք է կրթվի` օգտագործելով միջազգային լավագույն փորձը և Մաքուր տեխնոլոգիաների մեթոդոլագիաները և գործիքները: Հատուկ ջանքեր պետք է գործադրվեն կին ձեռնարկատերերին և մենթորներին/ուսուցիչներին ծրագրում ընդգրկելու համար: 2014 թ.-ին լրացուցիչ 100 մենթոր/ուսուցիչ պետք է առանձնացվի և կրթվի: Հիմնականում պետք է կենտրոնանալ երկրի ներսում մրցակցության մասնակցող ուսուցիչների վրա, միևնույն ժամանակ ընդգրկելով ամբողջ աշխահով սփռված (սփյուռքի), մեծ մասնագիտական փորձառություն ունեցող ուսուցիչների:  Դասընթացները կլինեն օնլայն տարբերակով, իսկ խոշոր քաղաքներում նաև անհատի կողմից անցկացվող տարբերակով: Ոսուցանողների ձևավորման միջոցառումները պետք է սկսվեն 2013թ.-ի առաջին եռամսյակում` մրցույթի լուսաբանման հետ համատեղ: Նպատակն է մինչև երրորդ տարվա մրցույթի մեկնարկը` 2015թ.-ի առաջին եռամսյակը, կրթել և սերտիֆիկատ հանձնել ավելի քան 150 ուսուցչի:

1.3 Կրթական ծրագիր. մաքուր տեխնոլոգիաների գծով սկսնակ ներդրողների համար Երևանում կազմակերպվել է ինտենսիվ կրթական ծրագիր` կիրառելով մյուս տարածաշրջանների լավագույն փորձը:

Չափազանց կարևոր է, որպեսզի մեծ թվով սկսնակ ներդրողներ և ձեռնարկատերեր ընդգրկվեն էկոհամակարգերում` նման մրցույթների և արագացված գործընթացների միջոցով աջակցություն ստացած աճող ընկերություններին խթանելու համար:  Այդ նպատակին հասնելու համար գործող ներդրողներին խթանելու և խրախուսելու նպատակով անհրաժեշտ է ամբողջովին նոր ներդրողներ ներգրավել պոտենցիալ ռիսկային առավել վաղ փուլում ներդրում կատարելու համար:   Երկու խմբերն էլ կարող են աջակցություն ստանալ աշխարհի բոլոր ներդրողների լավագույն փորձը տարածելու միջոցով` ներառյալ դեպքերի ուսումնասիրությունը, նոր գործիքները և կազմակերպությունները (օր.` նոր ներդրողների խմբի ձևավորում): Հատուկ ուշադրության կարժանանան այն միջոցառումները, որոնց միջոցով կին ձեռնարկատերերը ակտիվորեն կմասնակցեն ներդրողների խմբի սեմինարներին և հանդիպումներին:

Կրթական ծրագիրը կսկսվի կիսաեզրափակիչ անցածներին հայտարարելուց անմիջապես հետո և կշարունակվի մինչև գնահատման գործընթացի ավարտը:Նպատակն է կրթել կիսաեզրափակիչ անցածներին և նրանց հաջողակ բիզնես ունենալու  հնարավորություն տալ: Խիստ խրախուսվում է առնվազն թիմի մեկ անդամի մասնակցությունը կրթական ծրագրի յուրաքանչուր մասին: Կիսաեզրափակիչ անցած բոլոր թիմերն իրենց համար հատկացված ուսուցիչների հետ կմաասնակցեն հետևյալ ծրագրերին.

- Մաքուր տեխնոլոգիաներ ուսուցանող սեմինար

- Սեմինարներ հատուկ թեմաներով

- Մաստեր-կլաս հանդիպումներ

- Մրցավարության փորձնական նիստեր

Հայաստանի համալսարանների հետ համատեղ «Cleantech»-ի վերապատրաստման սեմինարը  Երևանում մրցույթի կիսաեզրափակիչ անցած մասնակիցների համար 2013թ. և 2014թ.-ի երրորդ եռամսյակի ընթացքում  նածաձեռնելու է ինտենսիվ, երկար և ընդլայնված եռօրյա ծրագիր, որը տեղի կունենա շաբաթվա վերջին: Սույն ծրագիրը նպատակ ունի դիտարկելու բիզնեսների ձևաչափերի բոլոր տեսանկյունները և ներդրողներին ներկայացվելիք շնորհանդեսները: Վերջնական նպատակն է մշակել արդյունավետ բիզնես ռազմավարություն և պարզ ու հակիրճ շնորհանդեսի սխեմա այնպես, որ յուրաքանչյուր կիսաեզրափակիչ անցած ընկերություն մրցակցության և արագացված գործընթացի արդյունքում ունենա լավագույնս ներկայանալու և հաջողության հասնելու հնարավորություն: Յուրացնելով «Բիզնեսի կառավարում» մագիստրոսական (MBA) առաջատար կրթական ծրագրերում կիրառվող ուսուցման մոդելները, ծրագիրը հիմնվում է հաջողված ձեռներեցների, բիզնես ղեկավարների, ներդրողների, ուսուցիչների և ոլորտի մասնագետների փորձի վրա: Ծրագիրը թույլ է տալիս ուսուցման ձևաչափն անցկացնել այնպես, որ դասախոսությունը սերտորեն համակցված լինի պրակտիկ մոտեցման, խմբակային վարժությունների և գործողությունների հետ: Մրցույթում առաջխաղացում գրանցելուց հետո կիսաեզրափակիչ անցած ընկերությունները մշակելու են գործողությունների ծրագիր: Գործողությունների ծրագիրը ծառայելու է որպես ուղեցույց` նկարագրելով այն աշխատանքը, որն իրենք պետք է իրականացնեն սկսած հաջորդ շաբաթվանից մինչև սեպտեմբերին սահմանված ներկայացման վերջնաժամկետը: Բոլոր շնորհանդեսները, սլայդները և այլ նյութերը կբաժանվեն կիսաեզրափակիչ անցած մասնակիցների միջև հետագա օգտագործման համար: Յուրաքանչյուր թիմ կաշխատի փոքր և ոչ մրցող խմբերի հետ իրենց կցված մենթորների/ուսուցիչների և ուսանող կամավորներների հետ: Բավարար ժամանակ է հատկացվելու համացանցում համապատասխան գործունեություն ծավալելու և թիմային աշխատանք ստեղծելու համար, և այդ ամենը յուրաքանչյուր օրվա վերջում ներառված կլինի ուսումնական ծրագրում: Կիսաեզրափակիչ անցած ընկերությունները նաև հնարավորություն կունենան շփվելու մասնագիտացված մարզիչների (համապատասխան գործառույթի փորձագետների) հետ «բլից հանդիպման» ընթացքում լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար: Կիսաեզրափակիչ անցած ընկերությունները նաև կկարողանան առանձին շփվել մյուս ելույթ ունեցողների հետ: 2014թ.-ի փորձնական ծրագրի աշխարհագրական ընդլայնման շնորհիվ Cleantech ուսուցողական սեմինարների ցանցը հնարավորություն կըձեռի միանալու տարածաշրջանային և գլոբալ տարբեր նախաձեռնություններին:

1.4. Պետականի և մասնավորի համագործակցության շուրջ տարածաշրջանային ֆորումների կազմակերպում

Կիսաեզրափակիչ անցած ընկերությունների համար պոտենցիալ ներդրողների և գործընկերների հետ համագործակցության կապեր ստեղծելու նպատակով օրվա կեսը նվիրված կլինի ֆորումներին, որոնք կկազմակերպվեն գործընկեր կորպորացիաներում և պետական գործակալություններում և ուղղված կլինեն մասնակիցների համար ներդրումներ, վարկեր և դրամաշնորհներ ստանալու, տեխնոլոգիաների ձեռքբերման միջոցներ հայթայթելու և գործընկերություն հաստատելու հնարավոր տարբերակների խթանմանը: Նպատակն է աջակցել կիսաեզրափակիչ անցած հնարավորինս շատ ընկերությունների և օգնել նրանց ֆինանսավորում ստանալու, ինչպես նաև հաճախորդներ և գործընկերներ գտնելու հարցում մրցակցության ավարտից հետո վեց ամսվա ընթացքում:

Բաղադրիչ 2 - Համակարգող մեխանիզմների խթանում մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությանը և ՓՄՁ-ների մրցունակությանը աջակցելու համար, ինչպես նաև բիզնես մոդելների մշակում, որոնք կարող են բերել գլոբալ բնապահպանական օգուտներ:

2.1. Մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությանը և ՓՄՁ-ների ձեռներեցությանը նպաստելու նպատակով ազգային մակարդակով համակարգման մեխանիզմների ստեղծում

Մրցակցության ու աքսելերատորի ուղեցույցը պետք է մշակվի շահագրգիռ կողմերի հետ համատեղ և պետք է ներառի ժամանակացույցը, ընտրության պահանջները, մրցակցության կանոնները և ձեռնարկներ դիմողների, ուսուցանողների և հանձնաժողովի անդամների համար: Ուղեցույցը մշակելիս պետք է կիրառել «Cleantech Open»-ի 2011թ.-ի Հարավային Աֆրիկայի հաջողված փորձը, ինչպես նաև ողջ աշխարհում «Cleantech Open»-ի մաքուր տեխնոլոգիաների ոլորտում բիզնես մրցույթների և նման նախաձեռնությունների իրականացման փորձը: Հայաստանում «Cleantech» ծրագիրը նպատակ ունի խրախուսել ՓՄՁ-ներին մաքուր տեխնոլոգիաների ներմուծման և ձեռքբերման ուղղությամբ, ինչպես նաև առանձնացնել այն հայ ձեռներեցներին, ովքեր կիրառում են առավել նորարարական և բեկումնային մաքուր տեխնոլոգիաներ: Ուղեցույցը մշակելուց հետո մրցակցության ու աքսելերատորի միջոցառումները 2013-2014թթ.-ին կծավալվեն մի տարածաշրջանում, այնուհետև` 2014-2015թթ.-ին կտարածվեն արդեն մյուս մարզերում:

2.2. Մաքուր  տեխնոլոգիաների տարեկան մրցույթը  և աքսելերատորը հիմնված են երեք ոլորտի կատեգորիաների վրա և Երևանից տարածվում են մյուս մարզեր:

Սկզբնական շրջանում` 2013-2014թթ.-ին, մինչ 2014-2015թթ.-ին այլ տարածաշրջաններում տարածվելը, մրցակցությունն ու աքսելերատորը պետք է սևեռվեն մայրաքաղաքի` Երևանի վրա: Առաջին հերթին տեխնոլոգիաների կատեգորիաները դասակարգվում են ելնելով մաքուր էներգիայի տեխնոլոգիաների հետևյալ չորս կատեգորիաներից.

- էներգարդյունավետություն,

- վերականգնողական էներգետիկա,

- թափոններ, որոնք վերածվում են էներգիայի (այն կարող է ներառել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունից և էներգիայի այլ ինտենսիվ արտադրությունից առաջացող օրգանական թափոնները),

- ջրի արդյունավետ օգտագործում:

Միևնույն ժամանակ մարզի առանձին ենթաոլորտները կամ կարիքները հասկանալու համար հնարավոր է լրացուցիչ կատեգորիայի ավելացման անհրաժեշտություն: Կատեգորիաների ստանդարտացումը շատ ձեռնտու գործընթաց է, քանի որ այն հստակ դատելու, ինչպես նաև համեմատական գնահատումներ և ուսուցանողների փոխանակման ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություն է տալիս: Կոնկրետ բնագավառում նորարարությունների խթանման համար, որպես հատուկ անհրաժեշտություն, կարող է լավագույն կերպով ծառայել ոչ թե նոր կատեգորիայի, այլ մի նոր մրցանակի ստեղծումը, որը նախատեսված կլինի բոլոր կատեգորիաների և դիմորդների կամ հենց տվյալ կատեգորիայի համար: Լրացուցիչ մրցանակներ  շնորհելու հնարավորությունը կսահմանվի տեղական գործընկերների և շահառուների կողմից հետագայում կատարված գիտահետազոտական աշխատանքների հիման վրա, սակայն ներկայումս, մրցույթի հիմնական պարգևատրումներից բացի, արդեն իսկ սահմանվել է չորս մրցանակ.

| Մրցանակ | Նկարագրություն |
| --- | --- |
| Կատեգորիա | Երեք մրցակցային կատեգորիաներից մեկի հաղթողը |
| Կայունությունը | Եզրափակիչ հասած թիմերը, որոնք իրենց բիզնես մոդելներում և գործառնություններում գրանցել են կայունության տեսակետից առավել արդյունավետ ինտեգրման ցուցանիշներ: |
| Էներգիայի մատչելիության մրցանակ | Կիսաեզրափակիչ անցած թիմը, որն առաջարկում է ամենամեծ ներուժ ունեցող տեխնոլոգիաները` ուղղված թերզարգացած, ցածր եկամուտ ունեցող բնակչության համար էներգիայի հասանելիության ընդլայնմանը: |
| Համալսարանային մրցանակ | Համալսարաններից հանդես եկող թիմերի (ուսանողների, գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնողների կամ դասախոսների) կողմից մրցույթին ցուցաբերած առավել հեռանկարային մասնակցությունը |

Բավարար միջոցների և ազգային/տեղական գործընկերների կողմից դիմումի առկայության դեպքում, կախված Հայաստանում ծրագրի տարածման աստիճանից, կարող են դիտարկվել այնպիսի լրացուցիչ կատեգորիաներ, ինչպիսիք են «կանաչ շենքերը ու տրանսպորտը» և սնուցման ավտոմատ կառավարումը:

2.3. 2013-2014թթ.-ին Երևանում, այնուհետև մնացած բոլոր մարզերում (2014-2015թթ.-ին) իրականացրած միջոցառումների լայնածավալ լուսաբանում.

Գործունեության լուսաբանումը պետք է սկսվի 2013թ.-ի առաջին եռամսյակում մրցակցության և աքսելերատորի պրոֆիլը և մաքուր տեխնոլոգիաների պոտենցիալը բարձրացնելու միջոցով, ինչից, ընդհանուր առմամբ, կօգտվեն ՓՄՁ-ները և հասարակությունը:  Իրականացվող միջոցառումներն են լինելու ամփոփ տեղեկատվություն պարունակող հանդիպումները, մամլո հաղորդագրությունները, սոցիալական ցանցերում լրատվական գործունեությունը և գովազդը: Հաշվի առնելով տեղական պայմանները, տվյալ միջոցառումները կարող են լինել տարբեր` սակայն որոնց առանցքը հստակորեն լինելու են կին գործարարները: Օրինակ, 2011թթ.-ին Հարավային Աֆրիկայում «Cleantech Open»-ի կողմից կազմակերպված  մրցույթը կիրառել է ռադիոյով գովազդի միջոցը` առավել բազմազան ձեռնարկատերերի և նորարարների թիրախ դարձնելու համար: Լուսաբանման գործունեությանը կարող են աջակցել տեղի ձեռնարկատերերը, հասարակության կողմից լայն ճանաչում գտած անձինք կամ նմանատիպ ծրագրի կամ մրցույթի նախկին մասնակիցները: Լուսաբանման գործընկերներ են համարվում ծառայություն մատուցողները (օր. արտոնագրված իրավաբանները, հաշվապահները և այլն), համալսարանական գերատեսչությունները և հասարակության տարբեր խավերը, այդ թվում ինժեներական, ձեռնարկատիրական և էներգետիկ ակումբները և այն կազմակերպությունները, որոնք հաճախակի շփման մեջ են մաքուր տեխնոլոգիաների տարբեր ոլորտների  ձեռնարկատերերի հետ (օր. առևտրական խմբեր, ձեռնարկատիրական խմբեր, գյուտարարների ակումբներ և այլն): Ներդրողները համարվում են պոտենցիալ դիմողների լրացուցիչ աղբյուր` շնորհիվ իրենց մեծ ցանցերի և համատեղ շահերի: Հիմնականում լուսաբանումը ոչ միայն հնարավորություն է ընձեռում մրցույթի և աքսելերատորի համար պոտենցիալ մասնակիցներ գտնելու, այլ նաև ծառայում է որպես արդյունավետ միջոց մաքուր տեխնոլոգիաների, կլիմայի փոփոխության և ձեռնարկատերերի դերի մասին առկա տեղեկատվությունը փոխելու համար:

Բաղադրիչ 3 - Քաղաքականության, ինստիտուցիոնալ շրջանակի և համագործակցության ամրապնդում ամբողջ Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությունները խթանելու նպատակով

3.1. Քաղաքականությունների և կանոնակարգերի մշակման համար բարենպաստ միջավայրի ստեղծում

Ծրագիրն աջակցելու է մաքուր էներգիայի ոլորտում կիրառվող տեխնոլոգիաների շրջանում նորարարությունների ու ձեռներեցության առաջխաղացմանն առնչվող քաղաքականությունների և կանոնակարգերի վերանայմանը` մշակման և/կամ բարելավման անահրաժեշտություն ունեցողներին բացահայտելու համար: «Առնչվող» են համարվում այն քաղաքականություններն ու կանոնակարգերը, որոնք նպաստում են ընտրված կատեգորիաներում մաքուր էներգիայի տեխնոլոգիաների խթանմանը, ինչպես նաև նրանք, որոնք կառավարում են մտավոր սեփականության իրավունքները, հովանավորության և պարտականությունների մասին համաձայնագրերը, ինչպես նաև տարբեր շահագրգիռ կողմերի իրավունքների պաշտպանությունը` ի դեմս մրցույթի կազմակերպիչների և դիմորդների, հովանավորների, ուսուցանողների, հանձնաժողովի անդամների և այլն: Հատուկ ջանքեր կգործադրվեն «Cleantech» ծրագրում  կին գործարարների և ուսուցանողների ներգրավմանն ուղղված քաղաքականության ձևավորմանը:

3.2. Շահագրգիռ կողմերի տարածաշրջանային հանդիպումների/խորհրդակցությունների իրականացում և երկրի առաջատար հաստատությունների, գործակալությունների և համալսարանների հետ համագոծակցության զարգացում

Որպես Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների մրցույթի և աքսելերատորի բաղկացուցիչ մաս` բազմաթիվ մարզերում տեղի կունենան հանդիպումներ հիմնական շահագրգիռ կողմերի և գործընկերների մասնակցությամբ: Հանդիպումների ընթացքում հիմնական շեշտը կդրվի 2013-2014թթ.-ին Հայաստանում փորձնական մրցույթի բարեհաջող անցկացնման, դերերի բաշխման ու ապագա հանձնարարությունների հաջող իրականացման  միջոցների փոխանակման վրա:

Ծրագրում մյուս բոլոր մարզերը ընդգրկելու համար, հատկապես այն մարզերը, որոնք առավել քիչ առնչություն ունեն տեխնոլոգիաների հետ, չափազանց կարևոր է հասկանալ մաքուր տեխնոլոգիաներ կիրառող առկա ձեռնարկատերերի և մրցույթի պոտենցիալ դիմորդների կարգավիճակը, ինչպես նաև տարածաշրջանային հնարավորություններն ու մարտահրավերները: Որոշ դեպքերում, ըստ ուսումնասիրությունների, մի քանի մարզի համար պետք է կազմակերպվի մեկ մրցույթ տնտեսական սանդղակը բավարարելու համար:

Բացի այդ, երկրի բոլոր տասը մարզերը «Cleantech» ծրագրում ընդգրկելու համար կպահանջվի շարունակական աջակցություն տեղական շահագրգիռ կողմերից` հատկապես տարածքային կառավարման մարմիններից և խոշոր կորպորացիաներից: Հետևաբար, բավական ժամանակ և ջանք կպահանջվի Հայաստանի գործընկեր կազմակերպությունների շրջանում   2015թ.-ին և հետագա տարիներին տեղական հովանավորչություն ապահովելու համար: Առցանց սոցիալական լրատվամիջոցների միջոցառումները և ԶԼՄ-ների արշավները կնպաստեն երկրում պոտենցիալ դիմորդների, կամավորների և ուսուցանողների շրջանում իրազեկվածության բարձրացմանը:

Հայաստանի առաջատար բուհերը նոր մաքուր տեխնոլոգիաների, զարգացող ձեռնարկատերերի և թիմի լրացուցիչ անդամների  համար հիանալի աղբյուր են հանդիսանում: Գործընկերությունը կարող է ներառել աջակցություն բուհերում ձեռնարկատիրական կրթությանը (շեշտը դնելով մաքուր տեխնոլոգիաների վրա), թեմատիկ ուսումնասիրությունների մշակում և միջոցառումների համատեղ կազմակերպումը: Նպատակն այն է, որ յուրաքանչյուր համալսարան խրախուսի և օժանդակի իրենց ուսանողների և շրջանավարտների մասնակցությունը մաքուր տեխնոլոգիաների մրցույթին: Հատուկ ջանքեր կգործադրվեն ծրագրում կանանց, ուսանողներին և հետազոտություն անցկացնողներին ընդգրկելու համար:

Բ.3. Նկարագրել ազգային և տեղական մակարդակներում Ծրագրից ակնկալվող սոցիալ-տնտեսական առավելությունները` հաշվի առնելով նաև գենդերային ասպեկտները, և թե ինչպես դրանք կնպաստեն գլոբալ շրջակա միջավայրից ստացվող առավելությունների (ԳԷՀ հավատարմագրային հիմնադրամ/ NPIF) կամ վերջինիս համապատասխանեցման առավելությունների խթանմանը (LDCF/ SCCF): Տեղեկատվության հիմնաղբուրն է` «ԳԷՀ-ում Գենդերային մոտեցման ներգրավվումը»:

Վերականգնվող էներգետիկայի աղբյուրների լայնածավալ կիրառումը կստեղծի աշխատատեղեր`  տեղական ռեսուրսներն օգտագործելով  նոր, «կանաչ» բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության տեսքով` արտահանման զգալի ներուժի հետ միասին: Բանկերը և շինարարական ֆիրմաները նույնպես կշահեն  վերականգնվող էներգետիկայի և կանաչ արդյունաբերության ոլորտների զարգացումից:

Այսպիսով, Ծրագրի արդյունքում ավելի շատ մաքուր տեխնոլոգիաներ կիրառող ձեռնարկատիրություններ կստեղծվեն, և մաքուր տեխնոլոգիաներում ավելի շատ նորարարություններ կլինեն: ՓՄՁ-ների շրջանակներում նորարությունների գործունեությունը խթանելու նպատակով ազգային հարթակի ստեղծումը կհանգեցնի ազգային մարդկային կապիտալի ընդլայնմանը, և դրանով աշխատատեղերի ստեղծմանը և աղքատության նվազեցմանը: Սա նաև կնպաստի նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, քանի որ մաքուր կենսունակ տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում ի հայտ կգան տեղական արտադրության համար նախատեսված նոր հնարավորություններ: Միևնույն ժամանակ, տեղական արտադրությունը կնպաստի ՓՄՁ-ների համար անհրաժեշտ սարքավորումների ծախսերի կրճատմանը, ինչն առավելապես շահութաբեր կլինի փոքր արտադրությունների համար: Մաքուր տեխնոլոգիաների լայնածավալ կիրառումը կբարելավի ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը` դրանով իսկ հանգեցնելով ջերմոցային գազերի արտանետումների և առողջապահական ռիսկերի կրճատմանը, մասնավորապես, կանանց և երեխաների շրջանում:

ՓՄՁ-ների համար նախատեսված նորարարական տեխնոլոգիաների մրցույթը նպատակաուղղված է  ազգային մակարդակով մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարության խթանման կարիքների բացահայտմանը: Մասնավորապես, այս մրցույթը կամուրջ կհանդիսանա նորարարների և ներդնողների միջև` դրանով իսկ ստեղծելով նոր բիզնես գաղափարներ և նախաձեռնություններ: Այս ծրագիրը կփորձի նպաստել նորարարների և  միջազգային մասնավոր հատվածի միջև համատեղ միջոցառումների իրականացմանը, որը հետագայում կարող է խթանել տեխնոլոգիաների իրացմանը:

Ծախսերի կրճատումը և մաքուր տեխնոլոգիաների «նոու-հաու»-ն և տեղական արտադրանքը  հնարավորություն կընձեռեն Հայաստանի հեռավոր վայրերում մեծացնելու ջրային պոպմպերի և այլ մեխանզիմների էներգետիկ հզորությունը, ինչը կբարելավի կին բնակչության  կենսամակարդակը այդ հեռավոր վայրերում: Ավելին, չափազանց կարևոր է, որպեսզի հնարավորինս շատ կին գործարարներ ներգրավվեն սույն ծրագրում, այդպիսով վերջիններս հնարավորություն կունենան օգուտ քաղելու ստեղծված աշխատատեղերի ընդլայնման հեռանկարներից: Ծրագիրը, մասնավորապես, կխթանի կին ձեռնարկատերերի ներգրավվածությունը իր «Cleantech» աքսելերատոր ծրագրի, ինտենսիվ ուսուցողական սեմինարների ու երկրի առաջատար բուհերի և շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցության միջոցով:

Բ.4 Մատնանշել ռիսկերը, ներառյալ կլիմայի փոփոխության հավանականությունը, ինչը կարող է խանգարել ծրագրի նպատակների իրագործմանը, և հնարավորության դեպքում, առաջարկել ռիսկերին վերաբերող այլ ստանդարտներ, որոնք կմշակվեն ծրագրի շրջանակներում:

Ռիսկ; Ցուցանիշ; Մեղմացում. Բնակչության և մրցույթի համար պահանջվող արդյունաբերական ոլորտների հետաքրքրության պակաս, որի արդյունքում պակասում է մրցույթի մասնակցության հայտերի քանակը կամ իջնում է ներկայացվող հայտերի որակը, մասնավորապես` առաջին տարիների ընթացքում:; Միջին; Մշակվելու են հաղորդակցման պատշաճ ծրագրեր, որոնք իրականացվելու են առկա համապատասխան ռեսուրսների միջոցով, որոնք ապահովելու են «Cleantech» ծրագրի մասին արդյունավետ և լայնածավալ տեղեկատվության ապահովումը: Իրականացվելու են տարածաշրջանային սեմինարներ:Դիմորդներին կտրամադրվի արդյունավետ աջակցություն: Կպատրաստվեն օգտագործման համար մատչելի գրանցման թերթիկներ:. Ուսուցանողների կողմից ցուցաբերած հետաքրքրվածության պակաս; Ցածր; Ուսուցանողների ընտրությունը կատարվելու է` ելնելով խստորեն սահմանված չափանիշներից, իսկ թե ինչքանով են նրանք առնչվում տվյալ մրցույթին որոշվելու է վաղ փուլում:. Գործընկերների կողմից ներգրավվածություն ապահովելու հնարավորության պակաս; Ցածր; Մրցույթը համաձայնեցված է ազգային քաղաքականության հետ, իսկ ծրագրի իրականացումը տեղի կունենա համապատասխան նախարարությունների և ղեկավար մարմինների սերտ համակարգմամբ:. Ծրագրի տարբեր գործընկերների միջև արդյունավետ համակարգման պակաս; Ցածր; Պատշաճ համակարգումը հնարավոր է կազմակերպել Ծրագրի ղեկավարման կոմիտեի և, անհրաժեշտության դեպքում, ժամանակավոր աշխատանքային խմբերի ստեղծման շնորհիվ:. Արտոնությունների և ֆինանսական աջակցության համակարգի անբավարար առկայություն; Ցածր; Ֆինանսական և կառավարական հաստատությունների դերը պետք է ամրապնդվի` էներգախնայողության հնարավորությունների ու նրանց ներուժը բարձրացնելու նպատակով: Մշակվելու են դրամաշնորհային և ոչ դրամաշնորհային գործիքներ, որոնք կկիրառվեն ֆինանսական աղբյուրների առկայությունն ապահովելու համար, ինչպիսիք են օրինակ մասնավոր և պետական հատվածում ներգրավված բանկերի հետ շրջանառու վարկային գծերի բացումը:..

Բ.5. Ծրագրում ընդգրկված հիմնական շահագրգիռ կողմերի` ներառյալ մասնավոր հատվածի, հասարակական կազմակերպությունների, տեղական համայնքների, ինչպես նաև նրանց համապատասխան դերակատարումների սահմանում

Շահագրգիռ կողմը և մանդատը; Ծրագրում նրա համար նախատեսված դերը. Հայաստանի ՓՄՁ-ների զարգացման ազգային կենտրոն (ՓՄՁ ԶԱԿ); ՓՄՁ ԶԱԿ-ը հանդիսանալու է «Cleantech» ծրագրի իրականացման ազգային գործակալությունը: Այն իր գործունեությունը ծավալում է մարզերում գործող իր մասնաճյուղերի ցանցի և Հայաստանի ողջ տարածքում գտնվող ներկայացուցչական գրասենյակների միջոցով: ՓՄՁ ԶԱԿ-ը ոչ միայն տեխնիկական և կազմակերպչական աջակցություն է տրամադրում ծրագրի կառավարմանը, այլ նաև` նյութական (կանխիկ/բնաիրային), ծրագրի գործունեությանը:. Համապատասխան նախարարությունները և ազգային հաստատությունները - Բնապահպանության նախարարություն - Էներգետիկայի և բնական ռեսուրսների նախարարություն - Գյուղատնտեսության նախարարություն; Քաղաքական, նյութաիրավական և ֆինանսական (կանխիկ/բնաիրային) աջակցություն. Համապատասխան արդյունաբերական ասոցիացիաներ և ոլորտային ֆեդերացիաներ; Ընդգրկել են թիրախային և արդյունաբերական ոլորտներում և ներգրավել այդ ոլորտները:. Ակադեմիական հաստատություններ; Գիտելիքի կուտակման և տարածման կառավարում. Ծրագիրն ունենալու է ղեկավար կոմիտե (ԾՂԿ), որը կգործի Հայաստանում ՓՄՁ-ների զարգացման ազգային կենտրոնի (ՓՄՁ ԶԱԿ-ի) նախագահությամբ` ռազմավարական ղեկավարումը ապահովելու և ծրագրի իրականացումը վերահսկելու նպատակով: Ծրագրի կառավարման գրասենյակը կձևավորվի և կտեղակայվի ՄԱԱԶԿ-ի հայաստանյան գրասենյակում: Այն պատասխանատու կլինի ծրագրի ամենօրյա կառավարման համար: Բ.6. Ծախսերի արդյունավետությունն ինչպես է անդրադառնում ծրագրի ձևավորման վրա: Սույն ծրագրի մշակման և իրականացման գործընթացը պետք է սերտորեն համակարգվի նմանատիպ այլ ծրագրերի և նախաձեռնությունների հետ` համատեղ գործունեություն ծավալելու և կրկնություններից խուսափելու համար: Համակարգումն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով, ի լրումն Ղեկավար կոմիտեի, անհրաժեշտության դեպքում կստեղծվեն աշխատանքային խմբեր և այլ համակարգող մեխանիզմներ: Նմանատիպ նախաձեռնություններից է Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (ՀՎԷԷՀ-ԳԷՀ-ՀԲ), որն իրականացրել է իրատեսական ուսումնասիրություն և շրջանառու վարկային ֆոնդին առաջարկել արտոնյալ ֆինանսավորում ներդրողներին այս ոլորտ նեքաշելու համար: Այս ծրագիրը նաև ձգտում է բարելավել կարգավորիչ և տնտեսական պայմանները, ինչպես նաև նպաստել վերականգնվող էներգետիկայի զարգացմանը հարկային արտոնությունների կիրառման, սակագնային քաղաքականության ու մեթոդների, օրենսդրության վերանայման միջոցով:

Բ.7. Այլ համապատասխան նախաձեռնությունների հետ համակարգման սխեմայի ուրվագծում.

ՄԱԱԶԿ-ն, «Cleantech Open»-ի կողմից ցուցաբերած տեխնիկական աջակցությամբ, նախկինում արդեն սատարել է Հարավային Աֆրիկային 2011թ.-ի Հարավային Աֆրիկայի մաքուր տեխնոլոգիաների մրցույթը հաջողությամբ կազմակերպելու հարցում: Այլ երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, նմանատիպ նախաձեռնություններ իրականացնելու համար Հարավային Աֆրիկայի «Cleantech» ծրագրից ձեռք բերած փորձը չափազանց արժեքավոր կլինի մեկնարկի համար:

Բացի այդ, ծրագիրը կնպաստի Հայաստանում վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության ոլորտում ԳԷՀ/ՎԶՄԲ ընթացիկ նախաձեռնության ու շենքերում էներգետիկ արդյունավետության բարելավմանն ուղղված ԳԷՀ/ՄԱԶԾ ծրագրի հետ փոխհամագործակցության կապերի ստեղծմանը: ՄԱԱԶԿ-ի շրջակա միջավայրի կառավարման բաժնի հետ համատեղ համագործակցությունը հնարավորություն կընձեռի տվյալ ծրագրին օգուտ քաղելու Հայաստանում առկա այլ ընթացիկ ծրագրերից, մասնավորապես« «ՀՀ-ում ՊՔԲ-ներ և այլ ԿՕԱ-ներ պարունակող թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարման տեխնիկական աջակցություն» ծրագրից:

Ինչ վերաբերում է ՄԱԱԶԿ-ի ներսում համագործակցության հեռանկարներին, ապա հնարավոր կապեր կհաստատվեն այլ համապատասխան գերատեսչությունների հետ, ինչպիսիք են Բիզնեսի, ներդրումների և տեխնոլոգիաների ծառայությունները (BIT), Առևտրային կարողությունների ստեղծման, Գյուղատնտեսական բիզնեսի զարգացման, ինչպես նաև Արդյունաբերական քաղաքականության մշակման և մասնավոր հատվածի զարգացման բաժինները:

Մասնավորապես, ծրագիրը սերտորեն կաշխատի ՄԱԱԶԿ-ի BIT վարչության կողմից կառավարվող  «Տեխնոլոգիական կանխատեսումներ» նախաձեռնության հետ, որը միջոցներ է տրամադրում ձևավորելու տեխնոլոգիական ասպարեզի համար մշակված քաղաքականութուններ, ինչպես նաև այնպիսի ռազմավարություններ, որոնք կխթանեն տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների զարգացմանը և ՓՄՁ-ների շրջանում  նորարարությունների առաջխաղացմանը:  ՄԱԱԶԿ-ի «Կանաչ արտադրությունների պլատֆորմը» կաջակցի սույն ծրագրի շուրջ հիմնական շահագրգիռ կողմերի համախմբմանը, որոնք կկենտրոնանան  իրենց ուժերի արդյունավետ համակարգման վրա` «Կանաչ արտադրությունների պլատֆորմին» աջակցելու և ՓՄՁ-ների շրջանում «կանաչ» (մաքուր էներգետիկ աղբյուրների)  արտադրությունների կիրառումը խրախուսել նպատակով:

ՄԱԱԶԿ-ն ավելի քան 20 տարի աշխատում է զարգացող երկրներում ՓՄՁ-ների զարգացման աճի ուղղությամբ:

ՄԱԱԶԿ-ն ունի հզոր ազգային գրասենյակ Երևանում, որը Վիեննայում ՄԱԱԶԿ-ի գլխամասային գրասենյակի աջակցությամբ,   համակարգելու են երկրում տեղի ունեցող բոլոր միջոցառումները:

Գ. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԳԷՀ  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈւԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ.

Գ.1   Հաստատել ծրագրի համար ԳԷՀ կազմակերպության կողմից ստանձնած համաֆինանսավորման գումարը:

ՄԱԱԶԿ-ի կողմից կտրամադրվի 100,000 ԱՄՆ դոլարի համաֆինանսավորում ծրագրի իրականացման համար: Համաֆինանսավորման աղբյուրները; Համաֆինանսավորողի անունը; Համաֆինանսավորման տեսակը; Գումարը ($). ԳԷՀ գործակալություն; ՄԱԱԶԿ; Կանխիկ; 50,000. ԳԷՀ գործակալություն; ՄԱԱԶԿ; Բնաիրային; 50,000. Ընդհանուր համաֆինանսավորումը; 100,000.

Գ.2 Ինչքանո՞վ է ծրագիրը համապատասխանում ԳԷՀ գործակալության ծրագրին (արտացոլված է այնպիսի փաստաթղթերում, ինչպիսիք են UNDAF-ը, CAS-ը և այլն), և երկրում առկա կադրային պոտենցիալը որքանո՞վ է բավարար ծրագրի իրականացման ընթացքին հետևելու համար:

ՄԱԱԶԿ-ի մանդատը, ի թիվս այլ բաների, նպատակ ունի խթանելու տեխնոլոգիաների փոխանցումը, տեխնոլոգիական զարգացումը և տեղադրումը զարգացող երկրներում: ՄԱԱԶԿ-ի ծրագրերի երեք գործող առաջնային թեմատիկ խնդիրներից մեկը կայուն էներգիայի և շրջակա միջավայրի պահպանումն է:

ՄԱԱԶԿ-ի էներգետիկ ռազմավարությունն ուղղված է աջակցելու զարգացող և անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներին հետևյալ նպատակներին հասնելու համար:

- Բարձրացնել իրենց արդյունաբերական ոլորտների մրցունակությունը վառելիքի պաշարներից կախվածությունը նվազեցնելու միջոցով:

- Կրճատել նրանց ազդեցությունը կլիմայի փոփոխության վրա` նվազեցնելով արդյունաբերական ոլորտներում առաջացող ածխածնային արտանետումները էներգետիկ աղբյուրների արդյունավետ օգտագործման միջոցով և խթանելով վերականգնվող էներգետիկայի տեխնոլոգիաների կիրառումը:

- Բարձրացնել իրենց ձեռնարկությունների կենսունակության մակարդակը, հատկապես գյուղական վայրերում` ավելացնելով վերականգնվող էներգետիկայի տեղական աղբյուրների օգտագործումը:

ՄԱԱԶԿ-ի Վիեննայի գլխամասային գրասենյակի փորձագետները կարող են առաջարկել տեխնիկական վերահսկողության ծառայություններ, իսկ ՄԱԱԶԿ-ի  երևանյան գրասենյակը` ՓՄՁ ԶԱԿ-ի և այլ համապատասխան նախարարությունների ներկայացուցիչների հետ համատեղ կներգրավվի ամենօրյա գործառույթների իրականացմանը: ՄԱԱԶԿ-ի այնպիսի կենտրոններ, ինչպիսիք են Առավել մաքուր արտադրության ազգային կենտրոնը (NCPC) և Ներդրումների ու տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնը (ITPO) իրենց ցանցերով սերտորեն ներգրավված կլինեն ծրագրի հիմնական միջոցառումներում:

ՄԱՍ III. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ԱՋԱԿՑՈՒՄ

Ա. ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ

ՄԱԱԶԿ-ն ծրագրում ընդգրկված ԳԷՀ-ի միակ իրականացնող կազմակերպությունն է, ԳԷՀ-ի այլ գործակալությունների հետ հատուկ պայմանավորվածություն չի նախատեսված:

Բ. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

Որպես ԳԷՀ-ի իրականացնող գործակալություն, ՄԱԱԶԿ-ը առանցքային պատասխանատվություն է կրում ծրագիրը ժամանակին իրականացնելու, ինչպես նաև միջանկյալ և ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար: Ծրագիրն  անմիջապես ղեկավարվելու է ՄԱԱԶԿ-ի կողմից` ՓՄՁ ԶԱԿ-ի և այլ տեղական գործընկերների հետ համագործակցությամբ:

Ծրագրի ղեկավար կոմիտեն (PSC)` Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի (ՓՄՁ ԶԱԿ) նախագահությամբ, կիրականացնի ռազմավարական խորհրդատվություն և ծրագրի իրականացման վերահսկում: Կոմիտեն համալրելու նպատակով, կհրավիրվեն ներկայացուցիչներ ՀՀ բնապահպանության, Էներգետիկայի և բնական պաշարների ու գյուղատնտեսության նախարարություններից, ինչպես նաև ՄԱԱԶԿ-ից: Ծրագրի կառավարման մարմինը (PMU) հանդես կգա Ծրագրի ղեկավար կոմիտեի քարտուղարության կարգավիճակում, որտեղ ընդգրկված կլինի Ծրագրի ազգային համակարգողը (NPC): Որպես գործառնական մարմին Ծրագրի կառավարման մարմինը պատասխանատու կլինի ծրագրին առնչվող գործողությունների ամենօրյա կառավարման, վերահսկման և գնահատման համար` համաձայն ընդունված ծրագրի աշխատանքային պլանի: Ծրագրի կառավարման մարմինը կհամակարգի բոլոր ծրագրային աշխատանքները, որոնք իրականացվելու են ծրագրի ազգային փորձագետների և գործընկերների կողմից: Անհրաժեշտության դեպքում կստեղծվեն նաև խորհրդատվական աշխատանքային խմբեր: Ստորև ներկայացված է ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ կառավարման կազմակերպչական կառուցվածքը:

Ծրագրի ղեկավար կոմիտե

Նախագահությամբ` Հայաստանի ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոնի

ՄԱԱԶԿ

ԳԷՀ

ՄԱԱԶԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ

Ծրագրի ազգային տնօրեն

Ծրագրի իրականացման բաժին

Միջազգային խորհրդատուներ,

ազգային  խորհրդատուներ

Իրականացվելիք միջոցառումները.

1. Կարողությունների ստեղծում

2. Համակարգող մեխանիզմների մշակում

3. Վերապատրաստում և կրթում

Մոնիտորինգ և գնահատում

Ծրագրի կառավարման մարմնի գործունեությունը կֆինանսավորվի մասնակիորեն ԳԷՀ-ի բյուջեի և համաֆինանսավորման միջոցներից: Ծրագրի իրականացման ընթացքում ՄԱԱԶԿ-ն Ծրագրի կառավարման մարմնին կտրամադրի անհրաժեշտ աջակցություն` կապված կառավարման և մոնիտորինգի գործընթացների հետ:

ՄԱՍ IV. ԾՐԱԳՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈւԹՅՈւՆԸ  ԾՐԱԳՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՀԱՅՏԻ (PIF) ՀԵՏ

Կիրառելի չէ, քանի որ PIF (ծրագրի նույնականացման ձևաթերթիկը) չի պատրաստվել:

ՄԱՍ V. ԳԷՀ-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ ( ԱՆՁԱՆՑ) ԵՎ  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈւԹՅՈւՆ (ՆԵՐԻ)  ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՏԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ

Ա. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԳԷՀ-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՀԱՅՏԸ

(Խնդրում ենք այս կաղապարի հետ կցել նաև Գործառնական պատասխանատու անձի (OFP) հաստատման նամակը(ները): SGP-ի համար  հարկավոր է օգտագործել OFP-ի համար նախատեսված այս հաստատման նամակը):

| Անունը | Պաշտոնը | Նախարարությունը | Ամսաթիվը |
| --- | --- | --- | --- |
| պրն. Արամ Հարությունյան | ԳԷՀ-ի Ծրագրային/Գործառնական պատասխանատու անձ | Բնապահպանության նախարարություն | Հոկտեմբերի 5, 2012թ. |

´. ¶¾Ð Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü (ÜºðÆ) Ð²ì²î²ðØ²¶ðàôØ

Տվյալ հայտը պատրաստվել է ԳԷՀ հիմնադրամի/ LDCF/SCCF/NPIF քաղաքականության ու գործընթացների համաձայն և համապատասխանում է ծրագիրը հաստատելու համար սահմանված չափորոշիչներին:

| Գործակալու-թյան համակարգողը, Գործակալու-թյան անվանումը | Ստորագրու-թյունը | Ամսաթի-վը (ամիսը, օրը, տարեթի-վը) | Ծրագրի կոնտակ-տային անձը | Հեռ. | Էլ. հասցեն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| պրն. Դմիտրի Պիսկունով, ՄԱԱԶԿ կենտրոնակայանի ծրագրերի մշակման և տեխնիկական համագործակցության գործադիր տնօրեն, ԳԷՀ - ի պատասխանատու անձ |  | 09/18/2012 | պրն. Փրադիպ Մոնգա, պրն.Մարկ Դրայեկ, ՄԱԱԶԿ-ի կենտրոնակայանի էներգետիկայի և կլիմայի փոփոխության բաժին | +43-1- 26026-3018 | p.monga@unido.org m.draeck@unido.org |

# Ð³í»Éí³Í ². Ìñ³·ñ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ

| Արդյունքները | Չափորոշիչները | Ստուգման եղանակները /ցուցանիշները | Ենթադրությունները և ռիսկերը |
| --- | --- | --- | --- |
| Նպատակը |  |  |  |
| Հայաստանում ընտրված ՓՄՁ-ների շրջանում մաքուր տեխնոլոգիաների օգտագործման խթանումը: | Ջերմոցային գազերի կանխված արտանետումների չափը տոննաներով «Քլինթեք» (Մաքուր տեխնոլոգիաներ) ծրագրին մասնակից ՓՄՁ-ների քանակը | Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ | Կառավարության շարունակական աջակցությունը ՓՄՁ-ների կողմից մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ հետաքրքրության պակասը |
| Ակնկալվող արդյունքները |  |  |  |
| 1. Ազգային արդյունաբերական ասոցիացիայի կարողությունների ամրապնդում, ծրագրի իրականացումն ապահովելու նպատակով: | Ազգային ասոցիացիաների կողմից «Քլինթեք» (Մաքուր տեխնոլոգիաներ) ազգային ծրագրի հյուրընկալում: Նորարարությունների նկատմամբ ՓՄՁ-ների ունեցած վարքագծի փոփոխություն: Աջակցող հաստատությունների ներգրավվածությունը «Քլինթեք» (Մաքուր տեխնոլոգիաներ) ծրագրին: | Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ֆինանսական կազմակերպությունների հաշվետվություններ նորարարական ՓՄՁ-ներում ներդրումների չափերի վերաբերյալ | Փորձագետների կողմից բավարար նվիրումը և ակտիվ մասնակցությունը |
| 2. Մաքուր տեխնոլոգիաների և նորարարությունների խրախուսման գործընթացում ներգրավված ՓՄՁ-ների ասոցիացիաները և ազգային գործակալությունները միավորված են` ստեղծելով կարգավորման հարթակ ազգային մակարդակով: | Ազգային հարթակին մասնակից ՓՄՁ-ների քանակը Ստեղծված նորարարական բիզնեսների քանակը Ջերմոցային գազերի կանխված արտաներումների չափը տոննաներով | Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ: | Կառավարության շարունակական աջակցությունը և նվիրումը |
| 3. Քաղաքականության և ինստիտուցիոնալ հիմքերի ամրապնդում, ինչը թույլ կտա ընտրված ՓՄՁ ոլորտներում ընդլայնել նորարարության և մաքուր տեխնոլոգիաների ծավալները: | ՓՄՁ-ներում նորարարության խթանմանն ուղղված նոր և կատարելագործված մոտեցումների և ուղեցույցների թիվը: Առկա քաղաքականության ուժեղացում, ինչի արդյունքում ֆինանսավորման աղբյուրները և տեխնոլոգիաները առավել հասանելի կդառնան ՓՄՁ-ներին: | Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ | Ներգրավված նախարարությունների և ազգային ինստիտուտների շարունակական աջակցությունը |
| Միջանկյալ արդյունքերը |  |  |  |
| 1.1. Կարողությունների ամրապնդման մեջ ներգրավված ՓՄՁ-ների ազգային արդյունաբերական միությանների ստեղծում: 1.2. Մենթոր ծրագրի մշակում. մինչև 150 մենթորներ ընտրված և վերապատրաստված են: 1.3. Կրթական ծրագիր. «Cleantech Open-ի ինտենսիվ ակադեմիա» խորագրով ուսուցողական ծրագրի անցկացում Երևանում նախատեսված մաքուր տեխնոլոգիաներում այն սկսնակ ներդրողների համար, ովքեր օգտագործում են այլ տարածաշրջանների լավագույն փորձը: 1.4. Պետականի և մասնավորի համագործակցության շուրջ տարածաշրջանային ֆորումների կազմակերպում: | ՓՄՁ ԶԱԿ-ի աշխատակիցների թվաքանակը, որոնք վերապատրաստվել են մրցույթը և արագացման ծրագիրը կազմակերպելու համար: Վերապատրաստում անցած տեղական գործընկերիների թվաքանակը: Վերապատրաստված մենթորների թիվը «Մաքուր տեխնոլոգիաներ» ծրագրով աջակցություն ստացած կիսաեզրափակիչ փուլ անցած ընկերությունների թիվը Ֆինանսավորման և համագործակցության հնարավորությունների հետ առնչություն ունեցող վերջին փուլ անցած ՓՄՁ-ների թիվը: Նորարարություններում ներդրումներ կատարած ՓՄՁ-ների թիվը «Մաքուր տեխնոլոգիաներ» ծրագրում ներգրավված աջակցող կազմակերպությունների թիվը | Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ընթացիկ մոնիտորինգի և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ընթացիկ մոնիտորինգի և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ընթացիկ մոնիտորինգի և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ | Կառավարության շարունակական աջակցությունը Տեղական գործընկերների (ինչպիսին է օրինակ ՓՄՁ ԶԱԿ-ը) շարունակական մասնակցությունը Վերապատրաստված մենթորների կողմից շարունակական աջակցություն և մասնակցություն ծրագրին Գործարարների շարունակական մասնակցությունը ՓՄՁ-ների, Կառավարության, ազգային ինստիտուտների և այլ ազգային գործակալությունների շարունակական աջակցությունը |
| 2.1. ՓՄՁ-ներում մաքուր տեխնոլոգիաները և նորարարության օգտագործումը խթանելու նպատակով ազգային մակարդակով կոորդինացման մեխանիզմների ստեղծում: 2.2. Մաքուր տեխնոլոգիաներ ընտրված ոլորտներում «Մաքուր տեխնոլոգիաների» տարեկան մրցույթի և աքսելերատորի ձևավորում: 2.3. Ազգային մակարդակով իրազեկման լայնածավալ գործողությունների կազմակերպում, «Մաքուր տեխնոլոգիաների» հարթակին (2013թ.ի երկրորդ կիսամյակ) մասնակցելու ցանկություն ունեցող թեկնածուների բացահայտում: | Ներգրավված ՓՄՁ-ների և ազգային միությունների թիվը Սկզբնական մասնակիցների, կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ փուլեր անցած մասնակիցների թիվաքանակը Ներգրավված և վերապատրաստված հաջողակ կին գործարարների թիվը Փորձնական փուլում նախատեսված միջոցառումների թիվը Ջերմոցային գազերի կանխված արտանետումների չափը տոննաներով: | Ընթացիկ մոնիտորինգի և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ընթացիկ մոնիտորինգի և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ Ընթացիկ մոնիտորինգի և ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ | Կառավարության և ազգային գործակալությունների շարունակական աջակցությունը Կառավարության շարունակական աջակցությունը և ձեռնարկատերերի շարունակական մասնակցությունը Կառավարության և ձեռնարկատերերի շարունակական աջակցությունը և մասնակցությունը |
| 3.1. Բարենպաստ քաղաքականության և կանոնակարգման դաշտի ստեղծում: 3.2. Շահառուների տարածաշրջանային հանդիպումների կազմակերպում, ինչպես նաև երկրում առաջավոր հաստատությունների, գործակալությունների և համալսարանների հետ համագործակցությունների ստեղծում: | Մաքուր տեխնոլոգիաների և նորարարության խթանմանն ուղղված նոր արդյունավետ կանոնակարգերի մշակում: Վերանայված կանոնակարգերի թիվը, որոնք ՓՄՁ-ների համար առավել հասանելի են դարձրել ֆինանսավորման աղբյուրները և տեխնոլոգիաները: Շահագրգիռ կողմերի տարածաշրջանային հանդիպումների և ստեղծված համագործակցությունների թիվը: | Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ: Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ: Ծրագրի ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվություններ: Ծրագրի միջանկյալ և վերջնական գնահատման զեկույցներ: | Կառավարության շարունակական աջակցությունը Համապատասխան շահագրգիռ կողմերի շարունակական աջակցությունը և մասնակցությունը |

Հավելված Բ.  Ծրագրի կողմից օգտագործվող GEF/LDCF/SCCF/NPIF ռեսուրսների համար

վարձվելիք   փորձագետները

| Պաշտոնը | Մարդ/շաբաթ ԱՄՆ դոլար | Շաբաթների թիվը | Առաջադրանքը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի կառավարման համար |  |  |  |
| Ազգային մասնագետներ |  |  |  |
| Ծրագրի ազգային համակարգող | 1,000 | 35 | Ծրագրի համակարգողը պատասխանատու է ամենօրյա ծրագրի կառավարման և ծրագրի ազգային գործընկերների և անձնակազմի հետ համագործակցության, ծրագրի բյուջեի կազմման, պլանավորման, ծրագրի մասնակիցների և շահագրգիռ կողմերի հետ փոխհարաբերությունների հաստատման, Ծրագրի ղեկավար կոմիտեին ներկայացվող ծրագրի ընթացիկ հաշվետվությունների պատրաստման, ենթակապալառուների աշխատանքի հանձնարարականների մշակման և պայմանագրերի կազմման համար, պայմանագրերի իրականացման վերահսկողության, ծրագրի իրականացման համար: |
| Գնահատման անկախ փորձագետներ | 1,000 | 5 | Ազգային փորձագետը պատասխանատու է լինելու Մոնիտորինգի և գնահատման պլանի համաձայն իրականացվող միջանկյալ և վերջնական գնահատման համար: Մասնավորապես փորձագետը պետք է գնահատի ծրագրի արդյունավետությունը որակի և ազդեցության տեսանկյունից: |
| Միջազգային |  |  |  |
| Գործուղումների (եթե կլինեն )հիմնավորում: Գործուղում երկրի ներսում շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպելու և մոնիտորինգ անելու նպատակով: |  |  |  |
| Տեխնիկական աջակցություն |  |  |  |
| Տեղական |  |  |  |
| Ազգային փորձագետ էներգետիկայի ոլորտում նորարական մաքուր տեխնոլոգիաների համար | 1,000 | 30 | Պատասխանատու է մրցակցության հաջող կազմակերպման, ծրագրի ավարտից հետո մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրեր իրականացնելու տեսակետից տեղական հաստատությունների կարողությունների հզորացման համար: |
| Միջազգային մասնագետներ |  |  |  |
| Միջազգային փորձագետ էներգետիկայի ոլորտում նորարական մաքուր տեխնոլոգիաների մրցակցություն կազմակերպերպելու համար | 3,000 | 20 | Միջազգային լավագույն փորձի, քաղած դասերի փոխանակում, նորարական մրցակցություն կազմակերպելու համար աջակցություն տրամադրում՝ համապատասխան այլ միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ: |
| Ուսուցանման միջազգային փորձագետ | 3,000 | 20 | Պատասխանատու է մաքուր տեխնոլոգիաների ինստիտուտի և կրթական ծրագրերի հաջող իրականացման համար: |
| Գործուղումների (եթե կլինեն )հիմնավորում: Մենթորների ժամանում Երևան: Փորձագետների գործուղումներ տարածաշրջանային սեմինարներ կազմակերպելու համար: |  |  |  |

* Նշել շաբաթական/մարդի դալարի փոխարժեքը

** Նշել առաջադրանքների կատարման համար պահանջվող շաբաթների ընդհանուր թիվը:

Հավելված Գ. Նախատեսվող գործողությունների ժամանակացույցը (եթե կիրառվում են ոչ դրամաշնորհային գործիքներ)

Նախատեսվող գործողությունների ժամանակացույցը տրամադրել  GEF/LDCF/SCCF/NPIF հավատարմագրային հիմնադրամին կամ ձեր գործակալությանը (և/կամ ստեղծվող շրջանառու հիմնադրամ)

| Արդյունք | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բաղադրիչ 1. Մաքուր տեխնոլոգիաների ազգային կարողությունների ստեղծում և աջակցող ձեռնակատիրական էկոհամակարգի ձևավորում: | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ |
| 1.1 ՓՄՁ-ների արդյունաբերական ազգային միավորումները ներգրավվել են կարողությունների զարգացման նախաձեռնություններում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Մեկնարկել է մենթորական ծրագիրը. Ընտրվել են մինչև 150 մենթոր, որոնք վերապատրաստվել են մինչև 2015թ.-ի առաջին եռամսյակը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Կրթական ծրագիր. սկսնակ փուլում գտնվող ներդնողների համար Երևանում ստեղծվել է ինտենսիվ Cleantech Open ակադեմիա, որը կիրառում է այլ տարածաշրջանների լավագույն փորձը: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Կազմակերպվել են հանրային մասնավոր գործընկերության տարածաշրջանային ֆորումներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաղադրիչ 2. ՓՄՁ-ների մաքուր տեխնոլոգիաների մրցունակությանն աջակցելու համակարգման մեխանիզմների խթանում և գլոբալ բնապահպանական օգուտները ապահովող բիզնես մոդելների նախագծում: | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ |
| 2.1. ՓՄՁ-ների շրջանում մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությունները և ձեռնարկատիրությունը խթանելու նպատակով ազգային մակարդակում ձևավորվել են համակարգման մեխանիզմներ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Մաքուր էներգիայի ընտրված ոլորտներում իրականացվում է մաքուր տեխնոլոգիաների բիզնեսների տարեկան մրցակցություն և ստեղծվել է աքսելերատոր: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Ազգային մակարդակում ձեռնարկվել են լուսաբանման և իրազեկման լայնածավալ միջոցառումներ մաքուր տեխնոլոգիաների ծրագրին մասնակցելու ցանկություն ունեցողներին հայտնաբերելու համար: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաղադրիչ 3. | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ |

| Outputs | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Քաղաքականության, ինստիտուցիոնալ շրջանակի և համագործակցության ամրապնդում Հայաստանում մաքուր տեխնոլոգիաների նորարարությունները խթանելու նապատակով: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Իրականացվում է բարենպաստ քաղաքականություն և ձևավորվել է կարգավորվող դաշտ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Կազմակերպվել են շահագրգիռ կողմերի հանդիպումներ/խորհրդատվություններ, ինչպես նաև ձևավորվել են գործընկերական կապեր ինստիտուտների, գործակալությունների, համալսարանների միջև: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Բաղադրիչ 4. Մոնիթորինգ և գնահատման կառավարում | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ | 1-ին եռամսյակ | 2-րդ եռամսյակ | 3-րդ եռամսյակ | 4-րդ եռամսյակ |
| 4.1. Իրականացվել է միջանկյալ և վերջնական գնահատում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Լավագույն փորձի վավերագրում և տարածում: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ð³í»Éí³Í ¸. Ìñ³·ñÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç µÝûñÇÝ³ÏÁ

¾ÏáÉá·Ç³å»ë Ù³ùáõñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÙñóáõÛÃ

§¾ÏáÉá·Ç³å»ë Ù³ùáõñ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÃ³ÝáõÙ ÁÝïñí³Í öØÒ-Ý»ñáõÙ¦

Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ

æ»ñÙáó³ÛÇÝ ·³½»ñÇ (æ¶) ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏÙ³Ý ¨ ÏÉÇÙ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ù»ÕÙ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ¨ í»ñçÇÝÇë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ËÃ³ÝáõÙÁ ÙÝáõÙ ¿ í×éáñáß ËÝ¹Çñ: ØÇÝã¹»é í»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ³ÕµÛáõñÇ µ³ÅÇÝÁ ³í»É³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáí Çñ³Ï³Ý³óí»É »Ý µ³½Ù³ÃÇí ù³Õ³ù³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñ áõ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, Çñ³Ï³ÝáõÙ ³½·³ÛÇÝ ÃÇñ³ËÝ»ñÝ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³éÏ³ »Ý ³éÝí³½Ý 96 »ñÏñáõÙ, ÏÇñ³éíáÕ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ¨/Ï³Ù å³ïß³× ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý æ¶ ³ñï³Ý»ïáõÙÝ»ñÁ Ï³ÛáõÝ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ¹»é¨ë µ³í³ñ³ñ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ã»Ý: ²ÛëåÇëáí, Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ó³ÝÏ³ó³Í Ã»ñáõÃÛáõÝ ßïÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ø³ÝÇ áñ Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÁ Ñ³×³Ë ïñ³Ù³¹ñí³Í ãÇ ÉÇÝáõÙ ³å³Ñáí»É ïíÛ³É Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ³é³Ýó Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý  ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý, Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¨ ·ïÝáõÙ »Ý Ù³ùáõñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ µÝ³·³í³éáõÙ ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ¨ ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³ÝÝ ³ç³Ïó»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ: ´³óÇ Ï³ï³ñáÕ³Ï³ÝÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ, ï³ñ³ï»ë³Ï ëáõµëÇ¹Ç³Ý»ñÇ ¨ ³ÛÉ å³Ñ³Ýç³ñÏÇó ¹ñ¹í³Í ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áõß³¹ñáõÃÛ³Ý »Ý ³ñÅ³Ý³ó»É Ý³¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ËÃ³ÝáÕ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÝ áõ å³ñ·¨Ý»ñÁ: ØÇÝã¹»é  Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÝ ³ÛÅÙ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³ó³Í áÉáñïÝ»ñáõÙ, ÙÇ ß³ñù ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñ ¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ ·ïÝíáÕ »ñÏñÝ»ñ, áñå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙ, Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ý ×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ Íñ³·ñ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ûñÇÝ³Ï ÆÝ¹áÝ»½Ç³ÛÇ ¨ Ø»ùëÇÏ³ÛÇ ¿Ý»ñ·³ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ Íñ³·ñ»ñÁ:

¸áõñµ³Ý ù³Õ³ùáõÙ ³ÝóÏ³óí³Í ÎáÕÙ»ñÇ 17-ñ¹ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, Ù³ùáõñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ áÉáñïáõÙ Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÙáõÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ø²²¼ÌÎ-Ý û·Ý»É ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÝÙ³Ý³ïÇå Ùñó³Ý³Ï³Ù»ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ í³ñáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ²ýñÇÏ³ÛáõÙ ³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: öáùñ ¨ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (öØÒ-Ý»ñÇ) Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³Ûë Ýáñ³ñ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ÙñóáõÛÃÁ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¨ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ñ ³½·³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ, ÇëÏ ÝÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ ûÅ³Ý¹³ÏáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ¿ÇÝ ³ñÅ³Ý³ó»É: ÜÙ³Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí Ù³ùáõñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ áÉáñïáõÙ ÇÝáí³óÇ³Ý»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ ³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÁ, áñå»ë ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÇù ó³Íñ ³ÍË³ÍÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ ³ÝóÝ»Éáõ ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ëñ³Ëáõë»Éáõ Ñ³Ù³ñ, å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïíÇ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ ÝáõÛÝå»ë: Øñó³ÏóáõÃÛáõÝÝ ÇÝùÁ å»ïù µ³ñÓñ³óÝÇ Çñ³½»ÏÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ ÷áËÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ñÏñáõÙ Ù³ùáõñ ÇÝáí³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ñ³ñóÇ ßáõñç Ó¨³íáñí³Í Ùï³Í»É³Ï»ñåÁª ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáí Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñÇ ¨ ÷áùñ µÇ½Ý»ëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍí³Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏïñíÇ ³ç³Ïó»Éáõ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µÇ½Ý»ë åÉ³ÝÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ ¨  Ù³ùáõñ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ áÉáñïáõÙ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ïëï»ÕÍí»Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÝ ÁÝ¹³ñÓ³Ï»Éáõ ¨ í»ñ³ñï³¹ñ»Éáõ  ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ:

Ìñ³·ñÇ ÙñóáõÛÃ³ÛÇÝ ÷áõÉÇ ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ùáï í»óÇó ÇÝÁ ³ÙÇë, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ýáñ³ñ³ñÝ»ñÝ áõ Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÁ å»ïù ¿ í»ñ³å³ïñ³ëïí»Ý, áõëáõó³Ýí»Ý, ¨ Ù³ëÝ³Ïó»Ý É³í³·áõÛÝ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ/µÇ½Ý»ë Íñ³·ñ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕÝ»ñÇÝ ·ïÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ï³½Ù³Ï»ñåíáÕ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ: Ð³ÕÃáÕÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÏÑ³Ûï³ñ³ñí»Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ÙÇçáó³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ¨ Ýñ³Ýù Ïå³ñ·¨³ïñí»Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñáí ¨/Ï³Ù Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³Ýí×³ñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²ÛëåÇëáí, Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ýáñ³ñ³ñÝ»ñÇ ¨ Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ ÙÇç¨ ï»Õ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí Ñ³ëï³ï»É Ï³å, áñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ï³ñáÕ ¿ Çñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ áõÝ»Ý³É ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ³é¨ïñ³ÛÝ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: ²í»ÉÇÝ, Íñ³·ÇñÁ Ï³åí³Í ÏÉÇÝÇ ÁÝÃ³óÇÏ ³½·³ÛÇÝ ÇÝáí³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãåÇëÇù »Ý ûñÇÝ³Ï` Ø³ùáõñ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ: Ìñ³·ÇñÝ Ç Ï³ï³ñ ³Í»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É §CleanTech Open¦ -Çó, áñÁ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ÝÙ³Ý³ïÇå ÙñóáõÛÃÝ»ñ ¿ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ²ØÜ-áõÙ, ÇëÏ Ð³ñ³í³ÛÇÝ ²ýñÇÏ³ÛáõÙ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ñ ³Ûë Íñ³·ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ:

Ð»ï¨³µ³ñ, ÇÝáí³óÇáÝ öØÒ-Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¶¾Ð-Ç ¨ ï»Õ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ µáÉáñ µÝ³·³í³éÝ»ñÇ ëÏëÝ³Ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ  ßáß³÷»ÉÇ ËÃ³Ý ÏÉÇÝÇ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëï»Éáõ Ñ³ñóáõÙ:

Üå³ï³ÏÁ

Øß³Ï»É ¶¾Ð-Ç ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ ØÇçÇÝ Í³í³ÉÇ Íñ³·ÇñÁ` Ó»éÝ»ñ»óáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù³ùáõñ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ÇÝáí³óÇ³Ý»ñáõÙ öØÒ-Ý»ñÇ ¹»ñÁ ËÃ³Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ

- öØÒ-Ý»ñÇ áÉáñïáõÙ ³éÏ³ Ù³ùáõñ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ í³ñáÕ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ³ç³ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÑÇÙù»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ

- öØÒ-Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ Ù³ùáõñ ¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ áÉáñïáõÙ Ýáñ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ Ù³ëÇÝ Çñ³½»ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ, ÇÝãÁ ÏÝå³ëïÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÝ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ

ØÇç³ÝÏÛ³É ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ

- Ø³ùáõñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ¹³ßï Ó¨³íáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí öØÒ-Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ùß³Ïí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõÕ»óáõÛóÝ»ñ:

- ÀÝïñí³Í Ýáñ³ñ³ñÝ»ñÁ/Ó»éÝ»ñ»óÝ»ñÁ í»ñ³å³ïñ³ëïíáõÙ, áõëáõó³ÝíáõÙ ¨ Ëñ³ËáõëíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

- êï»ÕÍí»É ¿ ËáñÑáõñ¹` Ý»ñÏ³Û³óí³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÝ ÁÝïñ»Éáõ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»ÕÙ óáõó³Ï Ï³½Ù»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

- ê»ÕÙ óáõó³ÏÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý µÇ½Ý»ë åÉ³ÝÇ Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ (ûñ. íÇ¹»áÛÇ íñ³):

- Î³½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ³ÛÇÝ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Íñ³·ñ»ñÁ ¨ Ñ³ÕÃáÕÝ»ñÁ ëï³ÝáõÙ »Ý Ù»ÏÝ³ñÏ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý å³ñ·¨Ý»ñ µÇ½Ý»ë åÉ³ÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

- È³í³·áõÛÝ ÷áñÓÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÝ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ³ëï³ïí»É ¨ ³Ùñ³åÝ¹í»É ¿ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï:

- Ø³ùáõñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý Ýáñ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ ÁÝïñí³Í ³½·³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³ÝÁ` ·³Õ³÷³ñÁ Ùß³Ï»Éáõ ¨ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ûñ.` Éñ³óáõóÇã áõëáõóÙ³Ý, í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ÙÇçáóáí:

- Ìñ³·ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÁ Ëñ³ËáõëíáõÙ ¿ ¨ ëï»ÕÍíáõÙ »Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý  Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ:

Ìñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñÁ ·ñ³ÝóáõÙ ¿ ¶¾Ð-Ç ù³ñïáõÕ³ñáõÃÛáõÝÁ:

¶ÉáõË ²-Ç ³ÕÛáõë³ÏÁ Éñ³óÝ»ÉÇë ÑÇÙÝí»ù ÂÇñ³Ë³ÛÇÝ áÉáñïÇ /LDCF/SCCF-Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÇ íñ³:

ԳԷՀ-ը ֆինանսավորելու է կառավարման այն ծախսերը, որոնք միայն առչվում են ԳԷՀ-ի ծրա•րի ֆինանսավորման հետ: Թիրախային ոլորտները պետք է ֆինանսավորվեն համամասնորենª ելնելով ծրա•րի թիրախային ոլորտի դրամաշնորհային •ումարից:

. î»ë` Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝ 4-Á: