Հավելված 
ՀՀ կառավարության 2017 թ.

     .........….  նիստի N ….

արձանագրային որոշման
ԾՐԱԳԻՐ

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի կայանի կազմակերպման

ԾՐԱԳԻՐ

Գերազանցապես մանր գյուղացիական տնտեսություններով գյուղատնտեսական սեկտորի համակարգային ինովացիոն կառավարման

Ժամանակակից արդյունավետ տեխնիկայի ներդրմամբ մեքենայացված ծառայությունների համակարգված մատակարարման փուլ

(I փուլ)

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

I  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

II ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

III ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

IV ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

V ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ

VI ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵՔԵՆԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ  ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

VII ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

VII ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հանրապետությունում ներկայումս գործում են շուրջ 320.0 հազ. գյուղացիական տնտեսություններ, որոնց հողատարածքները բաժանված են շուրջ 1.2 մլն հողակտորների:

Գյուղատնտեսության զարգացման և արդյունավետության բարձրացման գործում առանձնակի կարևորվում է ժամանակակից տեխնիկական և տեխնոլոգիական զինվածությունը: Խնդիրը արդիական է, քանի որ ներկայումս գյուղատնտեսության ոլորտում առկա գյուղատնտեսական տեխնիկան բնութագրվում է ցածր արդյունավետությամբ, ծախսատարությամբ՝ կապված վերջիներիս բարձր մաշվածության, սարքինության ցածր մակարդակի և պարտադրված պարբերական վերանորոգման հավելյալ ծախսերի հետ:

Ներկայացված ծրագիրը I-ին փուլով միտված է սկզբունքորեն և հետևողականորեն լուծելու նշված խնդիրը, հողօգտագործողներին համակարգային մոտեցմամբ մատակարարելով համաշխարհային լավագույն որակի մեքենայացված ծառայություններ, դրանով նպաստելով նաև լավագույն գյուղատնտեսական տեխնոլոգիաների ներդրմանը Հայաստանում:   

I. ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ  ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Հանրապետությունում 1991 թվականի դրությամբ առկա էին 859 կոլտնտեսություններ, խորհտնտեսություններ և միջտնտեսային կազմակերպություններ, որոնք տնօրինում էին  առկա գյուղատնտեսական տեխնիկայի գրեթե ամբողջ շարժակազմը, որի կազմում միայն    տրակտորների թիվը ավելի քան 18000 հատ էր: 

Ըստ որոշ գնահատականների` 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հանրապետությունում առկա են տրակտորներ` 15239 միավոր, հացահատիկահավաք կոմբայններ` 1351 միավոր, տրակտորային կցասայլեր` 6195 միավոր, տրակտորային խոտհնձիչներ` 2112 միավոր, կերահավաք կոմբայններ` 421 միավոր, մամլիչ-բարձիչներ` 1738 միավոր, հատիկազտիչ  մեքենաներ` 422 միավոր, տրակտորային շարքացաններ` 1884 միավոր, տրակտորային գութաններ` 3900 միավոր, կուլտիվատորներ` 2316 միավոր:

Հանրապետությունում առկա գյուղատնտեսական տեխնիկայի վիճակի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ տեխնիկական միջոցների միջին սարքինության մակարդակը կազմում է շուրջ 79.0 %: Մասնավորապես, տրակտորների 78.4, բեռնատար ավտոմեքենաների 76.5, հացահատիկահավաք կոմբայնների 76.3, տրակտորային կցասայլերի 86.6, տրակտորային խոտհնձիչների 83.9, կերահավաք կոմբայնների 73.2, շարքացանների 84.9, գութանների 87.1 և կուլտիվատորների 84.2 տոկոսն են գտնվում տեխնիկապես սարքին վիճակում: Նշված տեխնիկայի շուրջ 93%-ը Խորհրդային Միության արտադրության են` բարոյապես և ֆիզիկապես մաշված (1976-1991թթ. արտադրության), իսկ մնացած մասը հիմնականում (1997-2010 թվականներին` Ճապոնիա, Չինաստան, Հնդակաստան) դրամաշնորհների և այլ միջոցների հաշվին ներկրված, 885 միավոր տարբեր մակնիշի  տրակտորներ և 116 միավոր հացահատիկահավաք կոմբայններ: Այլ ծրագրերով ևս իրականացվել են որոշակի տեխնիկական մատակարարումներ: Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի որոշակի համալրման հետ մեկտեղ արդիական խնդիր է մնում նրա առավել արագ տեմպերով նորացումը: 

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմի վերազինման հարցում առկա դժվարություններն առնչվում են տեխնիկան շահագործող սուբյեկտների, սպասարկումների կարիք ունեցող գյուղացիական տնտեսությունների ֆինանսական սուղ հնարավորությունների, պահեստամասերի բարձր գների և այլ  գործոնների հետ:

II. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հանրապետությունում շահագործվող գյուղատնտեսական տեխնիկայի շուրջ 90%-ն օգտագործվում է 20 տարուց ավելի և վաղուց անցել է ամորտիզացիայի համար սահմանված ժամկետները: Գյուղատնտեսական տեխնիկայի մաշվածության հետևանքով կտրուկ ավելանում է նորոգումների և տեխնիկական սպասարկումների ծախսը, որի հետևանքով բարձրանում են նաև ծառայությունների սակագները: Ստեղծված իրավիճակը հանգեցնում է`

 1)  գյուղատնտեսության մեքենայացման մակարդակի նվազեցմանը,

 2) ագրոտեխնիկական պահանջներով նախատեված մշակության և բերքահավաքի աշխատանքների ժամկետների խախտմանը,

 3) գյուղատնտեսության մեքենայացված աշխատանքներում վառելիք-քսանյութերի ծախսի 25-35 % ավելացմանը,

 4)   նորոգումների և սպասարկումների ծախսերի ավելացմանը մինչև 50-65 %  և ժամանակի կորստին,

 5) մեքնայացված աշխատանքների (վար, ցանք, կուլտիվացիա, բուժում, բերքհավաք և այլն) սակագների մակարդակի բարձրացմանը 30-45 %-ով,

 6)  գյուղատնտեսական մթերքների ինքնարժեքի ավելացմանը 8-12 %-ով,

 7)  գյուղատնտեսական մթերքների մրցունակության նվազմանը:

1.
Մեքենատրակտորային հավաքակազմի վերազինման գործում առկա դժվարությունները հիմնականում պայմանավորված են տեխնիկան շահագործող սուբյեկտների և գյուղացիական տնտեսությունների ֆինանսական սուղ հնարավորություններով, ներմուծվող մեքենայացման միջոցների բարձր գներով, գյուղատնտեսական տեխնիկայի մատակարման մատչելի մեխանիզմների  բացակայությամբ ու եղածների անկատարությամբ և այլն:

2.
Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակայանը գործունակ պահելու համար անհրաժեշտ է այն թարմացնել տարեկան 10.0 - 12.5 տոկոսի չափով, մինչդեռ 1992 թվականից ի վեր ներկրված սակավաթիվ տարատեսակ տեխնիկական միջոցները լիարժեք չեն ապահովել հավաքակազմի նորացումը, առավել ևս, որ մշակելի հողակտորների ներկայիս կտրտվածությունը, չափերը և մշակաբույսերի բազմազանությունը պահանջում են նաև հավաքակայանի տեխնիկական միջոցների տեսակների փոփոխություն: Գյուղատնտեսական արտադրությունն անհրաժեշտ չափով բավարարված չէ տեխնիկական միջոցներով` ինչպես քանակական, առավել ևս որակական առումով:

III. ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Ծրագրի նպատակն է համակարգային մոտեցմամբ հագեցնել գյուղատնտեսական ոլորտը ժամանակակից, արդյունավետ տեխնիկայով ու տեխնոլոգիաներով՝ առանց.

•
մշակվող հողատարածքների արհեստական խոշորացումների,

•
հողօգտագործողների կողմից կատարվող որևէ տեսակի ներդրումների,

•
պետական բյուջեից դոտացիոն հատկացումների և այլն: 

Ծրագրի իրականացման առաջին փուլի նպատակներն են. 

•
մրցակցային գներով առավելագույն թվով հողօգտագործողների ապահովել աննախադեպ բարձրորակ, արդյունավետ մեքենայացված ծառայությունների մատակարարմամբ, միևնույն ժամանակ ստեղծել ֆինանսական հենք՝ ծրագրի շարունակական ընդլայնման համար,

•
կոմպետենտությամբ, աշխատանքի և մատուցվող ծառայությունների որակով և ճիշտ ժամանակին մատուցմամբ, սխալների և բացթողումների նվազագույն մակարդակով  հողօգտագործողների շրջանում ստեղծել աներկբա վստահություն ծրագիրը իրականացնող ընկերության նկատմամբ՝ հիմք ապահովելով հետագա փուլերի սահուն ներդրման համար: 

Նշված նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները.  

•
Հաշվարկներով ընտրված ամենաարդյունավետ (հաշվի առնելով սահմանափակումները) գյուղատնտեսական տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների մատակարարում (ցանկը առկա է, ցանկով նախատեսված տեխնիկան և/կամ դրանց համարժեքները 08.02.2017թ.-ի դրությամբ նույնպես առկա են մատակարարների պահեստներում), 

•
միջազգային լավագույն փորձի և մասնագետների ներգրավմամբ կադրերի որակավորման անընդհատ բարելավման մեխանիզմի ներդրում,

•
 համակարգային ինովացիոն կառավարում (ներկա ժամանակում օպերատիվ կառավարման ռեժիմ  (աշխատանքներ, ռեսուրսների պահեստ և այլն)), 

•
ժամանակակից անընդհատ կապ աշխատանքային խմբերի, ստորաբաժանումների միջև, 

•
տեղորոշում,

•
պլանավորում, 

•
էլեկտրոնային քարտեզագրում և տվյալների բազաների ստեղծում (կառավարում, վերլուծում),

•
շարունակական օպտիմիզացիա, 

•
աշխատանքային արդյունավետության նորմատիվների և գնահատման համակարգ, 

•
անընդհատ վերահսկողության համակարգ, 

•
մշտական կապ և հասանելիություն հողօգտագործողների, օդերևութաբանական և այլ կառույցների հետ, 

•
ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ նյութերի մատակարարման անխափան սխեմա, 

•
ծրագրին պետական մասնակցության չափի և ձևի հստակեցում,

•
ծրագրի ռիսկերի գնահատում և այլն: 

IV  ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Ծրագիրը բաղկացած է իրականացման 6 փուլերից: Միայն առաջին փուլի ամբողջական և հաջորդող երկու փուլերի մասնակի ներդրման անհրաժեշտ կլինի նվազագույնը 270 մլն. ԱՄՆ դոլար: Սա հնարավորություն կտա ՀՀ մինչև 450 հազ. հա մշակվող տարածքներում մեքենայացված ծառայությունների կիրառման մակարդակը հասցնել 90%-ի՝ ունենալով ավելի քան 1 մլն. շահառու: 

Ծրագրի  իրականացման հաջող մեկնարկի համար մշակված Պիլոտային ծրագիրը թույլ է տալիս առանց հետագա լրացուցիչ ներդրումների՝ ապահովել ծրագրի անխափան ագրեսիվ  ընդլայնումը ինքնուրույն, հենց ծրագրի սկզբից: Այն պահանջում է 1,012 մլրդ. ՀՀ դրամ ներդրումներ, որոնց մոտ 76%-ը (0,77 մլրդ. ՀՀ դրամ) կուղղվի համաշխարհային ամենաբարձր որակի ու արդյունավետության տեխնիկայի ուղղակի գնմանը (ներդրմանը), իսկ մնացած մոտ 24%-ը (0,242 մլրդ. ՀՀ դրամ)` ծրագրի մեկնարկի ընթացքում անհրաժեշտ` կառավարման, կադրային, մատակարարումների, տեխնիկական, կրթական, կապի, տեղեկատվական, վերահսկողական ենթակառուցվածքների և հենքի ստեղծմանը:

Ծրագրի իրականացման առաջին փուլը ներառում է և սկզբնավորվում է Պիլոտային ծրագրից: Ծրագրի հաջող մեկնարկի և արագ ընդլայնման համար մշակվել է կատարվելիք քայլերի մանրամասն ալգորիթմ և ցանցային պլան: Ծրագիրը նախատեսվում է սկսել նախապես ընտրված համապատասխան պարամետրերին բավարարող տարածքներում գարնանացան կամ աշնանացան (կախված ծրագրի մեկնարկի ժամկետներից) հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքսի մեքենայացված ծառայությունների ամբողջական մատակարարմամբ: Ծրագրի ֆինանսավորման մեկնարկից մինչև ծառայությունների մատակարարման սկիզբը կտևի 1-2 ամիս, քանի որ՝ 

•
համաշխարհային լավագույն ընկերությունների հետ արդեն իսկ տարվել են երկարատև բանակցություններ նորագույն տեխնիկայի ձեռքբերման, նրա սպասարկման կազմակերպման, ուսուցման  և մատակարարումների վերաբերյալ,

•
առկա է միջազգային բարձրակարգ համախոհ մասնագետների թիմ, որն ամբողջությամբ պատրաստ է կյանքի կոչել ներկայացված ծրագիրը՝ արդեն իսկ մշակված ծրագրային մեկնարկի ալգորիթմին համապատասխան:  

•
ստեղծվել և առկա են որոշակի ենթակառուցվածքներ,

•
ընտրվել են ծրագրի մեկնարկի նախնական տարածքները,

•
ապագա շահառուների շրջանում անցկացվել են աշխատանքներ՝ պարզելու որոշ տեսակի ծառայությունների նկատմամբ հետաքրքրվածության աստիճանը և այլն:     

Սկզբնական աշխատանքները կնըդգրկեն առնվազն 16000 հա հացահատիկայինների վար ու ցանքս, ինչը կազմում է 2016թ. ՀՀ-ում իրականացված հացահատիկային և հատիկաընդեղենային մշակաբույսերի ընդհանուր ցանքատարածությունների շուրջ 8,5%-ը:

Մեկնարկի աշխատանքները հիմնականում կկատարվեն Արարատի, Արմավիրի, Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերի համեմատաբար լավ մոտեցումներ և կենտրոնացվածություն ունեցող հողազանգվածներում: Տեղերում նախապես կատարված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ մատակարարվող ծառայությունների նախատեսվող գները և որակը թույլ կտան ծրագրի մեկնարկում ընդգրկել լոգիստիկ, մոտեցումների և տեղաբաշխման տեսանկյունից առավել օպտիմալ հողազանգվածներ: Սա թույլ կտա հընթացս հղկել և կատարելագործել կառավարման համակարգը՝ նախապատրաստելով այն առավել բարդ խնդիրների լուծմանը: Բացի այդ, մեկնարկի առավել պարզեցման համար Պիլոտային ծրագիրը, բացի մեքենայացված ծառայություններից, չի նախատեսում որևէ այլ տեսակի նյութերի (սերմացու, պարարտանյութեր, թունաքիմիկատներ և այլն) և ծառայությունների մատակարարում: Որպես ծրագրի մեկնարկի ռազմավարություն՝ նախատեսվում է նախապես ընտրված տարածքների հողօգտագործողների շրջանում իրականացնել լայնամասշտաբ լուսաբանման և տեղեկատվական աշխատանքներ: Անհրաժեշտ է տեղերում կիրառական օրինակների վրա ցույց տալ ներկայացվող աշխատանքների բարձր որակը և արդյունավետությունը: Սակայն հաշվի առնելով հողօգտագործողների ներկայիս ցածր եկամուտը՝ պետք է փաստել, որ որոշիչը լինելու է մատուցվող ծառայությունների ցածր գինը: Ինչևիցե, ճիշտ ժամանակին ու բարձրորակ անհրաժեշտ բոլոր մեքենայացված ծառայությունների ապահովումը հանդիսանում է այս ծրագրի կայուն զարգացման հիմնական գրավականը: Բացի հիմնական բազան, որը գտնվում է Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանում, ընկերութունը, ըստ անհրաժեշտության, որպես հենակետ կօգտագործի իր մասնակիցներին պատկանող (այդ թվում և օգտագործման իրավունքով) Արարատի,  Սյունիքի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում առկա այլ ենթակառուցվածքներ ևս: 

Նախապես հողօգտագործողների հետ հնարավոր է կնքվեն ծառայությունների մատուցման նախնական պայմանագրեր՝ անընդհատ կապ պահպանելով նրանց հետ, հստակեցնելով ծառայությունների մատուցման կոնկրետ ժամկետները: Կոնկրետ ծառայության դիմաց վճարը անհրաժեշտ է գանձել տեխնիկայի դաշտում գտնվելու ընթացքում: Ծրագրի իրականացման նույնիսկ առաջին փուլում հնարավոր է նաև Ծրագիրն իրականացնող ընկերության, բանկի և հողօգտագործողի կամ ընկերության, մթերողի և հողօգտագործողի միջև եռակողմ համագործակցություն:

Ծրագրի I փուլի  հաշվարկները կատարելու համար ստեղծվել է մոդել, որը, հաշվի առնելով առկա սահմանափակումները, հնարավորություն է տվել հաշվել 1 հա-ի մշակման ինքնարժեքը տարբեր մակնիշների և մոդելների տեխնիկայի կիրառման պարագայում: Ելնելով ինքնարժեքի հաշվարկի արդյունքից՝ ավելի քան 20 լավագույն տեխնիկա արտադրող ընկերությունների մոդելային շարքերից տարբեր տեսակի ծառայությունների մատուցման համար ընտրվել են կոնկրետ մոդելներ (հիմնականում 2013-2016թթ-ներին շուկա մտած մոդելներ): Բացի այդ, հաշվարկային մոդելը թույլ է տալիս իրականացնել մեծ մակերեսով հողազանգվածների կենտրոնացված մշակման դեպքում անհրաժեշտ տեխնիկայի քանակի հաշվարկը, ինչպես նաև պահանջվող ներդրումների ծավալը: Մշակվել է նաև կոնկրետ մոդելի տրակտորների և դրանց համապատասխան կցորդիչների, կոմբայնների և այլ տեխնիկայի կիրառման դեպքում տարեկան մուտքային և ծախսային հոսքեր, ինչը թույլ է տվել իրականացնել ծրագրի երկարաժամկետ ֆինանսական արդյունավետության հաշվարկ: Ծրագրով նախատեսված տեխնիկայի յուրաքանչյուր մոդելի համար որպես մուտքային տվյալներ օգտագործվում են շուրջ 30 պարամետրեր, ինչը թույլ է տալիս համակողմանիորեն ուսումնասիրել ծրագրի տեխնիկական, նյութական, կառավարչական և ֆինանսական նրբությունները: 








Ծրագրի փորձարկումը:  Փորձնական ճանապարհով արտասահմանում (Գերմանիա, Կանադա) ստուգվել է ծրագրում օգտագործվելիք ընտրված տեխնիկայի մոդելների կիրառման արդյունավետության համապատասխանությունը տեխնիկական անձնագրերում ներկայացված տվյալների հետ` հաշվի առնելով ՀՀ-ում առկա սահմանափակումները (մասնավորապես՝ հողերի փոքր չափս, ծանր գրունտ և այլն): Բացի այդ, մեդիադաշտի և համացանցի ուղղորդված ուսումնասիրությունը ևս բացահայտել է ծրագրում հաշվարկված ցուցանիշների ճշմարտացիությունը ապացուցող բազմաթիվ կիրառական օրինակներ:    

16000 հա հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքսի ծառայությունների մատակարարման համար ընտրված տեխնիկայի տեսակներով և քանակներով  մատուցման մեկնարկի համար անհրաժեշտ սկզբնական ներդրումների ծավալը խիստ ամփոփ տեսքով բերված է աղյուսակ 1-ում: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված հիմնական ծախսային բաղադրիչը տեխնիկայի ուղղակի գնումն է: 

Պիլոտային ծրագրի հաջող մեկնարկի համար նախատեսվում է ներգրավել 88 աշխատակից՝  433550 ՀՀ դրամ միջին ամսական աշխատավարձով (ներառյալ հարկերը), որոնց թիվը 2-րդ տարվա ընթացքում կգերազանցի 142-ի (միջին աշխատավարձը` 434020), իսկ 5-րդ տարվա ընթացքում կլինի ավելի քան 726 (միջին աշխատավարձը` 440075) (Տե՛ս, աղյուսակ 2.1 և 2.2): Ծրագրի մեկնարկի համար առկա է բարձր որակավորում և հեղինակություն ունեցող մասնագետների և մենեջերների թիմ: Այս կորիզի շուրջ է նախատեսվում ամբողջացնել աշխատակազմը:  

Ծրագրի մեկնարկին հացահատիկայիններ (ցորեն) մշակող հողօգտագործողներին կմատուցվեն մեքենայացված ծառայությունների ամբողջական ցիկլ (մինչև 3 գործողություն): Այդ ընթացում նախատեսվում է, որ հողը վարելու, դիսկավորելու, չիզելելու, հարթեցնելու, կուլտիվացնելու, կոնկրետ քանակով կոնկրետ հեռավորությամբ սերմը և պարարտանյութը ցանելու և հողի հետցանքսային մշակման (խտացում, ակոսիկներ) բոլոր գործընթացները կիրականացվեն միջազգային լավագույն ստանդարտներին համապատասխան: Ընդ որում, ծառայությունների մատուցման գներն առաջադրվելու են այնպես, որ՝
•
ինքնարժեքին ավելացվի շահույթի այնպիսի չափաբաժին, որը   կապահովի ծրագրի անխափան անընդհատ ընդլայնում և շահառուների քանակի հնարավորինս արագ տեմպերով ավելացում,

•
լինեն մրցակցային, այսինքն՝ մոտ 30%-ով ցածր լինեն շուկայում մատուցվող նմանատիպ ծառայությունների գներից (որակի էական տարբերության պայմաններում) (Տե՛ս, աղյուսակ 3.1 և աղյուսակ 3.2),

•
միջնաժամկետ կտրվածքով բացառվի դրանց բարձրացումը (հաշվի առնելով այն, որ ծրագրի շարունակական ընդլայնմանը զուգընթաց հարկ է լինելու կիրառել նաև նվազ արդյունավետ տեխնիկա):

Երկարաժամկետ կտրվածքով ծառայությունների գներն ունեն նվազման միտումներ՝ պայմանավորված կառավարման գործիքների կիրառելիության մեծացման, այսինքն՝ արդյունավետության բարձրացման հետ:  

Ավելին, հաշվի առնելով ներկայումս հողօգտագործողներին հասանելի ցածր արդյունավետության տեխնիկայի գներն ու որակը՝ այն կլինի ավելի ցածր է, քան նմանօրինակ սեփական տեխնիկայի օգտագործմամբ մեքենայացված աշխատանքների ինքնարժեքը (հաշվի առնելով ամորտիզացիան):   Հետագա տարիներին այլ մշակաբույսերի, այդ թվում և կարտոֆիլի տնկման համար կներդրվի աշխարհում կիրառվող առավել արդյունավետ տեխնիկա, ինչը հնարավորություն կտա մատուցել այնպիսի ծառայություններ, որոնք մինչ այժմ ՀՀ-ում չեն կիրառվում, սակայն կարող են ապահովել բերքի աննախադեպ որակ և բերքատվության բարձրացում: Մասնավորապես ծրագրի շրջանակներում նախատեսված տեխնոլոգիաներ կիրառող շատ ագրոֆիրմաներ զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող որոշ երկրներում (Հոլանդիա, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա) ստանում են միջինում ավելի քան 9 տ/հա բերքատվություն ցորենի համար և ավելի քան 60տ/հա կարտոֆիլի համար: Իհարկե նման ցուցանիշներ ապահովելու համար բացի մեքենայացված բարձրորակ ծառայությունները, անհրաժեշտ են նաև  սերմի (տնկանյութի), պարարտանյութերի, բուժումների, ոռոգման և այլ գործոնների համապատասխան մակարդակ: Ինչևիցէ ծրագրի ներդրումը հնարավորություն կտա անընդհատ և հետևողական կերպով բարձրացնել վերը նշված գործոնների մակարդակը, հետևապես և բերքատվությունը: Չնայած դրան ծրագրի մեկնարկային տարիներին ծառայության մատուցման տարածքների միջին բերքատվությունը ցորենի համար կանխատեսվում է առնվազն 4 տ/հա իսկ կարտոֆիլը 60 տ/հա (քանի որ, կարտոֆիլի համար մեկնարկը նախատեսվում է ծրագրի իրականացման երկրորդ տարվա ընթացքում, ինչը հնարավորություն կտա ազդել ծրագրի շրջանակներում ընգրկված հողազանգվածների բերքատվության աճին նպաստող նաև այլ գործոնների վրա): Ծրագրի ընդգրկվածության աճի հետ միասին հացահատիկայինների բերքատվությունը ևս էականորեն կաճի, սակայն ծրագրի մեկնարկային 5 տարիների հաշվարկների համար ցորենի բերքատվությունը ընդունված է անփոփոխ:   

Առաջարկվող բոլոր ծառայությունները կառաջարկվեն միայն կամավորության սկզբունքով` ի ցույց դնելով դրանց որակական հատկանիշները:

Նման ծավալով, ձևով և սակագներով ծառայությունների մատուցման մեկնարկով և շարունակական զարգացմամբ ծրագիրն իրականացնող ընկերությունը կստանա բավարար շահույթ, ծրագրի շարունակական ընդլայնումը ապահովելու համար:  Մասնավորապես, ծրագրի իրականացման հինգ տարվա  արդյունքում միայն նորագույն տեխնիկայի ձեռքբերմանն ուղղված ներդրումներն կկազմեն ավելի քան 13,7 մլրդ. ՀՀ դրամ (Տե՛ս, աղյուսակ 6):

Միայն Պիլոտային ծրագրի կանխատեսվող ֆինանսական հոսքերի վերլուծությունը (միայն մեկնարկի ներդրումներով, առանց հետագա ներդրումների) ցույց է տալիս, որ մեկնարկից սկսած՝ 5 տարվա ընթացքում ծրագրի ներքին շահութաբերության շեմը (ՆՇՇ) կազմում է 29%-ը (Տե՛ս, աղյուսակ 4): ՆՇՇ-ի նման բարձր ցուցանիշը պայմանավորված կլինի երկու հիմնական գործոններով`

•
մատուցվելիք ծառայությունների գներում ներառված շահույթի չափաբաժնով,

•
տեխնիկայի որակական բարձր հատկանիշներով և դրանց կիրառման համար մշակված համակարգային կառավարման ալգորիթմի ներդրմամբ:

Պլանավորվում է, որ ներդրման 5-րդ տարում ընկերության կողմից մեքենայացված ծառայությունների 100%-ով կապահովվի հացահատիկային և հատիկաընդեղենային ցանքատարածությունների առնվազն 122 հազ. հա (գարնանացան և աշնանացան միասին) և առնվազն 8000 հա այլ մշակաբույսեր (հիմնականում կարտոֆիլ) (Տե՛ս, աղյուսակ 5):

Ուսումնասիրվել է ծրագրի ներդրման, կայացման, ընդլայնման ընթացքում շահերի հնարավոր բախումները ՀՀ-ում ձևավորված պայմաններում. առանց ծրագրի նպատակներից որևէ շեղման՝ նախատեսվել են միջոցառումներ՝ դրանք նվազագույնի հասցնելու համար:

ՀՀ կառավարությունը կարող է նպաստել ծրագրի Պիլոտային արագ մեկնարկին (մինչև 2017թ.-ի աշնանացանի աշխատանքների մեկնարկը), զուտ ապահովելով նախատեսված բարձրորակ գյուղատնտեսական տեխնիկայի (ընդհանուր 700 մլն. ՀՀ դրամ արժեքով) ներդրումը: Այդ ներդրումը, ինչպես արդեն նշվեց, առաջարկվում  է իրականացնել   հատկացնելով միջոցներ տեխնիկայի ուղղակի գնման համար, որը իր հերթին տրամադրել ծրագրի իրականացնող ընկերությանը վարձակալության և ձեռքբերման իրավունքով օգտագործման համար կամ օտարել ընկերությանը տարաժամկետ վճարման հնարավորությամբ կամ կողմերի համար ընդունելի այլ ձևով, ապահովելով ծախսված պետական միջոցների հետ վերադարձը կողմերի համար ընդունելի հավելավճարի հետ միասին, ի վերջո դառնալով ներդրված տեխնիկայի սեփականատեր: Այդ միջոցներով ներդրված տեխնիկան պատկանում է ներդրողին: Տեխնիկայի նկատմամբ սեփականությունը փոխանցվում է մասնավորին միայն դրա արժեքի (700 մլն ՀՀ դրամ) և հավելավճարի  ամբողջական մարումից հետո:
Նախատեսվում է, որ վճարի առաջին փոխանցումը` 70 մլն.դրամի չափով կիրականացվի միջոցների ներդրումից՝ ձեռք բերված տեխնիկան ամբողջությամբ ընկերությանը տրամադրելու պահից,  մինչև 12 ամսվա ընթացքում: Դրանից հետո ևս 3 տարիների ընթացքում` յուրաքանչյուր 12 ամսվա կտրվածքով ընկերությունը վճարում է գումարը հետևյալ չափերով` 240 մլն ՀՀ դրամ, 253 մլն ՀՀ դրամ, 363 մլն ՀՀ դրամ՝ ամբողջական առավելագույն գումարը կազմելով 926 մլն ՀՀ դրամ: 
Միևնույն ժամանակ Ընկերությանը հնարավորություն կտրվի ցանկության դեպքում իրականացնել գումարի/արժեքի վաղաժամ մարում՝ համաձայն Աղյուսակ 1-ի: Ընդ որում, նախատեսում ենք, որ տեխնիկայի փոխանցումը ընկերությանը պետք է իրականացվի միայն գումարների/արժեքի ամբողջական մարումից հետո: Մինչև աղյուսակ 1-ով սահմանված ամբողջական գումարը վճարելը կատարված բոլոր վճարումները հաշվանցվում են ամբողջական գումարի արժեքից:

Աղյուսակ 1

	Ժամանակահատված
	Մարման ենթակա ամբողջական գումար՝ ՀՀ դրամով

	Տեխնիկայի հանձնման պահից մինչև 12 ամսվա ընթացքում

	770,000,000



	Տեխնիկայի հանձնման պահից 12-ից 24 ամսվա ընթացքում
	826,000,000

	Տեխնիկայի հանձնման պահից 24-ից 36 ամսվա ընթացքում
	882,000,000

	Տեխնիկայի հանձնման պահից 36-ից 48 ամսվա ընթացքում

	926,000,000




Մինչև տեխնիկայի դիմաց ամբողջական մուծումների ավարտը (հնարավոր է նաև դրանից հետո), նախատեսվում է ապահովագրել տեխնիկայի խոտանման բոլոր ռիսկերը, ապահովելով պետական միջոցների հետվերադարձը ցանկացած պարագայում: Բացի այդ աղյուսակ 2.2-ից կարելի է տեսնել, որ ընկերությունը կարող է մեկնարկի առաջին 4 տարիների ընթացքում պետությանը մուծել մոտ 2,3 մլրդ. ՀՀ դրամ եկամտային հարկ:

Ծրագրի ժամկետները: Ծրագիրը երկարաժամկետ է. նրա ամբողջական (6 փուլեր) ներդրման համար կպահանջվի շուրջ 25 տարի (առկա են հաշվարկներ ծրագրի ներդրման առաջին 15 տարիների համար):

Ծրագրի մասշտաբայնությունը և նշանակալիությունը: Ծրագիրը ներդրման առաջին 15 տարիների ընթացքում ենթադրում է ավելի քան 270 մլն. ԱՄՆ դոլար ներդրումներ և ուղղակիորեն առնչվում է ՀՀ-ում շուրջ 320 հազար հողօգտագործող ընտանիքների (շուրջ 1 մլն մարդ) հետ: Պիլոտային ծրագրի հենց սկզբում 1,012 մլրդ. ՀՀ դրամ ծավալով ներդրումները թույլ կտան ներգրավել մոտ 10000 շահառու ընտանիք: Տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների նախատեսվող ծավալի և որակի ներդրումների օրինակներ Արևելյան Եվրոպայի երկրներում (այդ թվում և ՀՀ-ում) դեռևս չկան (բացառությամբ  սահմանափակ թվով ուկրաինական և ռուսական օրինակների), իսկ գերազանցապես մանր գյուղացիական տնտեսություններ ունեցող երկրներում նման ներդրումներ չեն էլ ծրագրվում համակարգային մոտեցման բացակայության պարագայում` ֆինանսական արդյունավետության անբավարարության պատճառով: Ծրագրի ներդրումը թույլ կտա ամբոջովին փոխել ՀՀ գյուղերի արտաքին անհրապույր տեսքը, գյուղաբնակների կենցաղը, կենսակերպը և շատ այլ բացասական երևույթներ, կմեծացնի նրանց եկամուտները, հիմք կստեղծի հպարտանալու իրենց ապրուստով, նորագույն տեխնոլոգիաներով մշակվող սեփական հողով, բերք ու բարիքով:

Ծրագրի կոլեգիալությունը և միջազգայնացումը: Բարեբախտաբար, այս ծրագրի շուրջ հաջողվել է համախմբել շատ բարձր որակավորում, գիտելիքներ ու փորձ ունեցող լավագույն մասնագետների և մենեջերների: Բացի այդ, գիտենք, թե ում և երբ ևս պետք է ներգրավել: Այս հանգամանքը թույլ է տալիս վստահ լինել ծրագրի մեկնարկի բավարար կառավարելիության մեջ, քանի որ նրա հաջողությունը գլխավորապես կախված է հենց ծրագրի կառավարման որակից: Նախատեսվում է տեղայնացնել միայն համաշխարհային լավագույն տեխնիկան և տեխնոլոգիաները, ինչի համար նախատեսվում է միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետների ներգրավում ինչպես կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման, այնպես էլ փորձագիտական գնահատականներ և խորհրդատվություն ստանալու համար: 

Մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ: Լինելով ենթակառուցվածքային խոշորամասշտաբ նախագիծ՝ այս ծրագիրը թույլ է տալիս խթանել արտադրական կարողությունների աճը (օրինակ` ժամանակակից ոռոգման և պաշտպանիչ տեխնոլոգիաների, տեղերում բերքի տիպային պահեստների և սառնարանային համակարգերի), ներքին և արտաքին տրանսպորտային և լոգիստիկ կարողությունների աճը (ՀՀ-ից ծրագրի ներդրման առաջին 13 տարիների ընթացքում արդեն գյուղմթերքի արտահանումը կարելի է ավելացնել շուրջ 10 անգամ՝ գերազանցելով 1 մլն տոննան), ժամանակակից կիրառական գիտական մտքի աճը՝ ներքին թե արտաքին սպառման համար, գյուղական և արդյունաբերական տուրիզմի աճը (նոր տեսակի արտադրություններ, ժամանակակից անասնաբուծական համալիրներ, մաքուր, հրապուրիչ գյուղեր), նոր ֆինանսական (մասնավորապես՝ գյուղական ապահովագրության) գործիքների կիրառումը (պայմանավորված վստահելի տվյալների բազայի ստեղծմամբ, որակյալ ցանքաշրջանառությամբ) և այլն: Այս ծրագիրն ունակ է լուծել բազմաթիվ խնդիրներ՝ սկսած դեմոգրաֆիականից մինչև սննդի ապահովվածություն: Այն ոչ միայն ամբողջապես կարդիականացնի գյուղատեսական տեխնիկան և տեխնոլոգիաները, այլև կայուն հենք կստեղծի դրա ինովատիվ շարունակականությունը ապահովելու համար:

Տեղաբնակների ներգրավվածություն: Տեղաբնակների շրջանում անցկացված հարցումները ցույց են տվել ծրագրի կողմից առաջարկվող ծառայությունների նկատմամբ հետաքրքրվածության և պահանջարկի բարձր մակարդակ: Դա բնական է՝ պայմանավորված առկա տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների մաշվածությամբ, ցածր արդյունավետությամբ և շահագործման մեծ ինքնարժեքով: Ծրագրի իրականացնող ընկերության շառավիղային կառուցվածքը, ծրագրի ընդլայնմանը զուգահեռ, սպառման հիմնական կենտրոններին մոտ նախատեսում է հիմնակետերի ստեղծում՝ տեղաբնակների հավելյալ ներգրավման հնարավորությամբ: Բացի այդ, թե՛ բուն ընկերությունում, թե՛ օժանդակ տնտեսություններում կստեղծվեն բազմաթիվ աշխատատեղեր: 

Ծրագրի անցումն ինքնաֆինանսավորման: Ծրագրի մեկնարկի համար նախնական ներդրումները, հասույթ ապահովող գների և ծառայությունների մատուցման ծավալների ընտրությունը կատարվել է՝ ելնելով անհրաժեշտ նվազագույնից, ապահովելու ոչ միայն ծրագրի ինքնաֆինանսավորումը, այլև նույնիսկ առանց հետագա արտաքին ներդրումների (նույնիսկ առանց փոխառու միջոցների, լիզինգի և այլն)՝ ծրագրի շարունակական, կայուն ընդլայնումը:    

Նախագծերի իրականացման լավագույն միջազգային ստանդարտներ:  Ծրագրի իրականացման բոլոր փուլերում նախատեսվում է ներդնել միայն համաշխարհային գերարդիական ու ամենաարդյունավետ տեխնիկան և տեխնոլոգիաները: Այս տեխնիկան և տեխնոլոգիաները հասանելի են  միայն զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցող խոշոր ագրոհամալիրներին: Մեր կատարած հաշվարկները ապացուցում են, որ նման տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների ներդրում և շարունակական թարմացում ՀՀ-ում հնարավոր է միայն նմանօրինակ ծրագրի իրականացման ճանապարհով: Մասնավորապես, ծրագրով նախատեսվում է միանգամայն նոր գերժամանակակից տրակտորներն ու այլ գյուղմեքենաները  համակարգի շրջանակներում օգտագործել առավելագույնը 10000ժ (4-7 տարի): Ուսումնասիրվել է համաշխարհային առաջատար ավելի քան 20 արտադրողների մոդելային ամբողջ շարքը, ծրագրի ներդրման առաջին փուլի համար ընտրվել են մեր պայմանների համար ամենաարդյունավետ մոդելները: Հաշվի առնելով նմանօրինակ տեխնիկայի պահանջարկի շարունակական աճը՝ նախատեսվել են դրանց սպասարկման, նորոգումների ենթակառուցվածքներ, որոնց հենքի վրա հետագայում գուցե հնարավոր կլինի կազմակերպել նաև հավաքման արտադրություններ:

Ծրագրի իրականացման առաջին փուլը, ըստ որոշ մասնագետների նախնական, մակերեսային (մինչ ծրագրի մանրամասներին ծանոթանալը)  կարծիքի բավական  նման է խորհրդային ժամանակներում գործած մեքենա-տրակտորային կայանների աշխատանքի սկզբունքներին: Սակայն ներկայացված ունի խիստ սահմանափակ ընդհանրություններ աշխատանքի կազմակերպման նման ձևաչափի հետ, և դրանք սահմանափակվում են սոսկ մեքենայական ծառայությունների մատակարարման երևույթի նմանօրինակությամբ: Մնացած ամեն ինչում` տեխնիկական, տեխնոլոգիական, որակական, աշխատանքի կազմակերպման, կառավարչական, վերահսկողական, օպտիմալացման, կառավարվող օբյեկտի տարածվածությամբ, ծառայությունների ոչ պարտադիր` մրցակցային բնույթով և այլ շատ առումներով խիստ, արմատականորեն տարբերվում են նախկինում գործած համակարգից: Ծրագիրը միտված է հանդիսանալու միջոց փոքր սեփական հողակտոր ունեցող հողօգտագործողին հասանելի դարձնելու առավելագույն արդյունավետության տեխնիկա և տեխնոլոգիաներ, որոնք նրան որևէ այլ կերպ հասու լինել չեն կարող: 

Հաջորդող փուլեր և զարգացման հեռանկարներ: Ծրագիրը նախատեսում է իրականացման 6 փուլ: Ընդ որում, այդ փուլերը ոչ միայն մեկը մյուսի տրամաբանական շարունակությունն են, այլև ներդրվելու են՝ նաև զուգահեռ նախորդող փուլի որոշակի մակարդակ ապահովելուն պես: Այդ փուլերը նախատեսում են համաշխարհային ամենախիստ չափորոշիչների տեխնոլոգիական, խորհրդատվական, գիտական, ֆինանսական (նաև ապահովագրական), տրանսպորտային, արտադրական և այլ տիպի պահանջված գործիքների և կարողությունների ներդրումը ՀՀ-ում: 

Բացի այդ, ծրագրի ծավալմանը զուգընթաց այլ երկրներում ևս հիմնվելու են նմանատիպ ծրագրեր և այլ ենթակառուցվածքներ՝ հիմնական նպատակ ունենալով ՀՀ-ում  արտադրված արտադրանքի, ծառայությունների արտահանման որակական և քանակական  աճի ապահովումը:

Բոլոր թվային տվյալները, որոնք ներկայացված են այս ամփոփագրում, ունեն ամրության մեծ պաշար, քանի որ ներկայացվածը թվեր են՝ ծրագրի ընդլայնման հոռետեսական սցենարի համար: Բացի այդ, ակնհայտ է, որ ընկերությունը ծրագրի մեկնարկի միջնաժամկետ կտրվածքում կարող է ներգրավել զգալի փոխառու միջոցներ՝ ընդլայնման տեմպերը արագացնելու համար: 

Ծրագրի ներդրման այլընտրանքը: Հաշվարկները, ինչպես նաև ՀՀ գյուղատնտեսության ներկայիս վիճակը վկայում են, որ միայն նման ծրագիրը հնարավորություն կընձեռի ժամանակակից բարձր արդյունավետությամբ տեխնիկայի ու տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ոտքի կանգնեցնել հանրապետության փոքր գյուղատնտեսական տնտեսությունները: Վերը նշված 450 հազ. հա հողերում նշված մակարդակի մեքենայացված ծառայությունների մակարդակ ապահովելու համար առկա իրավիճակում այլ հավասար պայմաններում անհրաժեշտ կլիներ իրականացնել ավելի քան 2 մլրդ. ԱՄՆ դոլար ներդրումներ: Բացի այդ, որպես առաջարկվող ծառայությունների  որակական այլընտրանք կարող են դիտարկվել միայն 2000 հա  և ավել հողեր ունեցող ֆերմաների (ընդ որում միայն որոշակի աշխարագրական տեղաբաշխում ունենալու դեպքում) առաջացումը ՀՀ-ում, ինչի համատարած տարածումը մեր սակավահող պայմաններում կհանգեցնի հսկայական, անլուծելի սոցիալական խնդիրների, հատկապես, գյուղաբնակների շրջանում: Մինչդեռ այս ծրագրի իրականացումը կարճ ժամանակամիջոցում կնպաստի նրան, որ ՀՀ գյուղատնտեսությունը ներկայիս դոտացիոն, մի կերպ գոյատևող ոլորտից վերածվի արդյունաբերական, գիտական, ֆինանսական, տրանսպորտային  մի շարք  ոլորտների լոկոմոտիվի դեր ստանձնած, անընդհատ և կայուն զարգացող շահութաբեր բնագավառի:
V. ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԸ

Ծրագրի մոնիթորինգը նախատեսում է իրականացնել ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կամ նրա կողմից լիազորված մարմնի միջոցով, ապահովելու

•
ներդրված միջոցների հետ վերադարձելիություն,

•
ներդրված տեխնիկական միջոցների ամբողջական ապահովագրությունը խոտանումից և դրանց սարքինության ապահովում մինչև սեփականության իրավունքի փոխանցումը:

 ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կամ նրա կողմից լիազորված մարմինը ընտրանքային ստուգումներ կարող է իրականացնել ծրագրի պայմաններին համապատասխանությունն ստուգելու նպատակով:

Ծրագիրը իրականացնող ընկերությունը պարտավոր է պահանջի առկայության դեպքում, առնվազն 30 օրը մեկ անգամ հաշվետվություն ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն: Հաշվետվության ձևը մշակում է ընկերութունը:

Հաշվետվությունը պետք է պարունակի տեղեկատվություն ծրագրի ընթացքի մասին:

VI.  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵՔԵՆԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ  ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՀՀ-ում նման մասշտաբով գյուղատնտեսական աշխատանքների համակարգված մեքենայացման կազմակերպումը կապված է մի շարք ռիսկերի հետ: Մասնավորապես`

1)
ՀՀ-ում ծրագրով առաջարկված մասշտաբով, որակով և քանակով կենտրոնացված մեքենայացված ծառայություններ երբեք չեն մատակարարվել: Ավելին, նման որակի  և քանակի տեխնիկայի կիրառման օրինակներ ՀՀ-ում մեզ հայտնի չեն: Ուստի բացակայում են կամ քիչ են  համապատասխան ենթակառուցվածքները, մասնագետները: Ընկերությունը նախատեսում է հընթացս վերապատրաստել մասնագետներին, ստեղծել համապատասխան ենթակառուցվածքներ և այլն: Այս ուղղությամբ բոլոր հնարավոր ռիսկերը մեղմելու համար ընկերության գործունեության և զարգացման համար սույն առաջարկով ներկայացվել է հոռետեսական սցենար: Մասնավորապես վառելիքի ծախսը ընդունված է ամրության մեծ պաշարով: Արտադրողականությունը ներկայացված է հնարավորինս ցածր, որոշ ծառայություններ (օրինակ, ցրտահերկ, թմբերի պատրաստում…) որոնք միանշակ մատուցվելու են հողօգտագործողներին չեն ընդգրկվել ֆինանսական պլանում: Նախատեսված են տեխնիկայի սպասարկման մեծ ժամկետներ և փոքր պարբերություններ և այլն:

2)
Առկա են ռիսկեր կապված ծրագրի մեկնարկային շրջանում ընկերության և առաջարկվելիք ծառայությունների նկատմամբ հողօգտագործողների մոտ հնարավոր անվստահության հետ կապված: Այդ ռիսկերը մեղմելու հետ համար.

•
մեկնարկում ընտրվել են այնպիսի մշակաբույսեր և ծառայություններ, որոնք հասկանալի և ընդունելի կլինեն հողօգտագործողին և ակնհայտ որակով կնպաստեն վստահության աճին:

•
կտարվեն լայնամասշտաբ լուսաբանման և տեղեկատվական աշխատանքներ կոնկրետ. օրինակով ցույց կտրվի գործող և նոր ծրագրերի տարբերությունը: 

•
ծառայությունների դիմաց վճարը կգանձվի միայն աշխատանքի ընթացքում և այլն:

•
ծրագրին մասնակցությունը և ծառայության պատվերները կլինեն միայն կամավոր սկզբունքով:

•
նախատեսվում է ընթացքում ընկերության բարձրորակ մասնագետների խորհրդատվություն և անխափան կապի հնարավորություն ընկերության հետ:

Կարծում ենք, որ այս ամենը այլ գործողությունների և որակյալ ծառայությունների հետ կնվազեցնեն այս ռիսկը:

3)
ներկայումս գյուղատնտեսությունում մեքենայական աշխատանքները հիմնականում իրականացվում են տեխնիկայի սեփականատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձանց միջոցով, որոնց գործունեությունը չի հարկվում, իսկ մեքենայացված աշխատանքներով ծառայություններ իրականացնող իրավաբանական անձինք հարկվում են, ինչը ստեղծում է ոչ հավասար մրցակցային պայմաններ: 

Ծրագրի արդյունավետության ամրության պաշարը, մրցակցային առավելությունները, հնարավոր թույլ կողմերը բացահայտելու համար իրականացվել է մատուցվելիք ծառայությունների ինքնարժեքների զգայունության վերլուծություն բոլոր հնարավոր գործոնների նկատմամբ: Պարզվել են այն գործոնները, որոնց նկատմամբ ինքնարժեքներն առավել զգայուն են: Հստակեցվել են զգայունության միջակայքերը: Ապացուցվել է, որ այդ գործոնների ազդեցությունները մատուցվելիք նմանօրինակ ծառայությունների ցանկացած այլ ձևաչափի դեպքում այլ հավասար պայմաններում առավել մեծ ազդեցություն կունենան ինքնարժեքի վրա, քան ծրագրի իրականացման դեպքում:  Կատարվել է ծրագրի արդյունավետության վրա ազդող հնարավոր ռիսկային գործոնների բացահայտում: Դրանք մեկ առ մեկ ուսումնասիրվել են, մշակվել է ռիսկերի կառավարման պլան: 

Պետական միջոցների ներգրավմամբ տեխնիկայի ձեռքբերման պարագայում, առկա է այդ ներդրումների վերադարձելիության չապահովման ռիսկ, ինչը կարող է պայմանավորված լինել.

•
տեխնիկայի խոտանմամբ (ռիսկը նախատեսվում է ծածկել տեխնիկական միջոցների խոտանման ռիսկերի ամբողջական ապահովագրությամբ),

•
տեխնիկայի անարդյունավետ, ոչ տնտեսավետ շահագործամամբ և որպես հետևանք պլանավորված շահույթների չստացմամբ: Այս ռիսկը մեղմվում է պիլոտային ծրագրի սահմանափակ ընդգրկման և մատուցվելիք ծառայությունների ցածր գներով և այլ աներկբա որակական առավելություններով: Բացի այդ, ամեն դեպքում տեխնիկան, որը ամբողջապես ամենաբարձր միջազգային չափանիշների համապատասխան է, լինելու է պետական սեփականություն և ունենալու է շատ բարձր լիկվիդային արժեք,

•
մատուցվելիք ծառայությունների նկատմամբ վճարունակ պահանջարկի սահմանափակությամբ: Այս ռիսկը նախատեսվում է մեղմել ֆինանսական հաստատությունների, ծառայություն մատուցողի և ծառայություն գնորդի միջև հնարավոր եռակողմ համագործակցությամբ, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի ծառայության գնորդին հատկացված փոխառու միջոցների նպատակային ծախսին: 

VII. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Ծրագրի Պիլոտային մեկնարկի ֆինանսավորումը բաշխվելու է 2 հիմնական ուղղությամբ.

•
տեխնիկայի ձեռքբերման և ՀՀ-ում շահագործման պատրաստ վիճակում ունենալուն,
•
ծրագրի անխափան աշխատանքի համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածների նախապատրաստմանը:

Աղյուսակ 1. 16000 հա գարնանացան ցորենի ցանքսի մեքենայացված ծառայությունների   մատակարարման համար անհրաժեշտ նախնական ներդրումները տեխնիկայի ուղղակի գնման դեպքում:
	Հիմնական տեխնիկական միջոցներ  (ՀՀ դրամ)
	770 000 000

	Վարչական և արտադրական ծախսեր (ՀՀ դրամ), որից`
	242 340 000

	Աշխատավարձ
	10 000 000

	Գրասենյակային (տարածքի վարձակալություն, համակարգչային տեխնիկա, կապի ժամանակակից միջոցներ և ցանցի ստեղծում, կահույք, նյութեր, կոմունալ և այլն) (այդ թվում` օգտագործման իրավունք)
	20 440 000

	Արտադրական (սպասարկման) ենթակառուցվածքներ (բազայի վարձակալություն,  վառելիք, նյութեր և այլն) (այդ թվում` օգտագործման իրավունք)
	66 900 000

	Տրանսպորտային միջոցների (այդ թվում` օգտագործման իրավունք)
	48 000 000

	Բեռնատարների օգտագործման իրավունք
	96 000 000

	Տեղեկատվական նյութերի ստեղծում և տարածում
	1 000 000

	Ընդամենը
	1 012 340 000


Պիլոտային ծրագրի մեկնարկում պետական մասնակցությունը նախատեսվում է միայն 700 մլն ՀՀ դրամ արժեքով տեխնիկայի ձեռբերման համար: Այս գումարով նախատեսվում է ձեռք բերել AXION 930 մոդելի (կամ համարժեք) 7 տրակտոր, ПСК մակնիշի (կամ համարժեք) 7 գութան, Ամազոն, Ռոստսելմաշ կամ այլ ընկերությունների համապատասխան հզորության ցանքս իրականացնող մինչև 4 համալիր գյուղմեքենաներ (հնարավոր է փուլերով) (գներին կարելի ծանոթանալ Հավելվածում):  Մնացած մոտ 312 մլն ՀՀ դրամ (որից 70 մլն ՀՀ դրամը կկազմի այլ գյուղգործիքների տեսքով ներդրումներ, որոնք հնարավորություն կտան գութանների հիմքի վրա ստեղծել համալիր գյուղտեխնիկա) արտադրական և վարչական ծախսերը նախատեսվում է իրականացնել մասնավորի կողմից` առկա ենթակառուցվածքների և այլ ներդրումների հաշվին: 

Ընկերության առաջին հինգ տարիների տարեկան ֆինանսական հոսքերին կարելի ծանոթանալ աղյուսակ 5-ում: Ըստ այդմ կարելի է տեսնել, որ նախատեսված ձևով զարգացման դեպքում ընկերությունը կարճ ժամանակում կկարողանա հասնել նախանշված և վերը հիշատակված հիմնական նպատակներին: Միևնույն ժամանակ ապահովելով, ոչ միայն պետական միջոցների հետ վերադարձը 10% շահութաբերությամբ, այլև բազմապատիկ անգամ ավել եկամտային հարկի առաջացմանը: Այս ամենին զուգընթաց հողոգտագործողները կստանան զգալի հավելյալ արժեք առաջին հերթին հողօգտագործման արդյունավետություն և բերքատվության բարձրացման հաշվին:   

VIII.  ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ծրագրի իրականացման արդյունքում՝
1) կփոխվի հանրապետության գյուղատնտեսական տեխնիկայի հավաքակազմը, այն կհագենա ժամանակակից, հուսալիորեն շահագործվող, ցածր էներգատար տեխնիկական միջոցներով.

2) կընդարձակվեն գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցանքատարածությունները, կբարձրանա բուսաբուծության արտադրանքի  որակը և կավելանա տեղական գյուղա-տնտեսական արտադրանքի արտադրության ու վերամշակման ծավալները.

3) գյուղատնտեսության մեքենայացման մակարդակի բարձրացման և մատչելի սակագներով իրականացվող ծառայությունների շնորհիվ արտադրանքի ինքնարժեքում կկրճատվի ձեռքի աշխատանքի ու սպասարկման ծառայությունների դիմաց կատարվող չհիմնավորված բարձր ծախսերը, որի արդյունքում կմեծանա տեղական արտադրանքի արտահանման ծավալները և արտաքին շուկաներում դրանց մրցունակությունը.

4) կավելանան ոլորտից հավաքագրվող հարկային եկամուտները.

5) տնտեսապես կամրապնդվեն գյուղացիական տնտեսությունները և պայմաններ կստեղծվեն ոլորտում արդյունավետ ապրանքային արտադրություն իրականացնող տնտեսությունների ձևավորման ու դրանց հետագա զարգացման համար:
Առաջարկվող ծրագրի ուսումնասիրությունից կարելի է եզրակացնել որ,

1.
Առաջարկվող ծրագրում որոշակիացվել են այն հիմնական խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են հողատերերին ցածր ինքնարժեքով մրցունակ մթերք արտադրելուն:

2.
Որոշակիացվել են այն օբյեկտիվ պատճառները, որոնք թույլ չեն տալիս ՀՀ գյուղատնտեսությունում իրականացնել բարձրորակ գյուղտեխնիկայի և տեխնոլոգիաների լայնամասշտաբ ներդրում, իննովացիոն ծրագրեր և այլն:

3.
Առաջարկվել է միջոց, որը թույլ է տալիս համապարփակ, կենտրոնացված ձևով լուծել առկա խնդիրների զգալի մասը:

4.
Իրականացվել է ծրագրի արդյունավետության զգայունության վերլուծություն՝ կախված տարբեր գործոններից: 

5.
Իրականացվել է ռիսկերի վերլուծություն և նշվել են հնարավոր ռիսկերի կառավարման և նվազեցման ճանապարհներ:

Որոշակիացվել է ծրագրի հիմնական շահառուների կազմը:  
PAGE  
21

