ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ  ԴԻՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| Առաջարկության հեղինակը | Առաջարկության բովանդակությունը | Եզրակացություն |
| --- | --- | --- |
| ՀՀ ֆինանսների նախարարության 04.12.2017թ. N 2/12757-17 գրություն | - ՀՀ վարչապետի 17.11.2017թ. N 02/23.16/25353-17 հանձնարարականով հանձնարարվել է ՀՀ հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին, ՀՀ մարզպետներին և ՀՀ բյուջետային գլխավոր կարգադրիչ հանդիսացող այլ մարմինների ղեկավարներին` 5-օրյա ժամկետում յուրաքանչյուրն իր մասով գնահատել մինչև տարեվերջ Ձեր իրական կարիքները ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսավորման ծավալների վերաբերյալ և ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել առաջարկություն չօգտագործվելիք հատկացումները ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ ուղղելու վերաբերյալ: - ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 112-րդ կետի 5-րդ ենթակետի համաձայն՝ մինչև նշված կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունը ստորագրելը՝ պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից: Նկատի ունենալով վերը նշվածները` Նախագծով առաջարկվող կանխավճարի տրամադրումը գտնում ենք ոչ նպատակահարմար: - Ինչ վերաբերում է ներկայացված առաջարկության վերաբերյալ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշված հանգամանքներին (տևական ժամանակ պահանջող նախապատրաստական աշխատանքներ, նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին ջերմաստիճանի նվազում), ապա վերջիններս բավարար չեն` նկատի ունենալով, որ այդ հանգամանքները ակնհայտ էին և կանխատեսելի գնման գործընթացների կազմակերպման ժամանակ: | Չի ընդունվել: Ի կատարումն Հայաստանի Հանրա-պետության վարչապետի 2017 թվականի նոյեմբերի 17-ի N 02/23.16/25353-17 հանձնարարականի 1-ին կետի՝ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարա-րությունը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը 2017 թվա-կանի նոյեմբերի 23-ի N 03/3.1/7140-17 գրությամբ ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետա-կան բյուջեով նախատեսված չօգտագործ-վելիք հատկացումները Հայաստանի Հանրապետության պահուստային ֆոնդ ուղղելու վերաբերյալ առաջարկությունը: Չի ընդունվել: Հայաստանի Հանրապետության կառա-վարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 6-րդ ենթակետի համաձայն՝ թույլատրվում է կանխավճարի տրամադրում, եթե պայմա-նագրի կատարումը տեղափոխվում է պայմանագիրը կնքվելու տարվան հաջորդող բյուջետային տարի: Միևնույն ժամանակ, Հայաստանի Հանրապետության կառավա-րության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածով հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 57-րդ կետի համաձայն՝ պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառա-վարությունը: Չի ընդունվել: «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38» ծածկագրով բաց ընթացակարգը հայտարարվել է 2017 թվականի ապրիլի 5-ին, որի մասնակցության հայտերի բացման նիստը տեղի է ունեցել 2017 թվականի մայիսի 16-ին: «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38» ծածկագրով բաց ընթացակարգի մասնակից «Արհովշին» ՍՊԸ-ի կողմից 31.05.2017թ. ՀՀ գնումների բողոքարկման խորհուրդ ներկայացվել է բողոք նախկինում կատարված նմանատիպ աշխատանքների գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտը մերժելու վերաբելյալ: 19.06.2017թ. կայացվել և 22.06.2017թ. հրապարակվել է թիվ ԳԲԽ-ԷՍ-2017/11 որոշում, այն է՝ դադարեցնել գնահատող հանձնաժողովի 2017թ. մայիսի 26-ին կայացած նիստի թիվ 3 արձանագրությամբ «Արհովշին» ՍՊԸ-ի որակավորման պահանջներին համապատասխանությունը հիմնավորող փաստաթղթերում անհամա-պատասխանության վերաբերյալ կայացրած որոշումը: Բողոքարկմամբ պայմանավորված՝ «ՀՀՄՆ-ԲԸԱՇՁԲ-17/38» ծածկագրով բաց ընթացա-կարգի արդյունքում պայմանագրերը կնքվել են 2017 թվականի հուլիսի 2-րդ տասնօրյակում՝ մոտ երկու ամիս ուշ: Վերոգրյալով պայմանավորված՝ վերա-կանգնողական աշխատանքները փաստացի սկսվել են օգոստոս ամսից: Աշխատանքների իրականացման պայմա-նագրային պարտավորությունները ստանձնելիս հուշարձանների վերականգ-նողական աշխատանքների բուն կատարմանը նախորդում են տևական ժամանակ պահանջող նախապատրաս- տական աշխատանքներ՝ շինարարական հրապարակի կազմակերպում, համապա-տասխան քարհանքից պահանջվող քարատեսակի կտրում ու տեղափոխում, վերամբարձ կռունկի տեղադրում, փլատակների մաքրում և այլն, ինչն էլ նվազեցրել է աշխատանքների համար պահանջվող ժամկետի տևողությունը: Հաշվի առնելով, որ նշված հուշարձանները տեղակայված են լեռնային բարձրադիր վայրերում և ծովի մակերևույթից բավականին մեծ բարձրության վրա (855-1800 մետր բարձր), արդեն նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին օդի ջերմաստիճանի նվազումը մինչև +5 աստիճան խոչընդոտ է հանդիսանում հուշարձանների վերականգ-նողական աշխատանքներում կիրառվող կրավազային շաղախի չորացման և կարծրացման համար, ուստի թե΄ ժամանա-կի սղությունը և թե΄ բնակլիմայական անբարենպաստ պայմաններն անհնարին են դարձնում վերականգնման աշխատանքների իրականացումը՝ տեխնիկանորմատիվային պահանջներին համապատասխան: |
| ՀՀ արդարադատության նախարարության 04.12.2017 թ. N 01/14/21737-17 Գրություն, պետական փորձագիտական եզրակացություն | Ի պատասխան Ձեր 2017 թվականի նոյեմբերի 23-ի 02/14.1/7097-17 գրության՝ կից ներկայացվում է «Թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պետական փորձագիտական եզրակացությունը։ «Թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրությանը: | Ընդունվել է ի գիտություն: |