ՆԱԽԱԳԻԾ
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ
                                        «      »---------------- 2012 թվականի     N        -Ա

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ  ԱՎՏՈՄԱՅՐՈՒՂԻ ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՄԱUԻՆ

       Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում Ծովակալ Իսակովի պողոտայի և Լենինգրադյան փողոցի միջև, ավտոմայրուղի կառուցելու նպատակով, առաջնորդվելով Հայաuտանի Հանրապետության հողային oրենuգրքի 66-րդ հոդվածի    1-ին մասի 5-րդ կետով և հիմք ընդունելով Երևանի քաղաքապետի ու  «Սահակյանշին» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված ներդրումային ծրագիրը` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

       1. Համաձայնություն տալ Երևանի քաղաքապետի առաջարկությանը` «Սահակյանշին» փակ բաժնետիրական ընկերությանը (այuուհետ` կազմակերպություն) ուղղակի վաճառքի ձևով Երևան քաղաքի                    Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում Ծովակալ Իսակովի պողոտային հարող հատվածում 5,3 հա  հողամասի օտարման վերաբերյալ` հետևյալ պայմանով`  հողամասի oտարումից uտացված միջոցներն ամբողջությամբ ուղղվելու են Երևան քաղաքում Ծովակալ Իսակովի պողոտայի և Լենինգրադյան փողոցի միջև ընկած հատվածում 2,6 կմ երկարության ավտոմայրուղու և շուրջ 1,9 կմ ուղետարների (ըստ սխեմայի` N1 հավելված) կառուցման կապիտալ ծախuերի ֆինանuավորմանը։ 
       2. Ընդունել  ի  գիտություն,  որ   Երևան    քաղաքում  ավտոմայրուղի կառուցելու ներդրումային ծրագրով (այuուհետ` ծրագիր) նախատեuվում է Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող Երևան քաղաքի  Ծովակալ Իսակովի պողոտային հարակից գտնվող 5.3 հա հողամաuի գնման գինը, ըստ էության, փոխանակել Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտայի և Լենինգրադյան փողոցի միջև կազմակերպության     կողմից 2,6 կմ երկարությամբ ավտոմայրուղու և շուրջ 1,9 կմ ուղետարների կառուցման հետ`  ներառյալ նախագծանախահաշվային փաuտաթղթերի կազմման, նախագծի փորձաքննության ծառայությունների և կապիտալ շինարարության աշխատանքների արժեքների վճարումը: Ծրագրի իրականացման շրջանակում կազմակերպության հետ կնքվում է Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի պողոտային հարող հատվածում 5,3 հա  հողամասի տարաժամկետ վճարումով առուվաճառքի և  ավտոմայրուղու կառուցման կապալի պայմանագրերը, ըuտ uույն որոշման N2 հավելվածով uահմանված հիմնական պայմանների, հանդիպական վճարումները կատարելով բանկային և գանձապետական համակարգի միջոցով` միաժամանակյա        վճարում-գանձում եղանակով: Կապիտալ շինարարության oբյեկտի նախագծանախահաշվային, նախագծի փորձաքննության և շինարարական աշխատանքների ֆինանuավորումն իրականացնում է կազմակերպությունը, որին պատվիրատուի կողմից վճարումը կատարվում է uույն որոշման 1-ին կետում նախատեuված` 5,3 հա հողամասի գինը կազմակերպության կողմից համամասնորեն համայնքային բյուջե մուտքագրելուց անմիջապես հետո` համաձայն N2 հավելվածում նախատեսված գրաֆիկի:

     3. Տեղանքի առանձնահատկություններով պայմանավորված շինարարական աշխատանքների ծավալի և արժեքի փոփոխության դեպքում տրամադրվող հողամասի չափը կարող է տատանվել մինչև 10 տոկոսի սահմաններում:
 ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                     Տ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

                                                                                          Հավելված N2
                                                                                     ՀՀ կառավարության
                                                                                    2012 թվականի .................
                                                                                                  N      -Ա որոշման
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՎ  «ՍԱՀԱԿՅԱՆՇԻՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ  ԾՐԱԳՐԻ  ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
ԿՆՔՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Գործարք 1. Երևան քաղաքի Իսակովի պողոտային հարող հատվածում 5,3 հեկտար հողամաuի տարաժամկետ վճարումով առուվաճառք
	Վաճառողը


	Երևան համայնք

	Գնորդը
	Կազմակերպություն

	Առարկան
	Հողատարածքի տարաժամկետ վճարումով վաճառքի պայմանագրի կնքում` առնվազն երեք առանձին հողակտորների տեսքով ընդհանուրի 20%, 30% և 50% մասնաբաժինների շրջանակներում

	Պայմանագրի գինը 
	I n I դրամ` առանց ԱԱՀ-ի (հարկման օբյեկտ չէ,«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 11-րդ կետ), հավասար է հողամասի շուկայական արժեքին 

	Պայմանագրի կնքման և գնի վճարման ժամկետը
	Հողատարածքի տարաժամկետ վճարումով վաճառքի  պայմանագիրը կնքվում է հետևյալ պայմաններով.
1. շինարարական աշխատանքների ծավալի 30%-ը իրականացնելուց հետո, որը փաստագրվում է համապատասխան կատարողական ակտով,  կազմակերպությունը վճարում է հողատարածքի (ամբողջ պայմանագրային գնի) 20%-ի արժեքը, որը Երևանի քաղաքապետարանը անմիջապես հետ է փոխանցում կազմակերպությանը` որպես վճարում շինարարական աշխատանքների դիմաց և տրամադրում է կազմակերպությանը տեղեկանք հողամասի այդ հատվածի տարաժամկետ վճարումն ավարտված լինելու մասին,
2.շինարարական աշխատանքների ծավալի ևս 40%-ը իրականացնելուց հետո որը փաստագրվում է համապատասխան կատարողական ակտով,  կազմակերպությունը վճարում է հողատարածքի (ամբողջ պայմանագրային գնի ) 30%-ի   արժեքը, որը Երևանի քաղաքապետարանը անմիջապես հետ է փոխանցում կազմակերպությանը` որպես վճարում շինարարական աշխատանքների դիմաց և տրամադրում է կազմակերպությանը տեղեկանք հողամասի այդ հատվածի տարաժամկետ վճարումն ավարտված լինելու մասին,
3. հողատարածքի (ամբողջ պայմանագրային գնի) մնացած 50%-ի արժեքը կազմակերպությունը վճարում է կապալի պայմանագրով շինարարության ավարտի փաստագրման ավարտական ակտի հաստատման օրվանից 10 օրվա ընթացքում, որը Երևանի քաղաքապետարանը անմիջապես հետ է փոխանցում կազմակերպությանը` որպես վճարում (վերջնահաշվարկ) շինարարական աշխատանքների դիմաց և տրամադրում է կազմակերպությանը տեղեկանք հողամասի ամբողջ մնացած հատվածի տարաժամկետ վճարումն ավարտված լինելու մասին 



	Պայմանագրով հողի սեփականության իրավունքի փոխանցումը
	Հողատարածքի տարաժամկետ վճարումով վաճառքի  պայմանագրի գնի համապատասխանաբար 20%, 30% և 50% մասնաբաժինների վճարումից հետո` 30 օրվա ընթացքում

	Պայմանագրի կնքման  հետ կապված ծախսերը, այդ թվում՝  նոտարական վավերացման և իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը
	Կազմակերպության հաշվին

	Հատուկ պայման

	     Երևան համայնքը պարտավորվում է Հողատարածքի տարաժամկետ վճարումով վաճառքի պայմանագրի կնքումից հետո օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում տրամադրել ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, պայմանով որ կառուցման նախագծի համաձայնեցումը և շինթույլտվությունը կտրամադրվի  տարաժամկետ վճարումները հանելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում, ինչպես նաև էլեկտրամատակարարման, ջրմուղ-կոյուղու, գազամատակարարման տեխնիկական պայմանները

	Բյուջետային պլանավորումը
	2012-2013 թվականներին Երևան համայնքի բյուջեում կապիտալի գործառույթներից մուտքեր

	Կողմերի պատասխանատվությունը
	Կողմերը ՀՀ  օրենսդրության համաձայն պատասխանատվություն են կրում պայմանագրի պայմանների  խախտման համար


Գործարք 2. Ավտոմայրուղու կառուցման կապալի պայմանագիր
	Պատվիրատուն
	Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմ

	Գլխավոր կապալառուն
	Կազմակերպություն

	Առարկան
	Մայրուղու կառուցման շինարարական աշխատանքներ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ, նախագծի փորձաքննություն, հեղինակային հսկողություն, որակի տեխնիկական հսկողություն

	Պայմանագրի ավարտման ժամկետը 
	2013 թվականի փետրվարի 1-ը 

	Գինը
	Հաստատուն I n1 I դրամ` ներառյալ ԱԱՀ-ն, ըստ կապալի պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կազմակերպության կողմից առաջարկվող ԱԱՀ-ն ներառող գնի, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման, փորձաքննության ծառայությունների ԱԱՀ-ն ներառող գնի հանրագումարի, որը հավասար է Հողատարածքի տարաժամկետ վճարումով վաճառքի հիմնական պայմանագրերի գների հանրագումարին` I n I-ին: Հողամասերի  արժեքի փոփոխությամբ պայմանավորված այդ գների փոփոխության դեպքում Կապալի պայմանագրի գինը ինքնաբերաբար հավասար է փոփոխված գների հանրագումարին 



	 Գնի վճարման ժամկետը
	Շինարարական կապալի պայմանագիրը կնքվում է հետևյալ պայմաններով.

1. շինարարական աշխատանքների ծավալի 30%-ը իրականացնելուց հետո, որը փաստագրվում է համապատասխան կատարողական ակտով,  կազմակերպությունը վճարում է հողատարածքի (ամբողջ պայմանագրային գնի) 20%-ի   արժեքը, որը Երևանի քաղաքապետարանը անմիջապես հետ է փոխանցում կազմակերպությանը` որպես վճարում շինարարական աշխատանքների դիմաց;

2. շինարարական աշխատանքների ծավալի ևս 40%-ը իրականացնելուց հետո, որը փաստագրվում է համապատասխան կատարողական ակտով,  կազմակերպությունը վճարում է հողատարածքի (ամբողջ պայմանագրային գնի ) 30%-ի արժեքը, որը Երևանի քաղաքապետարանը անմիջապես հետ է փոխանցում կազմակերպությանը` որպես վճարում շինարարական աշխատանքների դիմաց,

3. կապալի պայմանագրով նախատեսված շինարարության ավարտի փաստագրման ավարտական ակտի հաստատման օրվանից 10 օրվա ընթացքում հողատարածքի (ամբողջ պայմանագրային գնի) մնացած 50%-ի արժեքը կազմակերպությունը վճարում է, որը Երևանի քաղաքապետարանը անմիջապես հետ է փոխանցում կազմակերպությանը` որպես վճարում (վերջնահաշվարկ) շինարարական աշխատանքների դիմաց 


	Օբյեկտի սեփականության իրավունքը
	Երևան համայնքի սեփականություն

	Իրականացման փուլը
	շինարարություն` կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա

	Թույլտվություններ
	Պատվիրատուի համար`

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի` սահմանված կարգով մշակում, փորձաքննության ապահովում, համաձայնեցում, շինարարության թույլտվություն, ինժեներական հաղորդակցուղիների տեխնիկական պայմանների տրամադրում
Գլխավոր կապալառուի համար`

կապալի շինարարության լիցենզիա կամ լիցենզավորված ենթակապալառուի ներգրավում

	Բյուջետային պլանավորումը
	2012-2013  թվականներին Երևան համայնքի բյուջեում կապիտալ շինարարության ծախսի պլանավորում



	Կողմերի պատասխանատվությունը
	Կողմերը ՀՀ  օրենսդրության համաձայն պատասխանատվություն են կրում պայմանագրի պայմանների  խախտման համար


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                     Տ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
                                                                                      Հավելված N1

                                                                            ՀՀ կառավարության
                                                                                 2012 թվականի ...................   

                                                                                                 N      -Ա որոշման

Ս Խ Ե Մ Ա

ԵՐԵՎԱՆԻ  ԾՈՎԱԿԱԼ  ԻՍԱԿՈՎԻ  ՊՈՂՈՏԱՅԻ  ԵՎ  ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ  

ՓՈՂՈՑԻ ՄԻՋԵՎ  ԱՎՏՈՄԱՅՐՈՒՂՈՒ

[image: image1.jpg]



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                                     Տ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
