Հավելված 
ՀՀ կառվարության 2016 թվականի
--- ի N --- Ա որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

2016 թ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳԻՐ

ԳԼՈՒԽ 1.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ 
	Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգումը  

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր

	01
	06
	01
	08

	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)
	Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)
	


I. Ծրագրի իրականացման նպատակը

1. <<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն` անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի համակարգի տարեկան ծախսերը պլանավորվում ու իրականացվում են սպասվելիք տարեկան եկամուտների չափով և հաստատվում <<Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի առանձին հավելվածով:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի (այսուհետ` կոմիտե) 2016 թվականի տարեկան ծախսերը պլանավորվել են 4304845.0 հազար դրամի չափով, որը նախատեսվում է իրականացնել կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումների կողմից պետական գրանցման, գույքի և դրա նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման համար գանձվելիք վճարների հաշվին:

3. Ստացված եկամուտների հաշվին կիրականացվեն ծախսեր հետևյալ ուղղություններով`

1) <<Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ>>- նախատեսված է իրականացնել 2457617.6 հազար դրամի ծախս, որը հաշվարկվել է <<Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան և <<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>> Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի պահանջներին համաձայն:

2) <<Շարունակական ծախսեր>> բաժնով կոմիտեի գործունեության իրականացման համար անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի և վառելիքի օգտագործման համար ծախսերը պլանավորվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 28-ի N 629-Ն որոշմամբ հաստատված N 1,2,3 հավելվածներով սահմանված չափաքանակներով: Էներգետիկ ծառայությունների գումարը մեկ տարվա համար կազմում է  127 170.0 հազար դրամ: Հաշվարկների ժամանակ հաշվի է առնվել տարածքային ստորաբաժանումների և սպասարկման գրասենյակների գոտիականությունը և բյուջետային նորմաները: 

3) <<Կոմունալ ծառայությունների վճար>> 4213 հոդվածով կոմունալ ծառայություններից օգտվելու համար 2016 թվականին պլանավորվում է իրականացնել 1879.8 հազար դրամի ծախս: Ջրի ծախսի հաշվարկը կատարվել է ըստ նորմատիվի` 1 աշխատողին տարեկան 8 խոր. լիտր ջուր, իսկ դեռատիզացիայի ծախսը սահմանաված է դեռատիզացիայի պայմանագրերով: 

4) <<Կապի ծառայությունների վճար>> 4214 հոդվածով կապի ծառայություններից օգտվելու համար 2016 թվականին պլանավորվում է իրականացնել 21000.0 հազար դրամի ծախս: Հաշվարկները իրականացվել են հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 1956-Ն որոշմամբ հաստատված չափաքանակները:

5) <<Ապահովագրական ծախսեր>> 4215 հոդվածով պլանավորվել է 2 000.0 հազար դրամի ծախս կոմիտեի համակարգի ծառայողական ավտոմեքենաների ապահովագրության համար:

6) <<Գույքի և սարքավորումների վարձակալության>> 4216 հադվածով ծախսերը նախատեսված են համաձայն կոմիտեի աշխատակազմի կողմից կնքված տարածքների վարձակալության պայմանագրերի, որոնց ընդհանուր գումարը կազմում է    62311.7 հազար դրամ: 

7) <<Արտագերատեսչական ծախսեր>> 4217 հոդվածով` կոմիտեի կողմից կնքված արտագերատեսչական պահպանության պայմանագրային գումարը կազմում է 35490.0 հազար դրամ:

8) <<Գործուղումներ և շրջագայության ծախսեր>> 2016 թվականին պլանավորվում են գործուղումներ ինչպես հանրապետության ներսում, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս, որոնց գծով նախատեսվում է իրականացնել համապատասխանաբար 4221 հադվածով 12 000.0 և 4222 հադվածով 10000.0 հազար դրամի ծախս: Կատարված հաշվարկները իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հիմնարկների աշխատողների գործուղումների համար սահմանված նորմաների հիման վրա:

9) Պայմանագրային ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերը ներառում են`  <<Վարչական ծառայություններ>> 4231 հոդվածով` 500.0 հազար դրամ, <<Տեղեկատվական ծառայություններ>> 4234 հոդվածով 15000.0 հազար դրամ, <<Ներկայացուցչական ծախսեր>> 4237 հոդվածով կոմիտեն համագործակցում է մի շարք երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ,  որի  համար անհրաժեշտ է  5 000.0 հազար դրամ, <<Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ>> 4239 հոդվածով 30000.0 հազար դրամ:

10) <<Մասնագիտական ծառայություններ>> 4241 հոդվածով նախատեսվել է 90000.0 հազար դրամ գումար՝ գերատեսչական ցանցի սպասարկման աշխատնանքների,  ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադատսրի պետական կոմիտեում ներդրված էլեկտրոնային համակարգերի, համակարգչային սերվերների ծրագրային սպասարկման և պահպանման ծառայությունների, «Հայաստանի անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգ» էլեկտրոնային համակարգի և ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի կողմից էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման, www.e-cadastre.am կայքի սպասարկման ծառայությունների, գազի սպասարկման, ծխատարի տեղադրման և մաքրման ծառայությունների, պետական գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման և տեղեկատվության տրամադրման համար, ինչպես նաև կրթական կենտրոնի գործարկման համար: 

11) <<Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում>> 4251 հոդվածով ծախսերը 2016 թվականին կազմում են 30 000.0 հազար դրամ, իսկ <<Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում>> 4252 հոդվածով ծախսերը`            28 000.0 հազար դրամ:

12) <<Գրասենյակային նյութեր և հագուստ>> 4261 հոդվածով ձեռքբերում 2016 թվականին նախատեսվում է կատարել 30000.0 հազար դրամի ծախս, <<Տրանսպորտային նյութեր>> 4264 հոդվածով՝ 50597.3 հազար դրամ, <<Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր>> 4267  հոդվածով 5 000.0 հազար դրամ:

13) <<Պարտադիր վճարներ>> 4823 հոդվածով 6000.0   հազար դրամ, աղբահանության (համաձայն Երևան քաղաքի ավագանու որոշմամբ սահմաված նորմաների և պայմանագրերի) տեխզննման- բնապահպանության և այլ ծախսեր:

14) Սեփականատերերին և օգտագործողներին պատճառված հնարավոր վնասների փոխհատուցման նպատակով նախատեսվել է 5 000.0 հազ. դրամ <<Պահուստային միջոցներ>>:  4891 հոդվածով:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
	Բյուջետային ծախսերի գործառնական դասակարգումը  

	Բաժին
	      Խումբ
	      Դաս
	   Ծրագիր

	     01
	06
	01
	11

	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
	Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)
	Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)
	


15) <<Տրանսպորտային սարքավորումներ>> 5121 հոդվածով 2016 թվականի ընթացքում նախատեսվում է կատարել 15000.0 հազար դրամի` մեկ ծառայողական ավտոմեքենայի ձեռքբերում:

16) <<Վարչական սարքավորումներ>> 5122 հոդվածով 2016 թվականի ընթացքում նախատեսվում է կատարել 30000.0 հազար դրամի` համակարգիչներ, տպիչներ, սկաներ, գրասենյակային կահույք և այլ սարքավորումների  գնում:

17) <<Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ>> 5132 հոդվածով նախատեսվում է կատարել 15000.0 հազար դրամի ծախս` երկու ծրագրային փաթեթներ ձեռք բերելու համար:  

18) <<Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր>> 5133 հոդվածով` 451269.6 հազար դրամի ծախս: 

19) <<Նախագծահետազոտական ծախսեր>> 5134 հոդվածով նախատեսվում է կատարել 2000.0 հազար դրամի ծախս`  ընթացիկ նորոգման և վերանորոգման սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած նախահաշվային և նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր կազման աշխատանքների ձեռքբերման համար:  

4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումների կողմից մատուցվող ծառայություններից ստացվող եկամուտների հաշվին կոմիտեի համակարգի գծով իրականացվող ծախսեր

	Բյուջետային ծախսերի  տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները
	Ընդհանուր գումարը

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ԾԱԽՍԵՐ
	4304845.0

	այդ  թվում՝  
	 

	Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ  ԾԱԽՍԵՐ
	3791575.4

	այդ  թվում՝  
	 

	 ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ
	3224626.6

	այդ  թվում՝  
	 

	Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ
	3224626.6

	այդ  թվում՝  
	 

	Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ
	2457617.6

	Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ
	611473.4

	 Քաղաքացիական, դատական և պետական ծառայողների պարգևատրում
	155535.6

	ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ
	555948.8

	ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ
	249851.5

	Էներգետիկ ծառայություններ
	127170.0

	Կոմունալ ծառայություններ
	1879.8

	Կապի ծառայություններ
	21000.0

	Ապահովագրական ծախսեր
	2000.0

	Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն
	62311.7

	Արտագերատեսչական ծախսեր
	35490.0

	ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ  ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ
	22000.0

	 այդ  թվում՝
	 

	Ներքին  գործուղումներ
	12000.0

	Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր
	10000.0

	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՁԵՌՔ  ԲԵՐՈՒՄ
	50500.0

	Վարչական ծառայություններ
	500.0

	Տեղեկատվական ծառայություններ
	15000.0

	Ներկայացուցչական  ծախսեր
	5000.0

	Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ
	30000.0

	ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ
	90000.0

	Մասնագիտական ծառայություններ
	90000.0

	ԸՆԹԱՑԻԿ  ՆՈՐՈԳՈՒՄ  ԵՎ  ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ծառայություններ և նյութեր)
	58000.0

	Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում
	30000.0

	Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում
	28000.0

	ՆՅՈՒԹԵՐ
	85597.3

	Գրասենյակային նյութեր և հագուստ
	30000.0

	Տրանսպորտային նյութեր 
	50597.3

	Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր 
	5000.0

	 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ
	11000.0

	ՀԱՐԿԵՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՎ  ՏՈՒՅԺԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՄՅԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ
	6000.0

	Պարտադիր վճարներ
	6000.0

	ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
	5000.0

	Պահուստային միջոցներ
	5000.0

	ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ
	513269.6

	Հիմնական միջոցներ
այդ թվում`
	513269.6

	Մեքենաներ և սարքավորումներ
այդ թվում`
	45000.0

	Տրանսպորտային սարքավորումներ
	15000.0

	Վարչական  սարքավորումներ
	30000.0

	Այլ հիմնական միջոցներ

այդ թվում`
	468269.6

	Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ
	15000.0

	Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր
	451269.6

	Նախագծահետազոտական ծախսեր
	2000.0


ԳԼՈՒԽ 2.

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՈԴԵԶԻԱՅԻ  ԵՎ  ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅԱՆ  ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
Ընդհանուր դրույթներ
5. 2016 թվականի գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառի զարգացման նպատակով նախատեսվում է աշխատանքներ իրականացնել գեոդեզիական, տեղագրական  և թեմատիկ քարտեզագրության, երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման և աշխարհագրական անվանումների ուղղություններով:

6. Գեոդեզիայի և քարտեզագրության բնագավառը նպատակաուղղված է ապահովելու պետական, տարածքային և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, տնտեսությանը, պաշտպանությանը, գիտությանը, կրթությանը և բնակչությանը ժամանակակից քարտեզագրագեոդեզիական նյութերով:

I. ՍՊԻՏԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԳԵՈԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՊՈԼԻԳՈՆԻ
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
1. Ընդհանուր դրույթներ

7. Հայաստանի տարածքը գտնվում է Արաբական և Եվրասիական պլատֆորմների շփման գոտում, ընդ որում, արբանյակային դիտարկումների տվյալներով (ԱՄՆ) Արաբական պլատֆորմը շարժվում է Եվրասիական պլատֆորմի նկատմամբ դեպի հյուսիս-արևմուտք 28+3մմ / տարի արագությամբ:

8. Այդ շարժման պատճառով տեղի է ունենում երկրակեղևի մշտական դեֆորմացիա Արաբական և Եվրասիական պլատֆորմների գոտում ընդհանրապես և Հայաստանում մասնավորապես: Առաջին բարձր ճշտությամբ տվյալները Հայաստանի և հարակից տարածքների երկրակեղևի դեֆորմացիաների վերաբերյալ ստացվել են 1997թ. համատեղ ԱՄՆ Մասաչուսետսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի, Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայության (ՍՊԱԾ) և Ռուսաստանի Դաշնության Գիտությունների Ակադեմիայի Երկրաֆիզիկայի ինստիտուտի կողմից:

9. Ապարների խտությունից կախված դեֆորմացիաները տարբեր մասերում տարբեր են և սահմանային դեֆորմացիաներին հասնելու արագությունները նույնպես  տարբեր են: Երկրակեղևի առավելագույն դեֆորմացված մասերը նրա ամենաթույլ գոտիներն են, այսինքն խզվածքները: Ըստ սեյսմիկ իրադարձությունների համաշխարհային վիճակագրության տվյալների ուժգին երկրաշարժերի մեծ մասը տեղի է ունենում ակտիվ խզվածքների երկայնքով:

10. 1988 թ. Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը նոր խնդիր դրեց ողջ մարդկության առջև երկրաշարժերը կանխատեսելու վերաբերյալ: Հայաստանը ցնցվեց աղետից, որը մարդկությանը դեռ երկար տարիներ կհիշեցնի, որ աշխարհի բոլոր երկրների կառավարությունները պետք է լուրջ միջոցներ ձեռնարկեն երկրաշարժերի կանխատեսման, իսկ հետագայում նաև կանխարգելման ուղղությամբ:

11. Երկրակեղևի հորիզոնական շարժումներն ուսումնասիրելու նպատակով սույն ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի նախկինում դիտարկված և նոր տեղադրվող հիմնակետերի դիտարկման աշխատանքներ GPS ընդունիչներով,  ինչը հնարավորություն կտա այն նույնպես պահել արդի վիճակում:
12. Սեյսմատեկտոնիկ ակտիվ խզվածքների գոտում նախատեսված համալիր աշխատանքները անհրաժեշտ է իրականացնել պարբերաբար, 3 փուլով` տարեկան 1 փուլ:
13. Համաձայն «Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ՀՀ օրենքի պետական գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծումը, թարմացումը և զարգացումը դասվում է պետական նշանակության աշխատանքների շարքին: 
14. Ներկայացված ծրագիրը կազմվել է հաշվի առնելով ՀՀ նախագահի 2010 թ. օգոստոսի 8-ի ՆԿ-140-Ն կարգադրության պահանջները (հայեցակարգի 35-րդ կետ), որի համաձայն  ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները`

1) սեյսմիկ վտանգի ռիսկայնության աղետների հնարավոր կանխորոշմանը նպաստելու համար պետական գեոդինամիկական պոլիգոնների ստեղծում, թարմացում և զարգացում` օրենքով սահմանված կարգով,

2) սեյսմիկ ակտիվ գոտիներում երկրակեղևի ուղղաձիգ և հորիզոնական տեղաշարժերի հայտնաբերման նպատակով ստեղծված պետական գեոդինամիկական պոլիգոններում դիտարկման տվյալների վերլուծության արդյունքների տրամադրում ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիային՝ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության ու մյուս իրավասու մարմինների հետ համատեղ ուսումնասիրությունների իրականացման համար:
15. Քանի որ Հանրապետությունում առկա են 6 ակտիվ խզվածքներ և հաշվի առնելով Ապիտակի աղետալի երկրաշարժը անրաժեշտ է տարածաշրջանում ստեղծել հատուկ գեոդինամիկական պոլիգոն երկրակեղևի հորիզոնական և ուղղաձիգ տեղաշարժերի ուսումնասիրություններ իրականացնելու նպատակով:

1. Աշխատանքների իրականացման նպատակը

16. Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ ակտիվ գոտիներում ճշգրիտ գեոդեզիական  չափագրումների ու համատեղ ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա կարելի է մոտավորապես կանխորոշել, թե որտեղ է տեղադրել երկրաշարժագիտական սարքերն ու  համակարգերը: Երկրակեղևի այն մասերում, որտեղ կան կրկնվող նիվելիրային ընթացքներ, ժամանակակից ուղղաձիգ տեղաշարժերի տվյալներով  հնարավոր է ենթադրել դեֆորմացիաների տարածաշրջանները: Երկրակեղևի ուղղաձիգ շարժումների գեոկինեմատիկայի ուսումնասիրման նպատակով բարձր ճշգրտության I դասի նիվելիրացումը պարբերաբար կատարվել է նախկին Խորհրդային Միության սեյսմիկ  շրջաններում:

17. Աշխատանքների հիմնական նպատակն է փուլային դիտարկումների հիման վրա սեյսմոլոգներին, գոֆիզիկներին և այլ շահագրգիռ մասնագետներին տրամադրել անհրաժեշտ տվյալներ, որը կնպաստի անհրաժեշտ վայրերում ճշգրիտ երկրաֆիզիկական սարքավորումների տեղադրմանը:

18. Սպիտակի տարածաշրջանի խզվածքի գոտում անհրաժեշտ է պարբերաբար իրականացնել բարձր ճշգրտության առաջին դասի նիվելիրացման և արբանյակային GPS դիրքորոշման կայաններով դիտարկման աշխատանքներ: Աշխատանքների հիմնական նպատակն է փուլային դիտարկուներից ստացված տվյալների վերլուծության հիման վրա ստանալ երկրակեղևի ուղղաձիգ և հորիզոնական տեղաշարժերի մասին  անհրաժեշտ տվյալներ: 

 19. Համեմատելով Սպիտակի երկրաշարժի գոտում 2007 և 1979 թվականների իրականացված I դասի նիվելիրացման աշխատանքների արդյունքները, N 2002 գրունտային հենանիշի հավասարակշռված բացարձակ բարձրությունները, կարելի է ենթադրել, որ  երկրի կեղևի ուղղաձիգ տեղաշարժը նշված կետում կազմում է 380 մմ: 

20. Հաշվի առնելով այդ աշխատանքների կարևորությունը և մեր տարածաշրջանում վերջին տարիների սեյսմիկ ակտիվությունը,  2013 թվականին վերսկսվել  են աշխատանքները Սպիտակի տարածաշրջանի գեոդեինամիկական պոլիգոնում: Սույն ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել I դասի նիվելիրացման և GPS արբանյակային դիրքորոշման կայաններով դիտարկման աշխատանքներ: 

3. Աշխատանքների  իրականացման  միջոցառումները

21. Ծրագրի իրականացման նպատակով դիտարկման ժամանակ պարտադիր պայման պետք է հանդիսանա  մշտական գործող «Կոմիտաս» և ռեֆերենց կայանների աշխատանքները: Արբանյակային գեոդեզիական ցանցի հիմնակետերը պետք է դիտարկվեն երկհաճախական արբանյակային դիրքորոշման կայանների միջոցով: Հիմնակետերի դիտարկման ավարտից հետո հավասարակշռման և կոորդինատների հաշվարկման աշխատանքների  գործընթացում անպայման պետք է օգտագործել ՀՀ տարածքում 2013 թվակականին ստեղծված մշտական գործող ռեֆերենց կայանների ցանցի չափման տվյալները:

22. I դասի նիվելիրացման աշխատանքները պետք է կատարել ժամանակակից թվային նիվելիրի միջոցով, որը ավտոմատ կերպով չափաձողերից վերցրած հաշվեցույցները մուտքագրում է հիշողության քարտի մեջ, բացառելով սխալների մարդկային գործոնը, իսկ անթույլատրելի պայմանների (թևերի անհավասարության, ջերմաստիճանի և մթնոլորտային ճնշման կտրուկ փոփոխումների, ռեֆրակցիայի և այլն) դեպքում գործիքը չափում չի իրականացնում: 
23. Ծրագրի իրականացման  համար նախատեսվում է հետևյալը`

1) I դասի նիվելիրացման աշխատանքներ,
2) GPS հիմնակետերի դիտարկում, հավասարակշռում և կոորդինատների հաշվարկում,
3) I դասի նիվելիրացման նյութերի մշակում, հիմնակետերի կոորդինատների և բարձունքային նիշերի կատալոգի  կազմում,
4)  տեխնիկական հաշվետվության կազմում:
4. Աշխատանքների իրականացումից ակնկալվող արդյունքները
24. Ծրագրի իրականացումից հետո ակնկալվում է ունենալ.
1)  խզվածքների տարածքում 48 GPS հիմնակետերի դիտարկման և I դասի 111.1 գծ.կմ. նիվելիրացման, ինչպես նաև 320.1 գծ.կմ. մշակման, հավասարակշռման նյութերը, 118 բարձունքային նիշերի կատալոգը,
2)  գրավիմետրական չափումներ 12 հենանիշի վրա,

3)  տեխնիկական հաշվետվությունը:
5. Աշխատանքների իրականացման ֆինանսական ապահովումը և ժամանակացույցը
25. Սպիտակի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոնի ստեղծման գեոդեզիական աշխատանքների ծախսերի ամփոփ նախահաշիվը ըստ ծավալների տրված է  աղյուսակ 1-ում:

	աղյուսակ 1

	Ժամանակացույց

	2016 թվականին  գեոդեզիայի բնագավառում /Սպիտակի տարածաշրջանի գեոդինամիկական պոլիգոն/ նախատեսվող աշխատանքների

	Հ/Հ
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը /դրամ/
	Գումարը             /հազ.դրամ/
	1-ին եռամսյակ
	1 կիսամյակ
	9 ամիս
	Տարի

	
	
	
	
	
	
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը

	1
	GPS կետերի դիտարկումներ 2 դասի ծրագրով (3 փուլով)
	կետ
	48
	145,048
	6,962.289
	 
	 
	48
	6962.288908
	48
	6,962.289
	48
	6962.288908

	2
	GPS կետերի կոորդինատների հավասարակշռում և հաշվարկում
	կետ
	48
	6,040
	289.920
	 
	 
	48
	289.92
	48
	289.920
	48
	289.92

	3
	I դասի նիվելիրացում խզվածքներով (3 փուլով)
	գծ.կմ.
	111
	201,363
	22,371.430
	 
	 
	20
	4027.26018
	111.1
	22371.43
	111.1
	22371.4303

	4
	Գրավիմետրական աշխատանքներ
	կետ
	12
	120,000
	1,440.000
	 
	 
	 
	0
	12
	1440.00
	12
	1440

	5
	I դասի նիվելիրացման նյութերի մշակում և հավասարակշռում
	գծ.կմ.
	320
	5,678
	1,817.528
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	320.1
	1817.5278

	6
	I դասի նիվելիրացման հենանիշերի բարձրությունների կատալոգի կազմում 
	հենանիշ
	118
	4,450
	525.100
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	118
	525.1

	7
	Տեխնիկական հաշվետվության կազմում
	հաշվ.
	1
	1,333,671
	1,333.671
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	1
	1333.671

	 
	Ընդամենը`
	 
	 
	 
	34,739.938
	 
	0.00
	 
	11,279.469
	 
	31,063.639
	 
	34,739.938


II. WGS-84 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԳԵՈԴԵԶԻԱԿԱՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՔՎԱԶԻԳԵՈԻԴԻ ՄՈԴԵԼԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ, GPS ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՆԻՎԵԼԻՐԱՑՄԱՆ, ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՆՈՐ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐՈՎ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՏԱԼՈԳՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
1. Քվազիգեոիդի մոդելի  ստեղծման  աշխատանքներ
26. Տարբեր տեղագրագեոդեզիական, քարտեզագրական, հետախուզական, նախագծային, շինարարական և այլ աշխատանքներ իրականացնելու համար GPS դիտարկումներից ստացված WGS-84 համաշխարհային համակարգում գեոդեզիական  կոորդինատները  Հելմերտի բանաձևի միջոցով վերահաշվարկվում է լոկալ տեղական հարթ ուղղանկյուն կոորդինատային համակարգում, ապահովելով բարձր ճշտություն:

27.  Սակայն GPS դիտարկումներից ստացված ՙգեոդեզիական՚ բարձրությունից անցումը ՙնորմալ՚ բարձունքային նիշերի /1977թ. Բալթյան համակարգ/ չի ապահովում բարձր ճշտություն, քանի որ դա կապված է ոչ միայն հաշվարկային բանաձևերից, այլ նաև Երկրագնդի տվյալ շրջանի գրավիտացիոն դաշտից: Երկրագնդի մարմնում զանգվածների ոչ համաչափ տեղաբաշխման հետևանքով, ծանրության ուժը փոփոխվում է նրա մակերևույթի վրա ոչ օրինաչափ ձևով:
28. Այդ խնդիրը լուծելու համար ՙնորմալ՚ բարձրությունները հաշվարկվում են տարածքի քվազիգեոիդի թվային մոդելից ստացված ուղղումների օգնությամբ, որոնք արտահայտում են երկրագնդի գրավիտացիոն դաշտի բարդ բնութագիրը: Մոդելը պետք է կառուցել ՀՀ տարածքում իրականացված GPS դիտարկումներից ստացված 400 կետերի ՙգեոդեզիական՚ և նույն կետերի I և II դասի նիվելիրացման  աշխատանքներից ստացված ՙնորմալ՚ բարձունքային նիշերի  համադրման, խորը վերլուծությունների, ինչպես նաև բարդ հաշվարկների միջոցով: Սակայն ՀՀ լեռնային շրջաններում, որտեղ նման տվյալները բացակայում են, մոդելը հաշվարկված է ինտերպոլացիոն և էքստրապոլացիոն եղանակներով, ինչը չի բավարարում ժամանակակից պահանջներին: 
29. Սույն ծրագրով ՀՀ տարածքի որոշ բարձրադիր շրջաններում նախատեսվում է իրականացնել GPS դիտարկումներ, II դասի նիվելիրացման  աշխատանքներ:  Արդյունքում  կստանանք  քվազիգեոիդի ճշգրտված թվային մոդելը, որը կնպաստի բարձրացնելու ՀՀ տարածքում տեղադրված իրական ժամանակում մշտական գործող ռեֆերենց կայանների ձևափոխվող` տրանսֆորմացիոն պարամետրերի ճշգրտման մակարդակը, որն էլ կապահովի «ՌՈՎԵՐ» դիտարկման GPS կայաններից անմիջապես ստանալու կետի տեղադիրքի կոորդինատները ArmWGS-84 համակարգում: 


2.Աշխատանքների իրականացման նպատակը

30. Սույն ծրագրով ՀՀ տարածքի որոշ բարձրադիր շրջաններում նախատեսվում է իրականացնել GPS դիտարկումներ, II դասի նիվելիրացման  աշխատանքներ: Արդյունքում  կստանանք  քվազիգեոիդի ճշգրտված թվային մոդելը, որը կապահովի GPS դիտարկումներից ստացված ՙգեոդեզիական՚ բարձրությունից անցումը ՙնորմալ՚ բարձունքային նիշերի` բարձր ճշտությամբ, հնարավորություն տալով խնայել ժամանակ և ֆինանսական միջոցներ:

3.Աշխատանքների  իրականացման  միջոցառումները
31. Քվազիգեոիդի մոդելի ստեղծման աշխատանքների ավարտից հետո արդեն հայտնի 400 ելակետերով կստանանք հաշվարկված ինտերպոլացիոն և էքստրապոլացիոն եղանակներով ստացված տրանսֆորմացիոն նոր գործակիցներ (Dx, Dy, Dz, wx, wy, wz և So):

32. Յուրաքանչյուր 1:200 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի թերթում WGS-84 կոորդինատային համակարգում պարունակող վերահաշվարկված կետերի կատալոգների կազմման համար անհրաժեշտ է կատարել.

     1) 4-րդ դասերի ՊԳՑ ցանցի կետերի կոորդինատների, բարձունքային նիշերի, դիրեկցիոն անկյունների, կողմերի երկարությունների, մերձեցման անկյունների համակարգչային մուտքագրում:

2) Հակադարձ գեոդեզիական խնդիրների լուծման միջոցով կետերի միջև դիրեկցիոն ուղղությունների և կողմերի երկարությունների որոշում:

3) WGS-84 համակարգում գեոդեզիական կետերի միջօրեականների մերձեցման անկյան մեծության հաշվարկում:

4) WGS-84 համակարգում գեոդեզիական ցանցի կետերի դասավորության 1:200000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի սխեմայի կազմում:

5) ՀՀ տարածքի 1:200 000 մասշտաբի 10 կատալոգների հրատարակում /բազմացում, գրքակազմում, կազմի վրա տառերի դրոշմում/:
6) WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում ցանցի կետերի դիտարկումներ:
7) II  դասի նիվելիրացման աշխատանքներ:
8) Քվազիգեոիդի ճշգրտված թվային մոդելը, որը կապահովի GPS դիտարկումների ՙգեոդեզիական՚ կոորդինատներից  անցում այլ էլիպսոիդային և ՙնորմալ՚ բարձունքային նիշերի` (ակնկալվում է ստանալ պլանային և բարձունքային դիրքի կոորդինատների մինչև ( 40 մմ ճշտության ձևափոխում):


4. Աշխատանքների իրականացումից ակնկալվող արդյունքները 
33. Ծրագրի իրականացումից հետո ակնկալվում է ունենալ`
1) GPS 50 հիմնակետերի դիտարկում և կոորդինատների հավասարակշռում ու հաշվարկում,
2) II դասի 35.0 գծ.կմ նիվելիրացում և նյութերի մշակում:
5.  Ծրագրի իրականացման ֆինանսական ապահովումը և ժամանակացույցը 

34. Ծրագրով նախատեսված WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում գեոդեզիական ցանցերի ուսումնասիրման և հետազոտման, քվազիգեոիդի մոդելի ստեղծման, GPS դիտարկման և նիվելիրացման, տրանսֆորմացիոն նոր գործակիցներով կոորդինատների վերահաշվարկման և կատալոգների կազմման նախատեսված աշխատանքներն ու ծախսերի նախահաշիվը տրված է աղյուսակ 2-ում:

	աղյուսակ 2

	Ժամանակացույց

	2016 թվականին քվազիգեոիդի մոդելի ստեղծման բնագավառում  նախատեսվող աշխատանքների

	Հ/Հ
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը /դրամ/
	Գումարը             /հազ.դրամ/
	1-ին եռամսյակ
	1 կիսամյակ
	9 ամիս
	Տարի

	
	
	
	
	
	
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	I. Քվազիգեոիդի ստեղծման համար նախատեսվող GPS դիտարկման  և նիվելիրացման աշխատանքների 
	 

	1
	GPS կետերի դիտարկում
	կետ
	50
	135,884.5
	6,794.224
	0
	0
	0
	0
	50
	6794.224
	50
	6794.224

	2
	Կետերի կոորդինատների հավասարակշռում և հաշվարկում
	կետ
	50
	6,039.8
	301.990
	0
	0
	0
	0
	50
	301.990
	50
	301.990

	3
	II դասի նիվելիրացում
	գծ. կմ
	35.0
	164,285.2
	5,749.981
	0
	0
	0
	0
	35
	5749.981
	35
	5749.981

	4
	II դասի նիվելիրացման նյութերի մշակում
	գծ. կմ
	35.0
	5,678.0
	198.730
	 
	0
	 
	0
	 
	 
	35
	198.73

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	13,044.925
	 
	0.000
	 
	0.000
	 
	12,846.195
	 
	13,044.925


III. ՀՀ ԲԱԶԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ 

ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների (շահառուների) համար բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծում Գյումրի քաղաքում (1396.1հա)
1. Բնագավառի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները

35. Հայաստանի Հանրապետության երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հինքի իրականացման ծրագիրը մշակվել է <<Հայաստանի Հանրապետության գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին>> ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի հունվարի 20-ի N197-Ն որոշմամբ հաստատված երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման և վարման հայեցակարգի պահանջներից ելնելով: 

36. Այս ուղղությամբ 2005-2012 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության մի շարք բնակավայրերում /այդ թվում` Երևան քաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում/, իրականացվել են բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման աշխատանքներ, որոնց հիմնական նպատակն աշխարհագրական անվանումների, հողային ֆոնդի, անշարժ գույքի նպատակային, գործառնական նշանակության, հողատեսքերի, ջրագրության, ռելիեֆի, գծային ենթակառուցվածքների օբյեկտների մասին քարտեզագրական և տեքստային տվյալների տեղեկատվական բանկի ստեղծումն ու կառավարումն էր: 

37. Պետական մակարդակով երկրատեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը և ներդրումը թույլ կտա բացառել ոչ բավարար հիմնավորում ունեցող որոշումների ընդունումը և անցնել պետական կառավարման որակապես նոր մակարդակի: 

38. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բնագավառում  ժամանակակից երկրատեղեկատվական համակարգի օգտագործումը կնպաստի`

39. Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և համայնքների տնտեսական ծրագրերի արդյունավետ մշակմանը,

1) կառավարման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման և մշակման ստանդարտացման աստիճանի բարձրացմանը,

2) տնտեսության տարբեր ոլորտներում օգտագործվող տարածական տեղեկատվության անհարկի կրկնօրինակման և տվյալների հակասականության բացառմանը,

3) տարածական տվյալների ստեղծման գործընթացի հեշտացմանը, օպերատիվության բարձրացմանը և ծախսերի նվազեցմանը,

4) տարածական տվյալների մատչելիության ապահովմանը,

5) հանրության համար տեղեկատվության հասանելիության ապահովմանը,

6) տվյալների ամբողջականության, հավաստիության, ճշտության ստուգման ներքին մեխանիզմների մշակմանը,

7) տարածական տվյալների արդիականության և անընդհատության ապահովմանը:

40. Երկրատեղեկատվական համակարգի (ԵՏՀ) ստեղծումը աշխարհագրական բոլոր տեսակի կապակցված տեղեկատվության ներդրումն է, որը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր օբյեկտակողմնորոշիչ հանգամաքում տալ օպերատիվ լուծումներ և դրանով ստանալ  անհրաժեշտ քարտեզագրական և թեմատիկ տեղեկատվություն: 

41. ԵՏ տվյալների թեմատիկ բանկի առկայությունը պայմանավորված է քաղաքացիների, կազմակերպությունների, պետական և տեղական ինքնակառավարման  մարմինների հավաստի, օպերատիվ ու արդիական տարածական տվյալների սպառման պահանջներով: 

42. 2013 թվականին սկսվել են Գյումրի քաղաքի բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման աշխատանքները 817 հա տարածքի վրա, 2014թ իրականացվել է 820 հա, իսկ 2015 թվականին կատարվել է 1396,1 հա: 

2 Աշխատանքների իրականացման նպատակը

43. Ծրագրի հիմնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից պահանջներին բավարարող բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծումն է, որն անհրաժեշտ է պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տնտեսության տարբեր ոլորտների խնդիրների արդյունավետ լուծման, հանրապետության բնական և տնտեսական ռեսուրսների վերաբերյալ տվյալների (ինչպես քարտեզագրական, այնպես էլ տեքստային) պետական միասնական տեղեկատվական բանկի ստեղծման և հանրապետության ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար:

44. Հանրապետության բնական և տնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ է ունենալ հավաստի և ամբողջական տեղեկատվություն ՀՀ և նրա առանձին վարչատարածքային միավորների տնտեսության վիճակի ու բնական ռեսուրսների վերաբերյալ, այդ թվում հողային, ջրային, անտառային ռեսուրսների, օգտակար հանածոների, տնտեսական զարգացման, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական կազմակերպությունների, անշարժ գույքի, բնակչության տեղաբաշխման, ճանապարհային ցանցի ու ենթակառուցվածքների այլ տարրերի, էկոլոգիական վիճակի մասին:
3.   Աշխատանքների  իրականացման  միջոցառումները
45. Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի ստեղծման աշխատանքները ժամանակակից տեխնոլոգիական պահանջներին համապատասխան ստեղծելու և ներդնելու նպատակով 2016թ. նախատեսվում է իրականացնել Գյումրի-1396,1 հա համար ԵՏՀ աշխատանքները: 

46. Հայաստանի Հանրապետության բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հիմքի ստեղծման նպատակով իրականացվելու են հետևյալ միջոցառումները`
1) քարտեզագրվող տարածքների օրթոֆոտոհատակագծերի ստեղծում, որոնց շնորհիվ աշխատանքները կիրականացվեն առավել արդյունավետ,

2) նշված տարածքների համար  1:2000 մասշտաբի տեղագրական թվային արդիական իրավիճակով և ռելիեֆով հատակագծերի ստեղծում,

3) ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրում և համաձայնեցում շահագործող կազմակերպությունների հետ,

4) բազային երկրատեղեկատվական համակարգի համար անհրաժեշտ շերտերի և տեքստային տվյալների ստեղծում և մուտքագրում տվյալների բազա:

4.   Աշխատանքների  իրականացումից  ակնկալվող  արդյունքները
47. Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք Հայաստանի Հանրապետության Երևան և Գյումրի քաղաքային համայնքների համար ստեղծված բազային ԵՏՀ տեղեկատվական բանկ, որը  հիմք կհանդիսանա գերատեսչական տարբեր ոլորտների, այդ թվում քաղաքաշինական, բնապահպանական, արդյունաբերական, անշարժ գույքի կադաստրի, տարածքների պլանավորման, գյուղատնտեսական հողերի հաշվառման, հողերի միավորման, հողերի օգտագործման և գոտիավորման սխեմաների կազմման, գույքահարկի և գնահատման բազաների ճշգրտման, վարչական և տնտեսական գործունեության, մելիորացիայի, երկրաբանական հետախուզական աշխատանքների, անտառտնտեսության, արտակարգ իրավիճակների ժամանակ օպտիմալ և օպերատիվ որոշումների կայացման, հանրապետության մարզերի, համայնքների և առանձին տարածքների զարգացման, օպտիմալ պլանավորման և այլ ոլորտների  խնդիրների լուծման համար:

5.   Աշխատանքների իրականացման ֆինանսական ապահովումը և 

ժամանակացույցը


48. 2016 թվականին նախատեսվող ՀՀ բազային երկրատեղեկատվական համակարգի քարտեզագրական հինքի ստեղծման նախատեսվող աշխատանքների ծախսերի նախահաշիվն ըստ ծավալների տրված է աղյուսակ 3-ում:

	աղյուսակ 3

	Ժամանակացույց

	ՀՀ բազային երկրատեղեկատվական համակարգի 2016 թվականին նախատեսվող աշխատանքների 

	Հ/Հ
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը /դրամ/
	Գումարը             /հազ.դրամ/
	1-ին եռամսյակ
	1 կիսամյակ
	9 ամիս
	Տարի

	
	
	
	
	
	
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը

	1
	Տեխնիկական նախագծի կազմում
	նախագիծ
	1
	521888.0
	521.888
	0
	0.0
	1.000
	521.888
	1.0
	521.888
	1
	521.9

	2
	Գրասենյակային վերծանում /Գյումրի-1396,1 /
	հա
	1396.1
	1452.2
	2,027.416
	0.0
	0.0
	698.710
	1014.7
	1396.1
	2,027.416
	1396.1
	2027.4

	3
	Դաշտային վերծանում
	հա
	1396.1
	14055.7
	19,623.163
	0.0
	0.0
	236.400
	3322.8
	784.4
	11,025.291
	1396.1
	19623.2

	4
	Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների հանութագրում կառուցապատ տարածքներում                            - 1 հա համար 2,5 դիտահոր
	հա x դիտահոր
	3490.25
	5270.8
	18,396.410
	 
	0.0
	591.000
	3115.0428
	1961.0
	10,336.039
	3490.25
	18396.4

	5
	Դիտահորերի տարրերի չափագրում, հավաքագրում, ուրվանկարի կազմում և ամփոփագրի կազմում խիտ կառուցապատ տարածքներում1 հա համար 2,5 դիտահոր
	հա x դիտահոր
	3490.25
	2051.7
	7,160.946
	 
	0.0
	591.000
	1212.6
	1961.0
	4,023.384
	3490.3
	7160.9

	6
	Ստորգետնյա մայրուղային հաղորդակցուղիների համաձայնեցում շահագործող կազմակերպությունների հետ 
	հա
	4429.50
	1051.0
	4,655.405
	0.0
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.000
	4429.5
	4655.4

	7
	Օդալուսանկարների հիման վրա 1:2000 մ-բի  հատակագծերի կազմում դաշտային վերծանման համար (ք.Գյումրի)
	հա
	1396.10
	10,339.47
	14,434.934
	0
	0.0
	236.400
	2444.25071
	784.4
	8,110.280
	1396.1
	14434.9

	8
	1:2000 մ-բի տեղագրական հատակագծի  ստեղծում 
	թերթ
	99.00
	23762.98
	2,352.535
	0.0
	0.0
	0.000
	0.0
	50.0
	1,188.149
	99.0
	2352.5

	9
	Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի համար անհրաժեշտ շերտերի ստեղծում, դասակարգում և միաբերում
	հաxշերտ
	22337.6
	337.0
	7,527.771
	0.0
	0.0
	3,782.400
	1274.7
	12550.4
	4,229.485
	22337.6
	7527.8

	10
	Բազային երկրատեղեկատվական համակարգի համար տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա (ք.Գյումրի)
	տարր
	139610.0
	168.3
	23,496.363
	0
	0.0
	23,640.000
	3978.612
	78440.0
	13,201.452
	139610
	23496.4

	11
	Տեխնիկական հաշվետվության կազմում
	հաշվետվ.
	1
	996708.0
	996.708
	0.0
	0.0
	 
	0.0
	 
	0.000
	1.0
	996.7

	 
	Ընդամենը`
	 
	 
	 
	101,193.539
	 
	0.000
	 
	16,884.451
	 
	54,663.384
	 
	101,193.539


IV.  ՏԵՂԱԳՐԱԿԱՆ  ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ տարածքի օդալուսանկարահանման նյութերի հիման վրա քաղաքների 1:2000 մասշտաբի տեղագրական հատակագծերի ստեղծում
1.  Բնագավառի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները
49. Տեղագրական քարտեզագրության բնագավառում պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների ստեղծման և թարմացման նպատակով աշխատանքներն իրականացվելու են ՀՀ կառավարության 19.09.2002 N 1565-Ն որոշման պահանջների շրջանակներում:

50. ՀՀ պետական մասշտաբային շարքի քարտեզները հիմք են հանդիսանում գերատեսչական տարբեր ոլորտների /քաղաքաշինական, բնապահպանական, արդյունաբերության, կադաստրի, տարածքների պլանավորման, գյուղատնտեսական հողերի հաշվառման, հողերի միավորման, հողերի օգտագործման և գոտիավորման սխեմաների կազմման, վարչական և տնտեսական գործունեության, մելիորացիայի, երկրաբանական հետախուզական աշխատանքների, անտառտնտեսության և այլն/ խնդիրների լուծման նպատակով ստեղծվելիք քարտեզագրական նյութերի համար:

51. Տիեզերական լուսանկարահանման աշխատանքների իրականացման նպատակով 2008թվականին ռուսական կազմակերպության հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում ձեռք է բերվել երկրի հեռահար զոնդավորման տվյալների ընդունիչ կայանը` համապատասխան սարքավորումներով և ծրագրային ապահովմամբ: Տիեզերական ընդունիչ կայանի միջոցով ստացված նյութերի հիման վրա 2009-2012 թվականներին կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից իրականացվել են ՀՀ պետական մասշտաբային շարքի տեղագրական քարտեզների թարմացման աշխատանքները:

52. Սակայն 2010 թվականի հուլիս ամսվանից անսարքության պատճառով խափանվել է ռուսական ,,ՌԵՍՈՒՐՍ-ԴԿ” լուսանկարահանող արբանյակը և այդ իսկ պատճառով 2013-14 թթ. թարմացման աշխատանքները շարունակվել են իրականացվել վերգետնյա չափագրման եղանակով: Այսօր գեոդեզիայի  և քարտեզագրության ոլորտների առջև ծառացել են նոր մարտահրավերներ և խնդիրներ, որոնք պահանջում են նոր մոտեցումներ ոչ միայն կարճաժամկետ, այլ նաև երկարաժամկետ հեռանկարային ծրագրեր հետագա զարգացման համար: Նորվեգական դրամաշնորհով 2014 թվականին նախատեսվել և իրականացվել է ՀՀ տարածքի օդալուսանկարահանում 10 սմ թույլատրելիությամբ Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքների համար և մնացած քաղաքների ու բնակավայրերի հարակից տարածքների համար` 20 սմ թույլտրելիությամբ 1:2000 մասշտաբի օրթոֆոտոհատակագծերի ստեղծման նպատակով:

53. Ստացված ստերեո աերոլուսանկարները տեղանքում որևէ
[image: image1.wmf] կոորդինատային համակարգում տարածության մեջ կապակցելու նպատակով աերոլուսանկարների ֆոտոեռանկյունավորման նախագծված ցանցում ստեղծվել է  տեղանքին համապատասխան տեղադիրքի դաշտային կապակցված կետեր` ճանաչման կետեր:

54. Ճանաչման կետերը դիտարկվել և  չափագրվում են տեղանքում գտնվող կետային կամ մակերեսային, ինչպես նաև գծային առարկաների հատկանշական կետային համարվող տեղադիրքերի նկատմամբ, որոնք առավելագույնս պարզ են արտացոլված լուսանկարային պատկերներում:

55. Կողմնորոշիչ կետերի ճանաչումը դիտարկվել և որոշվել է կամ պլանային դեղադիրքով, կամ ըստ բարձրությամբ: Սակայն առավել նպատակահարմար է կողմնորոշիչի եռաչափ տեղադիրքի` պլանաբարձունքային կոորդինատների ստացումը:

56. Դիտարկումից հետո կողմնորաշիչները տեղանքում ամրացվել, նշահարվել,  լուսանկարվել և ներկվել են բարձրությունից լավ երևացող սպիտակ կամ կարմիր գույնի ներկերով:

57. Աշխատանքների հիմնական նպատակն է հանդիսանում 2009 թվականի հուլիսի 16-ի «WGS-84 (ՎԻ ՋԻ ԷՍ-84) գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում տեղագրական քարտեզների և հատակագծերի բաց հրատարակման ընթացակարգը կարգավորելու մասին» ՀՀ կառավարության N 791-Ն որոշման համաձայն WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգում մեկ միասնական քարտեզագրական հիմքի ընդունումը հանրապետությունում բազային հանդիսացող 1:10000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների, ինչպես նաև այն խոշոր քաղաքների համար, որոնք ունեն 1:2000 մասշտաբի տեղագրական հատակագծեր:

58. 1:2000 մասշտաբի ստեղծված օրթոֆոտոհատակագծերը հետագա աշխատանքների իրականացման արդյունքում հիմք կհանդիսանան տեղագրական հատակագծեր կազմելու համար: Տեղագրական քարտեզները նախատեսված են երկրի առջև ծառացած տարաբնույթ խնդիրների լուծման համար, որոնք ստեղծվում են միասնական կոորդինատային և բարձունքային համակարգերում և կազմվում են տեխնիկական պահանջների և սահմանված տեղեկատվության հիման վրա` միաժամանակ արտացոլելով տեղանքի պատկերը տվյալ ժամանակահատվածում:

59. Ստեղծվող թվային բազային քարտեզները հիմք են հանդիսանում տարբեր գերատեսչական (քաղաքաշինական, բնապահպանական, արդյունաբերության, կադաստրի, տարածքների պլանավորման, գյուղատնտեսական հողերի հաշվառման, հողերի միավորման, հողերի օգտագործման և գոտիավորման սխեմաների կազմման, վարչական և տնտեսական գործունեության, մելիորացիայի, երկրաբանական հետախուզական աշխատանքների, անտառտնտեսության և այլն) խնդիրների լուծման նպատակով թեմատիկ քարտեզների ստեղծմանը:

60.2016 թվականին  սույն ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Սպիտակ քաղաքի 890.00 հա տարածքի 1:2000 մասշտաբի տեղագրական հատակագծերի ստեղծման աշխատանքները:

2.  Աշխատանքների իրականացման նպատակը
61. Աշխատանքների հիմնական նպատակը Ձեռք բերել և պահպանել Հայաստանի Հանրապետության վերը նշված տարածքների օդալուսանկարներն իրենց օրթոֆոտոհատակագծերով և պահպանել այդ տարածքների թվային տեղագրական քարտեզներն արդիական վիճակում, պարբերաբար թարմացնելով այն:

62. 2010-2014 թվականներին իրակնացվեցին ՀՀ  մարզերի` համայնքների վարչական սահմանների նկարագրման և ամրացման աշխատանքները: Այդ առումով անհրաժեշտություն է առաջացել ճշգրտված 102 համայնքի վարչական սահմաններն անցկացնել տեղագրական քարտեզների վրա` որպես քարտեզագրական կարևորագույն տարր: Անհրաժեշտ է իրականացնել նաև ՀՀ մարզերի  վարչական սահմանների տեղադրում և ճշգրտում մասշտաբային շարքի 1:10 000 և 1:25 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների վրա ըստ նկարագրի:


63. Միաժամանակ անհրաժետ է ՀՀ ամբողջ տարածքի թվային քարտեզները տեղափոխել ArcGis ծրագրային փաթեթ, հետագայում գլոբալ և կարևորագույն խնդիրներ լուծելու համար, այն է` ՀՀ տարածքի, այդ թվում բնակավայրերի ԵՏՀ ստեղծում, նավիգացիոն համակարգի ներդնում, ռելիեֆի եռաչափ մոդելների կառուցում և այլն:
3.Աշխատանքների  իրականացման  միջոցառումները
64. 2016 թվականների ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել նոր օդալուսանկարների հիման վրա 1:2000 մ-բի հատակագծերի ստեղծում:

   65. 2016 թվականների ընթացքում ՀՀ 1:10000 և 1:25000 մասշտաբների 300 թերթից բաղկացած տեղագրական քարտեզներից 300-ը Microstation ծրագրային փաթեթից պետք է տեղափոխել ArcGis ծրագրային փաթեթ:

4. Աշխատանքների իրականացումից ակնկալվող արդյունքները
66. Այս աշխատանքների իրականացման արդյունքում 2016 թվականին նախատեսվում է ունենալ`

1) տեխնիկական նախագիծ, 
2) Սպիտակ քաղաքի 890.0 հա տարածքի 1:2000 մասշտաբի տեղագրական հատակագծեր, 
3) ՀՀ մարզերի վարչական սահմանների անցկացումը մասշտաբային շարքի  /102 համայնք /քարտեզների վրա,
4) ՀՀ 10 մարզերի  վարչական սահմանների տեղադրում և ճշգրտում մասշտաբային շարքի 1:10000 և 1:25000 մ-բի տեղագրական քարտեզների վրա,

5) ՀՀ 1:10 000 և 1:25 000 մասշտաբի տեղագրական 300 թերթ էլեկտրոնային քարտեզների տեղաթոխում ԵՏՀ միջավայր ArcGis ծրագրային փաթեթում,

6) տեխնիկական հաշվետվություն:
5.   Աշխատանքների իրականացման ֆինանսական ապահովումը և
ժամանակացույցը
67. 2016 թվականներին տեղագրական քարտեզագրական բնագավառում  նախատեսվող աշխատանքների ժամանակացույցն ըստ ծավալների, իրականացման ծախսերի և ժամկետների տրված է աղյուսակ 4-ում:

	աղյուսակ 4

	Ժամանակացույց

	2016 թվականին Տեղագրական քարտեզագրության բնագավառում  նախատեսվող աշխատանքների

	
	
	
	
	
	

	Հ/Հ
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը /դրամ/
	Գումարը             /հազ.դրամ/
	1-ին եռամսյակ
	1 կիսամյակ
	9 ամիս
	Տարի

	
	
	
	
	
	
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը

	1
	Տեխնիկական նախագծի կազմում
	նախագիծ
	1
	354,579.00
	354.579
	0
	0
	1
	354.579
	1
	354.579
	1
	354.579

	2
	Օդալուսանկարների հիման վրա 1:2000 մ-բի հատակագծերի գրասենյակային վերծանում -  Սպիտակ -2540 հա
	հա
	890.00
	1,452.19
	1,292.449
	0
	0
	200
	290.438
	545
	791.44355
	890.00
	1292.4491

	3
	Օդալուսանկարների հիման վրա  1:2000 մ-բի հատակագծերի կազմում դաշտային վերծանման համար
	հա
	890.00
	10,339.47
	9,202.128
	0
	0
	200
	2067.894
	545
	5635.01115
	890.00
	9202.1283

	4
	Օդալուսանկարների հիման վրա 1:2000 մ-բի հատակագծերի դաշտային վերծանում 
	հա
	890.00
	14,055.7
	12,509.573
	0
	0
	200
	2811.14
	545
	7660.3565
	890.00
	12509.573

	5
	Տեղագրական հատակագծի  ստեղծում
	հա
	890.00
	9,501.92
	8,456.709
	0
	0
	0
	0
	445
	4228.3544
	890.00
	8456.7088

	6
	Տեղագրական հատակագծի  համար անհրաժեշտ  տվյալների հավաքագրում և ներմուծում տվյալների բազա
	տարր
	26,700
	168.26
	4,492.542
	0
	0
	0
	0
	13350
	2246.271
	26700.00
	4492.542

	7
	ՀՀ մարզերի համայնքների վարչական սահմանների անցկացումը մասշտաբային շարքի  տեղագրական քարտեզների վրա
	համայնք
	102
	6,923.83
	706.231
	0
	0
	0.00
	0
	51
	353.11533
	102.00
	706.23066

	8
	ՀՀ մարզերի  վարչական սահմանների տեղադրում և ճշգրտում մասշտաբային շարքի 1:10000 մ-բի տեղագրական քարտեզների վրա
	մարզ
	10
	218,080.80
	2,180.808
	0
	0
	0.00
	0
	5
	1090.404
	10.00
	2180.808

	9
	ՀՀ մարզերի  վարչական սահմանների տեղադրում և ճշգրտում մասշտաբային շարքի 1:25 000 մ-բի տեղագրական քարտեզների վրա
	մարզ
	10
	73,010.40
	730.104
	0
	0
	0.00
	0
	5
	365.052
	10.00
	730.104

	10
	1:10 000 և 1:25 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզների տեղափոխում ԵՏՀ միջավայր  ArcGis ծրագրային փաթեթում
	թերթ
	300
	60,178.68
	18,053.604
	0
	0
	50.00
	3008.934
	150.00
	9026.802
	300.00
	18053.604

	11
	Տեխնիկական  հաշվետվության կազմում
	հաշվ.
	1
	364,515.00
	364.515
	 
	0
	0.00
	0
	 
	0
	1
	364.515

	 
	Ընդամենը`
	 
	 
	 
	58,343.242
	 
	0.000
	 
	8,532.985
	 
	31,751.389
	 
	58,343.242


V. ԹԵՄԱՏԻԿ  ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
1.  Բնագավառի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները
68. Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում թեմատիկ քարտեզագրությունը դիտարկվում է որպես պետական նշանակության ոլորտ: Դա ամրագրված է նաև <<Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին>> ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի է/ կետում: Պետական նշանակության թեմատիկ քարտեզագրության հրատարակումները հանդիսանում են որպես պաշտոնական նյութ, որոնց վրա կարելի է հղում կատարել և օգտագործել հավաստի տեղեկատվություն ստանալու համար: 

2.
Աշխատանքների իրականացման նպատակը
69. Բնագավառում իրականացված աշխատանքների արդյունքում նախկինում հրատարակվել են Հայաստանի Ազգային ատլասի Ա և Բ հատորները, ինչպես նաև 15 անվամբ ուսումնական քարտեզներ, որոնք անվճար տրամադրվել են Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դպրոցներին: Նկատի ունենալով աշխարհի տարբեր երկրներում Հայաստանի Ազգային ատլասի նկատմամբ ցուցաբերած հետաքրքրությունը և այն հանգամանքը, որ  Հայաստանի Ազգային ատլասը ԱՊՀ երկրներից առաջիններից է ավարտուն տեսքով հրատարակվել նախատեսվում է հրատարակել նաև Ատլասի անգլերեն երկհատորյակը և ռուսերեն լեզվով մեկհատորյակը: 

 70. 2014 թվականին ավարտվել են Հայաստանի Ազգային ատլասի անգլերեն տարբերակի Ա հատորի, իսկ 2015 թվականին իրականացվել են Հայաստանի Ազգային ատլասի անգլերեն լեզվով Բ հատորի 100 էջի նախապատրաստման աշխատանքները: 

3.   Աշխատանքների իրականացման միջոցառումները 
71. 2016 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Ազգային ատլասի Բ հատորի անգլերեն լեզվով տարբերակի 100 էջ. նախապատրաստման աշխատանքները: 

4. Աշխատանքների իրականացումից ակնկալվող  արդյունքները
72. Աշխատանքների իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ունենալ հետևյալը` 

ա/ Հայաստանի Ազգային ատլասի անգլերեն լեզվով Բ հատորի /100 էջ/  էլեկտրոնային տարբերակը:
4.   Ծրագրի իրականացումից ակնկալող արդյունքները
73. Աշխատանքների իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ունենալ հետևյալը`

1) Հայաստանի Ազգային ատլասի անգլերեն լեզվով տարբերակի 100 էջ և էլեկտրոնային տարբերակը:

5.   Ծրագրի իրականացման ֆինանսական ապահովումը և ժամանակացույց:
74. Թեմատիկ քարտեզագրության բնագավառում 2016 թվականին նախատեսվող աշխատանքների ժամանակացույցն ըստ ծավալներ, իրականացման ծախսերի և ժամկետների տրված է աղյուսակ 5-ում:
	աղյուսակ 5

	Ժամանակացույց

	Թեմատիկ քարտեզագրության բնագավառում  2016 թվականին նախատեսվող աշխատանքների

	
	
	
	
	
	

	 
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Ծավալը
	Միավորի արժեքը /դրամ/
	Գումարը             /հազ.դրամ/
	1-ին եռամսյակ
	1 կիսամյակ
	9 ամիս
	Տարի

	
	
	
	
	
	
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը

	1
	Հայաստանի Ազգային ատլասի անգլերեն տարբերակ Բ հատոր
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ա/ նյութի թարմացումում
	էջ
	100
	32233.220
	3,223.322
	0.000
	0.000
	25.000
	805.831
	60.000
	1,933.993
	100.000
	3,223.322

	 
	բ/ խմբագրում
	էջ
	100
	36262.380
	3,626.238
	0.000
	0.000
	25.000
	906.560
	60.000
	2,175.743
	100.000
	3,626.238

	 
	գ/ քարտեզների ձևավորում 
	էջ
	100
	51389.350
	5,138.935
	0.000
	0.000
	25.000
	1,284.734
	60.000
	3,083.361
	100.000
	5,138.935

	Ընդամենը`
	 
	 
	 
	11,988.495
	
	0.000
	 
	2,997.124
	 
	7,193.097
	 
	11,988.495


VI.   ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ  ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ 

1.
Բնագավառի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները
75. Ծրագրի հիմնական նպատակն է հանդիսանում <<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի ա) կետի պահանջներին համապատասխան ոլորտի զարգացման և արդյունավետության բարձրացման համար Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի վարումը, ՀՀ սահմաններից դուրս գտնվող աշխարհագրական  անվանումների տեղեկատվական բանկի ստեղծումը և տարբեր տեղեկատուների ու բառարանների հրատարակումը: Այս բնագավառում ՀՀ կառավարության 09.06.2001 թվականի N502 որոշմամբ հաստատվածՙ ՀՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառման ու գրանցման, պետական քարտադարանի ստեղծման և վարման՚ կարգի պահանջներին համապատասխան 2002-2007 թվականներին ավարտվել են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերի աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և գրանցման աշխատանքները, միաժամանակ ստեղծվել է աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանը, որը պարբերաբար թարմացվում է: 2002-2014թվականների ընթացքում կատարվել են ՀՀ տարածքի ավելի քան 41000 աշխարհագրական օբյեկտների անվանումների հաշվառման աշխատանքներ: ՀՀ կառավարության կողմից ստեղծված ՀՀ աշխարհագրական օբյեկտների անվանակոչումների և անվանափոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքում ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել են ՀՀ 10 մարզերի  և Երևան քաղաքի աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները: Աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի թարմացման արդյունքում 2009-14 թվականներին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է համապատասխանաբար մոտ 3200 նոր աշխարհագրական օբյեկտների անվանումներ: Գրանցվել է ՀՀ 10 մարզերի և Երևան քաղաքի աշխարհագրական օբյեկտների ավելի քան 41 հազար անվանում: Անվանափոխվել են ՀՀ 59 բնակավայրեր:Այս բնագավառում իրականացված աշխատանքների արդյունքում հրատարակվել են ՀՀ մարզերի աշխարհագրական անվանումների պաշտոնական տեղեկատուները` գազետիրները, որոնցում զետեղված են ՀՀ մարզերի տարածքներում գտնող աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները: Հրատարկվել է նաև <<ՀՀ բնակավայրերի բառարան>>-ը, <<ՀՀ ֆիզիկաաշխարհագրական օբյեկտների համառոտ տեղեկատու-բառարան>>-ը, <<Աշխարհագրական  անվանումների  հայերեն  լեզվով  էկզոնիմների ցանկ>>-ը, << ՀՀ վարչատարածքային բաժանման տեղեկատուն>>, <<Աշխարհի պետությունների համառոտ տեղեկատու բառարանը>>,  <<Աշխարհի խոշորագույն քաղաքների համառոտ տեղեկատու-բառարանը>> և << ՀՀ պատմաճարտարապետական հուշարձանների համառոտ տեղեկատուն>>: Այս բոլոր տեղեկատուները բաժանվել են ՀՀ պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման և այլ պետական կազմակերպություններին:

76. 2016 թվականին շարունակվելու են ՀՀ աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի թարմացման և վարման աշխատանքները, ինչպես նաև տարաբնույթ տեղեկատուների նախապատրաստման և հրատարակման աշխատանքները:

 2.  Աշխատանքների իրականացման նպատակը
77. Սույն ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի վարման և թարմացման  աշխատանքներ, որը կրում է շարունակական բնույթ և բխում է <<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի պահանջներից: Վարման աշխատանքների ժամանակ շարունակվելու է 2007 թվականի հունիսի 15-ին  կայացած ԱՊՀ մասնակից երկրների միջպետական խորհրդի XXVI նստաշրջանում ընդունված որոշման շրջանակներում աշխարհագրական անվանումների տեղեկատվության փոխանակման գործընթացը:

78. 2002 թվականից աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանի հաշվառման աշխատանքները իրականացվել են 1:25 000 մասշտաբի թղթային քարտեզների վրա: Տարիների ընթացքում վերջիններս մաշվել են և դարձել են անօգտագործելի: Այդ պատճառով 2016 թվականից բոլոր քարտեզագրական նյութերը տեղափոխված կլինեն էլեկտրոնային միջավայր և հետագայում թարմացման և վարման աշխատանքները կիրականացվեն էլեկտրոնային քարտեզի վրա, որն անհամեմատ հարմար է օգտագործման համար:

79. 2016 թվականին նախապատրաստվող և հրատարակվող տեղեկատուների անհրաժեշտությունը բխում է <<Աշխարհագրական անվանումների մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի և 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջներից և կարևոր նշանակություն ունի լրատվական, գիտական, կրթական, քարտեզագրական և այլ ոլորտներում: 

80. Դրանց անհրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ վերջին տարիների ընթացքում շատացել է հայալեզու հրատարակչական արտադրանքը, ստեղծվել են նոր հեռուստա- և ռադիոընկերություններ, գրահրատարակչություններ, թերթեր և ամսագրեր, որոնց կողմից ներկայացվող նյութերում տեղ են գտնում բազմաթիվ աշխարհագրական անվանումներ: Անճշտություններից և կոպիտ վրիպակներից խուսափելու նպատակով շատ կարևոր է ունենալ հավաստի և պաշտոնական տեղեկատու, որոնց միջոցով կներկայացվեն  աշխարհագրական անվանումների ճշգրիտ  գրելաձևերը:

81. ՀՀ մարզերի աշխարհագրական անվանումների պաշտոնական տեղեկատուն` գազետիրը հրատարակվել է 2007 թվականին, որից հետո ՀՀ աշխարհագրական օբյեկտների անվանումները ավելացել են մոտ 2000-ով: Այդ, ինչպես նաև անգլերեն լեզվով մեծ պահանջարկի պատճառով գազետիրը նախատեսվում է թարմացնել և հրատարակել անգլերենով:

82. Աշխատանքների իրականացման արդյունքում նախապատրաստված և հրատարակված տեղեկատուները նախատեսվում է ըստ անհրաժեշտության տրամադրել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչպես նաև համապատասխան պետական կազմակերպություններին, կրթական և գիտական հիմնարկներին:
3.   Աշխատանքների իրականացման միջոցառումները
  83. 2016 թվականի ընթացքում ոլորտի կարևորագույն միջոցառումներից է ՀՀ աշխարհագրական անվանումների քարտադարանի վարումը և թարմացումը, որը կրում է շարունակական բնույթ: Այն իր մեջ ներառում է աշխարհագրական անվանումների տեղեկատվական բանկի տվյալների անընդհատ թարմացում և լրացում: 2016 թվականի ընթացքում շարունակվելու է նաև մեծ պահանջարկ ունեցող տարաբնույթ տեղեկատուների ստեղծման և հրատարակման աշխատանքները, այդ թվում ՀՀ աշխարհագրական անվանումների պաշտոնական տեղեկատուի /գազետիրի/ անգլերեն տարբերակը: 

4.   Աշխատանքների իրականացումից  ակնկալվող արդյունքները

84. 2016 թվականին նախատեսվող աշխատանքների շնորհիվ ակնկալվում է ունենալ հետևյալ արդյունքները`
1) թարմացված ՀՀ աշխարհագրական անվանումների պետական քարտադարանը,
2) Աշխարհի խոշորագույն քաղաքների անվանումների համառոտ տեղեկատուն - 300 օրինակ, 
3) ՀՀ աշխարհագրական անվանումների պաշտոնական տեղեկատուի /գազետիրի/ անգլերեն լեզվով տարբերակը – 200 օրինակ:
5.   Աշխատանքների իրականացման ֆինանսական ապահովումը և ժամանակացույցը
85. 2016 թվականին աշխարհագրական անվանումների բնագավառում  նախատեսվող աշխատանքների ժամանակացույցն ըստ ծավալների, իրականացման ծախսերի և ժամկետների տրված է աղյուսակ 6-ում:

	աղյուսակ 6
	

	Ժամանակացույց
	

	2016 թվականին աշխարհագրական անվանումների բնագավառում  նախատեսվող աշխատանքների

Հ/Հ
Աշխատանքի անվանումը

Չափման միավորը

Ծավալը

Միավորի արժեքը /դրամ/

Գումարը             /հազ.դրամ/

1-ին եռամսյակ

1 կիսամյակ

9 ամիս

Տարի

ծավալը

գումարը

ծավալը

գումարը

ծավալը

գումարը

ծավալը

գումարը

1

ՀՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառման և գրանցման աշխատանքների`

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ա/ թարմացում

ամիս

6

440000

2,640.0

0

0.00

1
440.00

3.5
1540.00

6

2640.00

բ/ քարտադարանի վարում

ամիս

12
220000
2,640.0

0

0.00

6
1320.00

9
1980.00

12
2640.00

2

Աշխարհի խոշորագույն քաղաքների անվանումների համառոտ տեղեկատու

օրինակ

300.0

4000

1,200.0

 
0.00

0.00

0.00

300

1200.00

300

1200.00

3

ՀՀ աշխարհագրական անվանումների պաշտոնական տեղեկատու /գազետիր/ անգլերեն

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ա/ նախապատրաստում

մարզ

11

283,524.4

3,118.8

0

0.00

4

1134.1

8

2268.2

11

3118.8

բ/ հրատարակում

օրինակ

200

4000

800.0

 
0.00

 
0.00

 
0.00

200

800.00

 

Ընդամենը`

 
 
 
10,398.8

 
0.000

 
2,894.1

 
6,988.2

 
10,398.8

 

	


VII.  ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
1.  Իրավիճակի նկարագրությունը և հիմնական խնդիրները
86. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքները հիմնականում իրականացվել են 1998-2004 թվականների ընթացքում` հանութագրման ավանդական տարբեր եղանակներով (մենզուլային, տախեոմետրային):
87. Առաջին տարիներին կադաստրային քարտեզները ստեղծվում և պահպանվում էին ավանդական թղթային տարբերակով, որը ժամանակի ընթացքում դեֆորմացվելով տալիս էր էական սխալներ և անճշտություններ: Մի շարք համայնքներում դա արդեն առաջացնում է լուրջ խնդիրներ կապված գույքի տեղադիրքի և չափերի հետ: 

2.
Ծրագրի իրականացման նպատակը
88. Ներկայացվող ծրագրի հիմնական նպատակն է հանդիսանում վերջին տարիներին նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ որոշ համայնքների կադաստրային քարտեզներում հայտնաբերված անճշտությունների և սխալների վերացումը: 

89.Քանի որ հիմնականում թվային տեղագրական քարտեզները ստեղծվել են ՀՀ համայնքների կադաստրային քարտեզագրման աշխատանքներն ավարտելուց հետո տարբեր տարիների ընթացքում հանութագրման տարբեր եղանակներով ստացված նյութերի հիման վրա, այդ իսկ պատճառով նախկինում էլեկտրոնային եղանակով հնարավոր չէր կատարել նշված երկու քարտեզների համադրման աշխատանքները: Ներկայիս տեխնիկական հնարավորությունները թույլ են տալիս այդ քարտեզները միմյանց հետ համադրել, որի արդյունքում ի հայտ են գալիս գրեթե բոլոր շեղումները, որոնք հետևանք են վերը նշված պատճառների: Այսօր տարբեր խնդիրների լուծման համար շատ հաճախ անհրաժեշտություն է առաջանում այդ երկու քարտեզներում առկա տվյալները համադրել: Օրինակ` քանի որ հողամասերի իրավական սահմանները արտահայտվում են կադաստրային քարտեզներում, իսկ տարբեր տեսակի նախագծերը և գլխավոր հատակագծերը կազմվում են տեղագրական քարտեզների հիմքի վրա, ապա անհրաժեշտ է, որ այդ երկու քարտեզները միմյանց հետ լինեն համատեղելի: 
3.  Ծրագրի իրականացման միջոցառումները

90. Սույն ծրագրով նախատեսվում է կատարել ՀՀ մարզերի համայնքների հանութագրման աշխատանքներ, այդ թվում` դաշտային չափագրում և գեոդեզիական կետերին կապակցում, չափագրման արդյունքների կամերալ մշակում, հավասարակշռում, կոորդինատների հաշվարկում, կատալոգների կազմում, տեղագրական և կադաստրային քարտեզների ու հատակագծերի համադրում, հիմք ընդունելով հանրապետությունում բազային հանդիսացող 1:10000 մասշտաբի տեղագրական օրթոֆոտոհատակագծերը, քարտեզները և 2014 թվականին իրականացված ՀՀ տարածքի օդալուսանկարահանում 10 սմ և 20 սմ թույլատրելիությամբ օդալուսանկարահանման աշխատանքները: 

4.
Ծրագրի իրականացումից  ակնկալվող արդյունքները
91. Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կունենանք ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաշատ, Գետաշեն, Զարթոնք, Շենիկ, Ոսկեհատ, Առատաշեն ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշ, Նոյակերտ, ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շենավան, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոս, Ձորագյուղ, Մադինա, ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնի, Մրգաշեն, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Գնդևազ, Արենի համայնքների թարմացված  և ուղղված կադաստրային քարտեզներ: 

5.   Աշխատանքների իրականացման ֆինանսական ապահովումը և ժամանակացույցը
92. 2016 թվականին նախատեսվող ՀՀ մարզերի համայնքների կադաստրային քարտեզների թարմացման աշխատանքների ժամանակացույցն ըստ ծավալների, իրականացման ծախսերի և ժամկետների տրված է աղյուսակ 7-ում:

	աղյուսակ 7


	Ժամանակացույց

	2016 թվականին   համայնքների կադաստրային քարտեզների թարմացման աշխատանքների

Հ/հ

Աշխատանքի անվանումը

Չափման միավորը

Ծավալը

Միավորի արժեքը /դրամ/

Գումարը             /հազ.դրամ/

1-ին եռամսյակ

1 կիսամյակ

9 ամիս

Տարի

ծավալը

գումարը

ծավալը

գումարը

ծավալը

գումարը

ծավալը

գումարը

1

ՀՀ համայնքների կադաստրային քարտեզների թարմացման աշխատանքներ

հա

48,945.06

3,513.23

171,955.253

0

0.000

2,000

7,026.460

22,387.73

78,653.245

48,945.06

171,955.253

 
Ընդամենը

 
 
 
171,955.253

 

0.000

 

7,026.460

 

78,653.245

 

171,955.253




ԳԼՈՒԽ 3.

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՆԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ
1. Ընդհանուր դրույթներ
93. ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից 2002-2004 թվականներին իրականացվել է ՀՀ համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունները և հաստատվել է կառավարության կողմից: 2005-2007 թվականներին իրականացվել է ՀՀ համայնքների վարչական սահմաններից դուրս գտնվող հողերի ընդգրկումը վարչական սահմանների մեջ, որով ավարտվել է ՀՀ «Վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածով սահմանված ՀՀ վարչատարածքային միավորների` համայնքների սահմանների ձևավորումը:

94. ՀՀ «Վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի համաձայն անհրաժեշտ է կատարել ՀՀ մարզերի սահմանների նկարագրությունը 1:25000 մասշտաբի քարտեզների հիման վրա և այն տեղադրել 1:200 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզի վրա:

2. Աշխատանքների իրականացման նպատակը

95. Արդիականացված տեղագրական քարտեզագրական նյութերի հիման վրա հստակեցնել ՀՀ մարզերի վարչական սահմանները: Ստանալ ՀՀ մարզերի վարչական սահմանագծերի նկարագրությունը, ամրակցել սահմանագծերի որոշ շրջադարձային կետերը և ժամանակակից չափագրումների միջոցով կազմել նրանց կոորդինատների ժողովածուները:

96. Լրացնել «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» Օրենքի հավելվածները:

3. Նախապատրաստական աշխատանքներ
97. ՀՀ մարզերի վարչական սահմանագծերի նկարագրման համար հիմք են ծառայելու 1:10 000 և 1:25 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզները, ՀՀ համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունները: Հավաքագրվում և ուսումնասիրվում են սահմանների վերաբերյալ բոլոր իրավական, քարտեզագրական և տեխնիկական նյութերը:

98. Տեղագրական 1:200 000 մասշտաբի քարտեզի վրա նախագծվում է սահմանագծի նախնական տարբերակը: Քարտեզի վրա նշահարվում են հանգուցային կետերը: Հանգուցային են համարվում երեք միավորմերի սահմանագծերի հատման կետը: Հանգուցային կետերի ընտրության նախապատվությունը տրվում է հաստատուն բնական կետերին` բլրի գագաթ, գեոդեզիական կետ, գետերի կամ ձորակների միացման կետ, ճանապարհների հատման կամ ամրակցման բնորոշ այլ կետեր:

99. Հանգուցային կետերը կոդավորվում և համարակալվում են սկսած հանրապետության հյուսիս-արևմտյան անկյունից / ՀՀ Շիրակի մարզ, Թուրքիա, Վրաստան/ դեպի արևելք:

100. Երկու հանգույցով կետերի միջև անց է կացվում երկու մարզերի սահմանագիծը իր բնորոշ շրջադարձային կետերով:

101. Յուրաքանչյուր երկու սահմանակից մարզի համար կազմվում է սահմանագծի մեկ տարբերակ 1:25 000 մասշտաբի քարտեզի հիման վրա:

102. Սահմանագիծը անց է կացվում առավելապես բնական սահմաններով /գագաթ, գետ, ջրբաժան, ձոր, առվակ և այլն/:

3.1 Դաշտային աշխատանքներ

103. ՀՀ մարզերի վարչական սահմանների նախնական տարբերակը տեղադրվում է օրտոֆոտոհատակագծերի, 1:10 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզներ ի վրա ի հայտ բերելու տեղանքի հետ կապված սահմանագծի անճշտությունները: Արդյունքում կազմվում է դաշտային աշխատանքների ծրագիրը: Ծրագրում նշվում են սահմանագծի այն հատվածները, որոնք ենթակա են դաշտային տեղազնման, համապատասխան չափագրման և հանգուցային սահմանակետերի կապակցման գեոդեզիական ցանցի հետ: Ծրագրում նշվում են նաև այն հանգուցաին և բնօրոշ կետերը, որոնք ենթակա են ամրացման համապատասխան ընդունված նշասյուների: 

3.2 ՀՀ մարզերի վարչական սահմագծերի վերջնական կազմման, նկարագրման, հաստատման և հանձնման աշխատանքներ

104. Օգտվելով 1:10 000 և 1:25 000 մասշտաբի տեղագրական քարտեզներից կատարված նախապատրաստական և դաշտային աշխատանքների հիման վրա կազմվում է երկու հարակից մարզերի սահմանագծի տեքստային նկարագրությունը: Նկարագրությունը կազմվում է երկու հանգուցային կետերի միջև մեկ տարբերակով, արևմուտքից արևելք կամ հյուսիսից հարավ:

105. Այսպիսով, երկու հարակից մարզեր ունենում են մեկ սահմանագիծ նկարագրության մեկ տարբերակով:

106. Նկարագրությանը կցվում են սահմանագծի հանգուցային և բնորոշ շրջադարձային կետերի կոորդինատների ժողովածուները: Նկարագյության վերջում, որպես ծանորություն նշվում են օգտագործված նյութերի թողարկման տարեթվերը:

107. Նկարագրման և համաձայնեցման ենթակա չեն ՀՀ մարզերի սահմանների  այն հատվածները, որոնք համընկնում են ՀՀ պետական սահմանին, որոնց նկարագրությունը և ամրացման դրույթները նախատեսվում են ՙՊետական սահմանի մասին՚ ՀՀ Օրենքով և միջազգային պայմանագրերով:

4. Աշխատանքների իրականացումից ակնկալվող արդյունքները
108. ՀՀ   մարզերի վարչական սահմանների նկարագրման Ծրագրի իրականացման արդյունքում կունենանք հետևյալը.

1) ՀՀ «Վարչատարածքային միավորների բաժանման մասին» օրենքի N 1 հավելված,

2) ՀՀ մարզերի սահմանագծերի նկարագրության և կոորդինատների հավաքածուներ,
3) ՀՀ մարզերի վարչական սահմանագծերը 1:200 000 մասշտաբի հատակագծերի վրա,

4) ՀՀ մարզերի վարչական սահմանագծերի տեքստային նկարագրերը,

5) ՀՀ մարզերի վարչական սահմանագծերի հանգուցային և բնորոշ շրջադարձային կետերի կոորդինատների ժողովածուները:

5. Աշխատանքների իրականացման ֆինանսական ապահովումը և ժամանակացույցը

109. ՀՀ մարզերի վարչական սահմանների նկարագրման աշխատանքների ծախսերի ամփոփ նախահաշիվը ըստ ծավալների տրված է աղյուսակ 1-ում:

	աղյուսակ 1

Ժամանակացույց

	2016 թվականին  ՀՀ   մարզերի վարչական սահմանների նկարագրման աշխատանքների



	NN
	Աշխատանքների անվանումը
	Չափ. միավորը
	Քանակը
	Միավորի արժեքը
	Գումարը, հազ.դրամ
	1-ին եռամսյակ
	1 կիսամյակ
	9 ամիս
	Տարի

	
	
	
	
	
	
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը
	ծավալը
	գումարը

	1
	ՀՀ մարզերի  սահմանների նկարագրման աշխատանքներ
	մարզ
	10
	4,960,537
	49605.37
	0
	0
	1
	4960.537
	6
	29763.222
	10
	49605.37

	 
	Ընդամենը`
	 
	 
	 
	49,605.370
	 
	0.000
	 
	4,960.537
	 
	29,763.222
	 
	49,605.370











_1462105629.unknown

