# Հավելված

# ՀՀ  կառավարության 2014 թվականի

# ___________  N ___- Ն  որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ-ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԳԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

| N | ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ | ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ | ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ | ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Պետական-մասնավոր գորընկերության (ՊՄԳ) շրջանակներում ապագա կառավարման ձևի, ընկերությունների թվի, օպերատորների (կառավարիչների) և ժամկետի վերաբերյալ որոշման ընդունում` հաշվի առնելով հետևյալ սկզբունքները. - ՊՄԳ ձևը` երկարատև վարձակալություն: - Ժամկետը` առնվազն 10 տարի: - Վարձակալների քանակը` մեկ: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | 2014թ. սեպտեմբեր | << <<Երևան Ջուր>>, <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> և <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից սպասարկվող տարածքներում պետական-մասնավոր գործընկերության ձևը և ժամկետը սահմանելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: |
|  | Ծախսածածկող սակագներին ուղղված ուսումնասիրությունների վերջնական հաշվետվության քննարկում` հաշվի առնելով հետևյալ սկզբունքները` - 2016թ. հունիսի 1-ից վարձակալ ընկերությանը պետական բյուջեից սուբսիդավորում չի հատկացվելու: Վարձակալական ընկերության համար սահմանված սակագինը ներառելու է վարձակալի բոլոր ծախսերը և խելամիտ շահույթը: - Վարձակալ ընկերության կողմից վարձակալած ենթակառուցվածքներում կապիտալ ներդրումների նպատակով պետության նախկինում և նոր ստանձնած վարկային պարտավորությունների սպասարկման ֆինանսական պարտքերի մի մասը պետք է փոխհատուցվի սակագնի հաշվին` վարձավճարի տեսքով: - Սակագնի մեջ պետք է նախատեսվեն պահպանման և վերանորոգման ընդլայնված աշխատանքների համապատասխան ծախսերը, որոնք թույլ կտան ապահովել ջրային համակարգերի բնականոն շահագործումն ու պահպանումը: - Սակագները պետք է լինեն մատչելի բնակչության առավել ցածր եկամուտներ ունեցող տնային տնտեսությունների համար: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | 2014թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից համապատասխան հաշվետվության հաստատում: |
| 3. | Ջրամատակարար ընկերությունների կողմից սպասարկվող գույքի վարձակալությամբ փոխանցման ձևի սահմանում և գնման գործընթացը կազմակերպող միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծում: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | 2015թ. հունվար | <<Երևան Ջուր>>, <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> և <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից սպասարկվող գույքի օգտագործման իրավունքը վարձակալությամբ փոխանցման ձևի և գործընթացը կազմակերպող միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծման մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: <<Երևան Ջուր>>, <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> և <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից սպասարկվող գույքի օգտագործման իրավունքը վարձակալությամբ փոխանցման գործընթացը կազմակերպող միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքային կանոնակարգը և անհատական կազմը հաստատելու մասին>> ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծ: |
| 4. | Վարձակալ ընկերության ընտրության հիմնական պայմանների մշակում և հաստատում: Հիմնական պայմանները և կատարողական ցուցանիշները սահմանելուց առնվազն պետք է. - Նկատի ունենալ սույն ծրագրի 2 -րդ կետով սահմանված սկզբունքները: - Սահմանվի ըստ քաղաքային բնակավայրերի և գյուղական բնակավայրերի միջինացված) րամատակարարման միջին օրական տևողությունը (ժամ/օր): - Սահմանվի ջրի որակի համապատասխանությունը ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002թ. դեկտեմբերի 25-ի N876 հրամանով հաստատված <<Խմելու ջուր: Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն>> N 2-III-Ա 2-1 սանիտարական նորմերին և կանոններին: - Սահմանվի խոշոր վթարների արձագանքման ժամանակը (ժամ): - Սահմանվի գրավոր դիմում-բողոքների արձագանքման ժամանակը (օր): - Նկատի ունենալ ապագա վարձակալի և պետության միջև ռիսկերի հավասարակշռված/ վարձակալական պայմանագրերին հատուկ/ բաշխումը: - Հաշվի առնել, որ ապագա վարձակալին ներկայացվող պահանջները պետք է նպաստեն միջազգային համբավ և հայաստանյան փորձ ունեցող ընկերության ընտրությանը: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Միջգերատեսչական հանձնաժողով | 2015թ. մայիս | <<Վարձակալ ընկերության ընտրության փաստաթղթերի փաթեթին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: |
| 5. | Խմելու ջրի ոլորտի ֆինանսավորման ծրագրի մշակում՝ ներառյալ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ներդրումային պլաններ: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե | Մինչև 2015թ. դեկտեմբեր |  |
| 6. | ՊՄԳ կառավարչի ընտրության գործընթացի կազմակերպում, բանակցությունների վարում, հաղթող կազմակերպության ճանաչում | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Միջգերատեսչական հանձնաժողով | 2016թ. հունվար | <<Երևան Ջուր>>, <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> և <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից սպասարկվող գույքի օգտագործման իրավունքը վարձակալությամբ փոխանցման գործընթացի արդյունքները հաստատելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: |
| 7. | ՊՄԳ պայմանագրի ստորագրում: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Պայմանագրի կառավարիչ | 2016թ. փետրվար |  |
|  | Ջրամատակարար ընկերությունների սպասարկման տարածքի գույքը սահմանված կարգով նոր վարձակալ ընկերությանը փոխանցման գործընթացի կազմակերպում: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Պայմանագրի կառավարիչ | 2016թ. մարտ | <<Երևան Ջուր>, <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>> և <<Նոր Ակունք>> փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող գույքը վարձակալությամբ պայմանագրի կառավարչին փոխանցելու մասին>> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: |
|  | ՊՄԳ պայմանագրի մեկնարկում: | ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե, Պայմանագրի կառավարիչ | 2016թ. հունիսի 1-ը |  |