ՆԱԽԱԳԻԾ

Արձանագրային

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՎԵՐԱՑՎԱԾ ՄԻ ՇԱՐՔ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐԻՑ ԲԽՈՂ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

- Հավանություն տալ Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված մի շարք բնապահպանական միջազգային կոնվենցիաներից բխող` Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման միջոցառումների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

- Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին,  Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվացքների և բնական պաշարների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին և առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագության ծառայության նախագահին, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահին, Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոնի ղեկավարին կես տարին մեկ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն ներկայացնել տեղեկատվություն սույն որոշման հավելվածով նախատեսված պարտավորությունների կատարման ընթացքի մասին:

- Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարին` մինչև յուրաքանչյուր կիսամյակին հաջորդող ամսվա 30-րդ օրն ամփոփել սույն որոշման 2-րդ կետում նշված տեղեկատվությունը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել սույն որոշման հավելվածում նշված միջազգային բնապահպանական կոնվենցիաներից բխող` Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարման ընթացքի մասին հաշվետվություն:

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի

Արձանագրային որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՎԵՐԱՑՎԱԾ ՄԻ ՇԱՐՔ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐԻՑ ԲԽՈՂ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

| NN ը/կ | Միջոցառման անվանումը | Կոնվենցիայի հոդվածը |  |  | Նպատակը |  | Կատարման համար պատասխանատու պետական կառավարման մարմինը | Համակատարող պետական կառավարման մարմինը |  | Կատարման ժամկետը |  | Իրականացվող միջոցառման ֆինանսավոր-ման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| I. ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունների /ներդրումների» (ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ. N 41 արձանագրային որոշում) փաստաթղթի լրամշակում և այն որպես «Ազգային մակարդակով սահմանված /ներդրումներ» (Nationally Determined Contributions, NDC) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնելը | 4.1 b) 4.1 e) 4.1 f) 12 Կոնվենցիայի կողմերի 1/CP.21 որոշում |  |  | ամրագրել և ապահովել կոնվենցիայի կողմ երկրների 21-րդ համաժողովում ընդունված COP21 որոշումները |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ առողջապաության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն |  | 2017 թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | «Փարիզյան համաձայնագրի» վավերացման գործընթացի կազմկապերպում» |  |  |  | ամրագրել և ապահովել կոնվենցիայի կողմ երկրների 21-րդ համաժողովում ընդունված COP21 որոշումները |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  | 2017 թ. |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| 3. | “Փարիզյան համաձայնագրի” վավերացումից հետո, դրանից բխող հայեցակարգի, ծրագրի ու գործողությունների պլանի մշակում | 17 4.1b)…..i) Կոնվենցիայի կողմերի 1/CP.21 որոշում |  |  | “Փարիզյան համաձայնագրի” ուժի մեջ մտնելուց հետո անհրաժեշտ է հստակեցնել Հայաստանի կողմից այդ համաձայնագրի դրույթների կատարման ընթացքը իր ժամանակացույցով, որի մեկնարկը նախատեսված է 2020թ.-ից |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |  | “Փարիզյան համաձայնագրի” վավերացումից հետո երկու տարվա ընթացքում |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Կլիմայի փոփոխության նկատմամբ էկոհամակարգային մոտեցմամբ հարմարվողականության հայեցակարգի ու հարմարվողականությանը նպատակաուղղված Ազգային գործողությունների ծրագրի (Natiօnal Adaptatiօn Prօgramme -NAP) մշակում և այն ՀՀ կառավարության հաստատման ներկայացում | 4.1 e) 4.1 f) |  |  | ապահովել Փարիզյան համաձայնագրով ու Հայաստանի “Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունների /ներդրումներ”- փաստաթղթով նախատեսված հարմարվողական միջոցառումների իրականացումը ու այդ նպատակով անհրաժեշտ միջազգային աջակցությունը Հայաստանի Հանրապետության կողմից որդեգրած կլիմայի փոփոխությանն էկոհամակարգային մոտեցմամբ հարմարվելու միջոցառումների կատարումը |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  | 2018 թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5. | Ջերմոցային գազերի մարդածին արտանետումների ազգային կադաստրների մշակում երկամյա պարբերականությամբ և կոնվենցիայի քարտուղարությանը ներկայացում | 4.1 b) 12 |  |  | ջերմոցային գազերի արտանետումների վերաբերյալ կոնվենցիայով սահմանված պարտավորության կատարում և այդ գազերի կրճատմանը նպատակաուղղված միջազգային համագործակցության ասպարեզում արտասահմանյան ներդրումների ներգրավման համար անհրաժեշտտվյալների բազայի ստեղծում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017թ. և շարունակական` երկամյա պարբերականությամբ- |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6. | Կլիմայի փոփոխության Երկրորդ երկամյա զեկույցի մշակում և սահմանված կարգով կոնվենցիայի քարտուղարությանը ներկայացում | 4.1 a) 12.1 a) |  |  | համաձայն կոնվենցիայի պահանջների՝ Կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին հաշվետվությունը կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  | 2018թ. և շարունակական` երկամյա պարբերականությամբ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 7. | Կլիմայի փոփոխության Չորրորդ ազգային հաղորդագրության մշակում և սահմանված կարգով կոնվենցիայի քարտուղարությանը ներկայացում | 4.1 a) 12.1 a) |  |  | համաձայն կոնվենցիայի պահանջների՝ Կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին հաշվետվությունը կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության ու գիտության նախարարություն |  | 2019 թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 8. | “Չափողականության, հաշվետվայնության ու հավաստագրման” (MRV) համակարգի հիմնում | Կոնվենցիայի կողմերի 1/CP.21 որոշում |  |  | Փարիզյան համաձայնագրի ներքո մեղմման ու հարմարվողականության գործողությունների թափանցիքության ապահովում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2019թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 9. | Կլիմայի փոփոխության խնդիրների լուծմանը նպատակաուղղված տեխնոլոգիաների զարգացման և փոխանցման գործընթացի ձևավորում ու հետևողականորեն ամրապնդում | 4.1 c) 4.1 g) 4.1 h) Կոնվենցիայի կողմերի 1/CP.21 որոշում |  |  | Ապահովել կոնվենցիայի Կողմ երկրների 21-րդ համաժողովում ընդունված 1/CP.21 որոշմամբ ամրագրված դրույթների կատարումը, կապված տեխնոլոգիաների զարգացման, փոխանցման ու ներդրման միջազգային մեխանիզմին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության հետ |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն գիտության պետական կոմիտե ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ կրթության ու գիտության նախարարության |  | 2017թ, շարունակա- կան |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 10. | «Ազգային մակարդակով սահմանված նախատեսվող գործողությունների /ներդրումներ»-ին համապատասխան հողերում ու վերգետնյա բուսականությունում օրգանական ածխածնի ու պահպանմանն ու կուտակմանը նպատակաուղղված հայեցակարգի ու գործողությունների ծրագրի մշակում ու համապատասխան օրենսդրական ակտով ամրագրում | 4.1 d) 4.1 e) 4.1 f) |  |  | Հողերի, բուսականության (այդ թվում` անտառների)` որպես ջերմոցային գազերի կուտակիչ ու կլանիչ նորարարական` էկոհամակարգային մոտեցմամբ կառավարման համակարգի ներդրում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն Հայաստանում հողօգտագործող այլ նախարարություններ ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  | 2018թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 11. | Գլոբալ և տարածաշրջանային բնապահպանական միջազգային պայմանագրերի հետ կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի խաչաձևող խնդիրների բացահայտման և համատեղ գործողությունների իրականացման գործընթացի հիմնում |  |  |  | գլոբալ և տարածաշրջանային բնապահպանական միջազգային կոնվենցիաների ու այլ, իրավական ուժ ունեցող համաձայնագրերի կատարման ընթացքում կրկնություններից ու հակասություններից խուսափելու, գործողությունները ներդաշնակեցնելու ու ֆինանսական արդյունավետությունը բարձրացնելու համար |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017 թ. ու շարունակական |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| II. ՄԱԿ-ի «Օզոնային շերտի պահպանման մասին» Վիեննայի կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Օզոնային շերտի հետազոտություն և սիստեմատիկ դիտարկումներ, ստացած տեղեկատվության փոխանակում | Հոդված 3,4 Հավելված 1, 2 |  |  | Ուսումնասիրել օզոնային շերտի իրավիճակն ու ստացած տեղակատվությունը ներկայացնել Համաշխարհային օդերևութաբանական կազմակերպություն՝ կոնվենցիայի պահանջների համաձայն |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | 2017թ. և շարունակական |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի գործածման վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում և ներկայացում Օզոնի քարտուղարություն | Հոդված 7 Մոնրեալի արձանագրություն |  |  | Հավաքագրել և սահմանված կարգով Օզոնի քարտուղարություն ներկայացնել գործածման վերաբերյալ տվյալներ |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017թ. և շարունակական . |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի փոխարինման միջոցառումների իրականացում (3-րդ փուլ)՝ համաձայն «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրությամբ սահմանված ժամանակացույցի | Հոդված 2, 4, 9 Մոնրեալի արձանագրություն |  |  | Երկրում օզոնային շերտը քայքայող նյութերի (ՕՔՆ) փուլային փոխարինման ապահովում` Մոնրեալի արձանագրությամբ սահմանված պարտավորությունների իրականացումն ապահովելու նպատակով: Հասարակության իրազեկվածության շարունակական բարձրացում: |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| III. ՄԱԿ-ի «Կենսաբազմազանության մասին» կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Կողմերի Կոնֆերանսի կողմից որոշված պարբերականությամբ Կոնվենցիայի դրույթների իրականացման համար իր կողմից ձեռնարկված միջոցառումների մասին և դրանց արդյունավետության վերաբերյալ զեկույցների ներկայացում՝ կոնվենցիայի քարտուղարություն | Հոդված 26 |  |  | Կոնվենցիայի նպատակների իարականացում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Հայաստանի կենսաբազմազանության ռազմավարության և գործողությունների ազգային ծրագրով նախատեսված գործողությունների, նշված փաստաթղթերի վերանայման և արդիականացման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակում | Հոդված 6 |  |  | Կենսաբազմազա- նության պահպանության և կայուն օգտագործման քաղաքականութ յան ապահովում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա /համաձայնությամբ/ |  | 2017թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Կենսաբազմազանության և արժեքավոր էկոհամակարգերի պահպանության նպատակով նոր բնության հատուկ պահպանվող տարածքների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում | Հոդված 8 |  |  | Կենսաբազմազանության և արժեքավոր էկոհամակարգերի պահպանության նպատակով նոր ԲՀՊՏ-ների ստեղծման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա /համաձայնությամբ/ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  | 2017թ. |  | ֆինանսավորում չի պահանջվում |
| III-1. «Կենսաբանական անվտանգության մասին» Կարթագենյան արձանագրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Կենդանի վերափոխված օրգանիզմների անդրսահմանային տեղափոխության, տարանցման, մշակման և օգտագործման կենսաանվտանգության ապահովման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների մշակում | Հոդված 4 |  |  | Արձանագրությամբ ստանձնած պարտավորությունների կատարում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա / համաձայնությամբ/ |  | 2017թ. և շարունակական |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| IV. ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Խախտված հողերի վերականգնմանն (ռեկուլտիվացիա) ուղղված համապատասխան ծրագրերի մշակում և իրականացում | 2, 5, 10 |  |  | հողերի վերականգնում, դեգրադացիայի նվազում և կանխարգելում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման մարմիններ |  | 2018-2022 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Ոռոգման համակարգերի նորարարական փորձնական ծրագրի մշակում | 10 |  |  | հողերի կայուն օգտագործում և պահպանություն |  | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման մարմիններ |  | 2018-2022 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Հայաստանում անապատացման դեմ պայքարի 2016-2020թթ. գործողությունների ազգային ծրագրի իրականացում | 9,10 |  |  | անապատացմանը նպաստող գործոնների բացահայտում և բացասական հետևանքների մեղմացում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն նախարարություն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) | ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | 2017-2020 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | <<Հայաստանում ՄԱԿ-ի <<Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիայի իրականացման մասին>> վեցերորդ և յոթերորդ ազգային զեկույցների պատրաստում | 26 |  |  | կոնվենցիայի պահանջներին համապատասխան իրականացման մասին հերթական զեկույցները կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2018 - 2022 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5. | Անապատացման և դրա դեմ պայքարի հարցերի և խնդիրների վերաբերյալ հանրամատչելի տեղեկատվության տարածում | 16,19 |  |  | Անապատացման հետ կապված հարցերի և խնդիրների վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017 - 2022 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 6. | Հայաստանում ՄԱԿ-ի Անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագրի վերանայում և նոր ազգային գործողությունների ծրագրի մշակում (2021-2026թթ.) | 9, 10 |  |  | անապատացմանը նպաստող գործոնների բացահայտում և բացասական հետևանքների մեղմացում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2021թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| V. «Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես ջրաթռչունների բնակավայր»Ռամսարի կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ռամսարի կոնվենցիայի ազգային զեկույցների պատրաստում | 6 |  |  | Հայաստանի Հանրապետության ազգային հաշվետվությունը Ռամսարի կոնվենցիայի բարձրագույն մարմին` կոնվենցիայի 13-րդ (Դուբայ, 2018 թ.) և 14-րդ (2021 թ.) կոնֆերանսներին ներկայացնելը |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017 -2020 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Ռամսարի կոնվենցիայի միջազգային նշանակության խոնավ տարածքների ցանկում ներառման նպատակով արժեքավոր խոնավ տարածքների բացահայտում, քարտեզագրում, տվյալների հավաքում, էկոլոգիական և սոցիալ-տնտեսական արժեքների գնահատում և սահմանված կարգով կոնվենցիայի քարտուղարությանը ներկայացում | 2.1 |  |  | Ռամսարի կոնվենցիայի միջազգային նշանակության խոնավ տարածքների ցանկում արժեքավոր խոնավ տարածքների ներառում, նրանց կենսաբանական և սոցիալ-տնտեսական արժեքների միջազգային ճանաչում, անհրաժեշտության դեպքում ներգրավում ՀՀ ԲՀՊՏ-ների համակարգի կազմում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017-2022 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ |
| 3. | Ռամսարի կոնվենցիայի միջազգային նշանակության խոնավ տարածքների ցանկում ներառված Խոր Վիրապ ջրաճահճային տարածքի («Խոր Վիրապ» պետական արգելավայր) էկոլոգիական և սոցիալ- տնտեսական արժեքների վերականգնում | 4.3, 4.4 |  |  | Աջակցություն Փոքր Վեդի համայնքի կողմից եկամտաբեր գործունեության իրականացմանը և արգելավայրի կառավարմանը |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017-2022 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| VI. «Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրիմասին» կոնվենցիա (CITES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Կոնվենցիայի իրականացման վերաբերյալ պարբերական հաշվետվությունների պատրաստում և դրանց փոխանցում քարտուղարությանը | 8 |  |  | ՀՀ-ի կողմից տրամադրված ՍԻԹԵՍ-ի թույլտվությունների քանակի, դրանցում նշված նմուշների քանակի, տեսակի, հնարավորության դեպքում նաև կենդանի նմուշի տարիքի և սեռի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների, ինչպես նաև Կոնվենցիայի իրականացման համար ձեռնարկված օրենսդրական, կարգավորիչ և վարչական միջոցառումների վերաբերյալ երկամյա հաշվետվությունները ներկայացնելը |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017-2022 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| VII. ԵԽ-ի «Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» Բեռնի կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Կոնվենցիայի դրույթների կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունների, զեկույցների կազմում և տրամադրում Մշտական կոմիտեին և Կոնվենցիայի ներքո գործող փորձագետների համապատասխան խմբերին | 9.1 9.2 |  |  | կոնվենցիայի դրույթների իրականացման մասին հերթական հաշվետվությունների տրամադորւմ կոնվենցիայի քարտուղարություն |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Կոնվենցիայի 6-րդ Բանաձևում ներառված՝ Հայաստանում տարածված բուսական և կենդանական տեսակների և 4-րդ Բանաձևում ներառված բնակմիջավայրերի նույնականացված ցանկի կազմում և տարածվածություն | Բան N 1 (1989), 3 և 4 (1996), 5 և 6 (1998) երաշխ. N 16 (1989), |  |  | կոնվենցիայի պահանջների իրականացում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ ԳԱԱ (համաձայնությամբ) |  | 2017թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Հայաստանում բնապահպանական հատուկ հետաքրքրություն ներկայացնող՝ <<Էմերալդ ցանց>>-ում ընդգրկված տարածքների վերաբերյալ հանրամատչելի տեղեկատվության տարածում | 1,2,3,4, 14 (կետ 1) Բան N 1 (1989), 3 և 4 (1996), 5 և 6 (1998) երաշխ. N 16 (1989), N 25 (1991) |  |  | <<Էմերալդ ցանց>>-ում ներառված ՀՀ տարածքների մասին իրազեկության բարձրացում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | <<Էմերալդ ցանց>>-ում ընդգրկված տարածքների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում Կոնվենցիայի քարտուղարությանը | բան N 1 (1989), 3 և 4 (1996), 5 և 6 (1998) երաշխ. N 16 (1989), |  |  | <<Էմերալդ ցանց>>-ում ներառված ՀՀ տարածքների կառավարում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| VIII. «Վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության մասին» Բոննի կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Կոնվենցիայի I և II հավելվածներում ընդգրկված` ՀՀ տարածքում հանդիպող տեսակների վերլուծություն, ցանկի լրամշակում, ցանկում ընդգրկվելիք նոր տեսակների վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում | II, III, IV, VIII, XI |  |  | ՀՀ տարածքում հանդիպող միգրացվող կենդանիների վայրի տեսակների փաստացի թվի, նրանց պահպանության վիճակի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկատվության ապահովում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | 2017-2019թթ |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Կոնվենցիայի ազգային զեկույցի և պարբերական հաշվետվությունների պատրաստում | VI, VII |  |  | Կոնվենցիայի շրջանակներում ՀՀ-ի կողմից կատարվող աշխատանքների ամփոփում և շահագրգիռ կողմերին ներկայացնելը |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | 2017թ. և շարունակական |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | <<Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության հայեցակարգին և գործողությունների ազգային ծրագրին հավանություն տալու մասին>> ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի մշակում և ՀՀ կառավարության հաստատմանը ներկայացնելը | II, III, IV |  |  | Համապատասխան ուսումնասիրությունների արդյունքների հիման վրա ՀՀ տարածքում հանդիպող միգրացվող կենդանիների վայրի տեսակների պահպանության հայեցակարգային ուղղությունների սահմանում և այդ ուղղություններով նախատեսվող գործողությունների իրականացման մեխանիզմների մշակում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) |  | 2022թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | ՀՀ տարածքում հանդիպող վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների էկոլոգիական առանձնահատկությունների և տարածվածության վերաբերյալ տեղեկատվական և քարտեզագրական բազայի ստեղծում | VI |  |  | ՀՀ տարածքում հանդիպող վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվական բազայի մշակում և գործարկում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ գիտությունների Ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| IX. «Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողությունսահմանելու մասին» Բազելի կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Վտանգավոր թափոնների (սնդիկ պարունակող կամ սնդիկով աղտոտված թափոններ, կայուն օրգանական միացություններ պարունակող թափոններ, օգտագործված օդաճնշական անվադողեր, պլաստիկ թափոններ, կապարային մարտկոցներ) էկոլոգիապես անվտանգ կառավարման վերաբերյալ ուղեցույցերի մշակում |  | 4.2ա/ |  | Թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Տարեկան հաշվետվություններ պատրաստելը և Կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը |  | 13.3 |  | Համաձայն կոնվենցիայի պահանջների՝ կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին հաշվետվության ներկայացում կոնվենցիայի քարտուղարություն |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| X. «Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալնախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի մասին» Ռոտերդամի կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | <<Քիմիական նյութերի մասին>> ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում | 15 |  |  | Քիմիական նյութերի էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  | 2017թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա քիմիական նյութերի ներգործության ռիսկի նվազեցման ազգային ռազմավարության մշակում | 15 |  |  | Քիմիական նյութերի էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |  | 2017թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Արդյունաբերական քիմիական նյութերի կառավարման վերաբերյալ ուսուցողական սեմինարների կազմակերպում | 16 |  |  | Քիմիական նյութերի էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Կոնվենցիայի Կողմերի համաժողովի համար հաշվետվություններ պատրաստելը և ներկայացնելը | 14 |  |  | Քիմիական նյութերի էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| XI. ՄԱԿ-ի «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» Ստոկհոլմի կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Հայաստանի Հանրապետությունում <<Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին>> Ստոկհոլմի կոնվենցիայի իրականացման վերանայված գործողությունների ազգային ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացում |  | 7. 1ա/ |  | Կայուն օրգանական աղտոտիչների և դրանք պարունակող թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ պաշտպանության նախարարություն |  | 2017-2020թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Նուբարաշենի ժամկետանց թունաքիմիկատների գերեզմանոցի լիկվիդացում |  | 6 |  | Կայուն օրգանական աղտոտիչներ պարունակող թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ հեռացում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | 2017-2020թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | <<Քիմիական նյութերի միջազգային կառավարման ռազմավարական մոտուցումներ>> (SAICM) գործընթացի իրականացում |  | 12 |  | Քիմիական նյութերի և թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | <<Քիմիական նյութերի և թափոնների կառավարման ազգային ակնարկի (պրոֆիլ)>> վերանայում և նորացում |  | 12 |  | Քիմիական նյութերի և թափոնների էկոլոգիապես անվտանգ կառավարում |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5. | Կոնվենցիայի Կողմերի համաժողովի համար հաշվետվություններ պատրաստելը և ներկայացնելը |  | 15 |  | Համաձայն կոնվենցիայի պահանջների՝ կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման մասին հաշվետվության ներկայացում կոնվենցիայի քարտուղարություն |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| XII. ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ներգործության մասին» կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Արդյունաբերական վթարների կանխարգելման, արտակարգ իրավիճակների հանդեպ պատրաստականության ապահովման նպատակով վտանգավոր գործունեություն իրականացնող անձանց ուսուցում և վերապատրաստում |  | 6, 8 |  |  | Արդյունաբերական վթարների ռիսկի նվազեցում և կանխարգելում | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | Կոնվենցիայի իրականացման ինքնագնահատման զեկույցները կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը |  | 23 |  |  | Պարբերաբար Կոնվենցիայի իրականացման ընթացքի ինքնագնահատման արդյունքների վերանայում և ներկայացում կոնվենցիայի քարտուղարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | Կոնվենցիայի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվություններ պատրաստելը և կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը |  | 23 |  |  | Համաձայն կոնվենցիայի պահանջների՝ կոնվենցիայի իրականացման ընթացքի մասին պարբերաբար հաշվետվության ներկայացում կոնվենցիայի քարտուղարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | 2017-2022թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| XIII. ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին» կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Կոնվենցիայով կարգավորվող վնասակար նյութերի ներգործությունների մասին տեղեկատվությունը կոնվենցիայի քարտուղարություն ներկայացնելը | 8 |  | կոնվենցիայի գործադիր մարմնի կողմից համաձայնեցված ժամկետներում և նյութերի համար համաձայնեցված մեթոդով արտանետումների վերաբերյալ տվյալների տրամադրում |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  | 2017թ. և շարունակական |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 2. | <<Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին» կոնվենցիային և Եվրոպայում մեծ հեռավորությունների վրա աղտոտիչների տարածման դիտարկման և գնահատման համատեղ ծրագրի>> (EMEP) առաջին մակարդակի կայանի չափումների արդյունքները կոնվենցիայի կոորդինացիոն քիմիական կենտրոն (Օսլո) ներկայացնելը | 9 |  | Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների կատարում |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017թ. և շարունակական |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 3. | ՄԱԿ-ի <<Կլիմայի փոփոխության մասին>> կոնվենցիայի հետ <<Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտման մասին>> կոնվենցիայի խաչաձևող խնդիրների բացահայտում և համատեղ գործողությունների ծրագրի մշակում |  |  | Կոնվենցիաներից բխող պարտավորությունների կատարման ընթացքում գործողությունները ներդաշնակեցնելու համար |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |  | 2017թ. և շարունակական |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 4. | Կոնվենցիայի «Ծանր մետաղների մասին», «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» և «Թթվայնեցման, էվտրոֆիկացիայի և գետնամերձ օզոնի դեմ պայքարի մասին» արձանագրությունների վավերացման նպատակով նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում |  |  | 1998-1999 թթ. Հայաստանի Հանրապետության կողմից ստորագրված արձանագրությունների վավերացման գործընթացի կազմակերպման հիմքերի ստեղծում |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  | 2017թ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| 5. | Կոնվենցիայի շրջանակներում գործընթացների և օդի անդրսահմանային աղտոտման վերաբերյալ հանրությանը տեղեկատվության իրազեկում 8 |  |  | Ապահովել Կոնվենցիայի շրջանակներում գործընթացների և օդի անդրսահմանային աղտոտման վերաբերյալ հանրության իրազեկվածությունը |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  |  | 2017թ. և շարունակական |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |
| XIV. ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» Էսպո կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Էսպո կոնվենցիայի և «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրության վերաբերյալ իրազեկության մակարդակի բարձրացման նպատակով միջոցառումների իրականացում | 2,2 |  | Էսպո կոնվենցիայի և «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրության վերաբերյալ հասարակության իրազեկության մակարդակի բարձրացում |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2017-2022 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 2. | Տարեկան մեկ անգամ շահագրգիռ կազմակերպությունների, ՀԿ-ների հետ կոնվենցիայի և արձանագրության հարցերով կլոր սեղանների կազմակերպում |  |  | Էսպո կոնվենցիայի և «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրության վերաբերյալ հասարակության իրազեկության մակարդակի բարձրացում |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն | 2017-2022 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 3. | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման բնագավառում ուսումնական դասընթացների կազմակերպում | 2.2 |  | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման բնագավառում կադրերի վերապատրաստում |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ՀՀ առողջապահության նախարարություն ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա (համաձայնությամբ) | 2017-2022 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| 4. | Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման հզորությունների զարգացման վերաբերյալ պիլոտային ծրագրի իրականացում |  |  | կոնվենցիայի գործնական կիրառում |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022 թթ. |  | ՀՀ օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ |  |
| XV. «Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» Օրհուսի կոնվենցիա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Շրջակա միջավայրի հարցրեի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության , որոշումներընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 5-րդ ազգային զեկույցի պատրաստում | 10(2) |  |  |  |  |  |  | 2017թ. առաջին կիսամյակ |  |  |  |
| 2. | Հասարակական կազմակերպությունների դատավարական իրավասուբյեկտության հարցի իրավական կարգավորում <<Հասարակական կազմակերպությունների մասին>> ՀՀ օրենքում և ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում>> փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու համատեքստում | 9(2) |  | Ապահովել Օրհուսի կոնվենցիայի Կողմերի հանդիպման V/9a որոշման պահանջի կատարումը։ |  |  | ՀՀ արդարադատության նախարարություն | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | 2017-2022 թթ. |  |  |  |
| 3. | Օրհուսի կոնվենցիայի Կողմերի 4-րդ հանդիպման կողմից ընդունված «Մաաստրիխտյան առաջարկների» թարգմանություն հայերեն և հրատարակություն, ինչպես նաև համապատասխան դասընթացների իրականացում՝ ՀՀ բնապահպանության նախարարության մասնագետների, ինչպես նաև Օրհուս կենտրոնների համակարգողների, հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար | 6-8 |  | Ապահովել Կոնվենցիայի շրջանակներում որոշումների ընդունման գործընթացին հասարակության մասնակցության իրավունքի դինամիկ զարգացման, ինչպես նաև դրա իրացման մեխանիզմների և պրակտիկայի զարգացման հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ շահագրգիռ խմբերի իրազեկվածությունը, հզորությունների և հմտությունների զարգացումը |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ԵՊՀ իրավագիության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն (համաձայնությամբ | 2017-2018թթ. |  |  |  |
| 4. | Կոնվենցիայի շրջանակներում ընթացող գործընթացների և էական զարգացումների վերաբերյալ իրազեկման դասընթացներ և այլ միջոցառումներ | 3(3) |  | Ապահովել Կոնվենցիայի շրջանակներում ընթացող զարգացումների, լավագույն փորձի և պրակտիկայի զարգացման հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ շահագրգիռ խմբերի իրազեկվածությունը, հզորությունների և հմտությունների զարգացումը |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն | ԵՊՀ իրավագիության ֆակուլտետի Էկոլոգիական իրավունքի գիտաուսումնական կենտրոն (համաձայնությամբ) | 2017-2022 թթ. |  |  |  |
| 5. | «Շրջակա միջավայրի հարցրեի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումներ ընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման 6-րդ ազգային զեկույցի պատրաստում | 10(2) |  | Օրհուսի կոնվենցիայի Կողմ երկրների ներկայացրած ազգային զեկույցների հիման վրա Կողմերի հանդիպումը հետևում է Կոնվենցիայի իմպելեմնտացիայի ընթացքին և ընդունում համապտասխան որոշումներ ազգային զեկույցների հաստատման վերաբերյալ։ |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2019թ երկրորդ կիսամյակ |  |  |  |
| 6. | ՀՀ բնապահպանական օրենսդրության կատարելագործման համատեքստում աշխատանքների իրականացում՝ Կոնվենցիայի պահանջների ներդրման և դրանց հակասող կարգավորումների բացառման ուղղությամբ | 3(1) |  | Ապահովել Օրհուսի կոնվենցիայով նախատեսված հիմնական պահանջների ներդաշնակ և համարժեք իրավական կարգավորումը և դրանց կենսագործումը |  |  | ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |  | 2017-2022 թթ. |  |  |  |