

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ**

**ՆԱԽԱՐԱՐ**

|  |  |
| --- | --- |
| 0010, ք.Երևան-10, Մ.Մկրտչյան 5.  Հեռ. 011-59-72-07. Ֆաքս 52-65-77  Էլ. փոստ: secretariat@mineconomy.am  Վեբ կայք: www.mineconomy.am | No 09.9.2/13667-2020  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020թ |

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

ՊԱՐՈՆ ԱՏՈՄ ՋԱՆՋՈՒՂԱԶՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Ջանջուղազյան,  
 ՀՀ վարչապետի 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ի թիվ 02/06.5/44957-2020 հանձնարարականի կապակցությամբ հայտնում եմ՝ ՝  
 1. «Հայաստանի Հանրապետության և ՕՊԵԿ միջազգային զարգացման հիմնադրամի միջև 2015 թվականի սեպտեմբերի 3-ին ստորագրված «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր» (այսուհետ՝ Ծրագիր) վարկային համաձայնագրում (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) փոփոխություն կատարելու մասին նամակների փոխանակման ձևով համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Ծրագրի շրջանակներում դեռևս անավարտ աշխատանքների և չտեղաբաշխված միջոցների արդյունավետ բաշխմամբ և տնօրինմամբ, ինչը կպահանջի ևս 12 ամիս:  
 Հայաստանի Հանրապետության և ՕՊԵԿ Միջազգային զարգացման հիմնադրամի միջև 2015թ. սեպտեմբերի 3-ին կնքվել է «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագիր» վարկային համաձայնագիր՝ քսանհինգ միլիոն (25.000.000) ԱՄՆ դոլար գումարի չափով՝ գյուղական տարածքներում աղքատությունը նվազեցնելու ծրագիր իրականացնելու նպատակով:  
 Ֆինանսավորումն ուղղված է հիմնականում Գյուղատնտեսական զարգացման միջազգային հիմնադրամի (IFAD) Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման աջակցության ծրագրով սահմանված «Գյուղական ենթակառուցվածքներ» բաղադրիչի իրականացմանը, որի նպատակն է՝ համայնքային ջրամատակարարում, փոքր ու միջին մասշտաբի ոռոգման համակարգերի բաշխում բաղադրիչների իրականացում։  
 Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել են շուրջ 29 ջրամատակարարման և 13 ոռոգման համակարգեր՝ բարելավելով խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարումը գյուղական համայնքներում: 2016-2019թթ. կնքված շինարարական աշխատանքների պայանագրերն ավարտված են, իսկ վերականգնված ենթակառուցվածքները հանձնված են համապատասխան շահագործող կառույցներին:   
 Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ անհրաժեշտություն է առաջացել Համաձայնագրի գործողության ժամկետը, որն ավարտվել է ս.թ. հուլիսի 31-ին, երկարաձգել մեկ տարով՝ մինչև 2021 թվականի հուլիսի 31-ը, որի առնչությամբ իր համաձայնություն է տվել նաև ՕՊԵԿ Միջազգային զարգացման հիմնադրամը։  
 2. Միջազգային պայմանագրի կատարման համար պատասխանատու մարմին է հանդիսանում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը՝ ի դեմս «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հարգանքով` |  | ՏԻԳՐԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ |

Կատարող՝

Գյուղատնտեսության ծրագրերի իրականացման վարչության պետի տեղակալ, Մանե Թափալցյան

Հեռ.՝ 011 530 333