**ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՈՐՈՇՈՒՄ**

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 թվականի N \_\_\_ -Ա

**ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 3-րդ և 57-րդ կետերը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը սույն որոշման հավելվածում ընդգրկված Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերում կատարել փոփոխություններ՝ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ սահմանելով 22.12.2020թ:

2. Սահմանել, որ սույն որոշման հավելվածում ներառված պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելիս չի կիրառվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները:

 3. Սույն որոշման պահանջները տարածվում են մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը ծագած հարաբերությունների վրա:

|  |  |
| --- | --- |
| **Հայաստանի Հանրապետությանվարչապետ** | **Ն. Փաշինյան** |
|  2020 թ. Երևան |  |

 ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ կառավարության \_\_\_\_\_\_\_\_\_2020թ.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-Ա որոշման

**ՑԱՆԿ**

Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքների կատարման գնման պայմանագրերի

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | **Կապալառուի անվանումը** | **Պետական գնման պայմանագրի համարը** | **Պետական գնման պայմանագրի կնքման ամսաթիվ** |
| 1. | «ԱՎԱ-2000» ՍՊԸ | ՏԿՏՏՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/4Շ-6 | 04.07.2019թ. |
| 2. | «Արգիշտի 1» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2019/17Շ-2 | 16.08.2019թ. |
| 3. | «Արհովշին» ՍՊԸ | ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/20Շ-5 | 30.10.2018թ. |