ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի 1716-Լ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1․ Անհրաժեշտությունը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի 1716-Լ որոշմամբ հաստատված Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2019-2023 թվականների բարեփոխումների ռազմավարությունը (այսուհետ՝ Ռազամավարություն) նախատեսում է պետական կառավարման համակարգի 27 ոլորտների 56 թիրախի թվով 93 միջոցառումների իրականացում 2019-2023թթ․ ընթացում։ Ռազմավարության հավելված 2-ով սահմանված գործողությունների ծրագրի մի շարք միջոցառումների գծով կատարման ժամկետ է սահմանված 2020 թվականը: Սակայն, 2020 թվականի ընթացքում ձեռնարկված քայլերը բավարար չեն եղել դրանց կատարման համար, ուստի առաջացել է այդ միջոցառումների ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտություն։

2․ Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

- 1-ին կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերով ներկայացված «34․1 Էլեկետրոնային գնումների համակարգի նոր ծրագրային ապահովման մշակում և ներդրում» և «35․1 Մշակել  ավտոմատ եղանակով, միանման բնութագրեր ունեցող առարկաների  նախահաշվային գների որոշման և պլանավորման միասնական համակարգի ներդրման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ» միջոցառումների իրականացման համար դոնոր կազմակերպությունների հետ տարված աշխատանքների արդյունքում ՎԶԷԲ-ի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել համակարգերի մշակման աշխատանքները վերջինիս ֆինանսական և տեխնիկական աջակցությամբ իրականացնելու համար: Բանկի փորձագետների հետ կայացած հանդիպումների արդյունքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ հայկական կողմին կներկայացվեն համակարգի առաջարկվող բիզնես մոդելի վերաբերյալ լրացուցիչ հիմնավորումներ, որոնք դեռևս չեն ստացվել:

Հաշվի առնելով այս հանգամանքը, զուգահեռ ՖՆ-ի կողմից նախաձեռնված ԿՖԿՏՀ-ի ներդրման համար անհրաժեշտ բիզնես գործընթացների և տեխնիկական առաջադրանքի մշակման նպատակով վարձվելիք խորհրդատուի տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսվել է նաև նշված համակարգերի ներդրման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի մշակումը, պայմանով, որ այն կիրականացվի, եթե ՎԶԷԲ-ի կողմից չտրամադրվի համապատասխան օժանդակություն կամ վերջինիս կիողմից առաջարկված բիզնես մոդելը ընդունելի չհամարվի ՀՀ կառավարության կողմից:

Նախատեսվում է, որ խորհրդատուի վարձման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի արդյունքները կամփոփվեն և պայմանագիրը կկնքվի 2021 թվականի 1-ին եռամսյակի ընթացքում:

2) Նախագծի 1-ին կետի 3-6 ենթակետերով առաջարկվող «37․1 ՖԿՀ համակարգի մեթոդաբանության փորձարկում», «37․2 ՖԿՀ հայեցակարգի և ՖԿՀ  օրենսդրական   ակտերի  ընդունում», «38․1․ Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման մեթոդաբանության հաստատում», «38․2 Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման իրականացում», «40․1 Կատարողականի աուդիտի իրականացման մեթոդաբանության հաստատում», «40․2 Ներքին աուդիտի օրենսդրությունում կատարողականի աուդիտի դերի մեծացում», «40.3 ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում գործող ներքին աուդիտորների կատարողականի աուդիտի իրականացման հմտությունների զարգացում», «41․1 Ներքին աուդիտորների մասնագիտական գիտելիքների և կարողություններ զարգացման ծրագրի մշակում», «41․2 Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների օպտիմալացում», «41․3. Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման առցանց տեղեկատվական համակարգի մշակում», «41․4 Հանրային հատվածի ներքին աուդիտորի որակավորման ընթացկարգի վերանայում» միջոցառումների կատարման ուղղությամբ 2020 թվականի ընթացքում ձեռնարկված քայլերը բավարար չեն եղել դրանց կատարման համար պայմանավորված ՝ COVID-19 համավարակի տարածման արդյունքում երկրում ստեղծված իրավիճակի, երկարատև արտակարգ դրության, որին հաջորդող կարանտինի, պատերազմական իրավիճակի ազդեցությամբ պետական համակարգի բնականոն գործունեության զգալի խոչընդոտներով։  Միաժամանակ, վերոնշյալ միջոցառումների իրագործման համար զգալի են եղել նաև տեխնիկական աջակցության տրամադրման նպատակով միջազգային գործընկեր պետությունների հետ համագործակցության կազմակերպման դժվարությունները։

3) Նախագծի 1-ին կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետով սահմանված «46.3․ Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի վերանայում և հաստատում» և «47․1․ Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի ուսուցման համար հանրային ներդրումների ոլորտի մասնագետների կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակում» միջոցառումների կատարման ժամկետների փոփոխությունները պայմանավորված են հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի փորձարկման ընթացքում վերհանված և արձանագրված խնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքների իրականացմամբ, մասնավորապես՝ հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի փորձարկման աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջացել հանրային ներդրումների կառավարման համակարգի ներդրման իրավական հիմքի ստեղծման։ Արդյունքում, մշակվել է «Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ներդրումային ծրագրերի վերհանման, մշակման, գնահատման և առաջնահերթությունների որոշման կարգը, հանրային ներդրումային ծրագրերի գնահատման մեթոդաբանությունը, հանրային ներդրումային ծրագրի նախագծի մշակման և գնահատման օրինակելի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ վարչապետի որոշման նախագիծը։ Նախագիծը ներկայացվել է կարծիքի համապատասխան շահագրգիռ գերատեսչություններին, ինչպես նաև Նախագծի շրջանակում ոլորտային նախարարությունների հետ պարբերաբար իրականացվում են աշխատանքային քննարկումներ հանրային ներդրումների կառավարման համակարգի ներդրման վերաբերյալ։ Նշված աշխատանքային քննարկումների արդյունքում Նախագիծը լրամշակվում է։ Գերատեսչությունների նկատառումները զուգահեռաբար նաև ամփոփվում են հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկում, քանի որ ձեռնարկը պետք է արտացոլի Նախագծով նախատեսված հանրային ներդրումային ծրագրերի արդյունավետ իրականացման և կառավարման գործընթացը։ Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի փորձարկման, ինչպես նաև Նախագծի լրամշակման և գերատեսչությունների աշխատանքային քննարկումների արդյունքում վերհանվել են ոլորտից բխող այնպիսի առանձնահատկություններ, որոնց վերանայման ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերն ու արձանագրված խնդիրների լուծումը պահանջում է լրացուցիչ ժամանակահատված։

Վերոհիշյալ գործընթացի շրջանակներում իրականացվում են հանրային ոլորտի մասնագետների կարողությունների զարգացմանը և ուսուցմանը միտված աշխատանքներ, որոնք ունեն շարունակական բնույթ։

4) Նախագծի 1-ին կետի 9-րդ ենթակետով ներկայացված Ռազմավարության 48-րդ թիրախում առաջարկվող փոփոխությունները, մասնավորապես «48.1. ՀՆԿ ձեռնարկի գործնականում կիրառում բյուջետային գործընթացում» միջոռցառման կատարման ժամկետի երկարաձգումը, պայմանավորված են վերջինիս կատարման համար անհրաժեշտ Նախագծում ներառված «46.3․ Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի վերանայում և հաստատում» միջոցառման կատարման ժամկետի մեկ տարով երկաձգմամբ, ինչպես նաև բյուջետային գործընթացի կազմակերպման ժամկետներով:

3․ Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը

Նախագծի ընդունմամբ տվյալ բնագավառում ներկայումս իրականացվող քաղաքականության փոփոխություն չի նախատեսվում:

4․ Կարգավորման նպատակը և բնույթը

ՀՀ պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2019-2023 թվականների բարեփոխումների իրականացում՝ պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների 2019-2023 թվականների գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումների կատարման ժամկետների ճշգրտման միջոցով:

5․ Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Որոշման նախագիծը պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից։

6․ Ակնկալվող արդյունքը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ի «Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2019-2023 թվականների բարեփոխումների ռազմավարությունը և պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի բարեփոխումների 2019-2023 թվականների գործողությունները ծրագիրը հաստատելու մասին» 1716-Լ որոշման հավելված 2-ում նախագծով առաջարկվող փոփոխություններով կհստակեցվեն առանձին միջոցառումների կատարման ժամկետները: Հարկ է նշել, որ նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները չեն ազդի Ռազմավարության վերջնաժամկետների վրա: