Հավելված 3

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

----------ի N ---Ա որոշման

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԲՆԱԿԵԼԻ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզ Եղվարդ համայնքի Զովունի գյուղում առկա է համայնքային սեփականություն հանդիսացող, 33,274 քմ մակերեսով չօգտագործվող հողամաս՝ (հողամասի կադաստրային ծածկագիր՝ 07-029-0020-0009) /այսուհետ՝ Հողամաս/, որի նպատակային նշանակութունը սահմանված է որպես բնակավայրերի, իսկ հողատեսքը՝ այլ հողեր, ընդհանուր օգտագործման:

ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N1746-Ն որոշման համաձայն Հողամասը գտնվում է հողերի տարածագնահատման 7-րդ գոտում, որտեղ 1 քմ-ի կադաստրային արժեքը սահմանված է 4524 ՀՀ դրամ: Միաժամանակ, անկախ գնահատողի կողմից տրամադրված գնահատման հաշվետվության համաձայն Հողամասի շուկայական արժեքը գրեթե հավասար է կադաստրային արժեքին:

Հաշվի առնելով, որ  Հողամասը ներկայումս գտնվում է անբարեկարգ և աղտոտված վիճակում, համայնքային ծրագրերի շրջանակներում Հողամասի օգտագործում ծրագրված չէ,  ուստի Հողամասի լավագույն և արդյունավետ օգտագործման նպատակով այստեղ նպատակահարմար է իրականացնել բնակելի թաղամասի կառուցման ծրագիր և ապահովել բարեկարգ ու համահունչ միջավայրի առկայությունը:

Եղվարդ համայնքը վերը նշված խնդրի լուծմանն ուղղված ներդրումային առաջարկ է ստացել «Մագնոլիա Կոմֆորտ» ՍՊԸ-ից (այսուհետ՝ Ներդրող), որի հիման վրա և առաջարկված չափորոշիչներով, ինչպես նաև հաշվի առնելով Ներդրողի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների և հետազոտությունների արդյունքները, մշակվել է սույն ներդրումային ծրագիրը (այսուհետ՝ Ներդրումային Ծրագիր):

Ներդրումային ծրագրով  Ներդրողը նախատեսում է Համայնքից ուղղակի վաճառքի ձևով կադաստրային արժեքով ձեռք բերել ՀՀ Կոտայքի մարզ Եղվարդ համայնքի Զովունի գյուղում գտնվող, 33274 քմ մակերեսով՝ 07-029-0020-0009 կադաստրային ծածկագրով հողամասը (անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման վկայական N 01062020-07-0029) պարտավորվելով իրականացնել սույն բնակելի թաղամասի կառուցման ներդրումային ծրագիրը հետևյալ չափորոշիչներով.

- տարածքի կառուցապատման մակերեսը նախատեսել մինչև 38%, որը ներառելու է թվով 18 բնակելի և 1 հասարակական շենքեր՝ հասարակական տարածքներով, որոնք պետք է ապահովեն թաղամասի կենսապահովման համար անհրաժեշտ ծառայությունների առկայությունը: Նախնական էսքիզային նախագծով կառուցապատման մակերեսը նախատեսվել է 7860 քմ (23,26%),

- կառուցվող բնակելի շենքերի հարկայնությունը նախատեսել 8 վերգետնյա հարկ, իսկ հասարակական շենքինը՝ 2 վերգետնյա հարկ,

- թաղամասի կառուցապատման ընդհանուր ծավալը կկազմի շուրջ  60 445քմ,

- թաղամասի կենսապահովման նպատակով պետք է կառուցվեն անհրաժեշտ բոլոր ինժեներական ենթակառուցվածքներն ու հաղորդակցուղիները,

- պետք է իրականացվեն թաղամասի՝ կառուցապատման ոչ ենթակա, ընդհանուր օգտագործման տարածքների, այդ թվում՝ խաղահրապարակների կառուցման, բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներն ու պետք է ապահովվեն դրանց հետագա պատշաճ սպասարկումն ու խնամքը: Ընդ որում, տարածքի առնվազն 40 %-ը պետք է կազմեն կանաչապատման գոտիները,

- պետք է ապահովվի թաղամասի հարմարավետ ճանապարհային ենթակառուցվածքի առկայությունը՝ տարածքի առնվազն 17%-ը նախատեսելով ճանապարհների կառուցման համար,

- թաղամասի կառուցապատման աշխատանքները պետք է մեկնարկեն համապատասխան շինարարության (այդ թվում՝ հողային աշխատանքների և/կամ քանդման) թույլտվություններ ստանալուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում և թաղամասն ամբողջությամբ շահագործման պետք է հանձնվի 5 (Հինգ) տարվա ընթացքում: Ընդ որում, կառուցապատման աշխատանքները կիրականացվեն 5 փուլերով՝ յուրաքանչյուր փուլում 3-ից 4-ական շենքի կառուցմամբ:

- Ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակով Համայնքը Ներդրողի հետ կնքում է Հողամասի օտարման և գրավի, ինչպես նաև նվիրատվության պայմանագրեր: Ներդրողի սեփականության իրավունքը Հողամասի նկատմամբ ծագում է Հողամասի օտարման և գրավի պայմանագրից ծագող իրավունքների պետական գրանցման պահից և Հողամասն անմիջապես գրավադրվում է Համայնքի մոտ՝ որպես Հողամասի կադաստրային արժեքի վճարման պարտավորության կատարման ապահովման միջոց: Ընդ որում, Հողամասը կազատվի սահմանափակումներից Հողամասի կադաստրային արժեքը ամբողջությամբ վճարելուց հետո՝ 10-օրյա ժամկետում:

- Բոլոր բնակարանների ջերմամեկուսացումը համապատասխանելու է A դասի շենքերի պահանջներին, ինչպես նաև տեղադրված են լինելու արևային էլեկտրաէներգիայի կուտակիչներ։

Ներդրումային Ծրագրում բերված ցուցանիշները վերջնական կհստակեցվեն անհրաժեշտ տվյալների լրացուցիչ ճշգրտման, ինժեներական ենթակառուցվածքների ու հաղորդակցուղիների տեխնիկական պայմանների տրամադրման և կառուցապատման աշխատանքների համար անհրաժեշտ համապատասխան ճարտարապետաշինարարական նախագծերի մշակման ու Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով համաձայնեցման արդյունքում, որոնք սակայն չպետք է հակասեն Ներդրումային Ծրագրի հիմնական պայմաններին:

Ներդրումային ծրագրի իրագործման արդյունքում Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում Ներդրողը պարտավորվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքի Զովունի գյուղում իրականացնել դպրոցի, մանկապարտեզի և/կամ խաղահրապարակի՝ սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած առնվազն 50.000.000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամի չափով նախահաշվային արժեքով վերակառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքներ և արդյունքը նվիրել Համայնքին։