Նախագիծ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

------------------------ 2021 թ. № ---------  Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով 2020 թվականի մայիսի 6-ի ««Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՕ-267-Ն օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

- Հաստատել նախադպրոցական կրթության ոլորտում համընդհանուր ներառական կրթության համակարգը ներդնելու գործողությունների պլանը և ժամանակացույցը  համաձայն հավելվածի:

- Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։

Հավելված 
ՀՀ կառավարության

2021 թվականի ___________ __-ի

N _____ -Ն որոշման

ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԼԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| հ/հ | Գործողությունը | Ժամկետը | Պատասխանատու | Ֆինանսավորման աղբյուրը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների գնահատման գործիքակազմի մշակում | 2021 թվականի դեկտեմբերի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության և զարգացման գործընթացի կազմակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և ձևաթղթերի մշակում (Նախադպրոցական կրթության կազմակերպման մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգ, Մանկավարժահոգեբանական գնահատման չափանիշներ, Անհատական թղթապանակ, Անհատական ուսուցման և զարգացման պլան) | 2021 թվականի օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ աշխատող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժների վերապատրաստման մոդուլների մշակում | 2021 թվականի օգոստոսի 2-րդ տասնօրյակ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների մասնագետների վերապատրատում՝ «Կրթության և զարգացման առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող նախադպրոցականների գնահատում» և «Կրթության և զարգացման առաձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող նախադպրոցականներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրում» թեմաներով | 2021թ. | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում նախադպրոցական համընդհանուր ներառական կրթությանն անցմանն ընդառաջ համընդհանուր ներառականության ներդրման վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում (տեղեկատվական արշավների անցկացում և գործողությունների իրականացման արդյունքների լուսաբանում) | 2021-2022թթ. | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն ՀՀ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում նախադպրոցական համընդհանուր ներառական կրթությանն անցմանն ընդառաջ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և Տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում` նախադպրոցական տարիքի Կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ մանկավարժական աշխատանքների կազմակերպման մեթոդաբանության հարցերի շուրջ | 2021-2022թթ. | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն ՀՀ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կարիքների գնահատում | 2021-2022թթ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ ՀՀ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում գործող Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի/կենտրոնների կողմից սպասարկվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների ցանկի հաստատում | 2021-2022թթ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն ՀՀ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում գործող Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի/կենտրոնների կողմից նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրման նպատակով ֆինանսավորում | 2021թ. | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն ՀՀ Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան (համաձայնությամբ) | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Սյունիքի, Լոռու, Տավուշի մարզերում և Երևան քաղաքում նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառման և մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրման գործընթացների մշտադիտարկում | 2021-2022թթ | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում նախադպրոցական կրթության ոլորտում համընդհանուր ներառական կրթությանն անցմանն ընդառաջ համընդհանուր ներառականության ներդրման վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում (տեղեկատվական արշավների անցկացում և գործողությունների իրականացման արդյունքների լուսաբանում) | 2022-2023թթ. | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն ՀՀ Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզպետարաններ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում նախադպրոցական համընդհանուր ներառական կրթությանն անցմանն ընդառաջ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և Տարածքային մանկավարժահոգեբանական կենտրոնների մանկավարժական աշխատողների վերապատրաստում` նախադպրոցական տարիքի Կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների հետ մանկավարժական աշխատանքների կազմակերպման մեթոդաբանության հարցերի շուրջ | 2022-2023թթ. | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն ՀՀ Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզպետարաններ | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |
|  | Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կարիքների գնահատում | 2022-2023թթ. | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ ՀՀ Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզպետարաններ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում գործող տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի/կենտրոնների կողմից սպասարկվող նախադպրոցական ոսումնական հաստատությունների ցանկի հաստատում | 2022-2023թթ. | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն ՀՀ Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզպետարաններ | ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում |
|  | Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում գործող Տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի/կենտրոնների կողմից նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներին մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրման նպատակով ֆինանսավորում | 2022-2023թթ. | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն ՀՀ Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզպետարաններ | ՀՀ պետական բյուջե |
|  | Արարատի, Կոտայքի, Շիրակի, Գեղարքունիքի, Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Արմավիրի մարզերում նախադպրոցական տարիքի կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ներառման և մանկավարժահոգեբանական աջակցության տրամադրման գործընթացների մշտադիտարկում | 2022-2023թթ. | ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն | ՀՀ պետական բյուջե Օրենքով չարգելված այլ միջոցներ |