ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը․

ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով նախատեսվում է թույլատրել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին փոքրաքանակ երեխաներով համալրված թվով 20 մոդուլային դպրոցի կառուցման աշխատանքների ծավալն ավելացնել՝ գերազանցելով թույլատրելի 10 տոկոսը:

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված թվով «Մոդուլային» տիպի դպրոցների կառուցման ծրագիրը մեկնարկել է 2020 թվականին: Ի սկզբանե մոդուլային տիպի դպրոցների կառուցման համար ձեռքբերված նախագծերում ապաստարանների կառուցումը նախատեսվել էր միայն սահմանամերձ համայնքներում գտնվող դպրոցների համար: Հետագայում, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմից բխող երկրում ստեղծված իրավիճակից ելնելով, որոշվեց ապաստարանները կառուցել բոլոր դպրոցների համար:

Քաղաքաշինական նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա կատարված հաշվարկներով, ինչպես նաև թվով 3 դպրոցի համար արդեն իսկ կազմված լրացուցիչ նախահաշիվների գնահատման արդյունքում՝ մեկ դպրոցի ապաստարանի և ապաստարանից այլընտրանքային ելքի, ինչպես նաև ապաստարանի կառուցմամբ պայմանավորված այլ ենթակառուցվածքների կառուցման համար անհրաժեշտ է լինելու 70-100 մլն դրամ (տարբեր օբյեկտների համար պայմանագրի գնի ավելացման տարբերությունը պայմանավորված է դրանց տեղակայման վայրերից, ռելիեֆների, գրունտների կատեգորիաների տարբերություններից, ինչպես նաև հատկացված հողամասերի հարաչափերով պայմանավորված ապաստարանների այլընտրանքային ելքերի երկարություններից), ինչը գերազանցում է դպրոցի կառուցման կապալային աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրի գնի 10 տոկոսը: ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 2-րդ կետով արգելվում է (արհեստական է համարվում) գնման պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կամ ծառայությունների ծավալների ավելացումը, որը գերազանցում է պայմանագրի ընդհանուր գնի 10 տոկոսը: Ծավալի ավելացումը 10 տոկոսի գերազանցությամբ հնարավոր է միայն ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ: Համաձայն վերոնշյալ կարգի 19-րդ կետի՝ շինարարական ծրագրերի գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Մոդուլային դպրոցների ապաստարանների կառուցման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ ծախսերի նախահաշիվները ներկայում բոլորի համար չեն կազմված և փորձաքննված: Ներկայում օրենսդրությամբ սահմանված ձևաչափով կազմված և արդյունքում առկա չեն նաև դրանց մի մասի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության եզրակացությունները: Ներկայում օրենսդրությամբ սահմանված ձևաչափով կազմված և փորձաքննված նախահաշիվներն առկա են ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի միջնակարգ դպրոցի, ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրառատի միջնակարգ դպրոցի և Վայոց Ձորի մարզի Եղեգիսի միջնակարգ դպրոցի համար /կցվում են/, իսկ մնացած դպրոցների համար նախահաշիվների կազմումը և ապա դրանց փորձաքննությունը կիրականացվի առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում:

Նշված 3 օբյեկտների նախնական և փոփոխված նախահաշվային արժեքների համեմատական աղյուսակ

| Օբյեկտի անվանումը | Նախահաշվային սկզբնական արժեք /հազար դրամ/ | Պայմանագրային արժեք /հազար դրամ/ | Նախահաշվային փոփոխված արժեք /հազար դրամ/ | Նախահաշվային տարբերություն /հազար դրամ/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի միջնակարգ դպրոցի | 658,280.0 | 547,016.4 | 738,052.8 | 79,772.8 |
| ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրառատի միջնակարգ դպրոց | 761,286.1 | 648,822.2 | 832,298.8 | 71,012.7 |
| Վայոց Ձորի մարզի Եղեգիսի միջնակարգ դպրոց | 718,515.5 | 607,256.9 | 817,362.5 | 98,847.0 |

Այն կապալային աշխատանքների գնման պայմանագրերում, որոնց նախագծանախահաշվային փաստաթղթերն արդեն իսկ պատրաստ են, փոփոխություններն անհրաժեշտ է կատարել հիմա և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կատարովող փոփոխությունները համանման են և կանխատեսելի, ինչպես նաև հետագայում յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձին կառավարության որոշում չընդունելու և դրա համար զգալի ժամանակահատված կորցնելու ու լրացուցիչ վարչարարություն չիրականացնելու խնդիրը՝ առավել նպատակահարմար է սույն որոշմամբ նախատեսվող բացառությունը և կարգավորումները տարածել «Մոդուլային» տիպի դպրոցների կառուցման ծրագրով իրականացվող բոլոր Կապալի պայմանագրերի վրա: Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ապաստարանների կառուցման աշխատանքներն տեխնոլոգիապես նախատեսված է իրականացնել ընդհանուր շենքի հիմնային մասերի կառուցմանը զուգահեռ, ինչից հետո միայն հնարավոր կլինի շարունակել դպրոցների կառուցման շինարարական աշխատանքները: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նշված շինարարական օբյեկտների համար արդեն իսկ հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և, որն ավելի կարևոր է, դրանց գերակշիռ մասը կառուցվում է համայնքներում նախկինում գործող ուսումնական հաստատության շենքի տեղում, ինչի արդյունքում էլ ներկա պահին ուսումնական պրոցեսը կազմակերպվում է այլ անբարենպաստ շենքային պայմաններում, խիստ հրատապ է նշված խնդիրների լուծումը ու շինարարական աշխատանքների շարունակականության ապահովումը:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Նախագծով նախատեսվել է կետ, որով թույլատրվում է աշխատանքների պատվիրատուին (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին) փոքրաքանակ երեխաներով համալրված թվով 20 մոդուլային դպրոցի կառուցման աշխատանքների ծավալն ավելացնել՝ գերազանցելով թույլատրելի 10 տոկոսը և առավելագույն ավելացման տոկոս սահմանել 20-ը:

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ կապահովվի փոքրաքանակ երեխաներով համալրված թվով 20 դպրոցի մոդուլային շենքերի ապաստարանների կառուցման աշխատանքների ներառումը արդեն կնքված կապալային աշխատաքնների գնման պայմանագրերում:

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները:

Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը.

Որոշման ընդունման արդյունքում կամբողջականացվեն «Մոդուլային» տիպի դպրոցների կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.

«Մի շարք գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի առաջանում:

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.

1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.

Չի առաջացնում:

2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.

Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.

Չկան: