ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 57-րդ կետով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել սույն որոշման հավելված 1-ում նշված պայմանագրերում (այսուհետ՝ Պայմանագրեր)՝ Պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների չկատարված մասի համար սահմանելով կատարման նոր ժամկետ, համաձայն հավելված 1-ի, չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի և Պայմանագրերի 6.2 կետով նախատեսված պահանջները (բացառությամբ սույն որոշման հավելված 1-ում ընդգրկված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-1 և ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-3 պայմանագրերի, որոնց նկատմամբ առաջացած տույժերը ենթակա են գանձման Պայմանագրերով սահմանված ընթացակարգով)։

2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել «Արարատ-Ճանշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2020 թվականի մայիսի 12-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-2 պայմանագրում՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների չկատարված մասի համար սահմանելով կատարման նոր ժամկետ՝ բայց ոչ ուշ, քան մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և Պայմանագրերի 6.2 կետով նախատեսված պահանջները:

3. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը «ՎՄՎՔԱՄՓՆԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2020 թվականի հոկտեմբերի 28-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/18Շ պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացում և պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքների փոխարինում այլ բնութագրեր ունեցող  աշխատանքներով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրի գնի 132 տոկոսը, և աշխատանքների կատարման համար սահմանել կատարման նոր ժամկետ՝ բայց ոչ ուշ, քան մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը, չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով և Պայմանագրերի 6.2 կետով նախատեսված պահանջները:

4. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված պայմանագրերում՝

1) շինարարական կապալի պայմանագրերի շրջանակներում չկատարված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության իրականացման համար սահմանելով նոր ժամկետ՝ բայց ոչ ուշ, քան մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները.

5. Սահմանել, որ.

1) Սույն որոշման 1-ին կետով նշված փոփոխությունները  կատարվում են սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրվա ընթացքում։

6. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 3 աղյուսակում կատարել փոփոխություն ու լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2215-Ն որոշման NN 3, 4, 5, 9.1 և 10 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:

7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և տարածվում է մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը ծագած հարաբերությունների վրա:

Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի -------ի N - որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ

| NN | Կազմակերպության անվանումը | Պայմանագրի ծածկագիրը | Օբյեկտի անվանումը | Ժամկետի երկարաձգում |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «ՃանՇին» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-1 | Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750-կմ5+886 հատված | 40 օր |
| 2 | «Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-3 | Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+888-կմ33+628 և կմ52+970-կմ53+350 հատված | 40 օր |
| 3 | «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-3 | 1. Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500 - կմ42+600 հատված | 40 օր |
| 4 | «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ | ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-5 | Հ-46, Մ2-Տաթև-Աղվանի-Մ2 (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ25+000-կմ37+500 հատված | 40 օր |

Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի -------ի N - որոշման

Ց Ա Ն Կ

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ

| NN ը/կ | Կազմակերպության անվանումը | Պայմանագրի ծածկագիրը |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Կոքս քնսալթ ԳՄԲՀ» | ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/2ՏՀ |
| 2. | «Էգիս ինթերնեյշնլ» ընկերություն | ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/1ՏՀ |