Ա Մ Փ Ո Փ Ա Թ Ե Ր Թ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

| 1.ՀՀ ֆինանսների նախարարություն | 26.08.2021թ. |
| --- | --- |
|  | N 01/8-4/13641-2021 |
| Քննարկելով Ձեր 13.08.2021թ. N ԳՍ/23.1/20903-2021 գրությամբ ներկայացված «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության» օրենքում փոփոխություն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը (այսուհետ՝ Նախագիծ), որով առաջարկվում է ՀՀ 2021 թվական պետական բյուջեով «1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի՝ ՀՀ կառավարության պատվիրատվությամբ նախատեսված «21001. Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման գծով չբաշխված միջոցներից 290,825.0 հազար դրամը վերաբաշխել և այն ուղղել թվով 5 ճանապարհահատվածների գծով լրացուցիչ աշխատանքների իրականացմանը հայտնում ենք հետևյալը. |  |
| 1. Ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 10.08.2021թ. նիստի (օրակարգի 13-րդ կետ) և 25.08.2021թ. նիստի (օրակարգի 11-րդ կետ) քննարկմանն են ներկայացվել «1049. Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի՝ ՀՀ կառավարության պատվիրատվությամբ նախատեսված 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման գծով չբաշխված միջոցներից ինն ամսվա և տարվա կտրվածքով համապատասխանաբար 874,900.1 հազար դրամ և 7,676,465.4 հազար դրամ նվազեցնելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման 2 նախագիծ, որոնցով վերը նշված միջոցառման գծով չբաշխված միջոցներն ամբողջությամբ բաշխվել են, ուստի Նախագծով առաջարկվող նվազեցումները հնարավոր չէ կատարել։ | Ընդունվել է Ֆինանսատնտեսական նախարարական կոմիտեի 25.08.2021թ. նիստոոմ (օրակարգի 11-րդ կետ) քննարկված նախագծով կատարվել են համապատասխան ճշգրտումներ: |
| 2. Նախագծի ընդունումը հիմնավորող տեղեկանքի համաձայն Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ-միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ5+750-ԿՄ5+886 հատվածում վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով Ճանշին» ՍՊԸ-ի հետ 05/08/2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-1 պայմանագրի շրջանակում նախատեսվում է ձեռք բերել լրացուցիչ աշխատանքներ՝ պայմանագրի գնի մինչև 10 տոկոսի չափով, այնինչ նախագծի N 6 հավելվածի համաձայն լրացուցիչ աշխատանքների ձեռքբերման համար նախատեսվող հատկացման չափը գերազանցում է պայմանագրի արժեքի 10 %-ը (պայմանագրի գինը կազմում է 89,100.0 հազար դրամ, իսկ հատկացվող միջոցը՝ 13,287.0 հազար դրամ): Այս կապակցությամբ գտնում ենք, որ տվյալ գործարքի մասով անհրաժեշտ է Նախագծով բացառություն սահմանել նաև ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված սահմանափակման նկատմամբ: | Ընդունվել է Կատարվել է համապատասխան փոփոխություն և 13,287.0 հազար դրամի փոխարեն նախատեսվել է 8,904.0 հազար դրամ, որը չի գերազանցում պայմանագրի արժեքի 10 %-ը: |
| 3. Նախագծի 3-րդ կետով նախատեսվում է թույլատրել պատվիրատուին «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ-ի հետ 12/05/2020թ. կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-2 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը: Հաշվի առնելով, որ ՀՀ կառավարության 30/07/2021թ. N 541-Ն որոշմամբ արդեն իսկ պատվիրատուին թույլատրվել էր երկարաձգել նշված պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև 30/07/2021թ., իսկ դրա հետ կապված համաձայնագիրը պետք է կնքվեր 10 օրյա ժամկետում, գտնում ենք, որ անհրաժեշտ է Նախագծով կարգավորում սահմանել նաև հիշյալ որոշմամբ սահմանված ժամկետում գործողությունները չկատարելու վերաբերյալ: | Լրացուցիչ կարգավորման անհրաժեշտություն չկա, նկատի ունենալով, որ ՀՀ կառավարության 30/07/2021թ. թիվ 541-Ն որոշմամբ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը թույլատրվել է փոփոխություն կատարել «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ-ի հետ 12/05/2020թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-2 պայմանագրում՝ ժամկետի երկարացման մասով, միաժամանակ ըստ էության սահմանելով տվյալ թույլտվության համար 10 օրյա գործողության ժամկետ, որը և չի ապահովվել հիմք ընդունելով նախագծի հիմնավորման մեջ նշված պատճառը: Հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջացել կրկին ստանալ ՀՀ կառավարության թույլտվությունը՝ պայմանագրով սահմանված ժամկետի փոփոխման և նոր ժամկետ սահմանելու համար: |
| 4. Նախագծի ընդունումը հիմնավորող տեղեկանքի համաձայն, Նախագծի 2-րդ և 4-րդ կետերով առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում ձևավորվում է մի իրավիճակ, երբ պայմանագրերը կնքվել են կոնկրետ փորձաքննություն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր ունեցող աշխատանքներ կատարելու համար, սակայն առաջարկվում է ամբողջությամբ փոխել կնքված պայմանագրերով ի սկզբանե նախատեսված աշխատանքները: Արդյունքում, Նախագծի հաստատման պարագայում գործարքները կկատարվեն մեկ անձից գնման ձևով: Հաշվի առնելով նշվածը, առաջարկում ենք քննարկել նշված պայմանագրերը լուծելու և նոր ի հայտ եկած կարիքները բավարարելու նպատակով փորձաքննություն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա գնման մրցակցային նոր ընթացակարգեր կազմակերպելու հնարավորության հարցը: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 33-րդ կետի 11-րդ ենթակետի համաձայն՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում նախագծողը պատվիրատուին վճարում է տուգանք` յուրաքանչյուր արձանագրված շեղման հետևանքով առաջացած կորստի չափով: Ընդ որում` ա. շեղում է համարվում աշխատանքների կատարման ընթացքում սկզբնական նախագծի տասը տոկոսը գերազանցող լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների ի հայտ գալը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների արժեքի քսանհինգ տոկոսին, բ. կորուստ են համարվում նախագծային այնպիսի շեղումները, որոնք հանգեցնում են փաստացի կատարված աշխատանքների փոփոխմանը (քանդման, վերակառուցման և այլն) և լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ տուգանքի չափը հավասար է կորստի հանգեցրած՝ փաստացի կատարված աշխատանքների արժեքի հիսուն տոկոսին: Ելնելով վերոնշյալից գտնում ենք, որ եթե հիշյալ գործարքների մասով առկա են նշված հիմքերը, ապա անհրաժեշտ է նախագծող ընկերությունների նկատմամբ կիրառել դրանցով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները: | Ընդունվել է 2-րդ կետը հանվել է: Նախագծի 2-րդ կետով նախատեսված կարգավորմանը կանդրադառնանք ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու վերաբերյալ ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշմամբ, ըստ այդմ որոշման համարակալումը փոխվել է ըստ հերթականությամբ: Նախագծի 4-րդ կետի մասով անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+400 - կմ53+800 հատվածի հիմնանորոգման համար նախագիծը կազմվել և ընդունվել է 2019 թվականին, շին. աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթը կայացել և պայմանագիր է կնքվել 2020 թվականին, իսկ ֆինանսական միջոցները նախատեսվել են 2021 թվականին: Այդ ընթացքում կատարվել է տեղադիրքի փոփոխություն, քանի որ Սևանա լճի ջրի ալիքները մաքրել տարել են հիմնային մասը, որի արդյունքում քանդվել է լիցքի շեպը իր հետ տանելով ճանապարհի կողնակը և երթևեկամասի որոշ հատվածը, ստեղծելով խիստ վտանգավոր և վթարային իրավիճակ երթևեկության համար: Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ վերոհիշյալ խնդիրը առաջացել է Պատվիրատուից, Կապալառուից կամ Նախագծողից անկախ հանգամանքներում հետևաբար նախագծով այդ մասով պատասխանատվության միջոցներ չեն նախատեսվում: Նկատի ունենալով վերը նշվածը և առաջացած խնդրի հրատապությունը, նպատակահարմար է համարվել չսկսել գնման նոր գործընթաց, այլ լրամշակված նախագծի շրջանակներում ապահովել հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացումը արդեն իսկ տվյալ հատվածի համար առկա կապալային պայմանագրի շրջանակներում: |
| 5. Նկատի ունենալով, որ Նախագծի ընդունումը հիմնավորող փաստաթղթերը չեն պարունակում հիմնավորումներ նախագծի 1-ին կետով սահմանված պայմանագրերի շրջանակում կապալառուների նկատմամբ տույժերի և տուգանքների չկիրառման վերաբերյալ, հայտնում ենք, որ այդ մասով առաջարկություններ ներկայացնել չենք կարող: | Նախագծին կից հիմնավորմամբ յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի մասով առանձին նշվել է այդ կապալառուների նկատմամբ տույժերի չկիրառման պատճառները: Մասնավորապես նշվել է, որ հիմնական պատճառը Սևանա լճի ջրերի մակարդակի բարձրացումն է, ինչի պատճառով առաջացել է հիմնային մասի քանդում և տեղադիրքի փոփոխում, հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել լրացուցիչ աշխատանքներ: |

Ծանուցում: ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից, իր նախաձեռնությամբ, լրամշակված նախագիծը լրացվել է նոր 4-րդ կետով, ըստ այդմ որոշման համարակալումը փոխվել է ըստ հերթականությամբ: