ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի մայիսի 7-ի             N712-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին»                     ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի ընդունման

- Կարգավորման ենթակա ոլորտի կամ խնդրի սահմանումը

Սույն նախագծով կարգավորման ենթակա խնդիրը՝ Կառավարության 2020 թվականի մայիսի 7-ի N712-Ն որոշմամբ նախատեսված՝ բնակելի տների կառուցման աշխատանքների մասով վճարումների կատարման համար լրացուցիչ ժամկետի սահմանումը և կատարվելիք ավարտական աշխատանքների համար վճարման հնարավորության ստեղծումն է:

- Առկա իրավիճակը

Կառավարության 2020 թվականի մայիսի 7-ի N712-Ն որոշմամբ հաստատվել են Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության միջոցառումները: Նշված միջոցառումների շրջանակներում՝ 3,366,454.0 հազ. դրամի շրջանակներում նախատեսվել է 2020-2021 թվականների ընթացքում լուծել թվով 214 ընտանիքի բնակարանային խնդիր, որից 187-ը բնակելի տների կառուցման,             20-ը՝ ԲԳՎ-ի տրամադրման և 7-ը՝ ուղղակի ֆինանսական աջակցության միջոցով:

Նշված աշխատանքների ավարտման համար ժամկետ էր սահմանվել 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ը, իսկ Որոշման համաձայն նոտարների դեպոզիտային հաշիվներին փոխանցված և 2021 թվականի դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ չօգտագործված մնացորդային գումարները ենթակա են վերադարձման Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե:

Քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Կոմիտե) 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի N01/13/10943-2021 գրությամբ դիմել է Լոռու, Շիրակի և Արագածոտնի մարզպետարաններ (այսուհետ՝ Մարզպետարաններ)՝ Որոշման շրջանակներում 2021 թվականի նոյեմբերի            30-ի դրությամբ կատարված աշխատանքներն ամփոփելու և դրանց վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն ներկայացնելու խնդրանքով:

Հայցվող տեղեկատվությունը 2021 թվականի դեկտեմբերի 9-ի դրությամբ ստացվել է              ՀՀ Արագածոտնի և Լոռու մարզպետարանների կողմից, իսկ Շիրակի մարզի կտրվածքով հիմք է ընդունվել դեռևս 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ին գրավոր, իսկ 2021 թվականի նոյեմբերի 25-ին Քաղաքաշինության կոմիտեում (այսուհետ՝ Կոմիտե) մարզպետարանի և Ֆուլեր տնաշինական կենտրոնի (այսուհետ՝ Կենտրոն) կողմից ներկայացված բանավոր տեղեկատվությունը:

Ստացված, ինչպես նաև նախորդող ժամանակահատվածում մարզերի կողմից ստացված տեղեկատվության ամփոփման արդյունքում (յուրաքանչյուր մարզի կտրվածքով հաշվետվությունը կցվում է) կարելի է փաստել հետևյալը.

Արագածոտնի մարզի կտրվածքով՝

Որոշմամբ նախատեսված էր թվով 8 ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծում՝ բնակելի տների կառուցմամբ: Նշված 8 ընտանիքից 7-ի բնակելի տների կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, իսկ 1 ընտանիք պայմանագիր կնքելու համար դիմում չի ներկայացրել և ընտանիքի մասով կիրառելի են Որոշման 12-րդ կետի դրույթները (ծրագրի շրջանակներում պետական պարտավորությունները համարվում են դադարեցված, սակայն պահպանվում է պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման այլ ծրագրերի շրջանակներում բնակարանային պայմանների բարելավման իրավունքը):

Շիրակի մարզի կտրվածքով՝

Որոշմամբ նախատեսված էր թվով 35 ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծում, որոնցից՝

- 2-ը (մեկ սենյակի շահառու ճանաչված)՝ ուղղակի ֆինանսական աջակցության տրամադրմամբ (ընտանիքներն ստացել են հասանելիք աջակցությունը),

- 7-ը՝ բնակարանի գնման վկայագրի միջոցով (6 ընտանիք վկայագրի միջոցով ձեռք է բերել բնակարան/բնակելի տուն, իսկ մեկ ընտանիքի վկայագիրը՝ սահմանված ժամկետում բնակարան ձեռք չբերելու պատճառով, մարվել է):

- 26-ինը՝ բնակելի տների կառուցմամբ, որոնցից 25-ի բնակելի տների շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, իսկ 1 ընտանիք պայմանագիր կնքելու համար դիմում չի ներկայացրել և ընտանիքի մասով կիրառելի են Որոշման 12-րդ կետի դրույթները (ծրագրի շրջանակներում պետական պարտավորությունները համարվում են դադարեցված, սակայն պահպանվում է պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակարանային ապահովման այլ ծրագրերի շրջանակներում բնակարանային պայմանների բարելավման իրավունքը):

Լոռու մարզի կտրվածքով՝

Որոշմամբ նախատեսված էր թվով 171 ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծում, որոնցից՝

- 5-ը (մեկ սենյակի շահառու ճանաչված)՝ ուղղակի ֆինանսական աջակցության տրամադրմամբ (բոլոր ընտանիքներն ստացել են հասանելիք աջակցությունը),

- 13-ը՝ բնակարանի գնման վկայագրի միջոցով (բոլոր ընտանիքները վկայագրի միջոցով ձեռք են բերել բնակարան/բնակելի տուն):

- 153-ը՝ բնակելի տների կառուցմամբ, որոնցից 116-ի բնակելի տների շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, իսկ 37 տների մասով դեռևս կատարվելիք աշխատանքներ կան:

Սակայն, այդ 37 տների մասով կատարվելիք ավարտական աշխատանքների համար Լոռու մարզպետարանը գումարները չի կարողացել փոխանցել, քանի որ Որոշմամբ ֆիքսված է, որ գումարի 20%-ը փոխանցվում է որպես կանխավճար, իսկ մնացած մասը՝ ոչ ուշ, քան 2021 թվականի նոյեմբերի 30-ը՝ համաձայն Կենտրոնի կողմից իրականացված առանձին գույքային միավորների մասով կատարված աշխատանքների վերաբերյալ կազմված հաշվետվությունների հիման վրա: Արդյունքում, բաց է թողնվել վճարման ժամկետը:

Հաշվի առնելով, որ Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում 37 տների մասով դեռևս կատարվելիք աշխատանքներ կան, որոնց գումարը կազմում է շուրջ 100.0 մլն. դրամ՝ Լոռու մարզպետարանը խնդրել է Քաղաքաշինության կոմիտեի միջնորդությունը Կառավարությանը՝ թույլ տալու վերը նշված 37 տների մասով աշխատանքներն ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ գումարը Կենտրոնին փոխանցելու համար:

Այդ կապակցությամբ, Լոռու մարզպետարանի կողմից ներկայացված՝ նախատեսվող աշխատանքների համար անհրաժեշտ գումարները Կենտրոնին փոխանցելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջանում Որոշման մեջ նախատեսել նաև հնարավորություն՝ կատարվելիք ավարտական աշխատանքների համար՝ համաձայն Կենտրոնի կողմից ներկայացված հաշվարկ-հիմնավորումների, գումար հատկացնելու և գումարների փոխանցման համար լրացուցիչ ժամկետ սահմանելու համար:

- Կարգավորման նպատակները, ակնկալվող արդյունքը

Որոշման նպատակը՝ Կառավարության 2020 թվականի մայիսի 7-ի N712-Ն որոշման մեջ փոփոխությունների և լրացումների կատարման միջոցով Որոշմամբ նախատեսված՝ բնակելի տների կառուցման աշխատանքների մասով վճարումների կատարման համար լրացուցիչ ժամկետի սահմանումն է և կատարվելիք ավարտական աշխատանքների համար գումար հատկացնելու հնարավորության նախատեսումը:

4. Իրավական ակտի նախագիծը մշակող պատասխանատու մարմինը, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, նախաձեռնողի, հեղինակների և մշակմանը մասնակցող անձանց մասին տեղեկություններ

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից՝ հիմք ընդունելով Լոռու մարզպետարանի առաջարկությունը:

5. Իրավական ակտի՝ նորմատիվ բնույթի հիմնավորվածությունը

Իրավական ակտի նորմատիվ բնույթը պայմանավորված է բացառապես մեկ այլ նորմատիվ իրավական ակտում փոփոխության և լրացման կատարմամբ:

6. Ներկայացվող հարցի կապակցությամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների պահանջի անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին

Նախագծի ընդունման դեպքում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների պահանջի անհրաժեշտություն չի առաջանում, պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չեն սպասվում:

7. Իրավական ակտի նախագծի մշակման համար հիմք դարձած ֆինանսական, տնտեսական հաշվարկները, վիճակագրական տվյալները, սոցիալական հարցման, հետազոտությունների, վերլուծությունների կամ դիտարկման արդյունքները, ինչպես նաև իրավական ակտի նախագծի ընդունումը հիմնավորող այլ տվյալներ

Նախագծի մշակման համար հիմք է հանդիսացել Լոռու մարզպետարանի կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը և առաջարկը:

8. Հասարակությանը նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը

Հաշվի առնելով նախագծի մշակման ժամկետների սղությունը՝ նախագծի հանրային քննարկում չի կազմակերպվել:

9. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Ազգային Ժողովի կողմից 2021 թվականի օգոստոսի 26-ին հավանության արժանացած Կառավարության ծրագրի «2.7 Քաղաքաշինություն» բաժնի 2-րդ պարբերության 9-րդ կետ, Կառավարության 2021 թվականի ապրիլի 8-ի N531-Լ որոշմամբ հաստատված՝ Քաղաքաշինության բնագավառի զարգացման ռազմավարական ծրագրի 98-րդ կետի 1-ին ենթակետ: