ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ, ԱՐԱՐԱՏԻ, ԱՐՄԱՎԻՐԻ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ, ԼՈՌՈՒ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ՇԻՐԱԿԻ, ՍՅՈՒՆԻՔԻ, ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ԵՎ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

- Անհրաժեշտությունը

«Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրով նախատեսված «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում»  և  «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների իրականացման ապահովման և ֆինանսական միջոցների վերաբաշխման անհրաժեշտությամբ։

- Ընթացիկ վիճակը և խնդիրները

ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով ՀՀ կառավարությունը 2018 թվականից նախաձեռնել է համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման գործընթացը:  ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի «ՀՀ պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1708-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված կարգի դրույթների համաձայն` 2020 թվականին սուբվենցիաներ ստանալու համար ծրագրային հայտերի գնահատման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կայացած նիստերի ընթացքում քննարկվել և հանձնաժողովի կողմից հավանության են արժանացել 700 սուբվենցիոն ծրագիր, իսկ 2021-ին՝ 678 ծրագիր: Նշված ծրագրային հայտերը հիմնականում ուղղված են համայնքներում կապիտալ ներդրումներին` մասնավորապես. համայնքներում փողոցների, այգիների, պուրակների, խաղահրապարակների բարեկարգմանը, համայնքային շենքերի, մշակութային տների, մանկապարտեզների, հանդիսությունների սրահների կառուցմանն ու նորոգմանը, խմելու, կոյուղու, ոռոգման ջրագծերի կառուցմանն ու նորոգմանը և գիշերային լուսավորության անցկացմանը, բնակավայրերի գազաֆիկացմանը, բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգմանը՝ էներգախնայող միջոցառումների կիրառմամբ:

ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում Կառավարության 30.12.2020թ թիվ 2216-Ն որոշմամբ 2020 թվականին հաստատված և իրականացման փուլում գտնվող մի շարք ծրագրերի աշխատանքների գծով համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին՝ պայմանագրերի գործողության ժամկետը երակարաձգվել է մինչև 2021 թվականի օգոստոսի   1-ը՝ եղանակային ոչ բարենպաստ պայմանների և կատարված աշխատանքների որակի պահպանման պատճառով:

ՀՀ 148 համայնքներից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անցկացվել է 163 ծրագրերի /որոնցից 12-ը քննարկվել և հաստատվել է 2020 թվականին սուբվենցիաներ ստանալու համար ծրագրային հայտերի գնահատման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կայացած նիստերի ընթացքում, իսկ 151-ը՝ 2021-ին/ գնումների գործընթացը և մրցույթների արդյունքների վերաբերյալ ներկայացվել են համապատասխան արձանագրություններ: Նշված ծրագրերի շինարարական աշխատանքների և գույքի ձեռքբերման գործընթացներն ավարտվել են և անհրաժեշտություն է առաջացել ՀՀ պետական բյուջեից  համաֆինասնավորման։

Միաժամանակ, գնման պայմանագրերում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու վերաբորյալ դրույթը հիմնականում պայմանավորված է 2021 թվականի ՀՀ պետական բյուջեի 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրով նախատեսված «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառուման չկատարված մասը 2022 թվական տեղափոխման, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ 1626-Ն որոշման շրջանակներում կնքված համաձայնագրերով կատարված աշխատանքների վճարման անհրաժեշտությամբ, 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրով նախատեսված «21002 Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարման, ինչպես նաև 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառմամբ նախատեսված որոշ ճանապարհահատվածների հիմնանորոգման ընթացքում ի հայտ եկած խնդիրների լուծման նպատակով լրացուցիչ աշխատանքների ընդգրկմամբ,  Մասնավորապես՝

1) «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ Կապալառու) հետ 2021 թվականի հուլիսի 29-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/14Շ պայմանագրով նախատեսվում է հիմնանորոգել Հ-45 /Մ-2/-Շաքի -Սիսիան-Դաստակերտ-Ցողունի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ14+590-ԿՄ25+900  հատվածը (Տոլորս, Բնունիս, Ախլաթյան, Տորունիք, Դաստակերթ բնակավայրեր)։   Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ավարտ էր սահմանված 2021 թվականի նոյեմբեր 30-ը, սակայն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ընթացել են դանդաղ և սահմանված ժամկետում ավարտին չեն հասցվել:

Պայմանագրի 6.1 կետի՝ Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում աշխատանքի որակի և պայմանագրով նախատեսված ժամկետի պահպանման համար, հետևաբար Կապալառուն պարտավոր էր լրացուցիչ շինարարական տեխնիկայի և աշխատուժի ներգրավման միջոցով աշխատանքները ավարտել Պայմանագրով սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով:

Հաշվի առնելով նշված հանգամանքը և առաջնորդվելով Պայմանագրի 3.1.2 կետով՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտելու համար կսահմանվի նոր ժամկետ՝ 2022 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 65 (վաթսունհինգ) օր, իսկ թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/14Շ պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժերը հաշվարկվում է 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ից մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրը և սույն ենթակետով նախատեսված համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև աշխատանքների արդյունքները պատվիրատուին հանձնելու օրը։

2) «Ա.Ա.Բ. Պրոեկտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ Կապալառու) հետ 2021 թվականի հունիսի 24-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/8Շ պայմանագրով Կապալառում պարտավորվել է հիմնանորոգել Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ108+400 - կմ126+100 հատվածը (Արենի, Արփի, Գետափ, Ագարակաձոր բնակավայրեր)։

03.08.2021թ.-ին կնքվել է թիվ 1 համաձայնագիրը, որով հաստատվել է  վճարման ժամանակացույցը և աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը, ըստ որի աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 165 օր, բայց ոչ ուշ քան 30.11.2021թ-ը։ Արդյունքում, պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Կապալառուն փաստացի ունեցել է 119 օր: Աշխատանքների մեկնարկից հետո Կապալառուն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն շինարարական աշխատանքների ընթացքում Եղեգնաձոր, Արփի և Գլաձոր համայնքներից ստացված առաջարկությունների և խնդրանքի հիման վրա նախագծային որոշ փոփոխությունների անհրաժեշտություն է առաջացել, իսկ առաջարկվող նախագծային  փոփոխությունների գործընթացը սահմանված կարգով իրականացնելու համար որոշակի ժամանակ է պահանջվում:   Բացի այդ՝ նոյեմբեր ամսվա ընթացքում եղանակային պայմանները վատթարացել են (ցրտերը ավելի շուտ են սկսել և ասֆալտապատման աշխատանքների համար նպաստավոր չէին): Կապալառուն դիմել է Պատվիրատուին և հայտնել, որ 2021թ. նոյեմբերի 30-ի դրությամբ կատարված են նախատեսված աշխատանքների 76 տոկոսը, սակայն նշված հանգամանքների պատճառով արդեն իսկ իրատեսական չէր աշխատանքները ավարտել նախատեսված ժամկետում: Ինչպես նաև աշխատանքներն իրականացվել են չընդհատելով ճանապարհային երթևեկությունը, որը վերջին շրջանում բավականին ինտեսիվ և ծանրաբեռնված է եղել,  ինչը նույնպես ազդել է աշխատանքի կատարման ժամկետների վրա՝ դանդաղեցնելով աշխատանքների ընթացքը: Միաժամանակ, առաջնորդվելով ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 շինարարական նորմերով բերված պահանջներով՝ ըստ որոնց ասֆալտապատման աշխատանքները կարող են կատարվել միայն բարենպաստ եղանակային պայմաններում: Հիմնվելով վերոնշյալ հանգամանքների վրա, Կապալառուն խնդրել է Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների  կատարման ավարտը տեղափոխել 2022թ. և մնացած աշխատանքների կատարման սահմանել ժամկետ՝ 2022 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 50 (հիսուն) օր՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները։

3) «Գրիգոր Հարությունյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2021 թվականի օգոստոսի 3-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/17Շ պայմանագրով նախատեսվում է հիմնանորոգել Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ98+000 - կմ101+400 և կմ196+000 - կմ202+200 հատվածները։ 30.09.2021թ.-ին կնքվել է թիվ 1 համաձայնագիրը, որով հաստատվել է  վճարման ժամանակացույցը և աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը, ըստ որի աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 130 օր, բայց ոչ ուշ քան 30.11.2021թ-ը։ Արդյունքում, պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Կապալառուն փաստացի ունեցել է 66 օր:

Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո կապալառուն դիմել է նախարարությանը և առաջարկել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարել փոփոխություններ  և հիմնանորոգման աշխատանքները  իրականացնել նոր նախագծային լուծումներով (առաջարկել է փոխել ճանապարհային պատվածքի իրականացման տեխնոլոգիան):  Ներկայացված առաջարկությունը քննարկվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պատրաստող կազմակերպության հետ: Պայմանագրի գործողության ընթացքում կապալառուն կատարողական չի ներկայացրել, սակայն իրականացրել է աշխատանքների ամբողջ ծավալի շուրջ 60%-ը:

Նկատի ունենալով, որ կապալառուի կողմից ներկայացված առաջարկությունը ենթադրում է գործող նախագծի էական փոփոխություններ, որի համար որոշակի ժամանակ է պահանջվում, նախագծով առաջարկվում է Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների  կատարման ավարտը տեղափոխել 2022թ. և աշխատանքների կատարման համար սահմանել ժամկետ՝ 2022 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 65 (վաթսունհինգ) օր՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները։

4) «Լեոպոլդ և ընկերներ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) հետ 2021 թվականի օգոստոսի 2-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ պայմանագրի համաձայն նախատեսվում է հիմնանորոգել Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ154+000 - կմ176+900 հատվածը (Ամրակից, Ստեփանավան, Սարատովկա, Տաշիր, Միխայլովկա բնակավայրեր)։ Նախագծով նախատեսված չէր Ստեփանավան քաղաքի հատվածում ճանապարհի երթևեկելի մասի տակով անցնող կոյուղագծի հիմնանորոգում, սակայն հանայնքի կարիքներից ելնելով որոշվել է հիմնանորոգել և վերակառուցել նաև Ստեփանավան քաղաքի հատվածում ճանապարհի երթևեկելի մասի տակով անցնող կոյուղագիծը, որի նախագիծը  պատվիրվել է ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների  կապալի պայմանագիրը կնքվելուց հետո: Արդյունքում ա/ճ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում լրացուցիչ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտություն է առաջացել, որի պատճառով արդեն իսկ իրատեսական չէ աշխատանքների ավարտը նախատեսված ժամկետում  և այն կարող է ավարտվել միայն կողուղագծի կառուցման աշխատանքները ավարտելուց հետո: Միաժամանակ, առաջնորդվելով ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 շինարարական նորմերով բերված պահանջներով՝ ասֆալտապատման աշխատանքները կարող են կատարվել միայն բարենպաստ եղանակային պայմաններում, ուստի առաջարկվում է թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ավարտը տեղափոխել 2022թ. և չկատարված աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել 2022 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 135 (հարյուր երեսունհինգ) օր՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջը։

5) «Քարավան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ Կապալառու) հետ 2021 թվականի հուլիսի 6-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/2Շ պայմանագրի համաձայն նախատեսվում է հիմնանորոգել Հ-46, /Մ-2/ - Տաթև - Աղվանի - /Մ-2/(Սյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ55+000 - կմ68+000 հատվածը (սկիզբը դեպի Շրվենանց գնացող հատվածից, Նորաշենիկ, Աճանան, Կապան բնակավայրեր)։ 06.07.2021թ.-ին կնքվել է թիվ 1 համաձայնագիրը, որով հաստատվել է  վճարման ժամանակացույցը և աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը, ըստ որի աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 180 օր, բայց ոչ ուշ քան 30.11.2021թ-ը։ Արդյունքում, պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Կապալառուն փաստացի ունեցել է 147 օր: Աշխատանքների մեկնարկից հետո Կապալառուն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ, որոնք խոչընդոտել են աշխատանքների բնականոն ընթացքին: Կապալառուն դիմել է Պատվիրատուին հայտնելով, որ աշխատանքները հնարավոր չէ սահմանված ժամկետում ավարտել, քանի որ կողմերից անկախ մի շարք պատճառներ աշխատանքների ձգձգման պատճառ են հանդիսացել: Մասնավորապես՝ աշխատանքներն իրականացվել են չընդհատելով ճանապարհային երթևեկությունը, որը վերջին շրջանում բավականին ինտեսիվ և ծանրաբեռնված է եղել, իսկ տվյալ հատվածներում շրջանցիկ ճանապարհներ չկան, ինչը ազդել է աշխատանքի կատարման ժամկետների վրա՝ դանդաղեցնելով աշխատանքի ընթացքը: Բացի այդ՝ նոյեմբեր ամսվա ընթացքում եղանակային պայմանները վատթարացել են, ինչը նույնպես առաջացրել է նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցից շեղուﬓեր: Միևնույն ժամանակ, տվյալ տեղամասում լրացուցիչ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտություն է առաջացել, որը հնարավոր է իրականացնել բարենպաստ եղանակային պայմանների առկայության դեպքում: Արդյունքում, որոշում է կայացվել լրացուցիչ աշխատանքներն իրականացնել մոտակա ձմեռային ժամանակաշրջանից հետո՝ բարենպաստ եղանակային պայմանների առկայության ժամանակ:

Հիմնվելով վերոնշյալ հանգամանքների վրա, ինչպես նաև առաջնորդվելով ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 շինարարական նորմերով բերված պահանջներով՝ ըստ որոնց ասֆալտապատման աշխատանքները կարող են կատարվել միայն բարենպաստ եղանակային պայմաններում, Կապալառուն խնդրել է թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/2Շ պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ավարտը տեղափոխել 2022թ. և չկատարված աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել 2022 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 35 (երեսունհինգ) օր՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջը։

6) «Շինպլյուս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության (այսուհետ՝ Կապալառու) հետ 2021 թվականի հունիսի 4-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ-2 պայմանագրի համաձայն նախատեսվում է Հ-3, Երևան (Ջրաշխարհ, Մ-4-ի հետ հատման տեղ) - Գառնի -Գեղարդի վանք հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ27+500 - կմ33+500 հատվածը (Գառնի, Գողթ բնակավայրեր)։ 15.07.2021թ.-ին կնքվել է թիվ 1 համաձայնագիրը, որով հաստատվել է  վճարման ժամանակացույցը և աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը, ըստ որի աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 150 օր, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2021թ-ը։ Արդյունքում, պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Կապալառուն փաստացի ունեցել է 138 օր:

Շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ, որոնք խոչընդոտել են աշխատանքների բնականոն ընթացքին: Մասնավորապես՝ ճանապարհի հողային աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել բնակիչների  կողմից անցկացված խողովակներ, որոնք ամբողջովին եղել են քայքայված և փոխարինման անհրաժեշտություն են ունեցել: Ճանապարհի տակով անցնող կոմունիակացիաների փոխարինման անհրաժեշտության վերաբերյալ նախարարությանը գրությամբ դիմել են նաև տեղի բնակիչները և համայնքների ղեկավարները, որոնց հիման վրա որոշում է կայացվել փոխարինել քայքայված խողովակները, այդ թվում խմելու ջրագծերը՝  ներտնային միացումների հետ միասին, որից հետո միայն իրականացնել ասֆալտապատման աշխատանքները։ Նմանատիպ խնդիրներն էլ նախագծային փոփոխությունների անհրաժեշտություն են առաջացրել, որոնց պատճառով աշխատանքները դանդաղել են և առաջացրել նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցից շեղուﬓեր:

Հիմնվելով վերոնշյալ հանգամանքների վրա, ինչպես նաև առաջնորդվելով ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 շինարարական նորմերով բերված պահանջներով՝ ըստ որոնց ասֆալտապատման աշխատանքները կարող են կատարվել միայն բարենպաստ եղանակային պայմաններում, Կապալառուն խնդրել է թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ-2 պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ավարտը տեղափոխել 2022թ. և չկատարված աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել 2022 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 15 (տասնհինգ) օր՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջը։

7) «Ոսմար» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և «Արարատ-Ճանշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կոնսորցիումի (այսուհետ՝ Կապալառու) հետ 2021 թվականի հուլիսի 15-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/3Շ պայմանագրի համաձայն նախատեսվում է հիմնանորոգել Հ-46, /Մ-2/ - Տաթև - Աղվանի - /Մ-2/(Սյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ37+500 - կմ55+000 հատվածը (Աղվանի, Տանձավեր, Վերին Խոտանան բնակավայր)։ 15.07.2021թ.-ին կնքվել է թիվ 1 համաձայնագիրը, որով հաստատվել է  վճարման ժամանակացույցը և աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը, ըստ որի աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 200 օր, բայց ոչ ուշ քան 30.11.2021թ-ը։ Արդյունքում, պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար Կապալառուն փաստացի ունեցել է 138 օր:

Աշխատանքների մեկնարկից հետո Կապալառուն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ, որոնք խոչընդոտել են աշխատանքների բնականոն ընթացքին:

Կապալառուն դիմել է Պատվիրատուին հայտնելով, որ աշխատանքները հնարավոր չէ սահմանված ժամկետում ավարտել, քանի որ կողմերից անկախ մի շարք պատճառներ աշխատանքների ձգձգման պատճառ են հանդիսացել: Մասնավորապես՝ աշխատանքներն իրականացվել են չընդհատելով ճանապարհային երթևեկությունը, որը վերջին շրջանում բավականին ինտեսիվ և ծանրաբեռնված է եղել, իսկ տվյալ հատվածներում շրջանցիկ ճանապարհներ չկան, ինչը էապես ազդել է աշխատանքի կատարման ժամկետների վրա՝ դանդաղեցնելով աշխատանքի ընթացքը: Շինարարական աշխատանքնների ժամանակ պարզվել է, որ Տանձավեր գյուղի խմելու ջրագծերը գտնվում են անմխիթար վիճակում և առաջացել է անհրաժեշտություն ջրագծերը ապամոնտաժելու և նոր ջրագծեր տեղադրելու համար։ Բացի այդ՝ 2021թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում եղանակային պայմանները վատթարացել են և ցածր ջերմաստիճանն ու խոնավությունը ասֆալտապատման աշխատանքների համար առանձին օրերին նպաստավոր չեն եղել: Միաժամանակ, տվյալ ճանապարհահատվածի հողային պաստառի վերականգնման ընթացքում առանձին հատվածներում իրականացվել են լիցքեր: Չնայած այն հանգամանքին, որ կատարված լիցքերը սահմանված եղանակով խտացվել են, այնուամենայնիվ հետագայում հնարավոր նստվածքներից ապահոված լինելու նպատակով որոշում է կայացվել ա/բ ծածկի վերին շերտը իրականացնել մոտակա ձմեռային ժամանակաշրջանից հետո՝ բարենպաստ եղանակային պայմանների առկայության ժամանակ:

Հիմնվելով վերոնշյալ հանգամանքների վրա, ինչպես նաև առաջնորդվելով ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 շինարարական նորմերով բերված պահանջներով՝ ըստ որոնց ասֆալտապատման աշխատանքները կարող են կատարվել միայն բարենպաստ եղանակային պայմաններում, Կապալառուն խնդրել է թիվ ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/3Շ պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ավարտը տեղափոխել 2022թ. և չկատարված աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել 2022 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 65 (վաթսունհինգ) օր՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջը։

Միաժամանակ նախագծով նախատեսվում է․

Թույլատրել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ «Ա․Ա․Բ․ Պրոեկտ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2021 թվականի հուլիսի 21-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/15Շ պայմանագրում կատարել փոփոխություն և հիմնանորոգման ենթակա Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ130+400 - կմ135+200 հատվածի (Բազում բնակավայր) փոխարեն պայմանագրում փոփոխություն կատարելու միջոցով ապահովել ևս 154 մետր լրացուցիչ հատվածի հիմնանորոգում։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ տվյալ ճանապարհահատվածի կմ135+200 - կմ135+354 հատվածը նույնպես անբարեկարգ վիճակում է, որի հետևանքով չի ապահովվում երթևեկության անվտանգությունը ու հարմարավետությունը և կարիք ունի շտապ հիմնանորոգման, ուստի Պատվիրատուն դիմել է տվյալ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունները մատուցած ընկերությանը և խնդրել հնարավորության դեպքում կազմել ու Պատվիրատուին տրամադրել տվյալ ճանապարհահատվածի կմ135+200 - կմ135+354 հատվածի հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր: Նախագծող ընկերությունը ընդառաջելով Պատվիրատուի խնդրանքին, անհատույց կազմել և Պատվիրատուին է տրամադրել տվյալ ճանապարհահատվածի կմ135+200 - կմ135+354 հատվածի հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, որը տրամադրվել է Ա.Ա.Բ Պրոեկտ ՍՊ ընկերությանը ու առաջարկվել է քննարկել նշված լրացուցիչ հատվածի հիմնանորոգման հնարավորությունը և համաձայնության դեպքում Պատվիրատուն կձեռնարկի լրացուցիչ աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու և Ա.Ա.Բ Պրոեկտ ՍՊ ընկերության հետ ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան պայմանագիր/համաձայնագիր կնքելու գործընթաց: Ա.Ա.Բ Պրոեկտ ՍՊ ընկերությունը համաձայնվել և արդեն իսկ փաստացի կատարել է նշված լրացուցիչ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները:Արդյունքում կմ130+400 - կմ135+200-ի փոխարեն կհիմնանորոգվի կմ130+400 - կմ135+354 հատվածը։ Հարկ է նշել, որ նշված լրացուցիչ աշխատանքների գումարը կազմում է 15,829,139.0 ՀՀ դրամ, որը չի գերազանցում պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսը։

Թույլատրել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ Մ-3, Թուրքիայի սահման – Մարգարա – Վանաձոր - Տաշիր - Վրաստանի սահման կմ144+020-ում գտնվող կամրջի (Գառգառ բնակավայր) հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար «Մոնտաժտրանսսշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2021 թվականի սեպտեմբերի 14-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/30Շ պայմանագրում կատարելու փոփոխություններ՝ պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով՝ 2021 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների համար՝ մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 20-ը, իսկ 2022 թվականի համար՝ 2022 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 130 (հարյուր երեսուն) օր ՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջը։

Հարկ է նշել, որ «Մոնտաժտրանսսշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներին համապատասխան և ֆինանսական միջոցները նախատեսվում է ներկայացված որոշման նախագծով։ Մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 20-ը նախատեսվում է մոտ 26 մլն. ՀՀ դրամի աշխատանքների կատարում։

Լրացուցիչ աշխատանքների մասով նախագծով նախատեսվում է նաև ներքոհիշյալ կազմակերպություններին հատկացնել հետևյալ ֆինանսական միջոցները.

«Շանթ Սեյրան» ՍՊԸ-ի հետ 10.09.2021թ. կնքված թիվ  ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2021/5Շ պայմանագրով նախատեսված Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ57+450-կմ59+450 հատվածի (Լիճք բնակավայր) մայթերի կառուցման համար – 2,889,919.4 ՀՀ դրամ։

Նշված լրացուցիչ աշխատանքների գումարը չի գերազանցում պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսը:

«Շինպլյուս» ՍՊԸ-ի հետ 23.07.2021թ. թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/9Շ-2 պայմանագրով նախատեսված Իջևան քաղաքի Սարիբեկ-Օհանյան փողոցի կմ0+000-կմ1+145 հատվածի (Իջևան քաղաք) հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար – 14,400,000 ՀՀ դրամ։

Նշված լրացուցիչ աշխատանքների գումարը չի գերազանցում պայմանագրի ընդհանուր գնի տասը տոկոսը:

- Կարգավորման նպատակը

Որոշման նախագծով առաջարկվում է 2021 թվականի բյուջեից հատկացնել թվով 163 ծրագրերի համար 4,001,194․8 դրամ՝ համապատասխան շինարարական կազմակերպությունների նկատմամբ ֆինանսական պարտավորությունները կատարելու համար, ինչպես նաև սահմանել նոր ժամկետներ ավտոմոբիլային ճանապարհների հիմնանորոգման ընթացքում առաջացած լրացուցիչ աշխատանքների կատարման համար:

Մասավորապես՝ առաջարկվում է թույլատրել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել  N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ, N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/1Շ-2,  NՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/17Շ, NՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/8Շ, NՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/3Շ և N ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/2Շ պայմանագրերում՝ կապալառուների կողմից 2021 թվականին կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքները 2022 թվական տեղափոխելու համար, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/14Շ, պայմանագրում՝ կապալառուի կողմից 2021 թվականին կատարման ենթակա, սակայն չկատարված աշխատանքների համար սահմանվում է նոր ժամկետ՝ կիրառելով պայմանագրի 6.2 պահանջները՝ ներկայացված որոշմամբ սահմանված ժամկետներով: Նշված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար 2021 թվականին նախատեսված ընդհանուր 5,988,772,401 ՀՀ դրամ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումներից՝ 1,202,681,393 ՀՀ դրամը ուղղել ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ի թիվ 1626-Ն որոշման շրջանակներում Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ83+200-կմ91+176 հատվածի (Դիլիջանի ոլորաններ) հիմնանորոգման ,  Մ-11, Մարտունի - Վարդենիս - ԼՂՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000- կմ5+900 հատվածի (Մարտունի, Աստղաձոր, 2021 թվական՝ կմ0+000 - կմ1+000 հատված) հիմնանորոգման, Մ-13, /Մ-2/ - Անգեղակոթ - Նախիջևանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ8+000   հատվածի (Անգեղակոթ, Շաղարտ բնակավայրեր) հիմնանորոգման և Արթիկ համայնքի Սպանդարյան փողոցի (Արթիկ) ասֆալտապատման նպատակով կնքված համաձայնագրերով կատարված շինարարական աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների վճարմանը, 4,001,194,800 ՀՀ դրամն ուղղել սուբվենցիայի տրամադրմանը,  33,119,058 դրամը ուղղել  «1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման լրացուցիչ աշխատանքների կատարմանը, իսկ մնացած 751,777,150 ՀՀ դրամը ուղղել  ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի  «1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրով նախատեսված «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման իրականացմանը:

Առաջարկվում է նաև 2021 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված  «1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21002 Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից 26,657,056 դրամը հատկացնել Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ «1049 Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21002 Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարումն ապահովվելու նպատակով:

4.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից:

5.Ակնկալվող արդյունքը

ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ապահովում և ՀՀ տարածքում ասֆալտապատ ավտոմոբիլային ճանապարհների տոկոսային կշռի ավելացում:

6. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.

Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ  նվազեցում չի առաջացնում:

7. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին

Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

8. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ

Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 6․6, 2-րդ ենթակետ և կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/  ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից:

Մասնավորապես․ սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացումը նպատակաուղղված է հանրապետության բոլոր բնակավայրերում համաչափ և կայուն զարգացում ապահովմանը, բնակչության բարեկեցության բարելավմանը, բնակավայրերն ավելի հարմարավետ ապրելու և գործելու կենսամիջավայր դարձնելուն, ինչպես նաև գործարարության և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելուն։ Միաժամանակ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության 9․2․2 և 9․2․3 գործողությունների համաձայն՝ նպաստում է ֆիզիկական ենթակառուցվածքների  մեջ կապիտալ ներդրումների իրականացմանը և ՀՀ մարզերում հարմարավետ ու գրավիչ պայմանների ապահովմանը։ Դրա հետ մեկտեղ, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ նախատեսվում է ապահովել տարեկան մոտ 500 կմ վերանորոգված ավտոճանապարհ։